山西工程技术学院实验楼外墙保温屋面维修工程

施工组织设计

目录

- 工程概况

- 组织机构

- 主要施工方案

撤除工程

土建工程

装饰工程

- 劳动力方案及保证措施

- 材料供给方案及保证措施

- 质量保证体系与措施

- 平安保证体系与措施

- 工程进度方案及工期保证措施

- 拟投入的机械设备

- 采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力方案表

附表三  进度方案

附表四  施工总平面图

附件五  临时用地表

第一章    工程概况

工程名称：山西工程技术学院实验楼外墙保温屋面维修工程

工程地点：山西工程技术学院内

建设单位：山西工程技术学院

施工工期：签订合同后两个月内

质量要求：合格

开工日期：方案开工日期：2023年09月01日

第二章   组织机构

根据招标文件要求、结合本工程特点，山西宏图清明建设工程组建了山西工程技术学院实验楼外墙保温屋面维修工程工程部，设工程经理、总工及各个主管部门，对工程施工过程实施全面严格的管理，

工程部组织机构图见下：

业主代表

山西宏图清明建设工程

工程经理部

拆

除

工

程

土

建

工

程

装

修

工

程

作

业

组

质

检

部

工程技术部

合

约

部

物资部

财务部

质量检验

技术检验

计  量

第三章   施工方案

## 撤除施工方案

撤除35厚玻化微珠、屋面防水撤除

施工前，应逐级进行平安技术教育及交底，落实所有平安技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

1、施工人员进行撤除工作时，应佩戴平安帽、手套、平安带等个人防护用品。

2、撤除时，严禁采用掏掘方法，并采取相应保护措施。拆下的东西应及时清理，并及时运到指定的地方，高度应符合平安规定，并留有一定的间距，防止倒塌伤人。施工现场严禁无关人员出入。

3、施工管理方针和原那么 方针：“平安第一、预防为主〞。 原那么：“先防护后施工，不防护不施工〞；“管生产必须管平安〞；“平安生产，人人有责 〞。

4、临边防护

4.1.1 施工前，应逐级进行平安技术教育及交底，落实所有平安技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

4.1.2  高处作业中的平安标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用

4.1.3 屋面防护撤除时，攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业平安设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查 。

4.1.4 施工中对高处作业的平安技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身平安时，必须停止作业。

4.1.5施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不阻碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。

4.1.6雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时去除。 对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业平安设施逐一加以检查，发现有松动、

变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

4.1.7因作业必需，临时撤除或变动平安防护设施时，必须经施工负责人。

5、具体措施

各作业单位要加强作业人员的平安教育工作。

5.1.2施工作业前，要提前上报作业部位、时间等，我总包单位将在施工现场设置警戒线〔由甲方划定〕及告示牌。

5.1.3上下楼层时，自身的平安一定要请注意〔进入施工现场，要佩戴平安帽，高空作业时要系平安带等〕。

5.1.4在材料放置的时候，所用的物料应堆置安稳，不可放置在临边或洞口邻近，也不可妨害平安通道处。

各作业单位在施工中不得将杂物和废物任意向下抛弃，施工中产生的垃圾要及时时运走，不得将垃圾、杂物往窗外面抛。

各作业单位人员在传递物件时不能扔掷。

各施工作业场合内，凡有坠落可能的任何物料，都要一律自行撤除，以防坠落伤人。

5.1.8施工过程中假设发现高处作业的平安设施有缺点或隐患，务必即时整改处理；对危及人身平安的隐患，应立刻结束作业，立即整改。

5.1.9施工过程中，作业工人的使用工具及安装材料一定要拿稳，防止工具坠落伤人。

5.1.10施工作业时，我总包单位将增加2名专职的平安员对设置警戒的范围内加强巡查。

## 土建工程施工方案

## 35厚玻化微珠保温

一、施工内容：35厚玻化微珠保温砂浆

二、施工工艺

1、墙面：墙面清理—-抹第一遍保温砂浆—-抹第二遍保温砂浆—-铺贴耐碱网格布—抹抗裂砂浆罩面。

2、具体操作步骤

A、先将墙面清理干净，用水冲洗水泥等污渍，剔去风化物，再用水泥砂浆填实找平。

B、做灰贴饼、冲筋：用稍干的玻化微珠保温砂浆或水泥砂浆。

C、抹玻化微珠保温砂浆：玻化微珠保温砂浆应固定在固化后分数遍成活。

第一遍抹灰：应在基层墙体上，厚度不宜大于15mm

第二遍抹灰:等第一遍保温砂浆有了一定强度后〔即手按上去有点印，沾点砂浆颗粒，但不脱落〕，抹第二遍保温砂浆，到达设计要求的厚度，找平，碾压出浆并找平。

D、抹抗裂砂浆同时压入耐碱网格布：在保温层固化枯燥后，用铁抹子压入裁好的耐碱网格布，要求耐碱网格布竖向铺贴〔粘贴网格布用点沾法〕。

铺设中应符合以下要求：

在建筑物的门窗洞口、阴阳角等部位，应采取加铺一层，再抹一道抗裂砂浆。〔注意整体墙面的垂直度〕

网格布只对接，不搭接。

- 阴阳角处网格布各侧宽度不应小于200mm。

- 门窗口周边网格布应翻出墙面100mm，并应在四角沿45度方向加铺一道网格布，尺寸宜为400mm×300mm的网格布。

E、然后用抗裂砂浆罩面，抗裂砂浆不超过30mm。

三、配比

A、保温砂浆配比—-保温砂浆：水=1：0.9

B、抗裂砂浆配比—-抗裂砂浆：水=4：1

四、考前须知

A、玻化微珠保温砂浆和聚合物抹面抗裂砂浆在使用时必须是机械搅拌8分钟〔需用砂浆搅拌机〕，从而到达理想的保温效果。

B、工程完工后注意成品保护，玻化微珠保温砂浆在凝结前应防止水冲洗、撞击、振动和受冻。

## 5厚抗裂砂浆、50厚聚苯乙烯泡沫挤塑板施工

一、施工条件：

1、基层墙体及找平层应枯燥。

5、施工现场环境温度和墙体外表温度在施工后24小时内不得低于5℃，风力不大于5级。

6、夏季施工时应该采取有效措施，防止雨水冲刷墙面。

二、施工工具电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。

三、施工工序

配专用粘结剂→基层墙体处理→刷界面剂一道→粘贴挤塑板→预粘板边网格布条→钻孔及安装固定件→挤塑板打磨找平→刷界面剂一道→配聚合物砂浆→抹底层聚→配面层涂料→合物砂浆→埋贴网格布 →抹面层聚合物砂浆→清理饰面层、验收

四、施工操作要点：

1、基层处理彻底去除基层墙体外表浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。

2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力，应在挤塑板两面各刷界面剂一道。

3、配置专用粘结剂：

1〕将5份〔重量比〕干混砂浆倒入干净的塑料桶，参加1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。

2〕将配置的粘结剂静置5分钟，在搅拌即可使用，配置好的粘结剂宜在1小时内用完。

3〕专用粘结剂的配置只准许参加净水，不得参加其他添加物〔剂〕。

4、安装挤塑板

1〕标准板规格尺寸为1200*600，对角线误差小于2，挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割，尺寸允许偏差为±1.5.

2〕网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布，总宽度约200，翻包局部宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。

3〕将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，粘结方法可采用条粘法和条点法。

4〕条粘法：用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上，条宽10，厚度10，中距50.

5〕条点法：用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50，厚度为10的专用粘结剂，再在挤塑板分隔区内抹直径为100，厚度为10的灰饼。

6〕将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上，以防止外表结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。

7〕挤塑板粘上墙后，应用2米靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，不得有缝，因切割不直形成的缝隙，用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板，应将挤出的专用粘结剂去除。

8〕挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝1/2板长，局部最小错缝不得小于100.

5、安装固定件：

1〕固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装，并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10，钻入基层墙体深度约为60，固定件锚入基层墙体的深度约为50，以确保牢固可靠。

2〕固定件个数按设计说明要求设置。

3〕自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板外表齐整或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。

6、打磨：

1〕挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨，动作为轻柔的圆周运动，不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。

2〕打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。

7、作装饰线角：

1〕根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置，并进行水平和竖直方向校正。

2〕凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口，挤塑板凹口最薄处不小于15 .

3〕凸线角应按设计尺寸切割后，在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道，再涂满专用粘接剂，使其粘贴牢固。

8、抹底层聚合物砂浆：

1〕聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。

2〕将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上，厚度为2

9、压入网格布：

1〕网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2〕在门窗等洞口周围网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

3〕在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆〔只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆〕。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。

4〕将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接长度不小于80，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

5〕在凹凸线角处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80.

6〕在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200.

10、抹面层聚合物砂浆：

1〕抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至外表不粘手时，开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布为准，使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0.

2〕为提高外墙抗冲击能力，应增加一层网格布，并按照前两项工序进行两边，聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0.

11、变形缝、界格缝处施工：

1〕墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。

2〕在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒，其直径应为缝宽的1.3倍，分两次嵌入密封膏，深度为缝宽的50—70%

3〕密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。

12、饰面层的施工：

1〕饰面层采用水溶性高弹涂料时，施工前应修补聚合物砂浆不平处，并用细砂纸打磨，然后进行涂料施工。

2〕饰面层采用面砖时，粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。

13、修补孔洞：

1〕当脚手架撤除后，应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补，并用1：3水泥砂浆抹平。

2〕根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘局部，使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。

3〕待孔洞水泥砂浆凝固后，将挤塑板反面涂10厚的专用粘结剂，将挤塑板塞入洞中，注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。

4〕裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布，并与周边网格布搭接80.

5〕涂抹底层聚合物砂浆，埋入修补用的网格布，待外表不沾手时，再涂面层聚合物砂浆，厚度应与周边一致。

6〕用湿毛刷将新旧外表不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。

## 五、质量检验标准

1、保证工程：

1〕挤塑板、网格布的规格和各项技术指标，聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。

2〕挤塑板必须与墙面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。

3〕聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

2、根本工程：

1〕每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50%

2〕固定件胀塞局部进入结构墙体不小于50.

3〕挤塑板碰头缝不抹粘接剂。

4〕网格布应横向铺贴，压粘密实，不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接宽度不小于80.

5〕聚合物砂浆厚度不宜大于4，首层不大于5.

## 六、允许偏差工程：

1、挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定：

工程允许偏差〔mm〕检验方法

外表平整2用2米靠尺和塞尺检查

垂直度每层 5用2米托线板检查

总高H/1000，且不大于20用经纬仪或吊线和尺量检查

阴阳角垂直　　2用2米托线板检查

阴阳角方正　　2用200方尺和塞尺检查

接缝高差1.5 用直尺和塞尺检查

## 3mm+3mm后高聚物改性沥青防水卷材施工

材料准备：

- 3mm+3mm厚高聚物改性沥青防水卷材施工所需的基层处理剂、基层胶粘剂，卷材胶粘剂一般由生产厂家提供，施工时应按厂家规定的配合比和要求在现场配制使用，并应存放在通风、枯燥、远离火源的室内。

- 高聚物改性沥青防水卷材：是合成高分子聚合物改性沥青油毡；常规的有SBS 改性沥青油毡。

3.配套材料：

- 氯丁胶沥青胶粘剂：由氯丁橡胶参加沥青和溶剂等配制而成，为黑色液体。

- 橡胶沥青嵌缝膏：即密封膏，用于细部嵌固边缘。

- 保护层料：石片、各色保护涂料。

70 号汽油、二甲苯，用于清洗受污染的部位。

高聚物改性沥青防水卷材施施工工艺流程：

冷粘法施工：

基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层外表涂胶→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层

冷粘法铺贴高聚物改性沥青防水卷材是指用高聚物改性沥青胶结剂或冷玛蹄脂粘贴于涂有冷底子油的屋面基面上。高聚物改性沥青防水卷材的施工不同于沥青防水卷材多层做法，通常只是单层或双层设防，因此，每幅卷材必须铺贴位置准确，搭接宽度符合要求。其施工应符合以下要求：

- 根据防水工程具体情况，确定卷材铺贴顺序和铺贴方向，并在基层上弹出基准线，然后以基准线铺设卷材。

- 复杂部位如；管根、水落口部等易发生渗漏的部位，可在其中心200mm左右范围先均匀涂刷一遍改性沥青胶粘剂，厚度1mm 左右；涂胶后随即粘贴一层聚脂纤维无纺布，并在无纺布上再涂刷一遍厚度为1mm 左右的改性沥青胶粘剂，使其枯燥后形成一层无接缝的整体防水涂膜增强层。

- 铺贴卷材时，可按卷材的配置方案，边涂刷胶粘剂，边铺滚卷材，并用压棍滚压排除卷材下的空气，使其粘结牢固。改性沥青胶粘剂涂刷应均匀，不漏底、不堆积。空铺法、条粘法、点粘法应按规定位置与面积涂刷胶粘剂。

- 搭接缝部位，最好采用热风焊接机或火焰加热器〔热熔焊接卷材的专用工具〕或汽油喷灯加热，以接缝卷材外表熔融至光亮黑色时，即可进行粘合。

保护层施工

  - 卷材铺贴完成并经检验合格后，方可进行保护层施工。

  - 保护层可采用浅色涂料，亦可采用刚性材料。保护层施工前应将卷材外表清扫干净。涂料层应与卷材粘结牢固、厚薄均匀，不得漏涂。

  - 如卷材本身采用绿页岩片覆盖时，这种卷材防水层不必另做保护层。

质量标准：

主控工程：

- 防水层所用卷材的种类、材质、厚度及配套材料的相容性必须符合

- 设计要求，检查出厂合格证、质量检查报告和现场抽样复检报告。

- 防水层不得有渗漏或积水现象，雨后或淋水、蓄水检验。

- 卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管代的防水构造，必须符合设计要求，对该部位均应进行防水补强处理，并做好重点质量检查,同时应符合关于细部构造的有关规定。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般工程：

- 卷材防水层的搭接缝应粘〔焊〕接牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

- 卷材防水层上撒布的材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层；刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

- 排气屋面的排气道应纵横贯穿，不得堵塞。排气管应安装牢固、位置正确，封闭严密。

- 卷材的铺贴的方向应正确。

- 卷材的搭接宽度的允许偏差为—10mm。

成品保护：

- 已铺贴好的卷材防水层，应采取措施实施保护，严禁在防水层上进行施工作业和运输，并应及时做防水层的保护层；

- 穿过屋面、墙面防水层处的管位，施工中和完工后不得损坏和变位；

- 屋面变形缝、水落口等处，施工中应进行临时堵塞和挡盖以防落进材料等物，施工完成后将临时堵塞、挡盖物去除，保证管口内畅通。

- 屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其它已施工完的成品。

平安与环境：

- 沥青材料配制时应远离火源；

- 在沥青熬制地附近安放必要的灭火器材。

- 参加屋面卷材施工的操作人员必须配戴好口罩，手套、平安帽、平安带等平安防护用品。

- 屋面工程施工过程中应做好屋面的临边防护。用于操作人员上下的爬梯应平安牢固。

高聚物防水卷材施工考前须知

高聚物防水卷材施工考前须知与前面所述沥青防水卷材施工根本相同，所不同的是采用热熔法可在不低于—10℃条件下进行卷材的施工作业。

质量记录

- 高聚物防水卷材及胶结材料应有产品合格证，材料进场应进行复试并有资料；

- 胶结材料配制资料及粘结试验；

- 隐蔽验收资料及质量评定资料。

喷刷涂料施工方案

一、施工准备

1、基层外表必须巩固和无酥松、脱皮、起壳、裂缝掉角、粉化等现象，基层外表的泥土灰尘、油污杂物等必须清理干净。

2、基层要平整，毛面纹路顺直，孔洞和不必要的沟槽要求提前修补。

3、熟悉图纸，埋好分格线。

4、墙面要枯燥，含水率应在10%以下。

5、涂料应一次性备足，以免二次进货颜色不一致。

6、脚手架杂物垃圾及灰尘应清理干净，以免污染墙面。

二、施工工艺

基层处理修补-清扫-底涂-贴分格线-第一遍涂料-第二遍涂料。

1、外墙涂料施涂前，提前将墙面缺棱掉角等用与基体大致相同的水泥砂浆修补平整。

将脚手架建筑垃圾、砂浆清理干净，并晒水把灰尘冲洗干净。

2、施涂前先做样板墙，经设计、业主、监理确认认可后再大面积施工。

3、对基层外表的灰尘、浮砂、污垢、溅沫清理干净。

4、涂料的粘度和稠度必须加以控制，底涂最大稀释量不超过20%。

本工程采用一底二涂，底涂应与面涂相适应的涂料涂刷。

涂刷前应将底涂加水冲稀。涂刷一般按先上后下分段、分步，首尾相接，先刷门窗套再刷大面，不留接槎，有分格缝按分格缝区间一次涂刷完。无分格缝的按独立面区间一次涂刷完。

底涂刷完后分格缝用胶带纸贴好分格缝，按不同的颜色从上到下施工，每种颜色每个区间一次涂完，不得留接槎。使用前面漆必须经电动搅拌器充分搅拌均匀后使用。每次涂料量与涂刷面积应相同，涂料上墙后即就采用原刷把涂料用力往复刷匀，刷迹理平，但最终只能两个来回。同时用力均匀，涂刷动作敏捷，使涂料厚薄、颜色一致。从一头开始逐渐向另一头，至阴角或分格条处收口，界线清楚。在多人上下同时作业接头处，及时相互配合涂刷，防止相隔太久，以免显出接槎，同时随刷随时注意有无流坠、透底、裹棱、起泡、起皮等现象，及时发现问题及时处理。

施涂的环境温度应在10℃以上，雨天不能施工 。本工程外墙面施涂时间在冬季，第一遍施涂时间与第二遍施涂间隔时间应控制在4小时以后。

施涂结束后应将工具盛器清洗干净。

# 第四章    劳动力投入方案及保证措施

## 第一节 劳动力配备原那么

结合本工程施工特点，根据招标文件的要求，我公司决定选派热爱本职工作、综合素质高、作风硬、组织领导能力强的公司高级管理人员组成工程施工技术领导班子，形成一支坚强有力的领导集体，并选派几名具有工程管理经验的专业工程师为每个单项工程把关。

工程经理部管理人员由工程经理、技术负责人等人员组成，对本工程的进度、质量、技术、平安、材料、工程本钱等全面负责。

工程经理由我公司具有工程师资质的专业人员担任，全权负责工程工程的全面管理和对外协调工作。技术负责人主管本工程的技术管理领导工作，负责各专业工程师的技术协调和工程质量的控制。

工程经理部专业工程师、专职质量监督员，材料员，档案员等人员都具备相关专业技术职称和五年以上施工管理经验，施工技术组的其他生产性工作的技术人员至少应有高中以上文化程度、中级技工〔含〕以上资质和十年以上的施工生产经验。特殊工种的生产人员须持证上岗，持证上岗率保证在100%。

## 第二节 劳动力保证措施

一 、劳务合同的签定

我们公司，几年来遵照相关文件要求，对从事本公司工作人员签订了劳务合同，同时对他们进行了施工技术操作规程。工程质量，平安生产等方面的技术培训，培养出了一批合格的施工人员。经上级业务标准考核、领取了工程师、助理工程师、施工员、平安员的上岗证件。培养出一批具备六年以上的施工生产经验的生产工人，能够做到持证上岗。形成了一个召之即来来之能战的一个施工队伍。对该项工程的胜利完工，奠定了人力上的根底。

二 、劳动力的投入

劳动力合理投入是工程部管理中一个重要环节，如何分阶段性、

合理科学性的安排劳动力，投入劳动力，对保证工期、保证工程质量、

降低工程本钱起着一定性的作用。所以工程部根据施工阶段的划分和

工程工程的内容，做出了劳动力投入方案。详见后面附表《劳动力投入方案表》。

在施工过程，工程经理可根据现场的实际施工情况，对劳动力投入方案进行、科学的合理调整，总之只要有充足的劳动力，在施工中的调配就不是一件难事。工程经理就可因地制宜的灵活、主动的进行调配安排，这样对保证工期，工程质量在劳动力的需用上无后顾之忧。胜利的完成施工任务。

# 第五章工程物资和施工进场方案

### 一、主要材料需要量及进场方案

本工程所使用的材料种类繁多、质量标准要求高，材料质量的好坏将直接决定工程质量的好坏，材料供给是否及时、连续也直接影响到整体工程进度。因此，在施工组织设计和施工过程中都要高度重视，并采取切实有效的措施来保证材料的供给质量和满足施工进度的需要。

结构施工所需的材料由我公司合作商提供，根据工程施工每月用料方案组织进场等周转材料，我公司均有准备，可随时可组织进场，砼拟采用商品砼，砂、石、水泥等材料我公司均有质量、信誉可靠的供商供给，可随时组织材料，各种材料分批进场。

### 二、材料投入方案保证措施

1、为杜绝结构隐患，确保结构平安，给业主一个放心工程，我司将对各分项工程实行层层交底、步步落实、记录完整，做到“凡事有章可寻、凡事有人负责、凡事有人监督，凡事有据可查〞，对每一重要分项工程都编制管理流程，以过程质量保证半成品工程。同时我们将采用“会诊制度〞与“奖惩制度〞相结合的方式，解决施工中出现的问题。

“会诊制度〞流程图

进行反思

分析原因

奖罚制度

有关部门进行会诊

追根找出责任人

检查核实

制定整改措施，落实负责人，整改时间

进行复查

出现问题后

2、加强对工程施工全过程的质量监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点的技术相关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力鉴定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。

3、在工程施工中，做到防患于未然。加强施工的过程监督、检查，严格实行“三检制〞。

1〕自检：班组对当次自己完成的工作任务须详细的质量检查，检查质量符合所交底的质量标准，做法是否正确，有无错漏的地方，并把自检情况作详细记录交底到工程技术工程组。

2〕专检：工程技术工程组分项专业技术质检员根据班组送交的自检记录进行查阅，确认自检合格后即进行专检，专检对班组当次所完成的工作进行全面检查，检查是否全部到达所要求的质量标准和自检报告所记录情况属实，专检合格后把专检情况作详细记录送交给工程技术质量主管，经审核认可后由工程技术质量主管批准进行下道工序施工。

3〕交接检：前道工序和后道工序班组之间的交接检查，交接检情况作详细记录送交到工程技术工程组。工序交接必须经质量部门的检验合格后由有关人员的签字方可进行。

4、赋予质量检查员质量否决权。实行合格标准化制，优质优价，对于存在质量缺陷较多的施工单位和班组限令整改，否那么，要坚块去除出场。

5、加强对原材料质量的控制。原材料的质量直接影响到工程的质量，工程经理部要严格按照我公司的《采购》程序、《进货检验和试验》程序及《不合格品制作》程序执行，确保只有检验和试验合格的原材料才能进行下一道工序。原材料、成品、半成品要有出厂合格证和检测报告等质量证明文件，进场后要对需要检验和试验的材料按批量进行有见证抽检试验，合格前方可使用：

1〕首先应成立设备物资的选择小组。小组成员包括业主、设计、监理及工程总包。由这个选择小组共同对物资设备进行最终选择并确定质量标准。

2〕材料进场检查制：要特别注意杜绝无准用证水泥和防水材料的使用，装饰材料等成品、半成品先选定样品，再按样品验收大宗材料。

3〕材料设备部负责物资统一采购、供给与管理，并根据ISO9001质量标准，对本工程所需采购和分供方供给的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

〔1〕采购物资时，须在合格供给名单中选取供给

商，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备质量有疑问的禁止使用；

〔2〕材料设备部应先对供给商进行认可和评价，对立合格的供给商档案，材料的供给在合格的供给商名单中选择；

〔3〕实行动态管理。材料设备部定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案予以除名。

6、积极采用新技术、新工艺、新材料等来改良施工工艺，提高工程质量。

7、雨季施工时的质量保证措施：钢筋要用枕木或木方、地垄等架高，禁止钻，禁止沾泥、生锈。雨季应经常测定石子、砂子、粉煤灰的含水率，及时调整配合比，保证质量。浇筑混凝土应尽量防止在雨天进行，在浇筑过程中如遇到大雨时应立即停止作业，把施工缝留设在合理位置，并对已浇筑混凝土用塑料薄膜进行覆盖，雨后清净施工缝处的松动石子、浮浆、积水等，同砼强度配比的砂浆，然后继续浇筑混凝土。

第六章   质量保证体系与措施

第一节 质量保证体系

一、质量管理依据

依据工程设计、施工、验收采用的标准、规那么和标准。

二、质量管理组织机构及职责

1、质量管理组织机构

为保证质量体系的有效运行，实现本工程质量目标，根据本工程的实际情况，建立以工区工程经理为组长的工程质量管理领导小组，日常具体工作由工程质检部负责，按照招标文件、合同条款、设计文件、施工标准、验收标准及技术细那么要求，运用先进的管理方法、施工工艺，做好工程质量控制。建立起行之有效的质量管理体系，设置好工程质量管理组织机构，是确保工程质量的前提。

质量管理体系框图如下:

质量管理体系框图

工程经理部质量管理领导小组

工程质检部负责具体工作

施工作业队质检工程师

施工作业队

施工作业队

施工作业队

作业工班质检员

各施工作业工班

2、质量管理职责

我公司对本合同段工程质量实行工程质量终身负责制，建立层层负责的质量岗位责任制，工区工程经理、总工程师、质检工程师、试验工程师、施工作业队长按相应职责、管理权限签订质量终身负责责任状。

〔1〕工程经理质量管理职责

① 贯彻执行国家、交通部、建设单位关于本工程

工程质量与环境保护的法规、政策、方针，对本合同段工程质量负主要领导责任。根据工程质量目标，组织开展质量活动。主持全面质量管理工作，确保产品质量，满足合同要求。

② 催促有关部门向驻地代表或监理工程师提供质量管理依据，处理建设单位或监理工程师提出的有关质量方面的要求。

③ 负责对本合同段工程实施配备足够的人力、资金、设备、物资等，保证质量体系在本合同段工程施工中有效的运行。

④ 贯彻实施“质量方针〞和“质量目标〞，监督审查针对本合同段合同工程的创优规划及实施，对不符合质量要求的工作，有权责令其停工或返工，并催促检查处置方案和纠正预防措施。

⑤ 对工程工程质量进行有效控制，积极推广应用新技术、新方案，确保工程质量和进度。

⑥ 健全创优奖励机制，对在创优工作中成绩突出的单位和个人进行奖励，对质量达不到创优要求的施工单位和个人进行处分，并将工程质量作为考核单位和个人的主要内容。

〔2〕总工程师质量管理职责

① 贯彻执行国家、交通部、建设单位关于本工程工程质量与环境保护的法规、政策、方针，对本合同段工程质量负全面技术责任，协助工程经理进行各项质量活动。

② 负责制定优质工程奖励方法并检查落实，组织技术、质检、物资、试验人员定期进行评比活动。

③ 负责编制本合同段工程施工组织设计、主要工程施工方案、施工工艺、质量方案。对不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施进行审核，催促检查各项质量方案的实施。

④ 负责组织有关技术人员对设计图纸进行审核签认，组织主要工程工程技术交底，对基层技术人员编制的施工方案、工艺、质量方案进行审查。

⑤ 负责质量记录的检查和审核。

〔3〕质检工程师质量管理职责

① 贯彻执行国家、交通部、建设单位关于本工程工程质量方针、政策，参与质量方案的制订、修改，负责质量方案的宣传落实工作，参与创优方案的筹划并负责落实。负责制定内部质量检查工作程序及细那么。

② 负责对工程用材料的型号、质量进行检验、验收，催促试验人员对进场材料取样试验。

③ 负责现场工程施工的质量自检工作，对施工工序的质量进行检查和控制，填报工程质量检查证，配合监理工程师作好质量检查及控制工作。

④ 负责传达和落实上级部门、建设、监理等单位的质量文件。

⑤ 负责工程质量的检验和评比工作，负责不合格产品的处置方案及其纠正预防措施的制定和落实工作。

⑥ 填报质量月报、季报、年报，编写质量记录。

〔4〕试验工程师质量管理职责

① 根据有关标准、规那么制定本合同段工程试验工作程序及细那么，指导工地试验人员的试验工作，负责传达和落实建设单位、监理工程师的有关要求。

② 负责施工用材料的取样和试验，选定各种配合比，并对现场施工进行监督和指导。

③ 负责施工现场的试验工作。负责对计量、试验设备的定期送检、标定和管理，保证试验、检测结果的真实、有效。

④ 负责试验原始资料的汇总和管理工作。

〔5〕施工作业队长质量管理职责

① 对管内工程质量负直接责任，负责落实职工的技术培训及质量教育，为工程队的质量体系配备必需的资源。

② 负责工序质量控制，催促技术人员落实施工标准、施工细那么和验标，对工序的交接和质量问题负责。

③ 负责施工现场的材料等质量问题，催促技术、质检、试验材料人员组织验收材料、成品、半成品，并负责其管理和使用。

④ 负责安排已完工程的保护工作，催促技术人员及时填报施工记录、编制施工总结。

三、质量保证体系

本工程质量保证体系，成立以工程经理为组长，工程副经理、总工程师为副组长，由技术、质量检查、试验、环保、机械、物资、财务、施工作业队长及队技术主管参加的全面质量管理领导组，积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量，由工程技术部门根据工程规模、工程特点、环境特点制定创优规划和详细的措施，分析质量、平安、工期、环境保护、本钱等问题，查找原因，制定对策，不断提高工程质量；质检部门负责进行质量检查和评审。施工作业队根据工程经理部创优规划及管辖工程特点成立相应的质量管理和创优工作领导小组，定期组织有关人员进行专业技术学习、质量教育、催促检查和质量评比。

质量保证体系框图

第二节  工程质量保证措施

1．质量目标

我公司确定的质量目标为：工程一次验收合格率到达100%。

施工管理综合目标到达: “零违纪，零缺陷，零事故，质量评分95分以上〞。

2．创优规划

为实现本标段质量目标，我公司在本工程实施质量目标管理，质量工作方针为：严管理、高起点、创全优。

自施工准备起，即结合本标段工程特点制定保证实现质量目标的创优规划和切实可行的创优措施，层层分解，落实到各层次各专业人员，形成严密的创优网络。

依靠科学管理和科技进步，采用新技术、新工艺、新设备、新材料，不断提高施工工艺水平，从而提高和保证工程质量，保创优目标实现。

3.建立健全专职机构，强化质检测试工作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788041066001006031