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施工组织设计（或方案）审批表
编号：

	工程名称
	合川工业园区核心区遂州路道路工程
	合同造价
	

	工程地点
	重庆市合川区
	技术管理类别
	类

	施工组织设计（或方案）主要内容：排水管道工程施工专项方案
施工组织设计（或施工方案）说明与图表（ 4 ）份（	）页/份。其中项目关键过程有：
1、人员与机械设备配置状况
2、施工工艺施工方法
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集团公司总工（签字）日	期 ：	年	月
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注：1、技术管理类别—I 类为技术困难桥梁工程施工组织设计或关键过程施工方案；类为道路、管网、房屋工程施工组织设计或特别过程施工方案；类为一般过程施工方案。
2、I 、类技术管理项目应采纳本审批表，和内封面审批结合。类技术管理项目，可以不采纳本表，干脆在内封面上审核、审批签字。
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排水管道工程施工专项方案

一、编制依据

1、《施工图设计（改）》其次册

2、《实施性施工组织设计》

3、给排水工程施工相关图集

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（50204-2002）

5、《给水排水构筑物工程施工与验收规范》（50141-2008）

6、《砌体工程施工质量验收规范》（50203-2002）

7、《给水排水管道工程施工与验收规范》（50268-2008）二、工程概况简述
遂州路位于合川南溪工业园区南部，路途起于高十路，由西向东经规划的鹿子ft、梓州路等道路，终点接九峰ft路。道路为城市次干路级，双向四车道，标准路幅宽度 24 米，其中机动车道宽 16 米，人行
道宽 8 米，道路全长 2080.75 米。

排水设计为遂州路 K0+0002+080 段雨、污水管道，其中雨水管道道路两侧布设，沟槽深度 2.5m 左右；污水管道沿道路左侧布置，沟槽深度 2.0m 左右。管道管径小于 800 时采纳双壁水纹管，管径大于 800 时采纳Ⅱ级钢筋混凝土管道。检查井采纳 M10 砂浆砌筑条石，管道基础为管道时为砂基础，为钢筋砼管道时为砼基础。主要工程数量如下：
给排水工程主要工程数量表

	
序号
	
项目名称
	
单位
	工程数

量
	
备注



	1
	污水管安装
	m
	2418
	

	2
	雨水管安装
	m
	1712
	

	3
	雨水钢筋砼管安装
	m
	2000
	

	4
	钢筋砼管安装
	m
	1165
	

	5
	雨、污水检查井
	座
	249
	

	6
	雨水口
	座
	148
	



雨水口本次不施工，检查井施工时预留管道洞口与路面同时施工。三、进度支配与施工组织
（一）、进度支配

 (
序
号
工期
主要项目
2013
 年 
9
 月
2013
 年 
10
 月
上
旬
中
旬
下
旬
上
旬
中
旬
下
旬
1
施工打算
2
沟槽开挖
3
管道安装、
检查井砌
4
沟槽回填
)支配于 2013 年 9 月 1 日开工，2010 年 10 月 15 完工，工期 45 天。详细进度支配如下：













（二）、劳动力支配
现场人员配置表

	序号
	工种名称
	人数（名）
	职责

	1
	项目经理
	1
	负责工程施工时全面管理



	2
	技术负责人
	1
	负责施工时现场工作的全面支配和质量限制

	3
	测量工
	4
	负责施工时检查井位置、管底高程的放样、复

	4
	质检员
	1
	负责管道基础、管道安装、检查井砌筑质量的

	5
	施工员
	4
	负责现场的施工支配与平安的监督

	6
	平安员
	2
	负责现场临边部位警示标记的安设和平安技

	7
	资料员
	1
	负责原材料进场合格证明材料的与时收集和

	8
	电工
	2
	负责现场临时用电平安与沟槽积水解除

	9
	石工
	20
	负责现场沟槽基底的捡平和检查井砌筑

	10
	管道工
	30
	负责管道安装

	11
	木工
	10
	负责管道基础的浇筑

	12
	机械操作手
	8
	



（三）、机械配备支配
现场主要机械配置表

	
序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	
数量
	
备注

	1
	挖掘机
	
	4
	

	2
	自卸汽车
	
	4
	

	3
	装载机
	50
	2
	

	4
	破裂机
	
	4
	

	5
	柴油发电机
	30
	4
	

	6
	污水潜水泵
	3
	4
	

	7
	空气压缩机
	12m3
	4
	

	8
	吊车
	
	2
	

	9
	蛙式打夯机
	3
	6
	

	10
	焊机
	5
	3
	


四、施工工艺与施工方法

（一）、施工前打算

1、施工前组织全体施工人员仔细熟识施工图并到施工现场了解状况。

2、测量人员仔细对全线测量限制点进行复测，并加密各限制点。

3、材料人员对各原材料与构配件厂家细致考察，选择满意要求的厂家并报监理审查。
4、对操作工进行特地培训，严格执行持证上岗。

（二）、材料选择

全部建筑材料必需有相应的出厂合格证，并按国家相关规范进行必要的试验和检测，满意要求后运用。
1、聚乙烯双壁水纹管：人行道下管道埋深小于 4.0m 环刚度不小于

42，埋深大于 4.0m 或车行道下环刚度不小于 82，人行道下特别基础提高环刚度至 82。
2、雨水管：雨水管道采纳国标Ⅱ级钢筋砼管，必需符合《混凝土与钢筋混凝土排水管》（11836-1999）要求。
 (
砌检查井
回填石屑至管顶 
50
水泥砂浆搅拌
管道安装
管道基础
管道供应
基坑支护
基坑开挖
)（三）、施工工艺

 (
施工打算
)













施工工艺流程图

（四）、主要施工方法

1、测量放线

(1) 组织测量技术人员按业主供应的测量限制点进行复测，复核无误后建立工程测量限制网，对工程进行点面相结合的测量限制。
(2) 进行施工放样测量，定出管道中线与井位置并定出水准基准点作为整个工程的限制点。每次测量均要闭合，严格限制闭合误差。
(3) 井面标高应平路面。 2、沟槽开挖
(1)依据现场地质状况，挖方区路基开挖后沟槽全为石质，挖方区石方采纳机械凿打施工作业。为满意路基压实度要求，路基填方区填至路床顶后再开挖沟槽。全部沟槽均采纳机械开挖人工清底 30，挖方区挖石方按 1:0.33 放坡，填方区机械开挖全部为石渣按 1:0.67 放坡。机械不能施工的死角部分采纳人工开挖，比例按定额规定。

单位：cm	设计路基面

开挖线

设计路基面


 (
开
挖
线
B
)B

填方段管道沟槽开挖断面图	挖方段管道沟槽开挖断面图

管道沟槽开挖宽度见下表:	单位：

	管径大小沟槽宽度 B
沟槽深度 H
	

4
	
	
	
	

800

	H﹤3
	
	
	1400
	1400
	1600

	3000≦H＜4
	
	
	
	
	

	4000≦H＜7
	
	
	
	
	


（2） 开挖时如发觉有松散跨塌现象，需依据有关施工规范对沟槽作支撑处理。
（3） 开挖过程中，每隔 30m 设置一积水坑，与时的解除沟内积水。

（4） 开挖过程中， 限制沟直、平，转弯处弯曲半径满意相应规范要

求。

2、地基与基础处理

沟槽开挖成型后，与时按设计进行地基与基础处理。

①管地基与砂基础

a 对一般土质，在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为 100 的中粗砂或砂卵石基础层；
b 当地基土质较差时，铺垫不小于 200 厚度的砂砾基础层，分二层铺
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