# 合川工业园区核心区遂州路道路工程

排水管道工程施工专项方案

审 批：

审 核：

编 制：

湖南省第六工程有限公司

2013 年 8 月 25 日

施工组织设计（或方案）审批表

编号：

| 工程名称 | 合川工业园区核心区遂州路道路工程 | 合同造价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆市合川区 | 技术管理类别 | 类 |  |
| 施工组织设计（或方案）主要内容：排水管道工程施工专项方案 施工组织设计（或施工方案）说明与图表（ 4 ）份（ ）页/份。其中项目关键过程有： 1、人员与机械设备配置状况 2、施工工艺施工方法 （盖章） 施工技术负责人（签字）：日 期： 年 月 |  |  |  | 日 |
| 审核看法 （盖章） 工程部部长（签字） 日 期 ： 年 月 |  |  |  | 日 |
| 审批看法 （盖章） 集团公司总工（签字）日 期 ： 年 月 |  |  |  | 日 |

注：1、技术管理类别—I 类为技术困难桥梁工程施工组织设计或关键过程施工方案；类为道路、管网、房屋工程施工组织设计或特别过程施工方案；类为一般过程施工方案。

2、I 、类技术管理项目应采纳本审批表，和内封面审批结合。类技术管理项目，可以不采纳本表，干脆在内封面上审核、审批签字。

目 录

| 一、编制依据 ..- | 1 | - |
| --- | --- | --- |
| 二、工程概况简述 ..- | 1 | - |
| 三、进度支配与施工组织 ..- | 2 | - |
| （一）、进度支配 ..- | 2 | - |
| （二）、劳动力支配 ..- | 2 | - |
| （三）、机械配备支配 ..- | 3 | - |
| 四、施工工艺与施工方法 ..- | 3 | - |
| （一）、施工前打算 ..- | 3 | - |
| （二）、材料选择 ..- | 3 | - |
| （三）、施工工艺 ..- | 4 | - |
| （四）、主要施工方法 ..- | 5 | - |
| 五、质量限制措施与质量验收标准 ..- | 13 | - |
| （一）、质量限制措施 ..- | 13 | - |
| （二）、质量验收标准 ..- | 14 | - |
| 六、平安、文明施工措施 ..- | 17 | - |

排水管道工程施工专项方案

一、编制依据

1、《施工图设计（改）》其次册

2、《实施性施工组织设计》

3、给排水工程施工相关图集

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（50204-2002）

5、《给水排水构筑物工程施工与验收规范》（50141-2008）

6、《砌体工程施工质量验收规范》（50203-2002）

7、《给水排水管道工程施工与验收规范》（50268-2008）二、工程概况简述

遂州路位于合川南溪工业园区南部，路途起于高十路，由西向东经规划的鹿子ft、梓州路等道路，终点接九峰ft路。道路为城市次干路级，双向四车道，标准路幅宽度 24 米，其中机动车道宽 16 米，人行

道宽 8 米，道路全长 2080.75 米。

排水设计为遂州路 K0+0002+080 段雨、污水管道，其中雨水管道道路两侧布设，沟槽深度 2.5m 左右；污水管道沿道路左侧布置，沟槽深度 2.0m 左右。管道管径小于 800 时采纳双壁水纹管，管径大于 800 时采纳Ⅱ级钢筋混凝土管道。检查井采纳 M10 砂浆砌筑条石，管道基础为管道时为砂基础，为钢筋砼管道时为砼基础。主要工程数量如下：

给排水工程主要工程数量表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 污水管安装 | m | 2418 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 雨水管安装 | m | 1712 |  |
| 3 | 雨水钢筋砼管安装 | m | 2000 |  |
| 4 | 钢筋砼管安装 | m | 1165 |  |
| 5 | 雨、污水检查井 | 座 | 249 |  |
| 6 | 雨水口 | 座 | 148 |  |

雨水口本次不施工，检查井施工时预留管道洞口与路面同时施工。三、进度支配与施工组织

（一）、进度支配

| 序号 | 工期 主要项目 | 2013 年 9 月 |  |  |  |  |  |  | 2013 年 10 月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上旬 |  |  |  | 中旬 | 下旬 | 上旬 |  |  | 中旬 |  | 下旬 |  |
| 1 | 施工打算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沟槽开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道安装、 检查井砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 沟槽回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支配于 2013 年 9 月 1 日开工，2010 年 10 月 15 完工，工期 45 天。详细进度支配如下：

（二）、劳动力支配

现场人员配置表

| 序号 | 工种名称 | 人数（名） | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责工程施工时全面管理 |

| 2 | 技术负责人 | 1 | 负责施工时现场工作的全面支配和质量限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 测量工 | 4 | 负责施工时检查井位置、管底高程的放样、复 |
| 4 | 质检员 | 1 | 负责管道基础、管道安装、检查井砌筑质量的 |
| 5 | 施工员 | 4 | 负责现场的施工支配与平安的监督 |
| 6 | 平安员 | 2 | 负责现场临边部位警示标记的安设和平安技 |
| 7 | 资料员 | 1 | 负责原材料进场合格证明材料的与时收集和 |
| 8 | 电工 | 2 | 负责现场临时用电平安与沟槽积水解除 |
| 9 | 石工 | 20 | 负责现场沟槽基底的捡平和检查井砌筑 |
| 10 | 管道工 | 30 | 负责管道安装 |
| 11 | 木工 | 10 | 负责管道基础的浇筑 |
| 12 | 机械操作手 | 8 |  |

（三）、机械配备支配

现场主要机械配置表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 |  | 4 |  |
| 2 | 自卸汽车 |  | 4 |  |
| 3 | 装载机 | 50 | 2 |  |
| 4 | 破裂机 |  | 4 |  |
| 5 | 柴油发电机 | 30 | 4 |  |
| 6 | 污水潜水泵 | 3 | 4 |  |
| 7 | 空气压缩机 | 12m3 | 4 |  |
| 8 | 吊车 |  | 2 |  |
| 9 | 蛙式打夯机 | 3 | 6 |  |
| 10 | 焊机 | 5 | 3 |  |

四、施工工艺与施工方法

（一）、施工前打算

1、施工前组织全体施工人员仔细熟识施工图并到施工现场了解状况。

2、测量人员仔细对全线测量限制点进行复测，并加密各限制点。

3、材料人员对各原材料与构配件厂家细致考察，选择满意要求的厂家并报监理审查。

4、对操作工进行特地培训，严格执行持证上岗。

（二）、材料选择

全部建筑材料必需有相应的出厂合格证，并按国家相关规范进行必要的试验和检测，满意要求后运用。

1、聚乙烯双壁水纹管：人行道下管道埋深小于 4.0m 环刚度不小于

42，埋深大于 4.0m 或车行道下环刚度不小于 82，人行道下特别基础提高环刚度至 82。

2、雨水管：雨水管道采纳国标Ⅱ级钢筋砼管，必需符合《混凝土与钢筋混凝土排水管》（11836-1999）要求。

砌检查井

回填石屑至管顶 50

水泥砂浆搅拌

管道安装

管道基础

管道供应

基坑支护

基坑开挖

（三）、施工工艺

施工打算

施工工艺流程图

（四）、主要施工方法

1、测量放线

- 组织测量技术人员按业主供应的测量限制点进行复测，复核无误后建立工程测量限制网，对工程进行点面相结合的测量限制。

- 进行施工放样测量，定出管道中线与井位置并定出水准基准点作为整个工程的限制点。每次测量均要闭合，严格限制闭合误差。

- 井面标高应平路面。 2、沟槽开挖

(1)依据现场地质状况，挖方区路基开挖后沟槽全为石质，挖方区石方采纳机械凿打施工作业。为满意路基压实度要求，路基填方区填至路床顶后再开挖沟槽。全部沟槽均采纳机械开挖人工清底 30，挖方区挖石方按 1:0.33 放坡，填方区机械开挖全部为石渣按 1:0.67 放坡。机械不能施工的死角部分采纳人工开挖，比例按定额规定。

单位：cm	设计路基面

开挖线

设计路基面

开挖线

B

B

填方段管道沟槽开挖断面图	挖方段管道沟槽开挖断面图

管道沟槽开挖宽度见下表:	单位：

| 管径大小沟槽宽度 B 沟槽深度 H | 4 |  |  |  | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H﹤3 |  |  | 1400 | 1400 | 1600 |
| 3000≦H＜4 |  |  |  |  |  |
| 4000≦H＜7 |  |  |  |  |  |

- 开挖时如发觉有松散跨塌现象，需依据有关施工规范对沟槽作支撑处理。

- 开挖过程中，每隔 30m 设置一积水坑，与时的解除沟内积水。

- 开挖过程中， 限制沟直、平，转弯处弯曲半径满意相应规范要

求。

2、地基与基础处理

沟槽开挖成型后，与时按设计进行地基与基础处理。

①管地基与砂基础

a 对一般土质，在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为 100 的中粗砂或砂卵石基础层；

b 当地基土质较差时，铺垫不小于 200 厚度的砂砾基础层，分二层铺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/795013100242011113