乙方。第五条、甲方权利义务编制工程施工的质量、安全、文明等技术文件(施工组织设计、施工方案、施工措施

方施工人员因工资等原因聚众或上访时甲方负责所有相关损失，同时对于期间甲方为此支付的各项费用凭票据由乙

。乙方必须指定专人使用和管理现场财物，毁损、灭失、污染或被盗则由乙方负责赔偿。在工地现场的专业技术人

如遇各级检察，卫生清理力度需加大）。与其他工种的施工规范及常规要求。不包括塔吊四周维护；卷扬机基础施

土建工程分包合同 4 篇

土建工程分包合同 1

甲方：

乙方：

据《民法典》 、《中华人民共和国建筑法》 、《房屋建筑____ 市政基础设施工程施工分包管理办法》 、烟台建设主管部门下发 的相关文件及有关法律法规， 遵循平等自愿、 公平和诚实信用的 原则，双方就甲方楼施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本 合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 结构类型：

4. 建筑规模：共约  ( 以施工图纸为准)

5. 开工日期：以甲方通知为准

二、劳务作业分包项目内容及价款

任何连带责任。甲方向乙方提供的机械设备由乙方负责保养维修，特殊工种需持证上岗，合同期内，乙方不得擅自

线以外的作业面用水、用电材料；植筋胶、钢筋机械连接材料、钢筋竖焊剂、脱模剂、塑料垫块和大理石垫块、外

交底及施工图纸施工，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优，节约材料。加强对职工的安全管理做好职工

故责任等，由乙方全部承担。1乙方所有人员自觉遵守国家及地方法律、法规，服从甲方、业主、监理的指挥和有

一级配电箱;土方工程及机械钢筋、混凝土、止水钢板、

1、甲方提供的设备及材料：水泥、砂石、砖、加气块。临 时设施，屋面瓦。

2、其余一切施工设备工具、材料、安全防护设施、通讯工 具，由乙方承担。

3、分包劳务费用综合单价( 达到扫地出门， 不包含地暧地面 处理、桩基础工程、土石方工程、防水工程、门窗工程、栏杆扶 手、公共部位及外墙镶贴面层、外墙保温及涂料以外的施工分项， 做到内、外墙抹完为止，人工配合槽 ) ，元㎡。

4、甲方所用另行用工元工作日。

5、承包单价元  ( 主体：元㎡，管理费元㎡，文明施工费元 ) 。

三、合同价款的支付

1、进度款支付：按主体结构 6 层完成，付款%;结构封顶完 成，付款主体结构%。 高层主体结构 6 层完成，付款 70%;每八层 付完成工程量的 70%;结构封顶完成，付款%，工程交付验收合格 后付至后一次性付清。

械设备等事故的发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查工作。乙方在施工过

得不到赔付的，后果由乙方自行承担。严禁下列人员入场作业：①未满十八周岁的未成年工；②年满五十周岁的男

。(6)考核标准为：扫地出门直至该工程交给各购房用户和业主，按标准能够满意使用为准。乙方按重庆大学设

帽、安全带、雨衣、手套、绝缘鞋等)、通讯用具(对讲机等)均由方自行解决。八、甲方的权利和义务甲方项目

2、每次支付劳务费时，乙方凭收款收据领取，乙方每月必 须提供真实有效的工人工资表，项目部监督发放( 工资表及考勤 表必须实现实名制签字方可有效) 。

3、具体工资发放办法另行约定。

四、进度、工期要求

1、本合同工程计划：根据甲方签订的总承包合同日开工， 乙方必须按甲方要求的工程进度计划( 合同签订时同时签订) 完  成每个分部工程，每分部每拖延一天由乙方承担 20___元的违约 金，同时承担由延期给甲方造成的其他经济损失( 非乙方原因除 外) 。如甲方原因造成乙方停工应补人工费( 如有 3 人以上作业除 外)

2、如果乙方未完成进度计划，且甲方认为乙方明显完不成 进度计划及要求工期， 甲方有权组织其他施工队伍进场抢工， 所 发生的费用( 实际发生的费用 10%管理费) 从乙方当月进度工程款 中扣除， 若因乙方管理混乱、进度严重滞后等乙方原因造成工程 进展困难或无法进行， 甲方有权更换其他施工队伍， 所产生的一 切费用及由此造成的一切损失由乙方承担。

3、对于不可抗力( 工程变更等原因造成工期延误所执行甲方 与建设单位签订合同中的相关约定) ，经业主、监理及甲方项目 经理确认，工期相应顺延，业主对甲方顺延的工期对乙方有效。

层；钢性层(分格缝)；内外墙面、天棚、女儿墙等抹灰贴砖石面(含装饰线及脚手架、找平层、挂和砼表面拉毛

承担。本工程为特定的优质结构工程，混凝土(梁、板、柱或其它部位)必须是几何尺寸准确，楼层内空尺寸标准

如遇各级检察，卫生清理力度需加大）。与其他工种的施工规范及常规要求。不包括塔吊四周维护；卷扬机基础施

时设施，屋面瓦。其余一切施工设备工具、材料、安全防护设施、通讯工具，由乙方承担。分包劳务费用综合单价

五、质量标准、检验与验收

1、本工程质量标准为合格标准，按照设计图纸、变更签证 及国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-20___)及 相关的施工质量验收规范、甲方与业主签订的施工

2、每个单项工程施工前必须先做样板( 样板间、样板墙) ， 经甲方验收合格后方可正式按样板间( 墙) 标准进行大面积施工。

3、分包工程项目验收批具备验收条件后，由乙方书面提出 验收要求，双方确定验收时间进行验收。

4、工程验收时，对甲方和监理提出的合理修改意见，乙方 应按要求整改，并承担由此所产生的人工费用。

六、安全施工与体系管理

( 一) 双方签订《安全生产责任书》，签订时间：与合同同时 签订。

1、甲方对施工现场安全实行监督管理。

2、甲方负责进场从业人员进行安全生产教育和培训，使从  业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度  和安全操作规程， 掌握本岗位的安全级才能，并按操作规程施工 作业。未经安全生产教育和培训合格的从业人员， 不得上岗作业。

由乙方承担赔付。本工程质量等级为优良工程。（基础优良；主体一二四层优良、三五层为合格；内墙抹灰一二四

报告事故详情；在施工过程中必须厉行节约材料，所有材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内；乙方必须严

方野蛮施工，违章作业，一经查明，后果乙方自负。五、环保要求施工现场工人宿舍应保持清洁卫生，现场垃圾分

担违约金(除甲方供材原因停工5天以上的)。在不缺乏材料的情况下，若因乙方原因导致模板组停工超过一天的

特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全从业培训， 取 得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

3、乙方对分包工程范围内的施工现场安全生产工作负责。 对于乙方施工过程中发生的安全事故， 如出现甲方垫付或承担责 任的，甲方有权向乙方追偿，款项可从工程款中扣回。

( 二) 乙方必须执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规  定，遵守交通、治安、消防等规章制度，严格按甲方的技术、质 量、安全、工期交底要求组织施工，服从甲方现场施工管理，创 建安全文明工地。

( 三) 安全事故责任， 20___0 元以内的安全事故由乙方自行 负责， 20___0 元元以上按时事故原因协商处理。

七、乙方自备工具约定

1、铁锨、镐头、锤子、铁钎( 钻子) 、水管、 抹灰用小工具( 灰 条、靠尺杆、灰板、抹子、筛子、铁钉、钢钉等) ，施工用的线 绳、铅笔、粉笔及小型电动工具脚手架等。

2、防护用品( 安全帽、安全带、雨衣、手套、绝缘鞋等) 、 通讯用具( 对讲机等) 均由方自行解决。

八、甲方的权利和义务

1、甲方项目经理所领导的项目部代行合同约定的甲方职责。

效。五、质量标准、检验与验收本工程质量标准为合格标准，按照设计图纸、变更签证及国家《建筑工程施工质量

经甲乙双方协商一致，根据有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上签定本合同。一、承包工程名称、承包

纸计算量1%，超过1%部分按混凝土合同约定原价赔偿。1作业面和非作业面(通道、楼梯间、生活区域)随时

理）。如施工人员有更动，须在三日内告知甲方项目部。乙方人员进场后，由甲方人员负责安排生产任务，进行技

2、向乙方提供正常的施工条件，安排施工任务，向乙方提 供必要的安全施工保障措施、施工技术措施、施工方案、符合要 求的安全防护措施。做好各项技术交底。

3、按本合同约定支付分包合同价款。

4、负责与建设单位、监理及相关部门联系，协助协助现场 工作。

九、乙方的权利和义务

1、委托的驻工地履行本合同的项目负责人为：。

2、必须向甲方提供以下材料

(1) 每个现场施工人员的详细情况表及身份证复印件。

(2) 现场每个单项分包班组签订的劳动协议( 包括单价、计   量、 结算或工资发放等) 。乙方必须保证所提供的资料真实有效。

3、乙方必须保证足够的、 满足甲方工程进度要求的施工人 数及自备的配套工具，确保施工进度计划及工期。及时向项目部 提供每周材料供应计划，项目负责人必须常驻工地。

4 严格执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规定， 遵守 交通、治安消防等规章制度，严格按甲方的技术、 质量、安全、 工期交底组织施工， 服从甲方现场管理， 创建文明工地。

证金。甲方负责文明施工中所采用的广告、标语、标识、警示牌制作。乙方必须按甲方要求认真安装、保管。第六

华庭住宅小区11#、12#、13#、14#施工图纸和重庆市人防建筑设计研究院设计的锦上华庭防空地下室

包工程范围内的施工现场安全生产工作负责。对于乙方施工过程中发生的安全事故，如出现甲方垫付或承担责任的

。(6)考核标准为：扫地出门直至该工程交给各购房用户和业主，按标准能够满意使用为准。乙方按重庆大学设

5 根据劳务分包内容自主组织素质高、具备熟练操作技能的 工人进入施工现场并满足工程需求。

6、分包的分项工程质量不合格，应立即返工重做，直到合 格，并承担由此造成的工期延误责任和经济损失。

7、在甲方按合同约定付款的前提下确保劳务工资， 100%对 作业工人支付， 否则由此而引起工资纠纷甲方有权进行处理， 所 发生的一切费用及损失由乙方承担全部责任。

8、合同签订后乙方向甲方缴纳合同信誉金为，乙方不可提 出合同外的任何不合理要求，否则，乙方承担 5 万元的违约金。 若情节严重，甲方有权辞退乙方， 若甲方付款不及时，发生乙方 施工人员因工资等原因聚众或上访时甲方负责所有相关损失， 同 时对于期间甲方为此支付的各项费用凭票据由乙方承担， 从乙方 决算之中直接扣除，同时执行合同约定。

9、在甲方已按合同付款的情况下， 若因乙方在本工程中对 外欠付劳务费、 材料费、 租赁费等导致甲方被起诉或承担支付责 任， 甲方因此支付的款项和起诉费( 仲裁书) 、代理费和代案费等 费用由乙方负责加倍偿还。

10、酝酿合同在履行期间内， 乙方应给予核算时间和付款签 证时间。如手续具备， 若甲方不能发行合同付款是，每逾期一天 应赔偿拖欠款项的万分之三给乙方。

字）：年月日年月日土建工程分包合同4甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方将固原市晨光家园

真实有效。乙方必须保证足够的、满足甲方工程进度要求的施工人数及自备的配套工具，确保施工进度计划及工期

外墙粉饰用粘接剂等)等；安全带、安全帽等；收缩缝使用的泡沫板；除甲方提供施工用水电二级配水电中心点管

格依据图纸要求施工，若因乙方施工失误造成损失和财产损坏的，乙方应承担赔偿损失责任。乙方必须服从质监部

11、如因甲方供材料、机械、停水停电等影响工期，工期相 应顺延，并赔偿给乙方造成的损失。

12、乙方在施工中必须注意安全，严格操作规程，严禁野蛮 施工和带病上岗作业，杜绝安全事故发生。

十、质量保修

1、质量保修期为________年，自该工程发包人验收合格之 日起计算。

2、质量保修金双方约定为工程价款的 5%，按照国家相关规 定________年返还。

十一、其他

本合同一式贰份， 甲乙双方分别各执一份， 本合同自订立之 日起( 双方盖章后) 生效，工程竣工保修期结束自行失效。

甲方( 公章) ：_________乙方( 公章) ：_________

法定代表人( 签字) ：_________法定代表人( 签字) ： _________

________年____月____日________年____月____日

土建工程分包合同 2

发包方： ( 简称甲方)

的一切费用及由此造成的一切损失由乙方承担。对于不可抗力(工程变更等原因造成工期延误所执行甲方与建设单

前必须先做样板(样板间、样板墙)，经甲方验收合格后方可正式按样板间(墙)标准进行大面积施工。分包工程

(2)材料、设备、成品及半成品在该施工区域周边距100米范围内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放

全施工保障措施、施工技术措施、施工方案、符合要求的安全防护措施。做好各项技术交底。按本合同约定支付分

分包方： ( 简称乙方)

依照( 中华人民共和国合同法) 及有关规定， 甲方将承建的锦 上华庭住宅小区一期一标段工程 11#、12#、13#、14 号楼及 1 号 人防工程项目，模板工程外的全部劳务工作分包给乙方( 按建筑 面积一次性包干) 。为了明确甲、乙双方的权利、义务、责任，  结合本工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条：工程概况

1、工程名称：锦上华庭住宅小区一期一标段工程 11、12、

13、14 号住宅楼及 1 号人防工程；

2、建筑面积：以中标通知书建筑面积 28367m2 ；

3、工程重庆市北部新区高新园 l9 、l11 、l12 号地块( 重庆 市委老干中心斜对面--新址)

4、工程总工期： 150 天( 含法定节假日、雨雪天，停电停水 三天及三天以内。具体开工时间以甲方进场通知书为起点) 。因 甲方停缺材料五天以上( 不含五天) 的，工期顺延。

5、质量等级：以施工验收规范标准评定为“优质结构工程”。

6、文明施工：市级文明工地 。

第二条 具体分包内容及相关约定

工元工作日。承包单价元(主体：元㎡，管理费元㎡，文明施工费元)。三、合同价款的支付进度款支付：按主体

结构6层完成，付款%;结构封顶完成，付款主体结构%。高层主体结构6层完成，付款70%;每八层付完成工

验收统一标准》(GB50300-20)及相关的施工质量验收规范、甲方与业主签订的施工每个单项工程施工

杆、灰板、抹子、筛子、铁钉、钢钉等)，施工用的线绳、铅笔、粉笔及小型电动工具脚手架等。防护用品(安全

1、材料及用具提供约定：

(1) 甲方提供塔机；钢材、商品混凝土、外架钢管、扣件、 模板( 模板钢架支撑及模板做工) 、地砖、内外墙砖、砌筑砖、水 泥、河砂、碎石、门窗、玻璃栏杆、油漆、涂料、防水涂料；施 工场地、排水沟、给排水、强、弱电、消防工程和施工用水电源 ( 乙方所需照明和动力用电由甲方接至每栋每层楼的中心点二级  配电箱) ，其余属乙方承包范围。

(2) 乙方负责提供( 除甲方提供外的机械设备) 机械设备、工  具用具、辅助材料，包括：安全花杆使用的分色油漆、该工程所 需用的全部辅助材料( 钉子、元丝、扎丝、电焊条、双面胶、化  杂、五金、沙浆外加剂、石灰精、内外墙粉饰用粘接剂等 ) 等；  安全带、安全帽等； 收缩缝使用的泡沫板；除甲方提供施工用水 电二级配水电中心点管线以外的作业面用水、 用电材料； 植筋胶、 钢筋机械连接材料、钢筋竖焊剂、脱模剂、塑料垫块和大理石垫 块、外墙面砖勾缝剂、主体结构与围护结构连接使用的钢丝、 空 调预留管等。

2、乙方负责按重庆大学设计研究院设计的锦上华庭住宅小 区 11#、12#、13#、14#施工图纸和重庆市人防建筑设计研究院 设计的锦上华庭防空地下室工程施工图以及有关图纸审查意见 书、设计变更及相关技术文件要求等均属乙方承包工作内容范 围：

方，被委托内容必须是人、财、物全面负责；项目负责人每月在现场工作日不少于28天，外出必须给甲方项目经

在施工中尊重建设、监理及其它现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。严格遵守操作规程，按甲方技术人员

C25混凝土预制块的制作、留；木砖埋设；墙体加筋的埋设。⑥预制各种GL并安装。⑦架体孔洞封堵；专业安

外墙粉饰用粘接剂等)等；安全带、安全帽等；收缩缝使用的泡沫板；除甲方提供施工用水电二级配水电中心点管

(1) 钢筋制作、绑扎；内外安全防护搭拆；砼浇筑；砖砌体； 制作安装预制砼构件；制作非预应力砼构件；自拌砼；泵送砼；  人工钢筋制安( 含扎丝、焊条、焊剂、连接) ；钢筋对焊、竖焊。 砼垫层、 瓜米石楼地面及梯踏步( 含踢脚线) ；散水 1.5m 以内灰、 瓦工扒精的全部内容等；水泥砂浆楼地面( 含踢脚线) ；厨房夯实； 砂浆找平层；炉渣找坡层；钢性层( 分格缝) ；内外墙面、天棚、 女儿墙等抹灰贴砖石面( 含装饰线及脚手架、找平层、挂和砼表  面拉毛) ；所单、双排钢管外架、围栏、装御料平台等搭拆；乙  方派 3 人配合甲方施工人员放线、抄平等所有工程内容。

(2) 材料、设备、成品及半成品在该施工区域周边距 100 米  范围内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放、 按规范规定 的砂浆及混凝土试件制作和养护、 钢材和钢材焊接送检、钢筋绑 扎成型的脚手架和安全防护外架及所需设施等； 屋面排气孔、避 雷针、落水管底口的施工； 外墙表面最后一次清洁； 水电、消防、 弱电、安装等所产生的孔洞、沟槽抹灰墙的修补；

(3) 场内外回填清理、涉及土建设计中专项安装所留下的二 次后塞口和二次补烂等；

(4) 全部红线区域的安全防护，包括生产区域、生活区域、 成品及半成品加工区域、办公区域的 “四口五临边”、安全通道 等全部安全防护的建立、维护等工作。

(5) 所有出入场材料及建筑垃圾所必的上下车、二次转运等。

、按规范规定的砂浆及混凝土试件制作和养护、钢材和钢材焊接送检、钢筋绑扎成型的脚手架和安全防护外架及所

停电等影响工期，工期相应顺延，并赔偿给乙方造成的损失。1乙方在施工中必须注意安全，严格操作规程，严禁

证金。甲方负责文明施工中所采用的广告、标语、标识、警示牌制作。乙方必须按甲方要求认真安装、保管。第六

况要求乙方承担违约责任。若非甲方或第三方原因造成的工期延误(含主体和总工期)，乙方按1000元/天承

(6) 考核标准为：扫地出门直至该工程交给各购房用户和业 主， 按标准能够满意使用为准。 乙方按重庆大学设计研究院设计 的锦上华庭住宅小区 11#、12#、13#、14#施工图纸和重庆市人  防建筑设计研究院设计的锦上华庭防空地下室工程施工图以及  有关图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件等要求除人防工 程基础地梁以下项目和约定作工程量增减调整的. 外，乙方在交 房综合验收前，不产生任何计时工工资和辅助材料费用。

3、该工程结构调整时不作工程量增减调整；但内墙、外墙、 顶棚、楼地面抹灰( 面) 贴砖、墙体改变大于10 立方米部分、建  筑面积调整、外墙用材改变等工程量， 均按重庆99 基础定额人  工直接费加机械直接费计价下浮7%作增减调整( 调整时间在本合 同签定生效后执行) 。

第三条 承包费用及结算支付

1、乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括： 人工费、辅助材料费、 个人所得税、安全费、 停窝工费、 公司管 理费及其他所有支出费等费用。

2、包干单价包括：除甲方提供的塔吊( 指塔吊操作工工资和 塔吊维修费用) 以外的全部其它机具设备、防护架和操作外架、 卸料平台的防护、架料及搭拆等。

3、分部分项包干单价约定

施工。甲方按劳务用工管理的有关条款对乙方作业人员进行资格审查，凡严禁入场作业的人员一经查出，乙方必须

门、业主单位及监理、甲方技术人员的技术安排、管理指挥，对甲方技术人员的技术要求必须执行。若前述部门及

格，业主拨付完工程款后支付给乙方。民工食堂由甲方提供有偿服务，食堂临时设施、水、电设施由甲方负责提供

意见乙方必须无条件接受并返工，因返工不到位、不彻底而不能进行下道

(1) 主体综合单价： 按中标通知书建筑面积( 锦上华庭住宅小 区一期一标段 11、12、13、14 号楼及人防工程的中标通知书)  计价，单价以每平方米 75.00 元计算；

(2) 按现行施工验收标准达到优质结构工程，按中标通知书 建筑面积每平方米单价 5.00 元计算；

(3) 按重庆市现行验收标准达到市级文明工地，按中标通知 书建筑面积每平方米单价 4.00 元计算；

(4) 该工程未出现安全事故，按中标通知书建筑面积每平方 米单价 4.00 元计算；

4、结算及支付：该工程按人防工程基础梁以上至住宅第六 层完工后付已完工程量的 60%承包费；在房屋主体工程封顶( 屋 面防水垫层、 找平层完工) ，经相关部门验收合格后 10 天内付已 完工程量的 80%承包费；室内外装饰装修全部竣工，经相关部门 初验为优质结构后 10 天内支付已完工程量的 85%承包费；其余 工程款经综合验收，符合双方约定达到“市级文明工地”、 “优 质结构”和无安全事故的标准，双方在 30 日内结算完毕，在留 足 2%质量保修金后付清余款。

第四条、担保条款

1、乙方交纳保证金共30 万元。

2、保证金在签署本合同时一次性交纳。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/796030025010010042