编号：004

实友化工(扬州)有限公司

100 万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变

# 土建施工方案

编	制:

审	核:

批	准:

中国化学工程第四建设公司

2007 年 3 月 16 日

目	录

一、 编制依据二、 工程概况

三、主要实物工程量四、土建施工方法

五、 劳动力安排及施工进度计划六、 主要施工机械计划

七、 质量保证体系及措施

八、 HSE 管理

九、 文明施工措施

# 附：施工进度网络计划

一、编制依据

  - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》	GB50204-2002

  - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》	GB50204-2002

  - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》	GB50204-2002

  - 《建筑工程施工质量验收标准》	GB50300-2001

  - 我公司编制并实施的符合 ISO-9002 标准的《质量手册》

  - 中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图： 6130D602-2006JZ-00/ ；

6130D206-2006JZ-00/；

  - 扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图：381-B0689S-T03；

# 二、工程概况

该设施为实友化工(扬州)有限公司 100 万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构，基础为独立柱基础，一层框架标高 3.570 米，二层框架标高 8.867 米，建筑面积 2326.78 平方米，彩色塑钢门窗，二楼彩色水磨石地面，办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶，室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面，外墙为丙烯酸外墙涂料；总变电所上部结构图纸未到；中心控制室为两层混凝土框架结构，建筑面积 2154.2 平方米。

序号

名

称

规

格

单位

数量

备

注

一

中心变配电所

1

土方

M3

1260

二

总变电所(框架结构图纸未到，工程量暂未统计)

三、主要实物工程量

| 2 | 垫层 | C10 素混凝土 M | 3 33.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 基础承台砼 | C25 钢筋混凝土 M | 3 134.4 |
| 4 | 框架柱 | C25 钢筋混凝土 M | 3 98.6 |
| 5 | 框架梁 | C25 钢筋混凝土 M | 3 367 |
| 6 | 平板、屋面砼 | C25 钢筋混凝土 M | 3 297 |

| 1 | 土方 |  | M3 | 2473 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 垫层 | C10 素混凝土 | M3 | 47.6 |
| 3 | 基础承台砼 | C25 钢筋混凝土 | M3 | 143.8 |
| 三 | 中心控制室 |  |  |  |
| 1 | 土方 |  | M3 | 997 |
| 2 | 基础碎石垫层 |  | M3 | 173.8 |
| 3 | 基础砼 | C30 钢筋混凝土 | M3 | 250 |
| 4 | 框架柱 | C30 钢筋混凝土 | M3 | 138.43 |
| 5 6 | 框架梁 现浇有梁板楼屋面 | C30 钢筋混凝土 C30 钢筋混凝土 | M3 M2 | 218.2 |
| 7 | 现浇砼墙 | 厚 250mm | M2 | 542 |
| 8 | 墙体砌筑 |  | M2 | 1600 |
| 9 | 钢筋制安 |  | 吨 | 122 |
| 10 | 轻钢龙骨吊顶 |  | M2 | 1726 |
| 11 | 内外墙贴面 |  | M2 | 1340 |
| 12 | 水泥砂浆地面 |  | M2 | 1056 |
| 13 | 楼地面贴地砖 |  | M2 | 1748 |
| 14 | 室内抗静电全钢地板 |  | M2 | 276 |
| 15 | 屋面防水保温 |  | M2 | 1056 |
| 16 | 彩色塑钢门窗 |  | M2 | 180.4 |
| 17 | 彩色铝合金隔断 |  | M | 234 |

四、土建施工方法

## 1、测量控制

  - 平面控制

- 根据业主就近提供的控制点，用导线法测设施工区域内控制网格，其控制点的埋设按规范要求进行。

- 方格网采用 J2 经纬仪测角，电磁波测距仪按四等水准测量的要求施测，测角误差为±2.5，方位角闭全限差为＋5，导线全长相对闭合限角为 43。

- 所设控制网必须经业主复测确认合格方能使用，并进行不定时的复测，并验证其准确性。

- 所有控制点必须设立保护措施，以防意外破坏而影响工程的顺利进行。

  - 高程控制

为了总体的保护及使用方便，高程控制网站平面控制网布设采用DSI 水准仪，按照三等水准的要求进行施测。

## 2、土建施工一般工序

测量放线→基坑开挖→砼垫层→破桩头→基础弹线放样→钢筋绑扎→模板制作→预埋铁件及地脚螺栓固定→砼浇筑→养护→拆模→验收→回填。

## 3、 土方工程

  - 动土开工前打桩队与土方开挖队完成装置区桩的交接，土方开挖队掌握桩

的施工情况，并对桩进行复测。

  - 根据图纸设计，其中 110KV 变电所，基础为-3.3m，因考虑地下水丰富，采用用轻型井降水，工作如下：

a 根据图纸把基础大样放出，在四周开挖井点降水沟。

b 插井点降水管，其降水支管采用Φ48 钢管，间距为 1.2m。

c 安装井点降水机，开始降水。

d 降水 2 天后，开始土方开挖。

中心变点所和中心控制室基础为-1.2m，可采用基坑排水，基础土方开挖后四周设

300mm 宽排水沟和集水坑，用潜水泵配合进行排水。

  - 土方采用机械开挖，人工修边的方法，其机械用 WY06 反铲，翻斗车配合外运。

多余土方外运至我单位项目部现场预制场东侧，严禁乱拉乱放。

  - 在挖有桩的基础时，要根据桩位布置情况，合理安排开挖顺序，拟采用先中

间后四周，或分段开挖，以免开挖时，损坏桩头及运输不畅。对机械挖不到的地方由人工清理。

  - 桩头采用空压机配合风镐破除。破除时，应先测量其桩头的标高，并用钢钎

沿四周剔出 3－5CM 的深槽，以免大面积破除时而使桩头破坏和不平。

  - 破桩时必须按梅花形分布破除，以免互相影响，截桩时，必须采用吊车或三

角架，防止安全事故的发生，对截除的桩头必须按甲方要求进行建筑垃圾处理。

  - 破桩后应对桩位进行复测，发现桩移或其它异常情况应及时书面汇报给现场

工程师，请设计院进行处理。

  - 开挖基坑的土方应根据土质情况进行筛选，留足现场需要的回填土，以避免

二次倒运。为保证边坡的稳定和下道工序的施工方便，留在槽边的土方应距槽边

1.0 米以外，高度不宜超过 1.5 米。3.9.土方回填与压实

⑴回填工序：基坑清理→砼验收→检验土质→分层回填夯实→密实度检测找平验

收。

⑵回填土尽量利用槽边留下的土，但不得含有杂质和建筑垃圾，其粒径不大于

50mm，含水率合适。

⑶土方回填前，必须对砼基础进行验收，待检验合格并办理好隐蔽手续方可进行回填。

⑷土方回填前必须对基槽进行清理，对建筑垃圾和塌方进行处理，并且清除积水， 严禁带水回填。

⑸回填土采用蛙式打夯机分层夯填，每层铺厚度为 250－300MM，打夯不得少于三遍，机械夯不到的部位，宜采用人工夯实，每层厚度不大于 200mm。

⑹回填土每层夯后，必须按规范要求密实度检验，待测试合格后方可进行下一层的土方回填。

## 4、模板工程

  - 基础模板

    - 工序顺序：弹线→安装基础模板→模板加固→固定预埋件→清理→预检报检。

    - 在支立模板前，应从控制点引测至基础垫层，并用红漆将中心线进行标注，然后，根据模板图进行放样。

    - 基础部分的模板拟采用组合型钢模板，用钢脚手杆进行支设，支设时必须保证其钢度和强度，以防变形、跑模。

    - 模板支立完后，必须将模板内的杂物，泥土等清理干净。

    - 砼浇筑用跑道和操作平台的脚手架必须单独搭设，严禁同模板支撑系统共用。

  - 框架柱

    - 工艺流程：测量弹线→抹找平层作定位墩→搭设脚手架→安装模板→安装预埋件→模板加固→调整清理→验收。

    - 为了使本装置施工为精品示范工程，模板工程按清水砼工艺要求来制作，拟采用钢管管架和 15mm 胶合板面的大模板体系，以及施工脚手架，并与之配套的螺栓拉杆固定。脱模剂采用 30 号纯机油和 0 号柴油按 1：4 的比例混合使用， 其粘结力小，脱模容易，砼表面观感好。

    - 根据施工图纸用墨线弹柱模板的内边线和中性线，并用水准仪给出水平控制标高。

    - 模板底口预先用水泥砂浆进行找平，保证模板位置正确，防止模板底部漏浆。

    - 设置模板定位基准：按位置线用同强度的细石砼做好定位墩台，或者按照放线位置，在柱四边离地 5－8cm 处的主筋上焊接支杆，从四面顶住模板，防止模板位移。

    - 为保证柱模的长度符合模数，不符合部分放到节点处理；或以梁底标高为准，

由上往下配模，不符合模数部分放到柱根部位处理。

    - 在组装板时，考虑留出砼浇筑口和清扫口。浇筑口沿柱高每 2m 设一个；清扫口留置在柱脚一侧，柱子断面较大的，可两面留设，清理完毕，立即封闭。

    - 排架柱，先装两端柱，经校正、固定、拉通线校正中间各柱。模板按柱子大小， 预拼成一面一片（一面的一边带一个角模），或两面一片，就位后先用铅丝与主筋绑扎临时固定，用 U 形卡将两侧模板连接卡紧，安装完两面再安另外两面模板。

    - 为控制柱根部漏浆，首层柱采取在柱四周砌砖做找平层的方法，砖垛采用 MU7.5 机砖、M5 水泥砂浆左筑，如图所示。楼层直接在结构层上做找平层，在找平层与柱模板间夹 10MM 厚泡沫条，用以控制柱根部漏浆。

柱施工缝	柱插筋

砖垛

回填土压实	20 厚水泥砂浆

    - 梁柱模板分两次支设时，在柱子砼达到拆模强度时，最上一段柱模先保留不拆， 以便与梁模板连接。

    - 框架柱施工时截面大样图。

图  柱模加固图

.清水混凝土柱 2.?48钢管柱 3.硬质厚皮PVC管4.元宝铁 5.双螺帽 6.对拉螺栓 7.20mm厚九合板

    - 砼预埋件位置要准确且表面与混凝土表面持平，安装时先在模板上标出预埋件位置，再用手枪钻在预埋件和模板相同位置钻孔，用直径 M4－6mm 的 4 根螺栓将预

埋件紧固于模板表面（图）。拆模时先卸去模板外螺栓帽，模板拆除后将螺栓割除， 再用砂轮磨光机磨平。预埋件安装应由专业班组负责，预埋件制作要求表面平整， 无毛刺和翘曲变形。

  - 框架梁、平台模板

- 工艺流程：搭设支撑系统→弹线放样→调整标高→安装梁底模→绑梁钢筋→安装侧模→支撑系统搭设→调整标高→安装平台模板→绑扎平台钢筋 →清理→验收。

- 支设立柱前，底层地面夯实，并在立柱下垫通长脚手木板。立柱双向加剪力和水平拉杆，离地面 200-300mm 设一道，往上每隔 1.6m 设一道。

- 对进场的钢管扣件进行全面检查，严禁使用有弯曲、凹陷、裂纹的钢管，并抽样进行机械性能检验。

- 在梁底紧贴梁边处设双肢立杆，沿梁的长度方向间距取 1.2m，板底立单肢立杆， 间距为 1.2m。待施工图到后，必须对支撑系统进行验收，以确保支撑的稳定性和必要的安全储备。

- 梁下设通长横杆，能直角扣件与立杆连接，在层高范围内双向设置横杆，梁下水横杆按双肢设置，并尽量靠近立杆，间距为 0.6m。

- 双向设置剪刀撑，横向 3 排，每排 4 个，纵向 4 排，每排 2 个。

- 支梁底模板时要校核起拱高，起拱高度为 2‰，随时核查梁底平整度。

- 如果梁截面尺寸较大，大梁侧模板由拉片连接固定，竖向设 2 排拉片，横向间距0.6m。侧模组装时，要在梁两端拉线以保证梁侧面的平整度，侧模外用钢管作横肋，以保证大梁平直度，大梁间每 1.2m 设水平支顶，用定位筋控制梁宽度。

- 调整顶板支柱高度，调平大龙骨后，铺设平台模板，平台楼板支完后用水平仪检测模板高度，并调整模板平整度。

- 梁、板拟同柱一样采用大模板系统和相同的脱模剂，以保证砼外表面的颜色一致。

- 在施工过程中，将设置 8 个观测点，随时观测支撑杆的变形，最大变形以不超过1/200 为满足要求。

  - 构造柱、圈梁、板缝模板

- 工艺流程：准备工作→支构造柱、圈梁板缝模板→办预检

- 支模前必须做好以下工作：

弹好墙身+50cm 水平线，检查砖墙的位置是否符线，办理预检手续。构造柱钢筋绑扎完毕，并办好隐检手续。

检查构造柱内部是否清理干净，包括砖墙舌头灰、钢筋上挂的灰浆及柱根部的落地灰。

- 构造柱模板可采用定型组合钢模板，为防止浇筑砼时模板膨胀，影响外墙平整，

用钢模板贴在外墙面上，并每 1m 设两根拉条，拉条与内墙拉结。

- 外砖内模结构的组合柱，用角模与大模板连接，在外墙处为防止浇筑砼挤胀变形， 进行加固处理，模板贴在外墙上，然后用拉条拉牢。

- 板缝宽度小于 40mm 时，可用 50×50mm 方木作底模；大于 40mm 时用木板做底模。

  - 模板拆除

- 侧模：在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。

- 底模：在砼强度达到下列要求后，方可拆除。

- 板：跨度≤2m，达到设计强度的 50%；跨度>2m，≤8m，达到设计强度的 75%；跨度>8m，达到设计强度的 100%。

- 梁：跨度≤8m，达到设计强度的 75%；跨度>8m，达到设计强度的 100%。

- 按预设顺序拆模，用木楔打入砼模板使其分拆脱离，严禁用撬棍撬拆模板。

- 模板拆下后应用棕绳系牢落至作业平台，保护好成品和模板，同时避免安全事故的发生。

- 模板拆除后应清理干净，并修补孔洞，不留砼残渣。支模前还应刷脱模剂。拆下的模板尖堆放整齐，放平，以免变形。大模应立放，调节支撑使模板有 20 度左右的倾斜度，高模板应加斜撑。

## 5、钢筋工程

  - 工艺流程

- 基础

清理垫层→垫层上画线→绑底板筋→绑扎竖向钢筋。

- 框架柱

套柱箍筋→绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。

- 框架梁

画箍筋间距→在梁模板上口固定横杆数根→在横杆上面放箍筋→穿主梁下层纵筋

→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→箍筋绑扎→穿次梁上层纵筋→箍筋绑扎→抽出横杆落骨架于模板上。

- 平台板

清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋。

- 构造柱钢筋：

预制构造柱钢筋骨架→修整底层伸出的构造柱搭接筋→安装构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋。

- 圈梁

画钢筋位置线→放箍筋→穿圈梁受力筋→绑扎箍筋。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/825211041011011103