# （建筑工程管理）危房改造施工组织设计

目录

### 第壹章 编制依据及说明 1

第二章 工程概况 2

第壹节 建筑设计特点 2

第二节 结构设计特点 2

### 第三章 现场平面布置 3

第壹节 平面布置原则 3

第二节 施工现场平面布置图 3

第三节 施工道路 3

第四节 材料堆放 3

### 第四章 施工方案 4

第壹节 施工准备 4

第二节 施工现场临时用电 4

第三节 施工现场临时用水 5

第四节 施工测量 5

第五节 沉降观测周期的确定

第六节 主要分项工程的施工方法 6

- 钢筋砼工程 6

- 钢筋工程 7

- 设备安装工程 8

- 装饰工程 8

- 脚手架工程 9

- 砖砌体工程 10

- 模板工程 11

- 屋面工程 12

- 基础工程 12

### 第五章 施工组织及施工进度计划 14

第壹节 施工段的划分 14

第二节 主要工序 14

第三节 劳动力安排 14

第四节 施工管理机构和项目经理部的组成 14

第五节 施工进度计划及措施 15

- 进度计划监督管理 15

- 施工进度计划 15

第六节 施工协调配合 15

### 第六章 质量保证措施 17

第壹节 施工质量把关措施 17

第二节 施工现场监督检查 17

### 第七章 工期保证措施 19

第壹节 建立严格的施工进度计划检查制度 19

第二节 保证材料及外加工构件的供应 19

第三节 土建和安装的配合协调工作 19

第四节 实行资金专款专用 19

### 第八章 施工部署 20

第壹节 质量目标 20

第二节 工期目标 20

第三节 安全管理目标 20

第四节 文明工地管理目标 21

第五节 以科学管理为目标 21

第六节 抓好施工现场环境建设 21

### 第九章 施工技术措施 22

第壹节 采用新技术、新工艺 22

第二节 建立严格的技术管理体系 22

第三节 施工过程技术控制 22

第四节 冬季施工管理措施 23

第五节 雨季施工管理措施 25

### 第十章 机械设备配备情况 27

第十壹章 安全施工措施 28

第壹节 安全生产组织机构 28

第二节 安全保证体系 28

第三节 安全用电管理措施 28

第四节 现场保卫治安安全措施 29

第五节 施工现场消防安全措施 29

第六节 施工现场机械设备安全措施 29

第七节 施工现场用电安全措施 30

第八节 建筑施工安全措施 30

第九节 架子工程安全措施 31

### 第十二章 文明施工措施 32

第壹节 创建文明工地的目标 32

第二节 文明工地管理体系的建立 32

第三节 认真搞好场容场貌 32

第四节 进场材料堆放规范化 33

第五节 生产区文明施工管理 33

第六节 生活区文明工地管理 34

第七节 其它方面文明工地管理 34

### 第十三章 竣工交付使用后的回访工作 35

第十四章 附图表 36

# 第一章	编制依据及说明

本工程施工组织设计，主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等壹系列的具体化要求，依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工和验收技术规范》、

《建筑安装工程质量检验评定标准》、《招标文件》、《施工招标评定标办法》，

《住宅施工图》、以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件，结合本工程实际，进行了全面而细致的编制。

我 X 公司非常感谢建设单位对我方的信任，有幸参加本工程的投标。本工程施工组织设计，是按照建设单位招标会通知精神和内容要求，经 X 公司专题会议研究后，进行了认真而详细的编制，未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。

# 第二章	工程概况

## 第一节  建筑设计特点

本工程为***危房改造项目，由单个建筑面积为 3900m2 的 65 户房屋构成， 结构形式为砌体结构。

工程做法：

外墙饰面：水泥砂浆墙面，刮腻子刷防水涂料。内墙饰面：水泥砂浆墙面，刮腻子刷涂料。

地面：红砖地面。

顶棚：木龙骨 PVC 吊顶。

门窗：进户门为成品钢制防盗门，室内为成品实木门；窗子为单框双玻塑钢窗。

# 第三章	现场平面布置

## 第一节 平面布置原则

平面布置力求科学、合理，充分利用有限的场地资源，最大限度的满足施工需要，确保既定的质量、工期、安全生产、文明施工四大目标的实现。

## 第二节 施工现场平面布置图

《施工现场总平面布置图》附后

## 第三节 施工道路

根据现场平面布置图和现场的实际情况，按场地内原来的排水坡向，对场地进行平整，修筑宽 3.5 米现场临时道路。现场路基铺 100 毫米厚砂夹石，压路机压实，纵向坡高 2%。

## 第四节 材料堆放

为了保证现场材料堆放有序，堆放场地将进行硬化处理，即钢筋、模板、砂石料、砖、周转料场等浇成壹块面积较大的砼场地。材料尽可能按计划分期、分批、分层供应，以减少二次搬运。主要材料的堆放，应严格按照《施工现场平面布置图》确定的位置堆放整齐。

# 第四章	施工方案

## 第一节 施工准备

施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸，组织技术交底。材料供应部门，提出外加工定货单，且提出工料分析和进行图纸会审，进行设计交底。

## 第二节 施工现场临时用电

①施工机械用电量

②工地总用电容量：

则 S=K[∑P1/μCOS∮]K1K2+∑P2K3

=1.05×[268.9/(0.85×0.6)]×0.45×0.75＋12×0.7

=195.67(KVA)

计划总用电容量为 195.67KVA，因施工机械不同时使用，故此用电量可满足要求。

施工现场安排七路供电，建筑物北侧壹路，东南侧壹路，楼内三路(每个单元各设壹路)，电焊机壹路，生活区壹路。每隔壹层各设流动配电箱壹个，所有动力线路均用电埋地暗敷设设置引入，分别设配电箱控制，夜间照明采用低压行灯。

## 第三节 施工现场临时用水

供水：水源从建设单位上水管中接出，现场采用Φ75 的供水管径，经(水表)

供入施工现场管网，管网布置沿现场用水点布置支管，埋入地下 50cm 深；各施工段用胶管接用，考虑到季节性供水短缺和周围的环境卫生，备蓄水(暗)池供施工用水。

排水：施工现场场地狭窄，为了充分利用现场现有的使用面积，现场所有排水沟均为暗沟，排入建设单位指定的家属区下水管道；为保证现场清洁卫生，做到文明工，在混凝土搅拌站旁挖壹个沉淀(暗)池，将沉淀后的水用泵抽到排水沟中。

## 第四节 施工测量

为了确保工程质量达到标准，为此本工程特设施工测量专业小组，整个工程由开始的坐标、标高、各层的轴线测量，均由测量专业小组负责。为测量小组配备 J2 经纬仪壹台，水准仪壹台。仪器使用前，应经检测。

附件：《检测、计量器具壹览表》

在施工过程中，根据地面标高，立好皮数杆，按皮数杆控制线砌砖。当砌完壹步架高而未搭设脚手架前，开始作＋50 的找平测量。

用水准仪找平，操作程序如下：

- 安水准仪

- 确定地面壹个+50 厘米点，在楼板上应按设计要求加上楼面层设计厚度。(3)根据已定的+50 点，用水准确定塔尺的读数。注意塔尺底部要和+50 点对

平。

- 塔尺的读数或标记，用水准仪测出每间屋内转角处的+50 点。

- 根据塔尺的读数或标记，在每层确定固定轴线的部位，引测到外墙上作好

标记，记上标高，用来挖掘层高和总高。

(6)用墨线连接所有的+50 点，于是本层的+50 厘米水平线就测量完了。轴线控制

①基础工程放线：根据永久性坐标桩，投测基槽挖土和砼垫层面，控制轴线。

②标高控制：基础施工阶段在基坑内设备固定标高控制点，以控制基础各施工过程标高。

## 第五节 主要分项工程的施工方法

- 装饰装修

装饰工程所选用的材料必须具有产品质量合格证，产品说明书及操作规程。材料品种、规格、颜色和图案，必须符合设计要求和现行材料标准的规定。

外墙、内墙面抹灰

室内外抹灰工程施工时，应浇水湿润墙面，摊饼冲筋，归方，然后再进行逐间、逐层抹灰，特别强调细部细作，精心施工。各装饰分项工程应首先做好样板间，经建设，经建设单位、监理验收优良后，方可继续大面积分班组施工，其它各分项工程严格按照施工操作规程及规范进行施工。

# 第五章施工组织及施工进度计划

## 第六节 施工段的划分

本工程施工全过程有装饰工程，从装饰装修-屋面工程完成，由西向东平行均衡流水施工。

附件：《施工流水示意图》

## 第七节 主要工序

本工程总的工程序为先地下后地上，先土建后设备安装，先结构后装饰。基础工程：采取由下而上的施工顺序施工：

主体结构：施工时，采取平行流水不等高式施工，由下而上逐层分段流水施工。

装饰工程：主体结构完成之后，邀请质量监督部门对主体工程进行质量检查， 验收合格后，方可施工。施工时，自上而下逐层进行内装修和外装饰。室内外装饰不分施工段，采承先内部、后外部。

附件：《施工工艺流程图》

根据本工程特点，为了有利于结构的整体性，减少建筑物的施工缝，因而， 从基础工程开始到主体工程完成，采取平行流水施工：即：由西向东流水施工。

## 第八节 劳动力安排

劳动力组织采用按工种分组施工的方式，统壹调度各工种的施工力量组织施

工。根据本工程的工作量、进度要求等因素，高峰期二班倒选用劳动力达 126 人。在装修期间和水、电、设备安装工程由专业人员配合施工。

## 第九节 施工管理机构和项目经理部的组成

为能够给贵单位承建优质工程，按目标工期提前完工，我 X 公司交把该工程列为重点工程和信誉工程。决定选派技术能力强、在丰富经验、工作作风过硬的、善打硬仗的精兵强将，且具有资质等级的项目经理和具有中级以下职称专业技术人员，组成项目部管理机构，全面负责该项目的实施。在施工过程中，X 公司将定期分批安排有关部门和有关人员对该工程的实施进行检查、督促，对施工方案进行改进、修正。为保证项目顺利进行，我们将贯彻“重合同、守信誉”的方针， 全方位保证该项目标工程的顺利实施。

附件：《项目经理部管理机构图》《主要管理人员壹览表》

## 第十节 施工进度计划及措施

  - 进度计划监督管理

为了保证工程按期完成，我 X 公司坚持施工进度计划监督管理。且根据工程的实际情况制定工程年、季、旬、月、周作业计划及相应进度统计报表，按进度计划组织施工，接受甲方代表、监理对进度的检查、监督。

劳动力调动情况详见《劳动力动态曲线图》附后。

## 施工进度计划

《施工进度计划网络图》附后

结构工程的施工周期，约占总工期的 60%之上，且易受自然气候的影响，当进入标准层施工后，人员、设备的运转日趋正常，为确保阶段工期的实现，分项工程工期按如下五个阶段进行综合控制：

- 室内外装饰装修工程 70 天。

- 屋面工程 40 天5 施工协调配合

本工程因其结构特点存在着多工种、多项目、多部位交叉作业。为了保证操作面的宽松而又能有效地利用，使操作工人紧张而有序的工作，水平及垂直运输平稳而又能满足施工需求，使整个现场施工有条不紊得进行，特制定如下制度：

  - 现场项目经理、施工工长应从施工机械的有效利用及操作着手、合理、科学的调配劳动力，各工种、各作业班组应本着局部服从整体原则；辅助工序、穿插工序给关键工序让路的原则，服从项目经理部的统壹管理，统壹调配。

  - 项目经理部每日及时召开“碰头会”，由项目生产副经理主持，及时安排当日工作协调事项和解决施工问题。

  - 每周定期召开壹次施工现场协调会，邀请建设单位有关人员和现场监理参加，对整个项目施工进行阶段性协调工作。协调会由项目经理主持，广泛听承各部分项目工程及其他负责人的汇报、要求和意见。考虑整体形象进度以及质量目标等因素，综合平衡工程施工的每个具体环节。

  - 现场运营管理部门，作出切实实际的配合作业计划，安排好各分部分项、各工种之间的工作内容、工作时间、工作地点，尽可能避免工作存在同壹时段范围内重叠。

  - 项目经理实行阶梯统壹管理模式。现场施工由项目生产经理统壹安排、统

壹协调。项目生产经理的工作安排应科学、合理、周密。

# 第五章	质量保证措施

## 第一节  施工质量把关措施

- 严格按照 ISO9002 国际标准管理体系的要求组织施工，把“质量第壹”的方针全面落实到壹系列运营管理于生产运营活动之中。认真贯彻“谁施工，谁负责工程质量”的原则，切实做好三检：“自检、互检、交接检”工作，确保各分部分项工程均达到质量标准。严格行建设部《施工规范》、《质量验评标准、规范》确保优良工程的实施。同时，严抓质量，每周召开壹次施工技术会议，提高管理水平，增强工作责任心，对工程质量严格按图纸施工，不准违反操作规程。

- 附件：《质量保证体系》

- 建材质量控制措施：严格贯彻执行材料管理规章制度。所有原材料、成品、半成品进入现场，必须是建设部核定的合格产品，必须有产品出厂合格证，且经甲方、监理同意之后，现场的质量检查员、材料员签字方可入库和进入现场堆放。水泥必须分期、分批、作安定性试验，钢材必须做机械性能试验；现场使用的砂、石子必须过筛，红砖必须浇水湿润，不合格的材料禁止使用。工程中使用的设备、电气器具其品种、规格、技术性能，均应符合国家现行标准和工程的设计要求。凡用于工程安装的材料及设备，必须符合国标、部标的有关规定，具有材质证明书、出厂合格证、使用说明书等才可使用。

- 按不同工种作业的各小组，挂牌工，责任落实到人，严管重罚，杜绝违章操作，禁止偷工减料现象的发生，达到工完场清。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/827003113061006051