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1、 [bookmark: _Toc402118296][bookmark: _Toc406507304]编制依据及原则
[bookmark: _Toc234976903][bookmark: _Toc13988][bookmark: _Toc4907][bookmark: _Toc26635][bookmark: _Toc29629][bookmark: _Toc402118297][bookmark: _Toc406507305]1.1 编制依据
[bookmark: _Toc201137343][bookmark: _Toc201137678][bookmark: _Toc201147228][bookmark: _Toc201147655][bookmark: _Toc201204672][bookmark: _Toc201205464][bookmark: _Toc201205758][bookmark: _Toc201207327][bookmark: _Toc201207845][bookmark: _Toc201217230][bookmark: _Toc201217745][bookmark: _Toc201218256][bookmark: _Toc201219167][bookmark: _Toc201219717][bookmark: _Toc201220227][bookmark: _Toc201220737][bookmark: _Toc201230178][bookmark: _Toc201545584][bookmark: _Toc232393584][bookmark: _Toc232673465][bookmark: _Toc232673765][bookmark: _Toc233129534][bookmark: _Toc234976904][bookmark: _Toc4597][bookmark: _Toc349465782]1.1.1 招标文件及规范标准。
1.1.2 建设单位提供的由江西省交通设计研究院有限责任公司设计的设计图纸及相关设计文件、设计资料；
1.1.3 现场调查所获得的有关资料、数据及现场情况。
[bookmark: _Toc234976905][bookmark: _Toc27603][bookmark: _Toc349465783]1.1.4 实施性施工组织设计。
1.1.5《江西省高速公路项目标准化管理指南》。
1.1.6 南昌市绕城高速公路南外环Ａ２标投标文件。
1.1.7 我单位类似工程的施工经验及设备情况。
[bookmark: _Toc16789][bookmark: _Toc22822][bookmark: _Toc17146][bookmark: _Toc402118298][bookmark: _Toc406507306]1.2 编制原则
(1)全面响应和符合施工招标书的原则
严格按照施工招标书规定的编制范围、内容、技术要求和规定格式进行编制。
遵守招标文件中的安全、质量、工期、环保、文明施工等的规定及高速公路建设工程施工合同条件、合同协议条款及补充协议内容。
(2)以建设一流的高速公路，打造精品线路为指导思想的原则。
以“精干的组织、先进的技术、可靠的管理、有力的保障”，确保本工程“按期、优质、低耗”的建设总体目标的实现。
(3)坚持科学性、先进性、经济性、合理性与实用性相结合的原则。
结合本标工程特点，采用先进的施工技术，科学的组织方法，合理地安排施工顺序，优化施工方案。做好劳动力、物资、机械的合理配置，推广“四新”技术。采用国内外可靠、先进的施工方法和施工工艺，力求施工方案的适用性、先进性相结合，做到施工方案科学合理、技术先进，确保实现设计目标。
2、 [bookmark: _Toc402118299][bookmark: _Toc406507307][bookmark: _Toc20538]工程概况
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)南昌市绕城高速公路南
3
 中国建筑股份有限公司   
外环（塔城至生米段）工程BT项目A2标段，东起赣抚平原总干渠，跨越京九铁路、南莲路，骑行城南路，过迎宾大道、雄溪村，骑行富山三路、过金沙互通、昌宁枢纽，下穿了向莆铁路、西环铁路，终于西环铁路西300米处，工程起止桩号为K12+500～K23+400，长10.9km；包括迎宾互通、金沙互通、小篮互通，全线高架桥为主。
全线高架部分墩柱共有1300个，墩柱主要分为三大类型，分别为：主线预制段墩柱、主线现浇段墩柱以及匝道墩柱。
各墩柱类型如下：
主线现浇段墩柱类型：

主线预制段墩柱类型：
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5
 中国建筑股份有限公司   
匝道段墩柱类型：

3、 [bookmark: _Toc226695068][bookmark: _Toc228685797][bookmark: _Toc402118303][bookmark: _Toc406507308]施工准备
[bookmark: _Toc402118304][bookmark: _Toc406507309]3.1施工便道
位于城镇街道范围内的墩柱施工，可以利用现有道路作为施工便道，如下图所示。

位于城镇道路范围之外墩柱，施工便道需同整个下构施工便道统一规划，确保一次到位。
[bookmark: _Toc402118305][bookmark: _Toc406507310]3.2水、电供应、混凝土供应
[bookmark: _Toc354150304][bookmark: _Toc16404]3.2.1水源
附近地下水丰富，利用打井抽取自来水及现场附近河流作为主要施工用水，工业自来水为备用。
3.2.2施工用电
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)现场施工用电接入二级配电箱，施工队自配三级配电箱，钢筋加工场地配置2台120KW发电机组作为停电备用电源。 
5
 中国建筑股份有限公司   
3.2.3混凝土
混凝土采用拌和站集中拌制，用混凝土罐车运至施工现场浇筑。在拌和站未投入使用阶段，经业主同意采用商品混凝土。
[bookmark: _Toc402118306][bookmark: _Toc406507311]3.3人员配置  
管理人员配备表
	序号
	岗 位
	人数
	职 责

	1
	项目经理
	1
	全面指挥协调工作

	2
	总 工
	1
	施工组织技术工作

	3
	生产经理
	1
	现场施工组织工作

	4
	技术负责人
	3
	现场技术管理

	5
	质检工程师
	3
	负责下构施工质量控制

	6
	质检员
	3
	负责现场质量检查

	7
	实验室主任
	1
	负责试验工作

	8
	安全总监
	1
	负责下构施工安全管理、保障工作

	9
	专职安全员
	6
	负责下构具体安全工作

	10
	材料员
	4
	负责下构材料进场工作

	11
	技术员
	10
	负责下构具体技术工作

	12
	试验员
	6
	负责下构试验工作

	13
	测量员
	6
	负责测量工作


  墩身施工人员配置一览表（单个墩身）
	序 号
	工 种
	单 位
	数 量
	备 注

	1
	钢筋工
	人
	16
	

	2
	电  工
	人
	3
	

	3
	电焊工
	人
	16
	

	4
	混凝土工
	人
	16
	

	5
	模板工
	人
	12
	

	[bookmark: _Toc402118307]6
	架子工
	人
	12
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按照下构施工要求，抽调性能好的机械设备进场，并进行机械设备的检查、验证、维修、保养，保证正常施工作业。
机械设备一览表
	序号
	机械名称
	规格型号
	单 位
	数量
	备 注

	1
	发电机
	120kW/30kW
	台
	2
	备 用

	2
	混凝土罐车
	10m³
	台
	8
	混凝土运输

	3
	钢筋切断机
	
	台
	3
	钢筋加工

	4
	钢筋弯曲机
	
	台
	3
	

	5
	钢筋电焊机
	
	台
	3
	

	6
	砂轮切割机
	
	台
	3
	

	7
	直螺纹滚丝机
	
	台
	6
	

	8
	墩身模板
	
	套
	15
	定型钢模

	9
	插入式振捣器
	50型插入式
	个
	8
	混凝土振捣

	10
	汽车吊
	25t
	台
	3
	


[bookmark: _Toc406507313]3.5墩柱首件试柱施工
为保证墩柱施工质量，业主及监理单位要求项目经理部在施工主体墩柱前进行试柱施工。对墩柱施工过程中的工艺工法、质量检测标准检测方式进行综合评价，以确定最佳的工艺工法，为将来建立样板工程，以指导后续墩柱大规模施工，预防后续施工生产中可能产生的质量问题。
墩柱施工前，在283-284之间浇筑了一节1.5米高的试柱，试柱外型尺寸为210cm×210cm，倒角30cm。
根据业主及监理单位对试柱效果验收情况和要求，改进施工工艺，通过调整混凝土配合比，浇筑施工振捣工艺，项目部在业主和监理的指导下，最终通过三次试柱试验，取得了满意的效果。最终确定混凝土配合比：
	强度等级
	水泥
	粉煤灰
	矿粉
	黄砂
	碎石
	外加剂
	水

	C35
	270
	73
	84
	758
	1030
	5．8
	170
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4、 [bookmark: _Toc402118308][bookmark: _Toc406507314]墩身施工方案
[bookmark: _Toc406507315]4.1施工工艺流程图
施工工艺流程图


[bookmark: _Toc319571343][bookmark: _Toc406507316]4.2墩身施工放样
采用全站仪在承台上进行纵、横轴线定位布置，并按轴线放出墩身边线（或直接测放出墩身各边线），作为墩身模板安装的控制线。
根据提供的基准水准点或经过监理复核认可的加密水准点，对承台顶面标高进行复测，并请监理进行复核，并将标高用经过检定的钢尺引测到墩顶高度（或采用全站仪直接测放柱顶标高），做好记录。将设计墩身顶标高明显标示在墩身模板顶部。
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8
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[bookmark: _Toc406507318]4.3.1支架搭设
墩身模板、钢筋及混凝土浇筑需临时搭设支架。支架搭设主要作用为人员上下及小型机具的运输。支架钢管采用Φ48mm×3.5mm钢管，扣件连接。支架立杆纵向间距1.8m，人行通道部分间距宽度0.9m。脚手架平台每层高2.0m，采用自制扶梯供人员上下，人行通道采用竹笆脚手板，钢筋及模板临时施工时采用100*100mm方木3根架立在通道钢管上。支架外围搭设封闭式剪刀撑，并满挂密目安全网布。支架搭设示意图如下：

支架立面图

 (
墩柱施工方案 全文共9页，当前为第9页。
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/827110166034006042
)一般支架平面图
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