施工组织设计

目录：

一、编制说明

编制说明及依据

拟使用的国家及行业主主要规范

二、工程概况

三、施工准备、部署

施工管理管控组织机构

主要建筑材料相关计划

主要施工机械设备配置情况

劳动力相关计划安排

总体施工程序

四、施工合适的方案和技术措施

五、施工进度相关计划

工期目标

总进度相关计划网络图

确保工期组织技术处理措施

六、施工总平面布置

七、质量保证措施

八、安全文明施工保证措施

九、物资管理管控与成本控制

十、环境保护的技术组织措施劳动力配置相关计划

第一章  编制说明

第一节

编制说明及依据

一、编制范围

本设计的主要编制合适的内容是根据沁水县2013年第一批市级土地开发相关项目招标文件的招标范围和招标文件的清单、设计图纸要求的合适的内容。

二、编制依据

1、沁水县2013年第一批市级土地开发相关项目招标文件、设计图纸；

2、与本工程有关的国家或行业标准以及施工操作规程、技术法规；

4、有关的建筑工程劳动定额及取费定额；

5、国家现行的法律法规、标准、交通设施验收规范及质量检验评定标准。

《建设工程质量管理管控条例》和《工程建设标准强制性条文》等；

6、施工现场及周边实际踏勘情况；

第二节

- 拟使用的国家及行业主主要规范

- 国家建设工程文件归档整理规范DB/T50328-2001

- 土地开发整理标准  TD/T1011-1013-2000

- 土地开发整理相关项目规划设计规范 TD/T1012-2000

- 土地开发整理相关项目验收规程 TD/T1013-2000

- 灌溉与排水工程设计规范 GB/50288-99

- 水土保持综合治理技术规范 GB/T16453.1-16453.6-1996)

- 农田排水工程技术规范 SL/T4-1999

- 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001

- 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88

- 建筑施工现场供用电安全规范GB50104-93

第二章工程概况

本工程为沁水县2013年第一批市级土地开发相关项目，建设单位为沁水县国地局，建设地点位于苏庄乡丰岳村村西。

1.相关项目范围规模

沁水县苏庄乡丰岳村土地开发相关项目区

地理坐标位东经112°6＇，北纬35°54＇，相关项目区建设规模为20.2865hm²，其中开发面积为17.2995hm²，整治面积为2.9870hm²。

2.地形条件

相关项目

区分为北、中、南三个片区。海拔在807m以上。北片区呈类似字母“M”形状，总体地势北高南低，坡度9°左右。其中西部主要为一个扇形山脊，中部为一小山坡，宽度较窄，范围在15m-50m之间。东部地形起伏不均，小沟小脊相间分布，其南北方向延伸较长，跨度约620m。东南部为一长条形状，宽度在15m-80m之间。中片区类似侧立的“人”字形状。总体地势中间高四周低，西部和南部地势东高西低。南片区西部为一长条形状，坡度18°左右。中片区的北部，西部和南部均为单侧缓坡，其中北部地势南高北低，西部和南部地势东高西低。南片区西部为一长条形状，南北方向宽度较窄，范围在20M50m之间，地势东高西低，东部呈字线“U”字形，地势南高北低，主要为两个单侧缓坡。缓坡顶部为两个小平台，缓坡中间区域宽度较窄，约为20m左右，总体坡度在19°左右。

工期要求：八个月

质量要求：合格

第三章施工准备、部署

第一节施工管理管控组织机构

我单位在本工程上将严格按相关项目法原理组织施工，执行相关项目经理负责制。配齐从工程开工至交工整个过程中需要的职能部门，以确保整个工程在施工全过程中具有连贯性，从而为全面管理管控、全面协调、全面控制创造有利条件。《相关项目施工管理管控组织机构图》详见下图。

施工前，我单位将组建沁水县2013年第一批市级土地开发相关项目经理部，相关项目经理部在我公司的领导下负责相关项目施工任务的具体实施，整个工程的施工管理管控机构由总部管理管控层和相关项目现场管理管控层（相关项目经理部）构成。其中，总部管理管控层由企业总经理、相关项目主管（相关项目负责人）及各职能部门组成，现场管理管控层（相关项目经理部）则由相关项目经理和相关项目管理管控层组成。

一、总部管理管控层

在企业法人授权委托的相关项目主管的领导下，对相关项目实施业务

管理管控与监督，确保我单位总部决策的落实。与相关项目有直接业务联系的主要单位职能部门有质量、安全、技术等。

二、现场管理管控层

1、相关项目领导层

由相关项目经理、相关项目工程师及相关项目副经理三人组成，以相关项目经理为首的领导班子全权组织该工程的生产诸要素。相关项目经理是企业法人在本工程上的代表，具有决策、人事、成本控制、材料与机具组织的权利，对工程进度、质量、成本控制、安全、文明施工等全面负责。

2、相关项目管理管控层

由各专业工长和内业管理管控人员组成工程技术部、质量安全部、相关计划财务部、材料设备部、安装施工部、综合办公室等五部一室，负责相关项目各项工作的具体实施。

工程技术组：由相关项目技术负责人、土建工长、技术员等三人组成。

质量安全组：由质检员、安全员二人组成。

相关计划财务组：由相关计划管理管控员、预算员二人组成。

材料设备组：由材料主管、机管员、材料员三人组成。

安装施工组：由电气工长、给排水工长、暖通工长三人组成。

综合办公室：由劳资员、保卫负责人、后勤负责人三人组成。

三、相关项目各成员工作分配由管理管控责任划分

相关项目经理部人员责任划分如下：

1、相关项目经理

主持编制相关项目责任管理管控合适的方案，确定相关项目管理管控的目标与方针。

确定相关项目管理管控组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织相关项目经理部开展工作。

及时、适当地作出相关项目管理管控决策，其主要合适的内容包括人事任免决策、重大技术合适的方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策等。

与业主、监理保持经常接触，解决随时出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

积极处理好相关项目与政府相关管理管控部门的关系。

组织相关项目日常预防传染病的防治工作。

2、相关项目副经理

全面组织管理管控施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。

保证相关项目的生产组织、生产管理管控和生产活动符合施工合适的方案的实施要求。

负责相关项目的安全生产活动，建立健全安全管理管控组织体系。

重点做好相关项目的进度管理管控，从相关计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保相关项目如期完工。

进行施工现场的标准化管理管控，确保本工程达到市文明工地标准。

3、相关项目工程师

在相关项目经理领导下，具体主持相关项目质量管理管控保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制。

与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在工程建设中贯彻实施。

组织技术骨干力量对本相关项目的关键技术难题进行科技攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本相关项目顺利进行。

组织有关人员对材料、设备的供货、质量进行监督、验收、认可，对不合格的材料、设备坚决退货。

及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理管控人员监督整个工程相关项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。

4、工程技术组

在相关项目副经理的领导下工作、相关项目工程师的指导下，具体负责相关项目的技术管理管控、质量、安全、计量、试验、测量及资料整理工作。

技术管理管控的主要职责是：在相关项目工程师的领导下，负责编制施工组织设计和各专项施工合适的方案。完成与相关项目有关的计量、试验工作。负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。协助相关项目工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的开发研究。对相关项目技术资料进行系统管理管控。有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理管控。合理安排施工搭接，确保每道工序管理管控

，形成最优质建筑产品。实施作业过程中的施工指导，确保工序管理管控点的顺利实施。协调各分包施工单位的劳动力管理管控，合理调配劳动力资源，使工程建设有组织有相关计划地进行。有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。编制合理的进度相关计划，确保进度相关计划科学管理管控，并随工程实际情况不断调整相关计划安排。

负责总承包的日常管理管控工作。协调各分包单位的施工，确定各分包单位的进场时间，完成时间、合理穿插施工的工序。监督指导各分包单位的质量管理管控，确保工程的整体创优。总包管理管控的相关措施见后面的总包管理管控章节合适的内容。

5、质量安全组

施工质量及安全的管理管控职责：在相关项目工程师的直接指导下，负责合同合约中有关质量安全目标的实现，遵守国家有关质量、安全法规。对工程质量和安全实施全过程的控制和检查、监督工作；负责对分部、分项工程及最终产品的检验。并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质

量安全监督权力；负责相关项目的安全生产和施工现场的安全保卫工作；负责各种质量及安全记录资料的填制、收集、立卷工作；对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再进行检查验收，确保整个工程的施工质量与安全。

计量工作是企业生产和管理管控的技术基础工作，在本工程施工中，我单位将根据施工实际情况，设置相应的计量管理管控

机构，配备专职的计量管理管控人员，开展计量工作。

6、相关计划财务组

负责相关项目的相关计划统计、工程预决算、成本核算、财务管理管控等业务。

7、材料设备组

按质量要求和施工合适的方案，提供合格的机械设备与材料。强化原材料、半成品的质量管理管控。提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工，对不合格材料一律拒之门外。

实施工程现场管理管控标准化，对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

8、安装施工组在相关项目副经理的领导下，负责对施工现场水、电、暖通、风等专业的施工，劳动力组织和日常工作安排。并负责其日常技术资料的整理和收集工作。

9、综合办公室

负责相关项目的人事劳资管理管控、外部事务管理管控、总务后勤管理管控、治安保卫管理管控及文明施工管理管控、相关项目日常预防传染病的防治工作。

第二节主要建筑材料相关计划

一、材料准备

为了在把好材料质量关，保证工程顺利进展的同时杜绝浪费，避免差错以降低成本，特制定以下措施：

1、在领取施工图纸预算编制完成后，列出主要建筑材料品种，规格型号和数量，并经技术部门和各工种负责人复核确认后，根据工程施工进度相关计划表编制材料采供相关计划表。

2、根据工程进度至少提前一个星期以分表形式向合约甲方书面确认需料的品种，规格型号的数量并明确进料的时间。

3、合同乙方自行采供的材料，除严格按规定把关外，部分材料、产品须事先取样经合约甲方同意并及时通知合约甲方代表到场参与验收并书面确认。须取样复试的材料，必须严格按规定执行。其复试、测试结果必须及时送交技术部门认真对照复核，以杜绝不合格材料进入现场用于工程。

4、所有材料进场后须由施工技术部门指定场地或仓库存放，严禁品种、规格混杂，乱堆乱放。凡不适宜露天堆放的材料进场，须提前通知施工部门腾出场地，尽量堆放室内，一时不能进入室内的，也须做好遮盖措施。以避免日晒雨淋，降低质量。

5、凡其价格须取得合约甲方认可的材料，在进货前须事先以书面形式报合约甲方认定并办好签证手续，以作为结算依据。

6、在材料采供过程中要严格遵守法规，绝对禁止以次充好，短斤少两和非正规发票等违法乱纪行为发生。

7、所有材料、工机具采供、进入库、使用须建立台帐。材料管理管控

人员必须严格执行各类材料、工具的收、发、领、退、核制度，做到帐、卡、物相符。

二、物资组织及相关计划

本工程原材料我单位自行采购材料。采购材料时，我单位将货批三家，从质量上、单价上把关，并通过合约甲方及有关部门审批。

在原材料选择上，我单位将把工作重点放在钢材、水泥、砂石、机遇设备的选购上。对于钢材，我单位将首先对生产厂家进行把关，选定良好信誉的国内名牌厂家。对机电设备，我单位将向业主推荐最优质的产品供业主选择。

本工程所用周转材料，均由相关项目经理部和我单位材料部门共同组织供应，对一些须先行定制的周转材料及时进行加工定制，并根据进度相关计划进行调整、补充，以确保工程顺利施工。

第三节  主要施工机械设备配置情况

根据本工程的特点，根据施工合适的方案中确定的施工方法，施工机具设备的要求、数量以及施工进度相关计划的安排，编制施工机具设备需用量相关计划，组织施工机具设备按需用量相关计划的落实，确保按期进场。

一、 施工机械配置相关计划

本工程施工中拟入的主要施工机械设备相关计划详表 划投入本标段的主要施工设备表(附后)

二、机具正常运行的保证措施

以上设备安全可保证本工程的施工建设，在施工阶段根据实际情况和施工进度陆续进场。并且，这些设备已经过全面保养，情况良好。

为保证施工机械更好的服务施工生产，大型施工机械无故障运行，我单位特制定了《机械管理管控工作标准及机械管理管控设备管理管控制度》。以此来规范各操作人员的职责、机械设备的使用和管理管控、垂直运输设备安装修理的质保、机械设备保养管理管控、机械设备维修管理管控等。

在进场前，我单位将按机械设备管理管控制度的规定，设置保养保修机构，配齐精干的保养、保修人员。并为保养准备必需的油材料和配件。对塔吊、物料提升机、混凝土输送泵等主要机械再次进行全面检查，自检后提请专职检验人员复验，并在保修任务单上签证。以保证施工机械的完好性，保障施工需要。

第四节 劳动力相关计划安排

一、 劳动力组织

首先，根据该工程的特点和施工进度相关计划的要求确定各施工阶段的劳动力需用量相关计划。

其次，采用劳务招标的形式选拔高素质的施工作业队伍进行本工程的施工。竞标的主要指标是各自承诺的质量、安全、工程进度、文明施工等。

第三，对工人进行技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。

最后，搞好生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以便充分调动职工的生产积极性。

二、 劳动力配置相关计划

工程各施工阶段投入劳动情况详见附表。

第五节 总体施工程序

施工阶段的划分

一、土地平整

二、田间道路

三、改土增肥

四、取土场工程

第四章施工合适的方案和技术措施

一、施工测量

1、交接桩

为保证测量桩点使用正确，由监理工程师和设计单位现场点交导线坐标控制点和水准基点，同时提供书面资料，并办理交接手续。交接桩完成后，立即对所交导线坐标控制点及水准基桩进行加固保护，设置醒目的标识，树立标牌，注明“测量桩橛，注意保护”字样，并及时组织进行复测。

2、控制桩位复测及加密

对所交导线点、水准基点，按相应等级的精度要求进行复测。导线控制点采用全站仪，水准基点采用自动安平水准仪，在有利观测时间进行观测，并对外业测量数据资料及时进行成果整理。报监理工程师作为原始技术资料存档，外业测量资料也应妥善保存，备查。复测中如发现问题，及时与监理工程师和设计单位联系，协商解决。

根据现场施工的需要，对导线控制点和水准点进行加密。加密导线点与原导线点尽量布置成等边三角形，选择有利时间观测，并尽量避开或减少不良因素对测量精度的影响，测角中误差为±6″。测距中误差为±15mm，边长相对误差为1/10000。加密水准点设在便于观测的附近固定建筑物上，并设明显标志。对加密水准点必须由两个以上的已知水准点进行闭合。水准测量误差为±12L，式中L为水准点之间的水平距离，单位为km。

根据测量成果资料，按比例绘制导线点和水准点布设图，原导线点、水准基点与加密导线点和加密水准点，以不同代号、颜色进行标识，并将有关数据填于图中，经审核无误后方可使用。对导线点和水准基点（包括加密点）必须定期进行复核，防止桩位在施工过程中变化而出现错误。

3、放样测量

根据设计图提供的坐标，对构筑物进行放样，桩位放样采用坐标法进行，并用不同导线点进行复核。放样后，应进行纵、横方向符合性检查。

施工测量必须严格执行不同方法、不同人观测、不同人计算的测量复核制度。

4、测量依据：

国家现行规范：《工程测量规范》(GB50026—93)；

业主方及其有关单位组织的施工现场有关测量控制点的、交接和提供的相关资料。

5、施工测量的组织

（1）测量人员的素质

该工程的测量工作，关系到建筑物定位及功能间的布局要求，能否满足设计要求，能否满足国内外相关规范的要求。我们将组织有理论和实践经验的测量人员来承担此相关项目的测量工作。

（2）施工测量的组织

以相关项目经理部牵头组织专业测量人员组成专业测量组。 本工程的测量控制网由我单位测量大队测设，经业主和监理工程师验收确认后，交相关项目部测量组使用，相关项目部测量组在使用前应予以检查及复测。

二  土地平整工程

一、底土平整工程

1）施工放样

根据施工设计图纸，用经纬仪或全站仪放出开挖边线，沿中轴线每隔10米设置标记桩，并用线绳或石灰划线，根据图纸出各标记桩高程，请监理工程师验收，经监理工程师同意才进行下道工序的施工。

（2）场地清理

采用1.0m3液压反铲挖掘机开挖工程区域内的全部树根、杂草、垃圾、废碴以及监理工程师认定的其他有机物。场地清理范围，根据设计要求和监理工程师的指令延伸到离施工详图所示最大开挖边界侧10m的距离。并尽量大的可能保护清理区域范围的天然植物。含有草本植、覆盖草等表层有机质土壤以及表层以上的清理物根据监理工程师指示，运至指定点堆放，并做出深埋或利用等处理。

（3）土方开挖

此部分土方开挖料要进行回填利用，施工前，先请监理工程师检查开挖基面，待其认为表面已无影响填筑质量的不良杂物后方可进行挖装。主要采用1.0m3液压反铲挖掘机挖土，土方堆置采用汽车运输和开挖面周边堆置办法，即开挖土料一部分堆放在基坑两侧，堆置情况要保证雨天不发生塌方现象，另一部分堆放在监理工程师指定的区域，配用5t（3.5t）自卸汽车或农用自卸车运输，土方开挖自上而下进行，对开挖工程量较大之处，采取分层开挖，机械开挖后的坡面、基面辅以人工整平，平整度满足相应拟建物施工规范有关要求。

在需要排水的开挖区内，根据监理工程师指示设置表面排水设施，以排除开挖面的流水和积水，对于可能影响施工及危害堤身安全和工程建设的渗漏水、地下水和泉水，应就近开挖集水坑和排水沟槽，并设置足够的排水设备，将水排至不再重新流到原处的适应地点。

修筑田坎

⑴田坎必须用生土填筑，土中不能夹有石砾、树根、草皮等杂物。  ⑵修筑时应分层夯实，每层虚土厚约20cm，夯实后厚约15cm。 ⑶修筑中每道埂坎应全面均匀地同时升高，不应出现各段参差不齐，影响接茬处质量。

⑷田坎升高过程中根据设计的田坎坡度，逐层向内收缩，并将坎面拍光。

⑸随着田坎升高，坎后的田面也相应升高，将坎后填实，使田面与田坎紧密结合在一起。

土方回填

土方回填分层进行，沿坝进纵向每10m作为一填筑施工段、台阶或水平分层向前推进，每段之间搭接长度不小于0.5m。每层接缝处做成斜坡状，倾斜度大于1：1.5，上下层错缝距离大于1m。

按照试验确定的施工参数进行水平分层碾压，3.5t自卸汽车上料，

推土机整平，再由人工拉线摊铺，采取推土机碾压成型，从两侧往中间碾压时轮迹须重叠15-20cm，分层厚度发技术规范要求控制。机械压实不到位的部位，采取蛙式打夯机夯实。

为保证土层之间粘结良好，铺料前将压实的结合层洒水湿润，并用刨毛机刨毛1-2cm深后，再进行铺料碾压。

土料填筑时，应经常检测土料的含水量，特别是干旱季节施工或降雨季节施工，更应经常检测土料含水量，及时采取喷水或翻晒等措施，使其含水量接近最优含水量，确保土料填筑质量。

土料填筑碾压时，堤身边坡宽度应宽出设计值的30cm，以便做人工边坡修整，使边坡线与边坡表面密实度满足设计要求。

验收：每层碾压结束后，按规范要求和监理工程师指示的检测方式进行压实度自检，自检报告经监理工程师审核批准后方可进行上一层土回填的施工。

二、田间道路

田间道路工程主要形式有：田间路、生产路等。道路应按设计要求施工。

1.施工流程 (1)田间道

施工准备→测量放样→土方开挖→夯填土路基0.2m→路床验槽→0.15m砾石垫层铺设→0.15m泥结石路面铺设→回填压实度检验→交工验收

(2)生产道

施工准备→测量放样→土方开挖→夯填土路基0.2m→路床验槽→0.15m泥结石路面铺设→回填压实度检验→→交工验收

2土方开挖施工：

由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20m范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。

3夯填土路基：

人工分层摊铺，采用轮胎式振动压路机碾压4～6遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。

4素土施工

垫层的材料应根据设计要求进行选料，铺设厚度应满足设计要求，需要碾压的应按要求进行碾压。

质量要求：表面应平整、坚实，不得有松散、弹簧等现象。用压路机碾压后，不得有明显轮迹。面层与其他构筑物接顺，不得有积水现象。施工完的路面外观尺寸允许偏差应符合有关规范要求。

三、农田改土增肥

改土 根据土壤质地不同，采用客土式改良土壤。对过于黏重的土壤，适当掺入沙土、河泥等进行改良；对于保肥、保水性差的沙性土壤，则应掺入适量黏土进行改良。

提高土壤有机质含量 大量施用有机肥和硫酸亚铁。每亩施5000～10000公斤，均匀撒施后翻耕，使之与土壤充分混合。

四、取土场工程

人工清理表土后由测量人员放出设计开口线，现场施工人员立即在开口线上打桩、拉线，然后反铲就位开挖；在临近设计边坡时，现场施工人员采用水平尺和自制的坡度尺跟踪检验并校核坡比，测量队定期检查边坡是否符合设计要求；开挖边坡的平整度则靠操作手的技术技能控制。

土方开挖采用机械与人工相结合的方法施工，削坡机械采用反铲与装载机开挖，自卸汽车运输至指定弃渣场。

人工削坡 ，对预留的20cm保护层土用人工清理，以马道为界，分上下两层，先进行下层面的人工削坡，后进行上层面的人工削坡。清渣专用安全技术措施

1）组织好作业点的工序，合理安排工作。

2）作业时必须对作业点上部积渣先行处理，使积渣的堆积角小于其自然堆积角，以防上部积渣坍塌伤人。

3）作业点上部须设拦截设施，防止上部井筒内浮石意外滚落伤人。

4）利用运渣车将不可利用的渣滓运出施工现场

本工程推广应用的新材料、新技术、新工艺、新设备

（1）“四新”进步战略

建筑业是以传统手工体力操作为主的劳动密集型产业，中国已进入WTO，建筑市场的竞争日益激烈，施工企业面临的形势与企业存在的生存大问题。如何用现代化技术手段改造传统产业，提高本企业的生存能力是摆在我们面前的重要课题。因此，在本工程的施工中将积极推进部技进步战略，采用“四新”技术，通过部技进步提高工程施工部技含量，确保工程质量.安全生产达到增加本工程的经济效益和社会效益的目的。

（2）组织机构及保证措施

1 、相关项目部成立“四新”技术工程实施小组

相关项目经理要亲自抓。相关项目部成立以相关项目经理梁慧立为组长，相关项目总工程师刘祯富为副组长各专业工程师参加的“四新”技术实施小组。

负责本部“四新“技术实施合适的方案的制定及具体执行，落实工作，定期向有关领导和部门汇报工作，并对实施过程出现的问题及时予以纠正。

2、保证措施

1）．组建业务水平高.管理管控能力强的相关项目经理部，把“四新”技示范推广应用情况作为考评相关项目班子业绩的主要合适的内容。

2）．建立技术保证、监督、检查、信息反馈系统，调动测量、质量、安全、施工技术等各个部门，有关人员严格要求，积极工作，将动态信息迅速传递到相关项目决策层，针对问题，及时调整合适的方案，确保新技术、新工艺、新材料的顺利实施。

3）．严谨、细致、确保每项工作优质高效完成

新技术推广应用要有严谨的部学态度，对于任何一项新工艺.新技术的应用，均应认真分析，调查研究，有的放矢，既要确定目标，又要制定切实可行的合适的方案，并认真组织实施：

A、熟悉图纸做好技术培训工作。

B、做好合适的方案论证工作，针对拟采用的技术编制有针对性.可操作性的施工合适的方案。

C、全面质量管理管控，运用QC 方法.建立和发挥QC 小组攻关作用，群策.群力，攻克技术难关。

3 、应用相关项目及实施措施

信息化施工及管理管控技术

1).信息化施工就是利用计算机技术.网络技术，并采用相关的软件搜索.整理.传送.处理和反馈施工过程和管理管控过程中的信息，从而及时.准确的实施决策，并通过合理配置和优化组合生产要素，确保工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828021112064006041