长葛市和尚桥镇新张营村

蛋鸡养殖场鸡舍工程

# 施工组织设计

第一章编制依据及原则第二章工程概况施工部署

第三章	总体施工方案、主要施工方法、主要管理措施

第四章施工顺序、总进度安排及总形象进度网络第五章 主要分部分项工程的施工工艺、方法

第六章钢结构工程第七章装饰工程

第八章质量通病的防治措施第九章主要技术组织措施 第十章安全施工保证

第十一章工期保证体系

附表及附图

1、拟投入工程的主要施工机械设备表

2、工程劳动力计划表

3、临时设施布置图

4、项目经理部管理机构图

5、质量保证体系

6、安全文明施工保证体系

# 第一章编制依据及原则

一、编制依据

- 长葛市和尚桥镇新张营村蛋鸡养殖场鸡舍的招标文件和图纸;

- 国家省有关施工验收规范、标准；

- 国家、省、市有关文件、规定。

《建筑结构荷载规范》

《钢结构设计规范》

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》

《建筑钢结构焊接技术规程》

《钢结构工程施工质量验收规范》

《建筑抗震设计规范》（2008 版）

《砌体结构设计规范》

## (GB50009-2001)

(GB500017-2003) (GB50018-2002) (CECS102:2002) (JGJ81-2002)

## (GB50205-2001) (GB50011-2001) (GB50003-2001)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JCJ82-91）

《建筑地基处理技术规程》

《建筑结构可靠度设计统一标准》

《建筑工程抗震设防分类标准》

《建筑地基基础设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《岩土工程勘察规范》

《钢结构防火涂料》

《钢结构防火涂料应用技术规范》

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、

《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》

## (JGJ79-2001) (GB50068-2001) (GB50223-2008) (GB50007-2002) (GB50010-2002) (GB50021-2001) (GB14907—2002) (CECSS24： 90)

(GB8923-88)

## (GB/T1231-91) (GB3098 1-2000)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JCJ82- 91）

《低合金高强度结构钢》	(GB/T1591-2008)

《碳素结构钢》

《碳钢焊条》

《碳素钢埋弧焊用焊剂》

《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》

《低合金钢焊条》

《地基与基础工程施工质量验收规范》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《砌体工程施工质量检验评定标准》

《钢结构工程质量检验评定标准》

- 其他相关的规范、规程

## (GB/T700-2006) (GB/T5117-1995) (JBT56097-1999)

(GB/T5293-1999) (GB/T5118-1995)

## (GB50202-2002) (GB50204-2002) (GB/50202-2002) (GB50221-95)

第二章工程概况

一、工程概况

本工程结构形式为轻钢门式钢架结构，抗震设防烈度为 7 度，建筑面积为1041m2 ,檐口高度为 3. 3 米，车间长度 70 米，宽为 14. 26 米.

# 二施工部署

  - 工程管理目标

工程质量目标：合同规定质量等级为合格，项目部定为公司内部优良工程。工期目标：工期为 60 天

安全目标：不发生重大伤亡事故及火灾事故。

# 项目部组成

工程项目部经理由靳军杰担任，杨根田担任项目技术负责人，下有施工员、质检员、材料员、安全员等，建立以项目管理班子为核心，进行工程施工。

# 项目部管理人员职责分工细则：

    - 项目经理的职责

① 贯彻执行国家和地方政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度；

② 项目经理是工程项目的全权代表，负责质量体系运行，对公司经理或总经 理负

责；

③ 对外负责与建设单位、设计单位、监理和其他部门有关事宜；

④ 严格按施工图和经审批的施工组织设计合理组织施工，执行现行施工规范、标准和规程；

⑤ 贯彻工程质量责任制、样板间制，对项目经理部施工过程的质量全面负

责；

⑥安排基础、主体结构等分阶段工程验收;

⑦	负责组织有关人员做好见证取样和隐蔽工程验收。

# 项目技术负责人职责

① 检查监督施工规范和操作规程的执行，确保工程质量始终处于受控制状

② 组织编制施工组织设计和施工方案;

③ 组织项目经理部管理人员学习规范和操作规程，对劳务人员进行质量意识 教育和技术业务培训；

④ 及时解决影响工程质量的技术问题；

⑤ 参与基础和主体结构验收,负责竣工工程申报。

# 项目副经理的职责：

① 认真履行项目经理规定的质量职责及其委托的质量职责;

② 建立和健全良好的施工生产系统，抓好施工生产现场质量控制工作，坚持 〃质量第一"的方针，保证工程质量;

③ 定期对项目职工进行安全意识的宣传教育，严格执行安全奖罚制度；

④ 协调项目业务部门的工作，树立良好的工作秩序，建立高效率的质量保证 职能部门；

⑤ 加强施工现场管理，搞好文明施工，建立良好的生产秩序;

⑥ 及时了解掌握质量信息，分析质量动态，及时处理业主反馈的质量问题， 监督整改。

2・3・4 其他从事质量管理、执行.验证人员的职责：

A	项目施工员职责

① 根据"谁施工谁负责〃的原则，严格按施工图和经审批的施工组织设计进 行施工，认真执行经理及技术负责人下达的指令，末经批准严禁自行修改、变更 施工图或施

| 工方案; |  |  |
| --- | --- | --- |
| ② ③ | 严格按照现行规范和操作规程组织施工; 负责进场原材料、构件、半成品的质量把关，并收集出厂合格证等保证资 | 料,主 |

持见证取样工作;

④ 主持对班组织进行技术交底;

⑤ 主持隐蔽工程验收,参与技术工作，并办理隐蔽工程验收记录；

⑥ 严格按照施工配合比，把好原材料的计量关;

⑦ 负责成品与半成品的保护措施和落实;

⑧ 负责组织自检、交接检和专职检，并负责分项工程质量评定;

⑨ 准确如实填写《施工日记》;

⑩ 负责项目技术资料的收集、整理和汇总工作。

B 项目质检员职责

① 认真落实质量责任制，对操作过程进行质量控制，坚持样板间制和奖罚 制；

② 参与对班组的技术交底，制订分项工程质量保证措施和通病防治措施至监 督落

实；

③ 参与隐蔽工程、基础和主体结构验收；

④ 对工程、监督管理部和监理工程师、政府质量监督员检查出的质量问题负 责督促限期改正，及时反馈信息，积极协助和主动配合检查；

⑤ 负责专职检查，对分项进行质量核定，对分项工程进行质量核定。

⑥ 负责专职检查，对分项工程进行质量核定分项工程进行质量核定。

C 项目试验员职责

① 制定项目工程质量试验计划;

② 负责材料、半成品的取样、填写委托试验单;

③ 领取试验报告并通知材料项目试验结果，保存试验报告；

④ 负责对材料、半成品的试验状态进行标识。

D 项目机械管理员职责

① 认真学习执行机械管理的各项规童制度，严格执行机械设备安全操作规 程。全面掌握项目所使用的机械设备状况，确保各机械设备正常、安全地运转和 使用；

② 机械设备在安装前，会同电工检查用电线路，并检查机械零配件是否合格 齐全,并

按要求进行机械安装；

③ 设备安装完毕，配合工地项目经理（或技术负责人）、安装使用人员进行验 收， 确认合格，并经签字后,方可投入使用：

④ 定期或随机对机械设备的运转进行检查；

⑤ 认真落实维修保养制度，维修人员每周或半月对设备进行一次全面安全检 查，发现隐患及时解决，不准带病运转；

⑥ 组织机械设备操作人员学习操作规程和安全知识，监督操作人员按"十 字"作业法要求进行工作，爱护设备，确保机械设备清洁、润滑、紧固、安全、 防腐，认真执行交接班制度,严禁将机械设备交给非操作人员操作；

⑦ 会同安全员进行对机械设备的安全检查,并监督对存在问题的整改落实。

E 项目资料员职责

① 认真掌握公司《质量手册》要求，执行《文件和资料控制程序》中的要求 和规定，保证施工中使用正确、有效的文件及图纸；

② 做好文件和资料的管理,凡是文件和资料收发要及时登记，经手人员要签

③对建设单位或设计单位签发的设计变更文件应经过项目经理批准，才能发 放至有

关部门;

④ 对文件和资料应进行编号、分类存档管理：

⑤ 管理外来信件，负责外来信件的收发;

⑥ 当项目完工及交付后，应将本项目质量纪录和有关文件清理装订成册，移 交业主及公司档案室。

第三章 总体施工方案、主要施工方法、主要管理措施

1、 总体施工方案

  - 施工管理机构和劳动力组织：

根据工程的特点，成立工程项目经理部，选派素质好、协调能力强、创优能 力强的项目部承担本工程的施工任务；调入装备优良的施工机械设备，采用先进 的施工工艺， 确保该工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。

  - 施工方案概述：

根据工程实际情况，工期短、工序多，包括吐建、钢结构、装饰，在施工过 程中交叉施工，确保工期。

2、 主要管理措施

2. 1 项目经理部由具有丰富工程施工管理经验的同志组成，实行系统化管 理。

2. 2 项目经理部对该工程的施工准备、计划统计、生产调度、技术管理、质 量控制及检查、计量试验检测、安全生产、经济核算、文明施工、材料供应、设 备运转到竣工验收及工程回访全而负责，对建设单位全面负责，形成强有力的管 理层。

2. 3 为保证该工程的顺利施工，确保工期、质量、安全等目标的完成，成立 该工程项目经理部，对工程实行全过程总承包管理。

第四章 施工顺序、总进度安排

1、总体施工顺序

2、土建工程

土建工程本着先地下、后地上的施工顺序，主体施工阶段脚手架按规范及有 关要求，随建筑物升高及时搭设。

3、装饰工程

按照先室外后室内，先上后下，依据网络计划要求及时组织各工种施工力量 进场施工。在此阶段的施工中，工种较多，一定要组织好各工序的穿插和各工种 之间的协调， 并制定切实可行的成品保护措施，加强成品保护工作。

第五章 主要分部、分项工程的施工工艺、方法

（一）基础土方挖运工程

- 施工工艺

用 1 台反铲挖掘机自南向北开挖基槽、基坑，挖至距槽底约 30cm 时，改为 人工清槽，随时用水准仪抄测开挖深度，确保槽底达到规范要求。

- 质量要求

2. 1 土方开挖允许偏差（单位：MM）:表面标高：+0, —50；长度、宽度： -0；边坡偏陡：不允许。

2. 2 合理安排开挖顺序，严格按施工工艺顺序施工。

  - 技术人员注意监督检查各工序的控制标准，发现问题及时处理。保护好 基槽、基坑的测量系统，保证测量坐标、水准点稳定、准确，现场设专职资料 员，认真做好施工现场的技术资料，保证资料详实、准确。

  - 减少基槽、基坑顶边缘的地面荷载，严禁超载。

（二）铲探、回填灰土

- 铲探：土方挖完后，按照施工规范要求进行铲探，探孔间距 1.5m,铲探 深度 2.5m, 呈梅花状布置，铲探时认真做好记录，并绘制探孔平面布置图；铲 探完毕探孔进行灌砂处理，每灌 30cm 左右，用钢钎捣实，以减少铲探对基土的影 响。

- 基坑灰土回填土

  - 回填前，清除槽内积存杂物。

2.	2 三七灰土，提前拌和好，过筛并拌合均匀。在粉白灰时，应远离临建。

2. 3 基础土方完成后，基槽内回填时每层虚铺厚度最大 0.25 米，用蛙式打夯 机分三至四遍夯实。

2. 4 当日拌合的灰土当日用完，隔夜灰土不得使用。

2. 5 回填土内有机物含量不得超过 5%。

（三）工程测量放线

1•场内控制点设置

定位轴线的测设，根据建设单位要求，使用经纬仪依建筑物外轮廓座标将线 引至工程轮廓外 3m 不被碰压处，设轴线控制桩。地而以上定位轴线的测设使用经 纬仪进行测设（根据甲方指定地面±0.00 为本工程±0.00） o

2.高程传递

基础施工完，用精密水准仪在建筑物周围合适位置测出高程为±0. 000 的水 准点，反复校核无误后，做为基准点，利用这些点将高程向上传递。

（四）模板、钢筋、混凝土工程施工方案

- 模板方案

木工程模板设计原则：为保证施工质量和工期，垫层、独立基础、基础柱模 板采用胶合板模板。

1.2 模板注意事项

独立基础、基础柱等模板支撐系统，首先进行计算，满足强度、刚度、稳定 性要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828024004116006041