# 汉中市兴汉新区汉文化博览园项目     室外景观景观道路专项施工方案

编  制：

审  核：

审  批：

2017年4月

# 目 录

- 编制依据...........................................................

1.1施工图纸...........................................................

1.2相关规范标准.......................................................

- 工程概况...........................................................

2.1分项工概况........................................................

2.2 设计概况..........................................................

- 施工部署...........................................................

3.1 施工区域划分.....................................................

3.2 施工计划..........................................................

3.3 人员、机械部署....................................................

- 主要技术措施和施工方法.............................................

4.1 场地勘察..........................................................

4.2 技术准备..........................................................

4.3 工程测量........................................................

4.4 景观道路.......................................................

- 施工进度计划及保证措施........................................

5.1 工期目标..........................................................

5.2 人员保证措施................................................

- 雨季施工措施......................................................

6.1 雨期施工人员管理职责..........................................

6.2 技术准备........................................................

6.3 现场排水........................................................

6.4 防汛、抗汛材料................................................

6.5 雨季施工技术措施......................................

6.6 雨季施工安全保证措施.............................................

6.7 地表积水外排....................................................

- 夜间施工要求................................................

- 赶工措施......................................................

8.1物资配表...........................................

8.2成立赶工领导小组...........................................

8.3施工流程及人、才、机配置........................................

- 保证质量措施....................................................

第十章 保障安全措施.............................................

10.1安全生产目标............................

10.2安全生产保证体系网络............................

10.3安全生产遵循的主要规范和制度............................

10.4安全生产管理措施............................

第十一章 交通组织措施...........................................

11.1 交通安全要求.......................................

11.2安全管理措施.........................................

第十二章文明施工现场措施............................

第一章 编制依据

1.1 施工图纸

汉文化博览园项目园林景观施工图纸

1.2相关规范标准

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33－2015

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2013

《建筑施工手册》（第五版）

《建筑工程扬尘污染防治规范》（DG/TJ108-121-2006）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《混凝土接头设计规范》GB50010-2010

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

《城市道路交通规划设计规范》GB50220-65

《城市道路设计规范》GJJ37-90

《建筑工程冬季施工规程》（JGJ/T104－2011）

··············

第二章 工程概况

2.1 分项工程概况

本次景观道路部位汉文化博览园项目内《大会堂、三祖殿、三圣殿、六贤殿四周、汉乐府四周、游客中心东侧、城市展览馆四周》，道路分车行道和人行道路两级、车行道路为主干道、人行道路为园路、园桥、汀步等。

2.2 设计概况

本工程结构空腔和车库顶板均为景观区域，最高覆土达到6米高并种植大型乔木，种植土内穿景观管网工程。

结构空腔、车库顶板人行道路做法如下：

| 序号 | 分层做法 |
| --- | --- |
| 1 | 工程平面控制 |
| 2 | 工程标高控制 |
| 3 | 竖向控制 |
| 4 | 土方开挖 |
| 5 | 路基平整及压实 |
| 6 | 铺设80、100厚碎石垫层 |
| 7 | 100、150厚C15垫层 |
| 8 | 30厚1:3干硬性水泥砂浆 |
| 9 | 块料铺设 |
| 10 | 成品养护 |

车行道做法如下：

| 序号 | 分层做法 |
| --- | --- |
| 1 | 工程平面控制 |
| 2 | 工程标高控制 |
| 3 | 竖向控制 |

| 4 | 土方开挖 |
| --- | --- |
| 5 | 路基平整及压实 |
| 6 | 铺设200厚碎石垫层 |
| 7 | 铺设钢筋网片Φ12、Φ14 |
| 8 | 200厚C25垫层 |
| 9 | 成品养护 |

第三章 施工部署

3.1 施工区域划分

根据汉文化博览园总体设计，分别为：大会堂、三祖殿、三圣殿、六贤殿、游客中心、汉乐府、城市展览馆七大部分组成

3.2 施工计划

本工程整体景观道路进度计划详见下表，在保证工期的前提下，具体施工计划结合施工现场实际情况可适调整。

3.3人员、机械部署

各部位配置现场管理人员、施工班组及机械。根据现场实际情况及具体工程量分配，如需赶工，则适当增加。

各部位每个施工班组均配备以下人员：

| 各个部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署情况 | 职责 | 人数 | 备注 |

| 专业工程师 | 负责技术交底及现场技术问题处理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业质检员 | 负责对施工质量进行过程控制，确保施工质量 |  |  |
| 施工指挥员 | 根据景观道路安排，安排施工负责人员进行现场管理 |  |  |
| 普工 | 材料堆积与搬运，砂浆搅拌及转运，材料深加工制作与车行道、园路铺设等。 |  |  |

机械配置：

| 序号 | 机械 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖掘机a | PC60 |  |  |
|  | 挖掘机b | PC220 |  |  |
|  | 挖掘机C | CAT320 |  |  |
|  | 装载机 | ZL-500 |  |  |
|  | 蛙式夯机 | DC-15 |  |  |
|  | 压路机a | 20t |  |  |
|  | 压路机b | 3t |  |  |
|  | 混凝土平面振动器 | JPC-80 |  |  |
|  | 振动棒 | H3WP-3 |  |  |
|  | 切割机 | ok-18 |  |  |
|  | 钢模板 |  |  |  |
|  | 棉毡 |  |  |  |
|  | 施工斗车 | / |  |  |

备注：以上机具在施工过程中可根据现场实际及进度等要求进行调整。

第四章主要技术措施和施工方法

4.1 场地勘察

景观道路开挖前先将基底的垃圾等杂物清除干净，抽除坑底积水、淤泥，验收基底标高。空腔部分经甲方、监理、质监等有关单位验收合格后，再进行开挖。

4.2 技术准备

(1)现场设置测量控制网，确保景观道路标高准确和平整度符合要求，做好标高的测设。

(2)技术人员、施工管理人员、试验检测人员熟悉土方景观道路的技术要求，熟悉土方景观道路工艺及回填检测规范及标准。

(3)做好景观道路通告。在景观道路施工之前2个工作日，将景观道路区范围、景观道路标高以书面形式通知相关单位。

(4)根据工程特点、景观道路要求确定回填参数（土料含水率、虚铺厚度、压实遍数、铺设石材）。

(5)根据景观道路技术要求编写施工方案，做好技术交底。

4.3工程测量

（一）工程平面控制

1、控制点的选取

开工前，要作好工程测量控制，根据工程场地实际情况，采用主轴线控制法，测设和作好位置控制桩。

2、控制点的定位

以城市规划或建设单位指定的一个红线桩和一条红线边为准用直接测法，进行测设平面控制桩。经过闭合后达到要求精度，即为平面控制标桩。并据此测量出建筑物各轴线。

（二）工程标高控制

施工至少要设三个现场水准点，以控制和引测标高，并构成闭合图形，以便闭合校核。根据现场情况设三个水准点桩（利用平面控制桩）。实际测设时，应用精度不低于S3级水准仪。

（三）竖向控制

1、方法

该工程垂直度（竖向）的控制采用激光经纬仪外控法中的延长轴线法进行，方法是将激光经纬仪安置在延长轴线的控制桩上，后视首层轴线后，抬起望远镜将轴线直接投测在施工层上。

2、投测中的要点

①、测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校，观测时要精密定平水平度盘水准管，以减少竖轴不垂直的误差。

②、轴线的延长桩点要准确，标志要准确、明显，并妥善保护好。必须以首层轴层线位置为准，直接向施工层投测，避免逐层上投造成误差积累。

③、取正倒镜向上投测的平均位置，以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直视轴的误差影响。

④、投测主要误差必须控制在标准以内，即向上投测时的投点标志误差控制在±3mm以内，照准目标的误差控制在M照60"/V。D'/P"2以内，经纬仪竖轴不垂直的影响误差控制在：

以内

以上公式中H为高标，D'为向上投测时的斜视线长，为经纬仪水平度盘水准管的分划值。V为纬仪望远镜的放大倍数，P"为常数。

4.4 景观道路

放线定位是园路工程的重点。

园路工程施工程序：测量定位放样→土方挖运→路基平整及压实→素混凝土垫层→块料铺装→成品养护。

（一）定位放线：

1、 进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核，以确保设计图纸的正确。其次，与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收，发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法，经确认后方可正式定位。

2、 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法见后。水准点由永久水准点引入，水准点应采取保护措施，确保水准点不被破坏。

3、 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。

（二）建立平面控制网及高程控制网

建筑方格网应在场区平整完成后在总平面图上进行设计，其设计原则如下：

1、方格网的主轴线应尽可能选择在场区的中心线上。其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边缘，既便于方格网的扩展又能确保精度均匀。

2、 方格网的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点。

3、 方格网的边长不宜太长，一般小于100 m，为便于计算和记忆，宜取10 m的倍数。

4、 轴线控制桩应尽量投测在方格网边上。

5、先测设主轴线，后加密方格网，并按导线测量进行平差。

（三）路基土方开挖方法

1、采用铲运机开挖自上而下。先将山上的树木、植物及树根等杂物清除运弃，再将挖出来的土方回填到相邻的填方区。故填土与弃土同步进行。

开挖标高控制

2、待挖至接近地面设计标高时，要加强测量，其方法如下:在挖方区边界根据方格

桩设置高程控制桩，并在控制桩上挂线，挂线时要预留一定的碾压下沉量3cm～5cm，使其碾压后的高程正好与设计高程一致。不允许欠挖，超挖深度不大于20㎝。

3、挖方边坡控制：老土按1：1。石质地段边坡根据工程地质条件确定。

#### （四）路基的压实

#### 1、碾压机械

#### 采用15吨振动压路机碾压。

2、挖方区的碾压

原土碾压前首先进行场地平整，以便振动压路机的行走，保证碾压质量。碾压前要测试原地面土的含水量，若含水量偏低，采用预先洒水湿润的方法，若含水量偏高，采用置换适宜含水量的土等方法。 
    碾压时，横向接头的轮迹重叠宽度为15厘米～25厘米，相邻两个施工段的纵向重叠1米～1.5米，碾压时确保无漏压，压路机无法碾压的地方，采用蛙式打夯机夯实，碾压的次数为6～8 遍。按重型击实标准，压实度为0.93。碾压完毕后，测定压实度并经监理工程师验收合格，填写隐蔽工程验收单，方能进入下一道工序。

3、压实度要求 
挖方地带：0-30㎝压实度≥0.93。

#### 4、压实度检测方法 
    为确保压实质量，必须经常检查填土含水量及压实度，始终保持在最佳含水量状态下碾压，采用环刀法或灌砂法检测，确保填方压实度大于90%。压实过程中的检测方法和频率按相关技术规范的规定执行。

填方压实后，压实度按控制干密度Pd作为检查标准。

A.控制干密度通过下式确定:

Pd=K·Pdmax

K—压实度(%)，取90%。

Pdmax—土的最大干密度(g/cm3)

土的最大干密度采用重型击实实验测定。

B.检查土的实际干密度，采用环刀法或灌砂法取样，其取样组数为：每层按400～900m2取样一组。试样取出后，先称出土的湿密度并测定含水量，然后用下式计算土的实际干密度P。：

P0=P/(1+0.01ω)

式中P—土的湿密度(g/cm3)

ω—土的湿含水量(%)

如上式算得的土的实际干密度P。≥Pd，则压实合格；若P0<Pd，则压实不够，要采取相应措施，提高压实质量。

（五）混凝土垫层

1、混凝土技术要求

本工程采用现场搅拌对混凝土基本要求如下：

混凝土应满足设计需要的强度和耐久性；

混凝土拌合料应具有良好的施工和易性和适宜的坍落度；

基础混凝土要有严格控制碱含量，保证每立米混凝土中碱含量小于3kg/m3。

2、混凝土浇筑

（1）浇筑前准备工作

机具准备及检查，卡具、振动器及刮尺等机具设备按需要准备充足，并考虑发生故障时的修理时间，现场有备用振动器。

在混凝土浇筑期间，要保证水、电照明不中断。

浇筑混凝土前对该部位的模板、钢筋、预埋管、预埋件、预留洞等进行全面细致的检查，并做好隐检验收记录，办理好土建与水电等其它专业的会签手续。

（3）混凝土振捣

根据不同厚度采用HZ-50插入式振动棒振捣和平板振动器。

振捣时按浇筑顺序有规律地移动，不得漏振。

3、混凝土抹压

水平结构混凝土最易产生表面裂缝，在混凝土振捣成型后应及时抹压，抹压不少于3次。混凝土浇筑成型后第一次抹压确保表面浆料均匀，平整度及标高符合验收规范要求；混凝土初凝前进行第二次抹压，消除混凝土早期产生的沉缩裂缝；混凝土终凝前进行第三次抹压，消除产生的干缩裂缝。抹压后应及时覆盖塑料布养护，严禁直接踩踏混凝土面层。

4、混凝土养护及成品保护

混凝土在常温施工，浇筑12h内即进行浇水养护，每天的浇水次数以能保证混凝土表面潮湿为准，混凝土养护不得少于7d。

混凝土养护期间，强度未这到1.2Mpa之前，不得上人加载。

5、混凝土质量标准

（1）混凝土质量关系到工程的整体质量，从浇筑到养护全过程均由质检员严格把关。

（2）严格控制混凝土工程各阶段的各项技术指标，进行层层把关，作业班组人员经过严格培训，并且固定。

（六）块材铺砌

本工程园路的面层材料有石材及混凝土砖。

1、施工工艺流程

检验水泥、砂、块材的质量→试验→技术交底→选砖→准备机具设备→排砖→找标高→基底处理→铺抹结合层砂浆→铺砖→养护→勾缝→检查验收。

2、施工要点

（1）基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清扫干净。

（2）找标高：块材铺砌先将基层整平，以两侧路缘石顶为准挂纵向与横向高程线，先分段冲筋后填空铺装，随时检查位置与高程。

（3）排砖：依照砖的尺寸留缝大小，排出砖的放置位置，并在基层地面弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求，当设计无要求时，宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。

（4）铺设结合层砂浆：铺设前应将基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂，随刷随铺搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。

（5）铺砖：将砖放置在干拌料上，用橡皮捶找平，之后将砖拿起，在干拌料上浇适量素水泥浆，同时在砖背面涂厚度约1mm的素水泥膏，再将砖放置在找过平的干拌料上，用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。

（6）铺砖时应先在中间按照十字线铺设十字控制砖，之后按照十字控制砖向四周铺设，并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。

（7）块材应检查稳固程度及面层平整度，发现有活动现象时，应立即整修。

（8）块材的养生期一般不低于7天，在此期间应严禁行人、车辆等的走动和碰撞。

（9）块材铺砌伸缩缝与道路及园路伸缩缝一致，间距6米，缝内填橡胶条。

（七）路缘石施工

1、路缘石每5m设一控制点挂线安装砌筑，路缘石按设计标高，采用M7.5水泥砂浆卧底原坐落在混凝土垫层上。

2、立缘石安装接缝用M7.5水泥砂浆勾缝，并将外露面压成凹型。

3、铺砌好的路缘石应缝宽均匀、线条顺直、顶面平整、砌筑牢固。

4、养护不少于7天，此期间严禁碰撞。

第五章施工进度计划及保证措施

本工程工期较紧，因此坚决贯彻中建七局计划管理以竣工使用为目标的总精神，以施工组织设计中的总进度为基础，计划为龙头，实行长计划、短安排，通过月、周计划的布置和实施，加强调度职能，维护计划的严肃性，实现按期完成竣工的目标。

5.1工期目标

本工程合同总工期为   个日历天。

5.2保证措施

（一）组织管理措施

现场经理组成精干、高效的项目班子，确保指令畅通、令行禁止；同甲方、监理工程师和设计方密切配合，统一领导施工，统一指挥协调，对工程进度、质量、安全等方面全面负责，从组织形式上保证各项目标的实现。

1、公司对本工程施工进度、构件制作、劳动力、资金和机械设备进行总调度和平衡, 解决施工过程中的各类矛盾和问题, 确保本工程顺利进行。

2、项目部制定好总进度计划、月进度计划及旬、周实施作业计划，对几个关键节点，明确目标，只能提前，不能延期。

3、根据施工总进度计划表，编制较为详细的实施作业计划，用以向各施工班组下达任务。

4、根据施工总进度计划，配备足够的劳动力、机械设备以及构件的及时进场。

5、严格按合同管理，确保各个节点工序的按时或提前完成。

6、建立每周例会制度，认真检查进度计划完成情况，及时解决施工生产中出现的问题，不拖延工期。

7、掌握施工中的关键工序，如吊装施工中各工序之间的搭接、钢构件制作进度等，确保关键工序的按期完成。

8、加强施工组织管理，使各分部分项工序以最大限度地进行合理搭接，保证施工

流水能按计划正常运转。前道工序为后道工序创造良好环境，提高工作效率。

9、做好各工种之间的配合工作，定期检查和协调各工种间的工序配合及工期配合。

10、做好专业安装工程的综合管线施工的配合，使室外总体工程得以按期完成，

11、加强质量管理，减少返工现象。

12、科学组织用工，避免窝工现象。

13、充分利用有利条件，进行结构、安装、装饰三者立体交叉作业，以期缩短工程施工总工期。

14、采取集中施工，必要时根据工程进度需要实行“两班制”

作业，发扬艰苦奋斗的优良传统，确保施工总工期按期或提前竣工。

（三）技术措施

利用计算机技术对网络计划实施动态管理，由于本工程专业较多，我们制定二、三级工期网络，节点控制、进行动态管理，合理、及时插入相关工序，进行流水施工。通过关键线路节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度计划的实现。在计划管理中，采用科学的滚动计划法，既保证了计划的连续性，又能根据现实情况变化及时作出调整。

根据总工期进度计划的要求，强化节点控制，明确影响工期的材料、设备、专业施工队伍的考察日期和进场日期，加强对各专业施工队伍的计划管理。

项目技术部在项目总工的领导下，协助设计单位对土建进行深化设计，使我们的施工作品更好地体现设计师的意图。同时减少设计变更返工，在保证工期的基础上建成真正意义上的精品工程。

采用成熟的“四新”技术，向科技要质量、要速度、要效益。

（四）材料保证措施

1、我单位有完善的材料供应商服务网络，拥有大批重合同、守信用、有实力的物资供应商，能保证工程所需材料及时到场。

2、根据工程进展，各专业工程师提前做好材料需求计划，项目材料部门及时采购。

3、项目试验员对进场材料及时取样（见证取样）送检，并将检测结果及时呈报监理工程师。

4、及时向监理呈报进场材料合格证，材料供应商资质证明等。

（五）机械设备保证措施

为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性，我们还将加强管理协调，同时采取以下措施：

1、加强对设备的维修保养，对机械易损件的采购储存；

2、对机械、设备，落实定期检查制度；

3、为保证设备运行状态良好，加强现场设备的管理工作。

（六）外围保障保证措施

设专人专职负责，加强消防、文明施工、环保与扰民、治安保卫工作以及与政府有关部门的联系。对于扰民及民扰，提供完善的管理和服务，减少由于外围保障不周而对施工造成的干扰，从而创造良好的施工环境和条件，使施工人员能够集中精力进行施工生产，施工过程能够不间断地快速进行。

（七）施工总进度计划控制

建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月和总控计划构成工期计划为主线，并由此派生出设计进度计划、承包商、供货商招标计划和进场计划、技术保障计划、商务保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，在各项工作中做到未雨绸缪，并根据实际情况，适时进行调整、纠偏，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、动态跟踪、行之有效、贯彻始终制度。

为实现各个目标，采取四级计划进行工程进度的安排和控制，除每周与工程相关各方的工作例会外，每日下午4 点召开各分包的日计划检查和计划安排碰头会， 以解决当日计划落实过程中存在的矛盾问题并且安排第二日的计划和所调整的计划，以保证周计划的完成，通过周计划的完成保证月计划的完成，通过月计划的控制保证整体进度计划的实现。

1、 一级总体控制计划

表述各专业工程的各阶段目标，提供给业主和业主代表、监理、设计和相关承包商，采用计算机进行计划管理，实现对各专业工程计划实施监控及动态管理，本次投标提供

一级总控计划。

2 、二级进度控制计划

以专业工程的阶段目标为指导，分解成该专业工程的具体实施步骤，以达到满足一级总体控制计划的要求，便于对该专业工程进度进行组织、安排和落实，有效控制工程进度。

3 、三级进度计划

是以二级进度计划为依据，进一步的分解二级进度控制计划进行流水施工和交叉施工的计划安排，一般是以月度的形式提供给业主和业主代表、监理、设计和相关承包商及其基层管理人员，具体控制每一个分项工程在各个流水段的工序工期。三级计划将根据实际进展情况提前一周提供该计划和上月计划情况分析和下月计划安排。

4、 周、日计划

是以文本格式和横道图的形式表述作业计划，计划管理人员随工程例会下发，并进行检查、分析和计划安排。通过日计划确保周计划、周计划确保月计划、月计划确保阶段计划、阶段计划确保总体控制计划的控制手段，使阶段目标计划考核分解到每一日、每一周。所有计划管理均采用计算机进行严格的动态管理，从而不折不扣地实现预期的进度目标，达到控制工程进度的目的。

（八）控制施工工期的经济措施

1、项目部制订施工工期奖罚措施及方法，采取工期奖罚直接与经济挂钩，调动施工班组的积极性，实现控制施工进度的目的。

控制进度的考虑分三个阶段来实施以达到充分反映各施工班组的工期控制能力和施工速度。第一个阶段为以总进度计编制楼层计划和日工作量计划，使班组明确当天的工作当天完成，完成或完不成的可当日检查进行奖罚。第二个阶段为当第一个阶段不能完成的班组制订分项、分部工程施工计划，以压缩施工工期来弥补楼层进度和日工作量的不足，如能达到分项、分部工程施工计划进度，同样给予奖励，如达不到的则在上阶段的基础上加倍处罚。第三阶段为第一、二阶段全部不能达到的班组进行总工期考核，在原总进度计划的要求上，控制全部施工工期，在最终能够达到施工工期的班组，应得到控制总施工工期规定的工期资金。

对屡次达不到施工进度的班组要求进行措施上的压力，项目部应及时采用强制调换或增加施工人员、停工整顿、责令加班加点弥补的有效措施。不执行强制措施的则清退出本工地。

项目部在实施工期奖罚时，以总施工进度计划、月度计划、监理、业主平时的考核等形式为依据。

第六章雨季施工措施

为了保证土方回填工程质量和工程施工进度的顺利进行，避免雨季施工带来的损失，根据本工程的特点和现场实际情况进行编制。

6.1 雨期施工人员管理职责
    ⑴由项生产经理统一协调指挥，遇险情及时出动，使险情抑制在萌发阶段。
    ⑵值班人员加强对气象资料的收集工作，每日上班后、下班前及时掌握气象预报情况，便于采取措施，做好防暴雨工作。
    ⑶在夜间如发生暴雨或风暴遇到险情时，由值班人员及时汇报管理人员，并召集人员，以最短时间投入到抢险工作。
    ⑷对雨施所需材料、机具逐一落实。
    ⑸对回景观道路土方边坡进行检查，每日上下班时各检查一次。同时，大雨过后要进行全面检查，如发生边坡裂缝增大，应立即通知停工，将人员撤离出危险区域，并派专人对边坡进行加固。
    6.2 技术准备
    ⑴在大雨过后，要检查边坡的稳定性
    ⑵施工员根据本工程特点及雨季施工方案做好对施工人员进行针对性的安全和技术交底，内容要包括防洪、防雷、防电、防坍塌等内容。
    ⑶雨施期间项目部要加强与气象台联系，将旬报、日报信息做好、做细，根据气象情况及时调整施工计划，做好施工安排，减少暴雨、雷击等恶性天气对施工的影响。
    6.3 现场排水
  1景观道路的区域做好排水的准备工作，确保雨后表面雨水不流入其它施工区域，在适当位置做了积水坑并迅速有组织排出，以确保积水坑的排水需要。

2使用蛙式打夯机时，打夯人员必须遵守打夯机的操作规程，操作时要防止发生触电事故，必须两个人协同作业，并穿戴好绝缘用品，漏电保护装置应灵敏有效，绝缘良好。
    6.4防汛、抗汛材料

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨衣 | 套 |  |  |
| 雨鞋 | 双 |  |  |
| 塑料布 | ㎡ |  |  |
| 污水泵 | 台 |  | 常设3台，2台备用，雨天增设 |
| 铁锹 | 把 |  |  |
| 沙袋 | 个 |  |  |
| 手电筒 | 把 |  |  |
| 头灯 | 个 |  |  |

6.5雨季施工技术措施
     ⑴浇注混凝土前要收听天气预报，掌握气候变化情况，尽可能避开大雨，浇筑混凝土式又有防雨措施，准备好混凝土运输工具及现浇层的覆盖材料，以备浇筑混凝土时遇雨覆盖。

⑵雨前应及时夯完已填土层或将表面压光，并做成一定坡势，以利于雨水流入积水坑，然后用泵有组织的排水。
    6.6雨季施工安全保证措施
  1打夯机操作人员持证上岗。

2雷雨天、不接触用电线路的绝缘外皮及用电设备的外壳，严禁头顶金属板防雨，不可搬运金属材料行走。

3作业前，对使用的施工机械全面检查，每次大风雨后进行复查，发现问题及时处理，斜道设置防滑措施。

4所有机械的操作运转，都必须严格遵守相应的安全技术操作规程，雨季施工期间应加强教育和监督检查。

5施工人员要注意防滑、防触电，加强自我保护，确保安全生产。

6.7地表积水外排
    因本工程景观道路正值雨季，为保证地表土尽量少的受雨水侵泡、渗透，根据场区的地势情况，在场区内设置临时集水井，集水井砌筑方式采用砖砌体。

第七章 夜间施工要求

1 需准备的材料：变压器1台；发电机1台；碘钨灯20个；路灯10个；电缆300米；警示灯50个；交通标示牌30个；手电筒15个；工人4个。

2 项目部成立夜间施工领导小组

3 施工所用的机械设备、工具均不得受夜间施工影响，平时使用的机械设备、工具等要勤检修，勤保养，照明工具齐全完好。

4 定期检查电力设施，防止电线硬化破损导致漏电现像。

5 及时与当地气象台联系，及时接收天气预报，防止夜间雨、雪、大风突然袭击。

6 在人员安排上，夜间施工人员白天必须保证睡眠，并提供夜餐，减轻夜间作业人员的劳动强度，不得连续作业。

7 夜间施工时，应合理安排施工顺序，防止虚填超厚。

8 应全面检查原有排水系统，进行疏导，必要时增加排水措施，保证水流畅通；

9 夜间施工应有足够的照明，在深坑、陡坡等危险地段应增设红灯标志， 以防发生伤亡事故。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828115007142006042