# 施工总承包管理

# 施工总承包管理模式的英文名称是“ManagingCongtractor〞，简称“MC〞，“管理型承包〞。它不同于施工总承包模式。采用该模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的单位或者多个单位组成的联合体或合作体签订施工总承包管理协议，由其负责整个工程的施工组织与管理。 
　　一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，而具体工程的施工需要再进行分包单位的招标与发包，把具体工程的施工任务分包给分包商来完成。但有时施工总承包管理单位也想承当局部具体工程的施工，这时它也可以参加该局部工程的投标，通过竞争取得施工任务

## 定义

施工总承包管理模式〔Managing Contractor〕：是指业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总包管理单位，业主方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，但如施工总承包管理单位也想承当局部工程的施工，它也可以参加该局部工程的投标，通过竞争取得施工任务。

## 编辑本段总承包模式的特点

1.投资控制方面

一局部施工图完成后，业主就可以单独或与施工总承包管理单位共同进行该局部工程的招标，分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据。

在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程造价，这可能成为业主控制总投资的风险。

多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险。

2.进度控制方面

不需要等待于施工图设计完成后在进行施工总承包管理的招标，分包合同的招标也可以提前，这样就有利于提前开工，有利于缩短建设周期。

3.质量控制方面

对分包人的质量控制由施工总承包管理单位进行。

分包工程任务符合质量控制的“他人控制〞原那么，对质量控制有利。

各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责，这样就可以减轻业主方管理的工作量。

4.合同管理方面

一般情况下，所有分包合同的招投标、合同谈判以及签约工作均由业主方负责，业主方的招标及合同管理工作量较大。

对于分包人的工程款支付可由施工总包管理单位支付或由业主直接支付，前者有利于施工总包管理单位对分包人的管理。

5.组织与协调方面

由施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，这样就大大减轻业主方的工作。这是采用施工总承包管理模式的根本出发点。

## 编辑本段施工总承包管理与施工总承包模式的区别比拟

1.工程开展程序不同 施工总承包模式的工作程序是：先进性建设工程的设计，待施工图设计结束后再进行施工总承包投标，然后再进行施工。而如果采用施工总承包管理模式，施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，当完成一局部施工图就可以对其进行招标，施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。

# 施工总承包管理

# 施工总承包管理模式的英文名称是“ManagingCongtractor〞，简称“MC〞，“管理型承包〞。它不同于施工总承包模式。采用该模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的单位或者多个单位组成的联合体或合作体签订施工总承包管理协议，由其负责整个工程的施工组织与管理。 
　　一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，而具体工程的施工需要再进行分包单位的招标与发包，把具体工程的施工任务分包给分包商来完成。但有时施工总承包管理单位也想承当局部具体工程的施工，这时它也可以参加该局部工程的投标，通过竞争取得施工任务

## 定义

施工总承包管理模式〔Managing Contractor〕：是指业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总包管理单位，业主方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，但如施工总承包管理单位也想承当局部工程的施工，它也可以参加该局部工程的投标，通过竞争取得施工任务。

## 编辑本段总承包模式的特点

1.投资控制方面

一局部施工图完成后，业主就可以单独或与施工总承包管理单位共同进行该局部工程的招标，分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据。

在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程造价，这可能成为业主控制总投资的风险。

多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险。

2.进度控制方面

不需要等待于施工图设计完成后在进行施工总承包管理的招标，分包合同的招标也可以提前，这样就有利于提前开工，有利于缩短建设周期。

3.质量控制方面

对分包人的质量控制由施工总承包管理单位进行。

分包工程任务符合质量控制的“他人控制〞原那么，对质量控制有利。

各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责，这样就可以减轻业主方管理的工作量。

4.合同管理方面

一般情况下，所有分包合同的招投标、合同谈判以及签约工作均由业主方负责，业主方的招标及合同管理工作量较大。

对于分包人的工程款支付可由施工总包管理单位支付或由业主直接支付，前者有利于施工总包管理单位对分包人的管理。

5.组织与协调方面

由施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，这样就大大减轻业主方的工作。这是采用施工总承包管理模式的根本出发点。

## 编辑本段施工总承包管理与施工总承包模式的区别比拟

1.工程开展程序不同 施工总承包模式的工作程序是：先进性建设工程的设计，待施工图设计结束后再进行施工总承包投标，然后再进行施工。而如果采用施工总承包管理模式，施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，当完成一局部施工图就可以对其进行招标，施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。

# 施工总承包管理

# 施工总承包管理模式的英文名称是“ManagingCongtractor〞，简称“MC〞，“管理型承包〞。它不同于施工总承包模式。采用该模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的单位或者多个单位组成的联合体或合作体签订施工总承包管理协议，由其负责整个工程的施工组织与管理。 
　　一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，而具体工程的施工需要再进行分包单位的招标与发包，把具体工程的施工任务分包给分包商来完成。但有时施工总承包管理单位也想承当局部具体工程的施工，这时它也可以参加该局部工程的投标，通过竞争取得施工任务

## 定义

施工总承包管理模式〔Managing Contractor〕：是指业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体作为施工总包管理单位，业主方另委托其他施工单位作为分包单位进行施工。一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，但如施工总承包管理单位也想承当局部工程的施工，它也可以参加该局部工程的投标，通过竞争取得施工任务。

## 编辑本段总承包模式的特点

1.投资控制方面

一局部施工图完成后，业主就可以单独或与施工总承包管理单位共同进行该局部工程的招标，分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据。

在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程造价，这可能成为业主控制总投资的风险。

多数情况下，由业主方与分包人直接签约，这样有可能增加业主方的风险。

2.进度控制方面

不需要等待于施工图设计完成后在进行施工总承包管理的招标，分包合同的招标也可以提前，这样就有利于提前开工，有利于缩短建设周期。

3.质量控制方面

对分包人的质量控制由施工总承包管理单位进行。

分包工程任务符合质量控制的“他人控制〞原那么，对质量控制有利。

各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责，这样就可以减轻业主方管理的工作量。

4.合同管理方面

一般情况下，所有分包合同的招投标、合同谈判以及签约工作均由业主方负责，业主方的招标及合同管理工作量较大。

对于分包人的工程款支付可由施工总包管理单位支付或由业主直接支付，前者有利于施工总包管理单位对分包人的管理。

5.组织与协调方面

由施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，这样就大大减轻业主方的工作。这是采用施工总承包管理模式的根本出发点。

## 编辑本段施工总承包管理与施工总承包模式的区别比拟

1.工程开展程序不同 施工总承包模式的工作程序是：先进性建设工程的设计，待施工图设计结束后再进行施工总承包投标，然后再进行施工。而如果采用施工总承包管理模式，施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图，当完成一局部施工图就可以对其进行招标，施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期。

2.合同关系

施工总承包管理模式的合同关系有两种可能，即业主与分包单位直接签订合同或者由施工总承包管理单位与分包签订合同。而采用施工总承包模式时，由施工总承包单位与分包单位直接签订合同。

3.分包单位的选择和认可

一般情况下，当采用施工总承包管理模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择和每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可，因为施工总承包管理单位要承当施工总体管理和目标控制的人物和责任。而当采用施工总承包模式时，分包单位由施工总承包单位选择，由业主认可。

4.对分包单位的付款

对各个分包单位的工程款项可以通过施工总承包管理单位支付，也可以由业主直接支付。如果有业主直接支付，需要经过施工总承包管理单位的认可。而当采用施工总承包模式时，对各个分包单位的工程款项，一般由施工总承包单位负责支付。

5.对分包单位的管理和效劳

施工总承包管理单位和施工总承包单位一样，既要负责对现场施工的总体管理和协调，也要负责向分包人提供相应的配合施工效劳。对于施工总承包管理单位或施工总承包单位提供的某些设施和条件，如搭设脚手架、临时用房等，如果分包人需要使用，那么应由双方协商所支付的费用。

6.施工总承包管理的合同价格

施工总承包管理合同中一般只确定施工总承包管理费用〔通常是按工程建设安装工程造价的一定百分比计取〕，而不需要确定建筑安装工程造价，这也是施工总承包管理模式的招标可以不依赖于施工图纸出齐的原因之一。分包合同一般采用单价合同或总价合同。

施工总承包管理模式的特点

1．费用控制 　　〔1〕某一局部工程的施工图完成后，由业主单独或与施工总承包管理单位共同进行该局部工程的招标，分包合同的投标报价较有依据； 
　　〔2〕每一局部工程的施工，发包的都可以通过招标选择最好的施工单位承包，获得最低的报价，对降低工程造价有利； 
　　〔3〕在进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定总承包管理费，没有合同总造价，是业主承当的风险之一； 
　　〔4〕多数情况下，由业主方与分包人直接签约，加大了业主方的风险。 来源：　2．进度控制 　　对施工总承包管理单位的招标不依赖于施工图设计，可以提前到初步设计阶段进行。而对分包单位的招标依据该局部工程的施工图，与施工总承包模式相比也可以提前，从而可以提前开工，缩短建设周期。 
　　施工总进度方案的编制、控制和协调由施工总承包管理单位负责，而工程总进度方案的编制、控制和协调，以及设计施工、供货之间的进度方案协调由业主负责。 
　　3．质量控制 　　〔1〕对分包人的质量控制主要由施工总承包管理单位进行； 
　　〔2〕对分包单位来说，也有来自其他分包单位的横向控制，符合质量控制上的“他人控制〞原那么，对质量控制有利； 
　　〔3〕各分包合同交界面的定义由施工总承包管理单位负责，减轻了业主方的工作量。 
　　4．合同管理 　　一般情况下，所有分包含同的招投标、合同谈判、签约工作由业主负责，业主方的招标及合同管理工作量大，对业主不利； 
　　对分包人的工程款支付又可分为总承包管理单位支付和业主直接支付两种形式，前者对于加大总包管理单位对分包单位管理的力度更有利。 
　　5．组织与协调 　　由施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调，大大减轻业主的工作。这是采用施工总承包管理模式的根本出发点。 
　　与分包单位的合同一般由业主签订，一定程度上削弱了施工总承包管理单位对分包单位管理的力度。 来源:考试大_二级建造师考试

工程总承包的主要特点在于设计与施工一体化；承包方通过总承包要获取最大利润，利润在于收入和支出的差，除控制在采购、施工安装的分包和现场本钱以外，重要环节在于设计，因为从造价控制的角度来讲，关键在于设计阶段〔含前期〕，因此总承包的关键环节就是设计管理，做好设计优化管理和限额设计管理；具体到冶金工程，具体可参照下文。 
目  录
1 总 那么 1
2 工程组织与管理 5
2.1 概述………………. 5
2.2 典型的工程工作分解结构〔WBS〕 5
2.3 工程组组织分解结构〔OBS〕 8
2.4 工程组组织机构 11
 设计组织机构设置 15
2.4.2 工程的设计组织 16
2.4.3 设计工作的矩阵式管理 16
2.4.4 采购组组织机构 19
2.4.5 施工组组织机构 20
2.4.6 开车阶段现场管理组织机构 22
2.5 工程组各岗位的主要职责和任务 24
2.5.1 工程经理的主要职责和任务 24
2.5.2 控制经理主要职责和任务 26
2.5.3 方案工程师的主要职责和任务 27
2.5.4 工程估算师的主要职责和任务 28
2.5.5 费用控制工程师的主要职责和任务 28
2.5.6 材料控制工程师的主要职责和任务 29
2.5.7 合同控制工程师的主要职责和任务 30
2.5.8 平安工程师的主要职责和任务 31
2.5.9 质量保证工程师的主要职责和任务 31
2.5.10 设计经理的主要职责和任务 32
2.5.11 采购经理的主要职责和任务 34
2.5.12 现场经理的主要职责和任务 35
2.5.13 施工经理的主要职责和任务 35
2.5.14 开车经理的主要职责和任务 36
2.6 工程职责分工表 38
3 工程招标与投标 35
3.1 工程招标 35
3.1.1 概述 35
3.1.2 招标程序 35
3.2 工程投标 39
3.2.1 概述 39
3.2.2 工程报价文件的组成 39
3.2.3 工程报价文件编制工作程序 40
3.2.4 编制报价方案 42
3.2.5 分包方案和分包协调会 44
3.2.6 报价开工会议 44
3.2.7 价格委员会审查 45
3.3 报价估算 45
3.3.1 报价估算的编制 45
3.3.2 报价估算的组成 46
3.3.3 开口价和固定价的报价估算 46
3.3.4 风险分析

46
3.3.5 未可预见费 46
4 工程管理实施根本程序 47
4.1 组织工程组编制工程管理方案与工程实施方案 47
4.2 工程内部开工(报告)会议 47
4.3 工程设计 48
4.4 设备、材料的采购 48
4.5 施工 ……………………………………………………………………..50
4.6 试车准备和工程验收 52
4.7 工程结束 53
4.8 总结及回访 53
5 工程阶段管理的主要内容 54
5.1 工程开始 54
5.1.1 审阅合同文件 54
5.1.2 建立与业主联系的渠道 54
5.1.3 与业主举行工程开工会议 54
5.1.4 建立工程帐目编码 55
5.1.5 编制工程实施方案 55
5.1.6 确定工程组织机构 55
5.1.7 举行公司内部工程开工会议 55
5.1.8 编制并发表工程设计数据 55
5.1.9 开展工艺设计 56
5.1.10 编制工程协调程序 56
5.1.11 工程初期的初步估算 56
5.1.12 发表初步的工程进度方案 56
5.1.13 审核工程设计方案 56
5.1.14 审核采购方案 57
5.1.15 审核施工方案 57
5.2 工程设计 57
5.2.1 前期阶段 57
5.2.2 实施阶段 58
5.2.3 设计各阶段的任务 59
5.3 工程设计数据 62
5.4 采购……………………………. 63
5.4.1 采购活动根本程序 64
5.4.2 工程采购原那么 64
5.4.3 工程采购工作根本过程 66
5.5 施工管理 69
5.5.1 现场工程组的组织机构 70
5.5.2 施工管理各阶段的主要任务 70
5.5.3 施工管理规划的编制 71
5.5.4 施工分包 72
5.5.5 施工进度控制 72
5.5.6 施工费用控制 72
5.5.7 施工质量控制 72
5.5.8 施工技术管理 72
5.5.9 施工材料控制

72
5.5.10 施工平安管理 73
5.5.11 施工管理组织协调 73
5.5.12 文明施工管理 73
5.5.13 施工分包合同管理 73
5.5.14 施工文件和资料管理 73
5.6 中间交接 73
5.6.1 工程中间交接应具备的条件： 73
5.6.2 工程中间交接的内容： 74
5.7 开车效劳 74
5.7.1 开车效劳概述 74
5.7.2 试车的阶段划分 75
5.7.3 试车的组织机构 75
5.8 考核验收 77
5.8.1 生产考核应具备的条件 77
5.8.2 考核与验收 77
6 工程统筹控制的主要内容 79
6.1 方案与进度控制 81
6.1.1 方案的分级 81
6.1.2 方案与进度控制责任 88
6.1.3 方案编制和进度控制原那么 88
6.1.4 编制工程进度方案的主要环节 89
6.1.5 工程总进度方案 89
6.1.6 装置〔分区、单元〕主进度方案 90
6.1.7 设计进度方案 90
6.1.8 采购进度方案 90
6.1.9 施工进度方案 91
6.1.10 开车进度方案 91
6.2 费用控制 92
6.2.1 组织 92
6.2.2 估算及费用控制职责 92
6.2.3 费用控制的根本步骤 94
6.2.4 工程工程费用构成及费用编码 94
6.2.5 估算的划分及作用 96
6.2.6 报价估算 97
6.2.7 初期控制估算 97
6.2.8 批准的控制估算 97
6.2.9 首次核定估算 97
6.2.10 二次核定估算 97
6.2.11 费用报告 98
6.3 质量控制 98
6.3.1 概述 98
6.3.2 公司质量体系特点和公司质量体系文件的根本层次 98
6.3.3 公司质量体系与工程质量体系的关系 100
6.3.4 公司质量管理组织 100
6.3.5 质量和质量控制职责 101
6.3.6 设计、采购与施工质量控制

101
6.4 工程材料控制 101
6.4.1 材料控制的根本程序 102
6.4.2 材料控制的根本职责 102
6.5 工程合同控制 104
6.6 工程实施中变更的控制 109
6.6.1 变更的分类 109
6.6.2 非设计原因变更的实施与控制 110
6.6.3 设计原因变更的实施与控制 111
6.6.4 变更费用的审批权限 113
7 工程健康平安与环境管理 116
7.1 概述………………………………………………………………………116
7.1.1 HSE管理定义 116
7.1.2 HSE管理的重要意义 116
7.1.3 HSE管理的特殊性 116
7.2 工程HSE管理体制与职责 116
7.2.1 HSE管理体制 116
7.2.2 HSE管理职责 117
7.3 工程HSE管理根本程序与方法 117
7.3.1 工程设计阶段的HSE管理 117
7.3.2 工程采购阶段的HSE管理 117
7.3.3 工程施工阶段的HSE管理 117
8 工程IT管理 118
8.1 工程IT管理 118
8.1.1 工程IT管理的主要内容 118
8.1.2 工程IT组织 118
8.1.3 工程IT执行 118
8.2 工程IT系统 119
8.2.1 网络与通信系统 119
8.2.2 工程设计集成化系统 122
8.2.3 工程IT管理应用系统 124
 
1

总 那么
随着社会生产力的开展和科学进步，管理已经成为一门新兴的学科，它对企业赢得市场、获取最大的经济效益起到了重大的作用。在石油化工领域，经过几十年的工程建设实践，人们对工程管理的必要性和有效性已经形成共识，并日益得到企业领导的高度重视。工程管理的主要使命和目标是：在工程经理的统一组织领导下，建立矩阵式的管理机构，明确每个工作岗位的职责、划清相互间的界面关系，标准工程的工作程序，运用科学、适用的工程管理手段，发挥工程组的团队精神，在满足合同要求的前提下，使公司获得最好的经济效益和市场声誉。
在工程具体实施过程中，通常是根据承包合同的规定，在工程经理的统一组织领导下，通过设计经理、采购经理、施工经理、现场经理、开车经理以及控制经理的有效管理，使工程的平安、进度、费用、质量等均满足合同的要求，同时与业主之间建立良好的合作关系。
工程管理按阶段划分，可分为：报价、合同谈判、设计、施工、开车、生产考核、竣工验收以及售后效劳阶段。
总结多年来的工程管理经验，并结合公司对整个工程管理工作的要求，公司工程管理的主要原那么是：
一、推行科学的工程管理方法，全方位进行设计改革的原那么
工程建设工程的组织实施是一个从设计、采购、施工到投入生产运行的整体过程。公司为了提高生产效率，赢得市场和追求效益最大化，必须推行科学的工程管理方法，使工程的各个阶段、各个环节前后照应，衔接顺畅，资源共享。进行全方位的设计改革，就是在工程管理的体系中，改变以往设计、采购、施工之间各自为战、相互脱节以及重技术轻管理的传统观念和工作方式，强化设计人员的管理意识和技术经济观念，在设计方法上增加定义阶段，推行版次设计。，加大设计深度，提高设计的准确性。
二、专家采购和“五适采购〞的原那么
由具有相当设计经验或工程经验的专业技术人员组成专家采购队伍。用标准化的采购工作程序〔即采购方案、询价文件、报价文件、报价评审文件、合同文件、状态报告、质量记录、文件建档等实现标准化〕，智能化管理合同〔即合同管理能实现与材料控制、费用控制、方案控制的自动对接，可随时查询合同信息、合同执行情况、状态报告〕和信息化的物资管理手段〔即采用先进的物资流计算机软件对物资全过程进行先进管理和控制，可随时自动生成各类报表，以满足采购和采购管理工作、工程物资管理的需要〕，按照ISO9001的工作程序来确定制造厂商。
“五适〞采购的原那么是：
   〔1〕  适时采购：可能影响整个工程进度的长周期、关键设备，要创造条件，尽可能早地订货；短周期、通用设备、材料那么随用随买。即严格按照进度方案的要求实施采购工作。
   〔2〕  适地采购：进口设备的采购要合理利用各种外币对美元汇率的相对变化，来确定供货厂商，以到达降低费用的目的；国内设备采购，考虑制造厂商与施工现场的相对位置，采购费用综合评审，以降低设备、材料相关费用；大型设备运输困难，具备现场制作条件的，考虑安排由施工单位现场制作。
   〔3〕  适质采购：讲究设备材料与装置整体水平相匹配，设备材料的质量、性能、能力的合理性，杜绝质量、能力浪费；在采购询价对象确实定和报价评价过程中，注意适质采购，以提高工程采购效益；关键设备要选用优质产品。
   〔4〕  适量采购：减少采购合同的数量，将相似内容的合同尽可能地合并在一个主合同内，减少采购管理工作量，降低工程采购可控本钱与合同价格。精确计算材料用量，在保证材料供货质量的前提下，将材料裕量控制在最小。
   〔5〕  适价采购：提高费用估算的精度，按照采购环节进行费用分解，同时加强价格信息收集、整理工作，以期在合同谈判中，降低合同费用；加大商务审批力度；严格控制工程采购费用变更。
三、全过程费用控制的原那么
全过程费用控制要从数量、单价、质量标准三个影响因素入手，在工程实施全过程中进行深入细化，按照WBS和OBS的体系，将费用层层分解，分层控制，建立有效的费用控制机制，形成十个步骤的控制体系，即：工程建议书初步估算、可研批准估算、方案设计限额估算〔也称公司控制数额〕、根底设计或初步设计控制估算〔也称初步设计批准控制概算〕、采购及施工的费用控制、施工图预算、施工图预结算、竣工结算〔也称工程直接本钱〕、竣工决算〔也称工程全部本钱〕。
四、计算机应用一体化的原那么
计算机应用一体化的原那么是在工程实施的各阶段，以三维模型设计为根底，在统一数据库的支撑下，围绕工作流、物资流、资金流建立Notes办公自动化系统平台，到达工程信息共享，实现设计、采购、施工、工程控制之间的横向集成以及工程设计各专业、采购施工各工序、工程五大控制各自的纵向集成。实现一体化和量化管理。
五、统筹优化、适时投入的原那么
统筹优化，适时投入，就是通过工程总体执行方案，制定工程的最正确执行方案，合理安排工程的人力资源、设备和材料的投入，均衡使用建设资金。通过优化设计方案、推行“五适采购〞、可施工性研究和合理安排施工，缩短建设周期，实现效益最正确化。
六、科学施工管理原那么
在设计阶段，投入必要的施工管理人员，参与设计方案的讨论，对施工阶段的图纸深度和可施工性提出需求，可以减少设计变更，节省工程投资。施工阶段的科学施工管理，主要表达在通过编制施工规划和审查施工组织设计，优化施工方案、落实施工措施，及早发现问题，减少设计变更，防止施工返工，加大质量控制的力度，加强对材料的控制和HSE管理，保证工程按控制点要求实现中交。
经过多年的摸索和实践，已经初步形成了以《工程管理手册》、工程工程管理系列软件和工程工程管理根底数据库为核心的工程管理系统，并通过多个总承包工程的实践得以不断充实和完善。
《工程管理手册》是该系统的重要组成局部，说明了在工程实施过程中工程管理和工程控制的根本要求和根本程序。其组成为：第一册《工程管理概要》、第二册《工程经理》、第三册《工程统筹控制》〔由方案与进度控制、费用估算和控制、质量控制、材料控制、合同控制五个分册组成〕、第四册《设计管理》、第五册《采购管理》、第六册《施工管理》、第七册《开车及开车管理》、第八册《工程财务管理与会计核算》、第九册《工程IT管理》和第十册《编码手册》〔待编〕组成，包括了工程管理全过程、全方位的工作程序和工作方法。
本册是《工程管理手册》的第一册，对工程管理与实施的全过程进行概要性的描述，重点讲述了工程实施过程中的主要工作内容和工作方法。
 
2   工程组织与管理
2.1  概述
“工程〞通常定义为“一次性的、有时间要求的、需要技术和资源支持的程序〞；工程也可描述为人才与非人才资源的结合体，在一个临时组织或一个工程组织中协作，去完成一个特定目标。
对于公司承当的建设工程，工程管理是指对合同签定之后的设计、采购、施工以及开车效劳过程的管理。其主要目标是充分利用公司的各种资源，通过合理的组织与协调工作，对工程的平安、进度、费用和质量进行有效的控制，使工程实施过程中的各项工作取得最好的效果，实现工程预期的投资、进度和质量要求，在使业主满意的前提下，获得最大的利润。
工程实施过程中实行工程经理负责制，由工程经理在公司的授权之下，按照矩阵式管理的原那么，全面负责工程的管理，严格执行合同，有效地进行控制，负责与业主的联系，及时进行沟通与协调。
2.2  典型的工程工作分解结构〔WBS〕
工程的任务范围和工作分工，通常是在合同签订阶段就已谈判确定，并在合同及其附件中明确。为了用赢得值评估原理进行工程的进度和费用综合控制，必须对工程的工作任务和费用要素进行分解。工程的工作分解采用工作分解结构〔WORK BREAKDOWN STRUCTURE, 简称WBS〕。
工程的WBS是一个树型结构，它将工程自上而下逐层分解为较小的单元和更具体的层次。自上而下逐级分解，一级比一级更详细，一直分解到能进行进度安排和资源分配，便于管理和统计。典型的工程工作分解结构如图2.2所示。
工作分解结构WBS分为两局部，上层局部为工程大项工作分解结构PSWBS〔PROJECT SUMMARY WORK BREAKDOWN STRUCTURE〕，它一般分为工程、大项〔装置分类〕、装置和分区〔主项〕四级。PSWBS的分级和各级的代码都不是固定的，可以根据工程的特点、规模和业主的要求确定。例如一个大型石油化工工程，整个工程可以分为工艺装置、公用系统、辅助设施、厂外工程等几局部作为第一级；再把工艺装置局部分解为各个独立的工艺装置，把公用系统及辅助设施等局部分解为电站、供水、空压站等独立的分区〔主项〕，把厂外工程分解为铁路、码头、水厂等独立的分区，作为第二级；再把各个独立的装置分解为分区〔主项〕作为第三级。
在PSWBS下面与之相衔接的那么是标准化的层次结构，即工程公司标准工作分解结构CSWBS〔CONTRACTOR’S STANDARD WORK BREAKDOWN STRUCTURE 〕，它以PSWBS的末级作为第一级，其余各级依次为组码、标准分类记帐码(SCAN)和可变码〔工作包和工作项〕，共七级。
PSWBS编码加上不含第一级的CSWBS编码即构成完整的WBS编码。在具体应用中不一定全部将其作为一个编码，可单独使用或组合其中一两个代码使用。
这样分解的好处是与通常合同的内容相一致。根本的合同内容一般为：设计；设计和采购；设计、采购和施工。每类合同可以选择相应的组码，进行工程分类和控制。这样的分解便于方案、统计和管理。在工程实施过程中，如出现进度和费用的偏差，能及时发现问题究竟出在哪里，便于找出原因，采取补救措施。上述工作分解结构和编号的举例：
工程代号
〔四位〕 装置号
〔二位〕 主项号
〔四位〕 费用分类码
〔二位〕 标准分类记帐码
〔四位〕 可变码〔可选择使用〕
〔八位〕
8401 01 9470 H1 E510 A

01～101
标准的公司工作分解结构，是预先设计好并存贮在计算机系统中，只有把工程的全部工作任务和费用要素，按公司的标准工作分解结构进行分解，工程的费用/进度综合控制才能有效的用计算机进行管理，因此WBS是用赢得值评估原理进行工程费用/进度综合控制的根底。一旦工程中标，工程经理就着手根据合同规定的范围和公司的标准工作分解结构，编制具体工程的工作分解结构。由于这个时候工程才开始，还不可能分解到工作包和工作项的深度，因此工程经理先将工程分解到SCAN的深度，工作包和工作项的分解工作是由方案工程师和专业负责人共同来完成的。
WBS中标准化的CSWBS编码应存放在工程数据库中，不仅要存放编码，而且还要存放其描述，更为重要的是在工程数据库中凡涉及资源的全部数据均按标准的CSWBS编码存放，这是实现综合工程管理系统的关键之一。
组码〔费用类别码〕是工程公司标准工作分解结构CSWBS的第二级，按照公司本部、设备材料、施工、现场管理及其它费用分为五组十五类组码，用以分解PSWBS末级的工作范围，也就是说把一个装置或分区〔主项〕的工作任务分解为五组十七类来进行管理。
标准费用记帐码〔记帐码〕是工程公司标准工作分解结构CSWBS中第三至第六级记帐单元的编码，主要用来对组码的工作范围作进一步分解，以便能明确划分相应各级记帐单元的工作任务。记帐码也是编制工程估算、费用报告以及逐级向上汇总费用和测量执行效果的根本单元。
可变码是工程公司标准工作分解结构CSWBS中的第七级，与记帐码相连接，用以分解记帐码所含的工作任务。工作包与工作项代码都属于可变码。工作包代码有标准化工作包代码、非标准化工作包代码两种形式。通用活动码是一种标准化的工作包代码、是固定码，它有标准化的工作内容和检测标准，并且归属于固定的标准费用记帐码SCAN。标准化的工作包代码具体内容参见本手册《方案与进度控制》分册附件。非标准化的工作包代码是分别按采购订单、分包合同、工作单或者发生的顺序所形成的。工作项代码都是顺序码。
2.3  工程组组织分解结构〔OBS〕
工程的工作分解结构确定之后，即着手组织工程组。工程的组织分解结构〔ORGANIZATION  BREAKDOWN STRUCTURE ---- OBS〕要与工程的工作分解结构相对应，工程组的成员根据具体工程WBS的需要，由专业部室派出。工程组成员接受专业部室和工程经理的双重领导。专业部室是永久性组织，是公司中该专业的技术中心，负责制订工作程序和工作方法，确定技术方案和采用的标准，培养符合工程要求的专业人员，提供从过去工程中得到的经验和专门知识。派往工程组的专业人员在技术、质量、标准、方法等方面对专业部室负责；与工程实施有关的工作范围、进度要求、工作程序和专业之间的协调等其他方面，那么直接对工程经理负责。
WBS和OBS矩阵见图2.3。
                                    
         工程工作分解结构                                    
                                                               
工程组织分解结构                                                 
资源管理的最低一级                                              
组织单元〔部门或专业〕
                                              
 
图2.3 WBS和OBS矩阵
工程工程管理OBS与公司的机构相适应并可在机构发生变化时进行调整。
 
2.4

工程组组织机构
    为适应承当国内外工程工程的需要，按照工程管理的模式设置了本公司的组织机构模式。工程组织机构的设置具有设计、采购、施工和开车的全部功能，能够完成工程建设总承包任务。
公司的职能部门和专业部、室是公司常设的组织。它们负责各个专业技术的根底工作、技术水平的提高及行政管理。在工程实施过程中，从专业部、室派出合格的专业人员，组成以工程经理为核心的临时性工程组织。这样，工程管理即能实行专业部、室与工程组织的矩阵管理。
公司承当的所有工程均成立工程组，受工程经理领导，对工程的实施负全责。
总承包工程设工程经理、设计经理、采购经理、施工经理、控制经理、行政经理，必要时设开车经理。在施工阶段设现场经理，在工程经理授权下负责现场工作。对于大型联合装置，应设工程主任，协调处理各工程之间的工作。对于只承当设计和局部采购或全部采购任务的工程，可设工程经理、设计经理和采购经理。只承当设计任务的工程，设计经理即为工程经理，履行工程经理职责。
各专业设计室向工程组派出专业负责人。专业负责人向工程设计经理报告工作。同时，专业负责人对专业设计室主任负责，负责工作的质量以及专业内部协调，建立适宜的工作方法和程序。
由工程部向工程组派遣工程经理、工程方案控制工程师、工程费用控制工程师、工程材料控制工程师和合同控制工程师等工程管理人员；工程工程师〔大型工程配备〕由主要专业室或工程部派出。对于设计工程，一般由设计经理〔工程经理〕任现场设计总代表，对于总承包工程的现场设计总代表由设计经理或其指定人员担任，现场设计总代表同时向设计经理和工程经理汇报工作。
设计经理、设计专业负责人、现场设计代表由设计部派出；采购经理、采购协调员等采购人员由采购部向工程组派出；施工经理、分承包方协调员等施工管理人员由建设部派出。
工程质量保证工程师由公司质量部派出；财会人员由公司财务部派出。
派往工程组的人数在工程开始、根底工程设计、详细工程设计、采购、施工各阶段的实施过程中是不同的。工程经理按照工程不同阶段，根据工程的实际需要要求各有关部门及时派出相关人员。既要防止窝工，又要保证工程的需求。
在工程组与职能部门的矩阵范围内，工程经理直接起动、组织催促工程的实施，而专业的技术支持、质量控制、标准和工作程序的制定等专业技术由专业设计室负责。
典型的工程管理组织机构如图 2.4-1所示。

典型的工程矩阵管理组织机构如图2.4-2所示

*  必要时设置
 设计组织机构设置
2.4.1.1 设计组织机构设置的说明
(1) 设计是公司的主体。设计工作在工程实施的全过程中起主导作用。设计组织机构的设置不仅要考虑有利设计工作和设计，而且要考虑有利于采购、施工和开车考核全过程的工程管理。
(2) 设计组织机构的设置、工程管理和设计管理均采用矩阵方式管理。
(3) 专业室分别由一个专业或几个专业组成。专业设置和分工保持稳定，以利于设计管理、根底工作以及专业技术水平的提高。
(4) 公司设置工程部，派出工程经理和工程控制人员，并进行工程管理归口。
2.4.1.2  设计组织机构图
工程设计组织机构如图 2.4-.3所示。

工程的设计组织
    工程设计组织是为完成特定工程设计任务而组织的临时性集体。工程设计经理由设计部派出。专业设计人员由设计部所属的各专业室派出。
    根据工程的规模、性质或其它因素，工程设计组的成员可以集中办公，也可以不集中办公，矩阵管理的原那么和工程设计组成员的职责分工不变。
    工程设计组织机构根据合同规定的工程范围，由有关的专业组成。
    工程设计工作需要有关部门或技术人员的支持，如档案室、后勤部门等，这些人员不作为工程设计组的成员，由公司统一组织提供效劳。
2.4.3  设计工作的矩阵式管理
2.4.3.1 典型设计工作矩阵式管理图

.2

设计工作矩阵式管理的说明
(1) 设计工作的矩阵式管理与工程管理的矩阵式是一致的，即设计经理从工程管理的角度保证工程目标的实现，专业部、室主任从专业管理和技术角度保证工程目标的实现。
(2) 从机构上说，专业部、室是工程公司的常设组织，具有行政和技术职能。工程设计组是完成特定工程任务的临时性组织，工程完成之后即解散。
(3) 从职责上说，专业部、室负责根底工作标准的制定，例如专业的《工作手册》、《设计手册》、工作流程、专业规定以及《质量体系程序文件》和《质量体系作业文件》等，负责工程设计标准、标准、程序、质量的审定，负责专业人员的调度、培训和管理。而工程设计经理那么负责进行工程设计数据的管理、工程设计方案的编制，并协助工程经理进行设计进度、费用、质量的控制。
(4) 从组织关系上说，专业设计组是工程设计矩阵管理的交叉点。具体落实到专业设计组的工作任务，既是工程设计经理管理的目标，也是专业部、室主任管理的目标。工程专业负责人接受原属部、室和设计经理的双重领导，即在设计标准、技术方案、工作程序和设计质量方面要服从专业部、室的规定和指导，在工程范围、进度和费用方面要服从工程经理或设计经理的安排和领导。
(5) 各级人员要自觉遵守工程管理和设计管理的矩阵方式管理中职责和分工，防止扯皮的现象的发生。当工程经理或设计经理与专业部、室主任发生意见分歧时，可提交公司领导进行裁决。
(6) 在设计管理的组织机构中，专业组是根底。它是工程公司该专业的技术中心，负责专业的建设工作和技术水平的提高。它的水平就代表工程公司该专业的技术水平。专业组还负责已完工程经验的总结，并将取得的经验应用到未来的工程中去。
(7) 在工程实施过程中，专业部、室要对其派出的工程专业设计组提出贯彻执行工作手册、工作程序、质量保证程序的要求，对本专业采用的设计、计算表格和设计文件的内容格式等作出明确的详细规定。
    (8) 在工程实施过程中，工程管理系统要提出工程方案、工程设计方案、工程标准标准的采用、工程建设材料的选用以及工程设计数据等，使工程设计人员按照工程或合同的要求开展和完成所承当的工作任务。采购组组织机构
    公司采购部是公司的常设机构，对具体工程要成立工程采购组织，以工程采购经理为核心，受工程经理领导。公司采购部要对工程采购与采购管理给予技术和人力支持。
对于大中型工程，要组织工程的采购组，由采购部派工程采购经理负责。对于中小型工程，可以由一个采购人员兼管几个专业(如同时负责综合管理、催交及运输) 的工作。典型工程采购的组织机构如图 2.4-5所示。

图 2.4-5  典型工程采购的组织机构
 施工组组织机构
公司建设部是常设组织，对具体工程要成立工程施工管理组织，以工程施工经理为核心，受工程经理直接领导。公司建设部负责对工程施工管理组织给予技术和人力支持。
工程施工管理贯穿工程的全过程，施工经理应负责施工方案、人员配备、施工招标以及与工程设计、采购等的协调配合工作。当工程设计完成约70%左右时，现场施工管理机构即进入现场，负责现场的施工组织和管理工作，要同时接受工程经理领导和建设部及有关职能部门的业务指导。
    现场施工管理可根据工程大小和承当施工管理的范围，相应确定管理机构。对于大型工程，现场施工管理机构直属工程经理领导，当工程的工作中心移到施工现场时，工程经理的主要工作应放在现场，兼任现场经理。现场设计组、采购组、施工组、控制组和财务组是工程组织机构在现场的代表和工作的延伸，要同时向现场经理和设计经理、采购经理、施工经理、控制经理和财务经理汇报工作。
典型现场工程管理组织机构如图 2.4-6所示。

“*〞 ：必要时设置
图 2.4-6  典型现场工程管理组组织机构

开车阶段现场管理组织机构
    开车阶段公司驻现场管理机构以及与开车有关的业务由工程开车经理负责主持，接受工程经理经理的领导。
典型工程开车阶段现场管理组织机构如图2.4-7所示。

图例:    　    工程责任            业务责任

图 2.4-7  典型的工程开车阶段现场管理组织机构图

2.5  工程组各岗位的主要职责和任务
 工程经理的主要职责和任务
2.5.1.1

工程经理的主要职责
(1) 工程经理是公司法定代表人在工程上的全权委托代理人，代表公司行使并承当工程承包合同中承包方的权利和义务，向公司法定代表人负责。
(2) 工程经理负责按合同规定的承包工作范围、内容和约定的建设工期、质量标准、投资限额全面完成合同工程建设任务。
(3) 工程经理按照公司的制度和授权，全面领导并主持工程组的工作.
2.5.1.2 工程经理的主要任务
(1) 在工程工程中，工程经理代表公司与业主联系，在合同条款、公司规定的范围内对承包工程的实施全面负责，并遵守所在国家和地区的各项法律和政策，维护本单位的信誉和利益，严格履行合同或协议。
(2) 密切保持与业主和公司的联系，及时沟通工程合同执行中的重要信息。
(3) 确定工程管理的组织机构和主要工作人员职责，并报工程部审查批准。
(4) 确定工程的工作分解结构〔WBS〕、组织分解结构〔OBS〕及编码系统，组织工程组，决定工程组的组织机构和组织形式，任命〔选定〕工程组主要成员，有效地开展工程工作。
(5) 确定工程实施的根本工作方法和程序，编制工程方案，明确工程的总目标和阶段目标，进行目标分解使各项工作协调进行，确保工程建设按合同要求完成。
(6) 在熟悉承包合同的根底上，按公司和业主的意图，制定工程管理规划和工程管理协调程序。
(7) 拟定与业主、分承包单位以及公司内、外各协作部门和单位协调程序，建立与业主、分承包单位以及公司内、外各协作部门和单位的协调关系，为工程实施创造良好的合作环境。
(8) 主持召开与业主开工会议(一般与设计条件会同时召开) 。
(9) 组织工程开工会议、制定工程的工作任务及工程进度/费用控制方案。
(10) 指定专人负责文件管理，以保证工程函电、会议纪要、备忘录、图纸资料及时处理，并保证工程档案的完整性。
(11) 从技术的和经济的角度以及采购和施工方面的要求出发，对工程设计进行审查。
(12) 审核工程的采购方案、施工方案。
(13) 审查工程的进度方案、费用估算和预算。
(14) 组织制订本工程全部费用的分配方案，并把各项费用的开支严格控制在方案费用限额内。
(15) 从合同目标的角度，审查设计方案。
(16) 审查确定采购原那么、推荐的制造厂商、分承包单位、分承包合同以及各项活动的主要费用。必要时，报公司主管副经理批准。
(17) 审查关键设备和特殊材料的采购活动。
(18) 审查和分析工程进展报告，预测工程实施中可能出现的问题，并提出预防措施及解决方法。
(19) 根据合同条款，保证按时得到业主的建设资金款。假设建设资金严重不到位时，要以书面形式向公司汇报。
(20) 适时做出工程管理决策，制定工作目标、标准和程序，指导设计、采购、施工、开车以及质量管理、财务管理、行政管理等各项工作，全面完成合同规定的任务和质量标准，对出现的问题及时采取有效措施进行处理。
(21) 运用赢得值原理进行工程的费用/进度综合管理和控制，审查批准工程执行效果测量基准〔BCWS〕，对工程进度和费用的实施情况的赢得值〔BCWP〕和实耗值〔ACWP〕进行定期检查，实行有效控制。
(22) 建立和完善工程组内部及对外信息管理系统，包括会议和报告制度，保证信息交流畅通。
(23) 组织签订材料采购和施工分包合同，依据总包及合同，处理与业主及分包单位在执行合同中的变更、纠纷、索赔、仲裁等事宜。
(24) 及时处理违约事件，对于超出合同条款规定的处理，都要经过协商谈判，并写出会议纪要。
(25) 与工程质量保证工程师共同监督保证工程质量，参加质量问题的研究和处理。
(26) 工程机械竣工后组织做好工程交工、试车、考核、竣工结算等工作，组织编制工程完工报告，及时向业主发出完工通知，并取得业主对工程验收的正式签字文件。
(27) 负责审查工程结算，处理与业主及分包单位的费用结算和遗留问题。
(28) 组织做好工程总结和文件、资料的整理归档工作。提出工程完工报告，总结成功的经验、存在的问题和对今后工作的建设，为公司积累有益的经验和资料。
(29) 工程结束时，对工程组人员提出考评意见。
(30) 组织工程的回访工作。
2.5.2

控制经理主要职责和任务
工程控制经理协助工程经理进行工程的进度、费用、材料和合同的综合管理和控制，并协调管理方案工程师、费用估算师、费用控制工程师、材料控制工程师和合同控制工程师的工作。工程控制经理其主要任务如下：
(1) 编制工程控制程序。
(2) 编制工程控制规划。
(3) 组织、审核方案工程师编制的工程总进度方案和装置主进度方案，审查并批准设计、采购、施工进度方案，并监督、检查进度方案的实施情况。
(4) 组织、指导费用估算师进行各阶段费用估算，对估算的准确度和未可预见费的建议进行评价。
(5) 组织、指导费用控制工程师进行各阶段费用指标分解，并监督、检查费用控制方案的实施。
(6) 组织、指导材料控制工程师编制材料控制程序和材料控制方案，并监督、检查实施状况。
(7) 组织、指导编制工程、装置费用/进度效果测量基准，进行工程效果综合分析，提出工程进展情况报告。
(8) 负责审查业主变更〔用户变更〕和内部变更〔工程变更〕对工程费用/进度的影响，提出处理意见。
(9) 向工程经理报告工作〔周报、月报〕。
(10) 工程结束时，对参加本工程控制的人员提出考评意见。
(11) 组织对工程实施和控制的文件、资料进行整理和归档。
(12) 对工程实施和控制工作进行总结。
2.5.3 方案工程师的主要职责和任务
    方案工程师负责编制合同工程的进度方案文件，协调和解决工程进度方案上的问题，对工程进度方案负责。其主要任务如下：
(1) 根据总承包合同和工程实际情况制定进度方案，负责编制工程总进度方案、装置主进度方案和装置设计进度方案、采购进度方案、施工进度方案、开车进度方案和协调装置设计、采购、施工、开车进度方案。
(2) 协助工程经理、工程控制经理建立工程工作分解结构〔WBS〕、组织分解结构〔OBS〕及编码系统。
(3) 组织编制工程、装置及装置设计、采购、施工、开车执行效果测量基准〔BCWS〕、测定进展的赢得值〔BCWP〕，实施工程进度/费用的综合检测，编制工程〔装置〕进展情况报告。
(4) 检查、了解、分析进度方案的执行情况，预测可能影响工程进度的因素，提出解决方法和措施等，每月提交进度方案执行情况报告。
(5) 审查主要和关键设备采购合同的进度方案，检查方案的执行情况，对存在的问题及时向采购经理、工程控制经理或工程经理报告。
(6) 负责审查施工分包单位的施工进度方案，检查方案的执行情况，对存在的问题及时向施工经理、工程控制经理或工程经理报告。
(7) 协助工程控制经理协调设计、采购和施工工作的进度方案工作，使其顺利地完成总的工程进度方案。
(8) 对重大的业主变更、内部变更进行研究，评估其对进度方案的影响，提交工程经理供决策参考。并对请购单进行进度控制。
(9) 工程结束时，对工程进度方案的文件、资料进行整理、归档。
(10) 进行工程进度方案工作的总结。
2.5.4 工程估算师的主要职责和任务
 费用估算师负责工程的费用估算，作为工程费用控制的基准，并分析、整理和积累工程费用数据。其主要任务如下：
(1) 根据合同类型，在工程实施阶段编制工程估算，包括初期控制估算、批准的控制估算、首次核定估算和二次核定估算。并进行风险分析，为未可预见费的估算提供根底。
(2) 在设计中提供必要的估算资料，供方案比拟用。
(3) 在采购工作中提供必要的估算资料，供商务评价和定价用。
(4) 在施工工作中提供必要的估算资料，供编制施工标底及评标用。
(5) 当出现重大业主变更或内部变更时，配合进行相应的调整费用估算。
(6) 掌握和正确使用多种费用估算方法，提高费用估算的准确性。
(7) 积累和分析工程费用原始资料，补充和更新费用估算的有效数据。
(8) 对工程的费用估算及时向控制经理和工程经理汇报。
(9) 工程结束时，对工程估算及实际执行情况资料进行整理、归档。
(10) 进行工程估算工作的总结。
2.5.5

费用控制工程师的主要职责和任务
     费用控制工程师负责工程费用的分解，编制费用控制方案，对工程费用进行控制。其主要任务如下。
(1) 负责编制和贯彻执行工程费用控制方案及费用控制实施程序。
(2) 按工程工作分解结构进行费用分解。经工程经理批准后形成分项工程工作预算，下达给设计、采购、施工及开车经理，作为各阶段费用控制指标的依据。
(3) 组织采购限额工作，下达采购限额指标。并对请购单进行费用控制。
(4) 在工程实施过程中，监测与分析费用的执行情况和开展趋势，对偏离最新估算的任何倾向提出意见和措施。
(5) 定期编制工程实施费用状态报告和工程费用汇总报告，向工程经理以及工程控制、设计、采购、施工经理等提供费用控制的执行情况。
(6) 统计实耗值曲线与赢得值曲线进行比照分析，找出费用方案执行中存在的问题。
(7) 对采购和施工分包合同中的工程费用进行审查和评价。
(8) 对照合同、审查分包单位提出的费用方案，并与原费用分解指标和预测的按月支付方案比拟，找出偏差，提出措施。
(9) 负责工程重大变更的费用控制工作，按规定程序严格控制工程重大变更。
(10) 管理未可预见费的使用，每月向控制经理和工程经理报告未可预见费使用情况。
(11) 工程交工后，负责对业主及施工分包单位进行工程决算。
(12) 工程结束时，对工程费用分解控制、变更及实际执行情况的资料进行整理、归档。
(13) 进行工程费用控制工作的总结。
2.5.6 材料控制工程师的主要职责和任务
材料控制工程师负责工程的材料控制工作,包括材料进度和预算数量的控制。材料控制工程师由公司工程部派出，其主要任务如下：
〔1〕制定工程材料控制程序。应用好物资管理软件〔PMCS〕。
〔2〕依据工程总体方案编制工程材料控制方案，包括材料请购方案〔材料供货日期和顺序，早期批量材料订货日期和比例〕和材料发放方案等。并进行全过程的动态跟踪控制。
〔3〕接受、发放和汇总设计提出的设备、材料请购文件。并对请购数量进行确认。
〔4〕负责材料变更和材料调配的管理和控制。
〔5〕对材料进行趋势分析，发现问题向有关部门和工程经理发出预警报告，并监督跟踪处理措施。
〔6〕向采购组提出材料的运输控制要求。
〔7〕对现场材料库存状况实施监控。
〔8〕提出剩余材料的处理方案，交工程经理决策。
〔9〕定期编写材料情况报告，报控制经理和工程经理。
〔10〕工程结束时，对工程材料的方案及实际执行情况的资料进行整理归档；并进行工程材料控制工作的总结。
2.5.7 合同控制工程师的主要职责和任务
〔1〕与公司市场部、采购组保持密切联系，建立建全本工程的合同挡案，确保合同执行情况信息通畅。
〔2〕在工程中使用EXPIDITION 合同控制软件，逐步加强和完善合同控制工作的职能，增强工程管理水平。
〔3〕跟踪合同执行的全过程，及时发现合同的偏差并向工程经理和控制经理报告。
〔4〕合同履行情况进行跟踪、统计、分析、协调和报告，建立合同控制台帐，及时向工程经理和合同其他执行人员提出意见和建议。
〔5〕协助工程经理或其他有关人员处理有关合同事项，对工程发出的主要文件进行是否符合合同的核查。
〔6〕起草工程发生的零星合同或合同变更、协议。
〔7〕根据工程经理的安排和签约部门的授权，就有关合同事项与签约方及有关部门进行联络、交涉和处理。
〔8〕预防和减少合同纠纷，维护公司的正当利益和声誉。
〔9〕向工程经理或其他有关人员提供有关合同信息，提出主要合同控制点。
〔10〕将合同执行过程中发生的问题及时向合同签约部门反映。
〔11〕协助工程经理和合同签约部门处理合同变更、合同纠纷和合同索赔。
〔12〕及时向工程经理等有关人员和部门提交合同月报等有关报告。
〔13〕工程结束后，编写工程合同控制总结。
2.5.8

平安工程师的主要职责和任务
平安工程师负责合同工程的设计、材料运输保管、施工和开车的平安防护等工作。其主要任务如下：
〔1〕编制工程平安、卫生管理方案，并监督实施。
〔2〕贯彻执行有关劳动、平安和卫生等规章制度。
〔3〕参加研究设计方案中有关施工和生产操作中的平安问题。
〔4〕参加研究材料运输保管中的平安措施。
〔5〕参加研究开车中的平安措施。
〔6〕负责现场有关平安教育与培训活动。
〔7〕负责监督工程现场消防、急救设施的建立和实施。
〔8〕负责现场的平安检查，处理施工现场发生的平安问题。
〔9〕负责与地方平安、卫生部门的工作联系。
〔10〕负责定期编写工程平安报告。
〔11〕工程结束时，对工程有关平安工作的文件、资料、记录进行整理、归档；并进行平安工作总结。
2.5.9   质量保证工程师的主要职责和任务
工程质量保证工程师协助工程经理组织合同工程的质量管理工作。在贯彻质量体系上直接对公司质量部负责。负责监督、检查工程设计、采购、施工和开车的质量使其符合合同规定。其主要任务如下：
〔1〕负责在合同工程中正确贯彻公司的质量方针和质量手册。
〔2〕编制工程的质量方案。建立工程质量管理组织，明确各级和各专业的质量责任。
〔3〕检查工程质量方案的实施情况。
〔4〕检查分包合同的质量保证条款，审查分包单位的质量体系。
〔5〕组织检查、确认设备材料和施工工程的质量。
〔6〕参与解决与质量有关的问题。
〔7〕管理对不合格问题的处理，并跟踪验证其有效性。
〔8〕负责受理和解释业主及有关方面的质量咨询和质量投诉。
〔9〕工程结束时，对参加本工程的质量管理人员提出考评意见。
〔10〕组织对质量文件、质量记录、质量事故及处理结果等资料的整理和归档。
〔11〕编写工程质量报告。包括工程实施过程中的质量信息反应及工程完工后的质量总结和业主对工程质量的评价。
2.5.10     设计经理的主要职责和任务
2.5.10.1 设计经理的职责
工程设计经理在工程经理领导下，负责组织完成合同工程的工程设计工作，全面保证设计的进度、质量和费用控制。
〔1〕设计经理在工程经理领导下负责组织、指导和协调该工程的设计管理工作。
〔2〕受工程经理委托，设计经理可以代表公司直接与业主、专利商、制造厂洽谈和处理设计问题及技术问题。
 〔3〕设计经理向工程经理报告工作，确保设计工作按工程合同的要求完成〔包括进度、费用和质量等〕。
2.5.10.2

设计经理的主要任务
〔1〕熟悉合同及附件，确定设计工作范围，明确设计分工，提出设计主项表和进行设计工作分解，提出设计工作分解结构〔WBS〕图。
〔2〕与各有关部门和专业室商定工程设计各专业负责人，组织编制各专业设计人工时预算。
〔3〕会同工程工艺负责人组织审查根底设计和工艺包。
〔4〕组织审查开展设计所必须的根底资料，主要包括：
   A设计依据〔包括已批准的方案任务书、工程可行性研究报告和厂址选择报告〕；
   B业主提供的工程地质和水文地质勘察报告、地震、气象、厂区地形测量图等设计根底资料；
   C业主提供的有关协作的协议文件〔包括供电、城建、环保、交通运输、给排水、供热、机电仪修、通讯、主要原材料、燃料等〕。
〔5〕编制初步的设计进度方案，会同方案工程师制定装置主进度方案。
〔6〕编制工程设计方案〔Project  engineering  plan〕。
(7〕组织合同与方案工程师编制设计进度方案，包括装置设计进度方案、详细设计进度方案和设计作业进度方案。
〔8〕组织各专业确定设计标准、标准、设计统一规定和设计原那么。
〔9〕主持召开设计开工会议，向会议作开工报告，提出设计指导思想、依据、原那么、标准、分工、进度、内外协作关系及其他要求，并把各项任务落实到各专业负责人。如果设计开工会议与工程开工会议同时举行，那么应将设计开工会议的内容列入工程开工会议的议程。
〔10〕审核和批准关键的设计文件以及需要业主批准的所有设计文件，并促使业主及时批准这些文件。
〔11〕负责处理业主、协作单位的有关函电，并催促各专业及时答复。
〔12〕组织有关专业研究和确定重要技术方案，特别是综合性技术方案，以及节能、环保、平安卫生和各专业的条件衔接等。
〔13〕与方案工程师、费用控制工程师、材料控制工程师、合同控制工程师和估算师协调并处理各专业本身以及相互之间出现的问题。
〔14〕审查完整的设备清单以及设备、材料的请购文件。
〔15〕主持设计过程中的各项重要会议，包括：工艺发表会、管道仪表流程图〔PID〕R版审核会、模型审核会、管道平面设计图发表会、设备标高和泵的净正吸入压〔NPSH〕审核会等。组织有关专业参加采购部召开的制造厂〔商〕协调会〔VCM〕。向采购部门催索设备制造厂〔商〕的先期确认图纸〔ACM〕和最终确认图纸〔CF〕。
〔16〕组织制定设计执行效果测量基准曲线〔BCWS〕，催促检查设计进展赢得值的测量和实际人工时消耗记录，编写设计进展月报，定期召开设计方案执行情况检查会，检查 和分析设计中存在的主要问题，研究解决方法，并及时向工程经理、工程控制部以及有关部门报告。
〔17〕组织处理工程变更和用户变更的设计问题。
〔18〕组织设计文件的汇总、入库和分发。
〔19〕工程设计结束后，组织整理和归档有关设计的工程档案入库，编写工程设计完工报告。
〔20〕工程施工阶段，组织设计交底，派遣设计代表，审查并组织设计修改。
〔21〕工程开车阶段，参加开车方案的讨论，组织设计人员参加开车前施工安装工程的检查，组织设计人员参加试车、考核和验收。
〔22〕组织各专业做好工程设计总结。
2.5.11 采购经理的主要职责和任务
〔1〕工程采购经理在工程经理领导下，负责组织管理合同工程的设备材料采购业务，包括采买、催交、监造、检验、运输、交接、仓储和发放等工作。全面保证采购工作的进度、质量和费用目标。归口管理与供货厂商之间的日常工作联系。其主要任务如下：
〔2〕编制工程采购方案。根据装置主进度方案，组织编制装置采购进度方案和采购详细进度方案。
〔3〕编制工程采购程序和方法。
〔4〕明确工程采购工作的范围、分工、采购原那么。
〔5〕组织工程的采购班子。
〔6〕按程序组织评审提出询价合格的供货厂商，并经业主认可。
〔7〕组织提出设备、材料询价商务文件。
〔8〕组织审查设计人员提供的采购询价技术文件是否齐全，按方案与商务文件一起发往供货厂商进行询价。
〔9〕组织对厂商报价的商务评审和综合评审。
〔10〕组织召开厂商协调会，并准备好会议议程中商务局部的资料。
〔11〕参加确定供货厂商和签订订货合同。
〔12〕催促厂商履行订货合同，按时提交供先期和最终确认的制造图纸和设备、材料。
〔13〕组织做好设备、材料的催交、监造、检验、运输及交接等工作。
〔14〕组织制定采购工作执行效果测量基准〔BCWS〕，测定、检查采购进展赢得值〔BCWP〕和实耗值〔ACWP〕。
〔15〕定期召开采购方案执行情况检查会，检查分析存在的问题，研究处理措施，编制采购情况报告并及时向工程经理报告。
〔16〕建立施工材料和工程设备供给情况的检查程序。负责安排仓库管理的各项工作，组织好采购工作的现场效劳工作。
〔17〕中交时组织向业主移交设备、材料的厂家资料、合格证书、说明书、操作手册等。
〔18〕工程结束时，对参加本工程采购工作人员提出考评意见。
〔19〕组织对工程有关采购文件，资料的整理、归档入库，并作人工时消耗统计。
〔20〕组织采购各专业负责人完成工程总结。
2.5.12

现场经理的主要职责和任务
 现场经理由公司任命，受工程经理的委托，行使工程经理委托局部职能，全面负责现场的工程管理工作。现场经理的设立由公司根据总承包工程的大小确定。
2.5.13   施工经理的主要职责和任务
工程施工经理在工程经理领导下，全面负责组织管理合同工程的施工任务，保证施工进度、工程质量和施工费用在控制目标内。其主要任务如下：
(1)组织施工现场调查，提出初步的施工方案，对工程设计提出与施工安装有关的意见和要求。
(2)组织编制施工管理规划。
(3)协助建设部组织施工招标和拟订施工分包合同条款，参加分包合同的谈判和签定。负责施工阶段零星施工工程分包合同的谈判，并报工程经理审批。
(4)组织制定工程现场施工管理文件，确定现场施工管理组的人员及岗位，在具备现场施工条件时，组织施工管理人员进驻施工现场。并根据工作需要，对现场施工管理人员进行合理调配。
(5)组织业主、施工分承包方对现场施工的开工条件进行检查，提出施工开工申请。
(6)协助方案工程师进行第一级和第二级进度方案的编制。负责组织施工第三级进度方案和第四级进度方案的编制工作，组织施工分承包方按方案实施。
(7)实现费用控制工程师确定施工费用控制目标。负责审查工程进度款的支付，审查施工分包合同的变更和索赔，参加施工工程结算。
(8)受工程经理委托可以代表工程经理直接与业主、地方政府协调处理工程问题。
(9)负责与业主、施工分承包方的联络和协调工作。
(10)组织审查施工分承包方提出的施工组织设计、施工方案、施工技术措施。对重大施工方案提交建设部评审。
(11)组织图纸会审和设计交底。
(12)负责组织现场文明施工管理工作。
(13)负责现场施工协调工作，定期主持召开现场施工协调会。
(14)负责组织制定各专业的质量控制点,负责组织工程质量评定、质量检查、质量验收、处理质量事故，组织质量大检查。
(15)负责施工现场的平安管理工作，组织平安大检查，并处理平安事故。
(16)组织工程中间交接。
(17)组织审查、移交工程交工资料。
(18)试车期间，组织处理试车中发现的工程质量问题。
(19)负责组织编写工程施工总结。
2.5.14

开车经理的主要职责和任务
工程开车经理负责合同工程开车的技术指导及效劳工作，现场开车阶段，在工程经理的授权下可以代行局部工程经理的职责。其主要任务如下：
〔1〕编制工程开车方案，明确开车指导效劳的内容、工作原那么和程序等。
〔2〕配合工程部组织工程开车班子并组织参加工程开车的人员参加工艺设计、工程设计方案的研究，提出操作方面的意见和要求。
〔3〕根据工程总进度方案和装置主进度方案，组织编制工程〔装置〕开车总体进度方案、前期准备、〔预〕试车及投料试车进度方案。
〔4〕根据合同要求组织培训效劳，编制培训方案，推荐、联系培训单位，指导动态工艺模拟培训等，并对培训结果是否合格进行检查。
〔5〕指导业主编制开车方案。
〔6〕组织编制操作手册。
〔7〕组织参加工程开车的人员熟悉开车的组织系统、工作方案、工艺设计和平安规程等。
〔8〕指导检查开车准备工作，包括预试车准备、原料燃料准备、产品储运准备、操作人员和开车指挥系统等情况，确保开车平安、正常运行。
〔9〕指导开车，参于处理开车中发生的问题。
〔10〕组织做好开车情况记录，积累资料，保管有关文件。
〔11〕与业主代表共同审查和签署开车及考核情况报告，以明确建设工程的性能、保证指标等到达合同要求的情况。
〔12〕工程结束时，对参加本工程的开车指导效劳人员提出考评意见。
〔13〕对工程开车的全过程进行总结。
 
2.6  工程职责分工表
序
号 
工程组主要成员

工作内容 工程
经理 控制经理
* 质量
* 工艺经理
* 设
计
经
理 采购经理 施工经理 开车经理
* 财务经理
* 
方案工程师 
工程估算师 费用控制工程师 材料控制工程师 平安工程师 工程秘书     备注
1 质量管理 S J M J J J J J 
2 平安管理 S J J J J J J M 
3 进度方案
工程总进度方案
装置主进度方案
EPC进度方案
EPC详细进度方案 
J 
业主确认
业主确认

专业负责人编制
4 估算
批准的控制估算
其他估算 
J 
公司主管副经理批准
5 费用控制 S R J J J J J J J M 
6 材料控制 S R J J J J J J M 
7 检测
BCWS
BCWP
ACWP

8 财务管理 A J J J J J M 其中财务方案由公司主管副经理批准
9 工艺设计 S S M J J J J J

10 工程设计 S S J M J J J J 
11 采购
询价、评价
合同
检验
运输 
S

*重大合同
12 施工
招标评标
分包合同
图纸会审
检验、验收 
S
A*

*重大合同
13 试车、考核 C J J J J J M J 与业主共同组织
14 报告
工程进展报告
申请施工开工报告
申请工程交工报告
合同工程验收报告
工程完工报告

公司主管经理及有关管理部门审批
公司主管副经理及业主批准
公司主管副经理及业主批准
公司主管副经理及业主批准
公司主管副经理审查
15 会议
业主开工会议
工程开工会议
估算审核会议
进展情况审核会议
进展情况汇报会议
施工发动会议
J 
业主代表参加
职能部门代表、工程组全体参加

业主代表参加，工程组其他成员视需要参加
16 文档管理 S J S J J J J J J J J J J J M

注：M—主要职责；J—参加；R—审查；A—批准；S—监控；C—主持；P—准备。

3   工程招标与投标
3.1  工程招标
 概述
3.1.1.1 不同承发包关系的招标
(1) 业主选择承包商的招标，包括工程总承包招标、设计招标、施工招标等。
(2) 工程总承包商选择分承包商的招标，包括设计分包招标和施工分包招标。
(3) 设备材料采购招标。
3.1.1.2 招标方式
(1) 公开招标
(2) 邀请招标
(3) 分阶段招标
(4) 其他方式的招标
由于工程性质和招标内容的多样性，除上述三种根本招标方式之外，还有其他一些招标方式，如议标招标等。
3.1.2 招标程序
工程招标、设计招标、施工招标及设备材料的采购招标，其招标程序的具体内容和过程中各不相同。
3.1.2.1 编制招标文件
在正式招标之前，必须认真准备好正式的招标文件。招标文件可由业主的招标机构自行组织编制，也可以委托有经验的咨询公司编制。在国际工程招标中，招标文件已渐趋标准化。通常工程的招标文件至少包括以下内容：
〔1〕投标人须知。
〔2〕合同通用条件。
〔3〕合同专用条件。
〔4〕业主要求〔包括工程说明、技术要求、质量要求、进度要求、保险要求等〕。
〔5〕投标书格式。
〔6〕投标书附录格式。
〔7〕投标书附表格式。
〔8〕合同协议书格式。
〔9〕投标保函格式。
〔10〕履约保函格式。
根据需要招标文件还可能附有预付款保函格式，现场根底资料，或其他需要的附件。
3.1.2.2 发布招标通告或招标邀请书
(1) 招标公告的公布
(2) 招标通告的内容
招标通告的内容通常应当包括以下方面：
•工程名称和业主名称。
•资金来源
•工程地点
•工程范围和工作内容简况
•预计工期
•开标日期和地点
•购置招标文件的时间、地点和费用
•投标人资格的审查及其它事项。
(3) 招标邀请书
对于邀请招标，通常只向被邀请的承包商发出邀请书，不要求在报刊上刊登招标通告。邀请书的内容除了有礼貌地表达邀请的意向外，还要说明工程简况、工期等主要情况，欢送被邀请人何时在何地可以获得招标文件及相关资料。
3.1.2.3

招标人资格的预审
采取投标人资格预审的方法可淘汰掉一批有投标意向但并不具备承包该项工程资格的承包商。
资格预审文件内容至少包括以下几方面：
(1) 投标申请书格式
(2) 工程简介
(3) 投标人的限制条件
(4) 资格预审表格
(5) 证明材料
3.1.2.4 出售招标文件
招标文件的出售通常规定：
(1) 文件只售给业已获得投标资格的原申请投标者。
(2) 招标单位通常按文件的工本费收费，购置投标文件后，不管是否投标，其费用一律不予退还。
(3) 招标文件的正本上一般均盖有主管招标机构的印鉴，这份正本一般在投标时，做为投标文件的正本交回，通常不允许用自己的复印本投标。
(4) 规定招标文件是保密的，不得转让他人。
3.1.2.5 标前会议和现场踏勘
(1) 明确标前会议的目的
(2) 明确标前会议的时间和地点
(3) 做好标前会议的记录
3.1.2.6 开标
公开招标工程，一般要在招标文件中规定时间和地点召开开标会议。
3.1.2.7 评标委员会
为确保评标工作的公开、公正，保证其科学性和标准性，公司对各类评标活动成立评标委员会进行评标工作，。标委员会的成员应从公司相应的专家库名单中随机抽取。
3.1.2.8 初评
初评的目的是筛选和淘汰显然不合格或根本不合格的投标，初评不合格的投标不能进入技术评审和商务评审。初评的内容主要是：
〔1〕投标书的有效性。
〔2〕投标书的完整性。
〔3〕投标书与招标文件的一致性。
 〔4〕报价计算的正确性。
3.1.2.9 技术评审
工程招标一般要求承包商承当设计，要求承包商的设计符合业主要求。因此，技术评价主要应包括以下内容：
〔1〕投标人采用的工艺技术的先进性、可靠性和可行性，承包商自己拥有的技术，还是购置第三方的专利技术。
〔2〕承包商供给的机器、设备和工程材料的技术性能能否符合设计的要求。
〔3〕技术资料的完整性。
〔4〕工程实施建议书的合理性和可操作性。
〔5〕工程实施组织的完善性。
〔6〕工程进度方案的可靠性。
〔7〕承包商的质量体系和质量保证能力。
〔8〕承包商的平安、卫生及环保的保证和管理能力，能否到达规定的要求。
〔9〕推荐的施工分包商的技术能力和施工经验。
〔10〕工程的性能保证指标是否先进、可靠等。
技术评审可以采取技术评审表打分的方式进行。经过技术评审后应提出“优先推荐〞“推荐〞或“不推荐〞的意见。一般情况下，技术评审不合格的投标不进入商务评审。
3.1.2.10

商务评审
商务评审的目的，是从本钱、财务和经济分析等方面评审投标报价的正确性、合理性、经济效益和风险等。商务评审主要应包括以下内容：
〔1〕 报价数据计算的正确性。
〔2〕 报价范围是否与招标文件要求的范围相一致。
〔3〕 报价的内容是否与技术建议书的内容相一致。
〔4〕费用构成是否合理，是否有遗漏或重复。
〔5〕计算单价和计算费用升值的公式是否正确。
〔6〕承包商提供的资金流量表是否合理。
〔7〕承包商提供的投标保函和履约保函的有效性和符合性。
〔8〕投标书附录中的数据是否正确和可接受等。
商务评审也可采取商务评审表打分的方式进行。
3.1.2.11 综合评审报告
这是一份由招标机构的评审委员会或评审小组对所有投标书评审后的综合性报告，它综述整个评审过程、进行比照分析和提出推荐意见。
3.1.2.12 决标
决标是指最后裁定中标人。
3.1.2.13 授标
在裁定中标人后，业主或者招标机构代表业主向中标的投标人发出授标信或者中标通知书，也可能发出一份授标的意向信。
3.2  工程投标
3.2.1 概述
    投标活动涉及市场信息、技术活动、销售政策和经营策略，是一项十分复杂的工作。报价工作的策略性、时间性和保密性都要求较高，涉及的部门也很多。在确定报价技术和价格时，既要考虑公司的合理利润，又要考虑能在竞争中得标，做到利润和争取中标的统一。
3.2.2 工程报价文件的组成
工程报价文件的组成、格式和内容一般应严格遵照招标文件的要求，以防止造成废标。招标文件、投标文件〔报价文件〕和合同文件应该是对应的。公司工程报价文件通常应包括以下组成局部：
a. 投标书。
b. 投标书附录。
c. 合同通用条件。
d. 合同专用条件。
e. 投标保函。
f. 履约保函。
g. 业主要求。
h. 承包商建议书。
i. 招标书规定的其他补充文件。
3.2.3 工程报价文件编制工作程序
3.2.3.1 报价工作程序(如图3-1所示)
 
图3-1  报价工作程序表
 
3.2.3.2

审查询价文件
〔1〕公司对大型工程的投标〔报价〕组成询价文件审查委员会，行使工程投标与否的决策职能。
〔2〕询价文件审查委员会由公司分管销售的副总经理主持。询价文件审查委员会的成员由分管工程实施的副总经理、总工程师及相关部门主任等组成。
〔3〕询价文件审查委员会审议内容：
•询价文件
•商务文件
•业主的特殊要求
•预计报价书编制和谈判费用
•竞争情况
•风险
•公司能力及获得成功的可能性等。
〔4〕经过分析评价，作出是否参加投标的决策，报公司总经理批准。
3.2.3.3 确定报价策略
〔1〕报价策略会议的目的是确定报价的策略，审定初步的报价方案。
〔2〕报价策略会议由报价经理主持，邀请市场部、工程部、采购部、建设部的主任参加会议，必要时还邀请财务、税务方面的人员参加。
〔3〕召开报价策略会议之前，报价经理应拟定初步的工程报价方案，提出建议的报价策略初步意见，经管理部门审核后，提交报价策略会议讨论。
 〔4〕报价策略会议的意见，应由报价经理整理成会议纪要，并以此为依据修改并完成报价方案，指导报价工作。
3.2.4 编制报价方案
3.2.4.1 编制报价方案的目的
a.  为标准报价工作的程序和管理，保证报价质量。
b.  报价方案是工程管理的重要文件。报价经理按此文件要求详细说明编制报价书的方案，并通过此方案，将执行报价各项工作的要求、职责和任务分别通知公司所有部门，并组织实施。
c.  报价经理应尽早发表报价方案，扼要说明编制报价书的工作范围、工作内容和预定的实施方法。
d. 报价方案必须包括实现营销策略和公司目标所需的全部资料。
3.2.4.2 编制报价方案的要点
a.  在典型报价格式中，尽可能详细列出对具体工程具有启发性和重要性的题目，其内容具有广泛的适应性，有助于报价经理制订各种工程的报价方案。
b.  明确和详细地说明所有参加报价工作的各部门任务、进度、要求和职责。
c.  估算报价本钱。
3.2.4.3 报价文件的编制
a. 根据报价策略会所确定的原那么，报价经理组织编制报价方案〔草案〕。
b. 召开报价开工会，根据会议作出的决定，对报价方案进行必要的修改。
c. 报价经理负责将审核后的正式报价方案送交分管副经理批准签字后，分发给参加报价工作的各专业以便实施。
3.2.4.4 报价书编制方案的内容和格式
报价书编制方案是报价书编制工作的指导性文件，它的主要内容包括：报价工作的内容和范围，所需投入的人力，与各部门的关系，编制工作所需工时、费用的预算等。其要求如下：
a.  报价书编制方案的分发范围和人员：报价书编制方案不得分发给工程报价以外人员，分发时要编号，按规定的签收程序办理。
b.  确定工作内容和职责：要写明本公司的职责和有关的第三方〔如专利商、分包商等〕的职责。对招标书中明确的任务范围进行简要描述。
c.  确定工程报价的原那么：主要概略地综述经营战略。争取中标的主要措施，按期完成报价书工作的根本安排以及报价书编制工作的组织形式〔成立报价工程组；由报价处独立完成或由某些专业负责完成等。〕。
d. 确定估算的类型：要明确需要编制什么类型的估算〔分析指数法、设备数系数法、工程量法〕，要求的精确程度，合同方式等。
3.2.4.5 报价书目录
依照招标文件的顺序列出报价书的章节目录。在报价书目录中，必须对商务报价和技术报价内容进行详细分解，并列出其中每一细项的具体职责和任务。
3.2.5 分包方案和分包协调会
3.2.5.1 工程报价工作一开始，即应着手确定工程分包的内容，制定工程分包方案。
3.2.5.2

参加分包协调会议的人员，应有设计、采购、施工、估算人员。
3.2.5.3 分包协调会议讨论的主要内容有：
〔1〕 确定哪些内容分包出去
〔2〕 采用哪种分包方式
〔3〕 确定分包工程的范围
〔4〕 明确与分包商的责任分工
〔5〕 通过工程分包方案等
3.2.6 报价开工会议
〔1〕报价开工会议的主要内容是研究并确认报价方案和报价开工报告。
〔2〕报价开工报告文件由报价经理组织编写，其中与有关部门、专业有关的内容，应事先商定。
〔3〕报价开工报告经相关部门部审查后，报公司分管副总经理批准。
〔4〕报价开工会议由报价处〔报价经理〕组织，公司分管副总经理主持，有关职能部门和专业负责人参加。
〔5〕报价开工报告的主要内容：
•业主及工程背景
•投标的指导思想和策略
•报价的范围〔包括工程范围、工作范围、效劳范围〕及分项报价的工程
•采用的工艺技术路线
•各专业主要工作范围和内容
 •报价深度及报价文件内容和格式的统一规定
3.2.7 价格委员会审查
〔1〕公司价格委员会的职能是审核批准价格原那么和在公司总经理批准报价之前审核报价价格。
〔2〕公司价格委员会由公司分管销售〔商务〕的副总经理负责，公司主要管理部门的主任参加。
〔3〕价格委员会审核工作可分两次进行。第一次在销售代表提出初步的价格原那么之后，价格委员会召开会议审查批准价格原那么；第二次在报价价格经有关部门审查之后，交公司总经理批准之前，价格委员会最后审核。
〔4〕价格委员会开会之前，抱价经理应负责填写“价格委员会审核申请表〞，准备综合风险分析、投标分析和推荐的报价价格等资料。
3.3  报价估算
3.3.1 报价估算的编制
〔1〕报价估算应做到既有竞争性又能保证公司合理的利润。对国外工程公司一般采用本钱加风险，再加利润的根本估算原那么。
〔2〕报价估算由估算专业人员负责编制。各职能部室专业人员向估算人员提供根底资料。
〔3〕报价估算的根本程序：
a. 确定报价估算的类型；
b. 报价经理组织有关专业人员提出人工时估算、设备材料数量估算；
c. 由报价经理汇总后交报价估算专业人员；
d. 协调员提出价格原那么，采购部门提供设备材料价格最新信息〔包括需要预询价的价格信息〕；
e. 公司价格委员会批准价格原那么；
f. 报价经理组织工程风险分析，由估算专业人员提出未可预见费用意见；
g. 报价估算负责人汇总报价估算；
h. 报价经理审核；
i. 市场部门审核。
〔4〕 由公司分管销售的副总经理审定，如果认为需要，再提交公司价格委员会审核，最终确定报价价格。
3.3.2 报价估算的组成
参见第三册《工程统筹控制》。
3.3.3

开口价和固定价的报价估算
〔1〕.开口价合同和固定价合同其报价估算的准确度要求和采用的估算类型是不一样的。
〔2〕对于开口价合同，费用控制中的本钱局部，主要是向业主实报实销的，因此承包公司的风险相对较小，对报价估算的准确度要求也相应可以低一些。开口价合同的报价估算一般采用分析估算法或设备估算法。
〔3〕对于固定价合同，合同价款为固定价，如果费用超支，业主不负责支付超支局部的费用，因此承包公司的风险比拟大，相应对报价估算的准确度要求也高。固定价合同的报价估算，采用设备估算法或设备详细估算法。
 〔4〕.对于固定价合同的报价估算，重要设备和分包工程，要经过预询价，取得制造厂和分包商初步报价价格后，再确定报价估算中相应的价格。
3.3.4 风险分析
在工程实施过程中，常常会产生各种与投标时的估计不一致的情况。这些情况如果导致费用的增加，就对公司造成风险。公司为了防止承当因风险造成的损失，在报价估算时要对工程的风险进行分析和估价。
3.3.5 未可预见费
由于在工程实施过程中存在诸多风险因素，因此公司在编制报价估算中，考虑了相应的未可预见费。未可预见费包括平均未可预见费〔也叫根本未可预见费〕和最大风险未可预见费。平均未可预见费按WBS组码分解并列入估算。最大风险未可预见费汇总后单独列入估算。

4  工程管理实施根本程序
工程管理是从合同生效，公司任命工程经理后开始的。合同生效之前，工程部仅仅以参与者身份，在市场部的组织下参加与报价和合同谈判有关的工作。工程管理的全过程就是全面执行合同的管理过程。公司可以承当国内外工程的建议书、可行性研究等前期工作，也可接受上级主管部门或业主(建设单位)的委托，或通过投标、中标，对工程工程进行设计、采购、施工、试车直至交付使用全过程的工程建设总承包。
工程建设的全过程如图4-1所示。

图4-1  工程实施的根本过程
4.1  组织工程组编制工程管理方案与工程实施方案
工程合同签订后，工程部派出工程经理、控制经理、费用估算工程师、费用控制工程师、方案工程师、合同控制工程师、材料控制工程师和工程秘书；工程部、设计部、采购部、建设局部别派出工程的现场经理、设计经理、采购经理、施工经理和开车经理，在工程经理领导下，共同组成工程组开展工作。
由工程经理组织制订各类工程实施方案，说明工程的范围和打算的做法(包括工程实施、设计、采购、施工、质量) 。此方案应分别经有关部门和工程部认可，并报公司主管副经理批准。
4.2  工程内部开工(报告)会议
工程开工会议由工程部负责组织，公司主管副经理(对重大工程)、公司有关部门以及参加工程有关专业负责人出席。由工程部代表公司宣布工程组主要人员任命情况；市场部介绍合同签定和业主对执行合同的重点要求；工程经理宣读工程开工报告，进行方案安排，落实工程各项工作；工程部或公司领导对工程提出要求。开工报告后，工程经理全权代表公司领导工程组的全面工作。
4.3  工程设计
在工程开工报告之前，工程经理指导方案控制工程师，根据合同对工程建设进度的要求，制订工程主进度方案，并将其作为开工报告的一个重要附件。
为了指导和控制设计、采购阶段工作的进度，设计经理指导方案控制工程师根据工程主进度方案，对各专业设计工作进行详细分析和统筹安排，编制工程设计方案，设计每一阶段允许对方案作适当的调整，但不得突破工程主进度方案所规定的进度。
在工程开工报告之前，工程经理指导工程估算师及费用控制工程师根据合同价格对工程的各种费用进行估算和初步分析，制定工程费用控制总方案，并将其作为开工报告的一个重要附件。
工程设计阶段，费用估算按工程工程费用估算的编制方法进行编制。为了对费用进行阶段性小结、预测和作为不同的用途，一般在设计过程中对工程费用估算作假设干次修正和调整。
4.4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828125112030006030