| 监 | 理 | 实 | 施 | 细 | 则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编 | 制 | 指 | 南 |  |

上海外建建设咨询监理有限公司培训中心

二○○五年九月

前	言

随着我公司建设工程监理水平的不断提高和建设工程监理行为的不断规范，公司为了自身完善各项监理工作，今年又提出了更高、更具体的要求。为此，培训中心根据我国建设监理的政策、法规，结合本公司贯标要求，吸取实际工作经验，为工作在现场的监理工程师编写了《监理实施细则编制指南》，作为本公司 监理工程师内部继续教育的内容之一。

《监理实施细则》是为了具体指导监理业务的开展，达到规范监理工作行为的目的而编制的，它体现了项目监理机构对所监理的工程项目在各专业技术、管理和目标控制方面的具体要求。对中型及以上或专业性较强的工程项目，专业监理工程师应按工程进展情况编制《监理实施细则》。《监理实施细则》的编制应符合《监理规划》的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体，具有可操作性。《监理实施细则》应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准后才能实施。在监理工程实施过程中，《监理实施细则》应根据实际情况进行补充、修改和完善。

《监理实施细则编制指南》是以 GB50319－2000《建设工程监理规范》、《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法

（试行）》、GB50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》等要求进行编制的，在编制形式、具体内容上基本做到了结构层次清晰、符合现行规范的要求，对实际工作具有一定的指导性和参考性。

同时，公司在原总师室 2002 年 5 月组织编制完成的《监理实施细则汇编》基础上，根据三年多来国家、地方出台的一系列工程建设监理方面的规范、标准和文件要求，组织公司现有各专业特长的监理人员集思广益、潜心修订完善了《监理实施细则汇编》，作为监理工程师在编制具体某个专业工程项目的《监理实施细则》时的参考文本。特别需要说明的是，《监理实施细则汇编》（修订版）样本仅供大家参考，专业监理工程师应结合现场实际情况重新整理和编制。

由于编制水平有限，难免存在不足之处，恳盼各位监理工程师和专家提出宝贵意见，以便再版时补充、修改、完善。

上海外建建设咨询监理有限公司培训中心二○○五年九月

# 目	录

一、专业工程特点	1

二、编制依据	1

三、监理工作的流程…	6

四、监理工作的控制要点及目标值	7

五、监理工作的方法及措施	10

六、资源配备和职责分工	17

七、材料验收及见证取样…	19

八、旁站监理方案…	21

九、常见通病的防治和措施…	22

十、测量监理…	22

# 一、专业工程特点

要全面熟悉《监理合同》《监理大纲》《施工合同》等文件对本专业的要求，依据本专业施工图纸、技术标准、规范和施工组织设计（方案）、《监理规划》等内容，写出本专业工程的各阶段特点，与相似专业工程的不同之处，及本专业施工过程中技术难度较难、管理难度较大、监理监督重点的问题。

同时还应列出本专业工程监理的范围，与各相关专业工程的工艺搭接，工作面的验收交接，施工工期的相互制约因素等与本专业监理相关的特点。

# 二、编制依据

1、已批准的项目《监理规划》

2、已批准的《施工组织设计》

3、与本专业工程相关的标准、设计文件和技术资料

（标准、规范要按现行版本尽量齐全地列出）

附：部分建筑工程相关法规、标准和文件

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国安全生产法》

《建设工程质量管理条例》

《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》

《中华人民共和国合同法》

《建设工程安全生产管理条例》

上海市《关于实施建设工程安全监理的指导意见》

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建设工程监理规范》GB50319-2000

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

《地基处理技术规范》DBJ08-40-94

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《建筑变形测量规范》JGJ8-1997

《建筑施工场所噪声限值》GB12523-1997

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-1999

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88

《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-2003

中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》及其修订补充部分上海市《工程建设地方标准强制性条文》

《上海市建设工程竣工备案文件汇编（一）》

《上海市建设工程竣工备案文件汇编（二）》

《建设工程项目管理规范》GB/T50326–2001

《建筑桩基技术规范》JGJ 94－94

《地下工程防水技术规范》GB50108-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210－2001

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212－2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243－2002

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000

《屋面工程质量验收规范》GB 50207－2002

《轻型钢结构制作及安装验收规程》DG/TJ08－010－2001

《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328－2001

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119－2003

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339－2003

《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134－2004

《屋面工程技术规范》GB 50345－2004

《安全防范工程技术规范》GB 50348－2004

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303－2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242－2002

《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310－2002

《混凝土质量控制标准》GB 50164－92

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209－2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2003

《上海市建设工程使用预拌砂浆若干规定》沪建建（2004）620 号

《预拌砂浆生产与应用技术规程》DG/TJ08－502－2000

《干粉砂浆生产与应用技术规程》DG/TJ08－502A－2000

##### 现行上海市工程建设规范目录

《钻孔灌注桩施工规程》	DBJ08-202-92	沪建设(92)第 692 号

《地基处理技术规范》	DBJ08-40-94	沪建建(94)第 0981 号

《建筑幕墙工程技术规程》(玻璃幕墙分册) DBJ08-56-96 沪建建(97)第 007 号

《轻型钢结构技术规程》	DBJ08-68-97	沪建建（98）第 0343 号

《建筑物、构筑物拆除技术规程》(试行) DBJ08-70-98 沪建建(98)第 0276 号

《城市天然气管道工程技术规程》DBJ08-65-97	沪建建(97)第 1036 号

《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》DGJ08-905-99 沪建建(99)第 0327 号

《后张预应力施工规程》	DGJ08-235-99	沪建建(99)第 0396 号

《聚乙烯埋地燃气管道工程技术规程》DGJ08-80-1999 沪建建(99)第 0642 号

《外墙涂料工程应用技术规程》DG/TJ08-504-2000

J10023-2000	沪建建(2000)第 0288 号

《混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程》	DG/TJ08-006-2000

J10033-2000 沪建建(2000)第 0363 号

《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》 DG/TJ08-007-2000

J10034-2000 沪建建(2000)第 0363 号

《民用建筑防排烟技术规程》	DGJ08-88-2000

J10035-2000 沪建建(2000)第 0482 号

《园林工程质量检验评定标准》	DG/TJ08-701-2000

J10042-2000	沪建建(2000)第 0543 号

《建筑钢结构防火技术规程》	DG/TJ08-008-2000

J10041-2000	沪建建(2000)第 0544 号

《网架与网架工程质量检验及评定标准》DGJ08-89-2000

J10048-2000	沪建建(2000)第 0701 号

《智能建筑施工及验收规范》	DG/TJ08-601-2001

J10111-2001	沪建建(2001)第 0511 号

《住宅小区智能化系统工程验收标准》DG/TJ08-604-2002

J10138-2002	沪建建(2002)第 0084 号

《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002

J10185－2002	沪建建(2002)第 0355 号

《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08－206－2002	J10186－2002

##### 国家行业标准

《高层民用建筑钢结构技术规程》	JGJ99 -98

《高层建筑箱形基础设计与施工规程》	JGJ6-99

《普通砼配合比设计规程》	JGJ55-2000

《砌筑砂浆配合比设计规程》	JGJ98-2000

《外墙饰面砖工程施工及验收规范》	JGJ126-2000

《金属与石材幕墙工程技术规范》	JGJ133-2001

《建筑钢结构焊接技术规程》	JGJ81-2002

《建筑地基处理技术规范》	JGJ79-2002

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 JGJ85-2002

《高层建筑混凝土结构技术规程》	JGJ3-2002

《门式刚架轻型房屋钢构件》	JGJ144-2002

《外墙无机建筑涂料》	JG/T26-2002

《网壳结构技术规程》	JGJ61-2003

《公路水泥混凝土路面施工技术规范》	JTG F30-2003

《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》	JGJ114-2003

| 《建筑基桩检测技术规范》 | JGJ106-2003 |  |
| --- | --- | --- |
| 《钢筋机械连接通用技术规范》 | JGJ107-2003 |  |
| 《玻璃幕墙工程技术规范》 | JGJ102-2003 |  |
| 《多孔砖砌体结构技术规范》 | JGJ137-2003 |  |
| 《建筑涂饰工程施工及验收规范》 | JGJ/T29-2003 |  |
| 《施工企业安全生产评价标准》 | JGJ/T77-2003 |  |
| 《通风管道技术规程》 | JGJ141-2004 |  |
| 《外墙外保温技术规程》 | JGJ144-2004 | J408－2005 |
| 《建筑施工现场环境与卫生标准》 | JGJ146-2004 | J375－2004 |
| 《建筑拆除工程安全技术规程》 | JGJ147-2004 |  |
| 《建筑工程大模板技术规程》 | JGJT4-2003 |  |
| 工程建设国家标准 |  |  |
| 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | GB50268-97 |  |
| 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 | GB50086-2001 |  |
| 《住宅装饰装修工程施工规范》 | GB50327-2001 |  |
| 《自动化仪表工程施工及验收规范》 | GB50093-2002 |  |
| 《城市污水处理厂工程质量验收规范》 | GB50334-2002 |  |
| 《木结构工程施工质量验收规范》 | GB50206-2002 |  |
| 《土方与爆破工程施工及验收规范》 | GB50201-2002 |  |
| 《烧结空心砖和空心砌块》 | GB13545-2003 |  |
| 《聚氯乙烯防水卷材》 | GB12952-2003 |  |
| 《塔式起重机技术条件》 | GB/T9462-99 |  |
| 地方及其它规范、标准 |  |  |

《轻型钢结构制作及安装验收规程》	DG/TJ08-010-2001

《埋地塑料排水管道工程技术规程》	DG/TJ08-308-2002

##### 工程建设标准强制性条文

《工程建设标准强制性条文》（工业建筑部分）

《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）

《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）

# 三、监理工作的流程

监理工作流程应细化到工序产品或分项工程，要反映“备案制”要求，每个分项工程都尽量画出监理工作的流程图。

修改

申报施工方案

监理工程师

申报施工方案

承包单位

核验进场材料

不合格

监理工程师

清退换材料

进场材料自检和申报

承包单位

如：金属门窗安装分项工程质量控制监理工作流程图

合格

整改

门窗工程施工

合格

不合格

监理工程师现场检验

合格

监理工程师签发认可书

监理巡视检查

承包单位

自检、填报分项工程报验单

下一道工序施工

# 四、监理工作的控制要点及目标值

控制要点及目标值要与现行规范相一致，如：主控项目、一般项目、检查频率等。在文字叙述的基础上，尽量采用表格式列出本专业监理控制要点和目标值。

如：门窗制作与安装工程主控项目、一般项目及检验方法

| 分项 工程 | 主控项目 | 检验方法 | 一般项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属门窗安装工程 | 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。 | 观察；尺量检查；检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；检查隐蔽工程验收记 录。 | 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。 | 观察 |
|  | 金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符 合设计要求。 | 手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。 | 铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于 100N。 | 用弹簧称检查 |
|  | 金属门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。 | 观察；开启和关闭检查；手扳检查。 | 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直， 无裂纹。 | 观察；轻敲门窗框检查；检查隐蔽工程验收记 录。 |

|  | 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足 使用要求。 | 观察；开启和关闭检查；手扳检查。 | 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡封条应安装完好得脱槽。 | 观察；开启和关闭检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 金属门窗安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有排水孔的金属门窗，排水孔应畅通，位置和数量应符合 设计要求。 | 观察 |  |
|  |  |  | 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合附表 1 的规定。 |  |  |
|  |  |  | 铝合金门窗安装的允许偏差和 检验方法应符合附表2 的规定。 |  |  |
|  |  |  | 涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合附表 2 的规定。 |  |  |
| 门窗玻璃安装工程 | 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于 1.5m2 时 应使用安全玻璃。 | 观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验 收记录。 | 玻璃表面应洁净，不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净，玻璃中空层内不 得有灰尘和水蒸气。 |  | 观察 |
|  | 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固，不得有裂纹、损伤和松动。 | 观察；轻敲检查。 | 门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层， 镀膜层应朝向室内。 |  | 观察 |

|  | 玻璃的安装方法应符合设计要 | 观察； | 腻子应填抹饱满、粘结牢 | 观察 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 门窗玻璃安装工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 求。固定玻璃的钉子或钢丝卡 | 检 查 | 固；腻子边缘与裁口应平 |  |
|  | 的数量、规格应保证玻璃安装 | 施 工 | 齐。固定玻璃的卡子不应 |  |
|  | 牢固。 | 记录。 | 在腻子表面显露。 |  |
|  | 镶钉木压条接触玻璃处，应与 | 观察 |  |  |
|  | 裁口边缘平齐。木压条应互相 |  |  |  |
|  | 紧密连接，并与裁口边缘紧贴， |  |  |  |
|  | 割角应整齐。 |  |  |  |
|  | 密封条与玻璃、玻璃槽口的接 | 观察 |  |  |
|  | 触应紧密、平整。密封胶与玻 |  |  |  |
|  | 璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢 |  |  |  |
|  | 固、接缝平齐。 |  |  |  |
|  | 带密封条的玻璃压条，其密封 |  |  |  |
|  | 条必须与玻璃全部贴紧，压条 与型材之间应无明显缝隙，压 | 观察；尺 量检查 |  |  |
|  | 条接缝应不大于 0.5mm。 |  |  |  |

附表 1： 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

| 项 次 | 项目 |  | 留缝限值 （mm） | 允许偏 差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口对角 线长度差 | ≤1500mm | — | 2.5 | 用钢尺检查 |
|  |  | >1500mm | — | 3.5 |  |
| 2 | 门窗槽口对角 线长度差 | ≤2000mm | — | 5 | 用钢尺检查 |
|  |  | >2000mm | — | 6 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | — | 3 | 用 1m 垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | — | 3 | 用1m 水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | — | 5 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | — | 4 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | — | 5 | 用钢尺检查 |
| 8 | 门窗框、扇配合间隙 |  | ≤2 | — | 用塞尺检查 |
| 9 | 无下框时门窗与地面间留缝 |  | 48 | — |  |

附表 2：铝合金门窗安装、涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝合金 门窗 | 涂色镀锌 钢板门窗 |  |
| 1 | 门窗槽口对 角线长度差 | ≤1500mm | 1.5 | 2 | 用钢尺检查 |
|  |  | >1500mm | 2 | 3 |  |
| 2 | 门窗槽口对 角线长度差 | ≤2000mm | 3 | 4 | 用钢尺检查 |
|  |  | >2000mm | 4 | 5 |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 2.5 | 3 | 用 1m 垂直检测尺检查 |
| 4 | 门窗横框的水平度 |  | 2 | 3 | 用 1m 水平尺和塞尺检查 |
| 5 | 门窗横框标高 |  | 5 | 5 | 用钢尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | 5 | 5 | 用钢尺检查 |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | 4 | 4 | 用钢尺检查 |
| 8 | 推拉门窗扇与框搭接量 |  | 1.5 | 2 | 用钢直尺检查 |

（以下仅供参考）

# 五、监理工作的方法及措施

##### 1、工程质量控制工作方法和措施

- 监理质量控制方法主要有：

①	施工准备工作、各道工序实施情况的检查核实

施工准备工作、各道工序实施情况的检查核实分二方面内容，一方面，在工程施工全过程中，监理工作人员需要经常对承包单位所报送的各类报表、质量数据进行检查核实，这是指内业方面；另一方面，指外场方面的检查核实，如施工人员组织、施工机械配备，材料质量、施工放样等。

②	原材料、半成品进场抽样验收

在材料质量判断中，有许多必须经过试验才能得出结论，因此，原材料、半成品进场的抽样验收将是监理机构进行工程质量检查和控制的重要手段，是监理工作人员确认各种原材料、半成品和施工部位质量的主要依据，是监理机构坚持一切用数据说话的基础。原材料、半成品进场抽样验收的内容以能控制各工程项目施工质量的技术指标为依据。

③ 施工测量、放样复核

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/835034240042011121