因违反本合同约定造成总承包对甲方罚款由乙方承担。七、工程工期开工日期：年月日竣工日期：年月日厉行总工

方责任A、甲方委派现场负责人。B、负责将所需水电接至乙方指定位置。C、及时提供乙方所需材料。D、负责

法律、法规;2）、严格遵守甲方的规章制度和纪律;3)、严格遵守技术操作规程，按规范作业;4)、服从甲

建筑施工劳务分包合同范本

当前， 建筑施工劳务分包体系存在较多不规范之处， 问题严 重，因此签订建筑施工劳务分包合同时需要注意什么呢?以下是 在小编为大家整理的建筑施工劳务分包合同范文，感谢您的阅  读。

建筑施工劳务分包合同范文 1

工程承包人：  (以下简称甲方)

劳务分包人：  (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚  实、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务  分包事项经协商达成一致，订立本合同。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

分包范围：施工图范围内的清包工。

施工要求，则按上述标准从合同总价中扣除,因乙方原因中途退场按合同价的70%办理结算)。以上价格已包括

发生的材料浪费及人工费用全部由乙方承担。乙方在施工过程中不服从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规

计价资料，按本合同约定，办理劳务结算手续，向乙方支付劳务费。制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全

节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款100元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条

二、分包工期：  开工，  竣工，总工期 天，每推迟一天罚 款壹百元(雨天顺延)，提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。

三、工程质量标准及进度要求

乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工， 执行现行建筑 安装工程施工质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。

乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工， 确保 工期。

四、承包价格及结算方式、付款方式

土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电 碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实 (不含  电费、 外运土及土源)，按每平方米 元计算， 建筑面积为平方米， 总价元。  场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、  方木、施工机械的租用、进退场、 安装、 拆卸、维修和文明施工、 安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。 结算方式：  首付工程  款 万元， 第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;第二层顶柱梁板  砼浇筑完毕付 万元;余下的 万元经竣工验收合格后，一月内付  清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。

五、奖惩措施

乙方在施工过程中，工程质量必须达到合格， 否则处以工程 承包价格 10%的罚款。 乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，

应严格遵守国家法律、法规和甲方规章制度和纪律，服从甲方的管理和教育，具体内容如下：1）、严格遵守国家

程的，甲方管理人员有权对乙方处以100-200元的罚款，并从本月支付工程款中扣除。甲方应根据工程进度

因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工

天顺延)，提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。三、工程质量标准及进度要求乙方必须严格按照施工图纸及现场规范

在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款   100 元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权 无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附， 见施工进度横道图)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程质量 返工事故处理等导致工期延误时， 施工工期不顺延。 施工过程中 间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求，   造成的费用及工期延误由乙方自行负责。

六、甲方的权利和义务

1、提供相应的施工图纸一套，编写详细的施工组织设计， 完成各项报表。

2、检查验收工程质量、安全生产、文明施工、施工进度。

3、按时提供施工材料。

4、甲方在检查工程质量时如发现达不到验收标准时，有权 加以制止，并责令其整改，严重者令返工重做，由此发生的材料 浪费及人工费用全部由乙方承担。

5、乙方在施工过程中不服从甲方管理、 指挥及文明施工方 面违反操作规程的， 甲方管理人员有权对乙方处以 100-200元的 罚款，并从本月支付工程款中扣除。

6、甲方应根据工程进度及时将材料采购到位，保证乙方不 出现窝工现象，如发现因材料不到位所造成误工， 经甲方确认给

帐方式。甲方应付款总和，不得超过合同总额。双方约定在每月应支付乙方款额中，甲方扣留%作为质量保证金。

责任。2.1乙方未按合同约定工期完成任务，工期每延误一日，按工序劳务费总价的1%承担违约责任。2.2

接甲方要求每天下班前材料堆码规范、将作业层的垃圾运至工地指定地点、做到工完场清、否则甲方将对乙方进行

所和设备;完善必要的安全防护措施;不违章指挥;乙方必须严格遵守安全生产操作规程，按规定佩戴、使用劳动

予误工补助。同时，乙方应提前 24 小时通知甲方供应材料，否 则不予补助。

7、甲方要对各主要工序进行安全技术交底。

8、甲方人员经常深入工地，加强对安全、质量、材料及施 工过程的监督检查和控制，指导施工工作。

9、完成竣工验收资料，办理竣工验收手续和竣工决算。

七、乙方的权利和义务

1、必须严格执行国家现行有关工程质量评定标准、规范。

2、施工时必须做到 完料尽场地清”，落地材料及时回收 利用，不另计人工费，杜绝材料浪费，如材料用量超过定额用量 时，超出部分材料自负，费用从工程款中扣除。

3、现场施工员和班组长必须现场负责，如遇特殊情况，须 经项目负责人同意，并委托他人负责，否则处罚 100 元/人次。

4、不得无故停工，如发现无故停工现象，甲方有权对乙方 处以 500-1000元的罚款， 情节严重者清退出场， 并拒付已完成 的工程量款。

5、乙方要保持与甲方的良好沟通， 发现问题及时反馈，积

极配合甲方。

、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。结算方式：首付工程款万元

的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成施工任务。三、甲方的权利、义务组建与工程相适

包限额领用料、包设计变更(因设计变更引起的返工除外)、包与其他承包单位的配合。负责组织人员施工。三、

因违反本合同约定造成总承包对甲方罚款由乙方承担。七、工程工期开工日期：年月日竣工日期：年月日厉行总工

6、必须保证现场施工人员遵守项目部各项规章制度。

7、乙方自备手头工具，如锹、铣、瓦刀、灰斗、棉线等。

八、其它

1、甲方有权对乙方的工作做临时性调整， 乙方应积极配合。

2、围墙以内的安全文明施工， 必须遵照要求作到活尽场清， 不另计人工。

3、返工：由甲方原因造成的返工，甲方根据实际情况给予

一定补偿。

4、变更部分按照原承包价格中的定额预算有关相应子目计 算(增加或减少)。

5、现场质量、安全管理、材料管理有相应的惩罚措施。

6、施工单位的各项制度、质量、安全条例均与本合同具有

同等效力。

本合同一式四份，甲乙双方各二份，双方签字后生效，工程 款付清后自行失效。

甲方(公章)： _________                乙方(公章)：

_________

定，甲方应支付给乙方的款项期限作相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任。根据所在项目统一的工序分

接甲方要求每天下班前材料堆码规范、将作业层的垃圾运至工地指定地点、做到工完场清、否则甲方将对乙方进行

保险，应当预防现场安全事故发生，避免和减少职业病危害。四、乙方的权利、义务严格按照甲方提供的作业指导

，编写详细的施工组织设计，完成各项报表。检查验收工程质量、安全生产、文明施工、施工进度。按时提供施工

法定代表人(签字)： _________ 字)：_________

_________年____月____日

法定代表人(签

_________年

____月____日

建筑施工劳务分包合同范文 2

发包人(全称)：  (以下简称甲方)

承包人(全称)：  (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、 《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律，行政法规、遵循平 等、自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方协商一致，订立本 合同。

一、工程概况

工程名称:美林湖水镇 G 区

工程地点:美林湖国际社区

二、承包方式

乙方包工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包操作面文

明施工、 包治安、 包风险、 包验收、 包缺陷修复、 包限额领用料、

工现场附近的电源、水源接点。负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、

章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：字)：年月日法定代表人(签年建筑施工劳务分包合同范文2发包人

的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成施工任务。三、甲方的权利、义务组建与工程相适

0结算，并扣留质量保证金，质量保证金待工程验收合格后支付。3.2乙方出场前应保证所使用甲方机械和工具

包设计变更(因设计变更引起的返工除外)、包与其他承包单位的 配合。负责组织人员施工。

三、承包价格

以实际施工图为准， (正负零以下和正负零以上)所有模板工 程按展开面积计算，每平方米 元包干，大写：每平方米( )元包 干.其中：文明施工、安全、质量各 1 元/  ，(若乙方达不到甲方 的工期、质量、安全、文明施工要求，则按上述标准从合同总价 中扣除,因乙方原因中途退场按合同价的 70%办理结算)。

以上价格已包括人工费、辅材及机械费、成品保护费、材料 二次转运费、赶工费、劳动保护费、 (工人工伤保险由甲方统一  办理)、安全措施费、文明施工费、管理费及利润、 (不含税费、 乙方只提供工人工资发放表)。

四、承包范围

所有模板制作安装、拆除、 支模架搭 (含构造柱、圈梁、压  顶、线条、窗台，施工缝及小型构件、板缝吊模等一切模板工程)、 现场运输、自用材料上、下车，止水镙杆切割、爆模砼剃打、漏 浆砼清理、 天棚模板拼缝、阴角打磨、拆除模板时楼层卫生及材 料清理、 工程完工材料的清理、 堆码、所有模板工程的文明施工、 并提供以下辅材及机具、园盘锯、锯片、刨木机、 手提锯、电钻、 钻头、铁丝、钉子、封口胶布、丝杆、套管、 蝴蝶扣、 步步紧、

支付的情况下，乙方必须管理好其各班组工人，若出现堵路、堵桥、上街游行等事件的，乙方每发生一次承担违约

循平等自愿协商一致的原则订立本合同。一、劳动合同期限甲、乙双方选择以下第种形式确定劳动合同期限：有固

应的现场管理机构，组织实施施工管理的各项工作。及时向乙方进行技术交底和安全、质量交底并提供相关提供施

绝监守自盗，偷卖工程材料。对于因个人原因出现的治安、刑事案件，责任自负。1对于自然灾害造成乙方人员人

(止水螺杆和混凝土内撑由甲方提供)电缆线、加班灯、线及所有 小型用具。

五、劳务报酬支付方式、

1、第一次支付地下室顶板面混凝土完毕

2、第二次支付 12 层顶板混凝土完毕

3、第三次支付屋面封顶

4、支付比例为已完成工程量的 80%

5、二次结构完毕主体封顶验收后 20 个工作日内付至 90%， 余款竣工验收 20 个工作日内支付 100%

六、甲、乙双方的责任

1、甲方责任

A、甲方委派现场负责人 。

B、负责将所需水电接至乙方指定位置。

C、及时提供乙方所需材料。

D、负责协调机械设备。

E、负责分线(乙方派人协助)。

权责任一律由乙方履行和承担责任。由乙方对进场工人进行造册登记报甲方备案，所有工人工资按工资单由甲方直

拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。乙方不得将本合同项的作业内容转包或再分包给他人，否则甲

发生的材料浪费及人工费用全部由乙方承担。乙方在施工过程中不服从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规

方可以处罚款：乙方发生民工就劳务报酬上访事件的，按上访人数按每人10000元处罚。乙方未支付材料款项

F、负责购买统一工作服、安全帽，费用由乙方支付(工作服 两套、安全帽一顶)。

G、负责工人的住宿及水电费用。

2、乙方责任

A、乙方委派现场负责人 。

B、进场时向甲方提供班组所有成员的身份证复印件，健康 证明书。

C、每日加班乙方必须指派现场负责人，负责施工安全，进 度及质量管理。

D、浇注砼时乙方必须指派专人值班， 负责模板的质量处理， 如发现乙方值班人员脱离岗位，罚款 500—20xx 元。

E、及时提供材料计划表。

F、甲方指定的工作乙方不及时完成，甲方有权另行安排工 人完成，所产生的工程费用从乙方工程进度款中扣除(注：技工 按 800 元/天，付工按 300 元/天扣除)。

G、乙方进入施工现场机械必须符合施工现场机械安全管理 规定， 所有设备电缆均采用五芯电缆， 辅材质量达到国家规范要 求。如因违反本合同约定造成总承包对甲方罚款由乙方承担。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/837135005020006033