# 教学楼室内装修改造工程施工组织设计

书目

- 编制依据	3

- 工程概况	4

  - 2.1、工程简介	4

  - 2.2 招标范围和施工内容	4

  - 2.3、工程所在地区特征	4

  - 2.4 工程特点分析	4

- 施工部署	6

  - 3.1 工程目标	6

  - 3.2、组织管理机构	6

  - 3.3、总体施工限制	7

  - 3.4 施工总进度支配	7

  - 3.5 主要施工方法选择	7

  - 3.6 施工用水支配	7

  - 3.7、施工用电支配	9

- 施工打算	10

  - 4.1 技术打算：	10

  - 4.2 现场打算	10

  - 4.4、机械设备打算	12

  - 4.5、劳动力打算	12

- 主要项目施工方法和技术措施	13

  - 5.1 楼地面工程	13

  - 5.2 顶棚工程	14

  - 5.4、涂料、油漆工程	16

  - 5.5 门窗工程	19

  - 5.6、 细木制作工程	21

  - 5.7、电气工程	22

- 施工现场平面布置	29

- 施工现场各项管理措施	30

  - 7.1 质量保证措施	30

  - 7.2 成品爱护措施	34

  - 7.3 工期保证措施	36

  - 7.4 雨季施工措施	38

  - 7.5 环境爱护措施	38

  - 7.6 平安防护措施	40

  - 7.7 现场文明施工措施	42

  - 7.8 消防保卫措施	46

  - 7.9 降低成本措施	47

  - 7.10 CI 形象策划	48

- 经济技术指标	49

- 服务支配	50

  - 10.1、企业宗旨	50

  - 10.2、施工过程中的服务	50

  - 10.3、工程竣工的服务工作	50

  - 10.4、工程保修服务支配	50

- 结束语	52

- 编制依据

  - 《招标文件》

  - 《才智教室建设一期（八号楼）装饰工程投标图纸》

  - 国家和武汉市颁布的主要规范、规程和有关标准：

    - 《建筑设计防火规范》（GB50045-95）；

    - 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）；

    - 《建筑装饰工程施工和验收规范》（JGJ73—91）；

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

    - 《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》（BDJ01-27-96）；

    - 《建筑防腐蚀工程施工和验收规范》（GB50212-91）；

    - 《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）；

    - 《木结构工程施工和验收规范》（GBJ206-83）；

    - 《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》（DBJ01-27-96）；

    - 《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）；

    - 《建筑安装分项工程施工工艺规程》（DBJ01-26-96）；

    - 《电气装置安装工程施工和验收规范》（GB50254-50259-01）；

    - 《建筑地面工程施工和验收规范》（GB50209-95）；

  - 其它依据文件：

    - 本公司ISO9000-2000 版质量体系文件；

    - 本公司环境管理体系标准文件；

    - 本公司《工程项目施工限制管理依据文件》

    - 施工现场和四周环境状况调查记录；

- 工程概况

  - 2.1、工程简介

    - 、工程名称：才智教室建设一期（八号楼）装饰工程；

    - 、工程地点：华中师范高校八号楼5楼；

    - 、工程性质：装修改造；

    - 、建筑规模：建筑面积1600㎡左右 ，地上七层；

    - 、结构形式：砖混结构；

    - 、工程用途：教室；

  - 2.2 招标范围和施工内容

    - 招标范围

1）8号教学楼5层12间教室和公共区域(不含卫生间)室内装修改造；本项目不涉和建筑结

构的变更。

    - 施工内容：吊顶工程、墙面工程、地面工程、更换保温门、涂饰工程、细部工程、电器照明工程、室内原有电器设备、管线、教学用具等拆除工程。

  - 2.3、工程所在地区特征

    - 本工程在校内内交通不是太便利，这为本工程施工期间的材料运输和垃圾清运增加了难度。

    - 本工程位于教学楼内，施工场地狭小，没有地方搭设临时库房、加工车间和施工人员生活区，这为施工人员的工作和生活带来了不便。

    - 本工程四周既有校内办公楼，又有住宅小区、商圈等设施，施工过程中的各种噪声、气味、灰尘等必定对工作人员和居民产生影响，这对施工单位加强现场环境限制与周边环境的爱护和文明施工提出了更严格的要求。

  - 2.4 工程特点分析

    - 设计风格简练：

    - 地面和顶棚和墙面同时施工、要求施工单位合理的支配施工依次，保证时间组织

生产，同时削减现场的交叉作业。

- 施工部署

  - 3.1 工程目标

    - 质量目标：合格；

    - 工期目标：支配工期40日历天；

    - 文明平安施工目标：达到武汉市建筑工程平安文明工地标准；

    - 现场环境管理目标：创建绿色生态环境、建设人文施工现场。

  - 3.2、组织管理机构

    - 、成立管理组织机构：

- 管理理念：我们坚持“一流设计、一流施工、一流服务”的信念和追求，施工现场按《项目管理法》组织施工，实行“公司监控管理制”和“项目经理负责制”。

- 组织机构图：组织机构见附图一。

    - 、主要管理人员部门职责：

- 项目经理：仔细肃穆地履行合同条款，对施工质量、进度、成本、平安文明施工负干脆责任，在施工管理的各方面对“公司工程指挥部”负责。贯彻实施公司的质量方针和目标，仔细执行施工组织设计、施工方案，仔细落实工程指挥部的施工部署，和时协调、合理调配人力、物力、资金，使施工正常有序地运行。协调项目经理部各职能部门人员关系、与其它施工单位和社会的关系，确保施工过程始终处于良好的环境和过程受控状态。

- 项目总工程师：在施工技术、工程质量等方面负主要责任，实施总公司的质量方针和目标，仔细贯彻国家有关的施工规范、规程。组织审查图纸和制定各种施工方案，并检查项目部对有关工作的落实状况。检查项目部各项技术交底是否具有针对性、先进性和可操作性。和时解决本工程施工中出现的技术质量问题。组织实施施工组织设计和施工方案，组织落实施工管理的各项有关措施。和时和甲方、工程监理、设计单位保持

联系，做好信息反馈工作。

- 质检工程师：全面负责公司ISO9000 质量管理体系和环境体系的具体执行限制与管理，做好质量服务工作，对工程质量负责干脆责任。

  - 3.3、总体施工限制

    - 施工依次：本工程实行自上而下、、先墙面、柱面后顶棚再地面的施工依次，地面面层需等到吊顶完成后，方可进行施工。专业上，先电气、通风空调管线然后再墙面、顶棚面板安装。

    - 总体施工流程：

室内管线地面拆除

墙柱面拆除涂料层

找出标高限制线

墙柱面刮腻子

空调水暖施工

地面铺装，墙面软装

吊顶施工

门制安

油漆涂料

清理、验收

五金、灯具、开关面板安装

    - 施工层段划分：采纳“平行施工与流水施工”相结合的原则进行。

  - 3.4 施工总进度支配

支配工程工期为40天，在开工前本公司将做好一切施工打算包括：前期施工队各项打算、图纸深化、设计交底和材料供应等项工作。总体施工进度支配见附图二：工程项目施工进度限制支配。

  - 3.5 主要施工方法选择

    - 墙面施工：拆除涂料层后刮腻子刷涂料，安装装饰。

    - 地面工程：采纳橡胶地板地面。

    - 油漆涂料工程：采纳喷涂法施工。

    - 保温门更换工程：采纳成品制作、现场安装的方式进行。

    - 空调、水暖电气工程：协作主要项目施工。

  - 3.6 施工用水支配

    - 、施工生产用水 Q1=k1∑GiNi×k2/3600=k1∑qi

式中 k1——未预料施工用水系数，取k1=1.1 Gi——用水工序的小时工程量

Ni——用水指标 k2——不匀称系数1.5

| 项目 | Gi（m3/h） | Ni(L/m3) | Q1(L/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 抹灰工程 | 0.125 | 250 | 0.013 |
| 地砖铺贴 | 0.04 | 250 | 0.004 |
| 清 洁 | 115.5 | 5 | 0.24 |

Q1=k1∑qi=1.1×∑qi=0.29L/s

    - 施工现场生活用水

Q2=P1×N3×k4/(t×8×3600)=0.0039L/s

式中P1——高峰昼夜人数，预料104 人/d N3——生活用水定额，取1/人班

k4——不匀称系数1.3

t ——每天工作班数1.2

    - 施工消防用水

Q5=10L/s

    - 总用水量

- 瞬间用水总量

Q1+ Q2=0.2939L/s< Q5

总用水量Q=k5×Q5=1.1×10=11L/s

k5——漏水系数

即现场的最高用水量应保证11L/s。

- 施工期间用水总量

Q= k6×(Q1+ Q2)×8×3600×90=228.55m3

k6——运用系数,0.3

即现场的总用水量约为230 m3。

  - 3.7、施工用电支配

    - 总用电负荷

参见4.4 施工机械打算状况

Pzc=255(KW)

总用电量P=k1×Pzc×90=0.8×255×80=17600(KW)

k1——运用系数,0.8

即现场的总用电量约为 17600KW。

- 施工打算

  - 4.1 技术打算：

    - 新技术应用：在施工中坚持技术领先的原则，优先采纳新技术、新材料、新工艺，以提高工程质量，加快施工进度。

    - 编制施工方案：针对现场具体状况而采纳的新材料、新技术、新工艺的选用，编制具体的施工方案，报经公司总工程师审核通过后执行。

    - 技术评审与指导：

- 将编制的关于新材料、新技术、新工艺的《施工方案》报经监理、总包审核后，由项目

经理部执行。

- 经过技术评审后，由公司总工程师、工程部经理一同编制施工总体方案和技术难点交底并定期去现场指导工程施工，解决技术难点。

- 我公司针对教室装修改造工程已支配了最强有力的技术力气，同时各种工作与本工程冲突时都要为其让路，确保达到最高施工标准。

  - 4.2 现场打算:

    - 项目经理负责施工人员进场办证和施工人员的质量、平安、文明施工培训；

    - 施工现场临时设施布设：临时办公室、临时仓库、现场堆料场地等按附图三《施工

现场平面布置图》支配布置；

    - 项目经理组织项目管理人员做好施工人员、机具、材料的打算工作；不合格 合格合格材料出库马上退货报验办理入库不合格材料员办理出库手续

    - 制定各项规章制度，并上墙悬挂。

  - 材料打算

    - 材料选购	的原则：按投标阶段供应的材料样品为依据进行材料的选购 工作。

对加工困难、周期长的材料和因市场断货而运用的材料，项目部提前将样品和有关资料

报监理工程师审批。

    - 材料支配的编制：按施工图纸、设计变更洽商文件结合施工现场的实际工程量，和

时精确地编制阶段性《材料申请支配表》为组织材料选购与运输供应依据。

    - 材料管理工作流程图：由于本工程运用的材料较多，特殊是一些采纳国外标准。因此，项目经理部在开工前建立一套完整的材料管理体系，统一协调好各部门工作，从材料支配、货源选择、运输、验收检验等把关，确保材料、设备的各项技术指标能满足工程的须要。

实测实量现场工程量

施工打算

公司材料部

材料阶段性支配

马上退货

不合格

现场材料员、质量员检查验收

材料库房管理

监理验收

材料出库

材料限额领料

选择合格的材料供应商供货

供应商供货

不合格状况上限

从合格材料供应商中

签订（供应合同）

供应现场：村料合格证明文件、送料清单

合格验收

不合格 合格

办理入库

分项工程起先

材料员办理出库手续

    - 公司材料数据库的运用：依据经项目经理审核的《材料申请支配表》，公司按 ISO9000 限制程序文件要求从公司《合格材料供应商数据库》中选择合格的材料供应商供应材料。

    - 材料中转存放场地：由于现场场地有限，利用我公司基地作为材料、设备（周转、加工、组拼）的中转场地，公司仓库管理员负责此顶工作。

    - 现场协调管理：本工程地处繁华地带，人员车辆比较繁杂，车辆进出场受限制，因此现场设材料调度员（材料员兼），负责全天的材料进场协调，以能满足施工须要，敏捷调拨。

    - 、主要材料支配见下表：

| 序 号 | 主要装饰材料 | 单位 | 数 量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸面石膏板 | 张 | 30 | 开工后10天内 |
| 2 | 轻钢龙骨 | m2 | 160 | 开工后10天内 |
| 3 | 橡胶地板 | T | 4 | 开工后30天内 |
| 4 | 墙面装饰材料 | m2 | 150 | 开工后25天内 |
| 5 | 保温门 | 樘 | 3 | 开工后35 天内 |
| 6 | 水泥 | T | 6 | 开工后8天内 |
| 7 | 涂料 | T | 1 | 开工后20天内 |
| 8 | 腻子粉 | T | 1 | 开工后20天内 |

  - 4.4、机械设备打算

见附表二《主要施工机械表》

  - 4.5、劳动力打算

    - 作好劳动力的技术培训工作: 针对本工程在施工中要采纳一些新技术、新工艺和新方法我们对操作人员进行专业技能培训，考试合格后方可录用。对于特殊工种人员、机械设备操作人员要求必需经专业培训并考核合格持证上岗。

    - 做好劳动力管理: 参与本工程的施工队是与公司多年协作的、经过多个高级装饰工程磨练的专业施工队，同时公司还从其他项目部选择一批技术高、品德好的工人加盟本工程，全部施工人员均需经过公司工程部按公司质量管理体系程序要求评定考核，合格后方可参与施工。严格施工队伍管理，工程开工前与全部参与施工的队伍签订《劳务合同》。具体做法如下：

- 全部参施人员证件齐全，按队伍统一着装，佩带身份胸卡上岗作业，以便管理。

- 加强对施工队伍的生活、卫生防疫工作管理，提高文明施工管理水平。

- 依据工程施工范围、作业特点和工期要求，我司拟组织下列专业施工人员完成全部施工项目。支配每天投入20人左右，高峰期为25人左右。

- 劳动力支配见附表三：《劳动力支配表》

- 主要项目施工方法和技术措施

  - 5.1 楼地面工程

    - 橡胶地板地面

铺底层干硬性砂浆

、工艺流程：

铺底层干硬性砂浆

基层清理

弹线分割、裁切试铺、刮胶

清理

铺贴

养护

      - 、基层清理：将原有楼面清理干净，除去原有空鼓地面，光滑地面进行凿毛，彻底清洁干净。

      - 、抹底层砂浆，涮素水泥浆一道，在清理好的基层上浇水湿透，撒素水泥放表面，用扫帚扫匀。要求平整、牢固、有足够的强度，各阴阳角方正，无污垢灰尘和砂粒，含水率不大于8%。 水泥砂浆、混凝土基层，表面用2M直尺检查允许空隙不得超过2mm，如有麻面等缺陷，必需用腻子修补和涂刷乳液一遍，腻子采纳乳液腻子。修补时先用石膏乳液腻子嵌补找平，然后用○号钢纱布打毛，再用滑石粉腻子刮其次遍，直至基层平整，无浮尘后刷901胶水泥乳液，以增加胶结层的粘结力。

      - 、弹线分割、裁切试铺：弹线分格：按橡胶地板的尺寸、颜色、图案弹线分格，按设计要求分别采纳对角定位或直角定位法。① 弹线时，以房间中心点为中心，弹出相互垂直的两条定位线。同时考虑橡胶地板规格模数与房间尺寸的关系，尽量少出现小于1/2板宽的窄条，有镶边时，应距墙边预留200～300mm（按设计要求）以作镶边。相邻房间之间出现交叉和变更颜色时，均应设在门的裁口线处，面不应留在门框边缘。铺贴时，以弹线为依据，从房间的一侧向另一侧铺贴。裁切试铺：① 橡胶地板在裁切试铺前，应进行胶脂除。② 试铺前，对于靠墙处不是整块的橡胶板的裁切方法是在已铺好的橡胶板

上放一块橡胶板，再用一块橡胶板的一边与墙紧贴，沿一边在橡胶板上划线，按线裁 切。③ 橡胶地板脱脂除蜡并裁切后，即可按线试铺。试铺合格后按依次编号，以备正式铺贴。刮胶：将基层清扫干净，并先涂刷一层薄而匀的底子胶。（原胶粘剂：65＃汽油：醋酸乙酯=1：0.1：0.1），经充分搅拌至完全匀称即可。涂刷要一样，越薄越好，且不得漏刷。待底子胶干燥后，方可涂胶试铺。

① 依据不同的铺贴地点（基层条件）选用相应的胶粘剂。 ② 通常施工温度应在10～35

℃范围内，暴露时间5～15min。 ③ 若用乳液型胶粘剂，应在地板上刮胶的同时在橡胶板背面刮胶，若用溶剂型胶粘剂，只在地面上刮胶即可。

      - 、铺贴：铺贴是橡胶地板施工操作的关键工序。铺贴橡胶地板主要限制三个问题：一是橡胶板要贴坚固，不得有脱胶、空鼓现象；二是缝格顺直，避开错缝发生；三是表面平整、干净，不得有凹凸不平和破损与污染。

① 对于接缝处理，粘接坡口做成同向顺坡，搭接宽度不小于300mm。

② 铺贴时，切忌整张一次粘上，应先将边角对齐粘合，轻轻地用橡胶滚筒将地板平伏地粘贴在地面上，精确就位后用橡胶滚筒压实赶气，或用橡皮锤子敲实。用橡皮锤子敲打应从一边到另一边，或从中心移向四边。

      - 、清理：铺贴完毕，应和时清理橡胶地板表面，用棉纱蘸少量的松节油擦去余胶，最终上地板蜡。。

      - 、养护：养护周期1～3d。① 禁止行人在刚铺过的地面大量行走。 ② 养护期间避开沾污或用水清洗表面。

      - 、施工留意事项：（1）水泥基层要求表面平整，坚硬牢固，不超砂、起鼓裂缝，含水率小于6%时方可施工。

- 全部材料进行检查，确认合格后方可运用，如规格尺寸精确，颜色一样，表面平整，无卷曲翘角；胶粘剂种类是否合适，有无失效变质等。

- 橡胶地板在粘前应作脱蜡处理，并在粘贴前24h，放置在施工现场，使其保持与现场相同的温度。

- 涂胶时要使胶液涂满基层，厚度2mm并超过分网格线10mm，若在板背涂胶，最好距

板边缘5～10mm不涂胶，以防粘贴时胶液挤出弄脏板面。粘贴时应从一角一边起先，一边粘贴一边抹压，将胶粘层中的空气全部挤出。当粘贴好一块后，还应用橡皮锤敲打，增加粘贴效果，切忌用力拉扯地板。

- 表面出现起鼓、露缝，严峻不平整的板块，多因基层处理不好，胶粘剂质量有问题以和刷胶的温度和方法不妥所致。若出现这种问题，要查明缘由，除去不合格板块，铲平磨光基层后重新粘贴。

- 留意依据阅历和试验合理运用和随时调换工具。

  - 5.2 顶棚工程

    - 轻钢龙骨石膏板吊顶工程

      - 、材料的选择：吊杆选用φ8 钢筋，U50 次龙骨，U50 轻钢主龙骨，面板和相应的专用连接配件。

      - 、工艺流程：

安装主龙骨吊杆

弹线

安装次龙骨

安装主龙骨

涂料

安装石膏板

分项验收

饰面清理

- 弹线:依据楼层标高水平线,依据设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，在墙上划好龙骨分档位置线安装主龙骨吊杆：在弹好顶棚标高水平线和龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装Ф8 吊筋。吊筋与预留的预埋铁件焊接，间距为900～1200mm。

- 安装主龙骨：采纳U50 轻钢龙骨，龙骨间距为小于1200mm,依顶棚造型和尺寸而定。主龙骨用与之配套的龙骨吊杆与吊筋安装。当遇到灯具和风口时按下图方式处理，安装完后进行调平处理。

- 安装边龙骨：边龙骨水泥钉固定，固定间距在300mm 左右。

- 安装次龙骨和横撑龙骨：次龙骨选用U50  轻钢龙骨，间距为400mm。横撑龙骨垂直于次龙骨采纳平面连接件与次龙骨连接。安装位置在石膏板接缝处。吊筋与轻钢龙骨的连接和龙骨的接长等均采纳专用轻钢龙骨配件。龙骨固定连接完成、各专业安装完毕验收合格后，对龙骨统一进行调平，要求标高误差在±3  ㎜内、平整度误差在2  ㎜之内。

- 面板的铺设、固定连接：面板采纳横向铺设（即板的长度方向垂直于次龙骨），采纳φ4、 L=25 的自攻螺丝固定于轻钢龙骨上，间距为160 ㎜，如板面布置不能成整数时，必需将非整板铺设在边角和不惹眼的位置。板与板之间的缝隙为 6 ㎜，确保由于温度的变更或受湿度的影响而自由伸缩，避开造成掉棱或凸鼓现象。采纳自攻螺丝固定时只能从中间向四周循序进行，而不能在一块板上采纳多点同时固定的方法。

- 自攻螺丝与板边的长边距离为10 ㎜，短边距离为15 ㎜，面板短边必需错缝安装，错开距离不少于300 ㎜。面板缝隙处理，先将6 ㎜宽缝隙满刮石膏，待干燥之后用乳胶贴玻璃丝纤维布，布宽100 ㎜，之后刮石膏腻子，在进行此项操作之前必需对板面的平整度进行全面检查，误差超过2 ㎜的必需返工，另将全部自攻螺丝涂上防锈漆，以免生锈、污染顶棚，造成斑点、污迹。

吊顶龙骨安装示意

- 嵌缝处理：将石膏板之间接缝用缝膏嵌缝，并用砂纸打磨平整，然后进行饰面涂料。

5.4.1.3 质量要求

- 要求表面平整,起拱精确,颜色一样,干净无污染无返锈和麻点,自攻螺丝排列匀称无外漏钉帽,无开裂。

- 要求饰面平整,色泽一样,收口收边严密平顺方正。

  - 5.4、涂料、油漆工程

    - 、涂料工程

      - 、涂料施工工艺流程

刮腻子

基层处理

涂料涂刷

砂纸打磨

成品爱护

分项验收

      - 、施工技术措施

- 基层处理：进行首先检查原墙的平整度、垂直度、保证基层平整干净。顶棚石膏板基层

部分要进行嵌缝处理。

- 刮腻子：在清理完的墙、顶面刮2－3 遍腻子，每道腻子之后用砂纸打磨，以保证平整度。

- 涂料涂刷：涂料在涂刷施工之前应将门框、窗框、木制墙面等处加以爱护，以免污染，

涂刷依次为：先顶棚、后墙面。同一饰面应先竖向再横向，操作时用力要匀称，保证不漏刷，第一遍涂料刷后将局部不平整处打磨，然后涂刷其次遍、第三遍涂料，饰面施工完后留意成品爱护。

      - 、质量要求

| 项 次 | 检验项目 | 质量标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掉粉、起皮 | 没有 | 视察、手摸检查 |
| 2 | 返碱、咬色 | 没有 | 视察检查 |
| 3 | 漏刷、透底 | 没有 | 视察检查 |
| 4 | 流坠、疙瘩 | 没有 | 视察、手摸检查 |
| 5 | 颜色、刷纹 | 颜色一样、无砂眼、刷 | 视察检查 |

涂料施工质量标准应符合下表的要求涂料施工质量标准表

|  |  | 纹 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 装饰线分色线平直 | 偏差不大于1ｍｍ | 拉5ｍ线（不足5ｍ拉 通线），用尺量检查 |
| 7 | 门窗、玻璃、灯具 等 | 偏差不大于1ｍｍ | 视察检查 |

    - 、油漆工程

      - 、工艺流程：

嵌缝处理

基层清理

刮涂透亮腻子

拼色上漆

打磨

喷或刷涂油漆

      - 施工事项：

- 施工要点：墙裙均需刷涂聚酯漆一遍，以便木工在安装前分类施工。

- 基层处理：木工施工完后的木材表面先用1#木砂纸反复打磨除去木屑(大平面采纳机械打磨)，使表面平滑。榫接合处和残留的胶迹，用刮刀刮掉再用细砂纸打磨干净。板面如有色斑、颜色分布不匀称者，对局部色深的部位进行脱色处理，常用的脱色剂为双氧水与氨水的混合溶液,其配比为：双氧水：氨水：水=100：20：100。用刷子蘸脱色剂于需脱色处，待木面变色后(大约15～30min)用冷水将脱色剂洗净。经过除去灰尘、油污、胶迹、木毛和脱色处理后，刷涂一道22.2%的黄虫胶清漆，待干后用20%的虫胶清漆和老粉加入少量铁红，铁黑、铁黄颜料调成腻子，嵌补钉眼裂缝等缺陷处。干后再用1#木砂纸全面打磨并把腻子打磨平滑、除净表面砂灰。

- 拼色：拼色时，较浅和色花处，可用稀虫胶清漆加入少量碱性橙、铁红、铁黄、铁黑、哈吧粉和颜料调配的配色、拼色、局部颜色过红，可用碱性绿调配的配色进行拼色，局部

颜色呈青黑色可用铁红和黑钠粉调配的配色进行拼色、配色干后即可涂刷聚酯清漆。 4)刮涂透亮腻子：施工时干脆把腻子刮涂或擦涂于面层板上，刮涂应尽量刮涂于木纹、木眼中。否则会增加打磨难度，腻子干后应将表面打磨干净，确保油漆的附着力和木纹效果。

- 大面积物件采纳喷涂，局部小面积和线条采纳刷涂。调配好的油漆应于4h 内用完，喷

漆时，应限制出油量，调整喷涂距离和喷枪运行速度。

- 打磨和接着喷漆：第一遍油漆喷刷完6h 后，可起先打磨；打磨时用力要匀称，即要打磨平正光滑，又要保证不能把漆膜全部磨掉，打磨遍数依据喷漆遍数每喷一遍后就打磨一遍，直至最终一遍面漆，油漆一次不宜喷得过厚，薄厚应相宜，喷枪距物面以25cm左右为宜。油漆喷刷遍数为不低于15 遍。

      - 材料要求：

油漆等材料应具有出厂合格证，其颜色、稠度等性能要符合设计标准。

      - 施工质量要点：

- 涂料充分搅拌，使之匀称方能运用，运用过程仍需接着搅拌，涂料在运用过程中不能随意加水稀释；油漆料太稀，漆膜太厚或环境温度过高，会造成流坠现象，尤其是门窗边棱分色处，更简单造成流坠、裹楞现象，因而要杜绝。

- 棱角腻子要平整，不饱满的重补腻子，干后用砂纸打磨，用力不行过猛，否则会磨破棱角。

- 用毛刷、排笔勤刷、短刷，初干后不行反复涂刷。同时保证涂刷和打磨遍数。

      - 质量标准

- 不能出现漏刷、透底、流坠、裹楞、粗糙、皱纹等现象。

- 光亮和光滑：光亮和光滑匀称一样。

- 颜色刷纹：颜色一样，无明显刷纹。

  - 5.5 门窗工程

    - 施工工艺流程

拆除门

门扇安装

处理门框、贴脸安装

小五金安装

成品爱护

饰面油漆

分项验收

    - 、主要施工技术措施

      - 、弹线：安装时应依据门的尺寸、高度、安装位置和开启方向，在墙上、地面上划出门框的位置线。门框安装标高，以墙上弹出的50ｃｍ水平线为依据，为保证相邻门框的顺平和墙面交圈，应在墙上拉小线找平，找直。并用水平尺将线引入洞内，作为门框时的标高，再用线坠校正吊直。

      - 、门窗框安装：包括现场制作门窗框和安装成品门窗框

- 门和窗框的安装：成品门窗框固定用轻钢龙骨或铁皮，射钉或打眼钉木塞固定，固定点：立边不少于四点；横边：1M 内不少于2 点；2M 内不少于3 点；3M 不少于4 点，框体背面涂刷防腐涂料。

- 门和窗框安装垂直度要求：重点限制门的止口，正面：1.0mm；内侧为：1.0mm；从顶往

下量1800mm 划线，再拉对角线检查限制门框的方正，对角线偏差≤1.5mm

- 门和窗框安装调整后，在门和窗与洞口间塞实“干硬性水泥砂浆”（以手握成团、落地开花为度）。

- 安装门和窗套饰面板和线条，现场制作的门和窗套线用气枪钉带白乳胶钉固，成品门和套线用玻璃胶粘贴，局部可用气枪钉固定，玻璃胶凝固后，待墙面漆完后封墙面与门套线间的玻璃胶（先贴胶带纸后打胶）。

5.6.2.3 门扇和小五金安装：要求门缝宽度上、左、右三边均为：2mm；下口离地：

5—7mm；卫生间下口离地：8—10mm，安装时要依据设计要求，确定门的开启方向和小五金的型号和安装位置，上合页离门顶150mm；下合页离门底：200mm，若门有三个合页在中间加一个，留意运用锐利的工具开凿门边；自攻螺钉的安装：运用原配自攻钉，先用电钻钻1/2 长孔后再拧入配套的螺钉，不允许出现螺钉十字口滑损现象，螺钉安装完毕后应平行于合页平面，严禁运用其它螺钉代替。

5.5.2.4 门锁安装

依据设计要求的安装高度或设计无要求以手柄高度为1000mm 限制，依据门锁的安装要求在现场用开孔器开孔安装。安装时要当心，留意不要划破门扇饰面。门锁口铁件必需压住门框边，若门厚锁心居中不能压住，可相应调整锁心的位置，以“偏心”处理的方式解决。

5.5.2.5 质量要求

- 木门扇和五金安装的质量要求：裁口顺直刨口平整、光滑、无锤印，开关敏捷、严密、无回弹、翘曲和变形，缝隙符合有关规定；安装坚固，位置相宜，槽深浅一样，边缘整齐。小五金齐全，规格符合要求，木螺丝拧紧卧牢、螺丝槽口方向一样，合页、闭门器的安装符合有关要求。检测方法：视察、开闭、尺量，用螺丝刀拧试。

- 允许偏差项目质量应符合下表的要求。允许偏差项目质量要求表

| 项 次 | 检验项目 | 质量标准（ｍｍ） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对角线长度差 | 1.5 | 钢卷尺和尺量里角 |

|  |  |  |  | 检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 正侧面垂直度 | 3 |  | 用1ｍ托线板检查 |
| 3 | 止口处内侧垂直度 | 1.0 |  | 用2ｍ托线板检查 |
| 4 | 门扇对口、扇与框间留缝宽 度 | 2 |  | 用楔形塞尺检查 |
| 5 | 框与扇上缝留缝宽度 | 1.5 |  | 用楔形塞尺检查 |
| 6 | 门与地面间留缝宽度 | 房间 | 5—7 | 用楔形塞尺检查 |
|  |  | 卫生 间 | 8—10 |  |
| 7 | 门与下槛间留缝宽度 | 5 |  | 用楔形塞尺检查 |

  - 5.6、 细木制作工程

    - 、施工工艺流程

基层弹线

基层处理

衬板安装

木龙骨安装

面板清理

面板安装

面板油漆

    - 、主要技术措施

- 基层处理：先将基层浮灰等进行清理，对于墙面平整度、垂直度不满足要求的进行修复。

- 基层弹线:依据图纸要求在清理完毕的基层上先弹好木制墙面的位置线，然后在木制

墙面位置线中弹出饰面板分格线。

- 木龙骨架制作安装:依据饰面板分格线，在墙面上安装先预制的木龙骨网片，木龙骨网片采纳开口榫连接，木龙骨可选用30ｍｍ×20ｍｍ的松木龙骨，间距不大于400ｍｍ，木龙骨经防火和防腐处理后，用圆钉与墙内木楔固定，检查木龙骨平整、垂直度，阴阳角方正度，木龙骨有无松动现象。

- 安装衬板:木龙骨上封9ｍｍ厚多层板，层板背面涂刷一遍涂料，接缝处用乳胶粘接，汽钉固定，气钉沿龙骨方向间距80－100ｍｍ，多层板拼口，上下口收边处和阴阳角处必需赶在龙骨上，检查衬板平整度、垂直度，阴阳角方正度，层板有无松动现象。

- 饰面板制作安装:依据设计木制墙面的分隔方式，进行预拼面板块，板块采纳3ｍｍ厚的木层板制作，再检查合格后进行安装，安装采纳乳胶与汽钉固定的方法。

    - 质量要求

| 序号 | 检验项目 | 质量标准（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木制墙面 | 石材 |  |  |
|  |  |  | 墙面 | 柱 面 |  |
| 1 | 表面平整 | 质量要 求表 1 | 1 | 1 | 用 2ｍ靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 立面垂直 | 2 | 2 | 2 | 用 2 托线板检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | - | 3 | - | 用方尺和楔形塞尺检查或内外直 角尺 |
| 4 | 接缝凹凸 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 用直尺和塞尺检查 |
| 5 | 接缝平直 | - | 3 | 2 | 拉 5ｍ线（不足 5ｍ拉通线），用尺 |

|  |  |  |  |  | 量检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 5.7、电气工程

    - 、钢管敷设

      - 、材料要求：本工程全部采纳焊接钢管，要求壁厚匀称，无劈裂、砂眼、楞刺和凹扁现象。

      - 、随墙（砌体）配管：依据水平50 线(即土建以红漆做的标高点)确定盒、箱位置并稳注好，管子放在墙中心，管口向上处要堵好。

      - 、管路的敷设和连接：

- 暗配管弯曲半径不应小于管外径的6 倍，埋设在混凝土中时弯曲半径不应小于管外径的10 倍。

- 明配管弯曲半径不应小于管外径的6 倍，当两接线盒间只有一个弯曲时，弯曲半径

不应小于管外径的4 倍。

- 管子的弯扁度不得大于0.1 倍管外径，没有明显褶皱、凹陷。

- 管子采纳套管连接。套管长度为管径的2.2 倍，套管管径应与管径相匹配，对口处要位于套管中间，焊口应坚固严密。

- 敷设在地下室的潮湿场所时，管口和连接处均应密封。

      - 、管路的布置：

- 暗配管当配管长度超过以下长度时，应加装接线盒，无弯时30m，有一个弯时20m，有两个弯时15m，有三个弯时8m，不允许有四个弯时。

- 暗配管要固定坚固，混凝土中每隔1m 用铅丝与钢筋绑扎，接线盒旁15cm 以内必需用铅丝与钢筋绑扎。

- 埋入墙或地面的管子应尽量削减重叠高度，管子应至少有15cm 爱护层。管与管间应

至少有25mm 间隙以免混凝土浇筑时混凝土不能渗入，造成空裂。

- 明配管时管路布置要依据横平竖直、留意观感的原则，空间布置要合理。管路要弹线定位，在随意2m 段配管平直度和垂直度偏差不大于3mm，全长偏差不应超过管子内径的1/2。

- 管路进配电箱的连接采纳锁紧螺母固定，并要求一管一孔。配电箱出厂前预先焊好预

留接地扁钢，目的是为配电箱箱体接地用，钢管的跨接地线与预留扁钢焊接时配电箱油漆不会变色。具体做法见图5.7.1.4-1（图中①为预留接地扁钢）：

图5.7.1.4-1 管进配电箱做法

- 管进盒内外用锁紧螺母固定，管出锁母2~3 扣。

      - 、管盒的位置设置

- 要保证强电盒口与弱电盒口的距离在50cm 以上，保证盒口与暖气片、管道等的距离，当插座上方有暖气管时，其间距应大于200mm。下方有暖气管时，其间距应大于

300mm。

|  | 安装一般要求 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 跷板开关 | 开关边缘距门框 150~200mm，距地 1.4m。 | 同一室内 | <5mm |
|  |  | 并列安装 | <0.5mm |
|  |  | 垂直度 | <0.5mm |

箱、盒口的高度应满足表要求：如表5.7.1.5-1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/845114040142011113