|  | 目录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程概况 | ......................................................... - | 1 | - |
| 二、编制依据 | ......................................................... - | 1 | - |
| 三、施工部署 | ......................................................... - | 1 | - |
| 3.1、项目管理目标 ..- |  | 1 | - |
| 3.2、工程管理组织 ..- |  | 2 | - |
| 3.2.1、项目管理机构组建说明 .. - |  | 2 | - |
| 3.2.2、项目管理主要管理人员职责 .. - |  | 3 | - |
| 3.2.3、主要部门职责 .. - |  | 5 | - |
| 3.3、施工准备 ...................................................... - |  | 6 | - |
| 3.3.1、入场准备 ..- |  | 6 | - |
| 3.3.2、技术准备 ..- |  | 6 | - |
| 3.3.3、现场准备 ..- |  | 7 | - |
| 3.3.4、机具准备 ..- |  | 7 | - |
| 3.3.5、物资准备 ..- |  | 8 | - |
| 3.3.6、施工力量准备 .. - |  | 8 | - |
| 3.4、施工进度计划 ..- |  | 9 | - |
| 四、施工方案 ......................................................... - |  | 9 | - |
| 4.1、基槽开挖施工 ..- |  | 9 | - |
| 4.2、基槽垫层施工 ..- |  | 10 | - |
| 4.3、钢筋工程 ..................................................... - |  | 10 | - |
| 4.4、混凝土工程 ................................................... - |  | 11 | - |
| 4.5、模板工程 ..................................................... - |  | 12 | - |
| 五、进度计划保证措施 ..- |  | 13 | - |
| 5.1、组织保证 ..................................................... - |  | 13 | - |
| 5.2、技术保证措施 ..- |  | 14 | - |
| 5.3、资源保证措施 ..- |  | 14 | - |
| 5.4、蓄水池施工总体进度计划 .. - |  | 14 | - |
| 六、施工质量保证措施 ..- |  | 14 | - |
| 6.1、保证措施 ..................................................... - |  | 14 | - |
| 6.2、技术措施 ..................................................... - |  | 15 | - |
| 6.3、管理措施 ..................................................... - |  | 15 | - |
| 6.4、雨季施工措施 ..- |  | 15 | - |
| 6.5、验收标准 ..................................................... - |  | 16 | - |
| 6.5.1、钢筋质量验收标准 .. - |  | 16 | - |
| 6.5.2 模板质量验收标准........................................... - |  | 17 | - |
| 6.5.3 砼质量验收标准............................................. - |  | 17 | - |
| 6.6 蓄水池满水试验................................................. - |  | 17 | - |
| 七、施工安全、文明施工管理 .. - |  | 19 | - |
| 7.1、安全生产方针、目标 ..- |  | 19 | - |
| 7.2、安全保证措施 ..- |  | 19 | - |
| 7.3、文明施工管理 ..- |  | 20 | - |

# 新建蓄水池施工方案

# 一、工程概况

蓄水池位于 XXX 进口右侧，施工空间充足，水池平面为矩形，净空尺寸为 26m×20m×3m，蓄水能力 1560m3，底板厚 50cm，C30 钢筋混凝土浇筑，水池埋深 1m，基础底部设 10cm 的 C15 混凝土垫层。目前水、电、道路已通到现场，场地已平整，人员与机械设备已到场。水池竣工后，主要用于XXXX 正常施工用水。

# 二、编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3、《混凝土强度评定标准》GBJ107-87

4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003

5、《蓄水池施工图》

6、国家其它相关标准、规范。三、施工部署

# 、项目管理目标

- 工期目标

本项目根据合同有关文件，工期为 40 天。

- 安全目标

死亡事故为零交通事故为零

机械设备事故为零

- 质量目标

工程质量满足设计、规范规定的性能、安全、可靠性等方面的要求，保证本工程一次性验收合格率 100%。

- 文明施工目标

布局合理，场地整洁，道路平顺，环境整洁，设备整齐，材料堆放整齐有序，各类标志齐全，文明施工。

# 、工程管理组织

    - 、项目管理机构组建说明

为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务，组建“XX 项目经理部”组织框图如下图所示，负责本工程施工中的统一指挥和协调，全面履行合同，项目经理部设项目经理一人，项目副经理一人， 技术负责人一人，下设五部二室，各部门主要成员均由年富力强、业务水平高，施工经验丰富的人员担任。经理部负责对外业务联系，接受业主和监理指示，对内负责施工技术和工程质量、安全生产管理的统一协调指挥。项目经理部下设三个专业班组，负责本工程的施工。

项目组织机构框图

# 、项目管理主要管理人员职责

- 项目经理

代表公司实施本工程施工项目管理，贯彻国家、地方、上级及与业主有关的政策、法规和强制性标准，执行单位的管理制度，维护单位的合法权益。

负责工程合同的全面履行，是本工程质量、安全和文明施工的第一负责人，组织编制项目管理实施规划。

负责项目经理部全面工作，贯彻单位的质量、安全方针，落实质量安全目标，对工程建设负全面责任。

负责为工程建设所需的各项资源进行优化配置和动态管理，对质量体系的有效运行和持续改进负全面责任。

负责主持制定和批准项目经理部的各项规章制度，监督检查各部门和个人履行岗位职责的情况。

在授权范围内负责与单位管理部门及格专业施工班组、业主、监理工程师等的协调，解决工程出现的问题。

参与工程验收，准备结算资料和分析总结，接受审计；履行“项

目管理目标责任书”规定的其他任务。

- 项目副经理

贯彻执行国家有关劳动保护、安全生产、文明施工、环境保护的法律法规、技术政策及公司管理规章制度；

协助施工组织设计中安全技术措施和文明施工计划的制定，编制专项工程安全施工方案，制定现场生产安全事故应急救援预案；

贯彻安全生产方针政策、规章制度、落实安全和文明施工管理制

度，制定安全工作计划和文明管理目标，建立健全安全保证体系；对工程项目的施工质量、安全生产、文明施工、施工进度、成本控制直接负责；

组织、参与项目部制定各项管理计划，组织管理人员、班组长认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案；定期进行质量、安全、文明施工检查，落实项目的质量规划、质量目标、安全生产的执行和实施情况；

协调施工过程各协作承建单位、专业分包单位、各工种工序交叉的施工关系、配合及机具调配工作，有效的控制施工进度和施工质量、安全，确保按计划、合同完成施工任务；

开展质量安全教育，领导组织工程各阶段的验收，领导、落实工程质量管理，组织工程项目分项、分部工程检查和评定，负责单位工程防护设施、高危险防护设施及特种设备验收，安全隐患限期整改； 负责项目宣传教育工作，搞好后勤保障工作，搞好评比奖罚工作，

监督分项、分部工程安全技术交底实施；

参与项目成本计划的编制与分析工作，确定总工期计划，编制月进度计划，复核材料计划，负责分项、分部及单位工程变更签证手续；

负责本区域内安全、质量事故组织、调查，并提出具体防范措施及处理意见；

完成项目经理交办及公司规定的其他工作。

- 项目技术负责人

全面负责本项目部的技术管理和质量管理工作；

领导和组织施工图纸会审工作，对会审提出的问题组织研究或提交设计单位解决；

负责施工技术准备及组织编制施工组织总设计和审批施工组织

专业设计；

组织解决施工生产中的技术问题，主持召开项目部技术会议，审批重大技术方案；

参加项目部的生产协调周会、月度会，参与生产调度工作； 负责组织开展新技术、新工艺、新设备的研究和推广工作。

# 、主要部门职责

- 工程技术部

负责编制实施性施工组织设计、主持现场施工测量放样和图纸审核。对下进行施工作业技术交底、技术指导。做好有关设计变更和工程试验。编制质量计划和作业指导书。配合有关专家进行重点项目的施工方案制定和科技攻关。

- 安质环保部

制定安全施工实施细则和安全保卫工作细则，负责安全检查、教育和管理工作，负责监督现场文明施工，并做好本工程项目施工的安全保卫工作；负责施工质量和现场文明施工的检查、教育和管理工作。在作好工程质量自检和记录并认定后，确保 ISO9001 质量体系在本项目正常运行。

贯彻执行党和国家有关环境保护工作的各项方针、政策、标准、条例、法规。研制和起草经理部关于环境保护的规划、方针、目标及年度计划，并督促实施。组织环境保护的工作，要发扬创新开拓精神， 抓典型、树样板，以点带面，把本标段的环境保护工作提高到一个新的水平。

- 物资设备部

负责物资、工程材料的采购、保管、供应和机械设备的管理、使

用、维修工作，确保施工的顺利进行。

- 计划合同部

编制旬、月及年度施工计划，编制分项施工作业责任成本，收集整理统计资料，组织项目验工计价。

- 财务管理部

负责编制本项目月、季、年度财务计划，负责作好本项目和各工项的成本核算和日常财务管理。

- 工地试验室

负责本工程所有的试验工作并作好每一次试验的记录。

- 综合办公室

主要负责日常事务和对外公共事务工作及项目人事管理工作。

# 、施工准备

    - 、入场准备

项目人员、机具等入场准备工作就绪，现场具备开工条件，随时可组织开工。

# 、技术准备

（1）熟悉图纸，了解设计内容及设计意图，明确工程所采用的设备

和材料，明确图纸所提出的施工要求。

（2）熟悉和工程有关的其他技术资料，如施工及验收规范、技术规

程、质量检验评定标准。

（3）编制施工方案。根据工程设计文件和施工图纸的要求，结合施

工现场的客观条件、设备器材的供应和施工人员数量等情况，安排施

工进度计划和编制施工组织计划，做到合理有序的进行安装施工。安

装施工计划必须详细、具体、严密和有序，便于监督实施和科学管理。

（4）做好测量导线控制网。

    - 、现场准备

根据现场的条件与业主的要求做好场地平整，障碍物的清理，施

工场地与临时道路的硬化，临时设施的搭建等准备工作。

# 、机具准备

拟投入本工程的主要机具设备如下：

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | PC200-7 | 台 | 1 | 已进场 |
| 2 | 自卸车 | ND3251B38J | 辆 | 1 | 已进场 |
| 3 | 钢筋切断机 | QD-40 | 台 | 1 | 已进场 |
| 4 | 钢筋调直机 | QTZ-40 | 台 | 1 | 已进场 |
| 5 | 钢筋弯曲机 | QW-40 | 台 | 1 | 已进场 |
| 6 | 电焊机 | ZXTD-500 | 台 | 2 | 已进场 |
| 7 | 木工切锯机 | MJ105 | 台 | 1 | 已进场 |
| 8 | 插入式振动器 | HZ-50 | 台 | 6 | 已进场 |
| 9 | 全站仪 | LeicaTS06 | 台 | 1 | 已进场 |
| 10 | 水准仪 | DS3-1 | 台 | 1 | 已进场 |
| 11 | 搅拌站 | HZS35 | 套 | 1 | 已进场 |

12

砼运输车

SY5250GJB4

辆

2

已进场

    - 、物资准备

主要材料，先落实货源，再按计划采购供应，陆续进场，主要周

转材料需用量计划如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板 | 12mm | m2 | 300 |  |
| 2 | 木方 | 5×8mm | m3 | 6 |  |
| 3 | 扣件 | / | 个 | 300 |  |
| 4 | 钢管 | 42×3.5mm | t | 1 |  |
| 5 | 小推车 | 200L | 只 | 2 |  |

# 、施工力量准备

根据本工程的特点计划投入本工程的施工工种及劳动力计划如下：

| 序号 | 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工 | 10 | 钢筋制作、绑扎 |
| 2 | 木工 | 10 | 配模、支模、拆模 |
| 3 | 电工 | 1 | 现场照明、安装 |
| 4 | 焊工 | 2 | 钢筋焊接 |
| 5 | 砼工 | 8 | 砼浇灌、振动、养护 |
| 6 | 架子工 | 5 | 搭设脚手架，配合支模 |
|  | 合计 | 36 | 按进度计划组织人员进场 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/846153115145010031