## 施工组织设计、专项施工方案审批表

工程名称	运河体育主题公园改造项目

类	别 施工组织设计

专项施工方案工程概况：

编制人

/

册数	页数

/	/

运河体育主题公园位于京杭大运河东侧狮山桥北，拟对公园内部建筑物、道路、桥梁、

水电、照明等进行维修改造，新增监控、广播、消防、门禁、网络系统，增加全民健身、体育文化和卫生康体的内容，改造公园面积约 127580 平方米，新增建筑面积 4455 平方米， 改建建筑面积 505 平方米。

本工程涵盖三座桥梁，其中人行桥 2 座，景观桥 1 座，1#桥 3 跨连续平板桥，总长 28 米，桥宽 5 米，纵坡为 0.5%,横坡为 2%，设计荷载：城-B 级、人群荷载;2#桥 3 跨连续平板桥，总长 26 米，桥宽 6.8 米，纵坡为 0.5%,横坡为 2%，设计荷载：城-B 级、人群荷载;3# 桥为一座连续板梁桥，桥梁全长 20 米，桥面全宽 3.9 米，设计荷载为人群荷载 5.0KN/m2， 地震烈度为 7 度。3 座桥梁均为现浇桥梁板，1#、2#桥板厚 40cm，3#桥板厚 25cm，搭设高度5.15m。为保证施工安全，并考虑要有足够的施工承载力，因此需要搭设满堂支架体系。

项 目 经 理 ： 年 月 日

申报简述：

本次报审内容为工程项满堂支架施工方案，请予以审核,具体内容附后。

| 申报部门（分包单位）： | 申报人： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核意见： 施工单位技术部门： | 审核人： | 年 | 月 | 日 |

审批意见： 审批结论：

总承包单位（公章）：	审批人：	年	月	日

注：附施工方案

# 运河体育主题公园改造项目

# 满堂支架专项方案

编制： 审阅： 审核： 审批：

宁波市政工程建设集团股份有限公司

年	月	日

目 录

一、工程概况二、编制依据三、施工部署

四、施工平面布置

五、施工进度计划及施工顺序六、主要项目的方法

七、安全防护措施及安全技术交底八、确保工程质量的措施

九、雨期施工安全技术措施十、冬季施工安全技术措施十一、文明施工

十二、应急救援预案

附件：满堂支撑体系计算书

# 一、 工程概况

运河体育主题公园改造项目,建设单位是苏州市体育局。运河体育主题公园位于京杭大运河东侧狮山桥北，本工程为综合性项目，拟对公园内部构筑物、道路、桥梁、水电、照明等进行维修改造，新增监控、广播、消防、门禁、网络系统，增加全民健身、体育文化和卫生康体的内容，改造公园面积约 127580 平方米，新增建筑面积 4455 平方米，改建建筑面积 505 平方米。由苏州园林设计院有限公司进行设计。

本工程涵盖范围广，为一项综合性项目，包括游客服务中心、茶室、配套服务用房、运动场等土建设施，8 米宽轮滑赛道，4 米宽主园路，景观工程、绿化工程、给排水工程等。

本工程涵盖三座桥梁，其中人行桥 2 座，景观桥 1 座，1#桥 3 跨连续平板桥，总

长 28 米，桥宽 5 米，纵坡为 0.5%,横坡为 2%，设计荷载：城-B 级、人群荷载;2#桥 3 跨连续平板桥，总长 26 米，桥宽 6.8 米，纵坡为 0.5%,横坡为 2%，设计荷载：城-B 级、人群荷载;3#桥为一座连续板梁桥，桥梁全长 20 米，桥面全宽 3.9 米，设计荷载为人群荷载 5.0KN/m2，地震烈度为 7 度。3 座桥梁均为现浇桥梁板，1#、2#桥板厚 40cm， 3#桥板厚 25cm，搭设高度 5.15m。为保证施工安全，并考虑要有足够的施工承载力， 因此需要搭设满堂支架体系。

# 二、编制依据

  - 、桥梁设计图纸

  - 、总体施工组织设计

  - 、桥梁施工及验收规范要求

  - 、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

  - 、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

  - 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

  - 、《建筑施工钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011）

  - 、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质 2009-87 号文

# 三、施工部署

## 、组织机构

为确保优质、高速、安全、文明地完成本工程建设，我公司本着科学管理，精干高效、结构合理的原则，已选派了具有开拓进取精神、施工经验丰富、态度诚恳、勤奋实干、科学务实的工程技术人员和管理人员组建了项目管理班子和管理机构。

项目经理：朱锦芳

项目技术负责人：娄晓东安全员：桂世良、周洁利施工员：王俊

质检员：潘玲玲材料员：李晶晶资料员：陈文杰

## 、管理目标

质量目标：本部位工程质量达到优良标准。安全目标：杜绝人身伤亡事故。

工期目标：运河公园桥梁穿工期 92 日历天。3.3、劳动力安排计划

根据该工程的特点，我项目部已组织了专门施工桥梁的劳务作业施工队，配置了普工 30 人、模板工 30 人、架子工 20 人、钢筋工 15 人、砼工 10 人、杂工 5 人，各工种紧密配合。

# 、投入的主要施工机械设备

主要施工机械及设备表

| 序号 | 机械（设备）名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1m3 反铲挖掘机 | 台 | 2 | 基础开挖 |
| 2 | 潜水泵 | 台 | 5 | 基坑排水 |
| 3 | 振动棒 | 个 | 10 | 砼振捣 |
| 4 | 钢筋截断机 | 台 | 4 | 钢筋加工 |

| 5 | 钢筋弯曲机 | 台 | 4 | 钢筋加工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 木工刨机 | 台 | 4 | 模板加工 |
| 7 | 木工圆盘锯 | 台 | 4 | 模板加工 |
| 8 | 电焊机 | 台 | 6 | 钢筋焊接 |
| 9 | 切割机 | 台 | 8 | 钢筋加工 |

## 、投入的主要施工材料

序

单

主要施工材料计划表

| 材料名称 |  | 规格 | 数量 |  | 备 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 位 |  |  |  |
| 1 | 钢管 | φ48*2.7 | t | 30 | 模板加固用 |  |
| 2 | 扣件 |  | 只 | 800 | 承重及支撑脚手 |  |
|  |  |  |  |  | 架用 |  |
| 3 | 木方 | 100mm×100mm | m3 | 50 | 模板主楞用 |  |
| 4 | 木方 | 50mm×100mm | m3 | 100 | 模板次楞用 |  |
| 6 | 可调顶托 |  | 个 | 100 | 高度调节 |  |
| 7 | 对拉螺杆 | M14 | 套 | 500 | 模板加固用 |  |
| 8 | 扎丝 |  | kg | 200 | 钢筋绑扎用 |  |
| 9 | 蝶形扣 |  | 个 | 500 | 模板加固用 |  |
| 10 | 螺帽 | M14 | 个 | 500 | 模板加固用 |  |

# 四、施工平面布置

根据现场实际情况，在运河公园南部空地上设置临时钢筋加工区和模板加工区（施工	平	面	布	置	图	见	下	图	）	。

# 五、施工进度计划及施工顺序

## 、3 座桥梁施工进度计划如下

  - 、主要施工顺序

主要施工项目：1#桥、2#桥、3#桥主体结构。

主要包括：桥台基础、墩柱、台身、盖梁、台冒、现浇桥梁板，主要项目有支架、钢筋、模板、混凝土。

整体浇筑顺序：以桥墩处、桥台处分别向跨中对称进行，并且一次完成合拢。

# 六、主要项目的方法

  - 、模板支架施工工艺流程

1、桥梁施工工序流程为：垫层施工→桥墩、桥台基础施工→墩柱、台身施工→盖梁施工→台冒施工→现浇桥梁板施工→附属结构施工。

2、模板支架施工顺序为：定位→立杆及扫地杆安装→纵横向水平横杆安装

→剪刀撑安装→顶托安装→主楞安装→次楞及竹胶板安装→现浇桥梁板施工。

# 、桥梁现浇梁板模板支架搭设参数设计

本工程采用全支架施工方法，支架体系由支架基础、Φ48×2.7mm 立杆、横杆、斜撑杆、可调节顶托、100×100mm 及 50×100mm 方木做主次楞，立杆底座直接安放在基础上。模板系统由侧模、顶模、端模等组成。

桥梁板采用现浇成形，全桥沿高度方向可分为一次浇筑，浇筑的施工缝必须进行认真的处理，凿除浮浆、气泡等不实之处，露出新鲜石子面并清洗干净。主筋尽量采用通长钢筋，尽量减少接头，钢筋接头按规范错开布设。

# 、支架搭设施工要求及技术措施

现浇桥梁板支架待下部结构浇筑完毕后进行搭设，采用满堂钢管支架。搭设时，先在钢筋混凝土基础上设下托（立杆底部可调底座）。支架顶部设置顶托， 顶托上安设横向 100×100mm 方木，100×100mm 方木上布置纵向 50×100mm 方木，纵向方木上铺设顶板底模板。支架纵横向设置剪刀撑，以增加其整体稳定性，支

架上端与腹板间用方木塞紧。扫地杆等剪刀撑与立杆、纵横向水平杆等同步搭设， 在浇筑过程中，进行全过程监测和专人检查。

1、施工准备

单位工程各级负责人按施工方案中有关支架搭设要求逐级向施工人员进行技术交底工作。

对进场的材料进行检查验收，凡不合格构配件一律予以退场，经检查合格的构配件按品种、规格分类整齐堆码，堆放场地不得积水。

2、立杆搭设

首先根据设计图纸坐标在场地放出支架位置，在基础上弹线，然后搭设支架， 立杆纵横向间距为 60cm×60cm，允许搭设偏差±5cm,立杆垂直度允许搭设偏差

±10 mm。下部设扫地杆，扫地杆距离地面高度 15cm。立杆底直接搭设在下穿底板上，立杆上端可调螺杆支托伸出顶层水平杆的长度不得大于 50cm。

3、横杆搭设

立杆之间满设双向水平杆，纵横向水平杆上下步距 60cm，确保其在两个方向都具有足够的设计刚度，一根横杆两端的高差，不能超过2cm，纵向水平杆全长平整度要符合规范要求。

4、可调支托设置

    - 可调节支托螺杆外径不小于 36mm，支托板厚度不小于 5mm。

    - 螺杆与支托板的焊缝厚度不小于 6mm，螺母厚度不小于 30mm。

    - 可调支托螺杆插入钢管长度不小于 150mm。

    - 螺杆伸出刚管长度不大于 200mm。

    - 插入立杆顶管的可调支托伸出顶层水平杆长度不大于 500mm

双钢管主楞	方木居中

[10槽钢	[10槽钢

可调U型支托

≤20

可调U型支托

≤20

纵横横杆

≤10

纵横横杆

≤10

≥2/3螺杆长度	≥2/3螺杆长度

立杆	立杆

可调支托结构图

5、剪刀撑设置

- 每道剪刀撑跨越立杆的根数应不大于 8 根，不少于 5 根，且每道剪刀

撑宽度不应小于 4 跨，不大于 6 跨，并且不应小于 6m，斜杆与地面的倾角宜在45°～60°之间；

- 剪刀撑的斜杆采用搭接，钢管搭接长度不应小于 1m，应采用不少于 2 个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接杆杆端的距离不应小于 100mm，以免引起脱扣；

- 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 150mm；

- 剪刀撑应随立杆、纵横向水平杆等同步搭设。

6、钢管钢管支架主要构、配件的材料要求

- 脚手架杆件采用外径 48mm、壁厚不小于 2.7mm 的钢管，其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700 中 Q235A 钢的规定，使用的钢管应平直光滑、无裂纹、无锈蚀、无分层、无结巴、无毛刺等，不得采用横断面接长的钢管。

- 铸造件表明应光整，不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，

表面粘砂应清除干净。

- 冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷。

- 钢管、扣件、脚手板等原材进场验收标准：

①、钢管、扣件、顶托材料材质要符合国家相应规范标准要求，产品的规格、商标应在醒目处铸出，字迹图案要清晰、完整，要有出厂材质证明书；钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；具体见下表:

验收项目

资格审查

外 观质 量

验收内容

对进场钢管出厂资格进行核查，并拍照记录（生产产家 XXXXXXXX 注册商标）

从现场使用的脚手架钢管中，抽样进行外观检查：钢管表面平直光滑，无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道：钢管外径、壁厚、断面等的差符合规定：钢管涂有防锈漆：在锈蚀严重的钢管中抽取三根（锈蚀检查应每年一次）， 在每根锈蚀严重的部位横向截开取样检查，表面锈蚀深度符合规定（当锈蚀深度超过规定值不得使用）：钢管弯曲变形符合规定。

| 序号 | 项目 焊接钢管尺寸（mm） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外径 48 | -0.5 |
|  | 壁厚 2.7 | 不小于 2.7 |
| 2 | 钢管两端面切斜偏差 | 1.70 |
| 3 | 钢管外表面锈蚀深度 | ≤0.50 |

脚手架 钢管允 许偏差Δ（mm）的检查

与记录

4

钢管弯曲各种杠件钢管的端部弯曲 1≤1.5m

立杆钢管弯曲3m〈1≤4m：4m〈1≤6.5m

≤5

≤12

≤20

水平杆、斜杠的钢管弯曲 1≤6.5m	≤30

②、钢管外观应无锈蚀、氧化皮，各部位应无裂纹，主要部位无松缩。错箱不应大于 1 ㎜；

③、脚手板材质不得腐烂、散边、可破损严重。脚手板长度、宽度、厚度应符合规范规定要求。

7、可调底座及可调托撑螺母采用可锻铸铁或铸钢制造，其材料机械性能应

符合 GB9440 中 KTH330-08 及 GB11352 中 ZG270-500 的规定。

8、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造，其材料机械性能应符合GB11352

中 ZG230-450 的规定。

9、采用钢板热冲压整体成形的钢板应符合 GB700 标准中 Q235A 级钢的要求， 板材厚度不得小于 6mm。

10、立杆连接外套管壁厚不得小于 2.7mm，内径不大于 50 mm， 外套管长度不得小于 160mm，外伸长度不小于 110mm。

11、立杆上的上扣件应能上下串动和灵活转动，不得有卡滞现象。

12、构配件外观质量要求：

- 钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀，不得采用接长钢管；

- 铸造件表面应光整，不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷， 表面粘砂应清除干净。

- 冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷；

- 各焊缝应饱满，焊药清除干净，不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷；

- 构配件防锈漆涂层均匀、牢固。

13、钢管钢管满堂支架的构造应符合下列要求

- 严格按照设计尺寸搭设支架，并根据支撑高度选择组合配托撑及可调底座。立杆间距和横杆步距不得大于设计要求，并设置纵、横扫地杆。

- 支架拐角为直角时，宜采用横杆直接组架；拐角为非直角时，可采用钢管扣件组架。

- 支架首层立杆应采用不同的长度交错布置，并安设好接长用套管及连接销孔，底部横杆（扫地杆）严禁拆除，立杆配置可调底座。

- 支架剪刀撑、斜撑等的斜杆，采用钢管扣件，斜杆安装时要符合下列规定：在支架四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆；斜杆应每步与立杆扣接，钢管不能选用已经长期使用发生变形的。

- 对进入现场的钢管钢管构配件，使用前应对其质量进行复检。

- 确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差满足《建筑施工钢管脚手架安全技术规范》的要求。

- 支架架要排列整齐和顺直，并要及时设好纵横水平拉杆、剪刀撑等。

- 为保证支架整体稳定及安全，应按支架设计要点，在荷载集中处加密支架支撑。

14、支架搭设要求

- 模板支撑架搭设应与模板施工相配合，利用可调底座或可调托撑调整底模标高，但支架顶托和底座的丝杆外露长度不得大于 20cm。

- 支架的搭设应分阶段进行，搭设后必须经检查验收后方可正式投入使用。

- 支架拼装时要求随时检查横杆水平和立杆垂直度外，还应随时注意水平框的直角度，不致使支撑架偏扭。保证支架全高的垂直度应小于L/500；最大允许偏差应小于 100mm。

- 支架及脚手架内外侧加挑梁时，挑梁范围内只允许承受人行荷载，严禁堆放物料。

- 采用钢管扣件作加固件、斜撑时应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 的有关规定。

- 支架拼装每 3 层检查每根立杆底座下是否浮动，否则应旋紧可调座或用薄铁片垫实，在支架拼装头3 层，每层用全站仪、水准仪、线坠随时检查立杆

的垂直度及每层横杆的水平，随时检查随时调整。

- 支撑架搭设到顶时，应组织技术、安全、施工人员对整个架体结构进行全面的检查和验收，及时解决存在的结构缺陷。

- 浇筑过程中，派人检查支架和支承情况，发现下沉、松动和变形情况

及时解决。

15、支架的验收 构配件检查与验收

- 新钢管的检查应符合下列规定：

①.应有产品质量合格证；

②.应有质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》（GB/T 228）的有关规定，质量应符合规范要求；

③.钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；

④.钢管外径、壁厚、端面等的偏差，应分别符合规范要求；

⑤.钢管必须涂有防锈漆。

- 旧钢管的检查应符合下列规定：

①.表面锈蚀深度应符合规范要求。锈蚀检查应每年一次。

②.钢管弯曲变形的应符合规范规定要求。

- 扣件的验收

①.新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。

②.旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；

③.新、旧扣件均应进行防绣处理。

- 脚手架及其地基基础应按下列阶段进行检查验收：

①.基础完工后及脚手架搭设前；

②.作业层上施加荷载前；

③.达到设计高度后；

④遇有六级大风和大雨后；

⑤.停用超过一个月。

- 成立安全检查小组每日进行脚手架检查。

- 模板铺设前必须对支撑系统按方案要求验收，支撑系统施工完毕必须经三方验收合格后方能铺设底模板。

# 、支架搭设施工安全措施

1、搭设过程中划出工作标志区，禁止非施工人员进入工作区、统一指挥、上下呼应、动作协调，严禁在无人指挥下作业。

2、作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，不得在脚手架上集中堆放模板、钢筋等物料。

3、支架使用期间，严禁擅自拆除架体结构杆件，如需拆除必须确定补救措施后方可实施。

4、支架应与输电线路保持安全距离，施工现场临时用电线路架设应按国家现行标准执行。

5、在搭设过程中安全质量应由安全员、架子班长等进行检查、验收。

6、定期检查支架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

# 6.5.支架预压及沉降观测

为了确保现浇砼在浇筑过程中支架的非弹性变性不超出设计要求，在梁板砼浇筑前进行模拟荷载预压测试，以观测支架沉降量，并验证支架系统的可靠性。

预压荷载：支架应能满足稳定、强度、刚度等要求，并应符合施工规范的要求，支架在浇筑混凝土前应进行预压，堆载重量为各梁板重量的1.2 倍，加载后

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/846203113204010053