# 班级活动谋划壹篇

大学班级活动策划。

一、活动主题

（一）大主题

“粤动青春，梦随亚运”

（二）主题拓展

“健康亚运，知识亚运，快乐亚运”

二、活动背景：xxx

三、活动目的

本次团日活动旨在于引导同学们在增加对调研方式，及亚运知识了解的同时，学习亚运的精神，认识运动的重要性,从而养成良好的生活方式，提高自身的综合素质。此外，本次团日活动也有利于同学们彼此之间加强交流，增进情感，从而形成一个更具活力的团结友爱的团支部。

四、主办单位

广东外语外贸大学经贸学院国贸1006班

五、活动时间：xxx

六、活动地点

广州大学城，广州海心塔

七、活动对象

广东外语外贸大学经贸学院国贸1006班全体成员

八、活动形式

本次活动以骑自行车，问卷调研，参观亚运开幕场地海心塔等方式来展示我们团日活动的“健康亚运，知识亚运，快乐亚运”的主题。

宣传方案

一、网络宣传

②Q群邮件：以Q群邮件的发送将团日活动的策划书发到每位

③blog：在班级blog上更新有关团日活动的消息。

二、短信宣传

①飞信：通知同学们有关的相关事宜，并提醒他们

活动流程

▲活动前期：1、11月1号~6号，完成活动策划及的撰写；

2、11月7号~11号购买物资，了解并熟悉活动的具

体流程如自行车租借，乘坐交通工具的线路，以及提

前了解天气情况。

▲活动流程:

1、健康亚运，大学城自行车环保行

2、知识亚运，大学城跨校亚运调研

我们将会在大学城高校包括广外大在内的5所学校中进行有关亚运的调研，我们在人员安排上是5人一小组，共5小组分别负责5所高校，并向每所高校会派发50份的纸质版问卷 同时我们也会使用问卷星做出一个电子问卷，把问卷的链接放在班级blog，并在校内各Q群中进行宣传，邀请同学们参与。

调研方式：问卷调研

具体时间安排：

11月15号~17号进行问卷的设计及打印工作，并完成问

卷星电子版问卷的制作。客，学校Q群上发布问卷星的电子版问

卷链接。

具体人员安排：

一、问卷设计

小组长：肖林晓

组员：陈俊霖、古云天、郝晓丹、妥瑞、刘静敏、孔翼尧、梁绮雯、杨丽萍、

刘希纯、潘美燕

二、问卷派发及数据录入

①小组：

负责学校：广东工业大学小组长：郭杨娜

组员：伍倩君，梁晓昕，黄素美，罗俊艺

②小组：

负责学校：广东外语外贸大学小组长：陈嘉煌

组员：毕嘉莹，李文贤，梁玉丽，张嘉仪

③小组：

负责学校：中山大学小组长：陈熙伦

组员：姜海宁，刘家宁，刘志业，黄柳

④小组：

负责学校：广州中医药大学小组长：许海胜

组员：卢幸延，王蔚然，李文乐，郭敏霞

⑤小组：

负责学校：华南理工大学小组长：吴洁婵

组员：邓丽柔，彭嘉杰，杨静林，胡燕华

三、撰写报告

小组长：冼智波

组员：胡迪鹤、王雁利、李剑锋，李顺华，罗志杰，欧阳韬，江沛燕，

叶颖恩，林叶珍

3、快乐亚运，海心塔亚运开幕场观光

广州亚运会的开幕式的场地为广州海心塔，它作为广州又一地标性建筑，被赋予了揭开亚运开幕式神秘面纱的使命。我们团支部将会以观光该景点的方式了解这亚运代表性建筑。在观光中感受亚运独特的气氛，了解更多关于亚运的资讯。并在观光该景点愉快的气氛中，更好地促进同学之间的交流。

时间：11月19号一天

物资预算

1、购买亚运小旗20面，预算金额40元；

2、购买硬纸板，预算金额20元；

3、打印纸质版问卷250份（黑白双面打印）；预算金额40元

（五）时间进度表

工作事项

时间推进

备注

购买物资，熟悉流程

11月7号~11号

骑自行车绕内环如天气不允许，则推迟

调研工作的开展参观海心塔

11月19号

如天气不允许，则推迟

整理材料，撰写报告（六）后期工作

▲工作总结

撰写主题团日活动总结报告。

▲更新博客

整合照片以及文章资料发布在博客。

▲团支部意见表

让团支部每位成员填写意见表，公开征集团支部成员的想法和意见。

03kkk.cOm精选阅读

[分享好文]班级活动谋划范例

【活动主题】秋冬之际，组织全班同学去省博物馆游玩。

【活动目的全班出游增厚全班同学之间友谊，使同学课余生活更充实，让大家在学习之

及意义】余得到放松，陶冶了同学们的情操，更可以让同学在游玩中增加对中国楚文化的知识，了解中国历史及古代人民的智慧，使同学们更加热爱我们的国家。

【活动时间】 20xx年11月14日（若非大雨，活动按时进行，否则活动顺延至下个星期六）

生活委员:王德俏

活动前后人员集合：体育委员：姚宗森

两批人员负责人：一批，团支书：刘浩然

二批，班长：孟宪博

游玩中摄影：一批，副班长：林婷

二批，宣传委员：迟丽薇

游玩后总结活动经验并做出书面报告：学习委员：雷福平

组织委员：汪岩

【活动预算】项目金额

往返包车费60x2=120元

摄影及洗出照片费10元

门票费0元

总计130元

好范文推荐班级活动谋划

活动主题：展现女生魅力，弘扬雷锋精神

活动时间：2022年x月xx日上午9：00

活动地点：雕塑公园

活动目的：

1、让女大学生学会轻松学习、健康生活，永远开拓进取，努力成为最幸福的魅力女生。

2、学习雷锋，弘扬雷锋精神。

参加人员：12新闻全体同学

活动计划：(分两个环节)

环节一：集体义演，跳“华尔兹”舞蹈。

在雕塑公园的广场进行义演，以组为单位，同学两俩搭配，把课堂上所学舞蹈在总人面前展示，为雕塑公园游客带来视觉享受。

环节二：每个同学以个人为单位或以自由组合的方式，任意选择公园内的景物作为拍摄背景，拍照出具有个人特色，能够展现女大学生风采的照片。

活动要求：

1、各位同学于你年x月x日9：00准时到雕塑公园门前集中。

2、各小组准备好一台照相机。

3、各小组长组织好本组的各项活动，并做好记录。

4、活动结束后，各小组长上交一份本组活动总结。

策划书预期效果：

各组长起带头作用，带动组员积极参与各环节活动，整个流程顺利进行，取得很好的效果。

一、活动主题、目的及活动意义

1、活动主题

我们班本次活动主题为“本硕大联欢和谐促发展”。通过在厚山举行纸牌游戏，素质拓展，集体游戏，烧烤等一系列活动来进行大联欢。

2、活动目的

为了让本硕班同学们之间更好的进行交流，另一方面，为了让同学们走出宿舍，走出教室去欣赏美丽祖国，欣赏美丽校园。我们本硕班要在郑州大学充满魅力色彩的厚山进行丰富有趣的团日活动。活动主要就是为了让大家在一起多交流交流，抛开往日的学习烦恼，放下昔日里的生活杂事，离开万恶之源的宿舍，大家尽情的进行联欢。去接近大自然，从另一个方面去了解昔日的伙伴。提升本硕班的班级凝聚力。

3、活动意义

通过本次活动，可以让我们本硕班的同学从另一个方面去了解班级其他同学，既加强了我们彼此之间的感情，又让我们的班级凝聚力得到充分的提升，而且让我们在游玩中去接近美丽校园。纸牌等一些游戏小游戏不仅让大家得到放松，而且可以锻炼大家的智力。素质拓展与集体游戏可以可以加大班级同学之间的配合与合作，有利于和谐班集体的构建。自己动手烧烤可以提升大家的动手能力，另外可以让同学们体会到食物来之不易，以后养成节约粮食的好习惯。

二、活动人员

本硕班全体同学。

三、活动时间及地点

时间：11月14日10：00—15：30

地点：郑州大学厚山

四、活动准备

1、召开团支部大会，提出团日活动主题，说明团日活动目的及意义，听取大家意见。根据大家的建议及意见进行适当地调整。并协商团日活动的时间及地点。

2、由团支部制定活动详细过程并草拟策划书。

3、团支部进一步讨论，完善活动流程及策划

4、团支书收集有趣的纸牌游戏名称，准备素质拓展所需要的物品，提前查看厚山情况，向美食协会租借烧烤烤具，列举所需要的烧烤物品。

5、活动当天班长做好通知工作，一定要提前通知全班同学，让同学们提前到达的活动地点。

6、活动当天团支书及班委要及时将烧烤烤具及所需的各种物品拿到活动地点。

五、活动流程

1、班委提前到厚山选定活动场地，并提前通知全体同学到活动场地。

2、活动分组：

将全体同学随机分成三组。

3、纸牌杀人游戏：

（1）参加游戏人数共13人（12，16人皆可），选其中1人做法官。由法官准备12张扑克牌。其中3张a，6张为普通牌，3张k。众人坐定后，法官将洗好的12张牌交由大家抽。抽到普通牌的为良民，抽到a的为杀手，抽到k的为警察。自己看自己手里的牌，不要声张不要让其他人知道你抽到的是什么牌。

（2）法官说：黑夜来临了，请大家闭上眼睛睡觉了。此时只有法官一人能看到大家的情况，等都闭好眼睛后。法官又说：杀手挣开眼睛，可以出来杀人了。

4、素质拓展

让十二个人组成六组，每一组都拉一根绳子，形成高低不同的障碍，让参加先挣着眼通过障碍，当熟悉两遍记下路程后，用布蒙住眼睛再次通过，旁边的同学可以指导，看通过的时间长短来分出胜负。

5、烧烤及野炊

快到中午时间时，开始进行烧烤，将提前准备好的食品拿出来，每组挑出两到三人进行烧烤，再挑出三到四名女生进行炒菜。其他同学可以为这些同学帮忙或在一旁做游戏，玩纸牌。当食物烤熟后，大家要通过排队来领取食物，大家一定要仁让。注意保护环境。同时注意安全。

一、活动方案

活动时间：20xx年11月21日(具体时间暂定为：9：20，16：00)

活动地点：八度水库

活动人员：公司总部同事40人左右

活动目的：加强同事之间的交流与学习，增进理解与沟通，努力培育协作向上的团队精神。

活动内容：野外自助烧烤，分团队的互动小游戏，自由活动(内容的具体形式文中将详细说明)

活动组织者：企管中心

活动要求：活动参加者请遵守相关纪律，严禁个别人脱离群体独自活动。

活动内容安排：

集合时间暂定为9：20~9：30

9：20分到公司大门前集合，做好出发准备

进发时间暂定为9:30~9：40

9：30分准时出发，约10分钟即可到达

准备时间暂定为9：40~10：00

分组、选队长、起队名、定队呼

步骤：

1.将队员划分成若干个由10~15个人组成的小组(根据我们的人数大致可以分成2组，1、2报数法)。

2.各组在10分钟内给自己的团队起一个名字，名字可以有实际意义，也可用符号代替。

3.各组长进行自我介绍，介绍他们的队名以及为什么选用这个名字。

4.游戏过程中要称呼他们的队名、队呼。

烧烤时间暂定为10：00，12：00

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/847060031014006042