# 800kV 换流站干式变压器安装施工方案

目 录

第一章 概述 	 3

1.1   项目建设概况 	3

1.2    现场施工条件 	5

1.3   编译依据 	5

第二章 主要工作量 	 7

2.1  主要工作量介绍 	7

第三章人事组织办法 	8

3.1    工作组织和管理机构 	8

3.2   操作人员的要求和资格 	8

3.3   经营活动分工及职责 	8

3.4    施工人员计划	9

第四章资源准备 	9

4.1   施工工具的准备 	9

第五章施工作业流程 	 11

5.1   干式变压器施工工艺 	11

第六章 施工进度表 	11

6.1  干式变压器安装要求 	11

6.7   安全注意事项 	 17

变压器的卸载和运输应由起重葫芦指挥，并在电工的配合下，采取适当的措施，确保人员和变压器

的安全 	17

变压器就位时，人力要充足，统一指挥，防止倾倒伤人；狭窄的地方应防止压碎 	17

对于重心在一侧的变压器，在安装固定前应采取措施防止其倾翻 	17

在变压器上安装设备时，应有人支撑 	17

临时电源应布置合理可靠，电动工具电源线必须绝缘良好 	17

变压器在送电和试运行前应满足以下条件： 	 17

变压器及其设备的接地系统齐全，接地良好可靠 	17

所有电气检查和测试完成并接受，然后进行清洁，设备关闭和完善 	17

各设备名称、编号应清晰正确，并设置各种操作、输电警示标志、围栏、防火器具 	17

变电室照明系统完善，通讯设备完善 	17

严格执行工作票制	 17

制定试运行技术安全措施，并进行详细交底。只有通过系统培训后，才能内容试操作员操作 	17

6.8   安全风险分析 	 17

第一章    概述

1.1 项目建设概况

新建的哈密南±800kV 换流站位于哈密市西南部、西部的山地平原 上。地势比较平坦开阔。罗路),站址西南距大南湖村约3公里，站址南 约2.3公里为正在建设的哈密—罗布泊铁路。全站占地面积24.36万平 方米。本期6条500kV 出线线路均与周边电厂相连。场地位于山地平原 上，局部分布着微丘陵。目前的选址是戈壁滩，地表覆盖着一层砾石，

没有植被生长。选址西侧是昭诺尔河。

直流双极额定传输功率为8000MW。 ±800kV 直流双极线一次，接地 极出线一次。换流变压器：全站工作换流变压器24台，备用换流变压器 4台，共28台。平波电抗器：平波电抗器每极的电感值为300mH。平波 电抗器为干式绝缘，每极配备6个平波电抗器。安装方式为“在极母线 和零母线上分开”。直流滤波器：考虑每极并联2组双调谐直流滤波器组， 两组直流滤波器的高低压侧共用一个隔离开关。  750kV 交流出线：长期 6次，其中750kV 哈密2次，750kV 吐鲁番2次，750kV 哈密南2次；本 期4次，其中750kV 哈密2次，750kV 哈密南2次。交流500kV 出线：长 期6路(不阻断2路长期扩容的可能性),现阶段6路，均为进线。交流 750kV 和交流500kV 之间设置两台750/500kV 联络变压器，每台联络变压 器容量为2100MVA。 500kV 交流滤波和高压并联电容器：500kV 交流滤波 和高压并联电容器总容量为3880Mvar, 分为4组和16组，其中5组为并 联电容器，11组为滤波器(4组BP11/13,4  组 HP24/36,3  组 HP3), 每

组电容容量270Mvar, 每组滤波器容量230Mvar。 高压并联电抗器：远期

在吐鲁番750kV 出线侧预留1×420Mvar 高压并联电抗器。本期将在换流 站母线上配置1×420Mvar 750kV 高压并联电抗器。低压无功补偿：长期 在每台联络变压器低压侧预留4组低电抗和4组电容器。本期每台联变  低压侧安装2×120Mvar 低压电抗器和3组120Mvar 低压电容器。站内供  电：全站考虑三个独立电源，其中站内设置两台63kV/10kV 站用降压变  压器，分别连接到每台750/750/100的低压侧母线。500kV 联络变压器。

另一段由位于换流站西北侧的银河路220kV 变电站35kV 配电装置引出。

电气B 包的施工内容为：

1.1 极变流系统(包括区域设备及支架、接地、降噪、变流器油滤

等)、1极变流器区域母线及其结构、正式和临时变流器外壳开孔块；

2、500kV 交流配电装置 (GIS 设备、交流出线设备)及结构支架(与

C 包接口在GIS 套管引出线处，引出线及连接硬件由C 包负责);

3、35kV 站用电力系统和35kV 站变；

4、 电站电力系统(10kV 及以下),包括全站维护箱、电源箱等(含

安装化学螺栓);

5、 全站电力电缆(谁安装厂家供应的电缆谁负责安装，控制保护部 分所列电力电缆属于 A 包)、厂家敷设和埋地管道-供应的电缆，以及电

缆的埋管；

6、 全站母线(阀厅和直流场除外);  (谁安装谁负责)

7、500kV 交流配电设备区域的防雷和换流变压器区域的防雷；

8、 变流器建筑区室外设备(含 BOX-IN) 接地、设备(含箱)接地及

结构支撑；   (谁安装谁负责)

9、500kV 交流出线结构支架；换流器母线结构(包括 GIS 区和换流

器区)、35kV 站变区结构支架、 一极换流器区设备支架(包括防火墙上的

换流器上支架);

10、 转换器 BOX-IN 降噪设施安装；  11、 一次设备本体在线监测传感器；

12、GIS 室 内SF6 气体监测系统；

13、 操作前生活区的临时隔离措施。

本项目参与单位：

(谁安装谁负责)

(用于一次设备隔离)

产业项目法人：国家电网公司

建设管理单位：国家电网公司中国直流建设分公司

设计单位：西北电力设计院、华北电力设计院、新疆电力设计院

电气施工单位B 包：新疆维吾尔自治区输变电工程公司

监理单位：山东诚信工程建设监理有限公司

1.2 现场施工条件

目前，现场建设条件基本具备，设备基本建设已经完成。安装地点 在进站口附近，设备后运方便，作业车辆有施工面，但设备尚未到达现 场。根据建设计划，3月20日进场，设备也将于3月20日到货。其中两

台计划在低压配电系统中提前投产。

1.3 编译依据

1、《国家电网公司基础设施安全管理规定》(国网基建(2011)1753

号)

2.《建筑施工安全检验标准》( JGJ59-99)

3、《国家电网公司基础设施安全管理规定》(国网基建[2011]1573

号)

4、《国家电网公司电力安全工作规程(改造部分)》(国网安监

[2009]664号)

5、《国家电网输变电工程安全文明建设标准化模板》(改造部分)

6.《哈密南±800kV 换流站电气B 包工程施工组织设计》

7、《国家电网公司电力安全工作规程》(改造部分);

8、《哈密南±800kV 换流站电气B 包工程安全文明施工实施细则》

9.关于做好《国家电网公司输变电工程标准技术》配置应用工作的

通知(基建质〔2011〕313号)

10、《电力建设安全工作规程(变电部分)》(2011)

11. 《国家电网公司输变电工程标准技术(一)施工技术示范手册》

12.《施工组织总体设计》

13. 《电气安装工程电气设备交接试验标准》

14. 《电气安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96   )

15.《电气安装安装工程电气设备交接试验标准》(2006)

16.《  ±800kV 及以下直流换流站电气安装工程施工及验收规程》(DL/T

5232-2010)

17 、《工程建设标准强制性规定》(电力工程部分)中电标[2012]16

号

18、10kV 干式变压器施工图——西北电力设计院

19、 干式变压器安装操作手册——河南许继

第二章主要工作量

2.1 主要工作量介绍

| 序列 号 | 设备名称 | 容量 | 数量 | 评论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV干式变压器 | 16000KVA | 10 个阶 段 |  |

本阶段安装10台10 kV 干式变压器，包括变压器进场接收、现场

重新装运就位。变压器高压侧母线制作安装，低压侧电缆连接安装。

第三章人事组织办法

3.1 工作组织和管理机构

项目经理：姜东升

技术带头人：李晓磊、曾浩、庞斌、李金龙、孔文、朱潮洲

安全负责人：谭明明、吕伟伟；

施工负责人：苏向阳、杜启玲；

工作负责人：石军；

安全生产卫士：杜启伟

3.2 操作人员的要求和资格

1、操作负责人具有初级或以上电气工作技能，熟悉建筑电气工程施

工规范和评价标准，掌握安全用电基本知识和所用设备性能；

2、 操作人员具有初级及以上电气工作技能，了解相应的施工验收规

范和技术标准，掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能；

3、 本次作业所需的各类作业的操作人员必须经过培训并持证上岗。

3.3 经营活动分工及职责

1、项目负责人负责工程人员配置、机材配置及其他相关工程事务。

2、 技术负责人负责技术措施的公开，检查施工过程是否符合施工安

全技术措施的要求。

3、安全负责人应当按照安全技术交底的要求，对施工人员和施工环

境是否符合要求进行监督检查。

4、施工负责人应按技术人员交底要求安排生产，严禁擅自改变措施。

5、作业负责人负责作业组内的分工，组织协调工人。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/847105011001006033