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第一章 工程概况

一、工程概况 1、工程说明
1） 工程名称：沈阳碧桂园苏家屯项目酒店游泳池装修面层翻
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修工程
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2） [image: ]工程地点：苏家屯项目内
3 工程概况及工期节点细化表



序号	工程分类	工程内容

沈阳碧桂园苏家屯项目酒店游泳

总建筑面积
[image: ]（㎡）


开工时间	竣工时间

1	零星工程

2、工程质量标准

池装修面层翻修工程

585	2015-09-05	2015-09-30


工程质量要求须遵守国家有关建筑安装和装饰工程施工和 验收规范，以及其他有关规定。符合设计施工图纸和规范要求。3、工程工期
开工日期：2015 年 9 月 5 日；竣工日期：2015 年 9 月 30 日。4、施工范围
合同及工程量清单范围内要求的工程内容。

第二章 工程承诺

一、工程总体承诺

我们完全响应招标文件关于本工程有关的质量标准、施工 工期的要求，完全响应招标文件关于文明施工、环境保护和安全生产的要求，全力实现工程质量好、工期短、配合佳和业主满意、用户满意、社会满意的目标，并作如下具体承诺。
二、工程质量承诺

我们将严格按照国家现行设计和施工验收规范、标准及由招标人提供的招标文件和相关图纸组织施工，确保本工程质量一次交验合格；同时按照ISO9000 质量保证体系组织实施，确保本工程满足设计及业主要求的装修装修质量效果，工程质量达到 “合格”验收标准。
三、工程工期承诺

我们将认真按照最终签订合同要求的总工期和工期特别要求的阶段工期合理安排施工部署，严格执行业主对总工期和阶段工期的要求。在确保质量要求的前提下，全部装修内容在上述日历天内完成，并验收合格交付业主使用。


第三章 工程项目实施的重点、难点分析及其应对措施
一、工程项目重、难点分析

1、装饰品种繁多、部分内容工作量不大

本工程属于装修改造项目，涉及各分部分项施工项目繁多， 目前市场流行的各类装饰面的做法均在本项目中有所体现，但部分内容工程量均不大，大面积展开流水施工有一定难度。
2、施工专业性强，交叉施工要求高

施工专业性强，由于在较短时间内完成，各专业各工种交叉施工，保证项目有条不紊地开展将是本工程的重点之重点。
3、机械设备方面

工欲善其行，必先利其器。装饰工程的施工，机械设备是决定工程质量的关键之一。由于本工程属于精装修工程，涉及的小型机具品种多、数量多，如射钉枪、云石机、切割机、螺机、空压机、冲击钻等施工机具非常多，如何确保在短期内组织如此规模的施工机械进场也是本工程的关键。
因此，我公司提前已做了充分的准备，对现有机械设备进行了充分的调查，将严格按照工程所需配置相应的机械设备，目前已准备部分资金，将为本项目新购置部分机械与设备，确保施工机械的一次性到位。
4、材料堆放面

由于本工程主要作业在公共区域与客房区域，各区域均需

展开作业层，而受室外材料堆放之地所限，大量材料只能根据施工进度统筹兼顾，随到随用，不能一次性到位。同时部分辅助材料将根据项目施工进度，随时需要调整堆放位置，这对材料堆管理、现场平面布置方面也是本项目一个管理难点之一
5、质量安全方面

工程质量要达到国家质量验收规范“合格”标准，且工期安排较紧，在保证工期的前提下，如何确保工程质量为本工程施工管理控制的重点。针对装修质量要求及工种、工序施工特点， 在保证整体施工质量的前提下，施工中重点控制隐蔽项目施工， 饰面工程质量不允许出现多次反复施工的专业，相关专业制定完善的质量保证计划及详尽的工艺把关要求。
6、环境保护方面

本工程涉及各专业交叉施工，施工时应把安全文明施工、降低环境污染、对室内成品保护等作为本工程的重点。
二、工程项目难点与重点对策

1、材料品种多、档次高、组织难度大之应对

（1） 安排专门材料人员，组成材料采购小组，制定专项材料采购方案和质量控制方案；
（2） 充分利用我公司广泛的社会资源，确保本工程各种材料的采购供应。
2、材料垂直运输方面之应对

（1） 由于现场电梯很难满足施工现场作业之需，材料垂直运输

和二次搬运，主要依靠人工运输；

（2） 根据项目需要设置 15~20 人的人力运输组，通过安全楼梯进行搬运，将装修材料运送到各个施工点。
3、交叉施工多、工程协调之应对

（1） 制定交叉施工计划，包括各作业面和工序交叉施工时间和条件，各专业施工提前上报业主，及早协调，搞好各专业配合；
（2） 严格进行图纸会审，对存在交叉作业的位置绘制综合图纸， 及时解决图纸问题，避免施工冲突。
（3） 各系统专业管道密集区域，特别是走廊部位是施工最容易“打架”的部位，我公司将科学组织各专业，密切配合、合理安排管道走向与施工。
（4） 为保证装饰工程的质量和装饰效果，必须与机电专业密切配合与高度协调，尤其是已有和待建的造型天棚的标高、空调风口、灯孔定位问题上必须逐个进行协商。在准确确定天棚的标高， 并经复检无误后才有交给机电专业配合设备末端设备安装（喷淋头、灯具、风口等）。
（5） 机电专业在安装末端设备时必须紧凑进行，并严格指导操作人员尽量影响天棚标高，避免装修专业要重复调整标高。严防产品受损，进行天棚刮灰及刷涂料时应当在烟感、温感、灯具四周封分色纸进行产品保护，安装末端设备时必须配戴白手套以免污染天棚。
4、成品保护难度大之应对

制定专项成品保护方案和措施，成立成品保护队，安排专人负责成品保护工作。
5、质量要求高，专业性能要求高之应对

（1） 为确保整体标高的精度，我们将安排专业测量人员组成测量组，采用先进测量仪器，负责测量工作，确保整体测量精度满足施工要求。
（2） 制定专项成品保护方案和细部处理方案，确保装饰细部满足装饰效果和风格。
（3） 安排专业设计师负责深化设计，实现装饰效果的完美化。6、交叉作业多，安全防护要求严格之应对
对主要部位，如地面、墙面、镜子等制定专项防护方案，室内设置低压行灯照明，安排专人负责安全工作，设专员负责各专业协调。

[image: ]第四章	施工组织管理机构与管理制度
一、项目管理机构

根据本工程主要特点，本着达到各项管理目标为原则，确保项目符合业主要求，针对项目施工管理的需要，本工程选派具有复合知识结构和装修施工经验丰富的管理人员和技术人员，设置公司层、项目部、作业班组三级管理体系，成立本工程项目经理部。
二、项目组织机构图

三、组织机构管理形式1、主要职能部门工程技术部：
具体负责编制施工技术实施方案、设计图纸的完善和作业指导书，并向操作人员交底，指导工人施工，负责进度计划的落实， 检查施工质量等工作。工程技术部由专业工程师组成。
质量安全部：

具体负责施工过程的质量检查、验收和评定，现场施工安全教育、安全检查并做好安全记录，质量记录的收集、整理工作。
物资材料部：

负责编制物资采购计划及采购工作，负责进场物资的验收、保管、发放工作，负责机械设备安装、维修、保养工作。
预算部：

负责成本核算工作以及编制预、决算工作及工程进度款申报、劳动力工资核算工作。
资料部：

按照国家规范要求进行工程资料的编制和管理，及时做好隐蔽工程记录，完善保管有关文件、凭据和签证等手续。整理施工来往信函、备案存档。
2、施工作业组
组织一批高质量、高安全意识作业层人员。根据优良组合的原则，选用具有较高素质，有丰富施工经验和劳动技能的合同工，

分工种编成工作班组，由技术过硬，思想素质好的专业组长带班， 加强激励机制，提高作业层施工的战斗力和质量水平，所有投入工程施工的班组均按项目部的要求，在项目管理人员的监督下协调地进行专业工种施工，确保质量、安全管理落实到位，在总进度计划的控制下完成施工任务。
四、管理人员配置

1、现场管理人员
本项目现场将根据需要配置相应的项目经理、技术负责人、生产负责人、安全负责人、各专业工程师。
2、总部技术支持
除现场管理人员外，公司各职能部门将大力支持现场施工需要，并作为现场施工的坚强后盾。将根据项目需要，满足现场技术、资金、物资、人员各方面的需求。

第五章	施工总体项目部署
一、工程目标

1、工程质量目标
达到国家合格验收标准.符合业主使用要求。
2、工程工期目标
服务业主，满足合同工期要求，计划开工时间 2015 年 9 月 5 日，竣工时间 2015 年 9 月 30 日。
3、安全生产目标
确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在 2%
以内。4、文明施工目标
符合沈阳市安全文明工地标准，塑造企业良好形象。二、基本施工流程
施工流程是根据工程项目内容和工艺技术特点，按一定次序编排以表达施工程序。合理确定施工顺序是解决各工种之间的搭接、减少工种交叉破坏，以期达到预定质量目标，充分利用工作面，实现缩短工期的目的。
三、施工总平面布置

根据项目现场实际情况，只能提供办公室和库房用地以及用来按进度计划而运抵现场材料的周转地方，无法为工人提供现场住宿条件，临时用水用电提供一个水接驳点和供电接驳点。
我方将在业主的统一安排下，本着从施工现场实际需要出 发，妥善处理施工场地与办公、仓库、周转材料、运输通道等必

要设施之间的关系，尽可能封闭施工场地，合理布置现场总平面图，使之符合“功能齐全，满足使用”。
四、现场施工前期准备

1、内业与资料准备
（1） 研究设计图纸，讨论其施工方案可行性；
（2） 根据图纸，核对现场尺寸。差别大者应通知甲方及设计单位，差别不大者可作特别记录及时调整；
（3） 计算工程量。按区域、房间、工种、项目计算装饰工程控量；
（4） 编制施工预算。在计算装饰工程量的基础上，参照施工定额，按区域、房间、工种、项目确定工料消耗；
（5） 编制施工组织设计。根据本工程设计特点和现场条件及所在地区技术经济条件，编制施工组织设计。
（6） 编制装饰材料计划。根据进度计划和工程量表，按照材料品种、规格，编制需用量和需要时间的计划；
（7） 进行计划与技术交底。对施工进度计划（总计划/月计划/周计划）、材料需用量计划/采购计划等，以及各专技术方案及措施进行开前的全面交底，并做好相应的记录。
2、外业与物质准备
（1） 复核结构施工尺寸，确定装饰基准线；
（2） 清理影响装饰施工的障碍物；
（3） 落实装饰施工队伍，选择专业人员，如现场仓管、保安、

采购人员等；

（4） 根据工程需要准备施工工具及设备，特别注意做好临时电路和消防器材的准备工作；
（5） 落实装饰材料供应。通知材料及人员进场(包括材料到达现场时间)。
（6） 熟悉及完善现场环境，工人进场施工前，工地要实现“五通”。
（7） 在工人进场施工以前，工地现场要准备好办公、材料仓库或堆放、临时加工等场地。
（8） 在工人进场施工以前，应在明显地方公布火警电话、公安派出所或片警负责人电话、医院急救电话等。
（9） 在工人进场施工以前，应为工人办好相关保险、暂住手续等。
五、现场临时设施

1、工地临时办公室

为便于组织施工，在服从业主安排指导下确定临时办公用房，面积根据现场需要调整。
2、周转材料用地

周转材料用地服从业主的安排，拟在现场设置 200 平方米的材料堆放区。其余五金配件、电气材料、水暖材料等在本区施工楼内设置三间临时仓库（五金、电气、水暖），并且严格控制材料的存放量。同时设一个临时加工用房和一个机具维修用房，以

做存放机具和少量材料的现场深加工等。

3、临时用电设置
1）设置方案
我方将根据业主提供的施工用电的电源与相应的位置，每层设置二级配电箱一个，三级配电箱 6 个（主楼区三个，两边侧楼区各 1  个），按照施工段的划分原则分别布置，供电系统采用三相五线制的 TN-S 系统，所用电缆均靠墙悬挂设置，并由安全员现场定期定时巡视，保证现场用电安全。
2）管理措施
（1） 施工用电必须严格执行国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》。
（2） 施工临时用电设施的安装、维修、改动或拆除，必须由工地主管安排专业电工进行，其它施工人员不得擅自处理，严禁乱拉接电源。
（3） 各类施工用电机具在使用前必须检查其电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转。
（4） 由维修电工进行现场临时施工用电设施安全检查，及时处理不安全因素，在故障没有处理前，严禁重新合闸。
（5） 搬迁、移动、拆除或维修施工用电机具，必须切断电源妥善处理后进行，严禁带电作业。
（6） 现场电气设施严禁超载使用。
（7） 现场设置的开关箱子 1.8 米的范围内严禁堆置可燃物质。

（8） 使用电气机具的操作人员严禁赤膊、赤足作业。
（9） 作业所有用电施工机具的电缆拖线必须保证绝缘完好，严禁使用绝缘破坏的电线、电缘。
（10） 用电施工机具的连接头必须配置安全插头，严禁采用裸线直接插接。
（11） 在潮湿的环境使用的用电施工机具必须加接保护线。
（12） 施工现场照明灯具悬挂高度不低于 2.4 米，特殊场合不得低于 2 米，严禁非电工人员移动灯具或作行灯用。在天棚内施工照明应采用手提式应急照明灯具。
（13） 施工现场严禁使用电炉、碘钨灯等取暖。
（14） 施工电缆、地拖线应用“S绝”缘钩悬挂或沿墙敷设。
（15） 施工现场在无人作业时或未能施工到的区域，在不影响其它作业的情况下，把电源关闭，避免浪费能源。
4、临时用水设置
1） 设置方案
我方将根据业主提供的施工用水的水源与相应的位置，自行设置水龙头及相应下水管道，配置水表计量，由专人管理。
关于污水排放，按业主指令的位置铺设，并符合城市污水管理的有关规定和要求。
2） 管理措施
（1） 施工用水根据现场已有水源，施工时可直接引至各需用地点。

（2） 设置龙头或阀门进行控制用水，必要时方可打开使用。
（3） 配备数量足够的水桶，根据使用量进行前期储存。
（4） 施工现场在无人作业或未能施工到的区域，把水源关闭， 避免浪费。
5、消防设施布置
（1） 消防栓根据现场实际情况，按业主设置的消防栓位置布置， 由于业主现场原建筑物消防栓已完全满足现场消防所需，故原则上不再重新设置临时消防栓，共用原有消防栓。
（2） 原已设置的现场消防栓、灭火器材四周 3m 之内不准堆放物品，不得埋、压、圈占或挪作他用。
（3） 根据装修工程的特殊性，除业主的消防设施外，每层另设置防火设施一套，并各配置手提灭火器 4 具。分别放置各施工区、办公区及材料库房处，布置均衡，标志醒目，挂放牢靠。
6） 现场垃圾处理
对由于工程施工所产生的建筑垃圾和生活垃圾将根据业主和城市卫生的要求，每天定时清理到指定位置，并及时外运。
7） 现场卫生设施布置
员工使用业主提供的现场卫生设施，必要时我方自己配置环保临时卫生间。
8） 临时出入口布置
（1） 在出入口处设置门卫，其它洞口及出入口暂时用脚手管封闭，并派保安 24	小时巡视，防止其它施工人员进入施工区，造

成安全隐患。

（2） 同时在出入口悬挂安全警示标志，提醒进入现场人员注意安全规定及必须佩戴安全防护用品等。
六、材料采购与进场计划

1、材料采购标准
（1） 材料严格按照优质、优价、货比三家的原则进行材料采购， 尤其要把好材料质量关，所用材料符合设计要求和质量规范；
（2） 统一颜色、统一纹理、统一规格、统一品质，货到工地立即组织检查验收，对于质量不合格的要坚决退货；
（3） 主要材料要有质量合格证或质量检测报告。
（4） 低值易耗品及现场急需的零星材料由工程项目部自行购买。
2、材料采购与进场控制措施
1） 安排专人负责选样供应。
采购前将材料品牌、规格型号或供应应报业主 /设计/监理审核，并进行封样。实际使用时，按封样品牌/质量标准采购和使用。
2） 充分考虑材料进出场时间。
本工程所需的设备/辅材/主材，必须充分考虑好进场计划时间和最佳进出场日期。对于特殊加工制作和供应的材料/设备，应充分考虑其加工周期和供应期，统一协调，满足工程需要。
3） 材料统一采购制度。
所有材料，均由材料物资部门统一采购，严格执行材料采购程序确保每一项材料均符合设计、环保要求，满足质量标准。

4） 材料样品采购制度。
对设计师与业主指定的装饰材料品牌及样板，采取专业生产厂家采购样品，并把实物样品交业主/设计鉴定，直至符合要求后方可大面积采购使用。
5） 材料验收管理制度。
本工程中所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料， 必须先将生产厂家简介，材料技术资料和实验数据及材料样品， 实地实验结果等各种技术指标报请业主和监理工程师审批。凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。用量大而对质量又至关重要的原材料，虽具备各种上报材料，但仍须对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。原材料的质量控制，除资料报批以及对生产厂家实地考察外，对材料在使用前的复检要严格执行。
七、劳动力配备计划

1、劳动力配备计划
根据本工程的楼层分布特点和施工段划分，结合工期安排， 统一安排各工种的专业技术工人，各专业一般均分为两个施工班组展开流水作业，预期正常情况下施工人数 20 人，高峰期将达
到 30	人左右，人数各专业根据全部装修内容基本配置，实际施工过程中将根据进度需求量进行动态调整，以保证工程进度需 要。
2、劳动力素质控制措施

（1） 我公司将首先选用专业施工人员，利用专业施工队，以最熟练、最直接的方法达到最佳效果。
（2） 提供数量充足，性能完备的施工机具给予工人发挥技术水平的最大空间；
（3） 对进场的施工人员进行严格的资格审查制度。为确保施工参与人员的素质，所有专业技术工人必须经过过预审程序，经审查合格者方可进场施工。
（4） 对现场的专业施工队施工人员实行动态管理，不允许其擅自扩充和随意抽调，以确保队伍的素质和人员相对稳定；
（5） 找到最好的专业厂家生产加工专业构件并负责现场安装一条龙控制的做法，是达到最佳最方便的措施；而各专业的协调， 收口交接控制的做法，是达到最佳效果最方便的措施；而各专业的协调，收口交接面则技术部统一处理。
（6） 所有工程各班组施工实行挂牌施工，责任明确，奖罚分明。八、现场拟投入主要机械设备及检测仪器
1、现场拟投入主要机械设备及检测仪器配置

本工程拟投入的主要施工机具包括装修施工机具和安装施工机具等。
2、现场拟投入主要机械设备及检测仪器进场计划

所有用于本工程的机械设备均于施工前进入施工现场 ,并报业主/监理进行备案，并根据施工进度计划动态调整现场施工机械， 确保现场所有机械均处于良好运作状态，并保证现场施工所需。

第六章 施工方案与技术措施

一、拆除工程

1、马赛克及防水层拆除：

对马赛克及防水层的拆除采用工人操作面，人工拆除游泳池表面马赛克及防水层，由于拆除施工均为破坏性拆除过程，对装修饰面上的大量小型灯具、器具如若保护，成本将远大于其本身价值，且无法保证其完好性（原灯具、器具也已大量故障报废），故拆除过程中不考虑对装饰面小型器具保护，普通装修材料均做建筑垃圾处理。
2、拆除准备：

1)、切断拆除区域内的所有水电供应，对 4 段厨房区域的拆除还需在室外切断天然气供应。
2） 、要求对拆除人员进行交底，熟悉施工现场，明确拆除部位。划定拆除区，并在现场用红油漆明确标识，以免误拆。
3） 、准备充足的合格活动门式架，根据现场地面条件确定搭设位置。
4） 、拆除物场地准备：根据业主要求，选择合适场地分类 堆放可回收拆除物，对易燃拆除物要选择远离施工区和居民区的空旷场地堆放，其他可回收拆除物也要根据类别划分堆放区。
5） 、准备喷雾器，在拆除过程中进行喷雾降尘。

3、拆除顺序

1）、拆除顺序为：施工场所警戒标识及防护搭设→施工脚手

架及防护栏杆搭设→拆除表面马赛克→铲除找平层→铲除防水层→拆除装修层内布设管线→清理结构基面→拆除物倒运出场分类堆放→拆除垃圾及时清理。
4、拆除工作内容及注意事项

1） 、施工人员熟悉图纸，技术人员对需要对拟拆除装饰装 修固定方式清楚，分清主次受力构件，施工前办理好所有的相关手续。
2） 、搭设脚手架，要按此类脚手架搭设说明进行搭设，保 证脚手架各个部件正确安装。当脚手架搭设层数超过两层，应增加斜抛杆，并将斜抛杆支腿支设牢固。
3） 、活动脚手架支设及移动应在平稳的地面进行，移动脚手架时，架体上严禁站人，并清理架体上的手头工具等易落物。
4） 、必须按安全要求，分片、分层拆除。二、砂浆找平层施工
1、基层清理：将基底表面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。
2、抹水泥砂浆找平层：

（1） 洒水湿润；抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响找平层表面的干燥，防水层能牢固结合为度。
（2） 贴点标高、冲筋：根据坡度要求，拉线找坡，一般按 1~2m贴点标高（贴灰饼），铺抹找平砂浆时，先按流水方向以刘距1~2m

冲筋，并设置找平分格缝，宽度一般为 20mm。

（1） 铺装水泥砂浆：按分格块装灰、铺平，用刮扛靠冲  筋条刮平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光。待浮水沉失
后，人踏上去有脚印但不下陷为度，再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为 1：3，拌合稠度控制在 7cm。
（2） 养护：找平层抹平、压实以后 24h 可浇水养护，一般养护期为 7d，经干燥后铺设防水层。
3、成品保护

（1） 抹好的找平层上，推小车运输时，应先铺脚手板车道， 以防止破坏了水泥硬化；过早踩踏破坏了表面养年硬度。施工中注意配合比，控制加水量，掌握抹压时间，成品不能过早上人。
（2） 找平层空鼓、开裂：基层表面清理不干净，水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好，造成空鼓；应重视基层清理，认真施工结合层工序，注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够，均可造成找平层开裂；注意使用符合要求的砂料，
三、防水涂料施工1、主要机具
主要机具：扫帚、圆滚刷、腻子刀、钢丝刷、油漆刷、拌料桶(塑料或铁桶)、手提式电动搅拌器、剪刀、消防器、刮板、磅称、抹布、凿子、锤子、称料桶。
2、作业条件

找平层应平整、坚实、无空鼓、无起砂、无裂缝、无松动掉灰。
找平层交接处以及基层的转角处应做圆弧形，圆弧半径≥ 50mm。内部排水的水落口周围，基层应做成略低的凹坑。
找平层表面应干净、干燥(水乳型防水涂料对基层含水率无严格要求)含水率测定方法如下：采用 1.5-2.0mm 厚的 1.0m×1.0m 橡胶板覆盖基层表面，3-4h 后观察其基层与橡胶板接触面，若无水印，即表明基层含水率符合施工要求。
施工前，应将伸出屋面的管道、设备及预埋件安装完毕，并 经验收通过。 涂膜防水屋面严禁在雨天、五级风及以上时施工。
3、工艺流程

基层验收→检查、修补、清理基层→特殊部位附加增强处理

→第一遍涂布→第二遍涂布→第三遍涂布→收头密封处理→检查、清理→验收。
4、涂布防水涂料

(1) 待首层涂膜固化干燥后，应先全面仔细检查其涂层上有无气孔、气泡等质量缺陷，若无即可进行涂布；若有，则应立即修补，然后再进行涂布。
涂布防水涂料应先涂立面、节点，后涂平面。按试验确定的要求进行涂布涂料。
(2) 涂层应按分条间隔方式或按顺序倒退方式涂布，分条间隔宽度应与胎体增强材料宽度一致。涂布完后，涂层上严禁上人踩

踏走动。

(1) 涂膜应分层、分遍涂布，应待前一遍涂层干燥或固化成膜后，并认真检查每一遍涂层表面确无气泡、露底、漏刷，胎体材料无皱折、无凹坑、无刮痕等缺陷时，方可进行后一遍涂层的涂布，每遍涂布方向应相互垂直。
(2) 铺设胎体增强材料应在涂布第二遍涂料的同时或在第三 遍涂料涂布前进行。前者为湿铺法，即：边涂布防水涂料边铺展胎体增强材料边用滚刷均匀滚压，后者为干铺法，即：在前一遍涂层成膜后，直接铺设胎体增强材料，并在其已展平的表面用橡胶刮板均匀满刮一遍防水涂料。
(3) 根据设计要求可按上一条所叙的方法铺贴第二层或第三层胎体增强材料，最后表面加涂一遍防水涂料。
4、收头处理

(1) 所有涂膜收头均应采用防水涂料多遍涂刷密实或用密封材料压边封固，压边宽度不得小于 10mm。
(2) 收头处的胎体增强材料应裁剪整齐，如有凹槽应压入凹槽，不得有翘边、皱折、露白等缺陷。
四、装饰面马赛克铺贴1、施工工艺流程
施工准备 → 清理刷洗基层 →弹水平及竖向分格线缝 → 墙面湿水 → 抹结合层 → 二次弹线 → 马赛克刮浆 → 铺贴马赛克 `→ 拍板赶缝 → 闭缝刮浆 → 洒水湿纸 → 撕纸 →

再次闭缝刮浆 → 清洗3、技术准备
（1） 施工前，应认真会审图纸，做出各种样板，确定施工方案。
（2） 根据已定施工方案，具体制定马赛克镶贴的施工工艺流程。认真组织人力和材料供应。
4、材料要求

（1） 马赛克：为保证接缝平直，在镶贴前应对马赛克每联逐张挑选，剔除严得缺棱掉角或尺寸偏差过大的产品，且应挑选色泽均匀者。
（2） 水泥：使用不低于 425 号的水泥。存放过久且受潮结块的水泥不能使用。
（3） 乳液或 107 胶：无浑浊物或污染变色现象。6、施工要点
（1） 基层处理：使用定型组合钢模板现浇的混凝土面层，光滑平整，以附着有脱模剂，易使粘贴发生空鼓脱落，可用 10%浓度的碱溶液刷洗，然后用 1：1 水泥砂浆刮 2～3mm 厚腻子灰一遍。为增加粘结力，腻子灰中可掺水泥质量 3%--5%的乳液或适量 107 胶。
（2） 中层处理：中层抹灰必须具备一定强度，而不能用软底铺贴。因为马赛克要用拍板拍压赶缝，如果中层无强度，会造成表面不平整。

（3） 拌合灰浆：结合层水泥浆水灰比以 0.32 为最佳。但施工是有可能集中调制，而是用人工在工作面手工拌合，其水灰比有易控制。在拌合前除了交待理论水灰比和体积配合比外，更重要的还要强调“不稀稍稠”，并应加强检查和指导。
（4） 撕纸清洗：施工中的清洗是最重要的一道工序，因为马赛克粗糙多孔，而水泥浆又无孔不入。如果撕纸、清洗不及时、不干净，会使马赛克表面层非常脏。若待以后再来返工，就几乎不可能拭干净，即使用钢丝刷也刷不净。
（5） 滴水线粘贴：窗台板马赛克应低于窗框，并还应将马赛克塞进窗框一点。缝隙用水泥砂浆勾联，勾缝也不能超过窗框， 使雨水向外墙排泄。若锦砖高于窗框。缝隙即会渗水。并沿着内墙面流出。
7、操作方法

（1） 清理基层：将封面上的松散混凝土、杂物等清理干净， 用 1:3 水泥砂浆打底，底层拍实，用括尺括平，木抹刀搓粗，阴阳角必须抹得垂直、方正。使墙面做到干净、平整。
（2） 弹分格线：马赛克墙面设计一般均留有横向和竖向分格缝。若设计时遗漏，施工时也应增设分格缝。因为一般规格玻璃锦砖每联尺寸为 308mmX307mm，联间缝隙为 2mm，排版模数即为310mm。每 1 小粒马赛克背面尺寸近似 18mmX18mm，粒间间隙也为
2mm，每粒铺贴模数可取 20mm。窗间墙尺寸排完整联后的尾数若不能被 20 整除，则意味着最后 1 粒马赛克排不下去，若没有分

格缝，只能调整所有粒与粒之间缝隙，加大或缩小来决定最后一粒马赛克的取舍；若有分格缝，便可通过分格缝进行调整。
（1） 湿润基层：墙面基层洒水湿润，刷一遍水泥素浆，随铺随刷。
（2） 抹结合层：结合层必须用不低于425 号的白水泥或普通硅酸盐水泥素浆，水灰比 0.32，厚度约 2mm。结合层抹后要稍等片刻，手按无坑，只留下清晰指纹为最佳镶贴时间。
（3） 弹粉线：在结合层上弹粉线。初铺者每一方格以四联马赛克为宜；熟练到一定程度时，窗间墙只需弹出异形块分格线。
（4） 刮浆闭缝：马赛克每箱 40 联，一次或几次拿出马赛克

在跳板上朝下平放，调制水灰比为 0.32 纯水泥浆，并用钢抹子刮目相看在锦砖粒与粒之间的缝隙里，缝隙填满后表面尚应刮一层厚约 1～2mm 的水泥浆。若铺贴白色等浅色调的马赛克，则结合层和闭缝水泥浆应用白水泥调配，底色不一致会影响到表面化装饰效果。
（5） 铺贴马赛克：两手分别捉住玻璃锦砖同一条边的两角， 对准分格线铺贴。从上往下进行，版与版之间留缝 2mm。
（6） 拍板赶缝：马赛克联面刮上水泥浆以后必须立即铺贴， 否则纸浸湿了就会脱胶掉粒或撕裂。由于水泥浆未凝结前具有流动性，马赛克贴上墙面后在自身质量的作用下会有少许下坠。又由于手工操作的误差，联与联之间横竖缝隙易出现误差。铺贴之后尚应木拍板赶缝，进行调整。

（3） 撕纸：马赛克是用易溶于水的胶粘在纸上。湿水后胶便溶于水而失去粘结作用，很容易将纸撕掉。但撕纸时要注意力的作用方向：用力方向若与墙面垂直很容易将单粒锦砖拉掉，因此用力方向应尽量与墙面平行。
（4） 二次闭缝：撕纸后，锦砖就外露了。仍有个别缝隙可能不饱满而出现空隙，应再次用水泥浆刮浆闭缝。
（5） 清洗：再次闭缝约 10min 后用弯把毛刷蘸清水洗刷。用刷子洗刷至少要换 3 次清水。最后再人工浇清水冲洗一遍。
8、施工注意事项

（1） 马赛克的颜色不易一致，因此一般不宜采用单色而宜采用拼花。
（2） 由于马赛克外形不够整齐，阴角线往往近视不够齐正。

（3） 应选用外形整齐、厚薄一致、质地均匀的产品。

（4） 粘贴刮缝后，必须用纱头将表面揩净，然后在脚手架拆除之前用浓度为 20%的稀盐酸擦洗表面，剔除附物，并随即用清水洗净稀盐酸，使马赛克洗净发亮。

第七章	质量管理体系与措施
一、本工程质量目标

确保本工程质量达到国家 GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》“合格” 等级。
二、质量控制实施指导原则

1、建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。
2、严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，实现ISO9000 要求，树立创“过程精品”，“业主满意”的质量意识， 使该工程成为具有代表性的优质工程。
3、制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。
4、建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。
5、严格样板制、三检制、工序交接制度、质量检查和审批等制度。
6、广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”的管理措施，即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。
7、大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，用确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。
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