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发包工程平安管理规定(试行)
【制度摘要】
业务类别   生产管理
适用范围   公司所属并网电站
内容概要   《云南大唐国际新能源有限公司发包工程平安管理规定(试行)》是依据国家、行业有关规定编制的，结合公司实际状况制定的一则适用于公司所属并网电站发包工程平安管理规定。将规范公司所属电站生产管理制度体系建设，提高发包工程平安管理规定建设的合法性、统一性、规范性、普适性和可操作性，对并网电站发包工程平安管理工作有着规范性指导的作用。
第一章  总 则
第一条  本制度规定了外包工程平安管理的主管、协管部门及管理内容、管理流程及形成的报告和记录。
[bookmark: _Toc76963077]其次条  本制度适用于云南大唐国际新能源有限公司（以下简称公司）全部符合法定程序外包工程的平安管理。
其次章  管理要求
第三条  外包工程平安管理坚持以下原则：
(1)谁发包、谁负责平安管理；
(2)谁运用、谁负责平安监护；
(3)为谁服务，谁负责平安管理；
(4)严禁雇佣临时工。
第四条  管理职责：
(1)公司生产领导及设备部等归口管理部门的领导担当领导责任；
(2)总工程师及归口管理部门的专业人员担当技术责任；
(3)运行人员等现场工作人员担当现场管理责任；
(4)设备部门的平安人员及平安生产部人员担当平安管理及监督责任。
第三章  发包工程平安管理
第五条  外包工程平安管理是指甲、乙双方依据《平安生产法》的有关条款，明确双方的平安责任，且乙方必需严格执行国家有关平安生产的法规，电力行业平安技术规程及甲方有关平安管理制度、规定，并接受监督、检查及考核。
第六条  发包部门对投标单位进行资质审查，填写《发包工程平安资质审核表》（附件1）报平安生产部审核批准。
【注】投标单位必需供应以下资料： 
(1)营业执照、法人代表资质证书、企业平安资质证书等；
(2)施工简历和近三年的平安施工记录；
(3)工程负责人、工程技术人员资格证书；
(4)从事特种作业施工的或施工人员超过30人的，供应专职平安监督人员的资格证书；
(5)涉及定期试验的施工机具、工器具、平安防护设施、平安用具、平安防护用品等必需具有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告或合格证；
(6)特种作业人员的《特种作业操作证》；
(7)施工人员的年龄、身份、健康证明。
第七条  承包单位依据工程实际状况和发包方的要求，制定“三项措施”（施工平安的组织措施、平安措施和技术措施），经发包部门负责人审核批准，重大施工项目的“三项措施”需经发包方分管生产副总经理或总工程师审核批准。
第八条  发包部门与承包单位签订《工程平安协议书》（附件2）, 双方签字、盖章后需经发包方平安生产部审核签字、盖章。《工程平安协议书》作为工程合同附件。
第九条  发包方与承包方签订工程合同。
第十条  发包部门工程技术负责人向承包方现场负责人、技术人员进行平安技术交底，分别在平安技术措施交底卡（附件3）上签字。
第十一条  承包单位针对工程状况、紧急因素对施工人员进行平安技术教化，发包部门应对承包单位的负责人、技术人员、施工人员进行平安培训教化和考试，并收取确定费用。
第十二条  承包单位向发包方平安生产部
交纳平安施工保证金，保证金由平安生产部门依据工程总价实行合理比例收取，但不超过工程总造价的5%。
第十三条  入场施工前到发包方平安生产部门办理开工申请单（附件4）。
【注】须要供应的资料：
(1)发包方与承包方现场负责人员签订的平安技术措施交底卡；
(2)开工申请单；
(3)施工人员平安规程、消防平安、电力设施爱惜等方面学问考试合格的试卷；
(4)经发包方负责人批准签字的确保施工平安的组织措施、平安措施和技术措施；
(5)施工人员状况登记表（附件5）；
(6)施工机械、工器具及平安防护用品登记表（附件6）；
(7)施工人员的体检证明（县级以上医院）；
(8)施工人员身份证复印件；
(9)特种作业人员操作证复印件；
(10)平安施工保证金（工程总额的5%）。 
第十四条  承包方持开工申请单到公司发包部门办理发包工程出入证。
第十五条  施工现场平安管理，检查重点内容：
(1)现场各种平安措施是否落实到位；
(2)是否正确办理了工作票； 
(3)人员的劳动防护用品是否正确佩带、运用；
(4)施工人员是否有违章行为； 
(5)发包单位工程负责人职责履行是否到位；
(6)承包单位工程负责人、技术人员、平安人员职责履行是否到位；
(7)现场平安设施、工器具、设备等是否符合平安要求；
(8)施工人员的出入证是否正确和齐全；
(9)特种作业是否由有资格人员担当；
(10)承包单位人员变动是否履行相关手续。
第十六条  工程验收
由承包方提出验收申请,发包部门组织验收合格,平安生产部门验收合格。
第十七条  履行工程结束手续
承包单位交回出入证，交清违章罚款，办理保证金返还手续。
第十八条  工程平安管理资料归档，一事一档。
[bookmark: _Toc76963078]第四章  管理目标
第十九条  


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/848104050005006026

