意拆改、挪动3.在架子上砍砖时，操作人员应向里把碎砖打在架板上，严禁把砖块打向架外，挂线用的坠砖，应

，分别码放整齐。搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角3.落地砂浆及时清除，收集再用。以免与地面粘结

发现机械有异常情况，应立即停机并采取有效措施装梯笼降到底层，排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气

以方便施工；同一面墙上相邻两门窗洞间填充墙长<500时，过梁应依两洞远边间长度而设置②二次构造柱设置

目  录

一、编制依据…………………………………………………… .2

二、工程概况…………………………………………………… .2

三、施工准备…………………………………………………… .3

四、施工条件…………………………………………………… .3

五、后砌隔墙构造要求………………………………………… .4

六、施工工艺及方法…………………………………………… .8

七、质量控制……………………………………………………10

八、半成品、成品保护…………………………………………14

九、应注意的质量问题…………………………………………15

十、机械操作规程及管理………………………………………16

十一、现场安全文明施工管理…………………………………20

1

复检合格7.施工配合比设计已完成五、后砌隔墙构造要求1.基于建结施设计蓝图，经统计二次结构施工需留设

意拆改、挪动3.在架子上砍砖时，操作人员应向里把碎砖打在架板上，严禁把砖块打向架外，挂线用的坠砖，应

、构造柱、栏板线角等混凝土为C20；钢筋涉及HPB300、HPB335；±0.00以下采用MU10烧

；烧结砖为马家堡砖厂；蒸压加气混凝土砌块为固镇志宏砖厂提供。上述材料复检已合格、符合设计及规范要求4

二次结构施工方案

本工程目前正处于结构主体十二层施工阶段，基于施工进度总体安 排，二次结构亟待进行，现结合现场实际确定本方案

一、编制依据

1. 本工程设计图纸                              2. 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 3. 《砌体结构构造详图》 02G01-1                  4. 《加气混凝土砌块墙》 05J3-4                   5. 《建筑物抗震构造详图》 11G329-2

6. 现场施工条件

二、工程概况

1.本工程属于黄土地区乙类建筑范畴的高层住宅楼， 建筑结构类型 为剪力墙结构， 丙类标准抗震设防， 抗震设防烈度为 7 度； 建筑防火 类型为二类高层，地下一层、地上十八+1 层，层高均为 3.0m ，建 筑总高度 58.2m ，总建筑面积 19700.02

2.本工程二次结构实体要求：后浇过梁、构造柱、栏板线角等混凝 土为 C20 ；钢筋涉及 HPB300 、HPB335 ；±0.00 以下采用 MU10  烧结普通砖、M5 水泥砂浆砌筑，±0.00 以上采用 A3.5 加气混凝土 砌块、 M5 混合砂浆砌筑

2

连续振捣；避免振捣器触碰墙体，严禁通过墙体传震。混凝土浇筑完毕12h后，应浇水养护时间不得少于7d，

复检合格7.施工配合比设计已完成五、后砌隔墙构造要求1.基于建结施设计蓝图，经统计二次结构施工需留设

警，在电梯停在高处或在地面未切断电源开关前，操作人员不得离开操作岗位，严禁无证开机f.电梯在运行中如

采用水准仪引测水平控制网点，再用激光投线仪配合引弹全部墙面50水平控制线2.放线：基于主体结构施工所

三、施工准备

1.劳务方面：执行劳务大清包，经过内部评审选用施工经验丰富、实 力雄厚、 参加过本公司晋中学院大会战的诚信劳务公司。 合同与 6 月 1 日签订，目前前期人员已进场，生活设施就绪，具备正式进场作业 条件                                                        2.机械方面：结合现场实际，经与公司租赁站协商，垂直运输选用山 东明威起重设备有限公司出厂的 SC200/200 施工电梯一部， 现场布置 见附图——施工现场总平面布置图                              3.原材方面：基于工程需要，全部由总公司统一调配。现确定水泥为 河津市龙辉建材有限公司生产的 P C·32.5 通用硅酸盐水泥；砂为黄河 水洗细砂；碎石为北午芹石厂；烧结砖为马家堡砖厂；蒸压加气混凝 土砌块为固镇志宏砖厂提供。上述材料复检已合格、符合设计及规范 要求                                                        4.施工配合比方面：经天正建筑建材试验检测有限公司试配确定， 砌 筑用 M5 水泥砂浆施工配合比为水泥  砂=100kg  659kg;M5 混合砂 浆施工配合比为水泥  砂  石灰膏=100 kg  681kg  19kg；C15 砼施 工配合 比为水泥  砂  碎石  水=100kg  296kg  463kg  73kg; C20 砼施工配合比为水泥  砂  碎石  水=100kg  194kg  377kg   56kg

四、施工条件

1.基础、主体结构相关分部 （子分部） 施工完毕，并经有关部门验

3

为240/200/120。基于填土要求砼地坪-3.10m以下全部砌为240厚，-3.10m以上同设计

器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行，防坠试验时应由专业人员进

如暂时维修不好，在乘人时应设法将人先送出轿厢（通过轿厢顶部天窗出入口爬到脚手架或楼层内）g．电梯运行

其余均不抹灰、仅批腻子；后砌隔墙内墙面抹灰，未考虑批腻子。此种作法无法满足填充墙与剪力墙连接处面层须

收合格                                                    2.各楼层轴线、尺寸等复核无误，办理完相关内部验收交接手续 3.施工方案通过总公司技术部门以及总监审批                 4.施工电梯使用备案手续完善，并经特检所认证

5.劳务合同已签订，新工人入场三级安全教育已落实，特殊工种如

架子工、电焊工、建筑电工、电梯司机等须持证上岗，而且人证相符

6.相关材料已成批进场，复检合格

7.施工配合比设计已完成

五、后砌隔墙构造要求

1.基于建结施设计蓝图，经统计二次结构施工需留设门窗洞表附 后。此表罗列了洞口尺寸、 洞顶是否有过梁、门下槛以及窗台高度等 内容，施工期间应结合平面布局严格执行； 现场土建施工期间应配合 安装留置必要的预留洞口、线槽等； 电梯井洞尺寸设计提示由厂家现 场核定

2.后砌隔墙抗震构造措施

①过梁设置：

门窗洞顶过梁尺寸及配筋见结构设计总说明第 8.6 条要求， 梁长=

洞净宽+2   250 （加气砼砌块墙宜为 300），断面及配筋见下表

| L 0 H | （洞净宽） （梁高） ① | 1200 120 2 8 | 1500 150 2 8 | 1800 180 2 8 | 2400 180 2 10 | 3000 240 2 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4

紧等支模，必要时可砖墙上钻孔穿步步紧固定。每层构造柱底部需留清扫口，浇灌混凝土前必须将砌体留槎部位浇

上下一致6.立皮数杆：在砌墙前要划设皮数杆，标明每批砖高度以及相关过梁位置7.组砌：组砌方法应正确，

无标志应有记录备案）。电梯制动器调节松紧要适度，过松吊笼载重停车时会产生滑移，过紧会加快制动片磨损g

测量放线－－植筋－－支浇砼坎台、砌砖坎台或细石砼找平－－排砖－－立皮数杆－－组砌－－墙顶卡固－－支浇

h

若洞侧填充墙体长度<250 时过梁应现浇，梁纵筋 生根于相邻剪力墙柱内，若采用化学后植式时锚固长 度  10d （孔深为 10d+20）且  150；长度<1500 的

过梁， 若两侧搁置梁的填充墙长度  250 时， 建议统

2   12    2   12    2   14    2   16    2   18

②

（2  10） （2  12） （2  12） （2  14） （2   16）

备注：括号内值用于 100 厚左右的墙

①

②

墙厚

一安排预制， 以方便施工； 同一面墙上相邻两门窗洞间填充墙长<500 时，过梁应依两洞远边间长度而设置

②二次构造柱设置：

a 经与设计沟通，本工程需设置钢筋砼构造柱位置涉及外墙转角、 一字墙端头、墙长大于 6m、具体见设计补出的施工图

b 结合建、结施设计中墙与梁板对应关系，针对门窗洞顶有无过梁， 一字墙端头设置构造柱范围扩大： 门窗洞顶直至结构梁板底时， 若砌 块填充墙长>600 时，洞边应增设构造柱； 楼梯间一层及以下独立防  火隔墙端头

c 构造柱截面为墙宽  200，配筋 4   10/  6.5@200 ，柱箍筋在纵 筋搭接长度范围内应加密

d 构造柱处墙体应砌成马牙槎，凹凸尺寸不宜小于 60，马牙槎应 先退后进、对称砌筑

③拉结筋设置：

后砌隔墙与剪力墙柱间采用化学植筋的连接方式，锚固长度  10d

5

2m时，要停车试验制动器性能。如发生不正常，及时修复后方准使用d.轿厢内乘人或装物时，载荷要均匀分布

2250（加气砼砌块墙宜为300），断面及配筋见下表4备注：括号内值用于100厚左右的墙一安排预制，

墙、加气砼砌块墙、过梁上部、门窗洞口两侧200mm10长范围、转角处450mm长范围不得设置脚手架眼

：a经与设计沟通，本工程需设置钢筋砼构造柱位置涉及外墙转角、一字墙端头、墙长大于6m、具体见设计补出

（孔深为 10d+20）且  100。拉结筋（含构造柱、墙体转角、与剪力 墙联接处）应沿墙高每隔 500 设 2   6.5，伸入后砌隔墙内长度普通 烧结砖墙为  500 （或至洞口边），加气砼砌块墙为  700、且  1/5 墙长（或至洞口边）；拉结筋竖向偏差不超过 1 皮砖，每边不得超过 两处； 拉结筋末端应为 90  弯钩； 拉结筋应锚入结构墙柱纵筋内侧； 拉结筋在后砌隔墙内平行放置，距墙外皮应大于 20

④其他抗震构造：

a 当剪力墙柱边填充墙长度  130 时， 改为素混凝土墙， 其与结构 墙柱间拉结筋依要求设置

b 当单跨墙长>5m 时， 后砌隔墙顶应与相应结构梁板拉结， 具体参 见 11G329-2 中 19 页详 3。后植拉结筋 1   8/@  1500，伸至斜砌砖 底端

c 后砌隔墙在转角外临时间断处， 砖隔墙施工时宜留设斜槎， 若留 设直槎时必须做成凸槎， 且应加设拉结钢筋 2   6.5@500 ，依凸槎为 界每边入墙埋置长度要求同前述； 加气砼砌块墙应留成斜槎， 不宜留 马牙槎； 全部转角处均需设拉结钢筋 2   6.5@500 ，出转角埋置长度 要求同前述

d 宽度超过 300 的安装预留洞口上部应设置钢筋砼过梁， 过梁长度 =洞净宽+2  250(加气砼砌块为300)、厚60，配筋2  6.5/  6.5@200。 门窗洞顶过梁设计已特别要求

e 后砌填充墙外围窗台均设为现制钢筋砼窗台板。 除设计标注以 外， 其余均厚  60，入侧墙  600 或锚入剪力墙柱内， 配筋 2   6.5/

6

注意事项：a.合上地面电源单独的电源开关，关门，合上吊笼内的三相开关，然后揿按欲去方向的按钮，电梯起

墙、加气砼砌块墙、过梁上部、门窗洞口两侧200mm10长范围、转角处450mm长范围不得设置脚手架眼

卸出后方可进行；投料采用一次投料法，投料次序应为石子—水泥—砂子或砂子—水泥—石子；混凝土搅拌时间不

其余均不抹灰、仅批腻子；后砌隔墙内墙面抹灰，未考虑批腻子。此种作法无法满足填充墙与剪力墙连接处面层须

6.5@200

f 后砌隔墙顶卡固措施统一为采用烧结普通砖斜砌，逐块刮浆挤 紧，间隙时间不少于 14d

g 后砌隔墙上需留设临时施工洞口时，洞顶应设置钢筋混凝土过 梁，断面及配筋参见前述。其侧边离交接剪力墙面不应小于 500；沿 洞口高度方向设水平拉结筋，外露 500 以备补砌时搭接贯通设置

h 后砌隔墙高度>4m 时，在墙中部（或结构层）处设置与封边钢筋 砼构件连接的抗震扁带：墙厚×150 高，配筋 4   10/   6.5@200

3.厨房、卫生间、洗衣房等有水房间以及屋面和露台处，加气砼砌 块墙底部现浇 C20 砼坎台做为止水带。基于楼面预留做法层为 100， 现浇坎台高度确定为 250；全部外围填充墙基底应砌烧结普通砖坎台 250 高

4.甲方湿装修要求剪力墙靠有水房间一侧水浆找平，其余均不抹 灰、仅批腻子；后砌隔墙内墙面抹灰，未考虑批腻子。此种作法无法 满足填充墙与剪力墙连接处面层须挂网的抗震规范要求； 同一道墙上 抹灰、批腻子工序存在时差，厚度方面无法衔接， 而且湿装修面层色 差必然明显，给竣工观感分户验收带来不利； 户内批腻子制约了家户 后续装修，带来不必要的返工浪费。综合成本与最终效果，现计划依 设计要求墙面统一为全部抹灰。基于此现确定：

① 地下室后砌 隔墙采用烧结小红砖砌筑 ，涉及墙厚分别 为 240/200/120。基于填土要求砼地坪-3.10m以下全部砌为240厚，-3.10m 以上同设计

7

连接的抗震扁带：墙厚×150高，配筋410/6.5@2003.厨房、卫生间、洗衣房等有水房间以及屋面

查不应少于5处4.填充墙砌体配筋及钢筋砼构件工程：①配筋砌体中受力钢筋的连接方式及锚固长度、搭接长度

挂网的抗震规范要求；同一道墙上抹灰、批腻子工序存在时差，厚度方面无法衔接，而且湿装修面层色差必然明显

②楼层后砌隔墙采用加气砼砌块砌筑，涉及墙厚分别为 200/100

六、施工工艺及方法

工艺流程： 抄平－－测量放线－－植筋－－支浇砼坎台、 砌砖坎台 或细石砼找平－－排砖－－立皮数杆－－组砌－－墙顶卡固－－支 浇构造柱－－清理－－验收

1.抄平：砌筑前应在各楼层测弹建施 50 水平控制线。现场由项目 技术部门负责测设， 采用水准仪引测水平控制网点， 再用激光投线仪 配合引弹全部墙面 50 水平控制线

2.放线：基于主体结构施工所弹的轴线或控制线，根据图纸设计在 砼板面上用墨斗弹出后砌隔墙轴线或边线， 以及门窗控制边线。 现场 由项目技术部门负责控制、劳务班组配合放线

3.植筋： 包括定位—钻孔—清孔—配胶—注胶—锚筋等工艺， 现场 由项目技术部门负责布点、 下料单，组织专业人员统一植筋，分层报 验

4. 支浇砼坎台、砌砖坎台或细石砼找平： 多水房间隔墙基底清整 后，应分层分段配模、浇筑砼坎台， 具体包括厨房、卫生间、洗衣房 等有水房间以及屋面和露台处； 全部外围墙基底应砌烧结普通砖坎 台；普通房间内隔墙基底无须设置普通烧结砖坎台； 墙基底不平超规 范时、应提前采用细石砼支模找平

5.摆砖样： 开始砌筑时先要进行摆砖排出灰缝宽度，摆砖时应注意 门窗位置，砖垛等对灰缝的影响。同时要考虑窗间墙的组砌方法， 使

8

中不准开启轿厢门，乘人不应倚靠轿厢门h．电梯运行至最上层和最下层时，严禁用行程限位开关作为停止运行的

0mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。抽检数量：每检验批抽查不应少于5处③砖砌体灰缝砂浆应密

缝的影响。同时要考虑窗间墙的组砌方法，使8各皮砖的竖缝相互错开。在同一墙面上各部位的组砌方法应统一，

及检验方法④分项工程及检验批划分：①后砌隔墙划分为填充墙砌体和配筋砌体②室内地面以下与各层分别为一个

各皮砖的竖缝相互错开。 在同一墙面上各部位的组砌方法应统一， 上 下一致

6.立皮数杆：在砌墙前要划设皮数杆，标明每批砖高度以及相关过 梁位置

7.组砌：组砌方法应正确，内外搭砌，上下错缝，应拉线控制表面 平整度、墙面垂直度、灰缝厚度、水平灰缝平直度。切锯砌块应采用 专用工具，不得用斧头或砍刀任意砍劈。预制过梁等应安装到位、坐 浆稳固

8.墙顶卡固：填充墙顶与结构梁板间用普通烧结砖刮浆斜砌挤紧， 当墙长大于 5m 时应设拉结筋

9.支浇构造柱等：

①采用竹胶模板辅以木龙骨、架管、步步紧等支模， 必要时可砖墙 上钻孔穿步步紧固定。每层构造柱底部需留清扫口，浇灌混凝土前必 须将砌体留槎部位浇水湿润，模板内的落地灰和其他杂物清理干净后 封闭清扫口

②首次使用的混凝土配合比，项目技术部门应与现场监理进行开盘 鉴定，依据测定的砂、石含水率调整试配材料用量，确定现场施工配 合比；计量器应定期校验，每次使用前应进行零点校核，保持计量准 确， 砂、石计量的允许偏差应≤±3%，水泥、水、外加剂计量的允许 偏差应≤±2%；为保证混凝土拌合的稳定性，搅拌场应定人定岗,人员 变动时应进行项目内部现场交底与开盘鉴定；原材料应分批连续进 场，在品种、批次、厂家等发生变化时，应及时送样复检和试配，重

9

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/848130135004006024