110kV架空线路工程

标准施工方案

批        准：            日期：

部门（安全/质量/技术）审核：            日期：

项 目 部审核：            日期：

编        制：            日期：

目      录

1. 编制依据	1

2. 工程概况	2

2.1. 工程简述	2

2.2. 工程规模	3

2.3. 工程施工范围	3

2.4. 自然环境	4

2.5. 交通情况	5

3. 施工安排	6

3.1. 工程施工顺序及施工流水段	6

3.2. 工程管理的组织机构及岗位职责	6

3.3. 施工现场平面布置图	10

4. 施工进度计划	12

4.1. 工期规划及要求	12

4.2. 施工进度计划横道图	13

4.3. 施工进度计划网络图	13

4.4. 工期保证措施	13

5. 施工准备与资源配置计划	17

5.1. 施工准备	17

5.2. 资源配置计划	20

6. 施工方法及工艺要求	26

6.1. 基础工程	26

6.2. 杆塔组立工程	27

6.3. 架线工程	27

7. 质量管理	29

7.1. 质量管理方针及目标	29

7.2. 质量管理组织机构及主要职责	29

7.3. 质量管理及检验标准	33

7.4. 质量管理措施	35

7.5. 质量保证措施	36

8. 安全管理	40

8.1. 安全管理方针及目标	40

8.2. 安全管理组织机构及职责	40

8.3. 安全管理标准	44

8.4. 安全管理措施	45

8.5. 施工工序安全过程控制	50

9. 环境保护	55

9.1. 环境保护管理目标	55

9.2. 环境保护组织机构及主要职责	55

9.3. 环境保护管理标准	58

9.4. 环境保护管理措施	59

10. 创建“安全、优质、文明”样板工程	61

10.1. 策划书内容	61

10.2. 要求	61

附图1  交通图（示例）	62

附图2  施工总平面布置图（示例）	63

附图3  施工进度计划横道图	64

附图4  施工进度计划网络图	65

# 编制依据

1.1.招投标文件；

1.2.国家现行有关标准和技术经济指标；

1.3.南方电网及广东电网现行有关标准；

1.4.工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求；

1.5.工程施工合同；

1.6.工程设计文件；

1.7.工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；

1.8.与工程有关的资源供应情况；

1.9.施工企业的规章制度、生产能力、机具设备状况、技术水平等；

1.10.施工单位现场调查情况；

1.11……。

# 工程概况

## 工程简述

表 2-1  工程简述

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程名称 |  |
|  | 本标段 工程简介 | 本标段起于 ，终于 ，线路途经 管辖区；新建线路采用（□单□双□三□四）回路设计，其中单回路线路长 km，双回路线路长 km，三回路线路长 km；四回路线路长 km；新建基础 基，其中耐张塔 基，直线塔 基；导线采用 ，地线采用 。 |
|  | 标段划分 | 工程划分 个标段。 |
|  | 施工承包方式 | 包工和部分包料，建设单位提供 ，其余设备及材料由施工单位提供。 |
|  | 项目法人 | 广东电网公司 |
|  | 建设单位 | 广东电网公司 供电局 |
|  | 监理单位 |  |
|  | 设计单位 |  |
|  | 建设工期 | 开工日期： ，竣工日期： ，总日历工期约 天。 |
|  | 质量目标 | 分部分项工程一次验收合格率达到100%；单位工程优良率不低于97.5%；工程建设期间不发生重大质量事故；实现工程质量“零缺陷移交”。 |
|  | 安全目标 | 杜绝发生人身死亡事故、重伤事故；杜绝发生重大机械设备损坏事故；杜绝发生火灾事故；杜绝发生负主要责任的交通事故；杜绝发生环境污染；杜绝发生垮（坍）塌事故；杜绝发生员工集体食物中毒事故；不发生由于施工导致的电网事故；不发生其他性质恶劣、不良社会影响的事故。 |
|  | 环境保护目标 | 节约资源，绿色施工，保护环境。 |

## 工程规模

表 2-2  工程规模

| 序号 | 项目 |  | 主要工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 工程 | 一般大开挖基础（立方米） |  |  |
|  |  | 掏挖式/挖孔桩基础（立方米） |  |  |
|  |  | 灌注桩基础（条/立方米） |  |  |
|  |  | 基础钢材（吨） |  |  |
| 2 | 杆塔 工程 | 杆塔量（基/吨） |  |  |
| 3 | 架线 工程 | 导线型号/架设长度 |  |  |
|  |  | 地线型号/架设长度 |  |  |
| 4 | 交 叉 （穿） 跨 越 | 110kV电力线 |  |  |
|  |  | 35kV电力线 |  |  |
|  |  | 10kV及以下电力线 |  |  |
|  |  | 高速公路 |  |  |
|  |  | 等级公路 |  |  |
|  |  | 通航河流 |  |  |
|  |  | 铁路/轻轨 |  |  |

注：在“交叉跨（穿）越”项的备注栏注明跨越点以及跨越物（电力线、公路、河流、铁路、轻轨等）名称。

## 工程施工范围

- 包括：                          。

- 不包括：                        。

- -------

注：1、施工单位须按招标文件或施工合同的要求填写工程施工范围。

2、省略号内容由施工单位按实际填情况填写。

## 自然环境

### 建设地点

本工程线路途经           管辖区。注：管辖区须具体写明至街道、管理区。

### 地形与地貌

表 2-3  地形与地貌情况

| 序号 | 地形名称 | 公里数 （km） | 所占比例 (%) | 地貌情况描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □山地 |  |  |  |  |
| 2 | □丘陵 |  |  |  |  |
| 3 | □平地 |  |  |  |  |
| 4 | □泥沼 |  |  |  |  |

### 地质

表 2-4  地质情况

| 地形名称 | 岩土名称 | 岩土状态 | 岩土深度变化范围（m） | 岩土承载力 (kPa) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □山地 | □砂质粘土 □粉质粘土 | 硬塑 |  |  |  |
|  | □风化岩石 | （□强、□中、□微）风化 |  |  | □溶洞 |
| □丘陵 | □砂质、粉质粘土 | 硬塑 |  |  |  |
|  | □风化岩石 | （□强、□中、□微）风化 |  |  |  |
| □平地 | □粉质粘土 | □软塑、□可塑 |  |  |  |
|  | □砂土 | □松散、□稍密、□密实 |  |  |  |
| □泥沼 | □淤泥、淤质土 | □流塑、□软塑 |  |  |  |
|  | □砂土 | □松散、□稍密 |  |  |  |

注：对于表中的“□”项，根据工程实际情况打“√”选择。

### 气候情况

表 2-5  气候情况

| 项目 | □雨季期 | □台风期 | □高温期 | □低温期 （限粤北山区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候特点 |  |  |  |  |
| 时间段 | 月~ 月 | 月~ 月 | 月~ 月 | 月~ 月 |

## 交通情况

交通图见附图1。

注：介绍沿线的可作为大运输的高速国道、省道、乡间道路、简易公路等交通运输情况，并用图示标示出项目部、材料站所在地，标明最近高速公路出口及出口至项目部和材料站的路径。

# 施工安排

## 工程施工顺序及施工流水段

3.1.1基础工程和组塔工程：将工程分成个    施工段，投入    个施工队（每个队下分    个作业组，共    个组），进行平行流水作业，分别进行基础/组塔工程的施工、质量、安全监控；另外安排    个机械运输队和    个综合加工队进行材料的运输和加工等工作。

注：“    ”项施工单位根据实际情况填入内容。

3.1.2.架线工程：具备条件的放线段须相应投入1套导线张力放线全液压牵张设备进行导地线张力架线施工。同时投入1个架线施工队负责导地线的张力架线施工。导地线张力架线施工队按架线施工的特点和人员的技术特长，下分施工准备组、架线组和紧线附件组3个作业组，并投入1个机械运输队，按各工序的先后顺序划分各作业组施工任务。

3.1.3.对于需要跨越10kV及以上电力线路、铁路、高速公路和通航河流的放线段，须优先进行施工。

3.1.4.铁塔组立施工按基础浇制先后顺序进行，即先组立基础最早完工的塔位，以保证基础混凝土强度满足分解立塔的规定，同时还要考虑能形成连续放线区段，为张力架线做好施工准备。

3.1.5.…………

注：省略号的内容由施工单位按实际情况填写。

## 工程管理的组织机构及岗位职责

### 组织机构图

项目部设立决策层、管理层和操作层等三层管理，其中决策层包括项目经理、项目总工，管理层包括施工技术部、质量管理部、安全管理部、档案信息部、综合部，操作层包括各专业施工队以及综合队和材料站。各施工队须按要标配置质检员、安全员。

本工程组织机构图如图 3-1。

注：1、施工队的数量须根据工程的实际情况进行配置。

2、“     ”项填入人员姓名。

图 3-1 组织机构图

### 岗位职责

一、项目经理

- 根据施工单位的法人代表授权，代表施工单位对工程实施施工项目管理，是工程施工的领导者、组织者、管理者和项目管理决策的制定者，也是工程施工重大决策的执行者。

- 在管理过程中，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业合法权益。接受施工企业法定代表人的领导，接受企业管理层、建设单位、监理单位的检查与监督。

- 根据施工单位法人代表授权的范围、时间和内容，对施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。

- 在授权范围内负责与企业管理层、施工作业层、各协作单位、建设单位、监理单位、分包单位等的协调，解决项目施工中出现的问题。

- 经授权组建项目经理部，选聘管理人员，确定管理人员的职责，并对其进行考核、评价和奖惩，确保项目经理部高效运作。

- 主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度。

- 组织编制项目管理实施规划，对现场生产要素进行优化配置和动态管理。

- 建立项目施工质量、安全、文明施工管理机构及体系，并监督其有效运行。

- 主持或参与工程施工过程中的重大管理事项，包括开工仪式、重要会议、安全大检查、重要部位质量验收、竣工验收、竣工结算、施工总结等。

- 负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作。

二、项目总工

- 全面负责工程施工的技术管理工作，协助项目经理抓好各项质量、安全管理工作。

- 主持项目经理部对施工图的审查，参加本工程的施工图纸会审。

- 主持编制工程施工组织设计，审批工程质量保证大纲、安全保证大纲、施工技术方案、施工技术措施等。

- 组织项目经理部的工程技术交底、设计变更交底、专业技术培训等工作。

- 在技术上对施工技术部、工程技术人员、质检员的工作进行指导。

- 负责技术方面与建设、设计、监理等有关单位的联系。

- 参加工程关键部位验收和竣工验收。

三、施工技术部

- 负责工程施工过程中的施工技术、进度、生产调度等具体管理工作。

- 负责工程施工组织设计、施工方案、作业指导书等技术文件的实施。

- 负责编制工程施工方案、作业指导书等技术文件。

- 负责对施工人员进行技术交底，并对施工人员进行技术指导。

四、质量管理部

- 负责工程施工过程中的质量管理工作。

- 负责编制质量保证大纲、质量保证手册、工程创优策划书。

- 负责工程质量监督检查，参加工程质量检查、验收评定。

- 积极配合监理工程师的质量监督工作。

- 负责质量事故的调查处理、事故分析、报告、统计等工作。

五、安全管理部

- 负责工程安全管理工作。

- 编制安全保证大纲，制定安全保证措施和管理制度并监督执行。

- 负责对施工人员进行安全教育、安全培训，组织安全活动日活动，指导兼职安全员的安全工作。

- 负责工程安全风险评估，监督检查施工现场安全、文明施工情况，及时消除安全隐患。

- 负责安全事故的调查处理、事故分析、报告、统计等工作

六、档案信息部

- 负责项目部档案、信息管理工作。

- 负责技术标准、施工图纸、技术资料、施工记录等的管理。

七、综合部

- 负责工程概预算、结算、财务、合同管理等工作。

- 负责工程材料的采购、检验、运输、保管、标识等工作，以及甲供材料、设备的交接、验收、保管等工作。

- 负责施工机具管理以及计量器具周期检验等工作。

- 负责施工现场人事保卫、后勤服务、关系协调、会务接待等工作。

- 负责施工现场的宣传报道，创造良好的工作环境，建设文明工地。

八、施工队

负责工程具体施工作业。

## 施工现场平面布置图

### 施工现场平面布置图

施工现场总平面布置图见附图2。

注：根据现场调查和所收集资料，绘制施工现场总平面布置图。图上标注要求如下：

- 沿线的市、县、乡、镇、村、铁路、公路、乡间大道、河流、高压电力跨越点等标注图上。

- 确定项目经理部驻点位置。

- 根据沿线交通情况，确定中心材料站，划分交通运输流向。

- 根据各施工队施工控制段，选择各施工队驻地。

- 按规定图例、按图纸比例，将上述内容标注在线路路径图上，供施工中使用。

### 项目部的设置及布置

项目部要按实际功能分为二个区：办公区、生活区。项目部门前要悬挂项目部牌。

一、办公区设置

- 项目部办公室室内布置整齐、干净，悬挂工程进度等业务图表及岗位职责。

- 必须配备电话机、传真机、数码相机、电脑（可接入INTERNET网络）、打印机、复印机等办公设施。

- 办公设施指标：项目经理部办公室面积：2~3m2/人。

- 会议室布置：悬挂项目组织机构及主要人员名单、公司安全、环境、质量管理的“体系方针”；工程项目管理的安全、质量、环境管理目标；会议室配置空调及多媒体设备。

二、生活区设置

- 生活区要设置活动室、洗澡间、厕所、垃圾收集设施，配备电视机、体育设施等，丰富职工的业余生活，保证职工的身心健康。

- 宿舍内照明线路及个人用电，必须统一布线，不得私拉乱扯。

- 职工食堂必须配置消毒柜、排气扇、液化器炉灶、冰箱等。

- 餐厅墙上必须悬挂食堂卫生标准、管理规定。

- 生活福利设施指标：居住生活用房面积：3.5m2/人；休闲生活用房面积：20m2。

### 施工队驻地的设置与布置

- 施工队驻地门前要悬挂施工队牌；设置厕所、垃圾收集设施。

- 施工队会议室，上墙的图表须统一制作，墙上悬挂项目部的安全、质量、环境管理目标；施工队长、施工人员及安全员、质管员职责；本队施工段的施工进度表等内容。

- 施工队安全活动记录、学习记录、队长日志要整齐规范。

- 办公设施指标：施工队办公面积：30m2；居住生活用房面积：3.5m2/人；休闲生活用房面积：20m2。

### 材料站的设置与布置

- 材料站须有围墙，场地平整，设门卫24小时值班。

- 为管理人员设置办公室、宿舍、厕所、垃圾收集设施。

- 设置40m2的库房2~3间，设置室外料场约4000m2。设置加工区、材料成品堆放区、废料区。

- 在切割机和电焊机等设备及重点部位、危险作业场所，要悬挂安全操作牌、警示牌。

### 运输道路及流向

- 项目建设单位提供的材料：先由供货单位运至中心材料站，再由施工单位运至各施工点。

- 自行采购的砂石：直接运至施工现场。

- 自行采购的其它材料：基础钢材先运至材料站加工，再运至工地。

### 通信设置

表 3-1  通讯设施的布置

| 序号 | 联系对象 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理部———建设单位、监理、设计 | 电话、传真机、因特网 |
| 2 | 项目经理部———公司总部 | 电话、传真机、因特网、OAK |
| 3 | 项目经理部———施工队驻地 | 电话、电台、因特网 |
| 4 | 施工队驻地———施工点 | 电话、对讲机 |

# 施工进度计划

## 工期规划及要求

### 工效分析

根据投入人力，设备等资源，及我公司累积的线路工程的工效统计资料，现对施工工效进行分析。

表 4-1  工效分析表

| 工序名称 |  | 工程量 | 投入施工班 | 工效标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 | □掏挖式/挖孔桩 |  |  | 5m3/天·班 |  |
|  | □一般大开挖基础 |  |  | 6m3/天·班 |  |
|  | □灌注桩桩身 |  |  | 3-5天/条·班 |  |
|  | □连梁 |  |  | 5m3/天·班 |  |
| 铁塔组立 |  |  |  | 8-10吨/天·班 | 不含运输 |
| □架线施工110kV双回 |  |  |  | 8天/放线段 |  |

### 工期控制里程碑

根据施工安排，并结合施工单位的施工进度计划进行编制，主要（进度控制）里程碑如表 4-2。

表 4-2  110kV一般架空线路主要（进度控制）里程碑一览表

| 序号 | 项 目 | 开工日期 | 完工日期 | 工期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准工期 | 本工程工期 |
|  | 施工准备 |  |  | 25天 |  |
|  | 基础分部工程（含中间验收） |  |  | 60-100天 |  |
|  | 铁塔组立分部工程（含中间验收） |  |  | 35-60天 |  |
|  | 架线及附件安装分部工程 |  |  | 35-45天 |  |
|  | 竣工验收、移交 |  |  | 10天 |  |
|  | 总工期 |  |  | 165-240天 |  |

## 施工进度计划横道图

《施工进度计划横道图》见附图3。

注：施工进度计划横道图采用Microsoft  Project软件编制。

## 施工进度计划网络图

《施工进度计划网络图》见附图4。

注：施工进度计划网络图采用Microsoft  Project软件编制。

## 工期保证措施

### 组织措施

- 建立以项目经理为首的项目组织保证体系，实行项目经理负责制，在项目经理的领导下，强化施工管理，建立严格的责任制。项目部成员配置齐全，责任分明、层层把关。积极配合建设单位及监理工程师的工作，有事共同协商，保证工程的连续性。

- 选派思想素质高、业务能力强的专业管理人员和施工人员组成项目经理部和各专业施工队。

- 按计划组织施工人员进场，搞好临建设施。

- 抓好工程前期准备工作，做到“五落实”：即组织落实、技术落实、资金落实、材料落实、机具落实。

- 积极加强施工生产调度，同建设单位、设计单位、监理单位密切配合，定期召开现场协调会，并把协调会形成制度，要确定协调会的时间，参加人员、解决问题的办法等，及时解决施工中存在的各种问题。坚持每周一次的生产例会，并对上周工作进行总结，同时对下周工作进行布置。科学合理的安排施工程序，以确保施工顺利进行。

- 技术、安全、质量等部门要经常的不间断的在施工现场，监督、检查、指导施工，解决工程实际问题，以加快施工进度。

- 加强文明施工管理，改善劳动环境，发挥党支部及工会的作用，组织职工搞好文体活动，使职工保持良好的工作状态。

- 向参加本工程全体施工人员进行动员、宣传工程建设的意义，提高思想认识，履行合同责任，在保证施工安全及工程质量的前提下，加快施工进度。

- 结合施工实际情况，进行劳动优化组合，合理计划组织施工，安排有效工作时

- 间，努力提高机械利用率和劳动生产率。

- 群策群力攻难关，开展多种形式的劳动竞赛、达标竞赛、双革活动，充分调动广大职工生产的积极性和创造性。

- 组塔工序提倡“抱杆落地，一次成优”，尽量减少组装后的修塔时间，合理制定吊装方案，尽量减少吊装时间、保证吊装安全。

- 架线工序充分发挥施工优势，实行流水线作业。尽量减少时间，从而保证工期。

- 在施工过程中由项目经理牵头成立外协工作组，配备专用车辆，积极主动与地方政府相关部门沟通，取得地方有关部门的支持做好临时性用地、青苗赔偿、树木砍伐以及进场的道路修整等工作，办理好相应的手续，为工程的顺利进行营造一条绿色通道。

- 由于特殊原因未能按施工计划完成的项目，现场可根据实际情况及时进行调整，合理安排交叉作业，适当延长作业时间。

- 如果发生不可抗力而有可能影响到工程的施工时，须立即通知监理工程师，并尽最大可能履行合同中的义务。

- 项目部实行月计划，每月书面向公司汇报。

- 加强材料、设备的接运、保管工作、确保安全、避免因材料、设备原因造成工期延误。

- 由项目施工技术部牵头，加快工程信息收集的步伐，开工前及时进行施工组织设计的编写和提供，以及施工方法、作业指导书的编写和工程各种报表等。

- 特殊工序施工须有预见安排，通过合理工序安排，减少客观条件对工期影响。

- 加强现场设计变更通知单的管理，及时通知传达施工人员，进行设计变更交底，并落实通知执行情况。不能因设计变更没落实到位而影响施工。

### 管理措施

- 工程项目管理人员对项目的技术方案的实施做出详尽的时间进度安排以及资源费用安排来指导项目的实施。计划实施过程中，一定要做到“严格按计划实施、定期及时反馈实际情况、认真对比分析、酌情调整”，真正做到动态管理。管理过程中更多地以定量数据判断说明问题，对项目的进度、资源、费用等关键因素真正得以统筹考虑，使得项目在合理的资源和费用投入下，更好地完成进度目标。

- 实行动态计划管理，根据现场实际情况对计划的执行情况进行一次检查，并根

- 据工程进展情况和材料到货情况，对没有按计划完成的项目及时查找原因，制定出修正措施，使整个施工过程处于受控状态。

### 技术措施

- 认真做好工程的前期准备工作，熟悉工程的设计特点，认真可行的编制施工技术方案，及时进行各道工序的施工图纸会审，力争尽早发现图纸中存在的问题，在施工图会审会上一并提出，将问题在正式施工前解决。对于工程中遇到的新技术、新工艺，要制定施工措施和作业指导书，组织施工人员学习培训、吸收成熟的施工经验，提高工效，做到一次顺利完工，一次验收合格。

- 各道工序的施工提倡一次成优，一次验收合格，减少返工，加快施工进度。

- 对特殊工序，要周密考虑，制定详细的切实可行的施工方案，避免由于多种原因而影响工期。

### 经济措施

- 本工程资金专款专用，当建设单位提供资金因故不能保证时，公司垫付，保证工程资金充足。不出现因资金问题影响工程进度。

- 为确保本工程按时完工，制订经济责任制，对按时或提前完成本职工作的班组进行物质奖励，对拖延工期的班组进行经济处罚。

### 场地及进场道路计划

- 施工前对线路进行详细的调查和了解，确定各个桩位的运输道路、卸车点和倒车点，并根据各桩位的塔型和基础型号，确定各桩位的施工范围，详细记录各使用范围内的地貌。并将有关记录提交有关单位。

- 根据各使用范围内的地貌情况，与建设单位和青赔协办单位共同协商，采取先易后难的原则进行理赔。

- 成立修路、运输小组，制定周密的修路和场地准备计划，合理安排各桩位的施工顺序，同时要兼顾基础、铁塔原材料的大运、小运道路和架线用原材料、设备的运输道路的修建，防止重复赔偿和施工。具体使用计划见表 4-3、表 4-4和表 4-5。

表 4-3    塔位临时用地和进场道路场地使用计划表

| 塔位编号 | 塔位临时用地 占用面积 | 进场道路占用面积 （路宽×长度） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ | ------ | ------ |

表 4-4  跨越架占用场地使用计划表

| 跨越位置 | 跨越架占用面积（注明跨越物） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | □电力线1名称 ：长×宽 ------ □附着物1名称 ：长×宽 ------ □道路1名称 ：长×宽 ------ |  |
| ------ | ------ | ------ |

表 4-5  牵张场占用场地使用计划表

| 牵张场位置 | 牵引场占用面积 | 张力场占用面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------ |  | ------ |

# 施工准备与资源配置计划

## 施工准备

### 施工技术准备

- 在开工前，由项目经理部组织人员对本工程沿线情况进行详细调查，编制本施工段详细的《施工现场调查报告》，并在线路调查的同时，根据《施工组织设计纲要》的要求，着手编制详细的《施工组织设计》，作为本施工段施工的指导性文件，并提交监理工程师和建设单位。参加监理工程师组织的施工图会审和设计交底。

- 根据现场的调查资料，施工图会审纪要，设计资料及规范等，编制作业指导书，制定工地规则及规章制度等，并在分部或分项工程开工前进行详细的技术交底。

- 施工技术资料的供应计划

①、根据施工招标文件或施工合同对工期的要求，结合我公司对本工程施工进度计划的安排，提出对施工技术资料的供应计划，见表5-1。

②、本工程的所有技术资料和施工作业指导书必须按建设单位的有关规定，在各分部、分项工程开工前报建设单位和监理工程师审查。

③、工程的开工资料必须按建设单位和监理工程师的要求进行报送。

④、所有上报的技术资料必须按建设单位要求的有关格式及数量要求报送建设单位和监理工程师。经监理工程师审查同意的技术文件是施工技术交底的依据，在各分部分项工程开工前必须按《施工技术管理制度》的有关要求进行详细的技术交底。

表 5-1 施工技术资料编制的进度计划表

| 序号 | 需要资料名称 | 编制部门 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量保证大纲 |  |  |  |
|  | 安全保证大纲 |  |  |  |
|  | 应急预案 |  |  |  |
|  | 创“优质、安全、文明施工”样板工程策划书 |  |  |  |
|  | □普通基础作业指导书 |  |  |  |
|  | □人工挖孔桩基础作业指导书 |  |  |  |

|  | □掏挖式基础作业指导书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □灌注桩基础作业指导书 |  |  |  |
|  | □防护设施作业指导书 |  |  |  |
|  | 接地工程作业指导书 |  |  |  |
|  | □铁塔内拉线组立施工作业指导书 |  |  |  |
|  | □钢管杆作业指导书 |  |  |  |
|  | □铁塔外拉线组立施工作业指导书 |  |  |  |
|  | □动力伞、飞艇作业指导书 |  |  |  |
|  | 导地线液压作业指导书 |  |  |  |
|  | 架线施工作业指导书 |  |  |  |
|  | 附件安装作业指导书 |  |  |  |
|  | □ 深基坑基础专项施工方案 |  |  |  |
|  | □ 爆破作业专项施工方案 |  |  |  |
|  | □ 运行电力线行下灌注桩基础施工专项施工方案 |  |  |  |
|  | □ 索道运输专项施工方案 |  |  |  |
|  | □ 跨越通航河流专项施工方案 |  |  |  |
|  | □ 跨越高速公路/等级公路/铁路/轻轨专项施工方案 |  |  |  |
|  | □ 跨越10kV及以上电力线路专项施工方案 |  |  |  |
|  | ……… | ……… | ……… | ……… |

注：1、对于表格的“□”项按工程实际情况打“√”选择。

2、在备注项里简述专项施工作业的施工特点，对于跨越的专项施工方案须注明跨越物的名称和跨越点。

### 材料准备

- 根据施工设计图纸，按项目建设单位提供和承包方提供材料分别编制设备材料的需求计划。

- 砂、石采购。尽可能多选择几个砂、石场，按规定采集样本送检，合格后立即

- 设计混凝土配合比，进行试配和试验，凡合格者均为可用货源，再通过经济比较确定采用货源，签订供货合同，使用过程中须加强对货源的质量管理，与样本不符者不得使用，货源和样本试验报告须报送监理，搞好质量检验、现场验收和保管工作。

- 水泥采购。选择有资质、有信誉的厂家（多选择几个厂家，经比较后择优采购）。并将其资质证明文件和抽样检验报告及认证证书号一并报项目建设单位和监理工程师，得到同意后，再签定订货合同；严禁采用立窑或劣质水泥。

- 基础及接地钢材（含地脚螺栓）采购。先对当地供应商进行分供方评定然后选定供应商；选择有资质的厂家，报告业主和监理单位，得到同意后，再签订订货合同。选择厂家要求对方出具材质化验、检验合格证明。

- 基础钢材、铁塔材料、架线材料等要做好防潮防腐措施，运入现场的材料，严禁与地面泥土直接接触，采取铺垫措施，防止泥土污染。

- 水泥、金具、螺栓等材料均入库存放，材料站具备良好的排水设施，所有材料下均须衬垫防护，库房须配置消防设施；不同品种、规格材料分开储存，并进行明显的标识。对报废品和不合格品划定专门的堆放区域以防混淆。

- 对项目建设单位负责供应材料须按施工单位的《常用物资质量检验手册》（参照各施工单位的三体系文件）进行接受与保管的准备工作，如卸车、运输、存贮场地、保管等，对于运到现场材料站的材料如包装破损、材料有损坏，须及时通知建设单位代表或监理工程师，共同制定处理办法。

### 通讯准备

项目经理部用电话、传真机、互联网与项目建设单位、项目监理部、公司本部及各施工队联系，并通过互联网接入广东电网公司的工程管理信息系统。在施工现场，由于地形复杂，移动手机的信号较弱或信号中断，必须使用无线对讲机进行施工通讯，必要时设立自动插转台，各种通讯设备须于     年   月   日前完成配置。

### 施工场地准备

施工场地的准备工作在项目经理的组织下进行，具体工作由施工技术部负责办理。项目经理部、材料站、施工队驻地的设立须于    年   月   日前完成。并做好下列工作：

- 办理各种施工许可证，确定合理的运输途径、卸车点、倒车点，确定需修补路段。

- 联系电力线、通讯线的拆迁事宜。

- 确定牵张场地，联系场地平整工作。

### 生产及生活设施

    - 选择交通、通讯较为便利、有水有电的地方作为施工人员驻地，在驻地设立职工食堂、浴室，建立职工活动室，配备电视、VCD等设施并经常组织各种文娱活动，丰富职工的业余文化生活。切实做好夏季防暑降温和冬季防寒保暖工作。

    - 以上驻地须尽量利用县乡镇附近地区的永久性建筑，无条件时遵循经济适用、装拆方便的原则，搭建临时房屋或简易房屋。

    - 生活与办公设施配置：项目经理部及各施工驻地的生活设施实行标准化配备，由专人负责进行规范化管理。

## 资源配置计划

### 劳动力配置计划

一、计划投入的施工队伍

- 本工程土石方及基础工程施工投入    个施工队（每个队下分    个作业组，共    个组），分别进行基础工程的施工、质量、安全监控；铁塔组立工程安排    个施工队（每个队下分    个作业组，共    个组）进行铁塔组立施工。另外安排    个机械运输队和    个综合加工队进行材料的运输和加工等工作。

注：“     ”项须填入数量。

- 具备条件的放线段须相应投入1套导线张力放线全液压牵张设备进行导地线张力架线施工。同时投入1个架线施工队负责导地线的张力架线施工。导地线张力架线施工队按架线施工的特点和人员的技术特长，下分施工准备组、架线组和紧线附件组3个作业组，并投入1个机械运输队，按各工序的先后顺序划分各作业组施工任务。

二、各分部工程劳动组织

表 5-2  一般基础施工劳动组织（单基）

| 序号 | 作业名称 | 技工 | 普工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 | 1 |  |  |
|  | 基础开挖 |  | 8 |  |
|  | 材料运输 |  | 10 |  |
|  | 基坑检查 | 4 | 5 | 技工其中含质管兼测工1人。 |
|  | 基础筋绑扎 |  |  |  |
|  | 支模 |  |  |  |
|  | 混凝土浇注 | 2 | 7 |  |
|  | 混凝土振捣 |  | 2 |  |

表 5-3  掏挖式/挖孔桩基础施工劳动组织（单基）

| 序号 | 作业名称 | 技工 | 普工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 | 1 |  |  |
|  | 挖孔 | 1 | 8 | 监护 |
|  | 材料运输 |  | 10 |  |
|  | 钢筋笼绑扎 | 2 | 4 | 焊工1人 |
|  | 钢筋笼吊装 | 2 |  | 起重工1人 |
|  | 支模、地螺固定 |  | 4 | 测工1人 |
|  | 混凝土浇筑 | 2 | 7 |  |
|  | 混凝土振捣 |  | 2 |  |

表 5-4  灌注桩基础施工劳动组织（单桩）

| 序号 | 作业名称 | 技工 | 普工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 | 1 |  |  |
|  | 钻孔 | 2 | 2 |  |
|  | 钢筋笼制作 | 2 | 6 | 其中焊工1人 |
|  | 钢筋笼吊装 | 1 |  | 起重工 |
|  | 基础筋绑扎 | 1 | 8 |  |
|  | 支模 |  |  | 测工 |
|  | 混凝土浇注 | 1 | 7 |  |

|  | 混凝土振捣 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表 5-5  铁塔组立施工劳动组织（单基）

| 序号 | 岗位 | 技工 | 普工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指挥 | 1 |  |  |
|  | 安全监护 | 1 |  |  |
|  | 高处作业 | 5-6 |  |  |
|  | 地面人面 | 2 | 15 |  |

表 5-6  架线施工劳动组织（一个放线段）

| 序号 | 岗位 | 管理人员 | 技工 | 普工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总指挥 | 1 |  |  |  |
|  | 技术人员 | 2 |  |  |  |
|  | 现场指挥 |  | 2 |  |  |
|  | 测工 |  | 2 |  |  |
|  | 牵张机操作手 |  | 3 |  |  |
|  | 张力场 |  | 2 | 5 |  |
|  | 牵引场 |  | 2 | 5 |  |
|  | 护线 |  | 10 | 10 |  |
|  | 液压工 |  | 4 | 4 |  |
|  | 吊车 |  | 2 | 2 |  |
|  | 平衡挂线 |  | 8 | 10 |  |
|  | 附件安装 |  | 6 | 15 |  |
|  | 准备 |  | 8 | 35 | 搭拆跨越架、挂瓷瓶、挖地锚 |

三、劳动力计划安排

- 根据本工程施工总工期的要求、设计图纸的交付时间、建设单位材料供货计划及我公司以往工程的综合施工进度，考虑本工程的具体工程量，计划投入本工程各分部工程的劳动力计划安排见表5-2、表5-3、表5-4、表5-5、表5-6。

- 每个施工队的人员由两部分组成：一部分是本公司职工组成的建制人员（主要包括施工队队长、技术员、测工、质检员、安全员、焊工、爆破工、机械工等特殊工

- 种），另一部分为长期配合的固定民工队和合同工（主要包括高空作业人员和普工）。特殊工种人员必须有相关部门颁发的操作证。所有人员在进入现场前必须进行相关的培训、考试，合格后方可上岗。

- 投入本工程的施工力量按工程进展需要分阶段配置。

- 本工程投入的劳动力计划安排（图 5–1）。

图 5–1 劳动力计划安排

注：1、施工单位须按计划投入劳动力情况填写此表。

2、数据填入图5-1数据表，柱状图自动生成。

### 施工机械的配置

一、材料与设备计划

根据施工设计图纸，按建设单位提供和承包商提供材料分别编制材料的需求计划，报监理和建设单位审批，对建设单位负责供货的材料，将指定专人负责对口联系，要求主动配合，搞好质量检验、现场验收和保管工作。

根据本工程的施工进度计划和建设单位供应材料的交货时间，制订主要材料供应计划（表 5-7）。

表 5-7 材料供应计划

| 序号 | 材料设备名称 | 供货方式 | 到货地点 | 供货计划（时间段） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础原材料 |  |  |  |
|  | 铁塔塔材 |  |  |  |
|  | 导地线（含OPGW） |  |  |  |
|  | 绝缘子 |  |  |  |
|  | 金具 |  |  |  |
|  | ……… | ……… | ……… | ……… |

注：“供货方式”项填自购或甲供。

二、施工机具配置计划

（一）、施工机具的准备

所有机具和设备必须严格按照“机具安排配置表”要求的数量进行配置，投入工程前由公司机具物资部组织对机械设备进行全面检修和保养。各种机具必须经过检验，合格后方可进入工地。

各种机械设备必须在相应的分部工程计划开工前5－20天运到工地中心材料站，并进行大型机械的试机，充分做好施工准备。

（二）、施工机具的计划安排

- 根据本工程的特点及制订的施工技术方案和施工进度计划安排，计划投入本工程施工的主要施工机具计划安排见表5-8。

- 各分部工程配套的其它一般零星工器具，由项目部在具体实施中报使用计划，由公司机具管理部门负责按计划要求提供。

（三）、施工机械设备和工器具管理

- 用于本工程的所有施工机械和工器具由公司机具管理部门负责按项目部需求计划统一调拨。

- 调入本工程施工现场的所有施工机械和工器具由项目部综合部负责管理。

- 本公司投入施工现场的所有机械、工具均要经过必要的维修保养，绝不带病发往现场；所有计量器具均为周期检验合格品，各种鉴定证书有效。车辆、设备及工器具等必须经过严格的消毒处理，方可进入现场。否则，不允许发往施工现场。

- 投入本工程的施工机具，均可保证与施工人员同期进入施工现场，我公司投入

- 的所有施工机具，在本工程施工期间只用于本工程施工，不另做它用。

（四）、主要施工机械设备表

本工程主要施工机械设备表如表5-8所示。

表 5-8 施工配置的主要施工机械设备表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 投入时间段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础 |  |  |  |  |  |
|  | 钻机 |  |  |  |  |  |
|  | 冲孔钻机 |  |  |  |  |  |
|  | 挖掘机 |  |  |  |  |  |
|  | 搅拌机 |  |  |  |  |  |
|  | 风镐 |  |  |  |  |  |
| 二 | 组塔 |  |  |  |  |  |
|  | 抱杆 |  |  |  |  |  |
|  | 绞磨 |  |  |  |  |  |
|  | 吊车 |  |  |  |  |  |
| 三 | 架线施工 |  |  |  |  |  |
|  | 牵引机 |  |  |  |  |  |
|  | 张力机 |  |  |  |  |  |

# 施工方法及工艺要求

## 基础工程

### 线路复测

- 线路复测的任务是核对设计单位提供的杆塔明细表、平断面图与现场是否相符、设计标桩是否丢失或移动，为基础施工工作好准备，也为基础工程质量检查创造条件。

- 路径复测的主要项目有：直线杆塔中心桩复测、转角杆塔中心桩复测、档距和标高的复测、核实被交叉跨越的位置和标高是否与杆塔平断面图所标注的相符、复测有危险影响的断面点（包括风偏）是否符合设计规程要求和丢桩补测。

- 线路复测的操作程序

- 路径复测前，施工人员必须熟悉设计提供的路径图、平断面图、杆塔明细表、基础图、基础地形图、基础配置表、基础根开表及项目部提供的调查报告等相关资料，熟悉沿线交通、地形情况。

- 拟定复测顺序，做好人员分工，准备线路复测资料、复测所需工具及记录文具。路径复测工作必须由测量工主持，由技术员、质检员和送电工配合工作。仪器观测与测量记录须分别由两人完成，并做到当天作业当天检查核对。

- 使用测量仪器前，检查校正仪器工具。按正确的线路复测方法对所复测内容（杆塔位置、档距、高程、转角、补桩、主要跨越和风偏等）进行复测。

- 现场标定直线、转角及补辅助桩。对设计需移动的桩位按设计要求进行移动、钉桩和标定，保留原桩位（原桩位为后续工序中标高的依据），并反复对移动长度及记录，分坑必须在复测结束后进行，不得边复测边分坑。

- 整理测量结果，线路复测的原始记录和正式记录（或电子版），上报项目部。

### 土石方及基础开挖

□《普通基础作业指导书SDXL-01》

□《掏挖式基础作业指导书SDXL-02》

□《人工挖孔桩基础作业指导书SDXL-03》

注：施工单位根据实际情况用“√”选择。

### 基础浇制

□《普通基础作业指导书SDXL-01》

□《掏挖式基础作业指导书SDXL-02》

□《人工挖孔桩基础作业指导书SDXL-03》

□《灌注桩基础作业指导书SDXL-04》

注：施工单位根据实际情况用“√”选择。

### 防护设施的施工

□《防护设施作业指导书SDXL-13》

注：施工单位根据实际情况用“√”选择。

### 接地工程

□《接地工程作业指导书SDXL-05》

注：施工单位根据实际情况用“√”选择。

## 杆塔组立工程

### 塔材的运输

本工程塔材运输采用人力、汽车运输和□索道运输。

□索道运输须按索道运输专项施工方案执行。

注：施工单位根据实际情况用“√”选择。

### 杆塔的组立

□《铁塔内拉线组立施工作业指导书SDXL-07》

□《铁塔外拉线组立施工作业指导书SDXL-08》

□《钢管杆作业指导书SDXL-06》等作业指导书。

注：施工单位根据实际情况用“√”选择。

## 架线工程

### 导地线展放

具体施工方法见《导地线液压作业指导书SDXL-11》、《架线施工作业指导书SDXL-10》和□《动力伞、飞艇作业指导书SDXL-09》。

注：施工单位根据实际情况用“√”选择。

### 导地线紧线

具体施工方法见《导地线液压作业指导书SDXL-11》和《附件安装作业指导书SDXL-12》。

### 导地线附件安装

具体施工方法见《附件安装作业指导书SDXL-12》。

# 质量管理

## 质量管理方针及目标

### 质量管理方针

百年大计，质量第一。

### 质量目标

- 分部分项工程一次验收合格率达到100%。

- 单位工程优良率不低于97.5%。

- 工程建设期间不发生重大质量事故。

- 实现工程质量“零缺陷移交”。

## 质量管理组织机构及主要职责

### 组织机构

质量管理组织机构设立决策层、管理层和操作层等三层管理，其中决策层包括项目经理、项目总工，管理层包括施工技术部、质量管理部、安全管理部、档案信息部和综合部，操作层包括各专业施工队以及综合队和材料站。

注：施工队的数量须根据工程的实际情况进行配置。

图 7-1 质量管理组织机构图

### 主要职责

一、项目经理

- 作为项目工程质量第一责任人，负责制订本工程质量目标和方针，对贯彻质量方针和实现工程质量目标负有全面领导责任。在授权范围内，批准本工程各种质量管理文件。

- 主持项目经理部的工作，建立健全本工程质量管理体系和各项质量管理的规章制度，并确保其有效运行。

- 对现场的生产要素进行优化配置和动态管理，确保工程质量控制因素包括人、材料、机械、方法、环境等适应工程需要。

- 确保项目部质量管理机构能够独立行使职能和权力，全力支持其工作。

- 在授权范围内负责与公司管理层、劳务作业层、各协作单位、建设单位、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。

- 参加工程重要质量检查和验收，以及工程质量评优工作。

- 及时处理工程的质量问题，按规定向公司、业主、监理通报质量事故，并查清质量事故原因，做好质量事故处理，制订预防和改进措施。

二、项目总工

- 在项目经理领导下，负责工程技术管理工作。

- 参加图纸会审，主持编制本工程施工组织设计，审查施工技术方案、作业指导书，主持技术交底。

- 参加工程质量检查和验收，以及质量评优工作。

- 定期召开工程技术管理会议，掌握施工技术信息和动态，改进技术管理。

- 指导施工技术部开展技术管理工作，督促技术人员对分管的专业进行工艺交底。指导项目部开展QC小组活动及“四新”活动。

- 在技术方面与公司管理层、劳务作业层、各协作单位、建设单位、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的技术问题。

三、施工技术部

  - 具体负责本工程施工的全过程控制，为施工全过程受控提供技术保证。

  - 进行日常技术管理工作，负责编写和审核各种施工方案和施工技术措施、技术文件，制定本工程质量管理办法、措施和工程质量奖惩条例等。

  - 检查和监督各种技术文件、施工方案和技术措施的实施。负责国家标准和技术规范的管理，掌握技术信息和动态，推进技术改进工作。

  - 负责图纸审核和技术交底工作，参与原材料质量检查验收。

  - 配合质管部进行内部质量检查，配合监理工程师主持的分部工程中间验收以及有关单位进行的阶段性质量验评工作。

四、质量管理部

- 负责本工程质量管理工作。

- 深入施工现场，监督检查工程质量，并对存在的问题及时提出建议，协助施工队做好自检互检。

- 积极配合建设单位、监理工程师对本工程的质量检查，并落实整改措施。

- 组织开展QC小组活动等质量改进活动，持续改进工程质量管理工作。

- 组织对施工人员的质量知识、技能的教育和培训。

- 定期组织本工程质量会议，对工程质量进行分析。

- 参加质量事故调查和处理工作，参加工程质量评优工作。

五、安全管理部

- 积极配合质量管理部对本工程的施工质量管理工作。

- 深入施工现场进行安全检查，消除事故隐患，防止因安全事故引发质量事故。

- 审查施工组织设计、施工技术方案、施工措施、施工作业指导书等技术资料文件中的安全措施，确保工程施工在安全情况下进行。

- 参加质量事故调查及原因分析。

六、档案信息部

- 负责工程档案信息管理工作。

- 收集原始质量记录，整理移交资料。

- 向有关单位报送本工程的质量文件和资料。

七、综合部

- 负责采购自购设备、材料进货检验，参与甲供设备、材料的开箱检验。做好设备、材料的储存、保管、标识、防护、运输等工作。并对不合格品进行管理和处置。

- 负责本工程施工配置机具的采购、调配、保养、管理等工作。

- 负责对合同进行跟踪管理。

- 负责本工程项目财务、劳资、预结算管理工作，保证工程用于质量方面的资金

- 及时到位。

八、施工队

- 严格按有关要求进行精心施工，严格控制施工工艺，确保施工质量。

- 对施工质量进行自检、互检，确保不合格产品不转入下一道工序。

- 定期召开队内施工质量会议，总结、分析、评比施工质量情况。

- 杜绝质量通病。

## 质量管理及检验标准

### 有关质量管理的规程规范

如表7-1所示。

表 7-1  主要技术规范标准一览表

| 序号 | 标 准 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
|  | 地基与基础工程施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
|  | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2002 |
|  | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ107-87 |
|  | 砌筑沙浆配合比设计规程 | JGJ98-2000 |
|  | 建筑用砂 | GB/T14684-2001 |
|  | 建筑用卵石或碎 | GB/T14685-2001 |
|  | 钢筋混凝土用钢第一部分:热轧光圆钢筋 | GB/T1499.1-2008 |
|  | 钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋 | GB/T1499.2-2007 |
|  | 钢筋焊接及验收规程 | JGJ18-2003 |
|  | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 | JGJ52-2006 |
|  | 普通混凝土配合比设计规程 | JGJ55-2000 |
|  | 建筑钢结构焊接技术规程 | JGJ81-2002 |
|  | 建筑桩基技术规范 | JGJ94-2008 |
|  | 电网建设工程达标投产考核评定标准 | 南方电网公司 |

|  | 电力金具通用技术条件 | GB2314-1997 |
| --- | --- | --- |
|  | 电力金具机械试验方法 | GB2317.1-2000 |
|  | 架空送电线路施工及验收规范 | GB50233-2005 |
|  | 架空送电线路导线及地线液压施工工艺规程 | SDJ226-87 |
|  | 110～500kV送变电工程质量检验及评级标准 第1部分 送电线工程 | Q/CSG10017.1-2007 |
|  | 国家工程建设标准强制性条文（电力工程部分） |  |
|  | 国家工程建设标准强制性条文（建筑工程部分） |  |
|  | 广东电网公司电网建设质量控制标准 | S.00.00.09/NP.0600.0021 |
|  | 广东电网公司送电线路工程基础实体质量检测规定 |  |
|  | 电力建设工程质量管理（质量监督检查典型大纲） | DBJ01－41－2002 |
|  | 广东省电力系统继电保护反事故措施及释义 | 2007版 |
|  | 广东电网公司精细化设计施工工艺标准 |  |
|  | ……… | ……… |

### 有关质量管理的企业标准

如表7-2所示。

表 7-2  质量管理工作文件一览表

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工生产管理制度 |  |
|  | 劳务及工程分包管理制度 |  |
|  | 技术管理制度 |  |
|  | 质量管理制度 |  |
|  | 采购管理制度 |  |
|  | 机具使用管理制度 |  |
|  | 文件和资料管理规定 |  |
|  | 档案管理制度汇编 |  |
|  | 教育培训工作制度 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/858115025142006042