XX 项目

# 总控制计划书

### 审批：

审核：

### 执笔：

参与：

XX 有限公司

# 目	录

#### 绪论

第一章. 项目概况

一.	市场定位

二.	项目简介

#### 第二章. 项目控制目标

一.	投资规模

二.	投资收益目标 三.	总成本控制目标四.	销售及推广目标五.	招商目标

六.	质量目标

#### 第三章. 项目实施工程进度控制计划

一.	前期工作进度控制计划二.	项目建设进度控制计划

#### 第四章. 项目实施成本控制计划

一.	前期工程费用二.	工程建设费用

三.	销售推广及招商费用四.	管理费用

五.	财务费用

六.	营业税费

七.	不可预见费用 八.	总成本控制目标

#### 第五章. 项目实施销售及推广计划

一.	销售计划

二.	推广计划

三. 销售目标

#### 第六章. 项目实施招商计划

一.  项目商业业态配置二.  项目商业业态布局三. 招商目标

四.  项目招商面积（除去销售部分）及租金收入确定五. 招商时段划分

第七章. 项目实施风险控制计划第八章. 项目组织架构及工作流程一.	项目组织架构

二. 项目实施工作流程

第九章. 项目控制流程图

# 绪	论

《XX·XXXXX 项目总控计划》是根据《XX·假日 XXX 项目策划书》、《XX·假日XXX 概念设计》和《XX·假日 XXX 经济测算报告》等有关文件制定的，是指导项目实施的计划性、纲领性文件，它明确了项目定位，界定了各部门的职责与工作范围，提出了项目实施的投资控制计划、工程进度控制计划、营销推广控制计划和保障项目目标顺利实现的组织架构、管理程序与监控措施，是“ XX·XXXXX”项目实施的指导性文件，也是制定《XX·XXXXX 项目执行计划书》的根本依据之一。

编制依据：

（一）《XX·XXXXX 项目可行性研究报告》

（二）《XX·XXXXX 项目策划书》

（三）《XXXXX 项目经济测算报告》

（四）《XXXXX 项目方案设计及初步设计》

（五）XX 项目部提供的工程进度计划

（六）成本控制中心提供的成本信息

（七）营销中心提供的销售推广计划

（八）购物中心发展管理公司提供的招商计划

# 第一章	项目概况

## — 市场定位

#### 项目名称

XX·XXXXX

#### 项目定位

现代商业步行街

现代都市商业步行街系统，核心品牌主力店与大型平价超市为枢纽，以精品购物回廊，美食娱乐城，酒吧情调区为特色的集观光休闲带，地下商业城，生态豪宅，生活服务于一体的区域性景观购物中心，XX 地标性建筑。

#### 目标客户

  - 目标客户群：

70%为：	30%为：

XX 区为主体的商业物业投资者本区域	主城区商业物业投资群体主城区个拆迁的临时门面经营者 XX 区部分政	人投资经营户

府官员及灰色收入阶层	主城区各餐饮、娱乐、休闲、购物等业态的扩张发展购买

商业步行街

90%为：

XX 区成功的私企、个体老板XX 区部分政府官员、公务员

新都市精品豪宅

10%为：

主城区向 XX 区扩张的经营户外来移民居住者

追求现代生活的 XX 区中青年人群

  - 终端消费群：

区域内各小区的青中年居民、周围写字楼的工作人员、大江工业园区人群、李家沱地区流动时尚的消费者——年龄主要在 18 到 48 岁之间，生活节奏快、消费档次高、接受流行元素强；充满个性、活力和激情、追求时尚消费和激情的生活方式。

#### 4.项目形象概念

现代时尚的都市商业步行街

## 二 项目简介

地块占地面积约 32 亩，地块南北各建 1 栋高层住宅建筑，中间由 3-4 层商业用房组成，总建筑面积约 85000 平方米，容积率约 4.0，具体指标如下：

| 用地面积（㎡） | 21625.6 | 商业总建筑面积（㎡） | 61724 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积（㎡） | 84535 | 主力店 A（㎡） | 6248 |
| 地上建筑面积（㎡） | 62846 | 主力店 B（㎡） | 9177 |
| 地上商业面积（㎡） | 46062 | 住宅总户数 | 99 |
| 住宅总建筑面积（㎡） | 16731 | 容积率 | 3.9 |
| 垃圾站面积（㎡） | 53 | 覆盖率 | 50.8% |
| 地下建筑面积（㎡） | 21689 | 绿化率 | 25.3% |
| 地下商业面积（㎡） | 15662 | 机动车停车数 | 140 |
| 仓储及设备用房（㎡） | 1983 | 地下停车位 | 115 |
| 地下车库（㎡） | 4044 | 地面临时停车 | 25 |
| 一层商业建筑面积（㎡） | 10052 | 一层商业套内面积（㎡） | 6978 |
| 二层商业建筑面积（㎡） | 12004 | 二层商业套内面积（㎡） | 8822 |
| 三层商业建筑面积（㎡） | 11715 | 三层商业套内面积（㎡） | 9449 |
| 四层商业建筑面积（㎡） | 11350 | 四层商业套内面积（㎡） | 8864 |

# 第二章 项目控制总体目标

## — 投资规模

项目计划总投资 18000 万元，启动资金 7000 万元，详见第四章。

## 二 投资收益目标：

项目投资收益率 35.5%(仅计算现金回收部分),自有资产年收益 331 万元（其中车库未计算收益）。详见第四章。

## 三 工程进度目标

工程总进度从 2003 年 9 月 11 日开工；

商业部分主题建筑 2004 年 5 月 31 日完工，9 月 30 日客户进场装修，12 月底商业试营业；住宅建筑 2004 年 12 月 31 日完成结构封顶；整个项目 2005 年 6 月竣工，住宅 2005 年 10 月交付使用。详见第三章。

## 四 总成本控制目标

总成本（含税费）为 20320 万元，力争控制在 19000 万元以内；

单方成本控制在 2400 元/㎡（不含税控制在 2158 元/㎡）。见第四章。

## 五 销售及推广目标

项目计划总销售额 2.5 亿元，2003 年底力争实现合同销售收入 1.8 亿元（开盘 3 个月内）。详见第五章。

## 六 招商目标

-2F～4F 的主力店招商签约应在 2003 年 8 月底签定协议或合同；

2003 年 9 月 10 日完成至少 10 家骨架店招商；辅主力店必须引进知名品牌，2003 年 10 月初开始全面招商，2004 年 8 月完成 90%的招商任务；

年出租总收益 564 万元（含物管费），其中自有资产出租收益 331 万元/年。详见第六章。

## 七 质量目标

工程质量达到合格标准。

# 第三章	项目实施工程进度控制计划

## — 前期工作进度控制计划

为了确保项目的整体进度按公司的既定目标进行，必须严格控制项目的实施计划， 项目的前期工作要确保按既定时间完成。

序号	工作内容	完成时间要求	执行部门

—	前期手续

- 初步设计

- 施工图审查

- 临时施工许可证

- 施工许可证预售许可证

二	岗位安排

- 项目总监到岗

| 3 | 现场办公室确定 | 名） 8 月 5 日 | 项目部、总工办 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 | 开工前准备 |  |  |
| 1 | 施工临时用水电 | 8 月 4 日至 20 日 | 项目部、总工办 |
| 2 | 市政管网拆迁 | 9 月 10 日完成 | 项目部、拓展部 |

监理工程师到岗

8 月 25 日完成初步设计方案，8 月

30 日办理完报建手续

9 月 16 日完成建施图，10 月 15 日完成施工图

8 月 30 日至 9 月 10 日

10 月 8 日至 10 月 15 日

10 月 16 日至 10 月 20 日

- 月 1 日

- 月 1 日（土建、安装、预算个一

项目部、研发部、总工办、拓展部

项目部、研发部、营销部、购物中心经营公司、总工办、拓展部项目部、拓展部、总工办

项目部、拓展部、总工办

项目部、拓展部、总工办、销售部

项目部、总工办项目部、总工办

3	地质勘察单位确定

8 月 22 日进场

项目部、成本部、总工办、设计院

- 环境评估及污水处理	8 月 15 日确定

项目部、成本部、总工办

- 平基单位确定

- 土建单位招标

- 监理单位招标

四	销售前期准备

- 售楼部选址

|  |  | 结构和装修施工图设计 | 办 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 售楼部与围墙 | 9 月 11 日动工，25 日完工 | 项目部 |
| 4 | 销售面积测绘报告 | 9 月 30 日 | 项目部、研发部、销售部 |
| 5 | 交房标准确定 | 9 月 30 日 | 项目部、研发部、销售部 |

售楼部设计

- 月 30 日确定

8 月 31 日完成

8 月 31 日完成

8 月 4 日讨论

8 月 12 日完成方案，8 月 25 日完成

项目部、成本部、总工办项目部、成本部、总工办项目部、成本部、总工办

项目部、营销部、研发部

项目部、研发部、营销部、总工

序号

1

工作内容

场地平整基础工程

完成时间要求

9 月 10 日至 11 月 10 日

2003 年 11 月 10 日至 2003 年 12 月 30 日

备注

2

二 项目建设进度控制计划

| 3 | 基础到±0.00 商业建筑主体 | 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 3 月 30 日 2004 年 5 月 30 日主体完工 2004 年 9 月 30 日交客户装修 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 年 12 月底商业部分试营业 |
| 4 | 住宅建筑主体 | 2004 年 12 月 30 日完工 |
| 5 | 综合竣工 | 2005 年 6 月 30 日完工 |
| 5 | 住宅交付使用 | 2005 年 10 月 1 日 |

# 第四章	项目实施成本控制计划

## 前期工程费

|  |  |  | （元/㎡） | (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 |  |  | 6000 |
| 2 | 方案设计费 |  |  | 85 |
| 3 | 初设及施工图设计费 |  |  | 148 |
| 4 | 地质勘探费 |  |  | 20 |
| 5 | 工程监理费 | 84535×3 | 3 | 25.3 |
| 6 | 印花税 | （1—4）×0.5‰ |  | 3.2 |
| 7 | 城市配套费 | 免 | 80 | 0 |
| 8 | 人 防 费 | 84535×13×50% | 13 | 54.9 |
| 9 | 白蚁防治费 | 84535×0.5 | 0.5 | 4.23 |
| 10 | 报建综合费用、证照费 |  |  | 54.98 |
| 11 | 施工用水电 | 315KWA |  | 35 |
| 12 | 其它费用 | 含实测费、审图费 |  | 21 |
| 13 | 小 计 |  | 763 | 6452 |

序号

费用名称

计算方法

单价

金额

备注

二 工程建设费

|  |  |  | (万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 | 100000×14 | 140 |  |
| 2 | 建筑安装工程费 | 84535×700 | 5917 | 包括塔楼外墙面 |
| 3 | 外墙装饰 |  | 450 | 裙房 1～4 层 |
| 4 | 电梯工程 |  | 650 | 24 台（部） |
| 5 | 智能化工程费 |  | 150 |  |
| 6 | 配套水电工程费 |  | 550 | 室外综合管网 |
| 7 | 中央空调 |  | 800 | 单冷/冷暖 |
| 8 | 消防设施工程费 | 70481×25 | 176 | -2F～4F |
| 9 | 市政设施费 |  | 30 |  |
| 10 | 环境景观工程 | 11509×200 | 230 | 道路、绿化及广场 |
| 11 | 天燃气系统 | （99+20）×3000 | 36 | 费用向业主收取,不计入成本 |
| 12 | 环保治理工程 |  | 25 |  |
| 13 | 灯饰工程 |  | 50 |  |
| 14 | 印花税 | (1+…+13)×0.5‰ | 4.5 |  |
| 15 | 小 计 |  | 9173 | 单方造价：1085 元/㎡ |

序号

费用名称

计算方法

金额

备 注

注：项目前期工程费（一）和工程建设费（二）合计：6452+9173=15625 万元

## 三 公司管理费用

序号

费用名称

计算方法

1

2

公司管理费

2.5 亿×2.0%

金额

(万元) 500

500

责任部门

财务部、行政人事部

小

计

四 营销管理费用

序号

费用名称

计算方法

金额

(万元)

500

备 注

1

推广费用

2.5×2%

2

销售费用

2.5×1%

250

包括售楼部及模型

含销售人员工资、奖励和日常管理费用

3

小

计

750

## 五 招商管理费用

序号

费用名称

计算方法

1

2

招商管理费用

一个月租金

金额

(万元) 50

备 注

小

计

六 财务费用

序号

费用名称

计算方法

1

2

公司财务费

1 亿×10%×1 年

小

计

金额

(万元) 1000

1000

责任部门

财务部、项目部

贷款 1 亿元人民币

## 七 不可预见费用

序号

费用名称

计算方法

1

2

不可预见费

（1+2+3+4+5+6）×3%

金额

(万元) 530

530

责任部门

财务部、项目部

小

计

序号

费用名称

计算方法

金额

备 注

八 营业税费

|  |  |  | (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业税 | 2.5×5.75% | 1437.5 |
| 2 | 交易过户税 | 2.5×1.0% | 250 |
| 3 | 土地增值税 | 2.5×1.0% | 250 |
| 4 | 印花税 | 2.5×0.5‰ | 125 |
| 5 | 小 计 |  | 2062.5 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868073023000006047