目录

第一章 编制依据

第二章 工程概述

第节 工程概况

第节 工程质量与工期要求

第节 工程地质情况

第节 工程特点

第三章 施工总体安排

第四章 主要施工方法

第节 施工准备

第节 预应力管桩施工

第节 基坑开挖、降排水及支护

第节 钢筋工程施工

第节 模板工程施工

第节 砼工程施工

第节 预留洞、穿墙防水套管、预埋件施工方法

第节 钢板止水带的设置方法

第节 水池试水试验方法与要求

第节 房建基础工程

第节 房建主体施工

第节 砌体工程施工

第节 脚手架工程施工

第节 门窗工程施工

第节 屋面工程施工

第节 装修工程施工

第节 电缆沟施工

第节 挡土墙工程施工

第节 道路工程施工

第五章 工程投入的施工机械设备情况

第六章 劳动力安排计划

第七章 确保质量的技术组织措施

第节 施工组织

第节 有关材料试验的制度

第节 关键工作质量保证措施

第节 季节性施工措施

第节 沉降观测、测量复核保证措施

第节 提高外观质量的技术措施

第节 材料和设备质量保证措施

第节 技术档案管理及保修服务措施

第节 常见工程质量通病防治措施

第八章 确保安全生产的技术组织措施

第节 安全目标及保证措施

第节 对突发事件的应急措施

第九章 确保文明施工的技术组织措施

第十章 环境保护措施及消防治安措施

第十一章 确保工期的技术组织措施

第节 施工进度计划安排

第节 工期保证措施

第十二章 施工总平面布置

第十三章 材料供应及质量保证措施

第十四章 降低成本的措施

# 编制依据

、本工程招标文件及招标答疑纪要

、本工程设计图

、混凝土结构工程施工质量验收规范

、给水排水构筑物施工及验收规范

、《给水排水管道工程施工及验收规范》

、《建筑地基基础工程质量施工验收规范》

、《钢结构工程施工及验收规范》

、《普通混凝土拌和物性能试验方法》

、《普通混凝土力学性能试验方法》

、《混凝土结构试验方法标准》

、《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》：

、《混凝土强度检验评定标准》

、《钢筋焊接及验收规程》

、《砌体工程施工及验收规范》

、《建筑工地施工现场供用电安全规范》

、《测量规范》

、《建筑工程施工质量验收统一标准》

、《混凝土泵送施工技术规程》

、《屋面工程质量验收规范》

、《建筑机械使用安全技术规程》

、《建筑地面工程施工质量验收规范》

、《建筑工程冬期施工规程》

、《地下防水工程质量验收规范》

、《沥青路面施工及验收规范》

、《市政道路工程质量检验评定标准》

、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》

、本工程现场踏勘情况

、类似工程施工经验

# 工程概述

## 工程概况

余杭区临平塘栖供水二期工程—**水厂工程建设地点为塘栖镇**村，项目由浙江省**规划设计研究院设计。本次招标范围为施工图范围内的市政及水电安装工程 万吨日水厂，共分二个标段，一标段与二标段的划定以建筑总平面中综合池、 型滤池以南的东西向厂区道路为界，道路的北边线为以北为标段，道路的北边线为以南（包括道路）为标段，标段内容包括：送水泵房（包括吸水井）、反冲洗用房、加药间、回用池、污泥浓缩池、脱水机房、机修、仓库及总平面包括此范围内的桩基础。地下构筑物和储水构筑物混凝土强度等级，抗渗等级；

防水混凝土为补偿收缩混凝土，水泥采用 级硅酸盐水泥再外加 膨胀剂(等量代换水泥),无抗渗要求的梁、板、柱及基础等混凝土强度等级为；预制板用 混凝土，素混凝土垫层用（有特殊要求的混凝土强度见单项设计）。

二标段主要建、筑物情况一览表

| 序号 | 名 称 | 平面尺寸或面积 | 结构形式 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 反冲洗用房 | ㎡ | 框架 | 座 |  | 万吨日 |
|  | 加药间 | ㎡ | 框架 | 座 |  | 万吨日 |
|  | 送水泵房 | ㎡ | 框架 | 座 |  | 万吨日 |
|  | 回用水池 | × | 钢砼 | 座 |  | 万吨日 |
|  | 污泥浓缩池 | 内径 | 钢砼 | 座 |  | 万吨日 |
|  | 脱水机房 | ㎡ | 框架 | 座 |  | 万吨日 |
|  | 机修、仓库 | ㎡ | 框架 | 座 |  |  |

一、反冲洗用房

反冲洗用房建筑面积为 平方米。其中泵房 平方米，鼓风机房 平方米，控制配电间 平方米。泵房 米以下部分为现浇混凝土结构， 米以上为框架结构，配电间与鼓风机房均为框架结构；反冲洗泵房与配电间之间设变形缝一道。泵房为半地下室现浇钢筋砼结构，吸水井为地下室现浇钢筋砼结构。吸水井与泵房底板、壁板采用防水混凝土，强度等级，抗渗等级为；无抗渗要求的梁、板、柱及基础等混凝土强度等级为 混凝土，预制板采用 砼，垫层采用素混凝土。泵房下部底板面标高为 米,底板厚度为 ㎝。吸水井底板面标高为±,配电间、鼓风机房基底标高为 米。吸水井与反冲洗用房下均设φ 预应力管桩，吸水井桩基础设计桩顶标高 米，有效桩长,桩型为（）、，共 根。反冲洗用房桩基础设计桩顶标高 米，有效桩长,桩型为（）、，共 根。

室内地面以下墙体均为 标准粘土砖实砌，室内地面以上用烧结多孔砖，砖墙部分需作墙身防潮层。

屋面采用现浇钢筋混凝土屋面；坡屋面部分，三道防水设防，涂膜防水层采用 厚 高分子防水涂料。平屋面部分为保温屋面，三道防水设防，保温材料为膨胀珍珠岩，最薄处 厚，保温层兼作找坡。防水卷材采用氯化聚乙烯橡胶共混卷材。檐构内、檐构与屋面交接处加设厚 防水涂膜。

内墙用： 水泥砂浆分层抹光，纸筋灰面中级抹灰，中高档内墙乳胶漆刷面。

外墙面均为水泥砂浆分层抹光，中高档外墙面砖贴面，檐口、雨蓬等突出部位刷象牙白色高级外墙涂料。

顶棚：控制间吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，鼓风机房及冲洗泵房吊顶采用轻钢龙骨泡沫玻璃吸音板吊顶，不设吊顶的顶棚抹面材料同内墙面。

二、加药间

加药间建筑面积约 平方米，框架结构。由氯库、加氯间、配电、值班、卫生间、车库、矾液池、储液池等组成。基础垫层混凝土采用，基础梁板混凝土强度等级为，上部梁柱及现浇板混凝土强度等级为。室内地坪± 相当于黄海高程 米。桩基础采用φ 预应力薄壁管桩，

总桩数为 根，有效桩长 米，设计桩顶标高 米。

基础采用独立基础和地梁相结合的形式，基底标高为 米。储液池矾液池采用防水混凝土，强度等级为，抗渗等级为。储液池（× 米）底板面标高为 米，底板厚度 ㎝；矾液池（×米）底板面标高为 米，底板厚度 ㎝。

室内地面以下墙体均为 标准粘土砖， 水泥砂浆砌筑；室内地面以上用 烧结多孔砖， 混合砂浆砌筑；砖墙部分需作墙身防潮层。

屋面采用现浇钢筋混凝土屋面；坡屋面部分，三道防水设防，涂膜防水层采用 厚 高分子防水涂料。平屋面部分为保温屋面，三道防水设防，保温材料为膨胀珍珠岩，最薄处 厚，保温层兼作找坡。防水卷材采用氯化聚乙烯橡胶共混卷材。檐构内、檐构与屋面交接处加设厚 防水涂膜。

内墙用： 水泥砂浆分层抹光，纸筋灰面中级抹灰，中高档内墙乳胶漆刷面。卫生间为彩色瓷砖贴面墙裙，高度至吊顶底面。

外墙面均为水泥砂浆分层抹光，中高档外墙面砖贴面，檐口、雨蓬等突出部位刷象牙白色高级外墙涂料。

顶棚：加氯间、值班室、卫生间吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，沿口吊顶采用钢丝钢板条吊顶。不设吊顶的顶棚抹面材料同内墙面，室内吊顶标高为,廊道下吊顶标高 。

楼地面:做法有火烧花岗石地面、磨光花岗石地面、防滑玻化砖地面、细石混凝土地面等。

三、送水泵房

送水泵房及变配电间建筑面积为框架结构。主要有泵房、控制室、内庭院、高配、电容器室、低配间、门厅、男厕、更衣、变频室等组成。泵房下部为现浇钢筋混凝土结构；配电间采用采用独立基础和地梁相结合的形式，吸水井及地面以下的泵房均采用 防水混凝土，其抗渗等级为；底板垫层为 素混凝土。泵房下部池底面标高为 米, 配电间基

底标高 米。吸水井平面尺寸× 米，底板面标高为.  米,底板厚度为 ㎝，井顶标高为 米。桩基采用φ 预应力薄壁管桩，泵房部分设计桩顶标高 米，桩长,桩型为（）、，计 根桩；吸水井部分设计桩顶标高 米，桩长, 桩型为（）、，计 根桩。配电间部分设计桩顶标高 米，桩长,桩型为（）、，计 根桩。

所有墙体均为实砌，  米以上用 多孔烧结砖 混合砂浆砌筑,  米以下用 砖 水泥砂浆砌筑。

屋面采用钢筋混凝土平(坡)屋面。

内墙做法：所有房间（包括泵房）用：： 混合砂浆分层抹平，纸筋灰面，二度乳胶漆，泵房 米以下满贴白磁砖墙裙，厕所及更衣贴白磁砖墙裙（ 高）。

外墙做法：用： 水泥砂浆分层抹平，面层铺贴外墙条砖。

吊顶：控制室、配电间及入口雨蓬均做穿孔金属板吊顶；泵房设吸音板吊顶。

楼地面做法:泵房（包括走道板）、控制室、配电间及电容室铺贴浅色瓷砖，入口台阶面层铺贴深色花岗石。

四、回用水池

回用水池尺寸为×,钢筋砼结构。回用水池底板、壁板、顶板、立柱及其它现浇结构采用补偿收缩防水混凝土、强度等级、抗渗等级为。基础采用池底加设 ㎜厚片石密排层（小头朝下）。回用水池底板面用 素砼找坡；壁板内外侧及顶板底面采用清水混凝土（不要求作粉刷层）；水池全部埋入土中，水池顶板顶面及水池壁板外侧均要求刷冷底子油二道；所有明露铁件均刷 系列涂料防腐。池底板面标高为,底板厚度 ㎝,池体最高处标高为 米。

五、污泥浓缩池

污泥浓缩池内径，钢砼结构。污泥浓缩池底板、池壁、走道板及其它现浇结构采用补偿收缩防水混凝土、强度等级、抗渗等级为。

池底中央呈锥体形，池底设 排泥钢管。基础根据浙江省浙南综合工程勘察院 年 月提供的《临塘供水工程二期—**

水厂工程勘察报告》设计，将①耕土层挖去，池底座落在②粉质粘土层上。池底板面用素砼找坡；壁板内外侧及顶板底面采用清水混凝土（不要求作粉刷层）；

所有明露铁件均刷 系列涂料防腐。池底板面标高为 米,底板厚度 ㎝,池顶标高为 米。

六、脱水机房

脱水机房为现浇钢筋砼框架结构。由脱水机房、储药间、值班控制室、污泥棚等组成。桩基础采用φ 预应力管桩，总桩数为 根，有效桩长 米，设计桩顶标高 米。混凝土管桩桩顶应进入承台，长度不小 ㎜。承台及地梁基底座落于第 层粉质粘土层上，基础开挖应将表层耕植土及杂质清除，水泵槽基底应开挖至第 层粉质粘土层上，再以宕渣回填至基底标高，回填压实度不小于。承台及地梁混凝土强度等级为，垫层素混凝土采用。现浇梁、板及柱构件混凝土强度等级为。室内地坪± 相当于黄海高程 米，基础采用承台与地梁相结合的形式，基底标高最底处为 米。水泵槽采用 防水混凝土，水泵槽底板面标高为 米，底板厚度 ㎝。

室内地面以下墙体均为 标准粘土砖， 水泥砂浆砌筑；室内地面以上用 烧结多孔砖， 混合砂浆砌筑；砖墙部分需作墙身防潮层。

屋面采用现浇钢筋混凝土平（坡）屋面；坡屋面部分，三道防水设防，坡屋面保温材料为 厚聚苯乙烯保温板。平屋面保温材料为膨胀珍珠岩，最薄处 厚，保温层兼作找坡层。防水卷材采用氯化聚乙烯橡胶共混卷材，涂膜防水层采用 厚 高分子防水涂料。檐构内、檐构与屋面交接处加设 厚 防水涂膜。

内墙用： 水泥砂浆分层抹光，纸筋灰面中级抹灰，中高档内墙乳胶漆刷面。卫生间为彩色瓷砖贴面墙裙，高度至吊顶底面。

外墙面为水泥砂浆分层抹光，面砖外墙采用苹果绿色外墙面砖，檐口、雨蓬等突出部位刷象牙白色高级外墙涂料。

顶棚：值班控制间及卫生间吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板，不设吊顶的顶棚抹面材料同内墙面，吊顶底标高为。

楼地面:污泥棚采用细石混凝土地面，卫生间、值班控制间、脱水机房及储药间采用抛光玻化砖地面。

七、机修、仓库

机修、仓库建筑面积 平方米，框架结构。由仪表间、门厅、机修间、仓库等组成。基础以第 层粉质粘土层为持力层，基础形式采取柱下独立基础和条形基础。基础混凝土强度等级为，垫层素混凝土采用。现浇梁、板及柱构件混凝土强度等级为。室内地坪± 相当于黄海高程 米，室内外高差为 米。基底标高为 米，屋顶最高处标高 米。

室内地坪以下墙体均为 标准粘土砖， 水泥砂浆砌筑；室内地坪以上用 烧结多孔砖， 混合砂浆砌筑；砖墙部分需作墙身防潮层。

屋面采用现浇钢筋混凝土坡屋面；屋面保温屋面，三道防水设防，保温材料为 厚聚苯乙烯保温板。防水卷材采用氯化聚乙烯橡胶共混卷材，檐构内、檐构与屋面交接处加设 厚 防水涂膜。

内墙用： 水泥砂浆分层抹光，纸筋灰面中级抹灰，中高档内墙乳胶漆刷面。

外墙面为水泥砂浆分层抹光，面砖外墙采用苹果绿色外墙面砖，檐口、雨蓬等突出部位刷象牙白色高级外墙涂料。

顶棚：卫生间、仪表间及办公室吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板，不设吊顶的顶棚抹面材料同内墙面，吊顶底标高为。

楼地面:仓库、机修间采用细石混凝土地面，卫生间、仪表间、办公室采用抛光玻化砖地面，出入口台阶、门厅采用火烧花岗岩地面。

八、总图

包括土石方、道路、电缆沟、砖砌化粪池、砖砌窨井、雨水口、雨水管铺设等。

## 工程质量与工期要求

根据招标文件要求，本工程质量要求为合格，我公司对本工程的质量目标为合格。

根据招标文件要求，本工程在 年 月 日开工， 年 月 日竣工，施工总工期为 日历天。若我公司中标，保证按招标文件的工期要求完成施工任务。

## 工程地质情况

一、场地地形地貌

拟建工程位于余杭区**，**村与西湖村交界处，西靠建设中的塘康公路。场地地形平坦，主要为水田，种植茨菰，茭白，属杭嘉冲海积平原地场貌。

二、气象、水文

测区位于浙江北部，属亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明。多年平均气温° 左右，多年最低气温°；多年平均降水量～ ㎜。降雨主要集中在～ 月，其中～ 月为梅雨季节，降水量小而持续时间长，～ 月受热带风暴和台风的影响，常降大雨和暴雨。年平均蒸发量为～ ㎜。本区主导方向为西北风（冬季）及东南风（夏季），平均风速，历年最大风速速。

三、地基土特征

根据勘探揭露，按地基土时代成因、物理力字性质特征差异，将场地内地基土分为 个工程地质层， 个工程地质亚层。

①层耕植土：灰色，松软，湿～饱和，含大量植物根系及虫孔。全场分布，层厚～。

②层粉质粘土：灰黄色，软塑～可塑，饱和，含铁锰质氧化班点及少量有机物质，局部夹粘质粉土。干强度中等，无摇振反应，韧性中硬，全场分布。层厚～。推荐承载力特征值。

③层淤泥质粉质粘土：灰色，流塑，饱和，含少量有机质。局部为淤泥质粘土和淤泥。干强度高，无摇振反应，韧性中硬。具高压缩性。全场分布，层厚～。推荐承载力特征值。

④ 层粉质粘土：灰色，青灰色，软塑～可塑，饱和，干强度高，无摇振反应，韧性很硬。全场分布，层厚～。推荐承载力特征值。

④ 层粘土：灰黄色，可塑，局部软塑，饱和，干强度高，无摇振反应，韧性中硬。全场分布，层厚～。推荐承载力特征值。

⑤ 层粉质粘土：灰色，可塑，饱和，干强度高，摇振反应无，韧性中硬。全场分布，层厚～。推荐承载力特征值。

⑤ 层粘土：灰黄色，灰白色，可塑，饱和，含少量云母碎片，局部夹砂，干强度高，摇振反应无，韧性中硬。全场分布，层厚～。

推荐承载力特征值。

⑥ 层粉质粘土：青灰色，可塑，局部软塑，饱和，干强度高，摇振反应无，韧性中硬。全场分布，仅在、、、 号孔探到，未完全揭穿，最大控制深度。推荐承载力特征值。

⑥ 层粉砂：灰黄色，中密，湿，仅在、 号孔揭露，未揭穿，最大控制深度。推荐承载力特征值。

三、地下水情况

场地地下水为上部孔隙潜水和。上部孔隙潜水主要赋存于浅部粉质粘土、粘土、淤泥质土中。地下水埋藏浅，水位在～ 之间，年变幅约～，经现场取水样分析，场地上部孔隙潜水类型为型水， 值在～ 之间，根据《岩土工程勘察规范》判定，本场地地下水对钢筋具有弱腐蚀性，对砼及砼中的钢筋无腐蚀性。

## 工程特点

、本工程位于余杭区**，**村与**村交界处，西靠**公路。工程所处交通条件较为便利，受外界干拢因素较少。

、本工程施工中建、构筑物较为密集，在施工过程中应合理的安排施工所需的各中材料、机械、人员的进场情况，同时应确定合理的施工方法。

、由于本工程构筑物施工较为集中，在施工过程中应注意对相邻构筑的影响。

、本工程地下水位较高，且多为埋地构筑物，故在施工过程中应做好地下水的处理工作。

、本工程中建（构）筑物较多，在施工过程中，应注意池体的沉降观察。

、本工程构筑物多为现浇抗渗砼，且砼方量较大，故在施工过程中，一方面应控制好砼的拌和质量，另一方面应控制好砼的浇捣质量，同时做好砼的养护工作，防止温度裂缝等不规则裂缝的产生。

、本工程构筑物钢筋用量较多，故在施工时，一方面应控制好原材料质量，另一方面应严格按施工图位置、规格、尺寸进行制作与安装。

、由于本工程构筑物尺寸要求较为严格，因为其涉及到设备的安装，故在施工应注意控制构筑物的垂直度、表面平整度、各内外净尺寸、各种洞口位置大小、各种预埋件的规格尺寸位置等，同时应注意控制好模板、钢管扣件的质量。

、本工程在施工中恰遇一个冬季与一个雨季，施工中需采取合理季节性施工措施。

、本工程有二个标段施工，施工时要有全局观念，配合协作工作要做好，确保工程总体的顺利进展。

# 施工总体安排

一、施工区与施工任务安排

一个工程能否保质按期顺利地完成施工任务，对整个工程区段划分是否科学合理将是关键问题之一，这将有利于对整个工程施工的总体部署，有利于今后施工的全面展开，做到有条不紊，稳步前进，直至完成施工任务。

由于本工程中一方面构筑物、建筑物数量较多，且规模又较大，另一方面构筑物、建筑物分布较为集中，对于本工程的施工区划分，我们在认真分析施工图纸的基础上，并进行多次现场踏勘，结合周边环境，交通组织情况、构筑物的结构情况，并考虑今后施工材料周转情况，工期情况，经多方案比较后决定把本工程划分为三个施工区，即：

第一工区：负责送水泵房及配电间、反冲洗用房、机修、仓库的施工，并配备专业的钢筋班组、模板班组、砼班组、架子工班组以及普工班组。

第二工区：负责加药间、回用水池、污泥浓缩池及脱水机房的施工，并配备专业的钢筋班组、模板班组、砼班组、架子工班组以及普工班组。

第三工区：负责围墙、挡土墙及总图的施工，并配备专业的钢筋班组、模板班组、砼班组、架子工班组以及普工班组。

二、施工顺序安排

根据本工程各构筑物、建筑物的规模、工期、位置以及相互关联情况，在施工时总体上将作如下安排：

在进场后先进行有关填土、场地平整工作，然后进行送水泵房配电间、加药间的桩基施工，根据流水施工的方法再进行反冲洗用房、脱水机房的桩基施工，在各建（构）筑物主体结构接近尾声时开始场内总平工作，具体各构筑物、建筑物的施工时间安排详见施工网络计划图。

三、各构筑物、建筑物施工的总体思路

各构筑物、建筑物施工必须遵照先地下后地上、先深后浅、先主体后装修的原则，根据本工程特点，各构筑物、建筑物基坑开挖、降水与支护时采用深井、截水明沟与钢板桩支护的方法，在场地内设立临时排水系统。

各构筑物、建筑物钢筋绑扎、支模与混凝土浇筑等各道工序必须符合设计与规范要求，施工过程中必须配合好其它专业队伍的工作。

# 主要施工方法

## 施工准备

在施工前应做好以下施工准备工作：

一、熟悉施工图纸，如发现图纸问题，及时与设计部门联系解决。认真学习有关技术规范，安全操作规程及质量检验评定标准，制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。

二、测量放样

．轴线控制

进场交桩后，根据业主提供的平面坐标系统，放出控制点，再根据控制点测放出各单体的具体位置。及时在施工安全区域内做好保护桩，保护桩应为十字的元钢，埋置深度在 厘米以上，周围× 范围内用 砼浇筑，测放出控制桩后，上报监理请其复验、批准，并填写测量复核记录。

．水准点控制

根据业主提供的场内水准点，用 型水准仪将水准点引至周边自己设置的临时水准点上，并进行往返闭合，闭合精度需符合要求。

．做好水电接入及文明施工准备，及时做好材料供应计划，办妥材料供应渠道，组织人员和机具设备，材料进场。

三、做好各种原材料的测试工作，特别是钢筋原材料、焊接试验，黄砂、水泥的试验以及各种砼配合比等。

四、施工区域排水

在施工用地的沿线开挖排水边沟，排水沟宽不小于 厘米，将场地沿线的地表水及沟槽内排水引入边沟，确保施工过程中不受水害，保证工程顺利进展。

## 预应力管桩施工

一、施工准备

、压桩防护措施

在压桩过程中，由于对土地的挤压会引起地面隆起，周围建筑物位移、变形、破坏，同时也使已压的桩产生位移，为减少或避免这些不利现象的发生，拟采取以下措施：科学安排压桩顺序，在压桩过程中及时进行必要的调整；控制压桩进度给土体有恢复变形的时间；及时排除处于桩位下的障碍物；在场地周围设置垂直沉降与水平位移的观测点，每天观测，及时反馈，并采取相应的措施。如发现周围建筑物发生沉降隆起或位移等现象，

在其周围设置的防震沟。

、 桩基施工标准

现行的《建筑桩基技术规范》；

现行的《地基和基础施工及验收规范》。

、施工材料

（）本工程采用购买预制桩，就位供桩工作由履带吊机完成。

（）配电箱、索具、钢丝绳另配。

、桩身质量标准

（）桩的表面平整、密实，掉角深度不超过，局部蜂窝和掉角的缺损总面积不超过该桩表面的全部面积的，并不得过分集中。

（）由于混凝土收缩产生的裂缝，深度不得大于，宽度不得大于，横向裂缝长度不得超过边长的一半。

（）桩顶或桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。

二、施工方法

、沉桩顺序：首先桩机到位，调整桩机水平，挺杆垂直，再提升横压梁到预定高度（约为一个单节桩长），然后启动吊机，上吊钩提升，待桩稳定后，将桩套入梁，垂直对准桩位中心，缓缓放下，插入土中，深度不大于，用经纬仪校正桩垂直度后，可正常施工压沉桩。

、压桩机和操作要求：

电动机采用空载 降压启动方式，自动电控延时，当电机进入正常定转后，油泵运行正常（无异常噪声、吸空）方可进行施工操作。

操作多路阀使桩机顶升、行走、旋转、就位、调平，并尽可能让长、短船均匀着地，将桩机行走，对准桩位，也可以利用承挂的线锤对准桩位。

预制桩吊入压桩器，对准桩位和压桩头，主机操作员操作提升，卷扬机将压桩头落位管桩顶端、操作压桩油缸，将摆栓摆入压桩门架的栓位中，即可进行压桩作业，压完一个行程后放松提升卷物机缩回压桩油缸，重复进行上述操作过程直到压完一节桩或一个桩位。

在压桩时，如发现桩偏移，操纵到走多路阀将桩身调整。

当压桩机重量不够时压力升高会产生“浮机”现象，应同时操作两只“浮停”阀使桩机缓缓降到地面，这时或加装配置，或调低系统压力后，再进行其他操作。

在桩机横向行走时，若地面不平可操作“行走浮动”阀以适应地面不平状况。

、定位放样

工程桩压桩前，应放出定位轴线，导线及控制点位置应尽量远离压栏区域，并加以保护。在压桩机过程中，要经常对控制点进行复核，根据控制点，成片测量出桩的中心点，撒上灰线探桩，清除障碍物后，再测量出桩的中心点，定位中心点，插毛竹签，顶部涂上红油漆。在压桩工程中，测量人员要对每条轴线进行校核，记录员应对每个桩位进行复核。

定位轴线及放样应会同有关单位进行复核检查，并做好定位记录和技术复核记录。

、预制空心桩起吊运输和堆放

预制空心桩起吊采用两点吊。预制空心桩运输要根据运输工具做好空心桩捆绑情况，预制空心桩堆放不允许超出 层，并做好底层空心桩的搁置、垫支工作，以防影响空心桩质量或发生安全事故。

桩架垂直控制：用桩机上的线锤校正挺杆的垂直度，桩的垂直度采用二台正交架的经纬仪校正，保证桩身垂直度偏差≤ ，上节桩在接桩前应重新校正挺杆和桩身垂直度，以保证桩身垂直度及桩的平面偏差符合规范要求。

、桩顶标高控制

在送桩器上标出送桩深度标志（红线），在附近建筑物上标出±红三角，先用水准仪对准红三角后再对准送桩器，直到水准仪目镜横线对准送桩器为止，允许偏差控制在～ 内。

具体沉桩记录和沉桩控制标准以试压桩纪要为准。沉桩时遇到下列情况应停止沉桩，需及时与有关人员联系，进行研究处理：贯入度突变；桩身突然倾斜；混凝土桩顶严重破碎和主筋外露。

三、质量保证措施

、接到正式图纸后，应组织工程技术人员认真审阅图纸，明确设计意图，并做好施工图的自审和技术会审工作。熟悉施工规范、规程，掌握施工技术标准，编制作业指导书和填好技术交底单，并在施工前向全体施工人员进行详细的技术交底，做好记录和会签。

、严格按施工验收规范进行质量控制，施工中出现的技术问题，应由现场技术人员会同设计部门及建设单位代表协商解决，施工人员不得擅自进行处理。

、所有计量器具必须经鉴定合格后，方可施工，并统一计量标准。

、特殊工种必须持操作合格证和上岗证，无证者不许上岗作业。

、施工前每个工程技术人员必须认真阅读地质资料和设计图纸及文件，详细了解施工区域地质情况与设计要求，以确保压桩施工顺利进行。

压桩前应对每根桩的孔位进行详细触探，若发现地下障碍物应立即清除，然后用碎石与素土回填夯实，防止因地下障碍物引起桩偏位，确保桩能顺利贯入。

、施工人员应熟悉施工图纸按施工图准确定位放样，样桩偏位控制在 以内，先进行自检，复核无误后，会同建设单位共同验收，并办理有关手续。

、开压前应通知建设单位、设计单位与其他有关单位人员到现场，根据试压桩情况，商定工程桩的控制方法，并填写好试压桩纪要，交有关单位签字盖章。

## 基坑开挖、降排水及支护

本工程建筑物或构筑物基础挖出土方全部运在场内堆放，结合本工程特点，土方采用机械开挖，基坑降排水采用明沟排水与深井井点降水二种方式。

一、基坑开挖、降排水及支护要求

（一）基坑开挖要求

、考虑采用放坡开挖，沟槽开挖采用机械反铲挖掘机挖土、人工修正的并用方法。基底～ 土方人工清理至设计标高，边坡配以人工修整，拟定沟槽开挖边坡为，沟槽边坡必须满足规范要求并根据现场土质情况进行调整。施工时不得扰动原状土，严禁超挖，如发生超挖或扰动，必须按规程要求进行地基处理后，方可进行基础施工。

、基坑开挖后应立即对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，同时通知有关单位进行验槽，并及时进行地下结构施工。如不能当天施工时，必须将基底土方留住，等到做基础的当天再挖至设计标高，以免沟槽长时间暴露。基底不应泡水。

、为防止地表水或雨水涌入基坑，计划在基坑上边开设截水明沟，尺寸为×，明沟过路采用 砼管。在基底边开设排水明沟，尺寸为×，每隔 左右设置一个集水井，集水井内安装一台水泵，通过水泵将水排入地面排水系统。

、基坑施工中应在基坑周边设置监测点，定期对支护结构的水平、垂直变形量进行监测。

（二）深井井点布置要求

、深井采用 钻孔成孔原理，采用原土造浆，井筒采用管井或蜂窝砼管，外包 层 目滤网，井与孔间采用石英砂或粗砂作过滤层，一口井完成后，必须及时洗井，在井内安装 米扬程的潜水泵连续抽水。

、深井降水影响半径计算按 米左右考虑，间距 至 米；较大池体中间相应设置深井降水，池体底板设置深井的位置必须避开变形缝米以上，间距控制在 米左右。

、挖土顺序应从深井逐渐向远处挖掘。为防止雨水冲刷坡面，保证排水畅通，工作平台上分别设置排水沟和集水井。

、深井井点应设专人进行管理，并应注意的出水量情况、发现情况应及时进行维修。

、为防止临时停电等现象的产生，在现场配备发电机，以保证深井井点的正常运行。

、采用深井井点降水的基坑，必须有专人随时了解降水的水位情况。

（三）基坑支护要求

根据本工程地质情况，结合各建、构筑物实际，各建、构筑物在基坑过程中除采用明沟与深井点降水外，深度大于 米的基坑,用钢板桩支护，钢板桩长 米,采用槽钢,正反扣打,每米 根,沿基坑周边设置。

深度小于或等于 米的基坑,直接放坡,坡面用土工布保护。

二、基坑回填要求

、基坑回填工作必须经业主和监理同意后才可进行。

、回填前构筑物满水试验已完成，开挖处所有模板、杂物已清除，混凝土必须达到规定的抗压强度。

、回填期间，开挖区内应无积水，基坑回填时，应沿构筑物周围均匀分层回填，小心压实，在任何情况下，分层厚度不得超过，回填时应从两侧对称进行。

、回填时应控制填土含水量，并选择合适的压实措施，以达到下列压实度的要求：

回填结构物的上方和周围，最小；

回填管道或其它敏感结构物上方 米内，最小；

回填道路下面，最小。

管道、公用设施及敏感结构物 米范围内回填应用人工并用小型设备进行。

三、各主要建、构筑物基坑开挖、降排水及支护布置

（一）反冲洗用房吸水井

基坑开挖深度在 米左右,基坑计划采用机械开挖，汽车土方短驳。

在上部场地整平放线后，机械开挖上层土方，开挖深度为 米，放坡线数为（坡度根据实际可调整）；然后打设钢板桩支护 ，钢板桩长 米,采用槽钢,正反扣打,每米 根,沿基坑周边设置，钢板桩上边设钢围檩（工字钢），用钢丝绳拉地锚。

在基坑周边设置深井井点，间距 至 米。

为防止地表水或雨水涌入基坑，计划在基坑上边开设截水明沟，尺寸为×，在基底设置集水坑，尺寸为××，以便设泵排水。

（二）送水泵房及吸水井

泵房部分开挖深度在 米左右，吸水井开挖深度在 米左右，基坑计划采用机械开挖，汽车土方短驳。

在上部场地整平放线后，机械开挖上层土方，泵房部分开挖深度为 米，放坡线数为（坡度根据实际可调整）；然后打设钢板桩支护 ；在上部场地整平放线后，机械开挖上层土方，送水泵房开挖深度为 米，放坡线数为（坡度根据实际可调整）；然后打设钢板桩支护。钢板桩长均为 米,采用槽钢,正反扣打,每米 根,沿基坑周边设置，钢板桩上边设钢围檩（工字钢），用钢丝绳拉地锚。

在基坑周边设置深井井点，间距 至 米。

为防止地表水或雨水涌入基坑，计划在基坑上边开设截水明沟，尺寸为×，在基底设置集水坑，尺寸为××，以便设泵排水。

（三）回用水池

基坑开挖深度在 米左右,基坑计划采用机械开挖，汽车土方短驳。

在上部场地整平放线后，机械开挖上层土方，开挖深度为 米，放坡线数为（坡度根据实际可调整）；然后打设钢板桩支护 ，钢板桩长 米,采用槽钢,正反扣打,每米 根,沿基坑周边设置，钢板桩上边设钢围檩（工字钢），用钢丝绳拉地锚。

在基坑周边设置深井井点，间距 至 米。

为防止地表水或雨水涌入基坑，计划在基坑上边开设截水明沟，尺寸为×，在基底设置集水坑，尺寸为××，以便设泵排水。

（四）污泥浓缩池

基坑开挖深度最深处在 米左右,基坑计划采用机械开挖，汽车土方短驳。

在上部场地整平放线后，机械开挖土方，放坡线数为（坡度根据实际可调整），坡面用土工布保护。

在基坑周边设置深井井点，间距 至 米。

为防止地表水或雨水涌入基坑，计划在基坑上边开设截水明沟，尺寸为×，在基底设置集水坑，尺寸为××，以便设泵排水。

（五）其它构筑物、建筑物

包括机修、仓库、加药间、脱水机房等，由于基坑较小或基坑较浅，基坑可用在基坑边设深井降水支护，放坡面用土工布保护；为防止地表水或雨水涌入基坑，在基坑上边开设截水明沟，尺寸为×，在基底边开设排水明沟，尺寸为×，并按每 米左右设置一处集水坑，尺寸为××，设泵排水。

## 钢筋工程施工

一、钢筋检验，堆放场地的设置及贮藏

进场钢筋应验收其厂标，钢号、炉批号、规格、质量证明书是否符合要求，每捆（盘）上和各种数据是否齐全及同质量证明书是否相同。现场检验应在项目监理的监督下进行抽样，送检及外观检验是否合格。试样为四根，即二个拉力，二个冷弯，试验合格后挂上检验合格的标识牌，并根据检验合格的标识牌判断是否可以下料使用。

钢筋采用分类、分别集中堆放，堆放位置见平面布置图，原材料堆放场地采用水泥砼硬化地坪或架空搁置，并且采用坚向钢管将各种规格的原材料分格堆放，堆入场顶面设置石棉瓦遮盖棚。

二、钢筋制作加工

钢筋由钢筋加工场制作成型后，运至现场绑扎，主筋采用闪光对焊焊接成型。池壁坚向钢筋、水平钢筋的支座短筋，底板支座短筋，悬臂梁主筋等均系应设接头。壁板分布筋按搭接考虑，搭接长度 级钢筋不少于，二级钢筋不少于。基础底板中分布钢筋采用电焊焊接，单向焊不少于，双向焊不少于，对于分布筋直径大于 的钢筋均采用焊接接头。

各种钢筋焊接都必须在使用前做焊接机械性能试验，合格后方可成批焊接，并按每 个接头为一组的标准进行试验，焊接 级钢采用结 焊条， 级钢采用结 焊条。

余杭区临平塘栖供水二期工程—**水厂Ⅱ标段 投标文件技术部分施工焊接头影响区域必须除锈，两筋交叉间缝≤，焊接时焊缝要求宽≥，高≥。表面清洁、无焊渣、漏焊和脱焊，对外观不合格的应及时补焊或更换。

闪光对焊要求钢筋对焊前，应将钢筋 范围内的铁锈污物等清除干净，以免在夹具和钢筋间因接触不良而引起“打火”，并且钢筋端头保持顺直，使两筋在同一轴线上，钢筋对焊时进行预热闪光二次闪光成型：

即第一次闪光，闪平为准，预热充分，频率要高，第二次闪光要短、稳。

钢筋闪光对焊的轴线偏差不大于 并不大于。

钢筋取料前，必须认真填写钢筋取料单。钢筋取料，必须按施工图及施工规范要求。钢筋如需代换时，必须经设计和建设方同意。钢筋切断断口整齐，不得有马蹄形或端头弯曲现象，下料长度正确，允许偏差为± 毫米。钢筋的弯钩长度应符合施工规范规定，钢筋成型后，应挂好标牌，分别堆放整齐。

三、钢筋绑扎

钢筋在绑扎前，先在砼垫层上弹出墨线，沉降缝处先校核 角度，钢筋与橡胶止水带的接口处理，必须垂直，平行和保护层的正确性。

钢筋绑扎安装时，先在模板上画出钢筋排布位置，确保主筋间距准确。钢筋绑扎好后应做好成品保护，以免变形，影响结构，整个基础钢筋绑扎好后，必须全面检查一遍，并搭设临时走道，确保钢筋骨架及筋网清洁和整齐一致。

对绑扎中钢筋先后穿入应事先仔细按排先后绑扎程序，以免无法穿入，强行撬弯成品，绑扎应绑八字扣，底板、顶板钢筋绑扎过程中，由外向内五道钢筋满扎，不得梅花型扎法，内部可以梅花型扎法。

绑扎钢筋采用 号镀锌铁丝，绑扎前应先在垫层表层按设计钢筋间距进行划线。双层钢筋网片之间，应布设钢筋撑脚，撑脚钢筋直径不得小于φ，间距 成的方形布设，且撑脚钢筋下应增设砼保护垫层。

竖筋（池壁钢筋）绑扎前，应先搭设脚手架进行固定位置。固定用的横向钢筋应用线缍从底板上的保护层线垂直吊上，水平盘绑扎应由基础上所弹的水平标高线量上，做到横平坚直，间距均匀，符合设计要求。内外层钢筋网片之间应增加Ф 的拉结筋，拉接筋应设置在最外层的钢筋上，用铁丝绑扎牢固，必要时用电焊焊接，并且呈梅花型布置。绑扎完毕后，在网片内、外侧悬挂砼保护层，确保受力钢筋的位置正确，防止露筋。

钢筋绑扎完成后，应首先进行自检，合格后方可通知有关单位进行检查，在自检中，应重点进行以下内容：钢筋的规格、型号、间距、数量、尺寸、轴钢筋线、标高、保护层厚度、搭接长度、锚固长度等。

在砼施工过程中，应旁站监督，一旦发生钢筋松动，移位，保护层偏位等现象及进调整，并且阻止震动棒震动钢筋等现象发生。

## 模板工程施工

一、模板工程施工方案概述

、根据本公司的施工经验，影响砼构筑物质量主要有二方面，即内在质量与外观质量，而模板材料的好坏以及加固的牢固与否，均直接影响砼构筑物的质量。故为确保砼的质量、创出精品工程，同时也为缩短立模的时间，在本工程的支模系统中，污泥浓缩池为圆形水池，采用钢模，其余模板采用竹胶板，搁栅采用钢管和方木；现浇墙板的主搁栅采用Ф× 钢管，次搁栅采用方木，立杆间按 设置，水平横杆按设置，并设剪刀撑形成整体，并保证模板垂直度；走道板、梁、盖板的模板均采用竹胶板，模板拼缝必须严密，防止漏浆。

、在砼浇筑前，必须对模板系统进行技术复核，复核内容主要包括模板的标高、轴线、截面尺寸、垂直度、平整度、支模架的强度、刚度、稳定性等。避免在砼浇筑时直接冲击模板，柱砼高度> 时应加溜槽、串筒，避免砼离析，同时使模板系统受力均匀。

、所有模板必须经过计算，并由专人绘制模板图，定型模板由加工车间加工完成后再运至现场使用。模板应平整，拼缝严密，不漏浆，对径边不直，局部丁峰不平处要及时维修、校正，否则不得使用。

、池壁模板立模前，必须先将底部钢筋及钢板止水带上及二次砼接触面处清理干净，除取表层砼浮渣，池壁模板与每一次砼接触处内，外两侧应镶贴海绵条，以防止漏浆，影响砼质量。

、大型模板拼装过程中，块与块之间应镶贴 厚海绵条或泡沫条，并且用专用螺杆穿插拧紧，以防止漏浆及模板局部移位，影响混凝土表面平整度。

、模板承重支架与砼运输支架不能混用在一起，以防由于砼泵送引起模板的松动、变形。

、模板拆除必须要达到一定强度后方可拆除，必须征得项目监理的同意，对于承重顶板应强度达到后方可拆除，池壁模板应达到不损坏边角砼后方可拆除，拆模程序：后支好先拆，先支的后拆，先拆非承重部份，后拆承重部份，并且严禁乱凿乱撬止水螺杆，以免造成止水螺杆渗水的质量隐患。

、模板在拆模后要加强保护，拆除后逐块传递，并且及时清理、上油及维护，并按规格分类堆放，以利周转。

二、基础模板安装

、根据轴线控制桩，在垫层上用墨线弹出基础边线。

、基础模板采用竹胶板。

、基础模板立柱间距为，水平横杆设三道，并按 间距设置斜撑与拉杆，拉杆一侧与主筋焊接，斜撑一侧与设置在基坑边坡处的钢管边接。

、基础模板向墙身方向接高，以便在基础成型后墙身模板的立设。

三、墙板模板安装

、墙身模板采用大型竹胶板，尺寸为 米× 米,厚。

主搁栅采用Ф× 钢管，次搁栅采用方木，立杆间按 设置，水平横杆按 设置，并设剪刀撑形成整体，并保证模板垂直度，板缝用胶带封贴，防止漏浆。

、按模板设计图的模板位置，由下至上安装模板。

、在墙身模板处设置Ф 的穿墙螺杆，间距为× 米，在螺杆中间焊接×× ㎜的止水钢片，在靠模板内侧设 厚木楔块，以便在螺杆割除后，用环氧树脂修补埋塞。

四、柱模板安装

、按照放样线位置钉好压。

、按柱模板设计图的模板位置，由下至上安装模板。

、装柱箍：柱箍用型钢等制成，柱箍应根据柱模尺寸、侧压力大小等因素进行设计选择，必要时可缩小柱箍间距，柱子底部留清扫孔便于清理。

、安装柱模的支撑：为保证柱模的稳定和砼浇筑时不变形，柱模与柱模之间加设水平撑和剪刀撑，同时外排柱模外设置成斜撑，斜撑下口固定牢固，使整个柱群连成整体并保证稳定。

五、梁模板安装

、在柱顶弹出轴线、梁位置线和水平线。

、梁支架的排列、间距要符合模板设计和施工方案的规定，根据该工程结构及施工方法，梁支架的立柱间距按 进行布置。

、按设计标高调整支架的标高，然后安装钢管龙骨，铺上梁底板，并拉线找平，当梁底板跨度大于等于 以上时，梁底起拱，起拱高度为梁跨的～。

、支架之间应设水平拉杆和剪刀撑，其竖向间距不大于 米。

、梁柱接头模板应根据工程情况，进行详细的设计和加工。

六、顶板（走道板）模板安装

、通过对本工程顶板砼重量和施工荷载大小的计算，根据顶板的跨径大小，在模板设计中确定支顶间距为×，大龙骨间距为～，小龙骨间距为～，支顶排列要考虑设置施工通道。

、拉通线调节支架高度，将大龙骨找平。

、顶板模板采用竹胶板，铺模板时从一侧开绐铺，与梁模板交接处、收口拼缝处用木模或用特制尺寸的模板代替，但拼缝要严密。

、多层支架支模时，支顶应垂直，上下层支架应在同一竖向中心线上，而且要保证多层支架间在竖向与水平向的稳定。

、顶板模板铺完后，应检查支柱是否牢固，然后将表面清扫干净。

七、后附底板、内隔墙、池壁及顶板支模图

底板支模图（略）

内墙身支模图（略）

池壁及顶板支模图（略）

## 砼工程施工

一、砼工程施工方法概述

、本标段中回用水池、污泥浓缩池采用商品砼，其余采用自拌。

、根据现场所用材料，砼施工前要进行试级配，由试验室配制，确定最佳配合比，浇筑前首先清除浇筑处的杂物，补严模板拼缝，仔细检查模板高程、位置尺寸、强度和刚度是否满足要求，接缝是否严密，钢筋位置、数量规格及保护层是否符合设计要求，预埋件位置是否正确，有无遗漏，清除模板上的垃圾，浇水湿润模板，封闭清扫孔。

、原材料要求

􀀀◇水泥：采用 强度等级普通硅酸盐水泥。

◇碎石：抗压极限强度大于混凝土标号的 倍，针片状含量按重量计不大于；其含泥量不大于，有碱活性的碎石不得使用。碎石的最大粒径为 毫米，采用 连续级配。

◇砂：采用细度模数大于 的中砂，砂应质地坚硬、洁净，含泥量小于，并不得含有土块，草根，石灰和其它杂物，含有碱活性的砂不得使用。

◇水：一般饮用水及不含油、酸、盐类有机物的自然水或地下水。

􀀀􀀀􀀀 、混凝土配合比的确定：

砼配合比应按现场材料取样通过试验试配，施工时应严格按照试验的配合比进行配料拌制，不得任意更改。如因施工需要掺加外加剂，需重新配合比试验。

􀀀􀀀􀀀 、测量放样：

根据平面位置，恢复中线，测出边桩高程，由此控制其厚度，宽度及标高。

􀀀􀀀􀀀 、混凝土搅拌：

为保证混凝土的质量，搅拌混凝土用材料必须按重量比计量配制，按重量配合比配料的允许误差如下：

􀀀􀀀􀀀􀀀水泥、水：允许偏差±􀀀

􀀀􀀀􀀀􀀀砂、碎石：允许偏差±􀀀

􀀀􀀀􀀀􀀀砼搅拌进料时严格按照配料单配料，不得任意改变，在雨后拌制砼应测试砂、石料的含水量，重新填发配料单；每天拌和机第一拌混凝土应另增加～􀀀的水泥和相应的水和砂；其顺序为：大碎石→砂→水泥→小碎石。加水在料进滚筒同时加入。

、砼拌制时，应严格按级配的配合比施工，要求砼拌过程中，要做好计量工作，严格按水灰比确定用水量。

、混凝土运输：

混凝土运输采用汽车运至浇筑点，当混凝土自由卸落高差大于􀀀米时，要用流槽或串筒将混凝土注入模板浇筑，混凝土运输车辆在运料前应洒水湿润料斗，停运后冲洗干净，混凝土运输车辆配备及运输距离应确保混凝土从搅拌到成型的时间不超过混凝土的初凝时间，不产生离析，遇干燥、大风或阴雨天运混凝土时，混合料要覆盖，以防止水份蒸发或被雨淋。

、在大方量砼浇筑时，为增强砼的密实度，拟采用 型插入式振动机振捣，小方量砼或薄壁结构采用 型插入式振动机振捣。

二、砼浇筑方法与要求

、泵送工艺和要求如下：

基础、墙身砼浇筑时，砼采用二输送泵，从两个方向同时浇灌，顶板砼浇筑时采用一台汽车泵，从一端向另一端进行。现场应合理布置砼泵送管线，总的原则是：“就近不就远”，“宜直不宜弯”，施工中，应注意管线的支架应牢固，平直，水平方向单独采用马凳脚手架支撑。竖向采用灯笼架固定，并且不得同支模架相联接，在输送泵出口处安装一根～ 米长橡胶软管，以便左右来回摆动，减少拆管次数。

）泵送砼前，先把储料内清水从管道泵送出，达到湿润和清洗管道的目的，然后向料斗内加入与砼配比相同的水泥砂浆，润滑管道后即可开始泵送砼。

）开始泵送时，泵送应放慢，油质变化应在允许范围内，待泵送顺利时，按正常速度进行泵送。

）泵送期间，料斗内的砼量应保持不低于在缸筒口上，同时应在料斗口以下 之间为宜，避免太少容易吸入空气而造成塞管，太多则反抽时会溢出并加在搅拌轴负荷。

）砼泵送应连续作业，当砼量供应不及时，需降低泵送速度，如泵送暂时中断，则搅拌不应停止，当时片被偏心时，需反转排除，再正转。

反转一定时间，待转顺利后方可继续泵送。

）泵送中途若停歇时间超过，应每隔 开泵一次，泵送小量砼，可采用每隔 正反转 个行程，使管内砼里面蠕动，防止泌水离析，长时间停泵（超过）、气温高、砼坍落度小时，可能造成塞管，宜将砼从泵和输送管中清除。

）泵送砼结束时，应估算砼管道内及料斗内储存的砼量及现场所欠砼量，以便决定拌制砼量。

）砼泵送完毕清理管道时，采用空气压缩机推动清洗球。先安装好专用清洗管，再启动空压机，渐进加压，清洗过程中，应随时敲击输送管，了解砼是否接近排空，当输送管内筒有 左右砼时，应将质缩机缓慢减质，防止出现大喷爆和伤人。

）泵送完毕，应立即清洗砼泵和管道。

）泵机应随时检查乳纸剂冷动润滑水箱中的水量是否足够和干净，一般每 小时更换一次。

）当泵机运行声音变化、油质增大、管道振动都是堵管的先兆，应该采取措施排除。

）经常检查泵机质力是否正常，避免经常处于高质下工作。

）泵机停歇后再启动时，要注意压力表质力是否正常，防止塞管。

）砼泵输出的砼在浇捣面处不要堆积过量，以免引起过载。

）清管时，管端应设置挡板或安全罩，严禁管端站人，以防喷射伤人。

、浇筑方法与要求

）各部位砼浇捣前，必须清除模板内的一切杂物，并浇水湿润模板，必须事先安排好浇捣顺序，准备好机具、设备、劳动力的调配计划等一切准备工作。

）各部位砼浇筑顺序以施工缝设置的位置按照“第一节施工总体方案”安排实措。

）采用泵送进行浇捣时，需搭设脚手架，输送管设置在底板的中间，用橡胶软管及 弯管左右翻动进行浇捣,以避免产生人为施工缝，缩短砼间歇时间。

）由于本工程墙身采用一次浇筑到位，故墙身高度一般均在 米以上，为防止砼离析以及堆料过于集中，在施工时，采用在池壁内设置串筒，串筒间距 米，上口设置漏斗，分层厚度控制在 内。为保证砼质量，墙身部位采用分层平铺法，但每层应在砼初凝时间内浇筑完毕；对于底板、顶板砼则采用斜面滚动法，斜面坡度不应陡于：。

）各部位砼浇捣时，必须按顺序进行，柱、墙应分层浇捣，每层厚度（振前）不得大于 毫米，且上层必须在下层砼初凝前进行，插入式振动器掌握好插点距离（不大于振捣器作用半径的 倍）。做到快插慢拔，表面泛浆、石子不下沉为止。基础及顶板面浇捣时，除按顺序进行外，先浇梁用插入式振动器振实，后浇板用平板振动器纵横交叉振捣，拉平板振动器时，应重叠 毫米以上，以免漏振。平板振动器振好后，表面应平整、泛浆、密实为止。

）浇筑梁板砼时，由一端开始用“赶浆法”推进，先将梁分层浇筑成梯形，当达到顶（底）板位置时，再与板的砼一起浇筑。

）砼浇筑前，在新浇砼与下层砼结合处，先凿毛并清理干净，然后均匀浇筑 与砼配比相同的水泥砂浆，砂浆应用铁铲入模，不用料斗直接倒入模内。

）各部位浇捣时，木工、钢筋、安装的工种必须跟班看护，以保证模板不变形，钢筋位置正确，预留孔洞、预埋件位置正确。

）在顶（底）砼浇筑时，在面上～ 高搭设操作马道，防止踩踏钢筋。

）在基础底板浇捣过程中，由于坍落度较大，故底板，底板腑角及折高部分池壁不得一次浇捣，应先浇捣底板完成，腋角及折高部分池壁应待底板完成后约—

后进行浇捣，以避免出现漏浆等现象，并且底板在浇捣过程中应将 米长软管左右，前后摆动，严禁采用插入机赶砼，以避免水泥浆过于集中，浆石离析，影响质量。由于泵送砼速度快，故在底板浇捣过程插入机手及抹平人员要加多。

砼分三次成活，第一次初次抹平，大致整平，第二次采用刮尺二次刮平，用木蟹抹平，第三次待砼初凝后，采用铁板压光、压实

）池壁在泵送过程中，由于坍落度大，流动性好，浇捣速度快，故应选择合理长度的插入式震动棒，并且应有专人负责看管震捣情况。震捣密实的标准：为砼表现泛浆，无气泡，不明显下沉。震捣中要做到快插慢拔，插点均匀，逐点移动，尽可能的不碰钢筋和模板。

）砼浇捣结束后，根据季节、温度及时派专人做好覆盖和养护工作，普通砼养护不少于 天，抗渗砼养护不少于 天，养护水源接至现场，派专人用自来水养护。每日浇水次数应能保持砼处于足够的湿润状态，常温下每日浇水至少两次。根据设计要求，水池在养护期外，为防止水池长期在干燥环境下曝晒而产生干缩裂缝，也应派专人对外露部砼进行定时洒水养护。

）砼工程模板拆除后，应对该分项工程作质量检查评定，并作好自检评定记录。

## 预留洞、穿墙防水套管、预埋件施工方法

各类预留洞、套管预埋件埋设位置是否正确，直接影响到工程的整体质量，故在施工过程中设立专人负责进行控制。

预留孔、洞由现场木工组专人负责定制，并且与砼接触面采用刨光上油。预埋钢套管使用前要检验直径，几何尺寸是否正确，止水翼环宽度是否标准，以及焊缝是否饱满，有否漏焊、夹渣等现象。

本工程的预留孔洞，预埋套管，预埋件等均众多，施工中要密切配合主导工种施工，一般在钢筋绑扎完成后立即着手安装，不可延误，影响模板等工种施工，更不允许在模板完成后再拆模安装。

钢筋与预埋套管或预留洞相遇时应严格按设计图进行。对φ 以上的套管和≥ 的方孔，装模时实行孔侧模板开窗，以便于砼浇注，确保孔洞底砼密实。

一、预留孔洞的施工方法

预留孔洞前先测量其轴线位置及标高控制线，然后将木盒放入预留孔中，沿木盒四周焊接固定钢筋，并且要求，内外双层网片均焊接固定，并其外侧固定上用 小钻头钻孔，用铁钉将木盒四角固定，以防止移位。

二、预留钢制套管的施工方法

钢制套管采用短钢筋直接焊接在主筋上进行固定。并且按设计要求进行加强钢筋的绑扎。

三、预埋铁件的施工方法

、在砼侧面上的预埋铁件采取在铁件上焊φ—φ 螺栓固定在木模上或者采用预埋铁件后面用短钢筋（同壁板厚度）支撑，并焊接在主筋上固定。

、在梁或板底面上的预埋铁板，在模板上先画出其准确位置，再在铁板上攻丝孔，用钉子将铁件钉在楼板的木模上或点焊在梁底钢模板上。

、在砼顶面上的铁件，则其标采用在规范允许范围内宁低勿高的原则控制，采用短钢筋作支架固定铁件，勿使其移位。

## 钢板止水带的设置方法

、本工程钢板止水带布置于水平施工缝处。

、止水带应平整，表面油污、铁锈清除干净，不得有砂眼，顶孔接头处采用焊接，搭接长度不得小于，且必须进行双面焊接，钢板止水带形状尺寸按设计要求。

、钢板止水带在立模前预先安装，钢板与钢板之间搭接不少于，并且双面满焊，在钢板止水带安装前，在施工缝面以下 左右位置处设置墙身“ 形”拉筋，拉筋间距为 米，然后安放止水带，止水带底部与墙身“ 形”拉筋焊接，钢筋同钢板之间采用满焊，然后在止水带上口按同样的方法进行固定。在第一次砼浇捣过程中埋入砼中、砼浇捣结束后，将钢板止水带擦拭干净，二次浇筑前，进一步清理钢板上水带至干净。再用高压水冲洗干净，并且用去掉石子的同砼号砂浆进行润面。

## 水池试水试验方法与要求

在砼强度达设计强度并具备试水条件后应按规定及时进行试水试验，灌水前，先封堵进出水预留孔、管，并在各构筑物设置好沉降观测点。设置好水位观测标尺，标定水位测针、制作测定蒸发量的水箱。做好充水和放水的准备。

试水试验按《给水排水构筑物施工及验收规范》（）执行，具体施工要点如下：

一、注水

为防止构筑物在充水过程中发生不均匀沉降，应根据地基情况控制充水速度，注水水位上升速度不宜超过，第一次注入 水， 小时后观察无渗水时，再注入 水， 小时后观察无渗水时，注水至设计标高位置，观察三昼夜后测定水量。

二、试水试验

、充水时的水位可用水位标尺测定；

、充水至设计水深进行渗水量测试时，应采用水位测针和千分表定水位。水位测定的读数精度应达。

、渗水量标准为不得超过×，外观不得有渗水现象。

、渗水量计算公式为：[（）（）]

## 房建基础工程

挖土期间指派关砌放准灰线，跟踪测量控制基坑标高，不得超挖。土方开挖修整后，请监理、设计、业主代表共同验槽，合格后立即进行垫层施工，然而进行桩头处理。

基础支模采用全新竹胶板（刷脱模油）加钢管方木支撑，必须保证基础拆模后，不炸模，截面正确，棱角方整，表面平整（表面应用细木蟹抹平，保证观感质量）。

基础工程钢筋的验收必须请质监部门，监理、设计、业主共同验收，合格后方可隐蔽并填好隐蔽工程验收单，基底必须保持干燥，无泥土、垃圾。基础工程拆模后回填前请质监站、监理、设计、业主代表共同验收签字后方可回填土方，回填土必须分层夯实，保证今后地坪不因土方下陷而开裂。

一、模板工程

、根据基础边线，保证工程结构和结构各部分的形状尺寸和相互位置的正确。

、模板支撑强度、刚度、稳定性，支模前，对模板进行清理，上涂脱模油，柱外模用钢管箍沿柱高每～ 设一道加固柱模。

、拼模时,

要求构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎，安装和砼的浇捣，模板接缝不应漏浆。

、拆模时应按顺序进行，不得大面积同时撬落或拉倒，拆下的模板应清理干净，分批堆放。

二、钢筋工程

、 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆均应有标志，进场时应按炉号及直径外观分批检验，并按规定抽取试样，做力学试验，合格后方可使用。

、钢筋加工过程中，如发现脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，根据国家标准对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验，钢筋运输和储存时，不得损坏标志，应按批分别堆放整齐，避免锈蚀或油污。

、 热轧钢筋的焊接接头，采用闪光对焊，电弧焊，钢筋骨架和钢筋网片的交叉焊接宜采用点焊，钢筋与钢板的 型连接，宜采用电弧焊，焊工必须持证上岗，焊接前必须试焊，合格后方可施焊。

、钢筋安装应符合规范要求。

、钢筋安装完毕，根据施工图，检查配置的钢筋级别，直径、根数和间距是否符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架，不得有变形、松脱和开焊，钢筋位置的允许偏差应符合施工验收规范规定。钢筋验收后，在砼浇捣前做好隐检资料并存档。浇捣砼时，应有钢筋工与砼工跟班作业。

三、砼工程

、本工程建筑物部分砼采用自拌。

、砼浇捣前，复核模板、支撑、预埋件、管线钢筋等是否符合施工方案和设计图并办理隐蔽手续，检查模板缝隙是否严密，对模板进行浇水润湿。

、泵管搭设应按照砼浇捣顺序搭设，方便拆卸和砼的运输。

、 浇捣混凝土应分层进行。

、 使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实，移动间距不大于振动棒作用半径 倍，振捣上一层时应插入下层砼面，以消除两层间的接缝。砼浇捣时应连续进行，如必须间歇，时间应尽量缩短，并应在砼初凝之前，将次层砼浇捣完毕。

、 浇筑时应派人经常观测模板、钢筋、预留洞口、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题立即停止浇灌并在已浇筑混凝土的初凝前补充完毕。

、 混凝土浇毕后，应加强养护，每日浇水次数应能使混凝土处于足够的湿润状态，常温下每日浇水二次，待砼具有足够养护期后方可拆除模板。

## 房建主体施工

一、施工工艺流程

放样→基础→墙体砌筑→柱钢筋→钢筋隐检→柱模板→复核→柱浇砼→复核→搭屋面承重架、模板安装→复核→屋面钢筋、安装预留（埋）→钢筋、安装隐检→屋面浇砼→养护→主体结构中间验收。

二、施工方法

（一）模板工程

本工程中，除特定部位应制木模外，各单位工程梁、柱均采用定型钢模，支撑采用Φ 钢管扣件连接体系。

、框架柱模板采用组合式钢模，Φ 钢管做抱箍，第一道抱箍离地 毫米，以上每隔 毫米设一道（不足时也应设一道）。钢模回形销要满钩。构造柱模板采用定型钢模，用回形销连接，用铁皮拉结，再加支撑加固。

、屋面承重架下无结构层时，立杆处应夯实并加垫木承托。立杆高低不一，应避免超高，不够高需接高的，应用活动扣件双道固定，且接高立杆应叉开。水平连接管一般在 米左右一道，且不得少于三道，并在适当位置布设剪刀撑，以保证承重的整体性、稳定性。

、梁、柱交接处，配制定型模板，固定牢固。

、模板安装前均应涂脱模剂。

、模板分项完成后，应作分项工程质量检查、评定，应符合设计轴线标高、断面尺寸要求，且应符合模板分项工程质量要求及施工规范要求。

、模板拆除采取模板拆除通知制度，未接模板拆除通知单，任何人不得擅自拆除。模板拆除后，及时整理归堆，做好落手清工作。

（二）钢筋工程

、钢筋取料前，必须认真填写钢筋取料单，取料必须符合施工图及施工规范要求。钢筋如需代换时，必须经设计和建设方同意。钢筋切断断口整齐，不得有马蹄形或端头弯曲现象，下料长度正确，允许偏差为±毫米。

、钢筋的弯钩长度应符合施工规范规定，钢筋成型后，应挂好标牌，分别堆放整齐。

、钢筋的绑扎、焊接，必须符合设计及规范要求。绑扎钢筋接头应错开，同一截面钢筋接头面积不得大于总面积的（受拉区），（受压区）；对于直径> 的钢筋应采用双面焊接接头，焊接长度不小于，且同一截面钢筋焊接接头面积不得大于总面积的。

、钢筋保护层除特别注明外，一般为：底板，梁、柱，现浇板板厚大于 时为，小于 时为。

、构造柱与墙体连接时，埋设φ，沿墙全高设置，并应伸入墙体内。

、钢筋分项工程完成后，首先做好自检工作，符合要求后通知建设方、监理参加隐蔽工程验收，并作好验收签证记录。

（三）砼工程

、本工程建筑物部分砼采用自拌。

、施工缝除按设计规定外，必须符合施工规范要求，柱留至梁下口 至 毫米处，屋面结构一次浇捣。

、各部位砼浇捣前，必须清除模板内的一切杂物，并浇水湿润模板，必须事先安排好浇捣顺序，并准备好机具、设备，调配好劳动力。

、各部位砼浇捣时，必须按顺序进行，柱、墙应分层浇捣，每层厚度（振前）不得大于 毫米，且上层必须在下层砼初凝前进行。插入式振动器掌握好插点距离（不大于振动器作用半径的 倍）。做到快插慢拔，表面泛浆、石子不下沉为止。屋面结构浇捣时，除按顺序进行外，先浇梁用插入式振动器振实，后浇板用平板振动器纵横交叉振捣，拉平板振动器时，应重叠 毫米以上，以免漏振。平板振动器振好后，表面应平整、泛浆、密实为止。

、各部位浇捣时，木工、钢筋、安装等工种必须跟班看护，以保证模板不变形，钢筋位置正确，预留孔洞、预埋件位置正确。

、砼浇捣结束后，根据季节、温度做好覆盖和养护工作。普通砼养护不少于 天，防渗砼养护不少于 天，养护水源接至现场，派专人用自来水养护。

## 砌体工程施工

在结构主体完成后，进行主体结构验收，再进行砌体结构。

、砌筑前，应将砌筑部位清洗干净，放出墙中线和边线，浇水湿润，放线时，必须注意轴线的引测，并用钢卷尺按图纸尺寸核对，门窗洞口位置用醒目符号弹出，在砌筑的转角处及交接处立皮数杆，在皮数杆之间拉准线，依准线逐皮砌筑。

、砌筑过程中，经常用托线板检查墙身的垂直度，用水平尺检查砖皮的水平度，凡偏差超过允许值要求，应在缝灰初凝前校正，墙中的洞口、管道、预埋件等，应于砌筑时正确留出或预埋，宽度超过 的洞口应设过梁或砌筑平拱，砖墙工作段的分段位置宜设置在构造柱或门窗洞口处，砖砌体灰缝砂浆应饱满，采用挤浆或加浆方法，不得出现亮透墙；所

有预制构件下，必须用水泥砂浆座浆。

、砌体横平竖直，砂浆饱满均匀，上下错缝，内外搭接，接槎牢固，严禁留直槎，砖砌体接槎时，必须对接槎处表面清理干净，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。

、砌体砂浆应符合设计规定的种类与标号，其和易性能适应操作需要，具备良好的保水性能，并拌和均匀，砌筑砂浆一般拌成后 小时内用完；所有砖块应提前 天浇水湿润，含水率，施工现场检验含水率的控制值，对粘土砖断面四周的吸水深度不小于，严禁干砌筑，每层承重墙的最上一块砖应用丁砖砌筑。

、埋入砌体柱中的拉结筋，应位置正确、平直、长度、规格符合要求，对框架内的拉接筋，在柱砼浇筑前预埋好。

、砌体的转角处严禁留直槎，应同时砌筑，对不得同时砌筑又必须留的临时间断处，应切斜槎，斜槎长度应不小于高度，如临时间断处留斜槎确有困难时，除转角处，也可留直槎，但必须做成阳槎，并设置拉结筋，一砖墙每 高设Ф，埋入长度从留槎处算起，每边均不小于，未端有 度弯钩。

、砌筑材料采用吊篮运到各楼层或外架上，或直接用人工运至砌筑地点。

、当砌休砌至框架梁底附近时，应将最上面一层斜砌并顶紧，严禁此处“干砌”。

## 脚手架工程施工

、本工程中各单位工程施工用脚手架，均采用Φ 钢管、扣件连接搭设，外架在 米以上均加设密网围护，外架及井字架提升蓝搭设好后，必须经专职人员专项验收，符合要求后，挂牌施工。

、施工中，未经施工员及有关人员同意，任何人不得任意拆除支撑、缆风、栏杆、脚手片等。施工过程中，安全员应天天检查脚手架、井字架等，如发现松动、倾斜、或不符施工规范要求处，必须及时进行处理，处理好后，经检查达到要求后，施工人员方可进入施工。

、脚手架、井字架拆除前，必须由施工员统一安排，拆除部位范围内必须做好临时围护，并作招牌示意。拆除工作必须从上到下一步进行，拆除时必须注意保护好外墙装饰面层，如发生损坏现象时，必须及时与施工员联系，以便及时进行处理，架子待处理好后再拆。脚手架、井字架拆除后，地面应及时进行清理归堆，及时做好工完清场工作。

、外架采用步距，横距～，纵距～，立杆下垫 木板，并要求在每层脚手架上间距 设一根连墙杆，在立面外架转角及每隔 处设置连续剪刀撑，为了施工人员上下楼梯方便，在每个建筑物外架适当位置处搭设一座“之”字形简易斜道。

、内装修用脚手架采用简易满堂脚手或活动或工具脚手架。

## 门窗工程施工

、门窗的质量型号应符合设计要求及质量验评要求。门窗制作前材料必须进行检验，符合要求的方可进入加工制作，制作的型号应符合设计要求。

、一般先安门窗框，门窗扇等待装饰结束后再进行安装.

、对门窗框的安装应在装饰工程之前进行，装饰时，应用塑料纸等材料将窗框包严，以免污染。

、防腐处理

）门窗框四周侧面防腐处理如设计有要求时按设计要求进行，如设计无要求时，在门窗四周侧面涂刷防腐沥青漆。

）连接铁件、固定件等安装用金属零件，除不锈钢件外，均应进行防腐蚀处理。

、就位和临时固定

根据门窗安装位置墨线，将门窗装入洞口就位，将木楔塞入门窗框与四周墙体间的安装缝隙，调整好门窗的水平、垂直、对角线长度等位置及形状偏差符合检评标准，用木楔或其它器具临时固定。

、门窗框与墙体的边接固定

）连接铁件与预埋焊接固定：适用于钢筋砼和砖墙结构。

）连接铁件用紧固件固定有射钉、特种钢钉（水泥钉）、金属膨胀锚栓、塑料膨胀锚螺栓，不论取用哪种方法固定，铁脚至窗角的距离不应大于，铁脚距应按设计要求或间距应不大于。如有条件时，铁脚方向内外设置。

、门窗框与墙体安装缝隙的密封

）门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理。

）门窗框与墙体安装缝隙的密封处理如设计有规定按设计施工，如设计无规定填缝材料时，应填塞水泥砂浆，如室外侧留密封槽口填嵌防水密封胶。

、安装配件齐全，并保证其使用灵活。

、安装门窗前应检查门窗成品及构件各部位，如发现变形，应予以校正和修理；同时还要检查洞口标高线及几何形状，预埋件位置、门距是否符合规定，是否牢固，不符合要求时，应纠正后再安装。

## 屋面工程施工

一、施工准备

、穿屋面管道必须在施工前安装完毕,埋设好屋面落水头子。

、准备好屋面施工用的各种材料，且各种材料必须符合设计及规范要求，特别是防水材料，必须有出厂合格证及质保书。

、做好屋面施工用的各种机（工）具准备，并安排施工人员。

、做好防雨，防冻的准备工作。

、做好屋面基层的清理工作。

二、施工过程中的质量管理

施工过程中的质量管理，贯穿于施工全过程，为此，必须做好每道工序施工前的技术交底工作，特别应注意墙边泛水，沿沟与屋面交接处，沿沟落水处，屋面伸缩缝等细部，施工过程中必须严格执行施工操作规范及施工质量验收规范，质量如达不到要求，不得进入下道工序施工，屋面面层施工完毕后，必须做好成品保护工作，严禁损坏和破坏表面面层。屋面面层施工一般由高而低进行。屋面施工时，还应及时掌握天气情况。

三、施工注意事项

、基层处理：清除屋面砼上的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，并洒水润湿，对于凸出部分应凿平。

、找平层

找平层施工后充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象。质量要求达到平整、密实，并应符合质量验评标准。

、保温层及防水层施工

在找平层清理干净的前提下进行保温层施工，施工时避开雨天施工，材料必须符合设计要求。保温层材料进场有试验报告，铺贴后不得直接在保温层上行走或堆放重物，施工人员穿软底鞋进行操作。

防水涂料材料进场有试验报告，涂料施工时要均匀。

、屋面工程竣工后，应进行蓄水试验，同时应作好隐蔽记录和泼水、蓄水试验记录。

## 装修工程施工

一、内墙及板顶粉刷

室内墙面及板顶粉刷在大面积施工前后做样板，经建设、设计单位确定后再进行大面积展开，具体操作工艺如下：

、基层处理：清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，并洒水润湿，对过于光滑的砼面，可采用界面剂增加其附着力，对于凸出部分应凿平。并将脚手眼、孔、洞修补好，突出墙面的砼进行处理，固定好内墙门、窗樘子，准备好施工用的脚手架等。

、套方、吊直、做灰饼（打墩）：可先用托线板检查墙面平整、垂直程度，并在控制阳角方正过曲（可用方尺规方）的情况下大致确定抹灰厚度后（最薄处一般不小于），进行挂线（称线）“打墩”（打墩的厚度不包括面层）。

、墙面冲筋（打栏）：待砂浆墩结硬后，使用与抹灰层相同的混合砂浆，在上下砂墩之间做宽约～ 的灰浆带，并以上下砂浆墩为准，用压尺推平，冲筋完成后应待其稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。

、做护角：根据砂浆墩和门框边离墙面的空隙，用方尺规方后，分别在阳角吊直和定好靠尺板，抹出混合砂浆护角，并用阴角抹子推出小圆角，最后利用靠尺板，在阳角两边 以外位置以 度斜角将多余砂浆切除、清净。

、抹底层灰施工：在墙体湿润的情况下抹底灰，对砼墙体表面宜先凿毛，并使用界面处理剂一遍，随刷随抹底层灰，并用磨板搓平带毛面，在凝固之前，表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。如局部超厚应分层打底，刮糙完成后进行检查，做好表面平整、垂直、头角方正通顺。

、抹面层灰：表面用铁抹子反复压光，直至表面光滑平整、无抹痕，并应全面检查其垂直度、平整度、阴阳角上是否方正、顺直，发现问题要及时修补（或返工）处理。当面层所谓达到阴干用手按稍有柔软感时，用海棉蘸水刷去表面浮浆（防止今后涂料墙面龟裂现象），然后排笔上下均匀涂刷。

、刷乳胶漆：待墙面干燥后，及时进行全面检查，发现问题及时纠正，然后可让颜色涂料上墙，严格做好修面工作，对涂料我们的质量要求是：各层粘结牢固、清晰、色泽一致、表面洁净、接搓平整。

二、外墙粉刷施工

、基层处理：清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物，并洒水润湿，对过于光滑的砼墙面，可采用界面剂增加其附着力，对于凸出部分应凿平。并将脚手眼、孔、洞修补好，突出墙面的砼进行处理，固定好内墙门、窗樘子，准备好施工用的脚手架等。

、套方、吊直、做灰饼（打墩）：可先用托线板检查墙面平整、垂直程度，并在控制转角方正过曲（可用方尺规方）的情况下大致确定抹灰厚度后（最薄处一般不小于），进行挂线（称线）“打墩”（打墩的厚度不包括面层）。

、墙面冲筋（打栏）：待砂浆墩结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂墩之间做宽约～ 的灰浆带，并以上下砂浆墩为准，用压尺推平，冲筋完成后应待其稍干后才能进行墙面底层抹灰作业。

、抹底（面）层灰及涂料施工：在墙体湿润的情况下抹底灰，对砼墙体表面宜先凿毛，并使用界面处理剂一遍，随刷随抹底层灰，并用磨板搓平带毛面，在凝固之前，表面用扫帚扫毛或用钢抹子每隔一定距离交叉画出斜线。如局部超厚应分层打底，刮糙完成后进行检查，做好表面平整、垂直、头角方正通顺。在抹面层灰时，表面应用铁抹子反复压实压光，直至表面光滑平整，无抹痕，并应全面检查其垂直度、平整度、转角上是否方正、顺直，发现问题要及时修补（或返工）处理。当面层初凝面完全或清硬时，即所谓达到阴干用手按稍有柔软感时，用海棉蘸水刷去二表面浮浆（防止今后涂料墙面龟裂现象），然后排笔上下均匀涂刷二度，待墙面干燥后，及时进行全面检查，发现问题及时纠正，然后可让颜色涂料上墙，严格做好修面工作，对外墙我们的质量要求是：各层粘结牢固、清晰、色泽一致、表面洁净、接搓平整。

三、地砖(花岗岩)施工

施工程序：基层清理→基层找平→铺设→勾通缝清洁

、基层清理

在基层找平之前，基层必须清理干净。

、基层找平

根据楼地面的设计标高，用﹕（体积比）干硬水泥砂浆找平，如地面有坡度排水，应做好找坡，并做出基准点，按基准点接水平通过进行铺设。在基层铺抹干硬性水泥经砂浆之前，先在基层表面均匀抹素水泥浆一道，增加基层与找平层的粘结度。

、铺设

铺设地砖(花岗岩)之前，在底子灰面层上先撒一层水泥，再稍洒水随即铺设地砖(花岗岩)。铺设地砖(花岗岩)有两种方法：

（）留缝铺设法：根据尺寸弹线，铺缝均匀，不出半砖，从门口开始，在已经铺好的地砖上垫上木板，人站在板上铺。铺横缝时用米厘条铺一皮放一根，竖缝根据弹线走齐。随铺随手用棉布或砂布清洗擦干净。

（）满铺法：不须弹线，从门口往里铺，出现非整块时用切割机切割补充。

铺完后用小喷壶浇水，等砖稍稍吸水后，随后用小锤拍板打一遍，将缝拨直，再折再拨，到平实为止。

留缝铺设取了米厘条，用﹕ 水泥砂浆勾缝：满铺缸砖用﹕ 水泥砂浆扫缝（砂子需经过筛）。铺完一片，随即清洁一片，覆盖一层塑料薄膜进行养护，在～ 天内不准上人踩踏，确保工程质量。

四、轻钢龙骨吊顶

、施工要点

（）根据施工图纸先在墙、柱上弹出顶棚标高水墨线，在顶棚上划出杆位置。

（）钻眼安膨胀螺枞，吊杆焊接。

（）划出次龙骨位置，将次龙骨用卡连接主龙骨。

（）安装横撑，水平调正固定。

（）中间质量验收检查。

（）配合设备及电气配管的安装。

（）隐蔽工程验收合格开始封板。

、质量要求

（） 轻钢龙骨的材质必须符合设计及现行标准规定。

（）根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线，弹线应清楚位置准确，其水平允许编差±。

（）主龙骨吊点间距应符合设计要求，中间部分应起拱≥ 主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。

（）吊杆距主龙骨端部距离不得超过，否则应增设吊杆，以免主龙骨下附；吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆，以保证吊顶质量。

（）吊杆应通直并有足够的承载能力，吊杆接长必须采用搭接焊牢，焊缝均匀饱满。

（）次龙骨（中或下龙骨）应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装纸面石膏板时，板材的接缝处，安装在宽度不小于 的次龙骨上。

（）根据板材布置的需要，应事先准备尺寸合格的横撑龙骨，用连接件将其两端连接在通长次龙骨上，明龙骨系列的横撑龙骨与通长次龙骨的间隙不得大于。

（）边龙骨应按设计要求弹线，固定在四周墙上。

（）全面校正主次龙骨的位置及水平度，连接件应错位安装明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过。校正后应将龙骨的所有吊挂件，连接件停夹紧。

（）检查安装好吊顶骨架，请业主、监理进行隐蔽工程验收。

## 电缆沟施工

本工程室外电缆沟结构为 厘米 素砼底板，  砂浆浆砌 机制砖，  钢筋砼压顶，预制砼盖板。

电缆沟施工工艺流程

二、砌筑材料要求

◇红砖：采用标准砖×× 毫米，抗压强度达到设计要求，外观要求不得有弯曲、缺棱、掉角、裂纹等，同时要求内部组织坚实，不得夹带石灰等爆裂性矿物质，不得夹有欠火砖，酥砖及螺纹砖，出厂必须有合格证。并经现场抽样试验，合格后方可使用。

◇砂：采用细度模数 以上的中砂，使用前要求过筛，将大于毫米以上的卵石筛除，以利砌筑粉刷。

◇水泥：采用 强度等级普通硅酸盐水泥。

◇水：一般饮用水及不含油、酸、盐类有机物的自然水或地下水。

三、沟槽开挖

采用机械挖土,人工配合。

四、砼基础浇筑

采用人工运至沟底摊铺，平板振动器整平振实，待砼强度达到后方可进行下道工序施工。

五、沟(井)砌筑

◇砌筑之前，先根据设计进行尺寸及标高控制，然后落脚砌筑。

◇砌筑前黄砂过筛，砖块清理，并在砌前几小时用水充分湿润。以利粘结。

◇应错缝砌筑灰缝一般不得大于 厘米，小于 厘米，座浆要饱满，灰缝灌浆绝对禁止用水冲灌。水泥砂浆要现拌现用，拌好的水泥砂浆不得放置过长，禁止将已初凝的水泥砂浆加水拌和继续使用。砌筑、砖刷砂浆不得使用混合砂浆。

◇沟(井)角砖应砌成齿形互相衔接，以增强墙身牢固。墙身如当天不能砌完待再砌时，须在已砌之上砖洒水湿润，以利粘合。

◇预埋铁件应随砌随安，铁件与沟(井)内壁齐平，其尺寸、方向、标高应符合设计要求，铁件与沟(井)壁衔接处应严密，不得渗水。

◇沟(井)粉刷，沟(井)外部分应随砌随抹密实，以便次日沟(井)外回填。

◇沟(井)基础应同时进行，混凝土基础浇捣 小时之内沟槽不得有积水。

◇沟(井)在° 以下砌筑时，砖上之冰雪必须清除干净，收工或停砌时，应在砌体上用稻草或草袋避盖，以免受冻。

六、砼压顶浇筑

砼台帽浇筑采用商品砼,模板采用九夹板, 混凝土以翻斗车运输,插入式振捣器振捣。振捣必须密实，避免漏振。浇筑时要派木工值班进行检查，发现漏浆和模板移位马上采取措施。混凝土达到一定强度后先拆侧模。

混凝土初凝后上覆盖草包洒水养护，保证养护期 天以上。

七、沟(井)盖板预制

在沟(井)施工的同时，在工作区的预制场地，由专人进行盖板预制，盖板预制时，根据设计要求将盖板钢筋制作绑扎成形，分批由监理验收，将预制好的盖板按规格大小分别堆放。

八、沟(井)质量标准

◇沟(井)壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面须压光，不得有空鼓、裂缝等现象。

◇沟(井)内应平顺园滑，不得有建筑垃圾等杂物。

◇砂浆的强度等级必须符合设计要求，配合比正确。

◇沟(井)盖板尺寸留孔位置应正确，压墙缝应整齐。

九、盖板安装

盖板安装时必须完整无损，安装平稳，位置要正确。

十、回填土

（）电缆沟回土前，应作隐蔽工程检查。

（）回土前，应将沟（坑）内的杂物清除，积水必须排除。

（）沟(坑)内不应回填大于 的块石等硬物。

（）沟（坑）回填，应分层夯实，每层为厚度为。

（）回填完毕后，应及时清理现场碎砖等杂物。

## 挡土墙工程施工

本工程挡土墙墙身、基础采用 水泥砂浆砌不小于 块石；挡土墙混凝土混凝土压顶采用 混凝土。

、为了保证施工的不中断与安全，砌石开始前应检查以下各项准备工作：

、扛抬工具的完备和牢固；

、材料运输途径，脚手架、跳板与支撑架的准备及其架设情况；

、基坑的防水与排水措施；

、周围土坡的安全与坚固。

上述各项工作符合要求后方可开始砌石工作。

、块石砌体所用水泥、砂、水等材料，应满足相关的规定。砂浆中所用水泥、砂、水等材料质量标准宜符合混凝土工程相应的质量标准。砂浆中所用砂，宜采用中、粗砂。

砂浆必须具有良好的保水性、和易性和一定的稠度；配比必须准确，拌合均匀，色泽一致。

石料应符合设计规定的类别和标号，石质应均匀、不易风化、无裂纹。块石应形状大致方正，上下面大致平整，厚度～，宽度为厚度的～ 倍，长度约为厚度的～ 倍，表面凹陷深度不大于。

用作镶面的块石，表面四周应加修整，其修整进深不应小于，镶面时丁石的长度，不应短于顺石长度的 倍。

、块石在使用前必须将表面泥土、水锈，清洗干净；砌筑第一层砌块时，应先将基底表面清洗，再坐浆砌筑。

、砌墙时应两面挂线（即外露面和隐蔽面），外面线应直顺整齐，内面线可大致顺直以保证砌体符合设计宽度，砌筑中应经常校正线杆免出误差。

、墙身砌筑前，每隔一定距离在沉降缝的位置上按坡度及高度做好砌筑的样架，进行拉线分层砌筑，做到表面平整、顺直。

、各砌层应先砌外圈定位列行，然后砌筑里层，外圈砌块应与里层砌块交错连成一体，顶面与顺面相间砌筑，砂浆必须嵌填饱满密实。

、泄水孔、滤层、防水设施等符合设计要求，墙身每 设Ф 塑料排水管泄水孔，墙背设反滤堆。

、砌体应分段分层砌筑，每层块石尽可能有一致的高度，两相邻工作段的砌筑高差一般不宜超过 米，分段位置设在沉降缝处。上下层砌筑必须错缝，错缝间距不得小于 厘米，交接处咬扣应紧密。

、块石与块石不能直接连接，必须用砂浆隔开，不得在块石下面用高于砂浆层的碎石片支垫。灌浆时缝隙用铁钎捣实，严禁空洞出现。

、砌筑上层砌块时，应避免振动下层砌块，砌筑工作中断后恢复砌筑时，已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。

、拌制好的砂浆必须在初凝前全部用完，不得使用已初凝的砂浆加水重拌投入使用。

、砌石时应注意防护，在砂浆终凝前，不得浸入水中或被流水冲刷，亦不得外力撞击，抬放石料应轻起轻落，不要在砌体上加工石料。

、砌体完工后，应进行覆盖，并经常洒水，使砂浆充分凝结，养护期不小于 天。

、砼克顶

本工程中采用 砼压顶，砼压顶浇筑模板采用定型钢模，人工支立；

砼采用拌和机现场拌和，人工浇筑，机械振捣。

（）施工要求

、支模：模板采用定型钢模，模板支立应采用快捷、轻便、牢固、校正方便，可上下左右调整，易于拆卸的原则，其线型和高程必须符合要求。

、搅拌：采用拌和机现场拌和，严格掌握配合比，并不得任意改变。

、砼浇筑：砼浇筑前，应确认模板已通过监理验收，一段克顶（两条伸缩缝间）应连续浇完；砼浇筑入仓后不得任意加水，振捣应密实，做面时不得在上面撒砂浆抹面。

、回填

砌石完工后，待砌体达到设计强度的以上后进行回填工作，一般后倾式挡墙可隔日回填。回填时应注意：

（）先排干基坑内积水，清除基坑内杂物。

（）台背回填采用素土，分层回填并夯实，分层厚度，回填土密实度不低于。

（）在泄水孔部位，墙背设反滤堆，要确保台背泄水畅通。

（）回填时土方含水量不能过高，回填材料不得采用淤泥、淤泥质土和垃圾。

## 道路工程施工

本工程厂区道路的做法为：清除原状耕植土，道渣分层压实路基（密实度不小于）， 厚块石， 厚泥结碎石， 厚沥青混凝土，厚沥青表面处治。

一、 道渣层施工

、清除原状耕植土。

、填筑材料的选用和处理

道渣材料的最大粒径不得超过规定，道渣材料粒径在矿点进行严格控制，采用破碎机进行轧碎，不允许有粒径不符合规定的道渣进入施工现场。必要时派专人现场进行检查，发现不合格材料进入现场，应坚决做到退货处理。

、道渣层的填筑作业

（）道渣填筑时按路基横断面全宽摊铺，粗细颗粒做到分布均匀，级配合理。

（）道渣垫层的压实，应采用 重型压路机碾压，压实遍数根据试验段现场压实试验确定。

（）压路机在碾压过程，第二道压实路线必须保证与第一道压实路线重叠 以上。

（）道渣材料都必须经监理工程师检验，铺好压实后，在没有得到监理工程师的批准前，不得铺筑上层料。

二、 块石层

块石层厚 ㎜，采用人工铺砌。

三、 泥结碎石层

、材料选择

石料可选用机轨碎石或天然碎石，砸制碎石的材料可以是各种类型的较坚硬的岩石、圈石或矿渣。碎石中的扁平细长颗粒不宜超过，并不得含有其它杂物，碎石的形状应尽量采用接近立方体并具有棱角的为宜。粘土主要起粘结和填充空隙的作用，土的塑性指数一般在～ 左右为宜。粘土内不得含有腐殖质和其它杂质，粘土的用量不宜超过石料干重的。

、施工方法

泥结碎石层的施工方法主要有灌浆和拌和两种。

四、沥青混凝土层

、施工工艺流程

、施工准备

.沥青面层施工前，基层须经监理验收合格，侧平石应施工完毕。

.测量放样：对全线路面进行复测，并做好标记，测定路面中心线。

.材料准备：沥青材料应附有炼油厂的沥青质量检验单，运至拌和场必须按要求重新进行试验，合格后方可使用；碎石应洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有足够的强度和磨耗性，其对沥青的粘附性不小于 级，压碎值不大于。

.确定混合料配合比：沥青混凝土混合料配合比应按符合要求的现场材料取样，通过试验室马歇尔稳定度试验，经现场验证后确定。验证后的配比不得任意更改，同时现场材料在施工过程中应保持稳定，不得随意变更。

、沥青混合料拌制：

◇沥青混合料必须采用机械拌和。

◇拌和机设置应符合国家有关环境保护、消防安全等规定，同时要求场地空旷、干燥，运输条件良好，并排水畅通。

◇拌和的沥青混合料出厂温度可根据石油沥青标号而定，当沥青标号小于 时，其出厂正常温度为°～°；当沥青标号大于等于且小于 时，其出厂正常温度为°～°。当混合料出厂温度过高，并影响沥青与集料的粘结力时，混合料不得使用，已铺筑的应予以铲除。

◇沥青混合料拌和时间应经试拌确定，拌和应均匀，所有矿料颗粒应全部裹覆沥青结合料。间歇式拌和机每锅拌和时间宜为，其中干拌时间不得少于，连续式拌和机的拌和时间应根据

上料速度及拌和温度确定。

◇沥青混合料拌和应均匀一致，无花白料，无结团成块或严重的粗细料分离现象，不符合要求时不得使用，并应及时调整。

、沥青混合料运输

◇沥青混合料应采用较大吨位的自卸汽车运输。运输时应防止沥青与车厢板粘结。车厢应清扫干净，车厢侧板和底板可涂一层油水混合液，并不得有余液积聚在车厢底部。

◇从拌和机向运料车上装料时，应防止粗细集料离析，每卸一斗料应挪动一下汽车位置。

◇运料车应采取覆盖蓬布等保温、防雨、防污染的措施，夏天运输时间短于 时，也可不加覆盖。

◇运料车的运量应比拌和能力或摊铺速度有所富裕，施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料。

◇混合料运至摊铺地点的温度要求控制在°～°，已经结成团块或被雨淋湿的混合料不得用于铺筑。

、混合料的摊铺

◇混合料铺筑前，应确认基层质量符合要求，并通过监理验收。

◇混合料采用机械摊铺。

◇摊铺机在开始受料前应在料斗内涂刷少量防止粘料用的柴油。

◇混合料的摊铺温度正常施工时不低于°～°，低温施工不低于°～°。

◇低温施工时，运料车必须采取覆盖等保温措施，摊铺后紧接着碾 压，缩短碾压长度。

◇混合料的松铺系数应根据工程实际，采用与实际施工相同的施工机械、施工工艺等通过试铺试压或根据实践经验确定，一般控制在～之间。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚度及路拱、横坡是否符合要求。

◇混合料摊铺应缓慢、均匀、连续不间断。其速度应根据拌和机产量，施工机械配套情况及摊铺层厚度，宽度等确定。

、混合料压实及成型

◇压实后的沥青混合料应符合压实度及平整度的要求。

◇碾压采用合理的压路机组合方式，达到最佳碾压结果，组合采用二轮压路机与振动压路机配合。

◇碾压分三阶段进行，先初压，再复压，然后终压成型。压路机应以缓慢而均匀的速度碾压。

◇初压应在混合料摊铺较高温度下进行，并不得产生推移、发裂，温度控制在°～°。压路机采用轻型钢筒式或关闭振动装置的压路机从外侧向中心碾压，相邻碾压带应重叠～ 轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。要求碾压 遍。

◇复压应紧接在初压后进行，采用重型压路机碾压不少于～ 遍。

◇终压应紧接在复压后进行，采用双轮钢筒式或关闭振动的振动压路机碾压，终压温度不低于°，碾压不少于 遍。

◇压路机在碾压过程中有沥青混合料粘轮现象时，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水，严禁洒柴油，轮胎压路机在连续碾压一段时间轮胎已发热后应停止向轮胎洒水。

◇压路机不得在未碾压成型并冷却的路段上转向、调头或突然刹车等。

、沥青路面接缝

◇沥青路面的施工缝及构造物两端的连接处操作应仔细，接缝应紧密、平顺。

◇纵缝上下层应错开 厘米以上；横缝上下层及相邻两幅接缝应错位米以上。

、沥青面层施工完毕后，应测其弯沉值，其弯沉值应满足设计要求。

、质量保证措施

）沥青混合料采取工厂拌制和运送，但要按设计要求试样，并取样进行试验，以满足设计要求，沥青砼的配制和施工要在沥青砼正式施工前做一个试验段，确定施工工艺、施工机械、施工管理的技术要求，为确定沥青砼的顺利施工打下基础。

）碾压成型后的新铺沥青层上不准料车和工程机械重复行驶，不得停放摊铺机、压路机及其他易漏机油、柴油的机械或车辆，不得堆放石子、料块、泥土等其他杂物。

）施工遇雨及时通知拌和厂停止停料，已出厂和已铺好的沥青粗粒式混合料应立即快铺快压，抢工铺筑完毕。

五、沥青表面处治

沥青表面处理，结构单薄，用油量少而须严格控制，要求技术要求高。

施工前须作好各项准备，集中力量，各层工序必须环环紧接，不得中断，路断过长，须分断进行，必须当天成活。砂、石料须保持干燥、清洁，雨季施工尤应注意，含泥量大的石料应清洗洒干再用。碾压以～ 中型油碾为宜，压至表面平整、稳定、无显著轮迹为度，防止碾压过量中行气温高时，宜用轻型碾～ 多次碾压促其成型。要及时做好初期养护。

# 工程投入的施工机械设备情况

主要施工机械进场计划

一、根据本工程的工期要求及工程特点，拟投入主要施工机械设备如下表：

拟投入的主要施工机械设备表（一）

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（） | 生产能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖掘机 |  | 台 | 日本 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 自卸车 |  | 辆 | 长春 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 振动压路机 |  | 台 | 徐州 |  |  | 良好 | 总图 |
|  | 蛙夯机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物及总图 |
|  | 静压桩机 |  | 台 | 长春 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 推土机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 装载机 |  | 台 | 徐州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 交流电焊机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 闪光对焊机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |

|  | 钢筋切断机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋调直机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 砼拌和机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |

拟投入主要施工机械设备表（二）

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（） | 生产能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砼拌和机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 砂浆搅拌机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 插入式振动器 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 平板振动器 |  | 台 | 杭州 |  | ． | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 砼输送泵 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 发电机组 |  | 台 | 贵州 |  |  | 良好 | 建、构筑物及总图 |
|  | 圆盘锯 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物及总图 |
|  | 木工平刨 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物及总图 |
|  | 泥浆泵 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 水泵 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 高压水泵 | φ | 台 | 杭州 |  | 扬程 | 良好 | 建、构筑物 |
|  | 汽吊 |  | 台 | 柳州 |  |  | 良好 | 建、构筑物及总图 |

|  | 汽吊 |  | 台 | 柳州 |  |  | 良好 | 建、构筑物及总图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空压机 |  | 台 | 杭州 |  |  | 良好 | 建、构筑物 |

二、主要施工机械设备进场计划见下表：

主要施工机械进场计划（表一）

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 进 场 计 划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖掘机 |  | 台 | 开工后第 天 |
|  | 自卸车 |  | 辆 | 开工后第 天 |
|  | 振动压路机 |  | 台 | 开工后第 天 |
|  | 蛙夯机 |  | 台 | 开工后第 天 |
|  | 静压桩机 |  | 台 | 开工后第 天 |
|  | 推土机 |  | 台 | 开工后第 天 |
|  | 装载机 |  | 台 | 开工后第 天 |
|  | 交流电焊机 |  | 台 | 开工后第 天 |
|  | 闪光对焊机 |  | 台 | 开工后第 天 |
|  | 钢筋切断机 |  | 台 | 开工后第 天 |
|  | 钢筋调直机 |  | 台 | 开工后第 天 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/868115031142006042