人工湖

# 施工组织设计

编制 人： 审核 人： 审批 人：

目录

第 1 章 编制说明	错误!未定义书签。

、编制依据	错误!未定义书签。

、编制目的	错误!未定义书签。

、编制原则	错误!未定义书签。

第 2 章 工程概况	错误!未定义书签。

、项目简介	错误!未定义书签。

、自然地理概况	错误!未定义书签。

第 3 章 施工部署及施工准备	错误!未定义书签。

、工程目标及方针	错误!未定义书签。

、项目部组织机构	错误!未定义书签。

、施工准备	错误!未定义书签。

、制定施工准备工作计划	错误!未定义书签。

第 4 章 施工方案与技术措施	错误!未定义书签。

、工程施工测量	错误!未定义书签。

、基础处理工程	错误!未定义书签。

、景观处理工程	错误!未定义书签。

、混凝土工程	错误!未定义书签。

、人工栈桥工程	错误!未定义书签。

第 5 章	质量管理体系和措施	错误!未定义书签。

、质量保证体系	错误!未定义书签。

、质量保证总体措施	错误!未定义书签。

第 6 章	安全文明管理体系与措施	错误!未定义书签。

、建立健全安全管理体系与措施	错误!未定义书签。

、文明施工管理体系与措施	错误!未定义书签。

第 7 章	环境保护管理体系与措施	错误!未定义书签。

、环境保护管理体系	错误!未定义书签。

、环境保护措施	错误!未定义书签。

第 8 章	工期及进度计划和措施	错误!未定义书签。

、进度计划	错误!未定义书签。

、工期保证总体措施	错误!未定义书签。

第 9 章	资源配备计划	错误!未定义书签。

、动力计划安排及劳动力保障措施	错误!未定义书签。

、主要材料供应计划和材料供应保障措施	错误!未定义书签。

、主要机械设备组织计划	错误!未定义书签。

第 10	章

冬、雨季及高温季节施工方案

................... 错误!未定义书签。

、施工准备工作	错误!未定义书签。

、冬季施工措施	错误!未定义书签。

、雨季施工措施	错误!未定义书签。

、高温季节施工措施	错误!未定义书签。

第 11	章 消防、防洪组织措施及其它突发事件应急预案措施	错误!未定义书签。

、消防措施	错误!未定义书签。

、防洪组织措施	错误!未定义书签。

、突发事件应急预案措施	错误!未定义书签。

附表一：主要施工机械设备表	错误!未定义书签。

附表二：试验和检测仪器设备表	错误!未定义书签。

附图三：施工便道布置图	错误!未定义书签。

附图四：施工现场平面布置图	错误!未定义书签。

附表五：施工进度横道图	错误!未定义书签。

附表六：施工机械进退场计划	错误!未定义书签。

附表七：施工人员计划	错误!未定义书签。

# 第 1 章 编制说明

## 、编制依据

、业主提供资料

招标文件及 A 版图纸、图纸会审、勘测资料、清单等。

、踏勘现场所得资料信息

我单位通过现场实地考察，获得的现场地质、水文情况、现场设施情况、现场条件和地形地貌等信息。

、施工经验

公司企业管理制度、技术管理、装备及类似工程施工经验。

、技术标准

国家及省、部、委或行业的现行工程建设和规范。

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2014）

- 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

- 《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202-2013）

- 《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805-2012）

（5）《防洪标准》（GB 50201-2014）

- 《水利水电工程等级划分及设计标准》（SL252-2000）

- 《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

- 《堤防工程施工规范》（SL260-2014）

- 《水工混凝土结构设计规范》（SL/T 191-2008）

- 《水工混凝土结构施工规范》（SL677-2014）

- 《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-98）

- 《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》（SL/T 231-98）

- 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225-98）

- 《土工合成材料测试规程》（SL 235-2012）

- 《垃圾填埋用高密度聚乙烯土工膜》（GJ/T 234-2006）

、工程所在地风俗

尊重和保护工程施工所在地民众多年来形成的民俗风情和行为惯例。

## 、编制目的

根据本工程的特点、现场实际情况、施工条件等，按施工技术要求制定先进的施工方法和工程质量目标、安全目标、环境保护目标，并保证质量惯例体系的有效运行，以求实现优质、安全、环保、高效、低耗，全面地完成施工任务。

## 、编制原则

、遵循招标文件要求的原则

严格按照招标文件中对工程工期、质量、安全目标等要求编制本施工组织设计。

、遵循设计文件的原则

在编制施工组织设计时，认真阅读核对获得的设计文件资料，了解设计意图， 掌握现场情况，严格按设计资料和设计原则编制施工组织设计，满足设计标准要求。

、遵循施工设计规范和验收标准的原则

在编制施工组织设计时，严格按施工技术规范要求优化施工技术规范，认真执行工程质量检验及验收标准。

、体现“安全第一、预防为主”的原则

严格按照施工安全操作规程，从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施，确保施工安全，服从建设单位指令，服从监理工程师的监督指导，严肃安全纪律，严格按规章程序办事，确保施工安全。

、遵循科学技术是第一生产力的原则

配备技术能力强，有丰富的同类工程施工经验的技术人员，同时在编制施工组织设计时，充分应用“四新”成果，发挥科技在施工生产中的先导作用。

、遵循专业队伍施工和综合管理的原则

以专业化队伍为基本形式，配备必要的施工机械设备，同时采取综合管理手段合理调配，以达到整体优化的目的。

、遵循文明施工和环境保护的原则

施工中严格执行《环境保护法》和本工程所在地的有关文明施工和环境保护的地方法规，创建市级“安全、文明标准化的工地”。

、服从生态、环保要求的原则

现场布置做到布局合理，节约用地，减少干扰，避免污染环境；充分考虑当地人民群众的长远利益，积极利用既有条件，合理安排临时工程设施，减少固体废弃物产生，满足环保要求。

# 第 2 章 工程概况

## 、项目简介

、工程名称

市政工程·人工湖。

、建设地点城北片区。

、质量要求

达到国家现行质量验收规范合格标准。

、合同工期

具体以合同为准

、项目概况

本工程分为基础处理工程和湖岸景观工程

1、根据人工湖基础设计方案，本次人工湖基础处理区域总面积约万 m2。根据人工湖设计标高及场地现状，人工湖基础大部分为填方区，最大填方深度达米。由于工程填方区域及填方深度较大，且主要采用周边开挖的泥岩作为填土材料，为保证施工质量，人工湖基础填方区域采用强夯法。

2、根据人工湖景观设计方案，拟建人工湖湖岸岸线总长约 1450m，水域总面积为万㎡，湖体正常蓄水量约为万m ，属于V 等小型水利工程，其主要建筑物级别为 5 级，由于拟建人工湖位于城区，周边房屋建筑较多，考虑到工程的重要性，工程主要建筑物级别提高为 4 级。根据人工湖总体布置，滨湖路将人工湖分为东区和西区。东区共布置有 6 级跌水池，岸线总长约 560m，水域面积约 2060

㎡，每级跌水池内水深，跌水高差；西区包括跌水区和主湖区，西区岸线长约890m，水域面积约 21160 ㎡，包括浅跌水区和主湖区，其中西区跌水区共布置有

6 个跌水池，水域面积约为 670 ㎡，每级跌水池内水深，跌水高差；西区主湖区水域面积约 18780 ㎡，湖岸为斜坡，湖区水深。

## 、自然地理概况

、地形地貌

场地在地貌上属浅丘地貌，现因四周新建修辑，形成开挖回填，地形较为复杂，多呈陡坎、台阶状分布，总体地势东北高，南西低，地形高差相差较大，约31m。

、气象特征

工程区域属亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛。据气象资料多年平均气温 17℃；多年平均降水量为 1080mm，降水时间多集中于 7～9 三月，占全年的%；风向以北东向为主，年平均风速 s；年平均相对湿度 76%。

、岩土结构及特征

在勘孔揭示深度内，场地地层由第四系全新统人工填筑素填土、残坡积层粉质粘土及侏罗系中统沙溪庙组泥质粉砂岩组成。现将场地岩土分布及结构特征分述如下：

1、人工填土①（Q4ml）：近期因拟建建（构）筑物四周新建修辑回填。

2、杂填土①1（Q4ml）：场内部分地段有分布；杂色，以粉质粘土为主， 土中含有砖瓦块、卵石等建筑垃圾，松散状；层厚—。

3、素填土①2（Q4ml）：场内大部分地段分布；紫红色，以泥质粉砂岩为主，松散状；层厚—，属于欠固结土。

4、粉质粘土②（Q4edl）：场内均有分布；褐黄色，硬塑状；土中含少量粉细砂及卵石；土体干强度、韧性中等，稍有光滑，无摇振反应，层厚—。

5、泥质粉砂岩③（J2s）：紫红色，粉砂质、泥质结构，薄～中厚层状构造，强风化带以下层理清晰，产状 185°∠6°。根据风化程度，将基岩划分为强风化层③1、中等风化层③2 两个亚层。现分述于后：

- 、强风化层③1：岩石组织结构大部分破坏，风化裂隙发育，岩芯以短小碎块状为主，强度低，硬度小。层顶埋深—，标高—，层厚—。

- 、中等风化层③2：岩石组织结构部分破坏，风化裂隙较发育，岩芯呈短柱～柱状，强度较高，硬度较大，且由上至下逐渐增强。层顶埋深—，标高—，揭露层厚—。

、场地稳定性及地震

对区域地壳稳定性起主导作用的是新构造运动，区域稳定性较好。

据《建筑抗震设计规范》（GB50011--2010），本地区工程抗震设防烈度为 7度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为。场地土层等效剪切波速

150 m/s≤Vse≤250 m/s，场地覆盖层厚度一般为—。按第和条，场地类别为Ⅱ 类，特征周期值为；据第条，建筑场地属建筑抗震一般地段。

拟建工程场内无饱和粉土与砂土层分布，故不存在地震液化问题。

# 第 3 章 施工部署及施工准备

## 、工程目标及方针

、管理方针

本着以诚信守法为准则，以科学的管理、先进的技术、精良的设备、精心组织施工，建造精品工程，以人为本，预防为主，注重环境、职业安全健康管理， 提高员工素质，不断改善员工的工作环境及职业安全健康状况并持续改进，超越自我，提供优质服务以达业主及相关方的要求。

、项目管理目标、指标

根据 GB/T19001-2000 标准、GB/T24001-2004 标准、《职业安全健康管理体系审核规范》建立了质量、环境、职业安全健康的一体化管理体系，充分体现了以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程控制。本工程按项目法管理进行施工，为使本工程达到“安全、优质、高效”的预期目标，成立项目经理部，全权负责本工程项目的组织、实施及管理。

1、质量管理目标

- 、工程施工质量达到合格标准。满足业主针对本工程制定的有关规定和要求，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程，合同履约率 100 %；工程（产品）合格率 100%；单位工程合格率 100%， 分项工程合格率 100 %。

- 、质量控制活动符合 ISO9001-2000 质量体系各种文件的规定。

- 、遵守合同并按照有关标准进行组织施工。

- 、各分部分项工程质量标准按城镇道路工程质量检验评定标准及相关规范执行。

2、工期管理目标

招标文件要求工期 360 个工作日,在业主提供的施工场地完全满足施工需要的情况下，我司在确保工程质量、安全、文明施工的前提下 360 个工作日内完成合同内的全部工作内容，具体工期以施工合同为准 (本计划暂定工期 360 日历天)，暂定 2014 年 8 月 1 日开工，2015 年 7 月 25 日竣工，实际开工时间以监理工程师发布的开工令为准。

为确保整个工程总工期，我部将加大资源投入，优化施工方案，加强科学管理，认真安排施工关键部位的工期节点。

3、安全管理目标、指标

本工程安全生产目标为：杜绝因工死亡事故，轻伤率控制在8‰下。全面贯

彻“安全第一，预防为主，综合治理”的管理方针和坚持“管生产必须管安全” 的原则进行安全生产管理，加强安全生产宣传教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，创建安全文明工地的安全管理目标。

4、文明施工目标

按国家现场建设标准以及各项管理标准和管理办法进行现场管理。5、环境保护目标

按 ISO14000 环境管理标准进行管理，采取预防为主，防治结合的办法，尽最大努力控制废水、废气、废渣的排放标准以及声、色、光的污染；实现绿色工地、绿色建筑，最大限度地保持施工现场周边良好环境。

序号

目

标

指

标

无因工死亡事故，不发生重大机

①因工死亡责任事故为：0

1

损事故

②重大机损责任事故为：0

2

不发生重大火灾责任事故

重大火灾次数为：0

1 级和 2 级危害源得到控制和消

3

1 级和 2 级危害源整改合格率 100%

除

①照明、通风、止水、噪声符合标准规定

4

工作环境符合国家规定

②目测无较浓扬尘，矽肺得病率为 0

③劳动防护用品利用率达 90%以上

特种设备运行和操作人员符合国	①特种设备获得国家运行许可证获证率：100%

5

家规定

②特种工作人员持证上岗持证率：100%

职业安全健康目标和指标	图

序号

目

标

指

标

生活、生产污水排放符合当地环保部	污水排放符合标准及相关方的规定。减少污水

1

门的规定。

排放量。

环境目标和指标	图

废气排放符合标准规定；达标率 90%以上。目

2

减少污染气体排放及扬尘污染。

测无较浓扬尘。相关方投诉为 0。

生活垃圾，统一收集处理。建筑垃圾、废弃材

3

生活、生产垃圾分类处理。

料统一集中处理。

噪声排放符合标准规定。

4

噪声排放符合要求。

按规定时间施工，相关方投诉为 0。

5

危险废弃物处理符合法规要求。

分类管理，合理处置，处理率 100%。

6

节约水、电能源。

按规定使用，按时计量。

## 、项目部组织机构

为了能对整个工程实施有效地全面统一的施工组织管理，在施工组织过程 中，成立一个项目部，其基本职责是对整个工程的操作过程进行指导和控制，包括进度、质量、安全、文明施工等。项目经理部下设项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员、实验员、材料员、造价员、资料员、以及后勤保卫等人员，同时挑选一批技术高、手艺好的施工班组等到各专业班实施各项工种的施工任务。

项目部管理组织机构

项目经理：梁利州

技术负责人：肖春

| 施 | 质 | 安 | 测 | 实 | 材 | 造 | 资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 检 | 全 | 量 | 验 | 料 | 价 | 料 |
| 员 | 员 | 员 | 员 | 员 | 员 | 员 | 员 |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： |

、项目部班子主要成员及技术力量的配备

本项目实行公司领导下的项目经理负责制，下设基础处理工程、防水工程、排水工程、景观工程等四个施工队，选派施工过类似工程，并有丰富施工经验的梁利州担任项目经理，建立由项目经理负责、技术负责人中间控制，质检员基层检查的三级管理系统，形成横向从整体工程到各分项工程，纵向从项目经理到作业班组的质量管理网络。现场项目班子主要成员及技术力量配备如下：

项目经理梁利州负责项目全面管理，协调工作。施工、质量、安全、材料、预算、实验等各个职能管理小组，按岗位要求，配备齐全，建立高效管理的管理部门， 严格岗位责任，各司其职，各负其责，保证工程顺利进行。

为规范对该项目各项管理工作，合同管理及质量、进度的总控制，项目经理部将按照颁布的《质量保证手册》，《标准工程程序汇编》及《文明施工与成品保护管理办法》等程序支持性文件实施管理和控制。

、现场质量管理组织机构

现场质量管理组织机构，见下图：

项目经理：梁利州

质量管理领导组长

技术负责人：肖春

质量领导副组长

质检员：廖娟梅

材

料员

：

各施工队伍

现场质量管理组织机构

| 施 | 安 | 测 | 实 | 材 | 造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 全 | 量 | 验 | 料 | 价 |
| 员 | 员 | 员 | 员 | 员 | 员 |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： |

、项目部的组成与要求

1、实行公司领导下的项目经理负责制，直接面对项目进行综合协调、管理。

2、选派具有丰富施工管理经验和综合协调能力的工程师，担任该工程项目经理，负责本工程的组织管理工作。

3、挑选思想、技术业务过硬的，并参加过类似工程施工、经验丰富的技术骨干组建项目部，扎扎实实、兢兢业业、认真负责、出色完成该工程施工任务。 4、项目部建立高效合理的管理部门，科室齐全，按岗设人，严格岗位责任，

各司其职，各负其责，项目部将每天召开工程碰头会，以加强内部各方面管理， 主动配合和协助业主做好其它管理工作，保证工程顺利进行。

## 、施工准备

、制定施工准备工作计划

工程项目施工准备分为技术准备、物资准备、劳动力组织准备和施工现场准备。为了落实各项施工准备工作，加强对其检查、必须根据各项施工准备的内容时间和人员，编制施工准备工作计划。见下表：

施工准备工作计划表

| 序号 | 准备项目 | 内 | 容 | 时间（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立施工组织机构 | 成立项目经理部、明确岗位责任 |  | 1 |
| 2 | 熟悉、审查施工图 | 熟悉、审查施工图纸，了解设计目的，设计专图 |  | 5 |
| 3 | 编写施工图预算 | 计算工程量及取费 |  | 7 |
| 4 | 编写施工组织设计 | 确定施工方案和技术措施 |  | 3 |
| 5 | 图纸会审 | 全部施工图 |  | 1 |
| 6 | 现场平面布置 | 按总平面布置水、电及临时设施，材料堆场 |  | 5 |
| 7 | 现场定位放线 | 点线复核，建立平面定位控制网 |  | 2 |
| 8 | 主要机具进场 | 机械设备进场到位 |  | 2 |
| 9 | 主要材料进场 | 急用材料进场 |  | 2 |
| 10 | 劳动力进场 | 组织劳动力陆续进场、进行三级安全技术教育 |  | 4 |
| 11 | 进度计划交底 | 总进度安排及明确各部门的任务和期限 |  | 2 |

、技术准备

技术准备是施工准备的核心，任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故，造成人、财、物的损失，因此必须认真细致地做好技术准备工作。具体有以下内容：

1、施工图纸会审

组织技术人员认真学习设计施工图，掌握施工图纸的全部内容，熟悉设计目的、设计意图、领会设计效果，提出合理化建议。

2、会同有关单位搞好现场接收工作

现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交，熟悉场地情况，包括场地构筑物、管线埋设、施工条件等。

3、编制施工图预算

依据设计施工图，招投标文件，合同条款编写详细施工图预算，它是签订合同、工程结算、进度拨款、成本核算、材料计划编制、加强经营管理的重要依据。

4、编制施工组织设计

它是指导施工现场全部生产活动的技术经济文件，阐明施工工艺和主要项目的施工方法、劳动力组织和工程进度、质量、安全、文明施工的保证措施，收集以前施工的各种经验，针对本工程的特点和难点，以及建设单位的要求，编制切实可行的施工方案。

5、技术交底

在工程开工前，技术负责人应组织参加施工的人员进行技术交底，应结合具体工程内容、施工现场、关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项， 验收标准等进行交底。技术交底采取“双层三级制”，交底后施工人员认真反复学习，贯彻执行。

、物资准备

物资准备工作包括材料准备，施工机具准备和安全防护用品的准备。1、材料准备

主要包括水泥、砂石、各种管材等，必须提前选定材料品牌，签订购买合同， 按工程进度需要，组织分批进场。

2、施工机具及实验器具准备

根据工程进度的需要，编制施工机械使用计划，按施工工艺要求，确定进退物资的时间，对公司自有的机械设备，提前检修，保养好，对于需租赁的大型设备，提前签好租赁合同。

“拟投入主要施工机械设备表”见本施工组织设计附表一。   “拟配备的试验和检测仪器设备表”见本施工组织设计附表二。

、安全防护用品的准备

根据本工程特点配备足够的安全防护用品。

、劳动力组织

配足的各班组所需劳动力，劳动力组织还必须做到：

1、按照开工日期和工程进度要求，组织劳动人员进场。

2、对职工进行安全，防火和文明施工等方面的教育，并安排好职工生活。

3、向施工班组、工人进行施工组织计划进度计划、质量、安全等方面的技术交底。

4、建立健全各项管理制度，规范职工行为。

、施工现场准备 1、临时设施建设

依据业主及监理工程师批准的施工组织设计中平面布置规划，按照规定程序和使用标准建设好办公、生活和生产用临时设施。项目部临时设施建设有如下几项：

  - 、办公用房：包括各类办公室、会议室、门卫、消防等，

  - 、生活用房：包括职工宿舍、食堂、卫生设施、水房、休息室等，

  - 、生产用设施：包括材料及小型工具仓库等。 2、施工道路及管线铺设

施工单位负责合同协议约定的施工现场内道路管线铺设。临时给水、排水用电要满足施工高峰期的实际用量。

、施工现场安全与环境保护

采取措施，强化施工现场噪音管理，努力降低噪音扰民现象的发生。

加强安全防火施工宣传教育，健全安全防火工程保证体系，完善与配套相关的各项规章制度。

按照环境保护的规定，认真处理好施工与生活的垃圾、污水、废水的排放与处理要有措施。

、“施工总平面图”见本施工组织设计附表三。

# 第 4 章 施工方案与技术措施

## 、工程施工测量

、测量准备

1、测量仪器配置

- 、全站仪：根据本工程实际情况配置一台全站仪（ES-602G）。

- 、水准仪（DS1、NAL124）：控制标高引测及沉降观测等精度要求较高时采用 DS1 精密水准仪，一般现场场地标高测量常采用 NAL124 水准仪。

- 、花杆（2m）：远距离对中及断面测量。

- 、钢卷尺（50m、5m）：进行实地短距离丈量。

、作业条件

1、使用的测量仪器都已经专业法定检测部门检验合格。

2、熟悉施工图纸以及施工现场地理环境。

3、建设单位必须将工程控制桩或导线点以现场提供和书面形式移交施工单位。

4、根据建设单位提供的工程控制桩，先对其坐标、高程进行复核测量，复核控制点本身闭合差是否在规范规定范围内，同时依据控制点坐标复核与拟施工道路相关联的已建建筑物和道路是否与该坐标控制体系有出入，经复核无误后才能使用建设单位提供的坐标、高程控制桩。若发现控制桩复核误差超出《工程测量规范》（GB50026-2007）中所规定的允许范围，应向建设单位提交书面资料，要求重新提供。

5、建立测量控制网：根据设计总平面图、施工现场地理环境、测量通视效果、测量便利程度和拟设控制点保护条件等因素综合考虑，合理布设测量控制桩。控制桩布好后再依据建设单位提供的坐标、高程控制点，将布设的导线控制点的坐标、高程测量出来，经复核无误后就形成完整的能直接指导测量施工的坐标、高程控制网体系，并形成文字记录。

、测量施工工艺流程

基础处理测量→湖岸及景观工程测量→竣工测量。1、基础处理测量

在坐标、高程控制网建立后，紧接着就是基础处理测量工作，这是基础处理施工中必不可少的一道重要程序。主要测量在基础处理施工过程中的高程控制和基础施工完成后高程是否与设计平面图存在较大误差。测量人员主要做以下工作：

依据坐标控制网，按照设计平面图中各地块实际高程放样出来并形成文字记录； 2、湖岸及景观工程测量

湖岸及景观工程施工主要包括箱涵、放空管系统、HDPE 膜施工及湖堤施工， 均在基础处理施工结束后进行。管道工程先测量管道系统中心线，在适当地点设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖，在机械开挖施工时同步架设水准仪进行跟踪测量，及时控制管槽开挖深度，防止超挖；管槽开挖后应及时恢复管道中心线和控制高程，采用设置坡度板来进行高程、中心线控制，随时检查坡度板设置位置和高程是否准确，确保管道中心线、坡度及附属构筑物位置与沟槽长度准确。HDPE 膜施工应在湖堤施工完成后进行。湖堤施工前应根据设计施工图及基槽开挖深度放出坡，确定开挖边线，具体控制方法同管槽控制方法。

3、竣工测量

本市政工程完工后，需进行竣工测量。竣工测量包括：道路中心线位置、标高、横断面图式，附属结构及地下管线的实际位置和标高。测量结果应在竣工图中标明，测量复核记录及竣工测量均应整理归档。建设单位和监理单位应对竣工测量进行核查。

4、质量标准

  - 、导线方位角闭合差为：±40	n 秒，（n 为测站数）。

  - 、水准点闭合差为±12	L（mm），（L 为水准点之间的水平距离，单位为 km）。

  - 、直接丈量测距允许偏差：测距小于 200m 时允许偏差 1/5000；测距 200～ 500m 时，允许偏差 1/10000；测距大于 500m 时允许偏差 1/20000。

## 、基础处理工程

、人工湖基础处理范围及方法

人工湖基础处理范围为人工湖所在地块区域，根据人工湖景观设计方案，人

工湖基础处理区域总面积约万 m2，根据人工湖设计标高本工程人工湖基础处理划分为 9 个地块。人工湖基础大部分为填方区，最大填方深度达米。由于填方深度较大，且主要采用周边开挖的泥岩作为填土材料，为保证施工质量，人工湖基础填方区域采用强夯法。

根据人工湖基础填方深度及填料情况，人工湖基础强夯有效加固深度按 7m 考虑，强夯分层厚度为 7m。根据人工湖基础地块划分情况及填深，各地块强夯层数为 1~2 层。

、回填土材料及填筑标准

1、强夯区域填方土采用含砾黏性土为宜，不得采用耕植土、冻土、淤泥质土，填土材料中有机质含量不得大于 5%；采用周边泥岩开挖料作为回填料时， 应清除强风化表层土，并对泥岩开挖料中的大粒径块石进行破碎方可用于人工湖基础回填，同时每层强夯 3m 内填料粒径不得大于，3m 以下至原始地面填料不得大于。

2、本工程人工湖基础回填采用分层回填、分层强夯的施工方法，填筑体回填强夯按照由下而上的原则分层进行施工，严禁进行抛填施工，以避免造成大粒径填料集中。

3、分层填筑的厚度为，由于回填地基采取强夯加固，故分层填筑的填土层可用推土机简单推平碾压、满足机械正常行走要求即可。

4、本工程强夯分层厚度为 7m，实际施工时考虑强夯夯沉量，可分层填筑至

8m 虚铺厚度即可。

5、强夯区域填筑标准应以压实密度作为设计控制指标，填土压实密度应≥

95％。

6、回填土借土

1）、根据建设单位于 2014 年 6 月 18 日发出的工程通知单，我单位将御都

石方挖运工作已经完成，我部以就近借土平衡土石方原则，人工湖填筑所需土石方需从 5-1 弃土场借土。

2）、借土工程量的确定方法

A、人工湖清表工作完成后，立即组织相关单位对人工湖的现场地形地貌复

基坑及凤凰大道西段开挖的土石方运至 5-1 弃土场。目前御都基坑及凤凰大道土

测，采集的数据由参加各单位签字确认。

B、根据测量采集的数据结合设计图纸的设计标高计算出借土方量，经参加各单位共同复核并签字后确认。

3）、人工湖回填所需的填料，为满足设计所需填料的粒径，需要用破碎机二次解小。破碎工程量约占回填总工程量的 60%。

、施工用临时便道

1、根据现场实际情况，拟建便道分 1#便道和 2#便道布设施工（见后附图）。

1#便道从御都房建基坑边界通往 5-1 渣场便道 100m 处开口，沿地形向右转进入人工湖 EL0+~EL0+段，由于受拆迁影响，进入人工湖施工范围内后，沿

            - 区块布设一条贯穿人工湖的泥结石施工便道（1#便道全长 572m， 宽）。由于本工程采取以施工推动拆迁进度方式渐进施工，各区块不能连续作业， 8 个区块中先具备条件的先施工，目前 3#和 4#地块已具备施工条件，但拟设的贯穿人工湖的主要施工便道不能达到施工区域，故需布设 2#便道与 1#便道形成环线，以利及时进行分区块填筑人工湖。2#的施工便道拟从凤凰大道西段与龙城大道交叉口处开口，沿斜坡呈“S”型通过 4#区块后在 2#区块处与 1#便道相交

（2#便道全长，宽）。

进入施工范围内的施工便道，为拆迁工作提供了便利的交通条件，同时也为人工湖分区块施工提供运输通道。当人工湖施工完成后，施工便道与湖体填筑相重叠，经强夯处理后成为湖体基础处理的组成部分。

2、临时便道施工

、路基、路床施工方案

本便道工程量以填方为主，挖方量少，为尽快展开主体工程工作面，采取分段施工，先施工凤凰大道西段与龙城大道交叉口至 2#地块的 2#便道，保证 3~4# 地块施工。待 3~4#工作面展开后，再施工 1#便道。

1）、挖方路基施工方案

由于本段便道周围拆迁户棚房多，过往人员及社会车辆多，施工区域距居民住房区较近，为确保行人及行车安全，并避免损坏沿线管线及设施，路基开挖采用机械破碎开挖。其工艺流程如下：

测量放样定出开挖线 人工配合机械清除浮土及树根杂物

机械凿打破碎基岩	挖机积碴装车	运往锦都项目弃土场。A、路基开挖安全、技术要求

①、开挖应自上而下开挖，由于开挖边坡低，采取单级坡一次成型，开挖时严格控制机械的位置和角度，保证坡面成型符合设计要求。

②、便道在通过电杆及天然气管道等设施时，要有专人指挥，以防机械操作时碰坏电杆及天然气管道等设施。

③、边开挖边清坡，坡面不能出现松石，危石。

④、路床有地表水或地下渗水时，应采用盲沟（见盲沟施工措施）与边沟连通。

B、路基开挖施工注意事项

①、开挖必须自上而下分层进行，严禁挖神仙土或掏洞开挖。

②、路堑开挖时，边坡坡度不得小于 1:1，同时注意施工排水，应在纵、横向形成坡面开挖面，并沿纵向挖出临时排水沟，满足排水要求，防止新开挖出路床被水浸泡。

③、顺层路堑开挖时，应自上而下分层开挖、分层防护，分层高度视地质条件决定，一般为 2～3m，最大不超过 4m。

④、机械开挖路段，注意机械的位置和角度，保证边坡顺直，切禁任意凿打， 造成边坡外观不平不顺。

2）、填方路基施工

本段便道路基填料，借用御都基坑及凤凰大道西段开挖土石方，其强度满足人工湖设计及便道施工技术要求。松铺厚度小于、碾压速度25m/min、碾压遍数6 遍,满足填方路堤施工技术规范要求。

A、填料选择

①、.膨岩、易溶岩、强风化岩等不得直接用于路堤填筑。

②、填料粒径不得大于 500mm，并不宜超过层厚 2/3，路床以下 400mm 范围内填料粒径不得大于 150mm；路床填料粒径不得大于 100mm。

B、填筑工艺

①、路基填筑前，测量人员按预设线路方向及坡度，结合地面中桩标高，定出填方坡脚线。

②、机械配合人工清表，清表厚度 500mm，并设置排水沟。

③、路基回填前，应对原地面进行碾压，碾压遍数不少于 5 遍.

④、布料：现场指挥人员，根据施测人员所画的灰线网格，指挥车辆均匀布料。

⑤、摊铺：推土机按的摊铺厚度将岩碴摊平，推土机不能工作的地方，采用挖机配合摊铺。

⑥、碾压：压路机先两边后中间进行碾压，先静压一遍后进行振动碾压，共碾压 6 遍。

⑦、对少数坑洼处人工填平，保证表面横坡在 2%～3%.

路堤压实标准如下

| 分区 | 路床顶面以下 | 硬质石料孔隙 | 中硬石料孔隙 | 软质石料孔隙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上路堤 | 深度(m) ～ | 率（%） ≤23 | 率（%） ≤22 | 率（%） ≤20 |
| 下路堤 | ＞ | ≤25 | ≤24 | ≤22 |

路基施工工艺流程图

测量放样

开挖排水沟

清	表

地基处理

排水系统施工

填前碾压

监理签认

断面标高测量

路基填筑

平整压实

密实度检测

监理检查

上层填筑

C、填路基要求：

①、岩性相差较大的石料应分层或分段填筑。严禁将软质填料与硬质石料混合使用。

②、路基顶面应稳定可靠，自重 15T 以上振动路机碾压两遍无明显高差。

③、路基表面平整、边线直顺、曲线圆滑。

④、填筑完成后的路堤外观质量标准：表面无明显孔洞；大粒径石料无松动， 铁锹挖动困难，坡面平顺。

              - 、路床

路床采用小粒径填料，以便整平形成纵坡、横坡。路床面层（）采用泥结石面层，骨料粒径不得大于，泥结石填料含泥量不得大于 18%。

填筑方法与路基相同，达到设计标高并碾压密实。4）、雨季施工措施

1、作好施工区内的排水沟、引水沟，保证路基范围内不受水雨侵蚀，冲刷。

2、路基施工时选在晴天，及早封闭路基床，坑洼处选用合适填料填平，行成纵横坡，保证路基范围内不积水。填筑时每班下班时必须碾压封闭，形成横坡。

3、施工面层时，要有充分的防水雨冲刷的措施。

4、施工便道，排水边沟要经常清理畅通，路面要有防滑措施，上下边坡要经常检查。

、盲沟施工 1、施工准备

对设计盲沟沿地势测设高程，推算出出水口在边坡排水沟的高程是否满足设计要求：盲沟的纵向坡度应不小于%,盲沟应引入填筑体外坡脚排水沟，出水口底面标高应高出盲沟外最高水位 20cm。

盲沟施工前应进行实地测设及放样，出水口标高应满足设计要求，与现有排水系统应有足够落差。如果实测发现有设计沟底比现有排水系统低的，应提供实测数据，报请监理及业主，明确处理方案后再施工。

根据施工范围、工程量及工程进度要求，配备足够的施工机械，操作班组及管理人员及时到位，并对清表前及清表后进行 10×10 米方格网测设，报请监理

及业主确认。

2、碎石盲沟施工方案

测量放样：因本盲沟为原始地貌中冲沟改造，所以盲沟走向为老冲沟的走向， 由测量员进行施工测量记录，增设施工平面，高程控制桩，并根据沟槽设计及土质情况计算出开槽宽度和深度。

开挖沟槽：测量记录后，开始挖沟槽。挖深由测量人员检测高程控制。采用以机械（挖掘机）为主、人工为辅施工。

开槽时应同时采取防水、排水措施，避免槽底受水浸泡。应尽量缩短开槽的暴露时间。开槽后如不能立即进行下一道工序，应保留 10—30cm 的深度不挖， 待下道工序施工前整修为设计槽底高程，同时应预留厚 20cm 左右的一层用人工清挖。严禁扰动槽底，如发生超挖，应按设计要求进行回填。

开槽过程中，要经常检查槽帮是否稳定，一经发现变形、裂缝或支撑走动， 必须立即停止施工，进行处理。

夯实沟槽土基：沟槽开挖达到设计深度后，沟底土基采用蛙式打夯机配合人工进行夯实。

敷设土工布：人工将土工布铺入沟内，铺放土工布时沟面上要留有一定的土工布卷边，以包裹碎石填料。土工布之间留 30cm 搭接长度，以保证过滤效果。土工布敷设时采取适当的固定措施，防止碎石充填时移动土工布。土工布施工完毕，要加强成品保护。

设置反滤层：由筛选过的中砂、粗砂、砾石等渗水材料按设计要求确定层数和粒径级配，其中砂石料颗粒小于的含量不大于 5%。

充填碎石：选用 5～10cm 碎石填满沟槽。施工时先由人工在沟底铺筑约 30cm 厚碎石一层并粗平，再由小型挖掘机将碎石料填入沟槽中。

3、碎石盲沟施工工艺

碎石盲沟施工大样图

盲沟施工工艺框图

测量放样

沟槽开挖

人工清平沟

碎石、土工布进

沟槽验收

材料检验合

铺设土工

回填盲沟碎

隐蔽验收

土工布回包

验收

封面

4、碎石盲沟施工质量标准及检测要求

1、盲沟的纵向坡度应不小于%；排水盲沟可用粒径 5～10cm 的碎石，含泥量不大于 5%，并用滤水无纺土工布包裹，以保证长期排水效果。土工布规格不小于 350g/m2 ，抗拉强度不小于 6kN/m，渗透系数为 5×10-2 ～5×10-1 cm/s。

3、碎石和土工布必须在进场后及时请监理见证取样后送检，合格后方可投入使用；施工完成后必须办理隐蔽验收。

、管涵施工

1、测量放线定位：根据设计施工图设排水管涵，施测人员定出管涵位置， 测出地面标高。

2、管涵基坑开挖：施工人员按涵位地面标高，埋置深度，坑壁坡度（1：）,工作面宽度（每侧）用灰线画出开挖线。挖机开挖，基岩地方采用人工配合机械破碎开挖。

3、基底处理：机械开挖到距设计标高左右时停止机械作业，采用人工开挖清基，尽量减少对基底扰动。

4、基础施工：基槽验收合格后，施工员根据测量人员定出的纵横轴线控制桩、高程控制点，采用直接丈量法进行细部放样，定出基础平面位置、管枕位置标高，然后安装基础模板。模板采用组合钢模板，模板之间用卡扣连接，模板外面采用钢管支架加固，模板内面设置内衬，保证模板整体性和结构尺寸。模板连接紧密，板面平直，侧模与端模接缝要垂直，端面平整。沉降缝每 4～6 米设置一道，每处用木板隔断，板面平直。混凝土施工时应分层浇筑，每层厚度控制在米左右。振捣一定要密实、连续，振捣棒要竖直插入，振捣上层混凝土时应插入下层混凝土 5cm～10cm 左右,保证上下层混凝土结合紧密，振捣点按梅花型布置， 振捣时振捣棒应快插慢提。

5、圆管安装：采用人工配合机械安装涵管，涵管就位于管枕上，相邻两节涵管接头准确，上下缝宽一至；涵管接头外面采用 1：1 砂浆包裹连接，内缝用1：1 砂浆填塞，填缝饱满。

6、涵管加固：圆管安装好后，管底及两侧用 C20 混凝土加固，两侧高度为涵管半径（180°包封）。

7、管涵施工注意事项：

A、基底必须清理平顺，无凹凸现象。

B、管枕底标高，坡度符合要求，保证水流通畅，不积水。C、涵管接头处砂浆内外嵌缝密实，防止漏水。

D、管涵背及管涵顶回填必须使用透水性细粒料，管涵顶填土高度应大于。E、按公路工程施工技术规范要求，涵背回填采用砂土、砂砾石或其它透水

性材料回填，本施工区砂、砾料匮乏，采用级配碎石作填料。回填时在墙背用红

油漆每隔 20cm 画一红线，作为摊铺控制准线。采用人工石夯或小型电动夯机夯实，大面积时用压路机静压。

、强夯设计及技术要求

1、本工程强夯有效加固深度为 7m，填料主要为泥岩碎石，本工程人工湖地基强夯夯点采用梅花形布置，夯点距取7m，强夯夯基能取（锤重300kN，落距），夯击 3 遍，其中 1、2 遍为跳行夯击全部夯点，第 3 遍为间夯，即在每个主夯点之间补一夯点。当点夯高程达到设计标高 2m 以内采用 1500KN•	m（锤重 200kN， 落距）满夯 2 遍，每点夯 5 击，锤印搭接 1/4。由施工区域内向外进行施工。

2、工程人工湖地基每层强夯完成后，需进行第三方检测，各项检测结果合格后方可进行后续的回填及强夯施工。

3、强夯区域填方区强夯要求：

                - 强夯夯基能为；

                - 有效加固深度 7 m 以上，压缩模量＞15Mpa；

                - 承载力特征值≥200Kpa，强夯后填土压实系数≥。

4、夯点的夯击次数，应按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定， 同时满足下列条件：

- 、最后三击的累积夯沉量不宜大于下列数值：当单击夯击能为 4000～ 6000kN•	m 时为 150mm。

- 、夯坑周围地面不应发生过大的隆起。

- 、不因夯坑过深而发生起锤困难，如强夯时周围土体出现隆起现象起锤困难时应采取夯坑回填碎石再强夯的处理方法，先夯后填，填料至强夯达到收锤标准。

5、填方强夯施工的原地面处理

填方区域原地面强夯处理前应先彻底清除人工湖基础范围内草皮，或有机质含量高的土层，以消除填筑体与原地基之间的软弱夹层，保证填筑体整体稳定。填方区域原地面自然坡度陡于 1:3 时，将自然地面开挖成台阶状(岩质边坡开挖坡比不陡于 1:1，土质边坡开挖坡比不陡于 1:2)、台阶宽度不小于 2m，并向内倾斜 2~4%的台阶，并用小型夯实机加以夯实后方可进行分层回填，分层回填到

强夯标高时，再进行强夯处理。6、填方强夯边坡碾压整修

填方斜坡强夯施工时，采用分层碾压与强夯相结合的施工方法。边坡强夯完毕后，将边坡区域外侧虚土层开挖，挖至强夯加固土层内后，按外侧碾压分层厚度挖台阶，台阶高宽比为 1：2，并对外侧区域进行分层碾压施工，与强夯密实体进行搭接。考虑碾压机械的影响深度，碾压边坡的分层填筑厚度不大于40cm。逐层碾压至强夯标高后，碾压区与强夯区域交接处进行搭接强夯施工，强夯布点形式为交接处两侧各布置一排夯点。搭接强夯将碾压区与强夯区进行有效衔接， 使之得到有效加固并使两个区域连为一体。碾压边坡加宽部分的刷坡，可自下而上在每填高至左右时，依次采用挖掘机进行初步刷坡，清除加宽的余土。

7、强夯处理范围应大于建筑物基础范围。每边超出基础外缘的宽度宜为设计处理深度的 1/2 至 2/3，并不小于 3m。本次场地强夯处理范围取 4m。

、试夯

1、试夯目的

在试夯过程中，业主、设计、监理、施工单位相关人员按设计现场监督实施， 通过试夯获得相应技术参数，从而根据试夯结果指导大面积强夯施工。

2、夯点布置

4#地块试夯区试夯点按设计间距布置

3、试夯机械

试夯机械设备主要有履带吊机一台，铸铁夯锤(D=一个。4、试夯流程

  - 、在各方现场共同确定在 4#地块强夯范围内选择一块有代表性的区域

（20m×20m）作为试夯区（详见平面布置图）。

  - 、根据设计要求，强夯时每击夯击能为，现场采用锤底直径为，重量为吨的夯锤，经计算夯锤落距应为。

  - 、履带吊将夯锤吊起，移至已布置好的夯点位置上，调整好夯机，使得夯锤落下后能准确落在夯点上。夯锤就位平面误差控制在±15cm 内，而后调整好控制起吊的钢丝绳，使得夯锤能在预定的高度上（）落下，保证夯击能量达到设计要求，接着依次进行强夯施工, 试夯记录见附表。

5、试夯结果

根据设计要求，在 4#地块 494m 高程强夯范围内试夯区进行试夯，在试夯过程中，业主、设计、监理、施工单位相关人员按原设计现场监督实施。现场选取具有代表性的 A、B、C、D 四个试夯点的试夯记录进行分析，试夯记录见附表。因填料为开山泥岩块料，夯击到原设计 9 击参数时，夯沉量仍不稳定，之后继续增加夯击数直至夯沉量趋于稳定。根据试夯成果分析，当单点主夯夯击达到约 13 击时，夯沉量趋于稳定且最后 3 击的总夯沉量不大于 150mm。根据该项目特点， 经参建各方代表分析研究，最终确定：主夯为 13 击且最后 3 击的总夯沉量不大于 150mm，作为强夯施工的控制参数。

、强夯施工

强夯施工可按下列步骤进行： 1、清理并平整施工场地；

2、标出第一遍夯点位置，并测量场地高程；

3、起重机就位，使夯锤对准夯点位置；

4、测量夯前锤顶高程；

5、将夯锤起吊到预定高度，待夯锤脱钩自由下落后，放下吊钩，测量锤顶高程，若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时，应及时将坑底整平；

6、按设计规定的夯击次数及控制标准，完成一个夯点的夯击；重复步骤（3） 至（6），完成第一遍全部夯点的夯击；

7、用推土机将夯坑填平，并测量场地高程；

8、在规定的时间间隔后，按上述步骤逐次完成全部夯击遍数，最后用低能量满夯，将场地表层松土夯实，并测量夯后场地高程。

、8#地块填方边坡处理施工1、边坡区回填强夯

根据《总说明》可知各地块的设计高程为：1#：、2#：、3#：、4#：、5#：、6#：、 7#：、9#：，依据试夯报告各地块的虚铺完成后高程均比设计高程高 1m。部分地块之间的高差较小，若采用分层填筑分层碾压的施工方法存在比较大的施工难度且不能保证工程质量，所以为保证工程进度及质量，根据相邻地块的不同高差值大小分两种方法进行回填工作。

- 、相邻地块间高差值≤3m 区域

相邻地块高差值为：1#—9#为 2m、1#—2#为 3m、2#—3#为 1m、2#—4#为、2#—5#为、2#—6#为、3#—6#为、3#—4#为，高差均小于 3m 而强夯作业也能达到设计效果。所以针对此相邻地块间的斜坡区域（即8#地块），按设计边坡坡比采用分层填筑到相邻两地块间高程较高的地块后进行强夯施工作业，然后再用挖掘机挖出 8#地块多余的土方并用机械修整边坡成型，自然坡比为 1:左右。根据

《总说明》第 8 条，本次场地强夯处理范围取 4m。

H≤3m（单位：mm）  （2）、相邻地块间高差值>3m 区域

相邻地块间的高差值为：1#—4#：、1#—5#：、4#—7#：、3#—7#：、6#—7#：，高差均大于 3m，若对 8#地块采取强夯作业的方法不能保证作业效果且完成作业后挖出的土方量较大，所以针对此相邻地块间的斜坡区域，按设计边坡坡比采用分层回填分层碾压的施工方法，因为边坡回填区及强夯填方区同时进行回填工 作，根据《总说明》边坡区域的分层填筑厚度不大于 40cm，强夯填方区域分层填筑厚度为 80cm，所以在回填的时候分两步进行。

H＞3m（单位：mm） 填筑到设计高程后对边坡区域及高程较高的地块进行搭接强夯，然后用挖掘机挖出斜坡面多余的土方，考虑到挖掘机在挖出 8#地块多余土方时可能对边坡造成的破坏，所以在边坡回填时向坡脚线外偏移 1 米做回填起坡线，宽度 1m 作为压实度保证范围。

A、因为各个 8#地块边坡区域的坡度不一样，所以第一层 40cm 填方厚度的区域为：1+n*h+4，待此层回填并碾压作业（图中阴影部分）完成并检测合格后开始第二层回填，设计确认压实密度≥92%。

B、在 1+n*h+4 区域的第二层回填也为 40cm 同时碾压，超出 8#地块此区域后回填厚度为 80cm，并且回填到整个地块范围内，第二层回填压实度≥92%，每层向边坡内延伸 2m 作为碾压搭接的宽度，以此类推。

C、边坡区强夯

逐层碾压至强夯标高后，碾压区与强夯区域交接处进行搭接强夯施工，强夯布点形式为交接处两侧各布置一排夯点。搭接强夯将碾压区与强夯区进行有效衔接，使之得到有效加固并使两个区域连为一体。考虑到强夯击力作用范围，所以搭接范围取 4m。

D、边坡修整

边坡加宽部分的刷坡，可自下而上在每填高至～左右时，依次采用挖掘机进行初步刷坡，清除加宽的余土。待完成搭接区域强夯施工后，再进行边坡修整。

2、7#地块的处理

前期施工单位进行施工作业的土方回填区超过了 7#地块的范围到 3#、4# 和 6#地块，所以 3#、4#和 6#地块与 7#地块间的 8#地块已经完成回填。3#、4# 和 6#地块与 7#地块间高程差分别为、和，一次强夯边坡不能确保坡脚能达到夯击效果，所以为确保此区域的 8#地块工程质量和避免重复施工，我部在进行此区域的 8#地块作业时分两步进行。

1、根据相对高差值和现场实际超填范围及强夯夯击效果实际情况可沿 7#地块外边线偏移一定距离（17m）后（图中阴影部分）与7#地块整体强夯并检测合格，然后用挖掘机挖出已夯斜坡面多余的土方。

单位：mm 、完成上半部分 8#地块处理后，对下层未夯部分再进行强夯施工作业（图中阴影部分），检测合格后用挖掘机挖出已夯斜坡面多余的土方。

单位：mm	、强夯质量检验

1、检查强夯施工过程中的各项测试数据和施工记录，不符合设计要求时应补夯和采取其它有效措施。

2、本工程强夯施工结束后应间隔 7 天后方能对地基质量进行检验。

3、本工程强夯质量检验方法宜采用原位测试和室内土工试验。为了检验强夯的加固及处理液化效果，强夯后 7 天应选择有资质的检测单位对强夯区域进行平板载荷试验、土工取样试验、标准贯入实验、重型（Ⅱ）动力触探实验。

4、本工程质量检验的数量，每个地块不应少于 3 点；1000m2 以上地块，每

100m2 至少应有 1 点；3000 m2 以上工程，每 300m2 至少应有 1 点。

人工湖强夯地基验收标准

项目	序号	检查项目

允许偏差或允许值单位	数值

检查方法

主控	1

项目

2

夯锤重、尺寸、落距及夯点布置

地基承载力

设计要求

≥200Mpa

检查施工记录并观察检查

检查地基检测报告

1

夯后整平标高

mm

+20，-50

水准仪测

2

夯击遍数及顺序

设计要求

一般

项目

3

夯点位置

mm

150

4

夯击范围

设计要求

计数法

用经纬仪或拉线和钢尺测量纵横两个方向

用钢尺量

5

前后两遍间隔时间

设计要求

、排洪箱涵基础施工  1、排洪箱涵基础开挖

根据人工湖设计要求 4#地块完成强夯作业后要达到如下指标：承载力特征值≥200Kpa，强夯后回填土压实系数≥，排洪箱涵 K0+010~ K0+060 段在人工湖

（人工湖）基础工程 4#地块范围内。根据排洪箱涵的设计放坡比，K0+010~ K0+060段排洪箱涵基础开挖深度为 5~7m，根据《土方与爆破工程施工及验收规范（GB 50201—2012）》第相关规定本工程开挖沟槽采用 1:1 的边坡坡度及开挖台阶。

开挖剖面图（mm） 、排洪箱涵完成结构施工后需进行台背回填，根据《人工湖设计施工说明》第条要求，回填压实密度应≥，所以在排洪箱涵基础两侧各预留约 3m 的宽度以便机械摊铺及碾压作业。

3、排洪箱涵完成结构施工后的台背回填工作需分层填筑分层碾压，根据《人工湖设计施工说明》条要求，分层填筑厚度不大于 40cm，回填料粒径不大于 30cm，每层回填完成后用 20T 压路机碾压以达到压实度≥的要求。

4、雨季及安全施工措施

1、作好施工区内的排水沟、引水沟，保证强夯范围内特别是填方边坡区不受水雨侵蚀，冲刷。

2、因强夯施工的特殊性，避免因在阴雨天施工作业造成质量隐患及安全事故所以强夯施工时选在晴天，雨天严禁施工作业。

3、人工湖范围内大部分区域都是填方且部分地块之间高差还很大，需切实做好安全警示防护，在人工湖内便道出入口应设置醒目的警示标志，在边坡区应拉设警示带。同时避免连续阴雨天气造成边坡坍塌，安排专职人员定期检查，做好沉降观测，在施工中如发现局部边坡位移较大或塌方现象，须立即停止施工， 根据现场情况适当调整坡率。

4、施工期间加强滑坡的监测监控，对点位有变化需立即停止现场的施工， 加密观测次数，仔细分析点位的变动原因，确定具体处理方法施工前必须做好截水沟和排水沟。如施工过程中发现水量过大，及时增设井点处理。

5、在强夯施工过程中，为避免强夯溅射飞石造成人员伤害，应在强夯作业区域外 10m 拉设警示带并安排专职人员值守，如有人员及车辆确实要通过强夯作业区，强夯机应暂停强夯作业，待人员或车辆通过作业区域一定范围后再进行施工作业。

## 、景观处理工程

根据人工湖景观设计，人工湖西湖主湖区水体较深，湖岸采用斜坡护岸的结构型式，岸坡基底设置砂卵石减压层，湖底及湖岸采用 HDPE 复合土工膜防渗， 土工膜下铺设 30cm 厚砂卵石垫层，土工膜上设置 20cm 厚粘土保护层和 30cm 厚干铺卵石（块石或景石）。

西区跌水区和东湖跌水区水深较浅，边墙及跌坎采用 C20 砼挡墙，池底采用HDPE 复合土工膜防渗。

、砂卵石层

1、砂卵石层采用人工级配砂卵石，其配比关系宜为5:2:3，即：卵石5（粒径 50mm≥d＞20mm）：圆砾 3（粒径 20mm≥d＞2mm）：中粗砂 3（粒径 2mm≥d＞）。最大粒径不超过 50mm，含泥量（＜颗粒含量）不超过 3%。砂卵石填料中，不得含有草根、垃圾等有机杂物。砂中有机质含量不超过 5%，不得含有植物残体、垃圾等杂物，石子含泥量应小于 5%。

2、砂卵石回填前适当洒水以保持砂石的最佳含水量 8%~12%，回填采用推土机分层摊铺，人工拉线整平（挂线间距小于20m），每层摊铺厚度300~350mm，摊铺后将粒径较大的石块分开，避免集中堆放，随之耙平。边角处，机械摊铺不到位的，要进行扔摊铺，必须达到设计边线，保证摊铺级配均匀。

3、砂卵石碾压采用震动压路机往复碾压，一般碾压 6 遍，静压 2 遍，震动压 4 遍，其轮距搭接不小于 50cm，压实系数不小于.边缘和转角处应用人工补夯密实。

4、砂卵石填筑标准：相对密度应不低于，承载能力不低于250kpa，基地摩

擦系数μ≥。

、砂砾石垫层

砂砾石垫层孔隙率控制在 20%，最大粒径为 20mm，5mm 以下含量不大于 20%， 不下雨含量不大于 5%。

、干铺卵石（块石或景石）

干铺卵石（块石或景石）其强度等级不小于 MU30，抗风化，不水解，最小粒径不小于 200mm。

、HDPE 复合土工膜

1、HDPE 防渗土工膜的铺设

  - 、HDPE 土工膜的剪裁

HDPE 土工膜长度视现场需要，由生产厂家在厂内剪裁好适宜的长度卷成卷。除锚固端外，其余三边预留 10cm 宽拼缝带，以便施工时膜与膜的拼接。

  - 、HDPE 土工膜铺设

A、土工膜的储运应符合安全规定，运至现场的土工膜应当在当日用完； B、土工膜铺设前应做下列准备工作：

①、检查并确认基础支持层已具备铺设 HDPE 土工膜的条件（土工膜支持层应密实，层面应平整，支持层上有阴、阳角时，应修圆，其半径宜不小于，并应在紧贴 HDPE 土工膜下面加设土工织物垫层）；

②、做下料分析画出 HDPE 土工膜铺设顺序和裁剪图；

③、检查 HDPE 土工膜的外观质量记录并修补已发现的机械损伤和生产伤孔洞折损等缺陷；

④、每个区块旁边应按设计要求的规格和数量备足过筛土料或其它过渡保护层用料并在各区块之间留出运输通道；

⑤、进行现场铺设试验确定焊接温度速度等施工工艺参数。

  - 、土工膜的铺设施工应符合以下技术要求：

A、按规定顺序和方向分区分块进行土工膜的铺设；

B、铺设土工膜时应适当放松并避免人为硬折和损伤；

C、铺设土工膜时膜块间形成的结点应为 T 字型，不得做成十字型；

D、土工膜焊缝搭接面不得有污垢砂土积水（包括露水）等影响焊接质量的

杂质存在；

E、铺设土工膜时应根据当地气温变化幅度和工厂产品说明书要求预留出温度变化引起的伸缩变形量；

F、坡面上土工膜的铺设其接缝排列方向应平行或垂直最大坡度线且应按由下而上的顺序铺设；相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开 1m 以上；纵向接头应距坡脚、弯脚处以上，应设在平面上；

G、坡面弯曲处应使膜和接缝妥贴坡面；

H、土工膜欧尚完毕未覆盖保护层前应在膜的边角处每隔	2~5m 放 1 个20~40kg 重的砂带；

I、土工膜应自然松弛与支持层贴实不宜折褶悬空，特殊情况需要褶皱布置时应另作特殊处理。

  - 、土工膜的铺设应注意下列事项：

A、铺膜过程中应随时检查膜的外观有无破损麻点孔眼等缺陷；

B、发现膜面有孔眼等缺陷或损伤，应及时用新鲜母材修补，补疤每边应超过破损部位 10~20cm；

C、在膜铺设中膜与膜之间接缝的搭接宽度不小于 100mm，使接缝排列方向平行于最大坡脚线，即沿坡度方向排列；

D、铺设 HDPE 防渗膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料；

E、通常在拐角及畸形地段，应使接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡脚大于 1:6 的斜坡上距顶坡或应力集中区域范围内，尽量不设焊缝；

F、HDPE 防渗膜在铺设中，应避免产生认为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧、铺平；

G、HDPE 防渗膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走，搬动工具等，凡能对 HDPE 膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

2、HDPE 防渗土工膜的焊接

HDPE 防渗膜的焊接使用楔焊机，采用双轨热熔焊接。楔焊机无法焊接的部位，应采用挤出式热熔焊机，配以与原材料同质的焊条，形成堆焊的单焊缝。

    - 、热锲焊机焊接工序分为：调节压力、设定温度、设定速度、焊缝搭接检查、装膜入机、启动马达。

    - 、接缝处不得有油污、灰尘，HDPE 防渗膜的搭接段面不应有泥沙、结露、潮湿等杂物，当有杂物时必须在焊接前清理干净。

    - 、每天焊接开始时，通常应在现场先试焊一条×的试样,搭接宽度不小于 10cm,并在现场进行剥离和剪切试验,试样合格后,便可用当时调整好的速度、压力、温度进行正式焊接。热锲焊机在焊接过程中，需随时注意焊机的运行情况， 要根据现场的实际情况对速度和温度进行微调。

    - 、焊缝要求整齐、美观、不得有滑焊、跳走现象。

    - 、在遇上土工膜长度不够时，需要长向拼接，应先把横向焊缝焊好， 再焊纵缝，横向焊缝相距大于 50cm 应成 T 字型，不得十字交叉。

    - 、焊膜时不许压出死折，铺设 HDPE 土工膜时，根据当地气温变化幅度和 HDPE 土工膜性能要求，预留出温度变化引起的伸缩变形量。

    - 、在下雨期间或接缝有潮气、露水、或者大沙的情况下不能进行焊接，但采取防护措施是除外。

    - 、温度低于 5℃时，按照规范要求不应施工，如果必须施工的话，焊接前应对焊机进行预热处理。

    - 、HDPE 防渗土工膜在焊接时应该采用稳压性能好的发电机供电，在特殊情况下采用当地用电时，必须使用稳压器。

3、HDPE 防渗土工膜的锚固

      - 、人工湖主湖区湖岸 HDPE 防渗土工膜采用开挖锚固沟回填大块石进行锚固，锚固沟尺寸*（宽*深）；

      - 、跌水区 HDPE 土工膜锚固在 C20 砼挡墙上，施工时应先将连接处混凝土表面清理干净，涂上一层 SR-2 填料（宽 100mm 厚 3mm），贴上橡胶薄膜（宽 1000mm厚 8mm）后再铺膜，并用型号为-50*5 的镀锌扁钢压平，然后每隔用M10*100 的膨胀螺栓将土工膜固定在混凝土挡墙上，最后刷沥青油膏覆盖封闭；

      - 、施工时，先用备好的沙袋将摆好位置的膜临时固定，防止大风将HDPE膜吹动移位，然后再进行膨胀螺栓锚固。

4、HDPE 防渗土工膜施工注意事项

- 、土工膜铺设前，必须彻底清除一切尖角硬物；

- 、为保证土工膜的焊接质量，要将土工膜的焊缝面清理干净；施焊时基底一定要平整坚硬，拼缝搭接面一定要找平顺，防止焊缝褶皱不平；

- 、热风枪，砂轮机和焊机拖带的电源线在使用过程中，必须最大限度的远离其工作部位，以免损伤电线发生漏电；

- 、除热风焊接外，热风枪的嘴部在任何情况下都不得与 HDPE 膜面接触，并且尽可能的远离膜面、人体、机械等物体，焊机不使用时，不得放置在 HDPE膜上面，应放置在支架或沙袋上；

- 、每道工序完成后必须经现场监理工程师的验收认可方能进行下道工

序。

5、HDPE 膜质量标准和性能要求

本工程防渗膜采用的 HDPE 膜应符合 GB17643/1988 、SL/T225-98 、

GB50290-98、SL/T231-98 所规定要求，并满足设计规定，本工程采用的HDPE 膜技术性能指标应符合下表要求。

|  | HDPE 膜技术性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 光面 | 膜测试值 | 糙面 |
| 1 | 毛糙高度 mm |  |  |  |
| 2 | 最小密度 g/cm |  |  |  |
| 3 | 拉伸性能 |  |  |  |
|  | 屈服强度（应力），N/mm | 22 |  | 22 |
|  | 断裂强度（应力），N/mm | 40 |  | 16 |
|  | 曲阜伸长率，% | 12 |  | 12 |
|  | 断裂伸长率，% | 700 |  | 100 |
| 4 | 直角撕裂强度，N | 187 |  | 187 |
| 5 | 穿刺强度，N | 480 |  | 400 |
| 6 | 耐环境应力开裂，h | 300 |  | 300 |
| 7 | 碳黑 |  |  |  |
|  | 碳黑含量（范围），% | ~ |  | ~ |

|  | 标准 OIT，min | 100 |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 OIT，min | 400 |  | 400 |
| 9 | 烘箱老化（最小平均值） |  |  |  |
|  | 烘烤 90d 后，标准 OIT 的保留，% | 55 |  | 55 |
|  | 烘烤 90d 后，高压 OIT 的保留，% | 80 |  | 80 |
| 10 | 抗紫外线强度 |  |  |  |
|  | 紫外线照射 1600h 后，标准 OIT 的保留，% | 50 |  | 50 |
|  | 紫外线照射 1600h 后，高压 OIT 的保留，% | 50 |  | 50 |
| 11 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 |  | 通过 |
| 12 | 水蒸气渗透系数 gcm/（cm ·S·Pa） | ≤×10-13 |  | ≤×10-13 |
| 13 | 尺寸稳定性，% | ±2 |  | ±2 |

10 个观察区域中的 9 次应属于第 1 级

碳黑分散度

或第 2 级，属于第 3 级的不应多余 1

次

8

氧化诱导时间（OIT）

、混凝土工程

、模板工程

混凝土结构物主要采用定型组合式钢模板，并用钢管、型钢等组成模板支撑框架。局部采用木模板，支模前进行打光、磨平、除锈并涂刷脱模剂。支模时， 模板接缝要求紧密不漏浆，内侧光滑平整。接缝间夹用泡沫胶条，拼装模板之间有间隙时，可用醇酸腻子塞严，不得采用破损模板。按照设计要求，精确测量定位，人工现场拼接组装、支撑，内侧用对拉钢筋进行联接前后两块整体模板，外侧用槽钢、钢管、木方进行横纵加固。四角用角钢对接，外围用丝杆支撑。支撑时测量控制并复核，及时校正模板位置。模板组装支立后，检查是否有足够的可靠度承受浇筑的混凝土的重量、侧压力和其他荷载等。

、钢筋工程

1、准备工作

（1)、配料单

根据构件的配筋图，先绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号；主要按施工图上的钢筋材料表抄写，但是下料长度必须由配料人员计算好填写。

（2）、料牌

用木板或铝片制成料牌，将每一编号钢筋的有关资料：工程名称、图号、钢筋编号、根数、规格、样式以及下料长度等标注于料牌的两面，以便随着工艺流程传送，最后系在加工好的钢筋上作为标志。

（3)、配料计算的注意事项：

A 、配料计算时，要考虑钢筋的形状和尺寸在满足设计规范要求的前提下有利于加工安装。

B 、配料时，还要考虑施工需要的附加钢筋，双层钢筋中保护上层钢筋位置用的“撑脚”等。

（4）、提取原材料

A 、提取的原材料的规格型号等必须与配料单一致。B 、提取的原材料必须有产品检验合格的标识。

2、钢筋加工

- 、钢筋除锈

钢筋表面应干净，锈皮、油渍、漆污等，在使用前均清除，除锈方法采用钢丝刷与除锈机除锈。

- 、钢筋的切断

钢筋切断采用切断机和无齿锯进行切断。将同规格的钢筋根据不同的长度长短搭配，统筹排料，先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。在切断过程中， 发现钢筋有劈裂，缩头或严重的弯头等必须切除。

- 、钢筋的弯曲成型

采用钢筋弯曲机进行钢筋的弯曲成型作业，小直径的钢筋采用手工弯曲。

- 、成品的堆放

成型好的钢筋必须轻抬轻放，避免摔地产生变形，按编号上料牌，勿使遗漏。清点每一编号的钢筋成品确切无误后，堆放在指定的场地上。

- 、钢筋焊接

钢筋焊接采用直流弧焊机按设计要求及规范规定进行作业。

- 、钢筋的绑扎与安装

按照设计文件要求，进行钢筋的绑扎。受力钢筋接头的位置应相互错开。当采用绑扎接头时，在任一搭接长度的区段在 35d 以内，且不小于 500mm 区段内， 有接头的钢筋截面的百分率应遵守有关规定。绑扎接头、搭接长度的末端距钢筋弯曲处不得小于 10d ,两者也不宜位于构件的最大弯矩处。钢筋绑扎必须符合现行规范要求。

- 、现场绑扎的准备

A 、明确各个单根钢筋的形状及细部尺寸，确定各类结构的绑扎程序。准备绑扎用的铁丝、绑扎工具、绑扎架等。

B 、水泥砂浆垫块厚度应等于保护层厚度，垫块的平面尺寸：当保护层厚度等于或小于 20mm 时为 30×30mm，大于 20mm 时为 50×50mm。垂直方向使用垫块时，可在垫块中埋入 20 号铁丝。

C 、划出钢筋位置

平板或墙板的钢筋在模板上划线：基础的钢筋，在两端各取一根钢筋划点或在垫层上划线。钢筋接头的位置，应根据来料规格，结合接头位置、数量的规定。使其错开，在模板上划线。

D、 提料前的检查

核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸和数量，如有错漏应及时纠正，同时还要根据锈蚀情况，确定有无必要进行除锈。

E、 钢筋的绑扎

采用十字花扣或反十字花扣。

- 、 检查验收：

钢筋绑扎完成后，施工班组对钢筋的种类、型号、位置、数量进行检查，自检合格后，报请监理工程师进行质量验收，验收合格后方可进行混凝土的浇筑作业，不合格的坚决返工。

、混凝土工程1、浇筑

开仓前对钢筋与模板进行检查，自检合格后，经过监理工程师检查合格，方可进行砼浇筑。

- 、模板检查

主要检查模板位置、标高、截面尺寸以及预留拱度是否与设计相符，模板的支撑结构物是否牢固，以免浇灌过程中发生变形、走动等现象。如在已硬化的砼表面上继续浇灌时，事先要除掉水泥薄膜和表面上松动的石子或软弱的砼，并用水冲洗，充分润湿，按施工缝技术要求施工。

- 、钢筋检查

主要检查钢筋的位置、规格、数量是否与设计相符，钢筋上的油污等要清除干净。控制砼保护层厚度的水泥垫块或支架要按规定垫好。如果构件中有预埋铁件或预留孔洞者，应检查铁件或塞子等是否安置正确。在浇筑砼前，对钢筋的规格、数量以及具体位置应作出记录，作为隐蔽工程验收依据。

- 、浇筑前，建基面湿润，先浇筑一层厚 2-3cm 与混凝土成分相同的水泥砂浆，水灰比应较砼的水灰比减少，以免底部产生蜂窝现象。

- 、砼入仓，人工平仓。砼的自由下落高度不许超过 2m，超过 2m 时应使用溜槽或串筒。溜槽用白铁皮木板斜向放置。串筒用薄钢板制成，每节长 70cm 左右，用环钩连接，筒内设有缓冲模板，砼浇筑必须分层浇筑，每层不超过 30cm。一个仓面内混凝土要平衡浇筑由低向高，保持砼面水平上升。砼浇筑过程要严格控制，避免超高或低于图纸要求的高程。

- 、人工振捣，振捣工具为软轴插入式 50 型振捣棒，振捣时按一定次序（ 采用梅花式）进行，由内向外，依次振捣，以免漏振，插入下层混凝土5-10cm，与侧模控制在 5cm-10cm，防止振动棒碰撞模板，使之变形（涨模）。止水带处应加强振捣，振捣时不能过振，当混凝土表面没有气泡产生，表面泛起一层薄而均匀的水泥砂浆，表明此处已密实，振捣完毕后应边振捣边徐徐提出振捣棒。表面及时修整、抹平，待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。

- 、混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。当间断超过允许间歇时间，则按施工缝处理。

- 、施工缝的处理应遵循下列规定：

A、应凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层，用水冲洗凿毛时须达到； 用人工凿除时须达到。

B、经凿毛处理的混凝土面应用水冲洗干净，排除积水，在浇筑混凝土之前， 在水平施工缝上铺一层 2-3cm 的同配比砂浆。

C、施工缝为斜面时应浇筑成或凿成台阶状。

D、施工缝处理后，须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。一般最低为,当结构物为钢筋混凝土时必须达。

E、施工缝必要时可设置键槽。2、养护

  - 、混凝土养护：为保证已浇筑好的混凝土在规定短期以内达到设计要求的强度，并防止产生收缩裂缝，必须做好养护工作。本工程采用自然养护。在常温下,用草帘、草袋、麻袋对砼加以覆盖，避免太阳光爆晒，在砼浇筑后的12-18小时内开始养护，采用微孔喷雾。使砼在一定的时间内，保持足够的湿润状态，利用太阳能，达到提高养护砼温度并保持温度的目的。养护由专人负责， 养护时间不少于 14 天。

  - 、成品保护：砼浇筑后，保护好混凝土表面，不受污染。拆模时，加强对边角部位的保护。

## 、人工栈桥工程

因人工栈桥设计图纸还未有，此方案后续补充

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/875002143134011111