学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

ICS 93.140

CCS P 67

团	体	标	准

T/JSJTQX 47-2023

交通船闸大修调试技术规程

Technical regulation for overhaul project commissioning of traffic shiplock

2023- 11 - 20 发布	2023 - 12 - 1 实施

江苏省交通企业协会	发 布

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

兔

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 47—2023

目  次

前言..................................................................................................................................................................... 	II

1  范围................................................................................................................................................................. 	1

2  规范性引用文件.............................................................................................................................................	1

3  术语和定义..................................................................................................................................................... 	1

4  基本规定......................................................................................................................................................... 	1

4.1  一般规定.................................................................................................................................................	1

4.2  大修调试内容.........................................................................................................................................	2

4.3  大修调试工作大纲内容.........................................................................................................................	2

4.4  调试设备要求.........................................................................................................................................	2

4.5  调试组织.................................................................................................................................................	2

4.6  调试报告.................................................................................................................................................	2

5  无水调试......................................................................................................................................................... 	3

5.1  一般规定.................................................................................................................................................	3

5.2  无水单侧调试.........................................................................................................................................	3

5.3  无水单闸首调试.....................................................................................................................................	8

5.4  无水系统联合调试...............................................................................................................................	12

6  有水联合调试............................................................................................................................................... 	14

6.1  一般规定............................................................................................................................................... 	14

6.2  闸门有水调试.......................................................................................................................................	14

6.3  阀门有水调试.......................................................................................................................................	15

6.4  启闭机有水调试...................................................................................................................................	15

6.5  电气控制系统有水调试.......................................................................................................................	15

6.6  浮式系船柱有水调试...........................................................................................................................	16

6.7  有水系统联合调试评价.......................................................................................................................	16

附录 A  （资料性）  交通船闸大修调试检查表......................................................................................... 	17

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 47—2023

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通企业协会提出并归口。

本文件起草单位：京杭运河江苏省船闸应急保障中心、江苏省交通工程集团有限公司、江苏百川航

务工程有限公司。

本文件主要起草人：王杭州、王珊、张殿余、蒋潇、沈剑强、朱岱明、简细明、束荣、姚桂华、朱

越辈、陈保军、金磊。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 47—2023

交通船闸大修调试技术规程

1 范围

本文件规定了江苏交通船闸大修调试的基本规定、无水调试和有水联合调试的要求。

本文件适用于江苏交通船闸大修的闸阀门、启闭机、电气系统调试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成的本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件

仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文

件。

JTS 257-2008	水运工程质量检验标准

JTS 320-4-2018  船闸调试技术规程

DB32/T 3973-2021  交通船闸大修工程质量检验规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

船闸大修

船闸在停航并抽干水后对闸阀门、启闭机、电气设备、水工建筑物等进行的全面检查与修理。

3.2

单侧调试

为检验单个闸首单侧闸阀门、启闭机、电气设备基本功能而进行的调试。

3.3

单闸首调试

为检验单个闸首双侧闸阀门、启闭机、电气设备联动功能而进行的调试。

3.4

系统联合调试

为检验船闸闸阀门、启闭机、电气设备联合运行功能的准确性、可靠性而进行的调试。

4 基本规定

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 47—2023

4.1 一般规定

4.1.1 船闸大修调试应检验船闸各设备的技术性能，检定各设备的运行参数，完善船闸的运行状态。

4.1.2 船闸大修调试宜在设备安装合格后，按调试工作大纲有序进行。

4.1.3 船闸大修调试除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.4 船闸大修调试前应具有下列基础资料：

a)  设计文件；

b)  配件材质及制造质量检验资料；

c) 设备安装资料；

d)  船闸历史养护记录。

4.1.5 船闸大修调试前应具备下列基本条件：

a)  埋件安装工程完成且混凝土强度符合要求；

b)  具备供电条件；

c)  电气设备与控制系统准备（安装）完毕，完成上电调试；

d)  闸阀门及其启闭机安装完毕；

e)  调试工作大纲已编写完成并获得批准。

4.2 大修调试内容

应包括：

a)  闸门调试；

b)  阀门调试；

c)  启闭机调试；

d)  电气控制系统调试；

e)  联合调试。

4.3 大修调试工作大纲内容

应包括：

a)  船闸大修工程概况；

b)  目的、阶段及内容；

c)  组织机构及人员；

d)  仪器设备准备及要求；

e)  技术要求、步骤及方案；

f)  进度计划安排；

g)  安全措施及应急预案等。

4.4 调试设备要求

应包括：

a)  调试所用仪器设备应符合现行国家标准和行业标准要求；

b)  调试所用仪器设备应满足各阶段调试要求；

c)  仪器设备的精度应满足要求，并检定合格。

4.5 调试组织

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 47—2023

调试前应成立专门的调试小组，单侧及单闸首调试宜由监理单位组织，建设、施工单位主要技术人

员参加，系统联合调试宜由建设或监理单位组织，施工、设计、检测等单位项目负责人及主要技术人员

参加。

4.6 调试报告

4.6.1 大修调试报告应包括以下内容：

a)  工程概况；

b)  调试内容；

c)  调试程序及方法；

d)  调试数据及成果；

e)  调试结论及建议等。

4.6.2 调试报告应由建设、设计、施工、监理等相关单位参加人员签字。

5 无水调试

5.1 一般规定

5.1.1 无水调试包括闸门、阀门、启闭机和电气控制系统运行情况。

5.1.2 无水调试应具备以下条件：

a)  设计要求的运转（支承）件、埋件、止水件等安装调试完成；

b)  闸阀门止水橡皮采取相应保护措施；

c)  闸阀门及其启闭机润滑系统安装调试到位；

d)  闸阀门运转区域清理干净；

e)  建设、施工、监理等单位的专业技术人员到位。

5.1.3 闸、阀门及启闭机调试内容应包括信号检测与参数整定、动作验证。

5.1.4 信号检测与参数整定应符合：

a)  在闸门静止状态下通过动作模拟进行；

b)  信号检测内容包括限位、行程、油压、油温、油位、流量、阀位等；

c)  参数整定按设计要求进行。

5.1.5 动作验证应符合：

a)  在正常工况、检修工况下分模拟和负载两阶段进行；

b)  包括开启、关闭、停机、启闭速度及同步性等。

5.2 无水单侧调试

5.2.1 闸门

5.2.1.1 人字（三角）闸门调试

应符合：

a)  闸门旋转轴线符合设计要求；

b)  闸门跳动量检测测量全开、开中、全关一个全运转过程各点相对高差，人字闸门测斜接柱位置，

三角闸门测中羊角、门叶中点、边羊角位置，以门叶中点为验收依据；两羊角相对高差不宜超

过 3.0mm；

c)  闸门水平跳动量允许偏差、检验数量和检验方法应满足 JTS  257-2008 相关规定，且符合表 1

的规定。闸门在役时间超过 20 年时，人字闸门、三角闸门水平跳动量应满足 DB32/T  3973-2021

允许偏差值，可在现有值上增加不超过 0.5mm。

3

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验单元和数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横拉门顶、底轨中心线位置偏移 |  | 2 | 每 2m 一处 | 1 | 用经纬仪和钢尺量 |
| 2 | 轨道间距 |  | ±3 |  |  | 用钢尺量 |
| 3 | 轨顶标高 |  | ±1 |  |  | 用水准仪测量 |
| 4 | 同一横截面两轨高 差 | H≤10000 | 2 |  |  |  |
|  |  | H>10000 | 1 |  |  |  |
| 5 | 纵向顺直 |  | 4 | 每 2m 一处 | 1 | 用水准仪测量 |
| 6 | 轨道与齿条高差 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 轨道接头顶面错位 |  | 1 | 逐个检查 | 1 | 用直尺和塞尺量 |
| 8 | 轨道接头间隙 |  | ±1 |  |  |  |
| 9 | 两轨对角线差 |  | 4 | 逐对检查 | 1 | 用钢尺量 |
| 注： “H”为门叶高度。 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 |  |  | 允许值（mm） | 检验单元和数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人字闸门 | 斜接柱端水平 跳动量 | B＜12000 | 1.0 | 每扇逐扇检查 | 3 | 用水准仪 测量 |
|  |  |  | B≥12000 | 1.5 |  |  |  |
| 2 | 三角闸门 | 门叶中点处水平 跳动量 | B＜12000 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | B≥12000 | 2.0 |  |  |  |
| 注：① B 为闸门宽度，单位均为 mm; |  |  |  |  |  |  |  |

兔

ｗ

学

兔

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 47—2023

表1 	闸门水平跳动量允许偏差、检验数量和检验方法

2

d)  	支承件、尼龙件止水件安装到位、接头平顺、联接螺栓紧固；

e)  闸门运行调试按照：

1)	闸门运行平稳，无抖动、无卡阻及异常声响；

2)	闸门运行时间不超过设计要求的 5%；

3)	工作行程误差不大于 20mm；

5.2.1.2 横拉闸门调试

应符合：

a)  顶底平车应整体调试，包括：调整顶底平车滚轮中心距、各滚轮中心高程、顶底滚轮运转、轴

承润滑、滚动轴承轴向间隙、顶平车吊杆受力、转动、运行调试、底平车摆动辊轴与圆弧面接

触等调试；

b)  调试应满足下列技术要求：

1)  测量顶底平车滚轮中心距，中心间距偏差 1mm 以内；

2)  测量各滚轮中心高程，偏差应控制在 1mm 以内；运行过程中观察顶、底滚轮运转情况，顶

底滚轮应运转灵活，无卡阻现象；

3)  顶、底滚轮轴承的润滑无渗漏，滚动轴承的轴向间隙调整应符合设计要求，顶底滚轮轴承

无异响，顶、底平车应整体运行平稳、无抖动、无异响；

4)  顶平车、吊杆安装位置准确，两吊杆受力一致，转动灵活，运行平稳，无抖动、无异响；

5)  底平车摆动辊轴与圆弧面接触均匀，摆动灵活，限位装置及防脱落装置位置准确、性能可

靠。

c)  顶底轨道调试，包括：顶底轨道及齿条间距、轨道接头、顶底轨道及齿条顶面高程及齿轮、相

互啮合情况检测调试；

1)  横拉门轨道调整、顶平车齿条调试、底平车调试允许偏差和检验方法应满足 JTS 257-2008

相关规定，且分别符合表 2、表 3、表 4 规定。

表2 	横拉闸门轨道调试的允许偏差、检验数量和方法

4

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验单元和数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿顶标高 | ±2 | 每根，逐根检査 | 2 | 用水准仪等测量 |
| 2 | 两齿条间距 | ±2 | 每处，逐处检查 |  | 用钢尺量 |
| 3 | 齿条同一截面齿条高差 | 0.5 | 每根，逐根检査 |  | 用水准仪等测量 |
| 4 | 齿条接头面错位 | 0.5 |  | 1 | 用直尺和塞尺量 |
| 5 | 齿条与轨道中心线偏差 | ±2 |  |  | 用钢尺量 |
| 6 | 啮合面检测 | 0.1~0.5 | 每根，逐根检査 | 1 | 采用样板检测 |

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验单元和数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主滚轮工作面差 | 2 | 每扇，逐扇检查 | 1 | 拉线、用钢尺量 |
| 2 | 主滚轮工作面对轨道倾斜度 | Dc/500 |  | 4 | 用塞尺量 |
| 3 | 侧滚轮与侧轨板间隙 | ±2 |  | 4 | 用钢尺量 |
| 注：Dc 为主滚轮外径，单位为 mm； |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验单元和数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶止水间隙 | ±1 | 每扇，逐根检查 | 5 | 用 塞 尺 量 |
| 2 | 侧止水间隙 | ±1 |  |  |  |
| 3 | 底止水间隙 | 0 |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验单元和数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底平车车架轴线与 底轨道中心线偏差 | ±2 | 每台，逐台检查 | 2 | 用钢尺量 |

下

学

兔

兔

ｗｗ

．ｂ

ｗ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

载

T/JSJTQX 47—2023

表3 	顶平车齿条调试的允许偏差、检验数量和检验方法

表4 	底平车调试的允许偏差值、检验数量和检验方法

5.2.2 阀门

5.2.2.1 调试内容

阀门主、侧滚轮转动情况，止水橡皮运行及间隙情况，主轨道镶面板直线度、垂直度、表面扭曲、

接头情况。

5.2.2.2 调试要求

应符合：

a)  落阀门前，检查主滚轮工作面是否符合要求、阀门主侧滚轮转动是否灵活、阀门止水橡皮安装

是否顺直牢靠、阀门主轨道及镶面板表面平整度及接头间隙错位情况、运转件螺栓紧固是否符

合要求；

b)  阀门下落及上提运行过程中，检查调试阀门主侧滚轮滚动无异响、转动灵活，止水橡皮在阀门

运行过程中，无翻卷现象；

c)  阀门关终时，检查调试阀门顶底侧止水橡皮间隙，阀门吊杆中心与启闭机吊座中心一致。

d)  阀门主、侧滚轮调试、止水间隙调试、主轨道镶面板调试允许偏差和检验方法应满足 JTS

257-2008 相关规定，且分别符合表 5、表 6、表 7 规定；

表5 	主、侧滚轮调试的允许偏差、检验数量和检验方法

表6  	止水间隙调试允许偏差、检验数量和检验方法

表7 主轨镶面板调试的允许偏差、检验数量和检验方法

5

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验单元和数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接头错位 | 0.5 | 每节接头，逐节检查 | 1 | 用靠尺和塞尺测量 |
| 2 | 工作表面扭曲 | 1 | 每一轨道，逐个检查 | 5 | 用垂球及钢尺量 |
| 3 | 通长垂直度 | 2 |  | 1 |  |

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX  47—2023

e)  	阀门运行调试：

1)  关终间隙不大于 5mm；

2)  工作行程误差不大于 50mm；

5.2.3 启闭机

5.2.3.1 分类

启闭机主要分为液压式启闭机、机械式启闭机。

5.2.3.2 试运行前检查

应符合：

a)  启闭机运动部位和运行范围内不应有遗留杂物。

b)  启闭机试运行前应完成以下的检查：

1)  螺栓连接的紧固性；

2)  电气线路连接的正确性；

3)  各润滑点的润滑情况；

4)  液压介质过滤精度不低于设计规定；液压系统空气全部排除；阀件和管道等耐压元件无渗

漏；活塞杆推拉节点脱空检查以及与门体跳动起伏情况；

5)  机械式启闭机安装正确，钢丝绳接头牢固，钢丝绳在卷筒滑轮上缠绕方向正确，制动轮旋

转无卡阻现象；对双吊点起重机构，两侧钢丝绳尽量调至等长。

5.2.3.3 液压启闭机

5.2.3.3.1 闸门启闭机调试主要内容，包括：

a)  闸门启闭的初始压力；

b)  闸门启闭单速时的压力；

c)  闸门启闭时行程检测情况；

d)  闸门单门单速运行时间；

e)  在整个运行过程中压力的变化情况。

5.2.3.3.2 阀门启闭机调试主要内容，包括：

a)  阀门启闭机的初始压力；

b)  阀门启闭单速时的压力；

c)  阀门启闭时行程检测情况；

d)  阀门单门单速运行时间；

e)  门提升至中间位置停止的锁定情况。

5.2.3.3.3 空载调试应符合以下要求：

a)  调试运行时间一般不少于 2 小时，测定各工况压力、流量、液温、液位、运行时间等有关资料

记入试运转记录；

b)  各机构在行程内往返运行，机构元件动作灵敏、平稳可靠；

c)  油泵首次启动时，将油泵溢流阀全部打开，连续 空转 30～40min，无异常现象；

d)  过滤器压差在运行前后的变化值满足设计要求；

e)  调试运行时，注意观察泵站压力、流量符合设计要求；油缸运行应无抖动爬行异响等情况；

f)  调试运行中，应注意观察油管、管接头及液压元件等处有无泄漏现象；

g)  调试运行中，若发现异常情况，应立即停车检查，待排除故障后才能继续运转。

6

|  | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验单元和数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油缸支座中心位置 | 2 | 每件，逐件检查 | 1 | 用水准仪检查 |
| 2 | 油缸轴线 | 3 |  | 1 | 水准仪检查 |
| 3 | 油缸活塞杆水平度高差 | 2 |  | 1 | 用水准仪检查 |

|  | 项目 | 允许值（mm） | 检验单元和数量 | 单元测点 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸门油缸关到位的富余 行程 | 8-10 | 每件，逐件检查 | 1 | 用钢尺量 |
| 2 | 阀门油缸关到位的富余 行程 | 3-5 |  | 1 | 用钢尺量 |

．ｃ

ｏｍ

标

ｘｗ

ｚｆ

．ｂ

ｗｗ

兔

ｗ

学

兔

准

下

载

T/JSJTQX 47—2023

5.2.3.3.4 负载调试应符合以下要求：

a)  在向液压系统供液时，应将系统有关的放气阀打开，待其空气排除干净后，即可关闭（当有油

液从阀中喷出时，确认空气已排除干净），同时将截止阀打开；

b)  溢流阀、安全阀等压力控制元件及系统压力的调定值不大于设计工作压力；

c)  各机构在行程内往返运行，机构元件动作灵敏、平稳可靠；

d)  达到调定压力后，持压 15min，系统无异常振动、杂音、温升过高等现象；橡胶软管不应拉紧

和扭转；

e)  系统所有焊缝和连接口应无漏油，管道无永久变形；

f)  在阀门悬吊状态下持续 20min 时，阀门不应出现自动下滑现象；持续 60min，出现自动下滑的

距离不应大于 3mm；

g)  泵站各阀件动作灵敏，泵站的压力及执行机构的速度调试应符合设计要求，各压力表显示正常；

h)  调试油缸十字绞座运行灵活；

i)  液压启闭机安装、液压启闭机试运行允许偏差和检验方法应满足 DB32/T 3973-2021 相关规定，

且分别符合表 9、表 10 规定；

j)  调试过程中，应采取必要的安全措施；

k)  试运行合格后，应复紧各油管接头和连接螺栓，并全部油漆 1 次。

表8  液压式启闭机安装检验要求

表9 液压式启闭机试运行检验要求

5.2.3.4 机械传动启闭机

5.2.3.4.1 滚珠丝杆启闭机试运行应符合以下要求：

a)  检查电动机型号、功率及转速应符合设计要求，检查联轴器装配的两轴同心度和端面间隙应符

合设计要求，轴承装配应符合设计要求；

b)  滚珠丝杆传动装置运行平稳，无抖动，无裂纹，无明显磨损。推杆水平度允许偏差为 3mm；缓

冲器运转正常；

c)  各润滑部位润滑良好。

5.2.3.4.2 四连杆启闭机试运行应符合以下要求：

7

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/JSJTQX 47—2023

a)  四连杆启闭机运行平稳，托轮运转无卡阻、连杆与曲柄之间的夹角应符合设计要求；

b)  各润滑部位润滑良好。

5.2.3.4.3 固定卷扬机启闭机应符合以下要求：

a)  机械部件运行时无冲击声和其他异常声音，机构在行程内往返运行时，元部件动作灵敏、平稳

可靠；

b)  钢丝绳运行过程中与其他部件无碰擦；

c)  制动闸瓦符合设计要求，限位开关动作准确可靠，主令开关能发出准确信号并自动切断电源，

仪表显示正确。

5.2.3.4.4 移动式启闭机试运行应符合以下要求：

a)  机械部件运行时部件无冲击声和其它异常声音；

b)  制动闸瓦运行时全部离开制动轮，无任何摩擦；

c)  轴承和齿轮润滑良好，轴承温度不超过 65℃；

d)  车轮行走时无啃轨现象。

5.3 无水单闸首调试

5.3.1 无水单闸首设备调试

应满足JTS 320-4-2018要求，并具备下列条件：

a)  单闸首闸、阀门维修内容全部完成并验收合格。门体运行平稳、无抖动、无异常响声，开关到

位，止水及支承间隙符合设计和标准要求；

b)  单闸首闸、阀门启闭机维修内容全部完成并验收合格。启闭机空载试运行结果满足要求，设备

运动部位和运行范围清理干净、无遗留杂物；

c)  单闸首电气与控制系统维修内容全部完成并验收合格，电气参数及电气设备工作状态检测合

格；

d)  现地控制单闸首单侧设备调试、现地控制单闸首双侧设备调试和集中控制手动单闸首双侧设备

调试正常；

e)  水工建筑物维修合格，满足调试要求。

5.3.2 闸门单闸首调试（人字门、三角门、横拉门）

5.3.2.1 人字闸门和三角闸门调试应包括以下内容：

a)  人字闸门无水单闸首闸门门头跳动量调试、三角闸门无水单闸首闸门门叶中点跳动量调试；

b)  闸门止水及支承间隙调试；

c)  闸门运行时间、同步性及行程调试；

d)  门底限位间隙及门顶导轮间隙调试；

e)  润滑系统调试；

f)  闸门总体运行状况。

5.3.2.2 横拉闸门调试应包括以下内容：

a)  横拉门顶平车运行调试；

b)  吊杆应力测试、顶推系统调试；

c)  顶底平车滚轮运行及与轨道之间间隙调试；

d)  底侧轮与侧轨板间隙调试；

e)  支承及止水间隙调试；

f)  导向轮与导板间隙调试；

g)  闸门运行调试，确保闸门运行无异响、卡阻现象，闸门开关到位；

h)  闸门中心线运行轨迹（包络线）、闸门上下游面板高程差或倾斜度检测。

8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/878062017040006042