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[bookmark: _TOC_250005]一、 编制依据及原则

（一）编制依据

1. 煎茶铺镇花桑木村美丽乡村建设工程-道路工程施工图设计、施工图补充设计及合同文件。
2. 现行公路工程设计、施工规范、技术规程及相应的质量检验评定标准。

3. 我公司拥有的科技成果、管理水平、技术设备力量，多年积累的公路施工经验。
4. 通过踏勘现场和周围环境所掌握有关资料。

（二）编制原则

1、单位工程合格率 100%。

2、遵循招标文件各项条款要求，严格按照设计标准，现行施工规范和质量检验评定标准，正确组织施工，确保工程质量合格。
3、根据工期要求，抓住关键线路，合理安排施工进度，搞好工序衔接，达到均衡生产，在保证工程质量、安全的前提下，尽量缩短工期。

4、坚持实事求是的原则，在制定施工方案中，充分发挥项目部专业化、机械化的施工优势，借鉴以往类似工程施工经验，坚持科学管理、精心施工， 确保高速度、高质量、高效益地完成本合同段的建设。
5、科学合理配置资源，做到机械化作业、流水作业和标准化作业，合理配备劳动力资源，加强内部管理，降低工程成本，提高经济效益。
6、在满足业主各种要求的前提下，确保实现进度、质量、安全的预期目标。
[bookmark: _TOC_250004]二、 工程概况及主要工程数量

（一）工程简介：

本合同项目所在地位于煎茶铺镇花桑木村，全部采用水泥混凝土路面。

(二)场地工程地质、水文条件：

本合同工程位于位于煎茶铺镇花桑木村，为村街、胡同小路，宽度仅 3-4m, 原道路为砖道。
（三）设计标准

1、设计原则:严格执行业主委托，充分利用旧线，优化线性，提高标准。在满足技术指标的前提下，尽可能不对电力、电讯杆及房屋进行拆迁，局部改善平纵面线形，做到对旧路充分利用。平面尽量利用现有 村道设置， 纵坡尽量贴合地形，并迁就现有房屋，以利排水。
2、路面类型：水泥混凝土路面
[bookmark: _TOC_250003]三、 施工管理力量及劳动力安排

（一）项目管理机构

根据合同任务和工期要求，立即组织成立施工现场管理机构，全面组织， 实施本合同段工程的管理。施工组织机构框图见后。

（二）施工区段划分及人员配备

1、施工区段划分

根据分部分项工程情况划分路基施工队、路面施工队、给水设施施工队及市政管网及构造物施工队。
2、劳动力组织和人员配备

根据本合同工程分项工程施工强度和施工方法，通过计算分析汇总平衡， 工种分为技术工和一般普工两种：技术工程主要有施工机械、运输车辆司机、钢筋工、木工、电工、瓦工、电焊工，依据施工进度计划及工程数量，投入本工程施工的劳动力按以下几点安排：
（1） 给水工程沟槽开挖以人工配合机械开挖，管道安装以水电工为主。

（2） 路基工程以机械施工为主，人工配合；劳动力投入主要以机械工、普工为主。
（3） 路面工程以机械施工为主，主要为机械工、运输工、瓦工、电工、模板工、钢筋工、普工。
（4） 市政管网及构造物以人工配合机械施工：沟槽和化粪池开挖以人工配合机械开挖，预制混凝土管道铺设、砌检查井和化粪池、混凝土渠道以普工配合瓦工为主，水沟盖板预制为多工种施工，安装以人工为主，主要为瓦工、普工等。
劳动力数量表
 (
种类
数量
机械工
10
钢筋工
2
)


	木工、模板工
	6

	电工
	1

	瓦工
	10

	水电工
	4

	电焊工
	1

	普工
	20



[bookmark: _TOC_250002][image: ]四、 施工机械设备配置

根据本合同段工程项目和主要工程数量，主要施工设备大体可为以下几类：
（1） 路基挖方开挖机械；（2）路基填方机械；（3）路面工程施工机械；（４）混凝土地面开凿机具。
[bookmark: _TOC_250001]五、 施工方案

（一）施工准备

为确保优质高效完成本合同的各项工程，自进场的第一天起，我部将统筹安排，科学调度，全面展开开工前的各项准备工作。
1、行政准备

为了能使各项工程的施工顺利进行，积极同业主及土建施工队伍等相关部门取得联系，主动征求各部门的意见和建议，在业主的帮助下，取得各方面的更多支持，使得本合同段各项工程的施工能够在一个和谐、友好的氛围中顺利展开。
2、技术准备

（1） 测量准备

开工前的定线复测是各项工程开工的前提，它对工程质量有着直接的影响，为确保复测精度，由对测量有着丰富经验的专职测量人员负责，在现场交接主要控制桩点和获得相关的测量资料后，迅速组织对合同段进行定线测量，主动处理好同相邻标段的衔接。由于该工程为集镇道路，南北主街有多个平曲线，道路两侧居民住房参差不齐，给施工定线带来诸多不便，施工干扰因素较多，完全按照施工图设计进行定线施工有一定难度，在定线过程中会根据业主的指示做适当变更，在满足技术要求的前提下，尽可能保持路线的顺直畅通，为各分项工程的开工打下良好基础。
（2） 技术资料准备

在项目总工的主持下，召集全体技术人员认真仔细地阅读、审核图纸， 深入细致地领会设计意图，争取设计、监理单位对工程项目作更深一层的技术交底，编制分项工程的作业指导书；全面分析，统筹安排，科学分解工序， 合理确定作业循环时间，制定严格的技术交底、技术管理和质检制度，准备好工程日志等各种记录簿和工程检查表格。
（3） 现场准备

在现有的“三通一平”前提下，安排人员、机械及时安顿料场，并对合同区域进行地表清理，为正式开工做好准备。
（4） 物资准备

物资部门在项目经理统一安排下，根据工程的轻重缓急，在业主等有关部门的监督下对急需物资进行采购。在监理工程师认可后，部分物资可分期、分批进场，以满足工程需要。
（5） 机械准备

① 路基路面施工机械；

② 混凝土地面开凿机具；

③ 运输设备；

④ 拌和设备；

⑤ 常规试验设备；
⑥ 其它机具。（具体详见机械设备表）
[image: ]拟投入的主要施工机械设备表


	序
号
	设备名称
	型号规格
	数
量
	国别或产
地
	制造年
份
	定 额 功
率（kw）
	生产能
力

	1
	挖掘机
	卡特-70
	1
	美国
	2013
	0.4m3
	

	2
	砼路面施工成套设备
	
	1
	山东
	2012
	
	

	3
	搅拌机
	350L
	2
	河南
	2010
	
	2.1m3/
h

	4
	翻斗车
	五征
	5
	山东
	2008
	1.5m3
	

	5
	农用车
	南骏
	2
	四川
	2012
	7.4m3
	

	6
	电镐
	雷亚
	1
	美国
	2013
	
	






根据本工程的实际情况，各种机械按照计划准时进场。设备到位后，由机材部人员负责对所有设备进行全面检修调试。
[image: ]拟投入材料试验、测量、质检仪器设备

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	经纬仪
	J2
	台
	1
	




	2
	水准仪
	北京博飞 DSZ3-1
	台
	1

	3
	砼试模
	150﹡150﹡550
	套
	6

	4
	三米直尺
	3 米
	把
	1

	5
	磅秤
	200KG
	台
	1

	6
	五米塔尺
	5 米
	把
	1

	7
	钢尺
	50m
	把
	2

	8
	
	
	
	




[image: ]（二）、临时设施工程

经认真阅读图纸和现场考察，综合分析本合同工程的分布、工期及交通环境条件后，从节约用地和方便施工的原则出发，对临时工程进行规划，具体如下：
1、料场及预制场布置

搅拌机设 1 台，集中搅拌，与预制场一起。预设在原U 型渠预制场处。

2、施工用水及供电

施工现场按照建设单位提供的三通一平，我方只需在施工现场架设临时输电输水线路即可保证施工用电用水的需要。
具体见平面图

（三）、施工总体进度计划

1、总体计划安排的原则

本合同的施工总体计划，以招标文件和本承包人计划投入的资源（劳动力、机械设备、材料）为依据，以合同工期为前提，科学安排，保证重点、统筹兼顾，在确保工程质量、施工安全的大前提下，优化资源配置，挖掘人

员和设备潜力，充分发挥本队综合优势，确保在合同工期内完成施工任务。在工程施工中，以组织均衡施工为基本方法，抓住少雨季节，采用平行、流水、交叉等作业方法超前动作。
2、总工期

本合同计划总工期为 40 天，计划开工日期暂定为 2014 年 4 月 12 日， 完工日期为 2014 年 7 月 12 日。
3、施工进度计划（后附施工进度计划表）

1）、施工准备：2014 年 4 月 12∽2014 年 4 月 15 日

2）、路基土石方工程：2014 年 4 月 16 日∽4 月 26 日

4） 、盖板水沟工程：2014 年 4 月 30 日∽5 月 20 日

5） 、砂砾石垫层：2014 年 5 月 1 日∽5 月 10 日

6） 、水泥稳定砂砾石基层：2014 年 5 月 11 日∽5 月 31 日

7） 、路面面层工程：2014 年 6 月 1 日∽6 月 30 日

8） 、化粪池工程：2014 年 6 月 1 日∽6 月 10 日

9） 、预制混凝土管道铺设：2014 年 5 月 25 日∽6 月 20 日

10）、收尾工程：2014 年 6 月 30 日∽7 月 10 日

（四）、主要工程项目施工方案及施工工艺

1、总体施工方案

总的施工原则是先地下后地上，即先进行地下施工，回填后根据挖填需要进行路基整形，然后进行路面结构层施工。化粪池工程穿插在路面工程施工过程中。
2、路基工程

（1） [image: ][image: ][image: ]施工准备

1） 施工测量

首先要对路基高程，中线、边线进行检测，清理场地，要求表面清洁无杂物，并对清理后留下的坑沟进行回填整实等处理，压实度应同路基要求。设临时排水沟，疏干路基范围内积水，保持基底干燥。
2） 场地清理及拆除

A、 凡路基填筑地段，均将路堤基底上的所有树根、腐植土等挖除干净， 并堆放在指定弃土场内。场地清理完成后，全面进行填前碾压。
B、 所有清除物均放置在路基范围以外，并做妥善处理。

C、 所有清除工作，均监理工程师检查合格后才进入下一工序的施工。3）防水、排水
施工前做好各种防水、排水设施，并保持其处于良好的排水状态。

（2） 、路基填筑

1）、路基填筑

按部颁四级公路标准，采用机械化施工作业，严格按规定控制填料。不同种类填料分类分段水平分层填筑，不混杂、不混填、填层厚度根据压实机械的不同而分别控制。
2)、路基填筑施工工艺

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]工艺流程分为“三阶段、四区段、八流程”，


	“三阶段”为：准备阶段
	施工阶段
	竣工阶段
	

	“四区段”为：填筑区段
	平整区段
	碾压区段
	检验区段

	“八流程“为：施工准备
	基底处理
	分层填筑
	摊铺平整
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洒水或晾晒	碾压夯实	检测签证	路槽整修路基填筑施工方法如下：
1） 基底处理

A、 做好基底排水，在基底边线范围外开挖排水沟，将雨水引入周围排水系统，确保基底不受水泡。
B、 划分作业区，每一作业段以每条路为宜。

C、 清除基底表层植物，挖除树根，做好搭接平台，然后平整，用重型振动压路机进行碾压。
D、 基底处理完毕，及时报请驻地监理人员检查，检查合格且签证后方可进行分层填筑。
2） 水平分层填筑

按路基横断面分层填筑。每层的压实度必须达到设计要求。

采用按横断面全宽纵向填筑压实方法，地形起伏由低处分层填起，自两侧向中心填筑，以保证路基全断面压实，边坡两侧按设计和施工规范要求加宽。
3） 碾压夯实

碾压前对填筑层的分层厚度，平整程度和填砂和含水量进行检验，确认符合设计和规范要求才能进行碾压。
碾压完成规定作业遍数后，按填料种类采用灌砂法对压实土砂的含水量和压实系数、地基系数进行检查，检验合格，经监理工程师签证方可进行上层填筑。
4） 路面整修

路堤按设计标高填筑完成后，恢复中线，水平及路基边桩。按设计修筑路拱并用振动压路机进行压实，压实完毕后，检查路基面宽度、横坡、平整度。
1） 特殊路基处理

无论是填方还是挖方，路基以下 80cm 范围均不得有软土淤泥存在，否则需经监理、业主、设计单位等确认下进行换填砂，并予以夯实。
2、路面基层

（1）12%灰土基层

1） 水泥稳定层的下承层表面应平整、密实，没有任何松散的材料和软弱地基，如发现低洼和坑洞，应仔细填补及压实，搓板和辙槽应及时刮除。
2） 施工放样：

在下承层上恢复中线，直线段每 20 米一桩，平曲线段每 10 米设一桩， 并在两侧路基边缘外设指示桩。进行水平测量，并在指示桩上用明显标记标出水泥稳定层的设计高程。
3） 拌和：

采用路拌法施工，用运输车辆将材料运送至施工现场，应根据设计的配合比将拌和料搅拌均匀。
4） 摊铺：

摊铺前尘土杂物要清除，松铺系数 1.1-1.25，必要时进行减料或补料工作，纵横断面符合要求，厚度均匀一致。
5） 碾压：

混合料摊铺整平后，先用压路机进行静压4 遍，再进行振动碾压2 遍，

最后再静压 1 遍。碾压时重叠 1/2 轮宽，后轮必须超两段的接缝处， 碾压到要求的密实度，同时没有明显的轮迹。严禁压路机在已完成的或在碾压的路段上调头或急刹车，保证稳定层表面不受破坏。碾压进程中稳定层表面应始终保持潮湿，如表面水蒸气较快，应及时补洒少量的水，不得洒大水碾压。如有弹簧、松散、起皮等现象，应及时翻开重新适量水泥拌和或用其它方法处理，使其达到质量要求。碾压结束之前，应进行终平工作，将高出设计标高部分刮除扫出路外，局部低洼处留待铺筑路面时处理。
备注：在选取碾压方式时，我施工方在进场时与周围群众沟通，因老街周边旧房危房较多，并且施工路段狭窄，无法用振动压路机，最终与群众达成一致：采用挖掘机碾压并夯实，局部无法夯实的地方用打夯机夯实。
养生：

在对稳定层进行厚度、宽度、平整度、高程及压实度检测合格后进行养生，采用每天人工经常洒水进行养生，始终保持稳定层表面潮湿，养生期不宜少于 7 天。养生期内应封闭交通，以免稳定层受损。
3、路面面层

（1） 、施工工序

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]准备基层		施工放样	立模	砼的拌和	砼运输	摊铺	振捣、整平	磨光	压纹	切缝		养生		拆模。
（2） 、施工内容及重点

1） 、材料和选择
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