# 软土深基坑智能控制降水与高效开挖技术规程

1 范围

本文件规定了软土深基坑智能控制降水与高效开挖的术语定义、缩略语、地下水控制、

支护结构设计、基坑开挖、基坑自动化监测的技术方法和标准。

本文件适用于软土深基坑地下水控制、支护开挖与自动化监测。软土深基坑智能控制降

水与高效开挖，除了符合本规范外，还应符合国家现⾏有关技术标准、规范的规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，

仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）

适用于本文件。 GB/50007  GB/50497

JGJ 120

JGJ 311

3 术语和定义

建筑地基基础设计规范

建筑基坑工程监测技术标准

建筑基坑支护技术规程

建筑深基坑工程施工安全技术规范

3.1

软土深基坑（Deep foundation pit in soft soil）

土质较软、稳定性较差、地下水位较高的深层基坑工程。

3.2

地下水控制（Groundwater controlling）

为保证支护结构施工、基坑挖土、地下室施工及基坑周边环境安全而采取的排水、降水、

截水或回灌措施。

3.3

降水（Dewatering）

为防止地下水通过基坑侧壁与基底流入基坑，用抽水井或渗水井降低基坑内外地下水位

的方法。

3.4

基坑支护（Foundation pit support）

基坑工程中采用的围护墙、支撑、腰梁、止水帷幕等结构体系的总称。

3.5

基坑自动化监测系统（Automated monitoring system of excavation）

整合计算机技术、通信技术及传感器技术等构建的监测系统，实现基坑监测数据的自动

化采集、传输、处理和预警。

4 软土深基坑地下水控制

4.1 基本规定

4.1.1 基坑工程施工前，应掌握工程地质、水文详勘资料及围护结构设计资料并认真研究， 必要时采用现场抽水试验，水文地质补充勘查等手段，全面辨识地下水对基坑工程的危害。

4.1.2 地下水控制方法分为集水明排、降水、截水和回灌等类型，可单独或组合使用，并宜 按表 4.1.2 选用

表 4. 1.2  地下水控制方法及适用条件

| 适用条件 方法 |  | 土质类别 | 渗透系数 （m/d） | 降水深度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截 水 |  | 黏性土、粉土、砂土、 碎石 土、岩石 | 不限 |  |
| 降 水 | 真空井点 | 粉质黏土、粉土、细砂、中 细砂 | 0. 1～20.0 | 单级＜6 多级＜12 |
|  | 喷射井点 | 粉土、砂土 | 0. 1～20.0 | ＜20 |
|  | 管 井 | 粉质黏土、粉土、砂土、碎 石土、岩石 | >1 | 不限 |
|  | 真空管井 | 粉质黏土、粉土、粉细砂 | 0. 1～20.0 | 不限 |
|  | 渗 井 | 粉质黏土、粉土、粉细砂、 碎石土 | >0. 1 | 不限 |
|  | 辐 射 井 | 粉砂、细砂、中砂、粗砂、 卵石和黏性土 | >0. 1 | 不限 |
| 集水明排 |  | 填土、黏性土、粉土、砂土 | ＜20.0 | ＜5 |
| 回 灌 |  | 填土、粉土、砂土、碎石土 | >1 |  |

4.1.3 当基坑降水会对周边建（构）筑物、地下管线、道路等造成危害或对工程环境造成长 期不利影响时，可采用截水帷幕方法控制地下水。

4.1.4 建址周围建（构）筑物密集或存在重要保护对象的基坑工程，如需降承压水，应先收 集、掌握周边环境资料，进行降水诱发周围地层沉降的分析和预测，并采取适当的沉降控制 措施。

4.1.5 基坑降水施工前应按设计要求编制专项降水施工方案。开挖深度超过 14m 的基坑， 降水设计方案和专项降水施工方案应通过技术论证，并经审批后方可实施。

4.1.6 当深基坑周边存在对地下水位变化敏感的相邻设施时，应采用可靠的封闭截水措施。 在进行截水设计前，应进行地下水渗流分析，评估坑内地下水位的下降对周边环境的影响。 当深基坑临近地铁或天然地基基础建筑物时，应采用混凝土连续墙或者咬合桩等截水措施。

4.1.7 基坑降水应遵循分层降水，按需降水、动态调整的原则进行，并结合施工工况分阶段 提交降水分析报告。承压水降水应进行开挖前抽水试验，根据试验结果调整减压降水运行方 案。

4.1.8 基坑降水必须与土方开挖相协调，降水运行应根据工程开挖范围、开挖深度确定降水 井的启动数量及水位标高，并根据监测结果适时调整。

4.1.9 基坑截水帷幕应形成封闭，第一道支撑体系达到设计强度要求后方可进行降水。土方 开挖前应进行试抽水，以确定围护结构封闭效果，并确保降水不对基坑周边环境产生有害影 响。

4.1.10 周围建（构）筑物密集，环境保护要求严格的基坑工程应贯彻“ 以水位控制为前提、 以沉降控制为核心 ”的理念；积极与业主协调，与勘查、设计单位密切配合，推广围护-降 水一体化设计；综合运用阻隔、降水、回灌等手段实现对承压水危害的综合治理，减少降水 诱发的地层沉降，节约地下水资源。回灌不得恶化地下水水质。

4.1.11 当微承压含水层、承压含水层顶板埋深大于基坑开挖深度时，应进行抗承压水稳定 性验算，当验算结果不满足要求时，应通过有效的减压降水措施，将微承压水、承压水水位 降低至安全水位埋深以下。

4.1.12 基坑降水期间应注意坑内坑外水位变化并对基坑和周边环境进行监控，保证基坑稳 定和周围环境安全。

4.1.13 当坑底有较厚粉砂土层时，坑底不宜采用满堂加固，如必须采用时，应考虑满堂加 固后土层形成人造隔水层，使下方含水层成为承压水层，此时应进行承压降水专项处理。

4.1.14 对于出水量较大的工程，场地布置时应根据降水试验或预估出水量，对场区的排水 系统进行专项设计，同时应考虑市政管网的排水能力。

4.1.15 设置在坑外的降压井、回灌井、观测井、应急抢险备用井等井点，井位应避开后期 盾构进出洞范围，如有后续基坑施工时，应考虑对后续基坑的影响。

4.1.16 承压水降水风险评估、设计、施工和运行等应按照图 4.1.16 的总体流程进行。

4.2 基坑降水的运行与终止

4.2.1 降水正式运行前总包项经部应会同降水专业分包相关人员重新测定各井井口标高及 初始水位。

4.2.2 井点施工完成后应做好井管的保护，尤其在基坑挖土期间，总包项经部应协调土方单 位和降水单位，避免挖机破坏井管。对于坑外的井点，应采取妥善的防压措施和封闭措施， 防止井点被压坏或污水流入。

4.2.3 基坑开挖时严禁割除暴露的降压井井管，I 类疏干井、联合井及复合式联合井井管也 不宜割除。 Ⅱ类疏干井可根据工程现场实际条件，逐步割去井管，但应及时恢复抽水。

风险评估

降水设计

降水井施工

降水运行

工

水文地质资料

完善

降水试验

周边建构筑物

N

工

环境保护等级

参考资料是

基坑工程资料

针对性补勘

否详实完备

Y

危害评估

确定坑内不同 位置控制水位

Y

雨足沉降

控制目标

N

降压井结构设计 降压井群布置

设定坑内/外

降深控制目标

N

抗内降深

均满足

Y

降压井结构设计

降压井群布置

回灌井结构设计 回灌井群布置

围护结构深度优化

降压井结构优化

坑内/外降深

墙-井优化 无法满足

N                均满足

Y

确定降水方案

井点施工

质量控制

降压井结构 优化

不符合

单井验证

符敛

不符合

<中期验证

不符合

符合

报终验证

符合

应急措施

最小化降水运行

周边环境监测

坑内/外双水位控制

工

降水终止

工

降水井封闭

工

封井竣工图

归档

表4.1.16 承压水降水治理总体流程图

4.2.4 疏干井预降水和降压井现场抽水试验、降水验证和正式降水期间，总包项经部应监督 监测单位加强周围建（构）筑物和地表沉降监测，并及时分析、总结监测报表。

4.2.5 疏干井抽水时，潜水泵的抽水时间间隔应根据井内水量确定，遵循“有水即抽，无水 即停 ”的原则。抽水井内水抽干后应立即停泵，防止电机烧坏。

4.2.6 I 类疏干井观测水位应确保随土方开挖深度加深而逐步下降，并保持在开挖面以下 （1～2）m。 Ⅱ类疏干井宜保证 20d 以上预降水时间。

4.2.7 降压井运行前，总包项目部应审核降水专业分包制定的降水工况表，严格控制开挖各 土层的承压水降深及开启的井点，做到“按需降水 ”。根据现场抽水试验和施工经验，缩短 每一阶段提前降水时间，控制水位不低于计算水位以下 0.5m。降水专业分包应每日提交降 水工程日报表，由总包进行审核确认。

4.2.8 降压井水位观测宜采用自动化水位观测系统和水位自动报警系统。对于采用抽水— 回 灌一体化的工程，应采用自动化水位观测系统和自动报警系统跟踪调节每口回灌井的回灌流 量，确保回灌区域观测井水位在控制范围内。

4.2.9 总包项经部应根据停止降压的工况标准，征求设计、监理书面意见后，向降水专业分 包发出停止降压运行指令。

4.2.10 当基坑设置有封堵墙时，应在先期施工的基坑靠近后浇带/施工缝处预留 1~2 口降 压井，在封堵墙拆除、底板连通后再按要求封井。

4.2.11 对于共墙的相邻基坑群工程，宜在共墙处所有基坑均满足停井要求后进行封井。

4.2.12 降压井封井应采用注浆法，其中封口钢板应满焊。不得采用直接浇筑混凝土的方法。 5 软土深基坑支护结构设计

5.1 设计原则

5.1.1 基坑支护安全等级的划分及使用年限应执行《建筑基坑支护技术规程》JGJ120 相关 标准的要求。构件的设计使用年限不应小于基坑设计使用年限。

5.1.2 基坑支护设计时，应根据基坑的开挖深度、邻近建（构）筑物及管线与坑边的相对距 离比和工程地质、水文地质条件，按破坏后果的严重程度划分基坑侧壁的安全等级。对同一 基坑的不同部位，可采用不同的基坑侧壁安全等级。

5.1.3 支护结构设计应根据基坑侧壁安全等级确定结构重要性系数γ0，安全等级为一级时 取γ0＝1.1；安全等级为二级时取γ0＝1.0；安全等级为三级时取γ0＝0.9。

5.1.4 支护结构设计应符合下列规定：

1 应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土（岩）的性质等因素确定支护结构

的水平变形限值，最大水平变形值应满足正常使用要求；

2 周边地面竖向变形应根据邻近建筑结构形式及使用现状进行控制；

3 当邻近有重要管线或支护结构作为永久性结构时，其水平变形和竖向变形应按满足其

正常工作的要求控制；

4 当无明确要求时，最大水平变形限值：一级基坑为 0.002h，二级基坑为 0.004h，三

级基坑为 0.006h，其中 h 为基坑深度。

5.1.5 基坑工程设计应包括下列内容：

1 支护结构体系的方案和技术经济比较；

2 基坑支护体系的稳定性验算；

3 支护结构的强度、稳定和变形计算；

4 地下水控制设计；

5 对周边环境影响的控制设计；

6 基坑土方开挖方案；

7 基坑工程的监测要求。

5.2 支护结构选型

5.2.1 支护结构应综合考虑基坑周边环境限制条件、开挖深度、工程地质与水文地质条件、 施工工艺及设备条件、周边相近条件基坑的工程经验、施工工期及施工季节等因素，并按《建 筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 中表 3.3.2 进行选型。尚需考虑如下因素：

1 周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构失效的后果；

2 可回收的工艺和空间条件；

3 节能减排和周转构件的损耗和供应条件；

4 支护施工工艺的可行性；

5 施工场地条件及施工季节；

6 经济指标、环保性能和施工工期。

5.2.2 支护结构选型应考虑结构的空间效应和受力特点，采用有利支护结构材料受力特性的 形式。

5.2.3 对于基坑上部采用放坡或土钉墙，下部采用支挡式的情况，放坡或土钉墙支护的高度 （h）大于基坑总深度的 1/2 时，应考虑桩（墙）顶部以上土体与桩（墙）支护结构间的相 互影响，并应严格控制桩（墙）顶部的水平位移。

5.2.4 基坑工程施工及使用期间，应对支护结构和邻近建(构)筑物、地下管线等进行监测。 支护结构拆除期间，应加密监测，监测要求应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标 准》GB 50497 的有关规定。

6 软土深基坑开挖与回填

6.1 一般规定

6.1.1 应根据支护结构设计要求、地下水控制方法及周边环境条件，确定基坑开挖方案。

6.1.2 基坑土方开挖应严格按设计要求进行，不得超挖。基坑周边堆载不得超过设计规定。 土方开挖完成后应立即施工垫层，对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，并应及时进行地下结 构施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/895130130213011043