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第一部分  编制说明
1.1编制原则
本施工组织设计是根据施工图纸及现场考察结果，根据现行国家规范、标准，结合我公司数年来的施工经验，针对本工程的具体情况和规定，经多次研究论证和方案比较，提出了我方如何组织施工的总体框架构想。
本方案重要从“重要施工方案”、“技术措施”“质量保证体系及措施”、“施工进度计划及保证措施”、“劳动力安排及重要机械设备配备计划”、“文明安全施工措施”、等几大方面提出构想，宗旨是能为建设单位更好地服务。如我公司中标，将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目的，我们将“用我们的智慧和行动，实现对用户的承诺”。
目前，我公司已作好了相应的技术、资源准备，即可开赴施工现场，立刻展开施工。

1.2编制依据
1.2.1工程招标文献、补充招标文献、答疑文献、现场实地考察情况以及工程所有施工图纸和其它文献资料等。
1.2.2国家和行业颁布的有关法律、规范和标准。
重要法律法规表                                     表1.2-1
	序号
	类 别
	法 规 名 称
	编 号

	1
	国家
	中华人民共和国建筑法
	

	2
	国家
	中华人民共和国环境保护法
	

	3
	国家
	中华人民共和国水污染防治法
	

	4
	国家
	中华人民共和国固体废物污染环境防治法
	

	5
	国家
	中华人民共和国环境噪声污染防治法
	

	6
	国家
	中华人民共和国大气污染防治法
	

	7
	国家
	中华人民共和国水法
	

	8
	国家
	中华人民共和国节约能源法
	

	9
	国家
	中华人民共和国消防法
	

	12
	国家
	建设工程安全生产管理条例
	






重要规范、规程、标准                                         表1.2-2
	序号
	类别
	规程、规范名称
	编号

	1
	国标
	土方与爆破工程施工及验收规范
	CBJ-201-83

	2
	国标
	建筑地基基础工程质量验收规范
	CB-50202-2023

	3
	地标
	园林绿化工程质量检查评估和验收标准
	DB29-81-2023

	4
	行业
	城市绿化工程施工及验收规范
	CJJ/T82-99

	5
	
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ 11-95

	6
	行业
	公园设计规范
	CJJ48-92          

	7
	行业
	城市绿地分类标准
	CJJ/T85-2023         

	8
	行业
	城市道路设计规范
	CJJ37－90         

	9
	国标
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2023

	10
	国标
	建筑地面工程质量验收规范
	GB50209-2023

	11
	国标
	建筑电气工程施工质量验收规范
	GB50303-2023



1.2.3公司ISO9002质量体系标准文献
根据GB/T19002-2023 idt ISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。
1.2.4公司ISO14001环境体系标准文献
根据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 
1.2.5公司OHSAS18001	职业安全健康体系标准文献
根据ILO/OSH2023及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2023，我公司编制《职业安全健康管理手册》。
 
第二部分  工程目的
承蒙招标人信任，我们将充足发挥公司优势和成熟的园林绿化施工工艺，科学的组织交叉流水作业，精心施工，严格履行协议，以一流的项目管理，一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务。保证如下目的的实现。
2.1工程质量目的：保证为“合格”工程，争创优质工程。
2.1.1乔木、灌木的成活率应达成95％以上。
2.1.2绿地附属设施工程的质量验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2023的有关规定。
2.2工期目的：为180日历天
2.3安全施工目的：采用有效措施，杜绝重伤、死亡事故的发生，轻伤率控制在2‰以下，杜绝重大设备、火灾和交通事故。
2.4文明施工目的：保证达成市“文明施工工地”标准。
2.5环境目的：噪声排放达标，现场无扬尘，运送无遗洒，生产及生活废水达标排放，施工现场夜间无光污染，合理处置固体废弃物,最大限度地节能降耗,不使用有害的建筑材料。

第三部分  工程概况及特点
3.1 工程概况

本工程项目名称为四川师范大学龙泉新校区园林绿化三标段工程，项目招标人为四川师范大学，该项目地处成都市龙泉驿区，本项目分运动场、图书信息中心、训练馆等绿化施工范围，绿地总面积约为60000平方米。重要工作内容有：总平土方、景观、植物、绿化给水、运动场围网、地面铺装等。
3.2 工程特点
3.2.1 土质状况
植物生长离不开土壤，土质的好坏影响植物的生存和生长。大多数树种规定土壤PH值在8以下，电导值1.5以下，含盐量0.1％以下。在种植前规定对施工范围内的种植土进行具体的踏勘和多点采样测试。
3.2.2 环境条件
植物对环境的敏感度很高，对大气中的各种污染源有些不能生存，有些却可以吸取并净化大气质量。对现场空气指数进行测定，特别是SO2含量，视具体情况采用转移或绿化品种的调整。
3.2.3 绿化构思
绿化二次深化设计是设计师将绿化概念通过语言、文字、图纸将建设单位的意图表现出来。是设计师和建设单位在主观性、客观性、实用性、经济性和艺术性等方面的契合限度，也体现出设计师的水平。作为园林绿化工程绿化设计要从安全、舒适上充足为主体工程服务。

第四部分  施工部署
4.1部署原则
施工部署是指导本工程施工的纲要，根据总工期规定和现场情况及工程特点，充足运用现场的有利条件，合理安排作业面和进度，并在人力、机械设备、材料、技术上提供有力保证，以做到集中优势、合理布置，达成保质、按期完毕施工任务的目的。
施工部署涉及组织机构、施工设备、重要方案的选择、施工流程及施工段的划分，工期控制及管理目的等。
4.2 组织机构
4.2.1 我公司对本工程高度重视，为保证本工程达成优质工程并按期顺利竣工，以树立公司良好形象，公司对项目经理部的人员进行精选，组织精干、具有理论和施工经验的园林工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。
4.2.2 项目部组建：项目经理由具有二级资质的项目经理担任，技术负责人由公司科技部高级工程师担任。组建的项目部下设技术质控部、工程部、材料设备部、经营部、安保部、财务部、综合办公室，做到各部室及专业管理人员都具有相应的资质证书，持证上岗，在项目经理统一指挥下负责工程的全面管理工作。
4.2.3施工队伍：组织专业性强技术突出的绿化、土建、道路、水电各专业施工队，以“分工明确、责任到人”为原则，由项目经理部按进度计划统一指挥安排、密切协作，保证优质、安全、快速、高效地完毕所赋予的施工任务。

4.3施工流水段划分
4.3.1根据现场情况初步拟定，现场将分两个流水段，以出入口景观大道为界，分为东西两个流水段。每个流水段分为三个阶段，第一阶段为地下管线铺设、土方平衡、第二阶段为景观结构；第三阶段园路、景观装饰、水电联动试运、初期养护、检查、调整、养护等。
进场施工准备 测量定位放线渣土消纳 地下管线  土方工程  回填土 平整场地喷灌工程   基础垫层   小品结构 面层铺装  小品装饰   种植工程  电气工程在施工中穿插进行   竣工清理  交付使用

4.3.2本工程遵循的是先地下后地上的原则，在地下隐蔽工程竣工经监理认定合格后，进行地上工程施工。

4.4施工准备
4.4.1搞好调查
1、水文、自然条件调查：委派专人到水文、气象部门查找资料，了解掌握工地的气温、降水、风、地下水位、无霜期、湿度等情况，预测安排好最佳进度计划。
2、施工场地土壤调查：对施工现场进行全面考察，对需用的土壤取样化验，测定PH值、N、P、K及矿物质含量、土壤间隙度、渗水速率等，以便科学配方施肥，满足种植植物的生长规定。
3
、水源调查：对施工中也许需要使用的水源进行采样分析，其水量、水质需满足施工规定，达成种植植物生长需求标准。
4、所需种植材料调查：调查各种种植材料的引种、驯化情况及种植技术参数等，以及绿化施工辅助材料实验数据和季节使用参数等。
5、生活办公场合周边社会环境调查：了解熟悉工地周边的民风、民俗和社会关系，避免或减少与地方的纠纷。
4.4.2 现场交接准备：进入现场前，须对现场实况进行交接，如对现场的平面、竖向控制标、标高与设计规定是否相符进行复验。
4.4.3技术准备
4.4.3.1 组织各专业人员图纸学习和集体会审，尽也许把设计图纸上的问题解决在施工之前。
4.4.3.2 组织园林、建筑专业人员、对现有的图纸进行二次深化设计。
4.4.3.3 根据工程需求，加密现场的平面及高程控制点，并加以保护，为景观定位、直埋电缆、管线敷设发明条件。
4.4.4绿化种植材料的准备
苗木准备是绿化施工的重要对象，它都是有生命的活体，个体空间的差异很大，即使是同一品种、同一规格的植物，也会因土质、光照等生长条件不同而变的千姿百态。虽然在设计施工图上标有树高、胸径和冠幅三个规格指标，但是一株树的形态特性还涉及枝下高、分枝级数、枝叶量、绿叶层厚度等多项指标，在同一规格的苗木中会甲级、乙级、丙级苗。在准备苗木时，项目经理亲自选苗，在同规格苗中选定甲级苗。
1、具体考察苗木、草坪草种、土壤、保水剂、有机肥料、土壤改良剂、生长调节剂、生根粉、杀虫、灭菌、除草药剂等材料来源和进货渠道。
2、做好苗木、草皮草种及其他材料的质量鉴定，保障种植材料的质量，满足设计及协议规定、保证工程施工质量、标准。协调做好苗木（草皮）起苗、包装、运送、装卸等各个环节的操作技术控制，保证材料到位及时、准确无误。
4.4.5 人员准备
项目管理经理在开工前进入现场，并带领部分工人，为后续人员进入现场发明条件，为现场施工做好必须的设施搭建，为开工集中人力，大打分项工程歼灭战，做好前期准备。

4.4.5施工机械设备准备
根据施工组织设计，对施工机械所有进行检修，使机械设备处在完好待命状态，制订机械设备进场计划，满足工程需求。
4.5施工现场准备
施工现场临时设施及附属配套设施设立在施工区内部，具体位置需经业主批准后拟定，标准及规模符合业主的规定。

第五部分  施工总平面布置及平面管理
由于本工程的工程量较大，工期紧，因此需要投入大量的人力、物力，为减少料具的场内二次搬运距离，最大限度地发挥机械设备的效率，搞好现场文明施工，现场必须要有科学合理的总平面布置。为此，我公司通过现场观测，根据现场实际情况，拟作如下施工平面布置。
5.1施工总平面布置
5.1.1现场临建布置
根据招标人提供绿化工程总图及招标文献，结合工程施工的实际需要，特别是此工程处在土建跟园林同步进行，就近寻找空地做为现场临建占地，设立会议室、库房、食堂及其它用地。
5.1.2临水、临电布置
临水、临电根据业主指定部位安装搭设，符合施工现场安全文明施工标准。
5.2施工平面管理
5.2.1由于本工程土建与园林绿化存在交叉施工，工程量大，现场施工人员多，园林绿化大多为地下开挖项目较多二次倒运频次高的特点，故除在施工总平面布置上要有一个合理的布置外，还要有严密科学的管理。
5.2.2
建立现场施工总平面管理班子，建立健全管理规章制度，施工平面管理由项目经理负责，由工长及材料部门组织实行，按计划分片包干管理。
5.2.3现场临设、道路应有排水沟，且必须保持道路，排水沟的畅通。
5.2.4现场重要入口处设出入制度，场容管理条例，工程简介、安全管理制度等。
5.2.5施工设备。材料按施工进度计划分批进场，凡进入现场的设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，做好标记工作，不得任意卸置。
5.2.6施工现场水准点、轴线控制点、埋地电缆、架空电线应有醒目的志，并加以保护，不得损坏或移动。
5.2.7各施工队伍要遵守统一的平面管理，施工忙而不乱。
5.2.8现场配置门卫，加强现场材料、物资等的保卫工作和维护正常的施工秩序。
5.2.9现场切实做到工完场清，减少材料浪费，并定期检查。
5.2.10现场的施工垃圾要采用及时清理，集中堆放，专人管理、统一搬运，保持现场干净整洁。
5.2.11切实执行我公司制定的《现场文明施工管理细则》，定期检查评选。

第六部分  劳动力计划及重要施工机械计划
6.1劳动力安排计划
根据本工程实际情况，劳动力计划重要针对绿化工程、土建、景观工程、给排水工程、电气工程的人员，高峰时期施工人数达成180人左右，详见附表三：

6.2重要施工机械设备进场计划
    根据招标文献、协议及施工时的具体情况，按施工需要及时调配或租赁，分阶段分批进入施工现场。由专业人员、队伍负责安装调试，提供应现场使用。详见附表一。

6.3农忙、节假日施工安排及劳动力保证措施
6.3.1对工期进度计划进行合理编排，在不影响总工期得前提下，尽量不在农忙季节及节假日安排大量使用力工和一般作业工的工序。
6.3.2
在选择专业劳务队时就加以考虑农忙季节及节假日的出工率。对不受农忙季节及节假日影响且工人技术水平、操作技能又好的劳务队优先考虑。
6.3.3农忙季节及节假日到来前，事先贯彻劳务队的出工率。
6.3.4对专业劳务队在签订劳务协议时，交纳不影响农忙季节及节假日出工率的保证金，履约时给予奖励，否则，加倍处罚。
6.3.5对在农忙季节及节假日坚守岗位的工人进行经济补贴。

第七部分  施工进度计划及保障措施

7.1施工进度计划表(见附表四)
7.2施工进度计划控制目的
施工进度计划是施工活动的一个关键文献之一。其编制的先进性、合理性将直接影响到整个施工的全过程。因此我们在编制施工总进度计划时，应做到科学合理、统筹安排，使每道工序均在工期内完毕。
为实现各项目的，采用四级计划进行工程进度的安排和控制，除每周与相关各方的工作例会外，每日下午4时召开各工种的日计划检查和所安排计划协调会，以解决当天计划贯彻过程中存在的矛盾和问题并安排次日的计划，以保证周计划的完毕，通过周计划的完毕保证月计划的完毕，通过月计划保证总体计划的实现。
7.2.1计划编制形式
为科学合理地安排施工先后顺序以及充足说明工程施工计划安排情况，根据我公司数年施工总承包实践总结出具体实际操作地多级计划管理体系，即：
7.2.1.1总体控制计划
表述各专业工程地各阶段目的，提给招标人、设计和相关承包商，采用计算机进行管理，实现对各专业工程计划实行监控及动态管理，见施工进度计划。
7.2.2.2 周、日计划

是以文本格式和横道图地形式表述作业计划，计划管理人员随例会下发，并进行检查、分析和计划安排。通过日计划、周计划保证月计划，月计划保证阶段计划，阶段计划保证总体控制计划地控制手段，使阶段目的计划考核分解到每一日、每一周。所有计划管理均采用计算机进行严格地动态管理，从而不折不扣地实现预期地进度目的，到达控制进度地目的。
7.2.2施工配套保证计划
此计划是完毕专业工程计划与总控制计划地关键，牵涉到参与本工程的各个方面，其重要内容涉及：
7.2.2.1 方案计划
此计划规定的是拟编制的施工组织设计或施工方案的最迟提供期限。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝，通过方案和样板制定出合理的工序，有效的施工方法和控制标准。在进场后，我们将编制各专业的系列化方案计划，与工程进度配套。
7.2.2.2 分供方和专业承包商计划
此计划规定的是在分项工程开工前所必须的供应商、专业分包商合约最迟签订期限。由于本工程工期较短，所以对分供方和专业分包方的选择是极其重要的工作。在此计划中充足体现对分供方和专业分包商的发标、资质审查、考察、报审和协议签订期限。在进场后，我们将编制各分供方和专业承包商计划，与工程进度配套。
7.2.2.3 设备，材料及施工机械进场计划
此计划规定的是分项工程所必须使用的材料、机械设备的最迟进场期限。对于特殊加工制作和设备充足考虑其加工周期和供应周期。
为保证室外部分工程尽早竣工，对部分临建设施等制定出最迟退场或拆除期限。为保证此项计划，进场后应编制细致可行的退场拆除方案，为现场发明良好的场地条件。
7.2.2.4 质量检查验收计划
分部分项工程验收是保证下部分项工程尽早插入的关键、本工程由于工期太紧张，分部分项验收必须及时，必须分段进行。此项验收计划需招标人、设计方和质量监督部门密切配合和支持。
7.3保障措施
7.3.1 施工进度计划保证措施
本工程必须靠一流的施工策划与运作、一流的管理与协调、一流的技术与工艺、一流的设备与材料及劳动力素质等来实现一流的管理和控制。从而以过程精品达成工程精品，满足招标人对各个方面的规定。
7.3.2 建立完善的计划保证体系
建立完善的计划保证体系是掌握施工管理积极权、控制施工生产局部，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周、月和总控制计划构成工期为主线，并由此排出进度计划、进场计划、技术保障计划、商务保障计划、物资供应计划、质量检查与控制计划、安全防护计划、及后期保障一系列计划，在各项工作中做到未雨绸缪。使进度计划管理形成层次分明、进一步全面、贯彻始终的运营机制。
7.3.3 人、材、物的保障
7.3.3.1 在本工程上，将委派具有类似工程经验和能力的项目经理和其他各专业人员组成项目经理部，以最大限度地满足工程的需要。
7.3.3.2 我们除具有强大的总部对项目实行和管理进行服务和控制外，还具有门类齐全、实力强大的专业化公司所形成的施工保障能力，同时具有组装和组合社会优良资源的经验和能力。
7.3.3.3 我们具有良好的资信、资金状况和履约能力，具有丰富的工程策划、管理、组织、协调、实行和控制的经验和水平，在该工程上不折不扣地实行专款专用，数年来，我们所形成的项目管理和运作模式广为招标人和用户认可。
7.3.3.4 我们自身拥有强大的施工机械设备资源，涉及门类齐全、性能先进的各类施工机械设备、测量仪器实验设备，能满足大型复杂工程的需要。
7.3.4 施工质量保证
7.3.4.1 编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底。工程将按照方案编制计划，制定具体的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程有条不紊的按期保质地完毕。
7.3.4.2 采用流水施工，节拍均衡流水施工方式是一种科学的施工组织方法，其思绪是使用各种先进的施工技术和施工工艺，压缩或调整各施工工序在一个流水段的连续时间，实现节拍均衡的流水，在实际施工中，我公司将根据各阶段的施工内容、工程量以及施工季节的不同，采用增长资源的投入。加强协调等措施满足流水节拍均衡的需要。
7.3.5 建立例会制度，保证各项计划的贯彻

计划管理是项目最为重要的手段，我们将建立如下的会议制度。每日早8点召开部门经理以上人员会议，协调内部管理事务；每日下午4点召开有各工种技术负责人参与的生产例会，总结日计划完毕情况，发布次日计划。分析工程进展情况，互通信息，协调各方关系，制定工作对策，解决施工中存在的实际问题。通过例会制度，使施工各方信息交流渠道通畅，问题解决及时。制定四级控制计划，通过日计划保证周计划，通过周计划保月计划，通过月计划保总进度计划。
7.3.6 根据不同阶段加强现场平面布置管理
项目部将根据不同施工阶段的特点和需求设计现场平面布置图，平面布置涉及现场循环道路的布置、各阶段机械的布置、各阶段材料堆放等的布置。各阶段的现场平面布置图和物资采购、设备定货、资源配备等辅助计划相配合，对现场进行宏观调控，在施工紧张的情况，保持现场顺序井然是施工顺利进行和保证工期的重要保证之一。
7.3.7 加强对设计的协调
这是保证工程质量和进度和关键，公司历来非常重视此项工作，将委派公司设计部专业设计师负责此项工作。
7.3.8 加强与招标人、设计方的合作与协调，积极积极为招标人服务，项目部将从工程大局出发；积极协助招标人的工作，解决好与政府部门的关系，与招标人、设计以及各种独立承包商之间建立稳定、和谐、高效和健康的合作关系，为工程发明出良好的环境和条件。
7.3.9.2施工现场平面管理
1）管理原则
根据施工总平面布置图及阶段管理，以及充足保障阶段性施工重点，保证进度计划的顺利实行为目的。在工程实行前，制定具体的机械机具的使用及退场计划，主材及周转材生产、加工、堆放、运送计划，同时制定以上计划的具体实行方案，严格执行、奖惩分明，实行科学的文明管理。
2）平面管理体系
有一名项目副经理负责总平面的使用管理。建立健全制度，根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和调整，并由工程部对总平面的使用负责平常管理工作。
7.3.9.3 管理计划的制订

1）施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密具体的具体计划安排，在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场、水平运送等计划，以保证工程进度，充足均衡运用平面空间为目的，制定出切合实际的平面管理实行计划。并将计划输入微机电脑，进行有效的动态管理。
2）根据工程进度计划的实行和调整情况，分阶段发布平面管理实行计划，包含时间计划表、负责人、执行标准、奖罚条例，在计划执行中部定期召开生产调度会，经充足协调拟定后，发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的定期检查监督，保证管理计划的实行。

第八部分  重要分项工程施工方法
8.1 园林绿化施工
8.1.1绿化
一、场地考察
重要涉及现有地形、地貌、现场垃圾、水、电材料来源、水质状况、土壤取样，用工来源及施工环境等。
二、施工前准备
(一)搞好调查
1、水文、自然条件调查：委派专人到水文、气象部门查找资料，了解掌握工地的气温、降水、风、地下水位、无霜期、湿度等情况，预测安排好最佳进度计划。
2、施工场地土壤调查：对施工现场进行全面考察，对需用的土壤取样化验，测定PH值、N、P、K及矿物质含量、土壤间隙度、渗水速率等，以便科学配方施肥，满足种植植物的生长规定。
3、水源调查：对施工中也许需要使用的水源进行采样分析，其水量、水质需满足施工规定，达成种植植物生长需求标准。
4、所需种植材料调查：调查各种种植材料的引种、驯化情况及种植技术参数等，以及绿化施工辅助材料实验数据和季节使用参数等。
5、生活办公场合周边社会环境调查：了解熟悉工地周边的民风、民俗和社会关系，避免或减少与地方的纠纷。
(二)贯彻工程项目管理机构组成
选派具有丰富施工经验的管理、技术人员组成项目管理指挥部。建立持证上岗制度，目的管理机制，定期定量考核，做到人员如期到位及时，职责清楚，目的统一，以保障施工质量和工程进度。
(三)施工机械设备的准备
切实做好涉及运送车、洒水设备、绿化专用设备、测绘设备、安全设备等调试、维修，保证工程施工需要，保持良好的技术状态。
(四)工程资金的筹备
按照招标预算及协议规定，准备好足够的施工经费，保证施工正常进行。
(五)组织优秀的施工队伍进驻工地，做好安全教育与检查监督工作，保证安全施工。
(六)绿化种植材料的准备
1、具体考察苗木、草坪、土壤、保水剂、有机肥料、土壤改良剂、生长调节剂、生根粉、杀虫、灭菌、除草药剂等材料来源和进货渠道。
2、做好苗木、草皮草种及其他材料的质量鉴定，保障种植材料的质量，满足设计及协议规定、保证工程施工质量、高标准。协调做好苗木（草皮）起苗、包装、运送、装卸等各个环节的操作技术控制，保证材料到位及时、准确无误。
(七)所有前期施工机械及工程材料运抵施工现场。
(八)为保证工程顺利施工，应做好施工后勤保障工作，妥善安排好施工人员的生活及工作环境等。
(九)提交必要的资料，报请招标人、核准并签发开工告知后，即全面开展工程建设施工。
三、施工工序
种植——更换土层——植栽定位——挖坑植树——填土浇水——表面清理
绿地——更换土层——地面平整——施肥——播种——浇水
(一)施工现场整理

整理现场：按照招标文献有关规定，结合苗木、草坪草的生长特性和生态学特性及土壤立地条件类型，对施工现场进行清理整治，清除涉及杂草、灰土、砾石、建筑工程施工垃圾等杂物。清理完毕自检合格后，报请有关部门验收并继续进行施工。
 (二)土方施工
①土方放线：在清理合格的现场，严格按照图纸设计，用测绘设备进行放线，拟定施工范围、施工布局、挖填土方的标高等。
平整地放线：采用方格网控制法，根据图纸设计规定，用经纬仪或水准仪将方格控制网放设到地面上，交叉点位立桩，标明设计标高。
自然地形放线：按照设计规定，拟定挖填土方边界线。在放设控制网时，对等高线、网格交叉　等关键点位立桩，标明设计标高。
地形解决放线完毕，自检合格后，报请验收。同时递交开挖铺设表土工程开工申请，并出具土样检查报告及计划书，经有关部门核准后进行下道工序施工。
②地开解决：为保证工程进度和质量，采用机械作业和人工作业相的方式。对易于机械施工的区段，采用挖掘机和装载机配合施工作业。对机械施工后精修细整和机械无法施工的区段，采用人工修整施工。
③土方运送：采用自卸车与人工方式进行。
④土方回填：依据种植规定，选择合格的种植土进行回填，采用分层回填方式随压实保证回填土有一定的坚实度，保证工程效果。
⑤土方填筑：绿化区域以满足种植规定为原则，建筑区域以稳定地基为原则，保证土方填筑满足工程质量规定。土方工程施工完毕自检合格后，报请有关部门验收核准。
(三)放样定点
1、施工人员按照设计图纸到现场核对，了解地形、地貌，并拟定放样的依据和方法。
2、按照图纸设计提供的坐标基准点，确立放样基准点，对工程各分项工程分别放样。
3、用经纬仪或水准仪完毕施工坐标控制网格放设，对所有基准点立桩，复杂地形加密布设控制网。
4、放样时，对关键点位应特别做好标志保证交叉作业破坏后的复样，保证工程质量和进度。
5、整个放样工序为：基准点拟定—控制网放设—放线—复核—使用—复核—使用。
6、重要控制要点：
坐标控制网布设合理，符合设计规定；
孤立木、模纹图案等定位合理，符合设计规定；控制点位标志明显，交叉施工不易破坏。
(四) 挖种植穴
1、栽植苗木的坑穴（沟槽）标准：
(1)坑穴（沟槽）位置要准确，大水应根据树种、苗木根系、土球大水、土质情况等拟定。开控的坑穴（沟槽）应上下垂直，以免导致窝根或填土不实，影响苗木成活。
(2)坑穴（沟槽）宽度应超过苗木土球或根系横幅30cm以上，深度应超过苗木土球或根系幅15cm以上，以满足种植规定，具体操作标准可参照下表。
栽植苗木坑穴（沟槽）标准参考表　　　　单位：cm
	类别
	项目
	规格
	备注

	落叶
乔木
	D
	≤5
	5－7
	7－10
	10－15
	≥15
	

	
	坑
	70×70×60
	90×90×70
	120×120×80
	140×140×100
	150×150×100
	

	常绿乔木
	H
	≤150
	150－200
	200－250
	250－300
	≥300
	

	
	坑
	60×60×40
	80×80×50
	90×90×60
	100×100×80
	120×120×100
	

	小乔木
	H
	≤80
	80－120
	120－150
	150－200
	≥200
	

	
	坑
	40×40×40
	50×50×40
	60×60×50
	80×80×60
	100×100×80
	

	灌木
	H
	≤30
	30－50
	50－70
	70－100
	≥100
	

	
	坑
	30×30×30
	40×40×40
	60×60×40
	70×70×50
	80×80×60
	

	攀缘藤本植物
	蔓长
	≤50
	50－70
	70－90
	≥90
	
	

	
	坑
	40×40×30
	50×50×40
	60×60×50
	70×70×60
	
	

	绿蓠
	单行
	≤50
	50－70
	70－90
	≥90
	
	高度

	
	沟槽
	40×30
	50×40
	60×40
	70×50
	
	宽×深

	
	双行
	≤50
	50－70
	70－90
	≥90
	
	高度

	
	沟槽
	70×40
	80×50
	100×50
	120×50
	
	宽×深



2、树穴（沟槽）开挖操作方法
以拟定的树穴位置为中心或绿篱沟槽中线为中心线，依照标准进行挖掘。
挖掘时，表层土与深层土分别放置，堆放位置以不影响栽植施工为宜。达成深度后在坑穴底部堆一“倒锅底”状，以利裸根苗木根系的舒展。
挖掘的土壤要根据化验结果，进行配方施肥，将肥料、保水剂、药剂等与土壤混匀备用。
挖掘时，坑槽边壁要随挖随修，保持上下垂直。
挖穴挖槽时，还应注意对地下管线等设施的保护，保证安全生产。
本分项工程完毕后，报请有关部门验收核准后，进行下道工序施工。
3、重要控制要点：
树穴、沟槽开挖达成标准，符合种植规定。
开挖表层土（种植土）与深层土分放，符合规范规定。
配方施肥科学，消毒措施得当，满足种植规定。
(五)苗木选择
1、严格按照协议与设计规定的树种、规格、质量，对工程所需苗木应选择符合标准、生长健壮、树体丰满匀称、树形优美、无病虫害的苗木，同时做好向阳面标记。
2、重要控制要点：
选择的苗木品种纯正，生长健壮，规格、质量符合设计规范规定。
选择的苗木应无病虫害，严禁选用带有危害性病虫害的苗木。
(六)栽植前苗木解决
1、苗木运到工地后，按指定位置卸苗。卸苗要从上到下循序进行，不得乱抽乱拿，应轻拿轻放，严禁整车往下推卸，以免损伤根系和枝干。卸带土球苗木时，土球小于40cm，可以直接搬下，要一手提树干一手托土球搬运。卸土球大于50cm以上的带土球苗，可打开挡板，放上木板，从木板上轻轻滑下。如土球较大，超过80cm以上，则需应用吊车操作卸车。同时，要保护好树体及土球不受损伤。
2、卸车后，不能立即栽植时，应进行临时假植管理。可临时将根部用湿草苫、草袋等物覆盖保湿。也可将苗木放入事先挖好的假植沟（宽1.5m、深0.4m
）内，将根部用湿润土壤埋严。如假植时间较长，则定期适量喷水，保持土壤湿润。带土球苗木，临时假植应尽量集中直排放，将土球垫稳。假植中，经常对枝叶喷雾或淋水，以改善微环境气候，保持空气湿度和土球湿润，水量不宜过大，避免因土球回软而搬运导致变形，散球而影响成活。对阳光直射的地方假植苗木，还应搭设临时遮阳。
3、苗木卸完至栽植前不久，报请有关部门到现场对苗木进行验收。
4、重要控制要点：
装卸时，轻拿轻放，根系（土球）、枝干不受损伤。
假植管理，要有保湿、降温、遮荫措施，并进行防病防虫，避免病虫为害。
(七)栽植苗木
1、苗木栽植前，对苗木自检，做好记录，然后报请有关部门进行抽检，不合格苗木不得使用。
2、根据苗木不同物候期及栽植难易限度，进行先后栽植。对成活率低的常绿树应适时栽植。并采用新技术、新工艺，做到适时、适地、适树种植，保证成活。
3、栽植树苗前1－2天，对栽植坑穴（沟槽）进行灌水，渗透后进行栽植。
4、栽植前对个别树种苗木进行修剪，修剪的原则是去除枯枝、短截残伤枝、过长枝、过长根、辟裂（断）根等，剪口要平滑，并用一定浓度的药对剪口解决。
5、栽植树种位置准确，符合设计规定。树木搭配合理，标记的阳面朝向对的。
6、栽植裸根苗木时应严格操作技术，符合规范，根系舒展，不窝根，不悬根。回填土分层回填，先填表层土，后填深层土。第一次填土后，应将树苗轻轻提起，使根系与土壤密接，随埋随踩，扶正踏实。采用“三埋两踩一提苗”的方法栽植。栽植深度要比在苗圃地（或原生长地）深5－20cm）。
7、栽植带土球树苗，去掉土球包装物，以保持土球不裂不散，然后填土踏实。回填踩土时，不要直接踩压土球，保证土球完好。
8、对较大规格的树木，要使用新技术、新工艺，进行围绕树穴埋设通气软管3－5根，内装珍珠岩，上露地面，提高土壤通透性，或进行配方施肥补充营养。
9、对干形较高、冠形较大的树木，栽后设立支撑物进行防护，并做到支柱、绳索等物件的衬垫，以防直接接触磨伤干皮。
10、对常绿大规格的苗木，还应搭设遮阳网；进行树冠间歇弥雾，或者喷水喷雾。
11、绿篱种植或色块、图案栽植时，应由内向外顺序栽植；坡式种植时应由上而下进行栽植；大型图案块植或不同色彩丛植时，宜分区、分块展开栽植。
12、树、苗栽植后，应保持林缘线、林冠线平顺、自然、一致，分隔明显。
13、树、苗栽植后，预留碟形浇水坑或灌水沟槽，及时大水浇透。并对沉陷部分及时回填土填实。
14、树苗栽植后，24小时内必须浇透第一遍水，第二遍水要连续进行，第三遍水应在第二遍水的一周后进行。第三遍水浇灌渗透后，及时进行封穴或中耕保墒，以提高成活率。
15、树苗栽植完毕，及时报请有关部门验收，同时递交养护管理计划安排。
16、重要控制要点：
树苗生长健壮，品种、规格、质量符合设计规范规定。
栽植位置准确，树种、规格搭配合理，符合设计规定。
栽植方法科学，操作规范，保栽保活。
栽植的树、苗，林缘线、林冠线平顺、自然、一致。
大规格树苗技术解决得当，满足种植物生长规定。
防护、支撑物设立得当、合理。
(八)养护管理
对栽植后的苗木，要进行科学细致的养护管理作业，保证成活和绿化景观效果。并编排养护管理日程计划安排，报请有关部门核准。
1、修剪：修剪能养成和维持一定的树型，使能与既定的园林风格相协调。能调节树体内的营养分派和环境条件的影响，促使树木生长健壮。
观形树木一般在冬末初生长开始修剪一次，以后每一次生长停止后修剪一次。观色、闻香、赏花等落叶树木在仲冬或落叶后修剪一次，以剪去陡长枝、交错枝、重叠枝、孪生枝、纤弱枝、病虫残伤枝及枯枝等。
行道树根据既定树形进行修剪，主干式的常绿或落叶树无论冬夏都只作平衡树形的修剪。
绿篱维持原定形状，在休眠期中进行一次，生长期中进行1~2次修剪。
对死株、病虫害危害严重的不符合生长条件的苗木，视季节情况及时更换、补植
2
、肥水管理：普通树木落叶后施基肥与萌芽前施追肥，花期长的在生长期中加一次追肥。灌木及小树在树冠投形下掘一断续的坪状沟，大树作放射状沟进行施肥。掘沟深度以达成根系为度。冬施宜深，施射沟近树浅而远树深。冬施以有机基肥为主，夏施以速效追肥为主。
3、树干管理：单植树与行道树，特别是定植初年，都要设立支柱防风。
4、树基管理：树冠投形下地面要由树干略向四周渐低，外缘作高出土面15~20厘米之围，围内经常中耕降草，保持土壤松软无杂草，以利于保水和通透。
5、喷药：对树木每年在落叶后至萌芽前进行一次喷药，生长期中进行1~2次，注意园林中的防寒、防风等养护措施。根据天气情况和土壤干、湿度状况，对栽植的树、苗适时灌水。
6、重要控制要点：
灌水满足树木生长规定。
施肥合理，保持树木生长营养平衡。
树木无较大的病虫害。
修剪抚育得当，符合技术规范规定。
卫生保洁细致，抚育管理及时。
8.2铺装工程
涉及道路垫层、基层和石材面层或其它面层、路缘石等。
8.2.1道路铺装
一、工艺流程：
二、施工方法： 
本地下管道都以按照国家规定中的规范验收合格后方可进入下一工序进行施工，即做路床以及路面、绿化等工作。一方面测量好水准点，进行清理现场，根据已知的高程进行清理多余的渣土做粗平为下一道工序打下良好的基础。
三、材料说明
1、3：7灰土所用的土壤以就地取材为主，一般稍粘性的土壤均可运用，其中以亚粘土为好，塑性指数宜在10-15之间，用粘性较差的粉砂土、亚砂土时，宜掺入粘土后再用。
2、碎石：购买合格成品。
3、水泥砂浆：现场拌制。
4、面层材料：采购经业主确认合格的材料。
（一）施工工序
素土层验收合格→测量、段落划分→进料摊铺→调整密实度→整型→检测找平→碾压→再找平碾压→养生。
（四） 质量标准
1、压实密度≥9 5％
2、厚度允许偏差±1 O％，但不得大于±2 cm
3、纵横断高程允许偏差±2 cm
4、宽度不得小于设计宽度
5、外观、表面坚实、平顺、均匀一致，重型碾压机开过后无明显轮迹。以上基层每层均需自测、自查、白验，工程部质量员、班组质检员及测绘人员共同配合，认真填写“三检"表格，对不合格的坚决返工补救，待有关部门验收合格签字后，方可进行下阶段施工。
8.2.2石材铺砌
1.石材的垫层采用M7.5水泥砂浆，厚度2cm，铺砌时轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定找平，但不得损伤边角。
2. 石材铺砌先将基层整平，以两侧路缘石顶为准挂纵向与横向高程线，先分段冲筋后填空铺装，随时检查位置与高程。
3. 石材应检查稳固限度及面层平整度，发现有活动现象时，应立即整修。
4. 石材的养生期一般不低于7天，在此期间应严禁行人、车辆等的走动和碰撞。
8.2.3园路工程 
园路工程施工程序：测量定位放样→土方挖运→块石垫层→细石混凝土找平→浇筑混凝土基础→青石板铺装→土方回填→成品养护。 
1、定位放线： 
(1) 进场后一方面对甲方提供施工定位图进行图上复核，以保证设计图纸的对的。另一方面，与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收，发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议解决方法，经确认后方可正式定位。
 
(2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法见后。水准点由永久水准点引入，水准点应采用保护措施，保证水准点不被破坏。 
(3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 
2、建立平面控制网及高程控制网 
建筑方格网应在场区平整完毕后在总平面图上进行设计，其设计原则如下： 
(1) 方格网的主轴线应尽也许选择在场区的中心线上。其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边沿，既便于方格网的扩展又能保证精度均匀。 
(2) 方格网的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点。 
(3) 方格网的边长不宜太长，一般小于100 m，为便于计算和记忆，宜取10 m的倍数。 
(4) 轴线控制桩应尽量投测在方格网边上。 
(5) 方格网所有施测完毕后，采用将所有建筑物一次性定位的方法来检查其准确性，对于未进行平差的方格网是一种较好的检查方法。建筑方格网的测设方法是先测设主轴线，后加密方格网，并按导线测量进行平差。 
（6）高程控制网是建筑场区内地上、地下建(构)筑物高程测设和传递的基本依据。高程控制网布点的密度应恰当。本工程测量方法可采用水准测量方法。当场区长、宽敞于100 m时，可在场区内布置4个以上高程起始点，与已知高程点构成闭合水准路线进行测量。 
（7）控制桩的埋设和保护 
控制桩应按照规程规定的标准进行埋设，一般应埋设在距基坑放坡线1m以外的坚固地方，其深度应大于本地的冻土线深度，桩顶周边应砌筑20cm高的保护台或设立其他保护措施。 
基础施工测量涉及桩基施工测量、基槽开挖的抄平放线、基础放线、±0.000标高以下的抄平放线。在这些工作中，±0.000标高线的测定对保证槽底标高无误是至关重要的。 
8.2.4路缘石施工
1、路缘石每5m设一控制点挂线安装砌筑，路缘石按设计标高，采用M7.5水泥砂浆卧底原坐落在混凝土垫层上。
2、立缘石安装接缝用M7.5水泥砂浆勾缝，并将外露面压成凹型。
3、铺砌好的路缘石应缝宽均匀、线条顺直、顶面平整、砌筑牢固。
4、养护不少于7天，此期间严禁碰撞。
8.2.5鹅卵石施工
1、绘制图案
用木桩定出铺装图案的形状，调整好互相之间的距离，在将其固定。然后用铁锹切割出铺装图案的形状，开挖过程中尽也许保证基土的平整。
2、平整场地
勾勒出图案的边线后,就要用耙子平整场地，在此过程之中还要在平整的场地上放置一块木板，将酒精水准仪放在它的上面。
3、铺设垫层
在平整后的基层上,铺设一层粗沙(厚度大约为3厘米)。在它的上层再抹上一层约为6厘米的水泥砂浆(混合比为7:1),然后用木板将其压实,整平。
4、填充卵石
按照你设计的图案依次将卵石、圆石、碎石镶入水泥砂浆之中。
5、修整图案
使用泥铲将卵石上边干的水泥砂浆刮掉，并检查铺装材料是否稳固，假如需要的话还应使用水泥砂浆对其重新加固。
6、清理现场
最后在水泥砂浆完全凝固之前，用硬毛刷子清除多余的粗沙和无用的材料，但是注意不要破坏刚刚铺好的卵石。

8.3园林景观建筑施工
8.3.1砌体砌筑 
1、 砌体施工前，按设计图纸在混凝土垫层上放出基础线并立好皮数杆，使皮数杆上的墙体、
压顶等标高线位于设计标高位置上； 
2、 砌砖时，先拉准线，灰缝做到横平竖直，水平灰缝的砂浆饱满度不小于90％，垂直灰缝的砂浆饱满度不低于60％，砌体水平灰缝厚度和垂直灰缝控制在8~12mm，埋设的拉结筋设立在砂浆层中； 
3、 墙与构造柱沿墙高每500 mm设立2φ6的水平拉结筋，每边伸入墙内1m； 
4、 天天砌筑高度＜1.8m。已砌好的砌块，不撬动、碰撞、松动； 
5、 在250m3的砌体中，对每一种强度等级的砂浆至少制作一组试块； 
6、本工程砌筑高度在2.5米之内，采用工具式脚手架施工，快捷灵便又经济实惠。 
8.3.2钢筋工程
1、钢筋制作
   钢筋制作重要考虑在现场钢筋车间加工，成型后运至相应部位。制作前，所用各种钢材必须具有出厂合格证和复试合格报告方可使用。加工时根据图纸先对钢筋放样，编制配料单，严格按配料单对钢筋进行下料和加工。按抗震规定弯成135度弯钩的箍筋，为方便施工，制作时可先弯成90度，现场绑扎成型后再削扳手弯成135度。
2、钢筋连接
   主体结构主筋的连接根据钢筋的规格、形状利使川部位可搭接绑扎连接，分布筋及其它非受力筋的连接采用搭接绑扎连接。
钢筋绑扎
框架柱钢筋
框架柱钢筋的绑扎，在模板安装前进行。
按图纸设计箍筋间距，计算出各根柱箍筋数量，将箍筋套在下层伸出的搭接筋上(基础部位套在预埋柱插筋上)，箍筋的接头交错布置在四角纵向钢筋的位置，箍筋端头弯成135度，平直部分长度不小于l0d，(d为箍筋直径)。
当柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露处部分，必须在绑扎梁的钢筋前，先行进行收缩准确。

在立好的柱子竖向钢筋上，按设计规定用粉笔划出箍筋间距线。按划出的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎。箍筋与主筋要垂直，箍筋转角与纵向钢筋交叉点均要扎牢，箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可梅花型交错扎牢，绑扎箍筋时绑扣互相间成八字。箍筋弯钩叠合处沿柱子竖筋交错布置，并绑扎牢固。
主筋绑好后，将2 5mm厚的砂浆垫块按照间距1 000mm绑扎在竖筋外皮上。
框架梁钢筋放在柱的纵向钢筋内侧。
梁、
(1)梁钢筋绑扎顺序根据具体部位，分别对待，若梁截面过高，则采用先支设梁底模板，然后绑扎钢筋，钢筋绑扎完毕后，必须对所绑扎钢筋进行校核，当钢筋数量、规格、位置准确无误后方可支设梁侧模的办法。若梁截面不高，则采用先支设梁的底模、侧模，然后将梁的钢筋架空在梁顶上绑扎，最后再把钢筋落下的方法。
(2) 梁纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋间垫以直径大于或等于25mm的短钢筋，以保持达成规范规定的钢筋排距。主、次梁受力筋下均垫砂浆垫块，保证保护层厚度。
(3) 箍筋的接头交错布置在梁的两侧。
(4) 梁端第一个箍筋设立在距离柱接点边沿50mm处，梁端与柱交接处箍筋要加密，其间距及加密区长度要符合设计规定。
（5）框架节点处钢筋穿插十分稠密，特别注意梁顶主筋问的净距要有30mm，以利于浇筑混凝士。
（6）梁钢筋绑扎后要防止水电管线预埋时将钢筋抬高或压下，钢筋采刚双层排列时，两排钢筋问应垫以直径人于等于25mm，的短钢筋，以保持其设计距离。主、次梁受力筋下均垫砂浆垫层，保证保护层厚度。
(7) 梁、柱接点钢筋绑扎
   现浇钢筋混凝土结构梁柱接点的绑扎质量将直接影响结构的抗震性能，并且该部分又是钢筋的加密区，因此要严格控制该部位的施工程序，即：支设梁底模→穿梁底钢筋→套节点处柱箍筋→穿梁面筋。
   墙柱、梁板钢筋的接头位置、锚固长度、搭接长度要满足设计规定施工规范规定。钢筋绑扎完毕后要同定好垫块和撑铁，以防止出现露筋现象，同时要控制内外排钢筋保护层过大或过小。浇筑混凝土时必须安排专人看护钢筋，以保证钢筋绑扎质量。
8.3.3模板工程

模板体系得选用为保证主题结构质量目的得实现，根据结构布置情况，本工程将采用如下模板体系。框架柱模板采用定型木模板：梁板采用SP－70钢框木胶合板早拆模板体系。
模板安装。
（1）本工程框架柱采用大块木模板体系。用对拉螺栓进行截面尺寸控制。对拉螺栓穿在柱、墙内预埋的PVC管内，可以在拆膜后回收再运用。当框架柱钢筋绑扎完毕且隐蔽验收通过后，便可以进行竖向模板施工，一方面在柱底部进行标高测量和找平，然后安装保护层垫块和设立预留洞，经检查后支设柱子模板。根据工程结构形式和特点及现场施工条件对模板进行设计，拟定模板平面布置、纵横龙骨规格、排列尺寸、穿墙螺栓的位置、模板的组装形式、连接点大样等。在支设模板前，要进行一下三项准备工作
进行中心线和位置线的放线
a、一方面用经纬仪引测建筑物的边柱和墙轴线并以该轴线为起始线，引出每条轴线。
b、模板放线时，清理好现场然后根据施工图用墨线由专职放线人员弹出模板内边线
  (即混凝土面)和中心线以便于模板的安装和校正。
c、做好标高测量工作
用水准仪将建筑物水平标高根据模板实际标高的规定，直接引测到模板安装位置，在无法赢接引测到的地方，必须间接地过渡引测点，作为上层结构构件模板的基准点，用来测量和复核其标高位置。
梁模板
    施工艺流程：弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→(梁底起拱) →安装一侧侧模→绑扎钢筋→安装另一侧模→安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接。
安装梁模支架之前在专用支柱下脚铺设通长脚于板，楼层问上下支柱在一条赢线上，支柱间距60～100cm。在支梓上调整预留梁底模厚度，符合规定后拉线安底模并找直，底模上连接角模。安装梁测模板时，用U型卡将侧模与角膜连接。最后复核检查梁模尺寸，在梁上连接阴角模，与板模拼接固定。
模板拆除
（1）竖向结构，当其自身强度能保证构件不变形，不缺棱掉角时即可拆膜，模板
拆除后即进行修整利清理，然后集中堆放，以便周转使刚。

（2）梁、板模板的拆除：梁板模极拆除遵循先支斤拆，后支先拆，先拆不承重的，后拆承重的，支架先拆侧向支撑，后拆竖向支撑等原则。拆模时先拆支架部分水平拉杆和剪刀撑，以便作业，而后拆除梁与楼板的连接角模及梁侧模，使两相邻模板断连，在下调支柱顶翼托螺杆后，拆钩头螺栓，使平模与钢楞脱开，最后拆下U形卡和L形插销，即可轻轻撬动模板，逐块拆除。待楼板砼强度达成设计规定后，再拆所有支撑立柱。
8.3.4混凝土工程
由于本工程混凝土量不大，只限于运动场挡墙混凝土压顶，围网等部位，在混凝土应注意以下要点：
1、混凝土技术规定
   本工程采用商品混凝土基本规定如下：
（1） 土应满足设计需要的强度和耐久性；
（2） 凝土拌合料应具有良好的施工和易性和适宜的坍落度；
（3）基础混凝土要有严格控制碱含量，保证每立米混凝土中碱含量小于3kg/m3。
（4）根据不同部位的混凝土以及季节因素等，规定对混凝土提出相应的技术规定，以保证混凝土施工质量。
2、混凝土浇筑
（1）浇筑前准备工作
1）机具准备及检查，卡具、振动器及刮尺等机具设备按需要准备充足，并考虑发生故障时的修理时间，现场有备用振动器。
2）在混凝土浇筑期间，要保证水、电照明不中断。
3）浇筑混凝土前对该部位的模板、钢筋、预埋管、预埋件、预留洞等进行全面细致的检查，并做好隐检查收记录，办理好土建与水电等其它专业的会签手续。
（2）混凝土浇筑流程
模板、钢筋验收     混凝土浇筑、振捣    混凝土找平、压面
混凝土覆盖养护     拆模后检查验收
（3）混凝土振捣
1）根据不同厚度采用HZ-50插入式振动棒振捣和平板振动器。
2）振捣时按浇筑顺序有规律地移动，不得漏振。
3、混凝土抹压
水平结构混凝土最易产生表面裂缝，在混凝土振捣成型后应及时抹压，抹压不少于3次。混凝土浇筑成型后第一次抹压保证表面浆料均匀，平整度及标高符合验收规范规定；混凝土初凝前进行第二次抹压，消除混凝土初期产生的沉缩裂缝；混凝土终凝前进行第三次抹压，消除产生的干缩裂缝。抹压后应及时覆盖塑料布养护，严禁直接踩踏混凝土面层。
4、混凝土养护及成品保护
混凝土在常温施工，浇筑12h内即进行浇水养护，天天的浇水次数以能保证混凝土表面潮湿为准，混凝土养护不得少于7d。
混凝土养护期间，强度未这到1.2Mpa之前，不得上人加载。
5、混凝土质量标准
（1）混凝土质量关系到工程的整体质量，从浇筑到养护全过程均由质检员严格把关。
（2）严格控制混凝土工程各阶段的各项技术指标，进行层层把关，作业班组人员通过严格培训，并且固定。
6、混凝土防止碱集料反映的技术措施
（1）概述
按照关于防止混凝土工程碱集料反映技术管理规定和设计规定，在施工中采用措施防止此处混凝土的碱集料反映。
在施工中，我们将重点管理，编制好施工方案，积极与设计和业主交流，让设计放心，让业主满意。
（2）混凝土碱集料反映影响因素
混凝土碱集料反映，是由于来自水泥、外加剂和环境中的碱金属离子与砂石集料中活性组成部分发生化学反映，在混凝土过渡区界面生成白色凝结物质，这种物质与水接触或解决潮湿环境中吸水膨胀，从而导致混凝土结构从内部开始膨胀。碱集料反映已成为混凝土工程的一大潜在危害。碱一集料反映的重要克制因素：

1）本工程混凝土所用水泥、砂石、外加剂、掺合料等材料，必须具有相关部门核定的法定检测单位出具的《碱含量和集料活性检测报告》，无检测报告的材料搅拌混凝土严禁使用。
2）混凝土试配时一方面考虑使用B种低碱活性集料以及优选低碱水泥（碱含当量0.6%以下）、掺和矿粉掺合料及低碱、无碱外加剂。碱活性集料按砂浆棒长度膨胀法实验，根据测得的膨胀量大小划分A、B、C、D类—B种低碱活性膨胀量大于0.02%，小于或等于0.06%，其配制的混凝土含碱量不超3kg/ m3。
7、混凝土的施工
（1）施工准备
施工准备工作的充足做好是保证混凝土施工质量的前提。我们在施工时重要做好以下工作：
1）熟悉图纸，编制混凝土施工组织设计，并且对工人进行具体的技术交底。
2）各种材料供应保证连续浇筑的需要，浇灌前检查其完好情况。
3）根据施工方案，合理组织调配劳动力以保证连续作业，管理人员分区定岗负责；组织混凝土养护班组、混凝土抹压班组，分区挂牌作业。
4）采用措施保证施工用水、用电，夜间施工需要有充足的照明条件。
5）购置草袋子、塑料布，用于混凝土养护。
6）掌握天气变化情况，避开雨天浇筑，做好防护设施，制定专门的季节方案。
（2）施工要点及方法
1）严格控制混凝土的塌落度，以保证混凝土拌和物不发生离析现象。
2）混凝土浇筑后要及时进行振捣，振捣必须密实，以开始泛浆和不产气愤泡为准。规定有专业的振捣人员，振捣手要挂牌作业。
3）为控制由于表面水泥浆较厚引起的表面龟裂，混凝土振捣后应用大杠刮平，不得有松散、蜂窝现象，施工缝处应用木方卡茬，收边要规矩。等混凝土表面收干后，应抹压三遍。
4）及时对混凝土进行合理的养护，养护期间设专人进行。
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8.3.5方开挖及回填
  
 本工程挖土采用机械施工架人工配合，园路采用人工挖土。土方在现场堆放；采用自卸汽车配合小堆车运土；回填采用原土回填、碾压机碾压、夯机配合。
1、材料规定：
（1）土料
优先运用基坑中挖出的原土，清作其中有机杂质和粒径大于50mm的颗粒，含水量应符合最佳佳含水率规定。检查方法：用手握土成协和，落地开花，此时为土的最佳含水率。
（2）粘性土
含水量应符合压实规定，要用作表层填料。检查方法：用手握土成团，落地开花，此时为土的最佳含水率。
2、重要机具设备
人工回填重要机具设备：铁锹、木夯、蛙式打夯机等。
3、作业条件
（1）回填土前应清除基底上草皮、杂物、水泥袋、泡沫、木头、竹胶板等有机杂质。
（2）施工完地面以下基础防水层、保护屋，填写好地面以下工程隐蔽工程记录后，并经质量验收，签证认可。
（3）根据本工程的具体特点，设计压实系数≥0.9，选用蛙式打夯机，土的含水率控制在8-12%间，每层铺土厚度25cm，打夯3-4遍.
（4）做好水平高程的测设，并标好每层土虚铺厚度位置。
4、施工操作
填土前应检查其土料含水量是否在控制范围内。土料含水量一般以手握成团，落地开花为适宜。当含水量过大，应采用翻松、晾干、风干、换土回填掺入干土或其他吸水性材料等措施，防止出现橡皮土，土料过干等则应预先洒水湿润，增长压实遍数或使用较大功率的压实机械等措施。
填方每层铺土厚度和压实遍数
	压实机具
	每层铺土厚度（mm）
	每层压实遍数

	蛙式打夯机200kg
	200-250
	3-4

	人工打夯
	不大于200
	3-4


填方应在边级高一定坡度，以保持填方的稳定。
（1）填方应从最低处开始，由下而上，整个宽度水平均匀铺填土料和夯（压）实。底层如为松土时，应先夯实，然后再全面填筑。
（2）人工回填土打夯前应将填土初步整平，打夯要按一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相接，行行相连两边纵横交叉，分层夯打。用蛙式打夯机等小型机具夯实时，打夯之前应对填土初步整平，打夯机依次夯打，均匀分开，不留间隙。
（3）雨季施工措施：工作面不宜过大，应逐片地分期完毕，从运土、铺填到压实各道工序应连续进行，雨前应压完已填土层，并形成一定坡势，以利排水。
5、质量标准
（1）保证项目
基底解决，杂物清理干净，整平压实6-8遍。
回填土必须按规定分层夯压密实，取样测定压实后的干密度≥0.9其合格率不应小于90%，不合格干密度的最低值与设计值的差不应大于0.08t/m3，且不应集中。
（2）允许偏差项目
回填土工程允许偏差及检查方法：
	项目
	允许偏差mm
	检查方法

	标高
	0——50
	用水准仪检查


6、成品保护
（1）基坑回填应分层对称进行，防止一侧回填导致两侧压力不平衡，使基础变形或倾倒。
（2）夜间作业应合理安排施工顺序，设立足够照明，严禁汽车直接倒土入槽，防止铺填超厚和挤坏基础。
（3）已完填土应将表面压实，做成一定坡向或做好排水设施，防止地面雨水流入坑内浸泡地基。
 
8.4运动场围网施工
一、围网立柱基础预埋件：
1、准备材料：采用150mm×150mm、厚度8 mm的钢板，直径10mm、长度400mm的罗纹钢筋。
（备注：预埋件不用做油漆解决，立柱间距3米-4米
 
二、围网的立柱：
 1、准备材料：立柱的竖管：采用直径76mm、厚度3 mm的热镀锌管
       立柱的横管：采用直径76mm、厚度2.5mm的热镀锌管(口字型)
                          采用直径58mm、厚度3mm的热镀锌管(日字型)
       立柱的扁铁：采用宽度16mm、厚度3 mm的扁铁
2、油漆：
	 序号
	商品名称
	单位

	A
	醇酸外用磁漆(墨绿色)
	17KG/桶

	
	醇酸稀释剂  (本色)
	14KG/桶

	B
	环氧富锌底漆+固化剂(双组份)
	15kg+3kg/组

	
	环氧稀释剂
	12KG/桶

	C
	防锈红丹底漆(红色)
	15KG/桶

	
	醇酸稀释剂  (本色)
	14KG/桶

	用量：约1KG油漆可以涂3平方米面积的物体。


配比
A系列：(醇酸磁漆与醇酸稀释剂)调节成施工精度，即现场稀释后可以喷或者刷为依据。
B系列：(环氧富锌底漆与固化剂)比例是5份：1份，(环氧稀释剂与环氧底漆)调节成施工精度，即现场稀释后可以喷或者刷为依据。
环氧富锌底漆的施工参考：热镀锌管表面先干布除油污、水汽等杂质，然后涂覆此漆。施工使用时，将两组份按规定甲乙比例5：1混合调匀，放置20min(分钟)后即可使用，使用时及使用过程中要不断搅拌，以保证成份一致，用环氧稀释剂调节施工精度。表面解决干净后，涂该漆1—2遍道，每道间隔20h(小时)以上，待其干燥后再进行下一道的涂装。天气潮湿或下雨时不宜施工。
C系列：(防锈红丹与醇酸稀释剂)调节成施工精度，即现场稀释后可以喷或者刷为依据。
 
3、施工环节：
	热镀锌
竖管和横管
	1、用干布除热镀锌管表面的油污、水汽等杂质干净后

	
	2、喷涂1—2遍环氧富锌底漆，待干透

	
	3、喷涂1—2墨绿色面漆，待干透

	
	4、开料（按需要尺寸）

	
	5、焊接竖管（焊接管口先焊几个点固定）

	
	6、焊接横管（先焊几个点固定）

	
	7、竖管、横管固定好后，整体加焊

	
	8、所有焊口整体用打磨机打磨干净后刷两遍防锈红丹底漆

	
	9、所有焊口刷1—2遍墨绿色面漆

	扁铁
	1、扁铁表面先经钢丝球除净锈斑、油污、水汽等杂质

	
	2、喷涂1—2遍红丹防锈底漆

	
	3、开料（按需要尺寸）

	
	4、手电钻（配套筒）钻孔，每隔25cm一个

	
	5、喷涂1—2遍墨绿色面漆

	以上各项工作完毕以后就可以挂网


 
三、挂围网：
围网规格和配件：
1、围网： PE高效包塑围网，采用内径Φ2.5mm，外径Φ3.8mm，网孔45 mm×45mm，颜色3194(墨绿色)。
2、尾钻自攻螺丝：直径Ф5.5mm，长度25 mm，每250mm配置一颗。
3、施工环节（围网请挂在里面）
	1
	先打开一整片围网（10米/片），竖起来

	2
	将扁铁穿过围网的开始端，用手电钻压紧镙丝固定

	3
	用葫芦或者是紧线器在围网的另一端收紧

	4
	收紧围网后把扁铁穿上，用手电钻压紧镙丝先固定竖管、在固定横管

	5
	一片围网挂好后，在第二片围网的开始或者是最后的部份打开1—2条上下修好边的围网（把修好的头打开），用顺方向转动的方法拿出1—2条围网的单丝用同样顺方向转动的方法与第一片围网连接起来，连接好以后把打开的头修好，用同样的方法挂后面的围网



	6
	围网挂好以后，所有管的里面和外面都需在喷一遍墨绿色的油漆（由于在挂网的时候会碰花已经解决好油漆的管，尚有镙丝也需要做油漆解决）


四、其他工具和材料：
电焊机、沙轮机、打磨机、手电钻配套筒（用作钻孔和压镙丝用）、空气压缩机（喷油漆用）、电源线、沙轮片、油漆扫、电焊条、打磨片、钢丝球、葫芦或者是紧线器（用作收紧围网用）
水泥、石头、建筑沙

8.5园林给排水工程施工
本工程给排水施工内容涉及：室外绿化喷灌等项工程。
8.5.1园林绿化喷灌工程
8.5.1.1管沟开挖前的准备工作
（1）按照施工图和管道设计说明规定，测量管道中心线、槽边线；拟定堆土范围及布置堆放器材场地。
（2）场地范围内的杂草、树木、石块等防碍施工的障碍应清除干净，其沟、坎、陡坡等处应予以平整，不影响施工。
8.5.1.2管沟开挖
（1）沟槽底部的宽度应保证管子和接头安装以及管子胸腔回填、夯实的方便。
（2）坑挖好后不能进行下道工序，应预留15～30cm土层不挖，待下道工序开始前再挖至设计标高。
（3）若需要特殊设备安装接头时，则必须挖好接头工作坑。
（4）沟底平直，沟内无塌方、无积水、无杂物、转角符合设计规定。
（5）挖沟抛土后，堆土距沟槽边距离不应小于0.3m,堆放高度不得高于1.5m。
8.5.1.3管道基础解决
（1）管道可铺在未经扰动的原土上，但不得铺在石块、木垫、砖垫或其他垫块上，如遇局部基础松软，应适当加固。
（2）基底为岩石、半岩石或卵石时，除设计有规定外，均应铺设厚度不小于100mm的砂或砂砾垫层。
（3）当遇沟底土质不稳定如流沙或沙陷性土壤等情况时，必须采用特殊措施，以保证铺设质量。
8.5.1.4管道下沟
（1）管道下沟工序统一指挥，下沟前需将管沟内塌方、石块清除。
（2）管道下沟应与管沟开挖紧密配合，原则上管沟开挖经检查合格后应立即下沟。
（3）管道必须放置再管沟中心，其左右误差不得大于±100mm。
8.5.1.5 U－PVC管铺设：
（1）埋设于土中的U－PVC管，铺设完毕，管道周边均应用细土回填，其厚度不应小于0.15m。
（2）采用粘接时，应先将管口清理干净并干燥。涂抹粘合剂应薄而均匀，粘接牢固、严密。无孔隙。
8.5.1.6管道试压：
（1）在管顶以上0.5m范围内以回填土，接口部分尚敞露时，进行初次实验。
（2）已所有回填土，并完毕该段的各项工作后，进行末次试实验。
（3）铺设后必须立即所有回填土或所有回填土后试压有困难的管道，施工中应加强对铺管、接口和回填土等工序的质量检查，此时可进行一次实验。
（4）管道实验时，应遵守下列规定：
①管道敞口，应事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀替代。
②实验前应将该管段内的闸阀打开。
③当管道内有压力时，严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。
④排除管道内的空气，灌满清水对管道进行浸润，浸润时间不小于1天。
⑤试压管段的长度不宜超过1Km。
1 水压实验的压力，PVC管位工作压力加0.2Mpa。
2 实验时，先将管段内压力逐步升高到工作压力，检查管道和接口，如无渗漏再提高到实验压力观测10min，压力下降值不超过0.005Mpa(0.5Kgf/平方厘米)。即为合格。否则进行渗水量实验。
8.5.1.7 回填
（1） 沟回填前，施工单位代表与有关部门要共同对管道进行检查。
（2） 管道在沟内不得有悬空现象，管沟内积水必须清除干净。
（3） 管道埋深应符合设计规定，管顶标高测量完毕，资料齐全准确。

第九部分  雨季施工措施
9.1雨季施工的组织安排
9.1.1雨季施工的组织安排
9.1.1.1本工程项目部进入现场后，立即成立雨期施工领导小组。领导小组负责本工程全面工作，涉及物资准备、人员安排以及技术、质量、安全等各项措施的贯彻。保证工程不因雨天而导致质量隐患，尽量缩短因雨天迟延的工期。
9.1.1.2工人进场后，安所有门要对全体职工进行雨期施工的安全教育，技术、质量部门要针对各工种进行雨期施工的技术交底。
9.1.1.3进入雨季施工后，工地要成立抗洪抢险队，在关键时负责保护工地职工的生命安全和工地重要物资的安全。
9.1.1.4雨季施工期间，应指定专人负责天气预报的收听收看工作，给施工生产做好参谋。
9.1.1.5保证工程质量安全的专项措施。
9.1.1.5.1做好现场排水
对现场进行防护，雨期来临之前，应将现场水系统检查维修。雨期应设专人负责，及时疏通，保证施工现场排水畅通。施工现场的机电设备（配电箱、电焊机、水泵等）应有可靠的防雨措施。雨季前应检查照明和运动力线有无混线、漏电，电杆有无腐蚀、埋设，是否牢固等。保证雨期中正常供电。
9.1.1.5.2材料、构件和设备的保管：
怕雨、怕潮的原材料、构件和设备等，应放入室内或设立坚实的基础，堆放在较高处，或用篷布封盖严密等措施进行分别解决。堆放构件的基地要平整坚实，周边应做好排水。构件堆放或就位时，其垫木、临时支撑插放或靠放一定要牢固可靠和安全。
9.1.1.5.3雨季施工所需重要机具设备、材料：
	序号
	设备材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	潜水泵
	4寸
	台
	4
	排雨水



	2
	潜水泵
	2寸
	台
	2
	排雨水

	3
	污水泵
	6寸
	台
	1
	排泥水

	4
	排水管
	S50～150mm
	m
	200
	排雨水

	5
	塑料布
	花格
	m2
	300
	铺盖种植苗木

	6
	篷布
	
	m2
	50
	铺盖现场堆放水泥

	7
	木方
	5×10cm
	m2
	2
	及其它怕淋材料

	8
	脚手架管
	Ф48×6.5
	吨
	5
	






第十部分  质量保证及保证措施
10.1质量保证体系
本工程涉及园林绿化、景观建筑、园林电气、园林给排水等项目。对项目的全过程，对影响过程质量的人员、设备、材料、技术文献，作业环境、施工检查等所有因素，实行全面有效的控制，以使工程质量满足招标协议规定，设计规定和施工规范的规定。
10.2质量保证措施
10.2.1 质量责任制
建立项目质量责任制，使责、权、利互相统一。把工程质量和个人经济效益相挂钩。管理人员所负责的施工项目达不到质量规定的，扣发本人奖金或工资。操作者所施工的产品达不到质量规定的扣发本人工资，并承担返工和修理的一切费用。使每个职工意识到，工程质量是公司的生命。只有发明出优良的工程质量，才干提高公司的竞争力，才干提高公司的经济效益，个人的经济利益才可以的到保障和提高。
10.2.2质量分析例会制
保证每周召开一次质量分析例会。由项目总工程师牵头，对本周的工程施工质量进行一次全面的总结和评选。总结经验，找出局限性，及时作出相应的调整方案。
10.2.3质量否决制
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