兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

学

ｏｍ

标

准

下

载

T/ZBD	02-2023

中关村数字建筑绿色发展联盟标准

建筑工程项目数字化精益建造成熟度评价标准

Standard for Maturity Assessment on Digital Lean Construction of

Architecture Engineering

2023-12-30 发布	2024-02-01 实施

中关村数字建筑绿色发展联盟	发布

兔

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

前	言

根据中关村数字建筑绿色发展联盟《关于中关村数字建筑绿色发展联盟团体标准<数字化精

益建造成熟度评价标准>立项的通知》（［2022］007 号）的要求，编制组经广泛调查研究、项

目验证，参考国内外有关标准，并在公开征求意见的基础上，制定本标准。

1.	2.	3.	4.

本标准主要内容包括： 总则； 术语和缩略语； 基本规定； 数字化精益设计成熟度评价；

5.数字化精益施工成熟度评价；6.评价过程；附录。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责

任。

本标准由中关村数字建筑绿色发展联盟负责管理，由清华大学土木水利学院和广联达科技

股份有限公司负责具体内容的解释。执行过程中有意见和建议，请寄送中关村数字建筑绿色发

展联盟（地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 中关村数字建筑绿色发展联盟 邮箱：

dbga_admin@163.com）。

主 编 单 位：清华大学土木水利学院

广联达科技股份有限公司

参 编 单 位：中国建筑标准设计研究院有限公司

北京城建集团有限责任公司

北京建工集团有限责任公司

瑞森新建筑有限公司

北京建筑设计研究院有限公司

北京市通州区住房和城乡建设委员会

中国建筑第五工程局

中建一局集团建设发展有限公司

陕西建工集团数字科技有限公司

中国建筑先进技术研究院

中交资产管理有限公司

中国中建设计研究院有限公司

苏州市产研院融合基建技术研究所

北京建工新型建材有限责任公司

深圳清弘智建科技有限公司

∙ 1 ∙

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

主要起草人： 马智亮	刘 刚	张俊杰	徐全胜	曾勃	李 伟	李建华	杨震卿

李 宁	王开强	邓尤东	宋银灏	李国建	周予启	张 杨	李增银

薛红京	史春芳	焦成飞	陈喜旺	何 涛	韩 冰	金颖妍	胡 笳

张晓丽	周新会	刘 源	谭 啸	陈 嘉	赵卓辉	薛 峰	王 鑫

邓秀芝	王妮坤

主要审查人：张建平	李云贵	谢 卫	梁 浩	王广斌	李久林	高志强

∙ 2 ∙

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

目	次

1	总  则 ......................................................................... 1

2	术语和缩略语 ................................................................... 2

2.1	术语 ....................................................................... 2

2.2	缩略语 ..................................................................... 2

3	基本规定 ....................................................................... 4

4	数字化精益设计成熟度评价 ....................................................... 5

4.1	一般规定 ................................................................... 5

4.2	设计交付物 ................................................................. 5

4.3	数字化精益设计管理过程 ..................................................... 6

4.4	数字化精益设计管理平台 ..................................................... 6

5	数字化精益施工成熟度评价 ....................................................... 8

5.1	一般规定 ................................................................... 8

5.2	精益工序 ................................................................... 8

5.3	数字化精益施工管理过程 ..................................................... 8

5.4	数字化精益施工管理平台 ..................................................... 9

6	评价流程 ...................................................................... 11

6.1	评价准备 .................................................................. 11

6.2	评价过程 .................................................................. 11

附录 A 评价用表 ................................................................... 	12

附录 B 精益工具选用表 ............................................................. 	15

本标准用词说明 .................................................................. 	166

引用标准名录 .................................................................... 	177

附：条文说明 .................................................................... 	188

∙ 1 ∙

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

Contents

1	General Principles................................................................................................................................. 1

2	Terms and Abbreviations....................................................................................................................... 2

2.1	Terms ............................................................................................................................................. 2

2.2	Abbreviations................................................................................................................................. 2

3	Basic Requirements ............................................................................................................................... 4

4	Maturity Assessment on Digital Lean Design ....................................................................................... 5

4.1	General.......................................................................................................................................... 5

4.2	Design Deliverable ........................................................................................................................ 5

4.3	Digital Lean Design Management Process .................................................................................... 6

4.4	Digital Lean Design Management Platform .................................................................................. 6

5	Maturity Assessment on Digital Lean Construction .............................................................................. 8

5.1	General.......................................................................................................................................... 8

5.2	Lean Unit Work Package............................................................................................................... 8

5.3	Digital Lean Construction Management Process........................................................................... 8

5.4	Digital Lean Construction Management Platform ......................................................................... 9

6	Assessment Process ............................................................................................................................. 11

6.1	Preparation for Assessment ......................................................................................................... 11

6.2	Process of Assessment ................................................................................................................. 11

Appendix A Assessment Table................................................................................................................... 	12

Appendix B Table of Lean Tools ............................................................................................................... 	15

Explanation of Wording in This Standard ................................................................................................ 	166

List of Quoted Standards .......................................................................................................................... 	177

Addition: Explanation of Provisions........................................................................................................ 	188

∙ 2 ∙

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

1 总	则

1.0.1	为了引导建筑工程项目数字化精益建造发展，提高工程建设效率和效益，提升工程项目建

造数字化和管理水平，制定本标准。

1.0.2	本标准适用于采用统筹化交付模式的建筑工程项目的数字化精益建造成熟度的自评或第

三方评价，市政、交通等类型的工程项目数字化精益建造成熟度评价可根据项目特点参照本标准执

行。

1.0.3	数字化精益建造成熟度评价，应在数字化精益建造成熟度评价指标可查、可评时进行。

1.0.4	数字化精益建造成熟度评价，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

∙ 1 ∙

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

学

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

2	术语和缩略语

2.1	术 语

2.1.1	精益建造	Lean Construction

综合生产管理理论、项目管理理论以及建造过程的特殊性，面向建筑产品的全生命期，运用专

业的技术和方法开展建造活动，持续地减少和消除浪费，最大限度满足顾客需求、实现顾客价值的

系统性方法。

2.1.2	统筹化项目交付模式	Comprehensive Project Delivery Method

支持建造过程中各参与方进行统筹管理和协同工作的项目交付模式。

2.1.3	数字化精益建造	Digital Lean Construction

工程项目的设计和施工过程中，通过采用统筹化项目交付模式，有机融合数字技术，支撑精益

建造的工程项目建造模式。

2.1.4	设计交付物	Design Deliverable

根据项目交付需求确定的 BIM 模型、图纸、报告等设计成果。

2.1.5	精益工具	Lean Tools

为实现精益建造所采用的一系列用于改善建造过程和增加价值的精益建造相关技术。

2.1.6	数字化精益设计管理平台 Digital Lean Design Management Platform

基于数字技术和精益管理原则，用于承载设计交付物及其管理数据，支撑工程项目的数字化精

益建造设计管理过程的软件平台。

2.1.7	精益工序	Lean Unit Work Package

按照精益建造的原则和要求，将施工工作分解后得到的工作包。

2.1.8	数字化精益施工管理平台 Digital Lean Construction Management Platform

基于数字技术和精益管理原则，用于承载精益工序的管理数据，支撑工程项目的数字化精益建

造施工管理过程的软件平台。

2.2	缩略语

2.2.1	BIM

Building Information Modeling：建筑信息模型

2.2.2	VDC

Virtual Design and Construction：虚拟设计与施工

2.2.3	PDCA

∙ 2 ∙

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

Plan-Do-Check-Act：计划、执行、检查、处置

∙ 3 ∙

| 数字 化精 益建 造成 熟度 （A） | 评价域 | 一级评价指标 | 二级评价指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数字化精益设计 （B1） | 设计交付物 （C1） | 设计交付物确定的合理性（D1） | 5 |
|  |  |  | 设计交付物相关信息的完备性（D2） | 5 |
|  |  | 数字化精益设 计管理过程 （C2） | 设计管理流程的合理性（D3） | 3 |
|  |  |  | 设计过程精益工具应用水平（D4） | 4 |
|  |  |  | 设计过程数字技术应用水平（D5） | 7 |
|  |  | 数字化精益设 计管理平台 （C3） | 设计交付物设置和管理功能的完备性（D6） | 5 |
|  |  |  | 数字化精益设计过程支撑功能的完备性（D7） | 6 |
|  |  |  | 数字化精益设计管理平台的应用程度（D8） | 5 |
|  | 数字化精益施工 （B2） | 精益工序 （C4） | 精益工序确定的合理性（D9） | 7 |
|  |  |  | 精益工序相关信息完备性（D10） | 8 |
|  |  | 数字化精益施 工管理过程 （C5） | 施工管理流程的合理性（D11） | 5 |
|  |  |  | 施工过程精益工具应用水平（D12） | 6 |
|  |  |  | 施工过程数字技术应用水平（D13） | 10 |
|  |  | 数字化精益施 工管理平台 （C6） | 精益工序设置和管理功能的完备性（D14） | 7 |
|  |  |  | 数字化精益施工管理支撑功能的完备性（D15） | 10 |
|  |  |  | 数字化精益施工管理平台的应用程度（D16） | 7 |

| 成熟度等级 | 评价得分（A）范围 |
| --- | --- |
| 3 星级 | 85≤A≤100 |
| 2 星级 | 70≤A＜85 |
| 1 星级 | 60≤A＜70 |

准

ｏｍ

标

．ｃ

ｘｗ

ｚｆ

．ｂ

ｗｗ

兔

ｗ

学

兔

下

载

3 基本规定

3.0.1	参评项目应满足下列条件：

1 采用了统筹化项目交付模式；

2 应用了数字化管理平台和精益工具。

3.0.2	参评项目应在设计初期开展数字化精益建造应用策划，统筹设计、施工两阶段的数字化精

益建造工作。

3.0.3	数字化精益建造成熟度评价得分满分应为 100 分。评价域及评价指标对应的满分值应按表

3.0.3 确定。

表 3.0.3  成熟度评价指标及分值

3.0.4    	数字化精益建造成熟度等级应依据评价得分，按表 3.0.4 确定。

表 3.0.4  成熟度等级与评价得分对应表

3.0.5    	评价方应根据参评方提交的参评报告，核查项目的实际情况，按照本标准规定的方法，使

用本标准附录 A 提供的评价用表，对评价指标逐一进行评价。

3.0.6	参评项目的数字化精益建造成熟度评价得分应为所有二级评价指标得分之和。

∙ 4 ∙

| 序号 | 评价点 |  | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基 本 数 据 | 命名 | 各项设计交付物名称与交付物清单中所列一致 | 0~2 |
| 2 |  | 审核要点 | 各项设计交付物有明确的审核要点 |  |
| 3 |  | 依赖关系 | 各项设计交付物包含依赖关系信息，表达各项设计交付物任 务之间存在的逻辑上的依赖关系 |  |
| 4 | 计 划 数 据 | 执行人 | 已为各项设计交付物分配对应的人或小组，分别负责执行创 建/评价/评审/修改类任务 | 0~2 |
| 5 |  | 执行时间 计划 | 已针对各项设计交付物制定工作计划时间分配，以及执行各 类任务的计划时间 |  |
| 6 | 执 行 数 据 | 执行状态 | 设计交付物的执行状态信息包括待创建/待校对/待审核/待 修改/已废弃/已确认 | 0~1 |

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计交付物分解的 合理性 | 设计交付物清单按照专业及交付类型对设计交付物 进行分解后确定，包含的专业和类型齐全，能够满足 施工阶段精益工序分解的需求 | 0~2 |
| 2 | 设计交付物清单的 完备性 | 设计交付物清单覆盖项目交付需求 | 0~2 |
| 3 | 设计交付物清单是 否经过确认 | 设计交付物清单经相关参与方（建设方、施工方等） 审核并确认，且形成了审核确认记录 | 0~1 |

ｏｍ

标

准

．ｃ

ｘｗ

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

兔

学

下

载

4 数字化精益设计成熟度评价

4.1	一般规定

4.1.1	数字化精益设计成熟度评价域（B1）应包括设计交付物（C1）、数字化精益设计管理过程

（C2）、数字化精益设计管理平台（C3）3 个一级评价指标。

4.1.2	在设计工作开始应首先确定设计交付物清单。

4.2	设计交付物

4.2.1	设计交付物（C1）一级评价指标应包括设计交付物确定的合理性（D1）、设计交付物相关

信息的完备性（D2）2 个二级评价指标。

4.2.2	设计交付物确定的合理性（D1）应按表 4.2.2 评分，本指标得分应为各评价点得分之和。

表 4.2.2  设计交付物确定的合理性（D1）的评分

4.2.3    	设计交付物相关信息的完备性（D2）应按表 4.2.3 评分，本指标得分应为各评价点得分之

和。

表 4.2.3  设计交付物相关信息的完备性（D2）的评分

∙ 5 ∙

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对整体设计 过程数字技术 选用的合理性 | 在设计整体过程中按需应用优化方法进行计划调度，通过数 据资源应用进行计划执行情况分析 | 0~3 |
| 2 | 针对单个交付 物设计过程数 字技术选用的 合理性 | 在单个交付物任务执行过程中，根据需要，基于 BIM 应用 人工智能开展衍生式设计、快速生成多方案、指标值自动计 算、智能评价及评审等；应用 BIM 开展设计交付物的可视 化演示等；应用 BIM 开展设计交付物的创建、碰撞检查、 成本测算、性能仿真（包括建筑能耗、疏散模拟等）、优化 等；以及应用三维扫描、参数化设计等其他数字技术 | 0~4 |

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针对整体设计 过程精益工具 的选用的合理 性 | 在设计整体过程中按需应用拉式计划、持续改善、末位计划 系统 | 0~2 |
| 2 | 针对单个交付 物设计过程精 益工具选用的 合理性 | 在单个交付物任务执行过程应用限额设计、基于集的设计/ 多方案优化比选、多参与方协同设计；在交付物评审环节中 按需应用持续改善、VDC | 0~2 |

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计管理流程 分类确定的合 理性 | 设计管理流程结合项目实际合理确定，其复杂度与项目复杂 度相匹配 | 0~1 |
| 2 | 设计管理流程 的合理性 | 设计管理流程符合计划、执行、检查、处置（PDCA）循环 | 0~2 |

ｏｍ

标

准

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

兔

学

下

载

4.3	数字化精益设计管理过程

4.3.1	数字化精益设计管理过程（C2）一级评价指标应包括设计管理流程的合理性（D3）、设计

过程精益工具应用水平（D4）、设计过程数字技术应用水平（D5）3 个二级评价指标。

4.3.2	设计管理流程的合理性（D3）应按表 4.3.2 评分，本指标得分应为各评价点得分之和。

表 4.3.2  设计管理流程的合理性（D3）的评分

4.3.3    	设计过程精益工具选用水平（D4）应按表 4.3.3 评分，本指标得分应为各评价点得分之和。

精益工具参见附录 B 精益工具选用表。

表 4.3.3  设计过程精益工具应用水平（D4）的评分

4.3.4    	设计过程数字技术选用水平（D5）应按表 4.3.4 评分，本指标得分应为各评价点得分之和。

表 4.3.4  设计过程数字技术应用水平（D5）的评分

4.4	数字化精益设计管理平台

4.4.1	数字化精益设计管理平台（C3）一级评价指标应包括设计交付物系统设置管理功能（D6）、

数字化精益设计管理支撑功能的完备性（D7）、数字化精益设计管理平台的应用程度（D8）3 个二

级评价指标。

∙ 6 ∙

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作计划与控 制 | ① 工作计划的制定与维护（1 分） ② 工作计划的浏览与纠偏（1 分） | 0~2 |
| 2 | 设计交付物任 务执行 | ① 基于单个设计交付物任务的推送（1 分） ② 设计交付物任务执行数据的采集和维护（1 分） | 0~2 |
| 3 | 设计交付物的 评审与移交 | ① 设计交付物的多方协同评审（1 分） ② 设计交付物向施工移交（1 分） | 0~2 |

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计管理流程覆 盖率 | 应用数字化精益设计管理平台后，线上设计管理流程占全 部设计管理流程的比例超过 50%得 1 分，超过 80%得 2 分 | 0~2 |
| 2 | 应用人员在线率 | 数字化精益设计管理平台所覆盖的应用人员占该阶段项 目全体人员比例超过 50%得 1 分 | 0~1 |
| 3 | 平台应用成效 | 通过应用数字化精益设计管理平台，显著提升管理效率、 提高图纸质量、降低变更数量 | 0~2 |

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计交付物设置 功能 | 设计交付物的添加、修改和删除，设计交付物的分解 | 0~3 |
| 2 | 设计交付物状态 管理 | 设计交付物状态的自动迁移 | 0~2 |

准

ｏｍ

标

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

下

载

4.4.2	设计交付物设置和管理功能的完备性（D6）应按表 4.4.2 评分，本指标得分应为各评价点

得分之和。

表 4.4.2  设计交付物设置和管理功能的完备性（D6）的评分

4.4.3    	数字化精益设计管理支撑功能的完备性（D7）应按表 4.4.3 评分，本指标得分应为各评价

点得分之和。

表 4.4.3  数字化精益设计过程支撑功能的完备性（D7）的评分

4.4.4    	数字化精益设计管理平台的应用程度（D8）应按表 4.4.4 评分，本指标得分应为各评价点

得分之和。

表 4.4.4  数字化精益设计管理平台的应用程度（D8）的评分

∙ 7 ∙

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精益工序分解 的合理性 | 施工方在设计交付物的基础上，基于施工组织设计和设计 BIM 模型/图纸确定精益工序，包括技术服务类精益工序、 资源采供类精益工序、措施施工类精益工序、实体施工类精 益工序 | 0~3 |
| 2 | 精益工序清单 的完备性 | 精益工序清单覆盖项目交付需求 | 0~4 |

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本数据 | 基本数据包括工作对象、工作内容、工作空间、工作材料、 执行标准、验收标准、逻辑关系 | 0~3 |
| 2 | 计划数据 | 计划数据包括机具分配、执行人、检查人、时间计划、结算 金额 | 0~3 |
| 3 | 执行数据 | 执行数据包括工序所处的状态，即待执行、待检查、待整改、 已确认 | 0~2 |

| 序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工管理流程 分类确定的合 理性 | 施工管理流程结合项目实际合理确定，其复杂度与项目复杂 度相匹配 | 0~2 |

ｏｍ

标

准

ｘｗ

．ｃ

ｗｗ

．ｂ

兔

ｗ

学

兔

ｚｆ

下

载

5 数字化精益施工成熟度评价

5.1	一般规定

5.1.1	数字化精益施工成熟度评价域（B2）应包括精益工序（C4）、数字化精益施工管理过程（C5）、

数字化精益施工管理平台（C6）3 个一级评价指标。

5.1.2	在施工开始前应首先确定精益工序清单。

5.2	精益工序

5.2.1	精益工序（C4）一级评价指标应包括精益工序确定的合理性（D9）、精益工序相关信息完

备性（D10）2 个二级评价指标。

5.2.2	精益工序确定的合理性（D9）应按表 5.2.2 评分，本指标得分应为各评价点得分之和。

表 5.2.2  精益工序确定的合理性（D9）的评分

5.2.3    	精益工序相关信息完备性（D10）应按表 5.2.3 评分，本指标得分应为各评价点得分之和。

表 5.2.3  精益工序相关信息完备性（D10）的评分

5.3	数字化精益施工管理过程

5.3.1	数字化精益施工管理过程（C5）一级评价指标应包括施工管理流程的合理性（D11）、施工

过程精益工具应用水平（D12）、施工过程数字技术应用水平（D13）3 个二级评价指标。

5.3.2	施工管理流程的合理性（D11）应按表 5.3.2 评分，本指标得分应为各评价点得分之和。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898021023061006040