# 目录

一、编制依据及说明	.- 2 -

二、工程概况.........................................................................................................................................................- 2 -

三、装置拆除工程量明细表 .................................................................................................................................- 3 -

四、施工部署.........................................................................................................................................................- 6 -

五、大型设备拆除吊装 .........................................................................................................................................- 7 -

六、总重大于 50 吨设备吊装方案的制定............................................................................................................- 8 -

四、常压塔 T-102 的吊装方案..............................................................................................................................- 9 -

五、减压塔 T-201 减压塔吊装方案....................................................................................................................- 12 -

六、典型吊装立面模拟图 ...................................................................................................................................- 18 -

八、设备拆除后的解体及运输............................................................................................................................-  21  -

九、质量保证体系组织机构 ...............................................................................................................................- 23 -

十、安全管理及 HSE 分析...................................................................................................................................- 22 -

## 一、编制依据及说明

1.1 编制依据

- 公司油品质量升级改扩建项目 2#常减压装置工艺设备、管道、钢结构专业拆除工程施工招标文件（编号： 施工招标 2010-004）。

- 公司油品质量升级改扩建项目 2#常减压装置工艺设备、管道、钢结构专业拆除工程基础设计资料。

- 相关技术标准、规范。

- FCC 的 HSE 管理体系文件。

- FCC 的质量体系文件。

- 其他相关文件。

- 类似工程的施工经验。

- 《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH/T3515-2003

- 石油化工施工安全技术规程 SH 3505-1999

- 《起重机械安全规程》GB6067—1985

- 《建筑地基基础规范选编》中国建筑工业出版社	1993 年版

- 《石油化工工程起重施工技术规范》SH/T3536-2002

- 《起重机试验规范和程序》GB5905—1986

- 《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972—1986

- 《设备吊耳》 HG/T 21574-94

- 《钢结构设计规范》 GB50017-2003

- 石化公司 220 万吨/年蜡油加氢《地质岩土勘察报告》

- LIEBHEER LR1280-280 吨履带吊起重性能表

- 徐工 QY130K-130 吨汽车吊起重性能表

## 二、工程概况

  - 、工程简介

- 建设单位：

- 工程简介： 公司油品质量升级改扩建项目 2#常减压装置工艺设备、管道、钢结构专业拆除

- 2#常减压装置需要拆除的实物包括：各种规格的管线，14696.6 米，塔类 5 台，加热炉 2

台，静设备 35 台，空冷器 5 台，换热器 77 台及总图区管廊顶棚结构和设备梯子平台结构等，其中 26 台换热设备和 2 台加热炉炉管需要保护利旧拆除。

  - 、施工地点及自然条件

- 施工地点： 分公司 2#常减压装置区

- 工程所在地自然条件：年平均气温 17℃，夏季平均气温 33.6℃，冬季平均气温-18.1℃；年平均降雨量 1596.6mm，年最大降雨量 2336.5mm；最大积雪深度 16cm，标准雪荷载 35kg/m2；冻土深度 50cm。

  - 、施工条件

    - 在原有装置基础上拆除部分装置，部分设备还要利旧使用，因此存在拆除保护。

    - 拆除部分与周围设施相关联，拆除需业主配合多

    - 危险因素多，拆除部分气体置换、残留液体气体等增加了危险因素

    - 场地空间小，拆除的设备物件需及时运输出去

## 三、装置拆除工程量明细表

| 序号 | 设备位号 | 规格型号 | 重量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E125 | BES1000-2.5-265-6/25-4 | 11.238 | 利旧 |
| 2 | E201/A | BIU900-1.0/2.5-240-6/25-2 | 6.896 | 利旧 |
| 3 | E201/B | BIU900-1.0/2.5-240-6/25-2 | 6.896 | 利旧 |
| 4 | E213/A | BES700-2.5-125-6/25-2 | 5.623 | 利旧 |
| 5 | E213/B | BES700-2.5-125-6/25-2 | 5.623 | 利旧 |
| 6 | E216/D | AES700-4.0-155-6/19-4BL | 6.409 | 利旧 |
| 7 | E216/E | AES700-4.0-155-6/19-4b | 6.409 | 利旧 |
| 8 | E217/A | BES700-2.5-155-6/19-4b | 5.598 | 利旧 |
| 9 | E217/B | BES700-2.5-155-6/19-4b | 5.598 | 利旧 |
| 10 | E217/D | BES700-2.5-155-6/19-4BL | 5.598 | 利旧 |
| 11 | E217/E | BES700-4.0-155-6/19-4b | 5.598 | 利旧 |

| 12 | E218/A | BES700-2.5-155-6/19-4b | 5.598 | 利旧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | E218/B | BES700-2.5-155-6/19-4b | 5.598 | 利旧 |
| 14 | E218/D | BES700-2.5-155-6/19-4BL | 5.598 | 利旧 |
| 15 | E218/E | BES700-4.0-155-6/19-4b | 5.598 | 利旧 |
| 16 | E219/A | FQBES900-4.0-280-6/19-2b | 10.065 | 利旧 |
| 17 | E219/B | FQBES900-4.0-280-6/19-2b | 10.065 | 利旧 |
| 18 | E222/A | BES700-2.5-165-6/19-2 | 5.669 | 利旧 |
| 19 | E222/B | BES700-2.5-165-6/19-2 | 5.669 | 利旧 |
| 20 | E224/A | BES700-2.5-165-6/19-2 | 3.096 | 利旧 |
| 21 | E224/B | BES700-2.5-165-6/19-2 | 3.096 | 利旧 |
| 22 | E228 | AJS700-1.6-120-6/25-4 | 5.119 | 利旧 |
| 23 | E229 | BJS700-1.6-120-6/25-4 | 5.119 | 利旧 |
| 24 | E230 | BJS500-2.5-55-6/25-2 | 3.008 | 利旧 |
| 25 | E231 | AES600-2.5-90-6/25-2 | 3.943 | 利旧 |
| 26 | E234 | FB600-90-25-2 | 3.87 | 利旧 |
| 27 | E116 | BES600-2.5-110-6/19-4 | 2.07 |  |
| 28 | E117 | BES600-2.5-110-6/19-4 | 2.07 |  |
| 29 | E118 | BES600-2.5-110-6/19-4 | 4.103 |  |
| 30 | E124/A | AES700-2.5-155-6/19-4 | 7.196 |  |
| 31 | E124/B | BES800-2.5-210-6/19-4 | 7.196 |  |
| 32 | E202 | BES500-2.5-55-6/25-4 | 3.067 |  |
| 33 | E203/A | BES600-2.5-100-6/19-6 | 4.196 |  |
| 34 | E203/B | BES600-2.5-100-6/19-6 | 4.196 |  |
| 35 | E204/A | BES800-2.5-160-6/25-4 | 7.601 |  |
| 36 | E204/B | BES800-2.5-160-6/25-4 | 7.601 |  |
| 37 | E205 | LBES600-2.5-100-6/19-6 | 4.196 |  |
| 38 | E206/A | BES600-2.5-105-6/19-4 | 4.211 |  |
| 39 | E206/B | BES600-2.5-110-6/19-2Ⅱ | 4.211 |  |
| 40 | E207 | BES600-2.5-115-6/19-2 | 4.267 |  |
| 41 | E208/A | BES500-2.5-70-6/19-2 | 3.096 |  |
| 42 | E208/B | BES500-2.5-70-6/19-2 | 3.096 |  |
| 43 | E209/A | BES600-2.5-115-6/19-2Ⅱ | 2.211 |  |
| 44 | E209/B | BES600-2.5-115-6/19-2Ⅱ | 2.211 |  |
| 45 | E210 | BES600-2.5-115-6/19-2 | 4.267 |  |
| 46 | E211 | BES500-2.5-65-6/19-4b | 3.048 |  |
| 47 | E212 | BES700-2.5-120-6/25-4 | 5.551 |  |
| 48 | E214 | BES500-2.5-70-6/19-2 | 3.096 |  |
| 49 | E215 | BES800-2.5-210-6/19-4b | 7.6 |  |
| 50 | E216/A | AES700-4.0-155-6/19-4b | 6.409 |  |
| 51 | E216/B | AES700-4.0-155-6/19-4b | 6.409 |  |
| 52 | E216/C | AES700-4.0-155-6/19-4b | 6.409 |  |

| 53 | E217/C | BES700-2.5-155-6/19-4b | 5.598 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | E218/C | BES700-2.5-155-6/19-4b | 5.598 |  |
| 55 | E220/A | BES600-2.5-50-3/19-4 | 3.274 |  |
| 56 | E220/B | BES600-2.5-50-3/19-4 | 3.274 |  |
| 57 | E220/C | BES500-2.5-70-6/19-2 | 3.274 |  |
| 58 | E221 | BES700-2.5-165-6/19-2 | 3.096 |  |
| 59 | E223/A | BES500-2.5-70-6/19-2 | 3.096 |  |
| 60 | E223/B | BES500-2.5-70-6/19-2 | 3.096 |  |
| 61 | E225/A | BES500-2.5-65-6/19-4b | 3.048 |  |
| 62 | E225/B | BES500-2.5-65-6/19-4 | 3.048 |  |
| 63 | E226/A | BES900-1.6-280-6/19-2b | 8.401 |  |
| 64 | E226/B | BES900-1.6-280-6/19-2b | 8.401 |  |
| 65 | E227/A | BES600-2.5-90-6/25-2 | 4.343 |  |
| 66 | E227/B | BES600-2.5-90-6/25-2 | 4.343 |  |
| 67 | E232 | AES700-4.0-120-6/25-2 | 6.771 |  |
| 68 | E233 | BES600-2.5-115-6/19-2Ⅱ | 4.072 |  |
| 69 | E301 | AES400-1.6-15-3/25-4 | 1.335 |  |
| 70 | E302 | AES500-4.0-25-3/25-2 | 1.94 |  |
| 71 | E303 | 4LW-20/0.7~15 | 1.417 |  |
| 72 | E401 |  | 1.003 |  |
| 73 | E120ABC | SL9*3-4-150-1.6S-16.9/GJ-Ia | 21.57 |  |
| 74 | E121 | P9*3-4-129-1.6S-23.4/DR-IVo | 5.907 |  |
| 75 | E122 | P9*3-4-129-1.6S-23.4/DR-IVo | 5.907 |  |
| 76 | T101（闪蒸塔） | Φ2600*25904 | 23.578 |  |
| 77 | T102（常压塔） | Φ3800*34600 | 101.7 |  |
| 78 | T103（汽提塔） | Φ1200*26100 | 12.257 |  |
| 79 | T201（减压塔） | Φ6400*35956 | 229.923 |  |
| 80 | T301（轻烃水洗塔） | Φ1400*13780 | 5.909 |  |
| 81 | V101A | Φ3200*21660*28 | 61.395 |  |
| 82 | V101B | Φ3200*21660*28 | 61.395 |  |
| 83 | V101C | Φ3200*21752*24 | 61.395 |  |
| 84 | V102 | Φ2000*7076*(10+3) | 6.606 |  |
| 85 | V103 | Φ1800*7000*10 | 4.222 |  |
| 86 | V104 | Φ3200-20069*16 | 49.296 |  |
| 87 | V105 | φ3200*22333*16 | 49.296 |  |
| 88 | V106 | φ3200*22333*16 | 49.296 |  |
| 89 | V107A | φ2800*6660*8 | 5.52 |  |
| 90 | V107B | φ2800*6660*8 | 5.52 |  |
| 91 | V108 | φ3000*4262*8 | 3.298 |  |
| 92 | V109 | φ3000*4262*8 | 3.298 |  |

| 93 | V111A | φ1000*4660*6 | 1.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | V111B | φ1000*4660*6 | 1.01 |  |
| 95 | V112A | φ1800*5660*6 | 2.544 |  |
| 96 | V112B | φ1800*5660*6 | 2.544 |  |
| 97 | V113 | Φ500*1790*8 | 0.209 |  |
| 98 | V116 | Φ1200-4100*8 | 1.325 |  |
| 99 | V118 | φ2400*3660*6 | 1.712 |  |
| 100 | V119 | φ1400*3766*6 | 1.397 |  |
| 101 | V120A | φ1400*3766*6/8 | 1.43 |  |
| 102 | V120B | φ1400*3766*6/8 | 1.43 |  |
| 103 | V121A | φ4000*5202*6 | 4.6 |  |
| 104 | V121B | φ3000*4798*10 | 4.6 |  |
| 105 | V201 | φ1800*6966*8 | 3.941 |  |
| 106 | V202 | Φ1000*4181*6 | 0.48 |  |
| 107 | V203 | Φ1000*4333*8 | 1.115 |  |
| 108 | V204 | φ1000*2548*8 | 0.728 |  |
| 109 | V205 |  | 1.013 |  |
| 110 | V206 | 4000*4000*1500 | 4.03 |  |
| 111 | V207 | φ800*2231*6 | 1.013 |  |
| 112 | V301 |  | 2.667 |  |
| 113 | V302 | Φ1600*5598*12 | 3.006 |  |
| 114 | V303 | Φ800*3784*6 | 0.667 |  |
| 115 | V304 | Φ2000*5866*8 | 3.5 |  |
| 116 | F101 炉 |  | 102.351 | 炉管利旧 |
| 117 | F201 炉 |  | 74.65 | 炉管利旧 |
| 118 | 管道 | 各种规格及材质 | 14696.6 米 |  |
| 119 | 安全阀 | 各种规格 | 14 个 |  |

四、施工部署

1、本工程施工的主要原则选择先易后难、先轻后重的的施工方式，主要施工机具为：

| 序号 | 机具名称 | 机具型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊车 | LR1280 | 1 | 280 吨 |
| 2 | 吊车 | QY130K | 1 | 130 吨 |
| 3 | 吊车 | GT-550E | 1 | 55 吨 |
| 4 | 吊车 | TG-500E | 1 | 50 吨 |
| 5 | 吊车 | TG-350E | 1 | 35 吨 |
| 6 | 吊车 | QY25H | 3 | 25 吨 |
| 7 | 拖挂车 |  | 1 | 50 吨 |
| 8 | 货车 |  | 3 | 10 吨 |

| 9 | 手动葫芦 |  | 20 | 5 吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 手动葫芦 |  | 10 | 10 吨 |
| 11 | 电焊机 |  | 4 |  |
| 12 | 手动气焊把 |  | 10 |  |
| 13 | 气瓶 |  | 25 个 |  |
| 14 | 口哨 |  | 10 个 |  |
| 15 | 对讲机 |  | 4 对 |  |

2、劳动力计划表

| 序号 | 时间 劳动力 | 2010.4~2010.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.11~4.18 | 4.19~4.25 | 4.26~5.10 |
| 1 | 管工 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 钳工 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 铆工 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 起重工 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 气焊工 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 架子工 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | 普工 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | 司机 | 11 | 11 | 10 |
| 合计 |  | 137 | 137 | 137 |

3、施工进度计划

| 序号 | 拆除内容 | 起止时间 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脱盐区管线拆除 | 4.11~4.12 | 2 天 |  |
| 2 | 电脱盐罐及其他设备拆除 | 4.13~4.15 | 3 天 |  |
| 3 | 减压炉系统工艺管线拆除 | 4.11~4.12 | 2 天 |  |
| 4 | 减压炉体拆除 | 4.13~4.22 | 10 天 |  |
| 5 | 常压炉系统工艺管线拆除 | 4.11~4.12 | 2 天 |  |
| 6 | 常压炉拆除 | 4.13~4.22 | 10 天 |  |
| 7 | 冷换设备管线拆除 | 4.11~4.25 | 15 天 |  |
| 8 | 冷换设备拆除 | 4.12~4.27 | 16 天 |  |
| 9 | 容器储罐管线拆除 | 4.11~4.20 | 10 天 |  |
| 10 | 容器储罐拆除 | 4.12~4.27 | 16 天 |  |
| 11 | 减压塔工艺管线拆除 | 4.11~4.15 | 5 天 |  |
| 12 | 减压塔拆除 | 4.16~5.10 | 25 天 |  |
| 13 | 常压塔工艺管线拆除 | 4.11~4.15 | 5 天 |  |
| 14 | 常压塔拆除 | 4.16~5.10 | 25 天 |  |
| 15 | 总图区管线拆除 | 4.11~4.30 | 20 天 |  |
| 16 | 拆除检查验收 | 5.11~5.12 | 2 天 |  |

## 五、大型设备拆除吊装

1、装置大型设备介绍

| 序号 | 设备位号及名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 设备 | 设备净 | 安装标高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V101A 一级电脱盐罐 | Φ3200*21660*28 | 台 | 1 | 卧式 | 61395 | +2.0 |
| 2 | V101B 二级电脱盐罐 | Φ3200*21660*28 | 台 | 1 | 卧式 | 61395 | +2.0 |
| 3 | V101C 三级电脱盐罐 | Φ3200*21752*24 | 台 | 1 | 卧式 | 61395 | +2.0 |
| 4 | F101 常压炉 | 炉管整体吊装（保留使用） |  | 1 |  | 102351 | +4 |
| 5 | F201 减压炉 | 炉管整体吊装（保留使用） |  | 1 |  | 74650 | +4 |
| 6 | T102 常压塔 | Φ3800*34600*12 | 台 | 1 | 立 | 101700 | +5 |
| 7 | T201 减压塔 | Φ6400*35956*16 | 台 | 1 | 立 | 230605 | +14.5 |
| 8 | T101 闪蒸塔 | Φ2600*25904 | 台 | 1 | 立 | 23578 | +5 |
| 9 | T103 汽提塔 | Φ1200*26100 | 台 | 1 | 立 | 12257 | +5 |
| 10 | T301 轻烃水洗塔 | Φ1400 *13780 | 台 | 1 | 立 | 5909 |  |

2#常减压装置有 V-101A/B/C 3 台电脱盐罐、常压炉和减压炉（对流段，辐射段炉管整体拆除）、减压塔、闪蒸塔、气提塔、轻烃水洗塔等大型设备。具体设备参数如下

## 六、总重大于 50 吨设备吊装方案的制定

2.1 方案选择的依据

- 安全、高效、科学合理、节约成本，尽可能不损坏保留的设施；

- 依据公司拥有的吊车资源和中石化系统内部吊车资源，充分发挥专业吊装公司优势；

- 充分利用我公司在 施工的机械，合理编制吊装方案，采用我公司的 280 吨履带吊和 130

吨汽车吊来完成整个拆除任务。

- 对 2 套装置总重大于 50 吨的设备吊装编制具体的吊装方案。 2.2、吊装时间安排

业主炼油二部要求整体拆除要求为：

  - 机泵设备拆除时间 10 天。

  - 静设备及管线拆除时间 30 天（含设备清洗时间）。因此拆除设备的吊装时间必须控制在 20 天内

2.3、净重量以及附加重量超过 50 吨的设备参数

| 序号 | 设备位号及名称 |  | 规格型号 | 单 位 | 材质 | 数 量 | 净重（t） | 附件 重(t) | 标高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常减 压 | V101A 一级电脱盐罐 | Φ3200*21660*28 | 台 | 16MnR | 1 | 61.395 | 6 | +2.0 |
| 2 |  | V101B 二级电脱盐罐 | Φ3200*21660*28 | 台 | 16MnR | 1 | 61.395 | 6 | +2.0 |
| 3 |  | V101C 三级电脱盐罐 | Φ3200*21752*24 | 台 | 16MnR | 1 | 61.395 | 6 | +2.0 |
| 4 |  | T102 常压塔 | Φ3800*34600*12 | 台 | A3R/18-8 | 1 | 101.700 | 30 | +5 |

| 5 |  | T201 减压塔 | Φ6400*35956*16 | 台 | 20R+00Cr19 | 1 | 230 | 40 | +14.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4、总重大于 50 吨的设备平面布置图

## 四、常压塔 T-102 的吊装方案

- 设备情况： 直径：3800mm

高度：34600mm壁厚：12

安装标高：+5000mm净重：101.7 吨

塔盘及各种附件的附加重量：30 吨总重：131.7 吨

塔盘间距：600mm

- 塔体的分段情况

为了节省成本，采用已经动迁到现场的 280 吨履带吊进行吊装，130 吨汽车吊溜尾的方法。

使设备从直立状态转变为水平状态，安全放置在地面上。由于 280 吨履带吊吊装能力的限制，决定对塔体进行分 2 段拆除吊装，使每段吊装重量控制在 280 吨吊装负荷内。分段原则是 280 吨履带吊一次组装模式完成 2 段塔体吊装，中途不用改变吊车工况。根据计算决定从距离塔顶部 12m 处进行分段。上段的重量经过计算预计在 44.79 吨左右，且含有一定保守预估余量，下段重量为 86.91 吨。

- 常压塔第一段吊装工艺表

| 吊装设备位号 |  | T-102（上部分段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊装设备外形尺寸/重量 |  | Φ3800*12000*12/44.79 吨 |  |
| 吊装模式：单车吊装+双车抬吊（垂直到水平） |  |  |  |
| 型号 | LIEBHEER LR1280 |  |  |
| 工况 | 主臂工况：S |  |  |
| 吊臂长度和工作半径 | L=52.1m；R=16m |  |  |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 57.7 吨 |  |  |
| 设备重量 | 44.79 吨 |  |  |
| 吊钩、索具及平衡梁重量 | 4.2 吨 |  |  |
| 设备实际吊装重量 | 44.79+4.2=48.99 吨 |  |  |
| 负荷率 | 84.9% |  |  |
| 吊耳描述 | 形式规格：利用原塔顶遗留的管轴式吊耳（原塔整体吊装） |  |  |
| 平衡梁描述 | 100t 级支撑式可变平衡梁 L=3500mm |  |  |
| 绳扣描述 | 吊钩和平衡梁之间用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根 破断力 180 吨、φ52、 L=12m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。吊耳与梁之间采用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根破 断力 107 吨φ40,L=4m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。 |  |  |
| 钢丝绳和平衡梁水平夹角 | 730 |  |  |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 平衡梁上 |  | 24 吨（单侧 2 股钢丝绳带角度总受力） |
|  | 平衡梁下 |  | 23 吨（单侧 2 股钢丝绳垂直总受力） |
| 钢丝绳安全系数 | 平衡梁上 |  | (180*2*0.75*cos170)/23 =11.2>5(安全系数) |
|  | 平衡梁下 |  | (107*2*0.75)/23 =6.65>5(安全系数) |
| 溜尾吊车 |  |  |  |
| 型号 | QY130K 130 吨 |  |  |
| 工况 | 主臂模式 |  |  |
| 配重选用 | 全配重 38t |  |  |
| 吊臂长度和工作半径 | L=25.42m；R=12m |  |  |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 37.5t |  |  |
| 溜尾吊车最大载重 | 23t |  |  |
| 吊车负荷率 | 61．3% |  |  |
| 吊耳描述 | 形式规格：采用钢丝绳捆绑 |  |  |
|  | 方位： 与顶板吊耳垂直 |  |  |
|  | 高度: 切割点上 500mm |  |  |
| 绳扣描述 | 用 6X37+FC 抗拉强度为 170Kg/mm2、破断力 107 吨 φ |  |  |

|  | 40、 L=32m 的钢丝绳对折 2 股大捆，2 根 2 股受力 |
| --- | --- |
| 钢丝绳夹角 | 00 |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 23t |
| 钢丝绳安全系数 | （107*2*0.75）/23=6.97＞5，安全 |

- 常压塔第二段吊装工艺表

| 吊装设备位号 |  | T-102（下部分段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊装设备外形尺寸/重量 |  | Φ3800*22600*12/86.91 吨 |  |
| 吊装模式：单车吊装+双车抬吊（垂直到水平） |  |  |  |
| 型号 | LIEBHEER LR1280 |  |  |
| 工况 | 主臂工况：S |  |  |
| 吊臂长度和工作半径 | L=52.1m；R=9m |  |  |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 97.9 吨 |  |  |
| 设备重量 | 86.9 吨 |  |  |
| 吊钩、索具及平衡梁重量 | 4.2 吨 |  |  |
| 设备实际吊装重量 | 86.9+4.2=91.1 吨 |  |  |
| 负荷率 | 93% |  |  |
| 吊耳描述 | 形式规格：利用原塔顶遗留的管轴式吊耳（原塔整体吊装）的管 轴，并自行依据原吊耳加强板尺寸重新设置吊耳 |  |  |
| 吊耳位置 | 距离顶部切割点 1000mm 处 |  |  |
| 平衡梁描述 | 100t 级支撑式可变平衡梁 L=3500mm |  |  |
| 绳扣描述 | 吊钩和平衡梁之间用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根 破断力 180 吨、φ52、 L=12m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。吊耳与梁之间采用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根破 断力 180 吨φ52,L=8m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。 |  |  |
| 钢丝绳和平衡梁水平夹角 | 730 |  |  |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 平衡梁上 |  | 51.96 吨（单侧 2 股钢丝绳带角度总受力） |
|  | 平衡梁下 |  | 45 吨（单侧 2 股钢丝绳垂直总受力） |
| 钢丝绳安全系数 | 平衡梁上 |  | (180*2*0.75)/51.6 =5.23>5(安全系数) |
|  | 平衡梁下 |  | (180*2*0.75)/45 =6>5(安全系数) |
| 溜尾吊车 |  |  |  |
| 型号 | QY130K 130 吨 |  |  |
| 工况 | 主臂模式 |  |  |
| 配重选用 | 全配重 38t |  |  |
| 吊臂长度和工作半径 | L=25.42m；R=8m |  |  |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 51.2t |  |  |
| 溜尾吊车最大载重 | 45t |  |  |
| 吊车负荷率 | 87.9% |  |  |
| 吊耳描述 | 形式规格：采用钢丝绳捆绑 |  |  |
|  | 方位： 与顶板吊耳垂直 |  |  |
|  | 高度: 距裙座底 500mm |  |  |
| 绳扣描述 | 6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根破断力 180 吨 φ52,L=32m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。 |  |  |

| 钢丝绳夹角 | 大捆 |
| --- | --- |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 45t |
| 钢丝绳安全系数 | (180*2*0.75)/45 =6>5(安全系数) |

## 五、减压塔 T-201 减压塔吊装方案

1、设备情况：

  - 直径：6400mm

  - 高度：35956mm

  - 壁厚：16

  - 安装标高：+14500mm

  - 塔顶高度：50456mm

  - 净重：230 吨

塔盘及各种附件的附加重量：40 吨总重：270 吨

2、塔体的分段情况

对前三塔体分段主吊车采用 280 吨履带吊装使塔体垂直立于地面，并进行气焊分解运输。对后 2 个塔体分段采用 130 吨汽车吊溜尾使塔体从垂直状态翻转为水平状态。然后再进行气焊解体。

由于 280 吨履带吊吊装能力的限制，决定对塔体进行分 5 段拆除吊装，使每段吊装重量控制在 280 吨吊装负荷内。分段原则是 280 吨履带吊尽可能的减少工况改变次数。

第一分段：

    - 重量：36.9 吨

    - 长度：距离塔顶部 5m 处

    - 主吊臂长：69.8m第二分段：

    - 重量：44.28 吨

    - 长度：距离塔顶切割点 5.9m 处

    - 主吊臂长：69.8m第三分段：

    - 重量：51.12 吨

    - 长度：距离塔顶切割点 6.8m 处

    - 主吊臂长：69.8m第四分段：

    - 重量：63.99 吨

    - 长度：距离塔顶切割点 8.5m 处

    - 主吊臂长：58.1m第五分段：

    - 重量：73.71 吨

    - 长度：剩余部分长 9.756m

    - 主臂长：46.1m 3、减压塔体第一分段吊装

| 吊装设备位号 |  | T-201（第一分段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊装设备外形尺寸/重量 |  | Φ6400*5000*16/36.9 吨 |  |
| 吊装模式：单车吊装 |  |  |  |
| 型号 | LIEBHEER LR1280 |  |  |
| 工况 | 主臂工况：S |  |  |
| 吊臂长度和工作半径 | L=69.8m；R=14m |  |  |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 54.2 吨 |  |  |
| 设备重量 | 44.2 吨 |  |  |
| 吊钩、索具及平衡梁重量 | 4.5 吨 |  |  |
| 设备实际吊装重量 | 44.2+4.5=48.7 吨 |  |  |
| 负荷率 | 89.8% |  |  |
| 吊耳描述 | 形式规格：在塔顶封头处设立 4 个顶板式吊耳，4 点吊装 |  |  |
| 平衡梁描述 | 100t 级支撑式可变平衡梁 L=6500mm |  |  |
| 绳扣描述 | 吊钩和平衡梁之间用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根 破断力 180 吨、φ52、 L=12m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。吊耳与梁之间采用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根破 断力 107 吨φ40,L=6m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。 |  |  |
| 钢丝绳和平衡梁水平夹角 | 600（考虑到卸扣的有效距离） |  |  |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 平衡梁上 |  | 21.3 吨（单侧 2 股钢丝绳带角度总受力） |
|  | 平衡梁下 |  | 18.45 吨（单侧 2 股钢丝绳垂直总受力） |
| 钢丝绳安全系数 | 平衡梁上 |  | (180*2*0.75)/21.3 =12.6>5(安全系数) |
|  | 平衡梁下 |  | (1070*2*0.75)/18.45 =8.69>5(安全系数) |

第一段由于分段较短，仅为 5 米长，同时设备直径比较大为 6400mm，因此决定采用在顶封头处设置 4 个顶板式吊耳，采用 4 点吊装使设备垂直被吊起，并立式放置在地面上进行气焊分解。

4、减压塔第二分段吊装工艺

第二分段长度为 5.9 米，和第一分段一样采用单吊车将第一段吊起，并放置在地面上。将第一段在垂直状态进行气焊分割为 4 片，进行解体运输。

| 吊装设备位号 |  | T-201（第二分段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊装设备外形尺寸/重量 |  | Φ6400*5900*16/44.28 吨 |  |
| 吊装模式：单车吊装 |  |  |  |
| 型号 | LIEBHEER LR1280 |  |  |
| 工况 | 主臂工况：S |  |  |
| 吊臂长度和工作半径 | L=69.8m；R=18m |  |  |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 54.2 吨 |  |  |
| 设备重量 | 44.28 吨 |  |  |
| 吊钩、索具及平衡梁重量 | 4.5 吨 |  |  |
| 设备实际吊装重量 | 44.28+4.5=48.78 吨 |  |  |
| 负荷率 | 90% |  |  |
| 吊耳描述 | 形式规格：利用原塔顶遗留的管轴式吊耳（原塔整体吊装）的管 轴，并自行依据原吊耳加强板尺寸重新焊接设置吊耳 |  |  |
| 平衡梁描述 | 100t 级支撑式可变平衡梁 L=6500mm |  |  |
| 绳扣描述 | 吊钩和平衡梁之间用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根 破断力 180 吨、φ52、 L=12m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。吊耳与梁之间采用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根破 断力 107 吨φ40,L=6m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。 |  |  |
| 钢丝绳和平衡梁水平夹角 | 600（考虑到卸扣的有效距离） |  |  |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 平衡梁上 |  | 25.56 吨（单侧 2 股钢丝绳带角度总受力） |
|  | 平衡梁下 |  | 22.14 吨（单侧 2 股钢丝绳垂直总受力） |
| 钢丝绳安全系数 | 平衡梁上 |  | (180*2*0.75)/25.56 =10.56>5(安全系数) |
|  | 平衡梁下 |  | (107*2*0.75)/22.14 =7.24>5(安全系数) |

5、减压塔第三分段吊装工艺

| 吊装设备位号 |  | T-201（第三分段） |
| --- | --- | --- |
| 吊装设备外形尺寸/重量 |  | Φ6400*6800*16/51.2 吨 |
| 吊装模式：单车吊装 |  |  |
| 型号 | LIEBHEER LR1280 |  |
| 工况 | 主臂工况：S |  |
| 吊臂长度和工作半径 | L=69.8m；R=12m |  |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 61.8 吨 |  |
| 设备重量 | 51.2 吨 |  |
| 吊钩、索具及平衡梁重量 | 4.5 吨 |  |
| 设备实际吊装重量 | 51.2+4.5=55.7 吨 |  |
| 负荷率 | 90.1% |  |

第三分段长度为 6.8 米，和第一分段、第二一样采用单吊车将第一段吊起，并放置在地面上。将第一段在垂直状态进行气焊分割为 4 片，进行解体运输。

| 吊耳描述 | 形式规格：利用原塔顶遗留的管轴式吊耳（原塔整体吊装）的管 轴，并自行依据原吊耳加强板尺寸重新焊接设置吊耳 |  |
| --- | --- | --- |
| 平衡梁描述 | 100t 级支撑式可变平衡梁 L=6500mm |  |
| 绳扣描述 | 吊钩和平衡梁之间用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根 破断力 180 吨、φ52、 L=12m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。吊耳与梁之间采用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根破 断力 107 吨φ40,L=6m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。 |  |
| 钢丝绳和平衡梁水平夹角 | 600（考虑到卸扣的有效距离） |  |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 平衡梁上 | 29.56 吨（单侧 2 股钢丝绳带角度总受力） |
|  | 平衡梁下 | 25.6 吨（单侧 2 股钢丝绳垂直总受力） |
| 钢丝绳安全系数 | 平衡梁上 | (180*2*0.75)/29.56 =9.13>5(安全系数) |
|  | 平衡梁下 | (107*2*0.75)/18.45 =6.2>5(安全系数) |

6、减压塔第四分段吊装工艺

第四分段长度为 8.5 米，因此决定采用 280 吨吊车先把该分段吊至地面，然后用 130

吨汽车吊溜尾至水平状态。使塔体在水平状态进行气焊解体，然后装车运输。

| 吊装设备位号 |  | T-201（第四分段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊装设备外形尺寸/重量 |  | Φ6400*8500*16/63.99 吨 |  |
| 吊装模式：单车吊装+双车抬吊（垂直到水平） |  |  |  |
| 型号 | LIEBHEER LR1280 |  |  |
| 工况 | 主臂工况：S |  |  |
| 吊臂长度和工作半径 | L=58.1m；R=12m |  |  |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 76.1 吨 |  |  |
| 设备重量 | 63.99 吨 |  |  |
| 吊钩、索具及平衡梁重量 | 4.2 吨 |  |  |
| 设备实际吊装重量 | 63.99+4.2=68.19 吨 |  |  |
| 负荷率 | 89.6% |  |  |
| 吊耳描述 | 形式规格：利用原塔顶遗留的管轴式吊耳（原塔整体吊装）的管 轴，并自行依据原吊耳加强板尺寸重新设置吊耳 |  |  |
| 吊耳位置 | 距离顶部切割点 1000mm 处 |  |  |
| 平衡梁描述 | 100t 级支撑式可变平衡梁 L=6500mm |  |  |
| 绳扣描述 | 吊钩和平衡梁之间用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根 破断力 180 吨、φ52、 L=12m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。吊耳与梁之间采用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根破 断力 107 吨φ40,L=6m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。 |  |  |
| 钢丝绳和平衡梁水平夹角 | 600 |  |  |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 平衡梁上 |  | 36.89 吨（单侧 2 股钢丝绳带角度总受力） |
|  | 平衡梁下 |  | 31.99 吨（单侧 2 股钢丝绳垂直总受力） |
| 钢丝绳安全系数 | 平衡梁上 |  | (180*2*0.75)/36.89 =7.31>5(安全系数) |
|  | 平衡梁下 |  | (107*2*0.75)/31.99 =6>5.01(安全系数) |
| 溜尾吊车 |  |  |  |
| 型号 | QY130K 130 吨 |  |  |

| 工况 | 主臂模式 |
| --- | --- |
| 配重选用 | 全配重 38t |
| 吊臂长度和工作半径 | L=25.42m；R=12m |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 37.5t |
| 溜尾吊车最大载重 | 31.99t |
| 吊车负荷率 | 85.3% |
| 吊耳描述 | 形式规格：采用钢丝绳捆绑 |
|  | 方位： 与顶板吊耳垂直 |
|  | 高度: 距裙座底 500mm |
| 绳扣描述 | 6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根破断力 180 吨 φ52,L=16m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。 |
| 钢丝绳夹角 | 00 |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 31.99t |
| 钢丝绳安全系数 | (180*2*0.75)/31.99 =8.44>5(安全系数) |

7、减压塔第 5 分段吊装工艺

第五分段长度为 9.756 米，因此决定采用 280 吨吊车先把该分段吊至地面，然后用 130

吨汽车吊溜尾至水平状态。使塔体在水平状态进行气焊解体，然后装车运输。

| 吊装设备位号 |  | T-201（第五分段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊装设备外形尺寸/重量 |  | Φ6400*9756*16/73.71 吨 |  |
| 吊装模式：单车吊装+双车抬吊（垂直到水平） |  |  |  |
| 型号 | LIEBHEER LR1280 |  |  |
| 工况 | 主臂工况：S |  |  |
| 吊臂长度和工作半径 | L=46.4m；R=11m |  |  |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 91.3 吨 |  |  |
| 设备重量 | 73.71 吨 |  |  |
| 吊钩、索具及平衡梁重量 | 4.2 吨 |  |  |
| 设备实际吊装重量 | 73.71+4.2=77.91 吨 |  |  |
| 负荷率 | 85.3% |  |  |
| 吊耳描述 | 形式规格：利用原塔顶遗留的管轴式吊耳（原塔整体吊装）的管 轴，并自行依据原吊耳加强板尺寸重新设置吊耳 |  |  |
| 吊耳位置 | 距离顶部切割点 1000mm 处 |  |  |
| 平衡梁描述 | 100t 级支撑式可变平衡梁 L=6500mm |  |  |
| 绳扣描述 | 吊钩和平衡梁之间用：6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根 破断力 180 吨、φ52、 L=12m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。吊耳与梁之间采用：187Kg/mm2 、单根破断力 180 吨、 φ 52,L=12m 的钢丝绳 2 根，每根对折 2 股使用。 |  |  |
| 钢丝绳和平衡梁水平夹角 | 600 |  |  |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 平衡梁上 |  | 42.55 吨（单侧 2 股钢丝绳带角度总受力） |
|  | 平衡梁下 |  | 36.85 吨（单侧 2 股钢丝绳垂直总受力） |
| 钢丝绳安全系数 | 平衡梁上 |  | (180*2*0.75)/42.55 =6.34>5(安全系数) |
|  | 平衡梁下 |  | (180*2*0.75)/31.99 =7.32>5.01(安全系数) |

| 溜尾吊车 |  |
| --- | --- |
| 型号 | QY130K 130 吨 |
| 工况 | 主臂模式 |
| 配重选用 | 全配重 38t |
| 吊臂长度和工作半径 | L=25.42m；R=12m |
| 工作半径处的最大起吊重量 | 37.5t |
| 溜尾吊车最大载重 | 31.99t |
| 吊车负荷率 | 85.3% |
| 吊耳描述 | 形式规格：采用钢丝绳捆绑 |
|  | 方位： 与顶板吊耳垂直 |
|  | 高度: 距裙座底 500mm |
| 绳扣描述 | 6X37S+FC 抗拉强度为 187Kg/mm2 、单根破断力 180 吨 φ52,L=16m 的钢丝绳 2 根，2 股合并大兜捆绑。 |
| 钢丝绳夹角 | 00 |
| 吊装时钢丝绳所受实际拉力 | 36.85t |
| 钢丝绳安全系数 | (180*2*0.75)/36.85 =7.32>5(安全系数) |

## 六、典型吊装立面模拟图

1、常压塔第一分段吊装模拟图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/905004042322011114