S小区施工组织设计

目  录

摘要...............................................................1

1、大连S小区工程概况..............................................2

2、施工组织部署......................................................3

2.1施工组织管理...................................................4

2.2施工总体部署...................................................5

2.3施工准备.......................................................6

2.4施工总体安排...................................................7

3、施工现场平面布置..................................................7

3.1施工总平面布置.................................................7

3.2施工临时用电布置...............................................8

3.3施工临时用水布置...............................................8

4、主要项目的施工方案................................................9

4.1施工测量方案...................................................9

4.2土方开挖......................................................10

4.3砌石工程施工方案..............................................11

5、关键工序质量保证措施.............................................12

5.1施工测量质量保证措施..........................................12

5.2主体结构工程质量措施..........................................13

5.3屋面防水质量保证措施..........................................13

5.4门窗工程质量保证措施..........................................14

5.5给排水管道安装质量保证措施....................................14

5.6电气安装质量保证措施..........................................15

6、结论.............................................................16参考文献...........................................................17

# 摘要

施工组织是工程建设的重要组成部分。通过对施工活动和组织规则的研究，对施工过程和相关工作进行全面的计划、组织和控制，优化施工活动。编制施工组织设计后，编制施工方案。本文以大连S小区施工组织设计为例，对如何合理设计和施工进行了研究。施工组织设计应根据国家有关技术政策、建设项目的要求和施工组织的原则，结合工程的具体情况，制定最佳的施工方案，合理统筹各方面，计算所需的各种资源量；设计完善的进度计划，确保任务按照相关要求完成。

关键词：施工组织设计，资源配置，进度

# 1、大连S小区工程概况

大连S别墅社区项目建筑面积101142m2，总建筑面积55859m2（住宅建筑面积51212m2，总建筑面积4647nf），建筑面积22573m2，绿化面积22573m2，道路面积46203 M2。项目分为一、二、三区，如S别墅小区分区图所示，一区有37栋独栋别墅、1栋联排别墅、1栋物业管理中心，二区有独栋别墅、59栋联排别墅、1栋联排别墅、1栋幼儿园，会所为1栋楼，设有消防、游泳池、健身广场、公园，第三街区有37个单体别墅、13个排屋和1个超市，因为整个别墅社区建在山上，地形较为复杂，场地平坦，地基基础工作量较大，A区别墅的基础主要由块石满堂地基组成，该工程是青田市重点工程，主要由回填碎石部分、黄壤碾压地基和部分黄泥土地基等部分组成。要求在2005年4月底前完工，由于建在山上，施工难度大，一区砌筑高度高达22m，二区顶部爆破高度高达28m，前期工程量大，工期相对较长，合理布置爆破、砌筑、建筑、道路绿化及附属工程，搞好横流施工。

# 2施工组织部署

## 2.1施工组织管理

根据本工程的特点和本工程的重要性，我们组织施工的指导思想是科学管理，严格要求，文明施工，采用先进的施工方法。首先是项目部。现场项目部由高素质、多层次的技术管理人员组成，配备了优秀的施工队伍。项目部成员由项目经理、技术总监、施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、预算员、财务员等组成。项目部有两条管理线：施工和后勤

。各职能部门由技术组、施工组、质量安全组、物资组、会计核算组、行政保卫组组成。职能部门相互独立、密切配合，在建设过程中实现有机统一。

二是项目部职能分工。工程项目部负责本工程施工全过程的日常管理，做到施工安全管理、文明施工、质量控制、施工进度、劳动力安排、设备、材料供应、成本核算的全过程，使业主，监事满意，对公司利益负责。项目经理负责现场项目经理部的总体工作，签订项目合同和分包合同，制定项目管理方针和目标，制定项目管理总体方案和施工总概念，并对合同目标的实施效果负责，确保公司质量体系和合同活动有计划地实施。

技术组由项目工程师和资料员组成，负责项目部的技术和质量活动。负责编制施工组织设计和专项施工方案，并组织实施，及时处理施工技术和质量问题。负责与建设、监理、设计单位协商技术、质量问题。组织工程图纸会审、技术交底和全面质量管理活动，负责工程技术资料（质量记录）审核，使技术和质量活动过程处于有效控制之下，确保公司质量体系和合同活动有计划地实施。

施工班组由施工员、砌砖工、钢筋周转工、木工周转工组成。负责施工线的管理，制定生产计划，负责现场施工总调度、队伍调配、质量、安全生产、文明施工等工作，并监督各职能部门的具体落实，负责实施效果。现场检查、指导、监督和控制所有与产品质量有关的事项，确保产品一次质量优良。

质量安全组职责由质量员和安全员负责。质量员负责工程质量管理的具体实施，根据设计图纸、工程质量检验评定标准、施工验收标准、质量计划等参加工程质量监督检查。负责工程质量记录和技术资料的监督检查，正确、及时地填写质量资料。安全员负责进场施工人员的安全教育和安全技术交底，负责安全生产和文明施工措施的具体落实，定期检查现场的安全生产、文明施工情况，督促作业队做好安全生产和文明施工工作，及时做好安全台账。协助施工人员做好现场安全生产、文明施工双标准、化学作业。

核算财务组负责编制项目预决算。外包谈判、合同管理、成本审核、付款控制。负责分包项目收尾审核和付款控制。分析预测工作、总成本和阶段成本，并提出措施。做好项目建设统计、核算过程。负责项目资金的控制，做好各项账户、工资单和项目结算工作。

材料组负责按规定编制采购文件，并按批准的采购文件进行采购。接收材料按规定进行检验、测试或验证，并做好记录和标记。管理项目实施和施工过程中的材料消耗，建立台帐。物流总部负责物流线的管理。

行政安全组由公安人员、计划生育人员组成，负责本项目范围内的公安、门卫、计划生育、暂住证等工作。计划生育人员负责计划生育工作，积极配合当地有关部门做好计划生育工作。公司高度重视项目的动态建设，工作组是各级管理的立足点。选择一个良好的技术素质公司，打造专业的工程工作队伍进入现场施工。项目经理部要加强对团队的管理，做好宣传教育、技术交底、检查监督、经济奖惩等工作。项目管理体系详见下图1；项目目标控制的全过程见下图2。

图1 公司项目管理体系

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/905232134032011044