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[bookmark: _Toc505176765][bookmark: _Toc515887207][bookmark: _Toc515887253]编制依据与编制原则
[bookmark: _Toc505176766][bookmark: _Toc515887208][bookmark: _Toc515887254]设计图纸
《厦门市轨道交通2号线一期工程施工图设计-车站-芦坑站-车站结构-附属结构》
[bookmark: _Toc414539162][bookmark: _Toc415316914][bookmark: _Toc505176767][bookmark: _Toc515887209][bookmark: _Toc515887255]规范及标准
1、《混凝土结构设计规范》                （GB50010-2010）
2、《地下铁道工程施工及验收规范》        （GB50299-1999）（2003年版）
3、《混凝土结构工程施工规范》            （GB50666-2011）
4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》    （GB50204-2015）
5、《建筑施工模板安全技术规范》          （JGJ162-2008）
6、《钢筋机械连接技术规程》              （JGJ107-2016）
7、《施工现场临时用电安全技术规范》      （JGJ46-2005）
8、《混凝土外加剂应用技术规范》          （GB50199-2013）	
9、《建筑施工高处作业安全技术规范》       (JGJ80-2016)
10、《地下工程防水技术规范》             （GB50108-2008）
11、《地下防水工程质量验收规范》         （GB50208-2011）
12、《混凝土泵送施工技术规程》           （JGJ/T10-2011）
13、《建筑机械使用安全技术规程           （JGJ33-2012）
14、《建筑施工安全检查标准》             （JGJ59-2011）
[bookmark: _Toc505176768][bookmark: _Toc515887210][bookmark: _Toc515887256]施工组织设计
本工程的施工实施性施工组织设计。
[bookmark: _Toc505176769][bookmark: _Toc515887211][bookmark: _Toc515887257]编制范围
本方案涉及的工程范围为厦门市轨道交通2号线一期工程芦坑站车站附属结构主体结构钢筋、混凝土施工。
[bookmark: _Toc505176770][bookmark: _Toc515887212][bookmark: _Toc515887258]编制原则
1、严格执行国家和厦门市有关工程建设的各项方针、政策、规定和要求；
2、遵守、执行招标文件各条款的具体要求，确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。
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3、在认真、全面理解设计文件的基础上，结合工程情况，应用新技术成果，使施工组织设计具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。



4、充分研究现场施工环境，妥善处理施工组织与周边接口问题，周密安排交通疏导和管线保护，使施工对周边环境的影响最小化。
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[bookmark: _Toc415316915][bookmark: _Toc505176771][bookmark: _Toc515887213][bookmark: _Toc515887259]工程概况
[bookmark: _Toc505176772][bookmark: _Toc515887214][bookmark: _Toc515887260]工程概况
[bookmark: _Toc414539163]芦坑站为厦门轨道交通2号线一期工程第一座车站，车站位于滨湖北路与沧林三路之间的海林路地下，沿海林路自西北向东南布设。车站右线起点里程DK15+863.877，右线终点里程DK16+94.228，车站为地下二层岛式站台车站，车站共设3组风亭5个出入口，均为地下一层结构，采用明挖顺筑法施工。附属结构1号出入口结构总长31.1米，结构宽度71.0m，为单层结构层净高5.05-6.55m；2号出入口结构总长49.1米，结构宽度6.0m，为单层结构层净高3.65-6.27m；3号出入口及2号风亭结构总长32.0米，结构宽度35.85m，为单层结构层净高4.15-8.38m；3号风亭结构总长32.0米，结构宽度35.85m，为单层结构层净高5.05m；4号出入口结构总长48.9米，结构宽度6.0m，为单层结构层净高3.65-6.40m；5号出入口结构总长57.5米，结构宽度6.0m，为单层结构层净高4.0-6.40m。出入口及风亭平、剖面图见图2-1~2-12。
芦坑站附属结构顶板、侧墙、底板梁混凝土强度等级为C35（P8）混凝土，内隔墙、人防墙砼强度等级C35、楼梯采用C35混凝土；框架柱采用C45混凝土。
混凝土保护层（mm）：顶板、底板、顶板梁、外侧50，内侧35；侧墙外侧50，内侧35；楼梯柱、楼梯梁30，楼梯板25。
车站结构使用年限100年，安全等级为一级，抗震设防烈度为7度，车站人防抗力等级为6级。




图2 -1  1号出入口顶板平面图
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图2-2  2号出入口顶板平面图




图2-3  3号出入口及2号风亭顶板平面图
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图2-4  3号风亭顶板平面图

图2-5  4号出入口顶板平面图




图2-6  5号出入口顶板平面图
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图2-7  1号出入口及1号风亭纵断面图

图2-8  2号出入口纵断面图




图2-9  3号出入口及2号风亭纵断面图
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图2-10  3号风亭纵断面图

图2-11  4号出入口纵断面图

图2-12  5号出入口纵断面图
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[bookmark: _Toc505176773][bookmark: _Toc515887215][bookmark: _Toc515887261]参建单位
本工程由厦门市建设工程质量安全监督站监督
建设单位: 厦门轨道交通集团有限公司
设计单位: 中铁第四勘察设计院集团有限公司
监理单位: 上海三维工程建设咨询有限公司
施工单位: 中国铁建股份有限公司
勘察单位: 中铁大桥勘测设计院集团有限公司
监测单位: 浙江华东工程安全技术有限公司
测量单位: 北京城建勘测设计研究院有限责任公司
风险评估单位: 北京安捷工程咨询有限公司
表2-1芦坑站附属主体结构概况表
	[bookmark: _Toc415316917]构件名称
	截面尺寸（mm）
	位置
	所在层

	板
	500、700
	1号出入口及1号风亭
	顶层

	主梁
	600×1000 700×1500  1000×1800
	1号出入口及1号风亭
	顶层

	板
	200、300、600
	2号出入口
	顶层

	主梁
	500×1000
	2号出入口
	顶层

	板
	300、400、700
	3号出入口及2号风亭
	顶层

	主梁
	700×1200
1000×1600
1000×1800
	3号出入口及2号风亭
	顶层

	板
	700
	3号风亭
	顶层

	主梁
	700×1600
1200×1600
	3号风亭
	顶层

	板
	600
	4号出入口
	顶层

	主梁
	600×600
	4号出入口
	顶层

	板
	600
	5号出入口
	顶层

	主梁
	800×600
	5号出入口
	顶层
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[bookmark: _Toc505176774][bookmark: _Toc515887216][bookmark: _Toc515887262]主体结构施工组织安排
[bookmark: _Toc505176775][bookmark: _Toc515887217][bookmark: _Toc515887263]施工组织机构
根据本工程的特点，我标段采用项目部、工区、架子队三级组织的管理模式。工区设工区经理、工区书记、工区总工和工区副经理等领导层；设工程技术部、计划合同部、安全质量环保部、财务部、物资设备部和综合办公室五部一室。
[bookmark: _Toc505176776][bookmark: _Toc515887218][bookmark: _Toc515887264]总体施工顺序
车站附属结构与车站主体结构连接部位设置变形缝，施工过程中设置施工缝。施工缝设置在结构剪力较小且便于施工的部位，并兼顾车站附属出入口结构的完整性。
车站附属结构出入口各划分3个流水段，待已施工顶板达到设计强度和要求混凝土龄期后，进行拆除模板。
表3-1结构施工流水段划分表
	位置
	施工段
	施工流程
	开始时间
	结束时间
	工期（天)

	1号出入口及1号风亭
	第一段结构施工
	底板
	2018年10月5日
	2018年10月11日
	7

	
	
	侧墙
	2018年10月12日
	2018年10月16日
	5

	
	
	顶板
	2018年10月17日
	2018年10月25日
	9

	
	第二段结构施工
	底板
	2018年10月12日
	2018年10月18日
	7

	
	
	侧墙
	2018年10月19日
	2018年10月23日
	5

	
	
	顶板
	2018年10月24日
	2018年11月1日
	9

	2号出入口
	第一段结构施工
	底板
	2018年9月19日
	2018年10月25日
	7

	
	
	侧墙
	2018年9月26日
	2018年9月30日
	5

	
	
	顶板
	2018年10月12日
	2018年10月9日
	9

	
	第二段结构施工
	底板
	2018年9月26日
	2018年10月26日
	7

	
	
	侧墙
	2018年10月3日
	2018年10月7日
	5

	
	
	顶板
	2018年10月8日
	2018年10月16日
	9

	3号出入口及2号风亭
	第一段结构施工
	底板
	2018年8月21日
	2018年8月27日
	7

	
	
	侧墙
	2018年8月28日
	2018年9月1日
	5

	
	
	顶板
	2018年9月2日
	2018年9月10日
	9

	
	第二段结构施工
	底板
	2018年8月28日
	2018年9月3日
	7

	
	
	侧墙
	2018年9月4日
	2018年9月8日
	5

	
	
	顶板
	2018年9月9日
	2018年9月17日
	9

	
	消防水池
	侧墙
	2018年9月18日
	2018年9月22日
	5

	
	
	顶板
	2018年9月23日
	2018年9月29日
	7

	3号风亭
	第一段结构施工
	底板
	2018年9月4日
	2018年9月12日
	7

	
	
	侧墙
	2018年9月11日
	2018年9月15日
	5

	
	
	顶板
	2018年9月16日
	2018年9月24日
	9

	
	第二段结构施工
	底板
	2018年9月11日
	2018年9月17日
	7
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	侧墙
	2018年9月18日
	2018年9月22日
	5

	
	
	顶板
	2018年9月23日
	2018年10月1日
	9

	4号出入口
	第一段结构施工
	底板
	2018年9月12日
	2018年9月18日
	7

	
	
	侧墙
	2018年9月19日
	2018年9月23日
	5

	
	
	顶板
	2018年9月24日
	2018年10月2日
	9

	
	第二段结构施工
	底板
	2018年9月19日
	2018年9月25日
	7

	
	
	侧墙
	2018年9月26日
	2018年9月30日
	5

	
	
	顶板
	2018年10月1日
	2018年10月9日
	9

	5号出入口
	第一段结构施工
	底板
	2018年9月27日
	2018年10月3日
	7

	
	
	侧墙
	2018年10月4日
	2018年10月10日
	5

	
	
	顶板
	2018年10月11日
	2018年10月15日
	9

	
	第二段结构施工
	底板
	2018年10月4日
	2018年10月10日
	7

	
	
	侧墙
	2018年10月11日
	2018年10月15日
	5

	
	
	顶板
	2018年10月16日
	2018年10月24日
	9


[bookmark: _Toc505176777][bookmark: _Toc515887219][bookmark: _Toc515887265]主要的材料
芦坑站附属结构使用材料主要有：
1、钢筋：HPB300钢筋，fy=fy´=270MPa；HRB400钢筋，fy=fy´=360MPa，材质分别符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）及相关规范的要求，并且满足混凝土结构设计规范（GB50010-2010）11.2.3条的规定。
2、钢结构构件及预埋铁件：Q235b。
3、钢筋采用接驳器，接驳器必须是合格产品，并符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）及其它有关技术规程的规定，经现场试验合格后方可使用，性能等级为1级。
4、抗渗等级：底板、侧墙防水混凝土抗渗标号取P8。
主要构配件产品进场检验的出厂文件中应有使用材料质量说明。所有进程材料均向监理工程师提供材料合格证及复检报告,其性能指标应符合要求，经监理工程师签字确认后方可投入使用。
[bookmark: _Toc505176778][bookmark: _Toc515887220][bookmark: _Toc515887266]主要资源配置
1、机械设备供应见表3-2
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表3-2主要机械设备
	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量

	1
	汽车吊
	25T
	台
	2

	2
	木工压刨
	
	台
	4

	3
	木工平刨
	MB104-1
	台
	4

	4
	木工圆盘锯
	MJ106
	台
	3

	5
	木工手电锯
	MJ50
	台
	6

	6
	电钻
	Φ12-Φ16
	台
	6

	7
	插入式振捣器
	ZN50
	台
	6

	8
	平板振动器
	ZF55-10
	台
	2

	9
	砼收光打磨机
	Z1M-KY01-100A
	台
	2

	10
	交流电焊机
	BX3-300
	台
	4

	11
	钢筋切断机
	GQ-40
	台
	2

	12
	钢筋弯曲机
	GW-40
	台
	2

	13
	钢筋调直机
	JK3
	台
	1

	14
	数控箍筋弯曲机
	TGG-12
	台
	1


2、主要人员配置如下表所示
表3-3主要人员配置一览表
	序号
	工种
	数量（人）
	备  注

	1
	钢筋工
	20
	

	2
	木工
	20
	

	3
	焊工
	5
	

	4
	混凝土工
	10
	

	5
	架子工
	15
	

	6
	杂工
	12
	

	7
	电工
	2
	

	8
	安全员
	2
	

	9
	起重司机
	2
	

	10
	司索信号工
	2
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[bookmark: _Toc505176779][bookmark: _Toc515887221][bookmark: _Toc515887267]施工工艺技术
[bookmark: _Toc505176780][bookmark: _Toc515887222][bookmark: _Toc515887268]主体结构施工顺序
主体结构纵向分段、竖向分层施工，由下向上分底板、侧墙、框架柱、顶板，形成正台阶流水施工。
[bookmark: _Toc505176781][bookmark: _Toc515887223][bookmark: _Toc515887269]主体结构施工顺序
附属主体结构分为以下几步完成结构施工：基坑开挖至底，清底验槽→垫层施做→底板防水层施做→底板细石保护层施做→底板施做→施做侧墙→施做侧墙防水→施做顶板。
[bookmark: _Toc505176782][bookmark: _Toc515887224][bookmark: _Toc515887270]施工准备
[bookmark: _Toc505176783][bookmark: _Toc515887225][bookmark: _Toc515887271]技术准备
在开工前，工区由总工程师带头，组织学习主体结构设计图纸，认真进行图纸会审，对于发现的问题及时提出上报。设计院根据提出的问题给与正确的答复，并下发设计交底。
工区组织学习主体图纸、防水图纸及设计交底，仔细研究细节，熟悉细部构造、结构做法及施工要求。施工队伍选用有施工经验，技术力量齐全口碑较好的专业施工队伍。施工前组织工区技术人员认真学习技术交底，收集良好意见进一步完善交底内容，并以书面的形式下发施工班组，及时交底的同时进行安全交底，做到安全质量两手抓。针对每到工序编制完善的作业指导书，指导现场施工。认真填写施工日志及交接班记录，发现问题及时解决，对于自己能力解决不了的问题及时上报，共同协商，做到当天的事情当天解决。
[bookmark: _Toc505176784][bookmark: _Toc515887226][bookmark: _Toc515887272]材料检验
钢筋、商品混凝土、防水材料等所有材料进场后，项目部实验室必须及时取样送检，在实验室确认合格后方可投入使用。对于一次送检不合格按照规范要求加倍取样送检。对于复检后合格的材料继续使用。对于复检不合格的材料坚决清退出场，不得使用。
[bookmark: _Toc505176785][bookmark: _Toc515887227][bookmark: _Toc515887273]测量准备
开工前，项目部成立专业测量班，测量班成员严格经过培训，并持证上岗。开工前，针对由于降水施工引起的导线点误差，采取定期复测的方式减小误差，掌握最准确的数据以便正确放线指导施工。以平面位置以中心轴线进行测设定位，立面位置以底板结构上表面标高作为结构施工控制标高。每一节施工循环进行前，必须对结构标高和轴线定位进行复测。



[bookmark: _Toc505176786][bookmark: _Toc515887228][bookmark: _Toc515887274]具体施工工艺
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[bookmark: _Toc505176787][bookmark: _Toc515887229][bookmark: _Toc515887275]基底处理及垫层施工
1、基底处理
结构素砼垫层采用C20早强混凝土，厚度为150mm，防水铺装完成后，再浇筑5cm厚C20细石混凝土。由于基坑采用大型机械开挖，为了避免扰动槽底原状土，保证基底承载力满足要求，施工时机械开挖至基底以上300mm，剩余的土方采用人工配合机械清理。挖土过程中严格控制高程，严禁超挖。
基底超挖部分四周边坡修成45°坡度，然后用与垫层同级混凝土填充回填。
2、验槽
基坑清理完毕后，必须按照设计以及规范的要求进行基底验槽，验槽合格后方可进行垫层施工。
3、盲沟铺设
基坑开挖到位后，及时施作排水沟，整平基坑，疏干坑内积水，及时浇筑垫层。施工过程中，如遇较大的地下水出露及时采用堵、引、排水及降水措施，必要时可在底板下设置纵横向排水盲管，以确保施工期间的抗浮稳定和基坑稳定，确保上部施工作业面无水作业。基坑每节段土方开挖完成，进行基底验槽及办理隐检手续后，即可施作盲沟，盲沟沿基坑纵横向布置，布置在基坑两侧。其施工方法为：
①测量放样滤层盲沟管位置，人工按设计断面开挖。②铺设底基层滤料，埋设透水盲沟管。③铺设顶层滤料，封闭盲沟。
4、垫层施工
①混凝土垫层施作本着“快速挖土，快速施作混凝土垫层”的原则，控制基坑底部土体暴露时间；②垫层厚度为150mm，采用分节段施工；③垫层施工根据预先埋设的标高控制桩，控制面层高度，保证垫层施工的厚度达到设计要求；④振捣采用平板振捣器，做到无蜂窝、麻面、初凝前要及时收浆压光，终凝后及时覆盖养护防止垫层混凝土开裂，达到设计要求后按设计做防水层；⑤基底土清理完毕后如遇降雨天气，用塑料薄膜覆盖坑底，并安排可靠的排水系统；如垫层施工前遇雨水泡槽，必须挖除被泡土体，直至原状土，然后同垫层一同浇筑。
[bookmark: _Toc505176788][bookmark: _Toc515887230][bookmark: _Toc515887276]钢筋工程



本工程采用φ-HPB300级钢、Φ-HRB400级钢筋。
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1、原材料进场检验与存放
(1)钢筋原材料进场：
①进场的钢筋原材料应具有出厂质量证明书和试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标识。收料员认真核查产地、批号、规格是否与合格证相符，经确认无误后，方可收货进场。
②钢筋运输至施工现场后，要求核对钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与钢筋翻样单相符；检查每批钢筋的外观质量，钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠，其它缺陷也均应在允许范围内。
③在外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋取试件，作拉伸和冷弯试验。如一项试验结果不合格，在同一批内取双倍试件进行复检，若仍有一组试样不合格，则该批钢筋为不合格品，不得使用，应通知厂家立即清退出场。
④检查完的钢筋分类堆放。用标识牌标明钢筋规格、产地、检验状态，设专人管理，对不合格的产品立即退场。
(2)钢筋堆放：
在现场钢筋堆放场地布置处，用混凝土对地面进行硬化，在硬化场地上间隔铺设I20工字钢，钢筋分规格放在工字钢上边，上方用彩条布或塑料薄膜覆盖，防止雨天受淋。用标识牌对钢筋规格、产地、检验状态等进行标识，并设专人管理。
2、钢筋制作与下料：
先由钢筋工按规范要求和审批后的设计翻样施工图编制钢筋配料单，经项目技术负责人审核，按审核后的钢筋加工料单制作。
①工艺流程：
熟悉图纸→钢筋翻样（做料表）→下料制作→挂标示牌分类堆放
②钢筋除锈：
使用钢筋前均要先清除钢筋表面的铁锈、油污，锤打能剥落的浮皮。除锈要通过钢筋冷拉或钢筋调直过程中完成。少量的钢筋除锈，要采用电动除锈机或喷砂方法除锈，钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。
③钢筋调直：
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对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。钢筋调直：直径10mm以内盘圆钢筋一般使用卷扬机拉直和调直机调直，直径10mm以上应采用弯曲机、平直锤调直。
④钢筋断料：
a、钢筋弯曲成型前，应根据配料表要求长度分别截断，通常宜用钢筋切断机进行。
b、钢筋切断时，应将同规格钢筋不同长度长短搭配，统筹排料，一般先断长料，后断短料，以减少断头和损耗。
⑤钢筋弯曲成型
a、钢筋的弯曲成型多采用弯曲机进行，在缺乏设备或少量钢筋加工时，可用手工弯曲成型。
b、钢筋弯曲时应将各弯曲点位置划出，划线尺寸应根据不同弯曲角度和钢筋直径扣除钢筋弯曲调整值。钢筋端部带半圆弯钩时，该段长度划线时增加0.5d。
⑥钢筋加工允许偏差：
表4-1 钢筋加工允许偏差
	项     目
	允许偏差(mm)

	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
	±10

	弯起钢筋的弯折位置
	±20

	箍筋内净尺寸
	±5


⑦钢筋加工注意事项：
a、钢筋配料计数，除钢筋形状、尺寸满足设计要求外还应考虑有利于钢筋加工、运输及安装。
b、钢筋下料时，应统筹考虑与合理调节，做到减少钢筋接头以及材料节约。
c、钢筋调直若采用冷拉方法应注意控制冷拉率。当采用冷拉方法时HPB300级钢筋的冷拉率不宜大于4%，HRB400级级钢筋的冷拉率不宜大于1%。
d、应避免用短尺量长料，防止产生累计误差，应在工作台上标出尺寸刻度，并设置控制切料尺寸的挡板，在此过程中如发现劈裂、缩头或严重弯头等必须切除。
e、钢筋弯曲线应在工作台上进行，如无划线台面直接以尺度量划时，应使用长度适当的尺，不宜用短尺接量，以防止发生差错。第一根钢筋弯曲成型后应与料表复核，符合要求后再成批加工。
f、钢筋场地为硬质地面，且周围设有排水沟,确保钢筋避免泥巴污染和雨水浸蚀。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/906011211032010034
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