目 录

第一章 编制依据与编制原则	1

1.1 设计图纸	1

1.2 规范及标准	1

1.3 施工组织设计	1

1.4 编制范围	1

1.5 编制原则	1

第二章 工程概况	3

2.1 工程概况	3

2.2 参建单位	8

第三章 主体结构施工组织安排	9

3.1 施工组织机构	9

3.2 总体施工顺序	9

3.3 主要的材料	10

3.4 主要资源配置	10

第四章 施工工艺技术	12

4.1 主体结构施工顺序	12

4.1.1 主体结构施工顺序	12

4.2 施工准备	12

4.2.1 技术准备	12

4.2.2 材料检验	12

4.2.3 测量准备	12

4.3 具体施工工艺	13

4.3.1 基底处理及垫层施工	13

4.3.2 钢筋工程	14

4.3.3 混凝土工程	20

4.3.4 施工准备	21

4.3.5 混凝土施工	21

4.3.6 施工技术措施	24

4.4 成品保护措施	25

第五章 质量保证措施	27

5.1 基本保证措施	27

5.2 工序控制实测项目、控制要点及控制措施	27

5.2.1 钢筋工程	27

5.2.2 混凝土工程	28

第六章 雨季施工措施	32

第七章 安全施工措施	33

7.1 安全防范重点	33

7.2 安全基础工作	33

7.3 各主要项目安全措施	33

7.3.1 施工现场安全及消防措施	33

7.3.2 施工现场临时用电安全措施	34

7.3.3 施工机械安全控制措施	35

7.3.4 高处作业安全措施	35

7.3.5 消防管理措施	36

7.3.6 防雷击管理措施	37

7.3.7 防中毒管理措施	37

编制依据与编制原则

设计图纸

《厦门市轨道交通2号线一期工程施工图设计-车站-芦坑站-车站结构-附属结构》

规范及标准

1、《混凝土结构设计规范》                （GB50010-2010）

2、《地下铁道工程施工及验收规范》        （GB50299-1999）（2003年版）

3、《混凝土结构工程施工规范》            （GB50666-2011）

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》    （GB50204-2015）

5、《建筑施工模板安全技术规范》          （JGJ162-2008）

6、《钢筋机械连接技术规程》              （JGJ107-2016）

7、《施工现场临时用电安全技术规范》      （JGJ46-2005）

8、《混凝土外加剂应用技术规范》          （GB50199-2013）

9、《建筑施工高处作业安全技术规范》       (JGJ80-2016)

10、《地下工程防水技术规范》             （GB50108-2008）

11、《地下防水工程质量验收规范》         （GB50208-2011）

12、《混凝土泵送施工技术规程》           （JGJ/T10-2011）

13、《建筑机械使用安全技术规程           （JGJ33-2012）

14、《建筑施工安全检查标准》             （JGJ59-2011）

施工组织设计

本工程的施工实施性施工组织设计。

编制范围

本方案涉及的工程范围为厦门市轨道交通2号线一期工程芦坑站车站附属结构主体结构钢筋、混凝土施工。

编制原则

1、严格执行国家和厦门市有关工程建设的各项方针、政策、规定和要求；

2、遵守、执行招标文件各条款的具体要求，确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职业健康等各方面的工程目标。

3、在认真、全面理解设计文件的基础上，结合工程情况，应用新技术成果，使施工组织设计具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。

4、充分研究现场施工环境，妥善处理施工组织与周边接口问题，周密安排交通疏导和管线保护，使施工对周边环境的影响最小化。

工程概况

工程概况

芦坑站为厦门轨道交通2号线一期工程第一座车站，车站位于滨湖北路与沧林三路之间的海林路地下，沿海林路自西北向东南布设。车站右线起点里程DK15+863.877，右线终点里程DK16+94.228，车站为地下二层岛式站台车站，车站共设3组风亭5个出入口，均为地下一层结构，采用明挖顺筑法施工。附属结构1号出入口结构总长31.1米，结构宽度71.0m，为单层结构层净高5.05-6.55m；2号出入口结构总长49.1米，结构宽度6.0m，为单层结构层净高3.65-6.27m；3号出入口及2号风亭结构总长32.0米，结构宽度35.85m，为单层结构层净高4.15-8.38m；3号风亭结构总长32.0米，结构宽度35.85m，为单层结构层净高5.05m；4号出入口结构总长48.9米，结构宽度6.0m，为单层结构层净高3.65-6.40m；5号出入口结构总长57.5米，结构宽度6.0m，为单层结构层净高4.0-6.40m。出入口及风亭平、剖面图见图2-1~2-12。

芦坑站附属结构顶板、侧墙、底板梁混凝土强度等级为C35（P8）混凝土，内隔墙、人防墙砼强度等级C35、楼梯采用C35混凝土；框架柱采用C45混凝土。

混凝土保护层（mm）：顶板、底板、顶板梁、外侧50，内侧35；侧墙外侧50，内侧35；楼梯柱、楼梯梁30，楼梯板25。

车站结构使用年限100年，安全等级为一级，抗震设防烈度为7度，车站人防抗力等级为6级。

图2 -1  1号出入口顶板平面图

图2-2  2号出入口顶板平面图

图2-3  3号出入口及2号风亭顶板平面图

图2-4  3号风亭顶板平面图

图2-5  4号出入口顶板平面图

图2-6  5号出入口顶板平面图

图2-7  1号出入口及1号风亭纵断面图

图2-8  2号出入口纵断面图

图2-9  3号出入口及2号风亭纵断面图

图2-10  3号风亭纵断面图

图2-11  4号出入口纵断面图

图2-12  5号出入口纵断面图

参建单位

本工程由厦门市建设工程质量安全监督站监督

建设单位: 厦门轨道交通集团有限公司

设计单位: 中铁第四勘察设计院集团有限公司

监理单位: 上海三维工程建设咨询有限公司

施工单位: 中国铁建股份有限公司

勘察单位: 中铁大桥勘测设计院集团有限公司

监测单位: 浙江华东工程安全技术有限公司

测量单位: 北京城建勘测设计研究院有限责任公司

风险评估单位: 北京安捷工程咨询有限公司

表2-1芦坑站附属主体结构概况表

| 构件名称 | 截面尺寸（mm） | 位置 | 所在层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板 | 500、700 | 1号出入口及1号风亭 | 顶层 |
| 主梁 | 600×1000 700×1500 1000×1800 | 1号出入口及1号风亭 | 顶层 |
| 板 | 200、300、600 | 2号出入口 | 顶层 |
| 主梁 | 500×1000 | 2号出入口 | 顶层 |
| 板 | 300、400、700 | 3号出入口及2号风亭 | 顶层 |
| 主梁 | 700×1200 1000×1600 1000×1800 | 3号出入口及2号风亭 | 顶层 |
| 板 | 700 | 3号风亭 | 顶层 |
| 主梁 | 700×1600 1200×1600 | 3号风亭 | 顶层 |
| 板 | 600 | 4号出入口 | 顶层 |
| 主梁 | 600×600 | 4号出入口 | 顶层 |
| 板 | 600 | 5号出入口 | 顶层 |
| 主梁 | 800×600 | 5号出入口 | 顶层 |

主体结构施工组织安排

施工组织机构

根据本工程的特点，我标段采用项目部、工区、架子队三级组织的管理模式。工区设工区经理、工区书记、工区总工和工区副经理等领导层；设工程技术部、计划合同部、安全质量环保部、财务部、物资设备部和综合办公室五部一室。

总体施工顺序

车站附属结构与车站主体结构连接部位设置变形缝，施工过程中设置施工缝。施工缝设置在结构剪力较小且便于施工的部位，并兼顾车站附属出入口结构的完整性。

车站附属结构出入口各划分3个流水段，待已施工顶板达到设计强度和要求混凝土龄期后，进行拆除模板。

表3-1结构施工流水段划分表

| 位置 | 施工段 | 施工流程 | 开始时间 | 结束时间 | 工期（天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号出入口及1号风亭 | 第一段结构施工 | 底板 | 2018年10月5日 | 2018年10月11日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年10月12日 | 2018年10月16日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年10月17日 | 2018年10月25日 | 9 |
|  | 第二段结构施工 | 底板 | 2018年10月12日 | 2018年10月18日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年10月19日 | 2018年10月23日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年10月24日 | 2018年11月1日 | 9 |
| 2号出入口 | 第一段结构施工 | 底板 | 2018年9月19日 | 2018年10月25日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年9月26日 | 2018年9月30日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年10月12日 | 2018年10月9日 | 9 |
|  | 第二段结构施工 | 底板 | 2018年9月26日 | 2018年10月26日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年10月3日 | 2018年10月7日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年10月8日 | 2018年10月16日 | 9 |
| 3号出入口及2号风亭 | 第一段结构施工 | 底板 | 2018年8月21日 | 2018年8月27日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年8月28日 | 2018年9月1日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年9月2日 | 2018年9月10日 | 9 |
|  | 第二段结构施工 | 底板 | 2018年8月28日 | 2018年9月3日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年9月4日 | 2018年9月8日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年9月9日 | 2018年9月17日 | 9 |
|  | 消防水池 | 侧墙 | 2018年9月18日 | 2018年9月22日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年9月23日 | 2018年9月29日 | 7 |
| 3号风亭 | 第一段结构施工 | 底板 | 2018年9月4日 | 2018年9月12日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年9月11日 | 2018年9月15日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年9月16日 | 2018年9月24日 | 9 |
|  | 第二段结构施工 | 底板 | 2018年9月11日 | 2018年9月17日 | 7 |

|  |  | 侧墙 | 2018年9月18日 | 2018年9月22日 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顶板 | 2018年9月23日 | 2018年10月1日 | 9 |
| 4号出入口 | 第一段结构施工 | 底板 | 2018年9月12日 | 2018年9月18日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年9月19日 | 2018年9月23日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年9月24日 | 2018年10月2日 | 9 |
|  | 第二段结构施工 | 底板 | 2018年9月19日 | 2018年9月25日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年9月26日 | 2018年9月30日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年10月1日 | 2018年10月9日 | 9 |
| 5号出入口 | 第一段结构施工 | 底板 | 2018年9月27日 | 2018年10月3日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年10月4日 | 2018年10月10日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年10月11日 | 2018年10月15日 | 9 |
|  | 第二段结构施工 | 底板 | 2018年10月4日 | 2018年10月10日 | 7 |
|  |  | 侧墙 | 2018年10月11日 | 2018年10月15日 | 5 |
|  |  | 顶板 | 2018年10月16日 | 2018年10月24日 | 9 |

主要的材料

芦坑站附属结构使用材料主要有：

1、钢筋：HPB300钢筋，fy=fy´=270MPa；HRB400钢筋，fy=fy´=360MPa，材质分别符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）及相关规范的要求，并且满足混凝土结构设计规范（GB50010-2010）11.2.3条的规定。

2、钢结构构件及预埋铁件：Q235b。

3、钢筋采用接驳器，接驳器必须是合格产品，并符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）及其它有关技术规程的规定，经现场试验合格后方可使用，性能等级为1级。

4、抗渗等级：底板、侧墙防水混凝土抗渗标号取P8。

主要构配件产品进场检验的出厂文件中应有使用材料质量说明。所有进程材料均向监理工程师提供材料合格证及复检报告,其性能指标应符合要求，经监理工程师签字确认后方可投入使用。

主要资源配置

1、机械设备供应见表3-2

表3-2主要机械设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 25T | 台 | 2 |
| 2 | 木工压刨 |  | 台 | 4 |
| 3 | 木工平刨 | MB104-1 | 台 | 4 |
| 4 | 木工圆盘锯 | MJ106 | 台 | 3 |
| 5 | 木工手电锯 | MJ50 | 台 | 6 |
| 6 | 电钻 | Φ12-Φ16 | 台 | 6 |
| 7 | 插入式振捣器 | ZN50 | 台 | 6 |
| 8 | 平板振动器 | ZF55-10 | 台 | 2 |
| 9 | 砼收光打磨机 | Z1M-KY01-100A | 台 | 2 |
| 10 | 交流电焊机 | BX3-300 | 台 | 4 |
| 11 | 钢筋切断机 | GQ-40 | 台 | 2 |
| 12 | 钢筋弯曲机 | GW-40 | 台 | 2 |
| 13 | 钢筋调直机 | JK3 | 台 | 1 |
| 14 | 数控箍筋弯曲机 | TGG-12 | 台 | 1 |

2、主要人员配置如下表所示

表3-3主要人员配置一览表

| 序号 | 工种 | 数量（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工 | 20 |  |
| 2 | 木工 | 20 |  |
| 3 | 焊工 | 5 |  |
| 4 | 混凝土工 | 10 |  |
| 5 | 架子工 | 15 |  |
| 6 | 杂工 | 12 |  |
| 7 | 电工 | 2 |  |
| 8 | 安全员 | 2 |  |
| 9 | 起重司机 | 2 |  |
| 10 | 司索信号工 | 2 |  |

施工工艺技术

主体结构施工顺序

主体结构纵向分段、竖向分层施工，由下向上分底板、侧墙、框架柱、顶板，形成正台阶流水施工。

主体结构施工顺序

附属主体结构分为以下几步完成结构施工：基坑开挖至底，清底验槽→垫层施做→底板防水层施做→底板细石保护层施做→底板施做→施做侧墙→施做侧墙防水→施做顶板。

施工准备

技术准备

在开工前，工区由总工程师带头，组织学习主体结构设计图纸，认真进行图纸会审，对于发现的问题及时提出上报。设计院根据提出的问题给与正确的答复，并下发设计交底。

工区组织学习主体图纸、防水图纸及设计交底，仔细研究细节，熟悉细部构造、结构做法及施工要求。施工队伍选用有施工经验，技术力量齐全口碑较好的专业施工队伍。施工前组织工区技术人员认真学习技术交底，收集良好意见进一步完善交底内容，并以书面的形式下发施工班组，及时交底的同时进行安全交底，做到安全质量两手抓。针对每到工序编制完善的作业指导书，指导现场施工。认真填写施工日志及交接班记录，发现问题及时解决，对于自己能力解决不了的问题及时上报，共同协商，做到当天的事情当天解决。

材料检验

钢筋、商品混凝土、防水材料等所有材料进场后，项目部实验室必须及时取样送检，在实验室确认合格后方可投入使用。对于一次送检不合格按照规范要求加倍取样送检。对于复检后合格的材料继续使用。对于复检不合格的材料坚决清退出场，不得使用。

测量准备

开工前，项目部成立专业测量班，测量班成员严格经过培训，并持证上岗。开工前，针对由于降水施工引起的导线点误差，采取定期复测的方式减小误差，掌握最准确的数据以便正确放线指导施工。以平面位置以中心轴线进行测设定位，立面位置以底板结构上表面标高作为结构施工控制标高。每一节施工循环进行前，必须对结构标高和轴线定位进行复测。

具体施工工艺

基底处理及垫层施工

1、基底处理

结构素砼垫层采用C20早强混凝土，厚度为150mm，防水铺装完成后，再浇筑5cm厚C20细石混凝土。由于基坑采用大型机械开挖，为了避免扰动槽底原状土，保证基底承载力满足要求，施工时机械开挖至基底以上300mm，剩余的土方采用人工配合机械清理。挖土过程中严格控制高程，严禁超挖。

基底超挖部分四周边坡修成45°坡度，然后用与垫层同级混凝土填充回填。

2、验槽

基坑清理完毕后，必须按照设计以及规范的要求进行基底验槽，验槽合格后方可进行垫层施工。

3、盲沟铺设

基坑开挖到位后，及时施作排水沟，整平基坑，疏干坑内积水，及时浇筑垫层。施工过程中，如遇较大的地下水出露及时采用堵、引、排水及降水措施，必要时可在底板下设置纵横向排水盲管，以确保施工期间的抗浮稳定和基坑稳定，确保上部施工作业面无水作业。基坑每节段土方开挖完成，进行基底验槽及办理隐检手续后，即可施作盲沟，盲沟沿基坑纵横向布置，布置在基坑两侧。其施工方法为：

①测量放样滤层盲沟管位置，人工按设计断面开挖。②铺设底基层滤料，埋设透水盲沟管。③铺设顶层滤料，封闭盲沟。

4、垫层施工

①混凝土垫层施作本着“快速挖土，快速施作混凝土垫层”的原则，控制基坑底部土体暴露时间；②垫层厚度为150mm，采用分节段施工；③垫层施工根据预先埋设的标高控制桩，控制面层高度，保证垫层施工的厚度达到设计要求；④振捣采用平板振捣器，做到无蜂窝、麻面、初凝前要及时收浆压光，终凝后及时覆盖养护防止垫层混凝土开裂，达到设计要求后按设计做防水层；⑤基底土清理完毕后如遇降雨天气，用塑料薄膜覆盖坑底，并安排可靠的排水系统；如垫层施工前遇雨水泡槽，必须挖除被泡土体，直至原状土，然后同垫层一同浇筑。

钢筋工程

本工程采用φ-HPB300级钢、Φ-HRB400级钢筋。

1、原材料进场检验与存放

(1)钢筋原材料进场：

①进场的钢筋原材料应具有出厂质量证明书和试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标识。收料员认真核查产地、批号、规格是否与合格证相符，经确认无误后，方可收货进场。

②钢筋运输至施工现场后，要求核对钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与钢筋翻样单相符；检查每批钢筋的外观质量，钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠，其它缺陷也均应在允许范围内。

③在外观检查合格的每批钢筋中任选两根钢筋取试件，作拉伸和冷弯试验。如一项试验结果不合格，在同一批内取双倍试件进行复检，若仍有一组试样不合格，则该批钢筋为不合格品，不得使用，应通知厂家立即清退出场。

④检查完的钢筋分类堆放。用标识牌标明钢筋规格、产地、检验状态，设专人管理，对不合格的产品立即退场。

(2)钢筋堆放：

在现场钢筋堆放场地布置处，用混凝土对地面进行硬化，在硬化场地上间隔铺设I20工字钢，钢筋分规格放在工字钢上边，上方用彩条布或塑料薄膜覆盖，防止雨天受淋。用标识牌对钢筋规格、产地、检验状态等进行标识，并设专人管理。

2、钢筋制作与下料：

先由钢筋工按规范要求和审批后的设计翻样施工图编制钢筋配料单，经项目技术负责人审核，按审核后的钢筋加工料单制作。

①工艺流程：

熟悉图纸→钢筋翻样（做料表）→下料制作→挂标示牌分类堆放

②钢筋除锈：

使用钢筋前均要先清除钢筋表面的铁锈、油污，锤打能剥落的浮皮。除锈要通过钢筋冷拉或钢筋调直过程中完成。少量的钢筋除锈，要采用电动除锈机或喷砂方法除锈，钢筋局部除锈可采取人工用钢丝刷或砂轮等方法进行。

③钢筋调直：

对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋应加以调直。钢筋调直：直径10mm以内盘圆钢筋一般使用卷扬机拉直和调直机调直，直径10mm以上应采用弯曲机、平直锤调直。

④钢筋断料：

a、钢筋弯曲成型前，应根据配料表要求长度分别截断，通常宜用钢筋切断机进行。

b、钢筋切断时，应将同规格钢筋不同长度长短搭配，统筹排料，一般先断长料，后断短料，以减少断头和损耗。

⑤钢筋弯曲成型

a、钢筋的弯曲成型多采用弯曲机进行，在缺乏设备或少量钢筋加工时，可用手工弯曲成型。

b、钢筋弯曲时应将各弯曲点位置划出，划线尺寸应根据不同弯曲角度和钢筋直径扣除钢筋弯曲调整值。钢筋端部带半圆弯钩时，该段长度划线时增加0.5d。

⑥钢筋加工允许偏差：

表4-1 钢筋加工允许偏差

| 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内净尺寸 | ±5 |

⑦钢筋加工注意事项：

a、钢筋配料计数，除钢筋形状、尺寸满足设计要求外还应考虑有利于钢筋加工、运输及安装。

b、钢筋下料时，应统筹考虑与合理调节，做到减少钢筋接头以及材料节约。

c、钢筋调直若采用冷拉方法应注意控制冷拉率。当采用冷拉方法时HPB300级钢筋的冷拉率不宜大于4%，HRB400级级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

d、应避免用短尺量长料，防止产生累计误差，应在工作台上标出尺寸刻度，并设置控制切料尺寸的挡板，在此过程中如发现劈裂、缩头或严重弯头等必须切除。

e、钢筋弯曲线应在工作台上进行，如无划线台面直接以尺度量划时，应使用长度适当的尺，不宜用短尺接量，以防止发生差错。第一根钢筋弯曲成型后应与料表复核，符合要求后再成批加工。

f、钢筋场地为硬质地面，且周围设有排水沟,确保钢筋避免泥巴污染和雨水浸蚀。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/906011211032010034