# 村级秸秆禁烧工作方案

相关推举

村级秸秆禁烧工作方案〔通用 22 篇〕

运用调查争论和推测技术这两种科学方法能有效的写好工作方案。某个工程开展前，我们就要有针对性的做几份工作方案，信任大家又 在为写工作方案犯愁了吧！以下是我的村级秸秆禁烧工作 方案，仅供参考，期望能够帮助到大家。

# 村级秸秆禁烧工作方案 篇 1

为认真做好我市秸秆禁烧监管工作，特制定本方案。

# 一、工作目标

贯彻推动秸秆综合利用，留意标本兼治，坚持疏堵结合的原则， 突出重点，严格措施，落实责任，确保全市不因秸秆下河引起饮用水源污染事故，不因大面积燃烧秸秆引起大气污染事故。

# 二、工作重点

〔一〕重点时段

夏收、夏种与秋收、秋种季节以及重大节日、重大活动等敏感时段。

〔二〕重点区域

- 兴东机场周边 20 公里范围内；

- 宁通、沿海高速大路及204 国道、金通大路、金江大道、通掘大路干线和长铁路通州段两侧 5 公里范围内；

- 油库、加油站、粮库、通讯和电力设施等重点防火区域；

# 三、时间安排

〔一〕工作预备阶段〔4 月底前〕

1、组织召开座谈会，沟通各地做法，广泛听取意见建议。

2、制定年度秸秆禁烧工作方案，明确工作目标、措施要求。

3、指导各镇争论制订 20xx 年秸秆禁烧工作方案和因燃烧秸秆引起烟霾天气的应急响应预案。

4、建立市、镇、村三级禁烧网络体系，层层签订责任状并落实工

作责任。

〔二〕全面禁烧阶段〔5 月底至 6 月初、10 月底至 11 月初〕 1、市秸秆禁烧现场组依据方案现场巡查。

2、催促各镇加强值班力气、分片包干上路巡查，并催促村禁烧网络开展巡查和灭火工作。

3、市环保部门组织开展城市空气质量监测，加强与市气象局合作， 推测预报空气集中条件较差的天气。

4、市宣传部门加强舆论宣传引导，在主要闻媒体公布滚动宣传标语和口号。

〔三〕总结考核阶段〔11 月 30 日前〕

1、认真总结年度秸秆禁烧工作，确定成效，分析缺乏，明确下一步措施。

2、市环委会会同有关部门对各镇禁烧工作进展考核，适时召开总结表彰会议。

四、工作措施

〔一〕加强组织领导。秸秆禁烧工作涉及面广、工作难度大，要 形成部门联动、齐抓共管的工作局面。为切实抓好秸秆禁烧监管工作， 成立环委会主任为组长、环委会副主任为副组长，环委会成员为组员 的市秸秆禁烧监管工作领导小组，办公室设在环境保护局。

〔二〕大力推动秸秆综合利用。农林、科技、财政部门要乐观协作有关部门争论出台秸秆综合利用工程相关财政补贴优待政策，大力进展和推广“超高茬麦田套稻”、“秸秆生物质发电”、“秸秆综合还田”、“秸秆压块制粒”等技术，加大综合利用力度，从根本上解决秸秆燃烧问题。

〔三〕严格落实责任。夏秋收割顶峰时段，各镇、村要充分发挥禁烧工作网络作用，群防群治，对重点地段和饮用水源地等敏感区域实行分片包干、专人负责、严防死守，坚决制止燃烧秸秆和秸秆抛河行为。

〔四〕加大舆论宣传力度。宣传部门要准时制定秸秆燃烧宣传方案，充分发挥闻媒体的舆论导向与监视作用，充分利用农村电视、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/906051224200010030