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一、工程概况
〔一〕概述
1、本工程为聊城市实验幼儿园教学楼 ，由聊城市实验幼儿园筹建工作领导小组办公室筹建，茌平建筑设计院设计，山东博琛岩土工程勘察，聊城市诚信建设监理监理，山东聊建第一建设总承包施工。本工程地上三层局部四层，局部一层地下室，建筑面积19210.4㎡，其中地上建筑面积为15738.4m2,地下室建筑面积为3472.0m2.建筑高度28.2米，结构形式采用框架结构，独立根底，工程总造价约34272490.25元 。其中地上耐火等级二级、地下车库耐火等级为一级；屋面防水等级为I级；抗震设防烈度为七度，结构的设计使用年限为50年。地上外围护墙采用砂加气砼砌块，局部为石膏砌块，地面以下墙体采用M7.5水泥砂浆砌筑，地面以上墙体采用M5.0混合砂浆砌筑。混凝土强度等级：
	构件部位
	砼强度等级
	备注

	根底 柱、梁、板、剪力墙 、楼梯
	C30
	卫生间 阳台厨房板P8抗渗混凝土

	根底
	C30
	

	根底垫层
	C15
	

	圈梁、构造柱、现浇过梁
	C20
	

	其它未注明构件
	C30
	


本工程环境类别为：室内正常环境一类；室内卫生间、厨房、盥洗室、淋浴室为二a类；根底及室外构件二b类。保护层厚度：根底为40mm,其于详见下表
	        构件类别
环境类别
	板、墙 
	梁
	柱

	
	C20－C25
	C30
	C20－C25
	C30
	C20－C25
	C30

	一
	20
	15
	25
	20
	25
	20

	二
	a
	―――
	20
	―――
	25
	 ―――  
	25

	
	b
	―――
	25
	―――
	35
	―――
	35


地下室防水采用自防与外防，刚性防水与柔性防水相结合两道设防的防水方案；刚性防水指地下车库外墙、底板及顶板，底板采用防水混凝土〔抗渗等级为S8〕、外墙及顶板采用防水混凝土〔抗渗等级为P6〕，柔性防水设在迎水面一侧为4+3厚SBS改性沥青防水卷材。屋面排水采用有组织排水，材料为SBS改性沥青防水卷材。

本工程外墙为幕墙及真石漆墙面，内墙为乳胶漆及面砖防水内墙，面砖防水内墙用于厨房、卫生间、淋浴间，洗刷间；低温热水辐射供暖地面用于休息室、活动室、音体室、图书室、餐厅、办公室，储藏室；防滑地砖地面用于加工间、洗刷间和厕所、淋浴室；地砖地面用于仓库；橡胶板地面用于走廊、楼梯间、阳光室；屋面为细石混凝土刚性防水平屋，保温采用60mm厚挤塑板。窗采用彩色电泳涂漆铝合金隔热窗，玻璃采用：推拉窗5+9A+5厚L0W－e白板中空玻璃，内窗采用5厚白板玻璃。
2、本工程位于：聊城市黄山路以西，规划路以北。   
3、本工程方案开工日期： 2015年4月1日，方案竣工日期：2016年3月31日，工期为365天，质量等级：合格。
〔二〕施工条件：
1、现场使用的水、电均为建设单位提供，电源在工程的东北角，通讯设施齐全。
2、地质环境特点：本工程地质已做勘探，本工程需跨越1个雨期施工和1个冬期施工。
3、临建设施：工地大门设在该工程的东南角，施工区道路设东西向、南北向两条，施工区南面为办公区，由东向西一层为警卫室、仓库、办公室、资料室、预算室、标养室、厨房、安装办公室、二层为甲方、监理办公室、急救室、娱乐室、吸烟室 、淋浴室，再向西为电工、钢筋班组、木工班组、瓦工班组及车棚；作业区分为钢筋工加工区、木工加工区，位于该工程的东侧。砌块、砂石料场、搅拌机及构件等安置在该工程南半部，均在吊车的操作范围内，能实现办公区、作业区完全分开。
4、平安由工程经理总负责，设有专职平安员杜念忠，专职平安资料员李丽娟；治安方面：工程部安排2个警卫，24小时轮流值班，围墙四周安装监控设施；消防方面：木工材料堆放区、仓库、办公区、配电设施等设灭火器材等以防火灾。
〔三〕编制的依据：
1、业主提供的工程招标文件及招标答疑说明；
2、建设单位提供的工程招标施工图纸设计及说明；
3、我国现行质量标准和结构、安装等相关及验收标准；
4、施工合同；
5、图纸会审记录；
6、施工现场条件和勘察资料；
7、拟建工程资源配备情况；
8、我公司有同类建筑施工积累的丰富施工经验。
附：参考的局部施工标准及操作规程
1、建筑工程施工质量验收统一标准〔GB50300-2023〕
2、建筑地基根底工程施工质量验收标准 (GB50007-2023)
3、砌体工程施工质量验收标准 (GB50203-2023)
4、混凝土结构工程施工质量验收标准 (GB50204-2023)
5、屋面工程施工质量验收标准 (GB50207-2023)
6、建筑装饰装修工程施工质量验收标准 (GB50210-2023)
7、建筑地面工程施工质量验收标准 (GB50209-2023)
8、建筑施工平安检查标准〔JGJ59-2023〕
11、建筑施工高处作业平安技术规程〔JGJ80-91〕
12、建筑机械使用平安技术规程〔JGJ33-2001〕
13、施工现场临时用电平安技术规程〔JGJ46-2005〕
14、建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规程〔JGJ130-2023〕
15、山东省建筑工程施工工艺规程 〔DBJ14-032-2004〕
16、聊建集团企业施工工艺系列标准 (LJ/QB50300-2003)
17、《建筑施工组织设计标准》GB/T50502-2023
18、《建筑施工模板平安技术标准》〔JGJ162-2023〕
19、综合医院建筑设计标准〔JGJ49-88〕
20、与工程相关的各种图集、施工标准。
〔四〕编制原那么：
科学合理、切实可行，经济节约，利于环保，平安生产，按期保质竣工。
二．施工部署
〔一〕工程指挥组织机构图及主要职责说明
1、指挥组织机构图
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2、主要的岗位职责
〔1〕 工程经理职责：
a.负责拟定质量体系及合同要求的履行方案；
b.负责监督方案的实施；
c.负责协调甲方与承包、分包方之间的关系；
d.负责全面工程质量进度；
e.负责合同评审；
f.负责审批纠正预防措施。
〔2〕 质检员职责：
a.负责施工过程中的质量检查；
b.负责质量问题的汇总、汇报；
c.负责各分项工程质量的评定；
d.负责组织工程施工中的“三检〞。
〔3〕 施工员职责：
a.负责施工中交叉作业，工程交接等接口的联络；
b.负责施工放线、提供图纸尺寸、图纸会审；
c.负责协调各班组之间的关系；
d.负责制定纠正和预防措施。
〔4〕预算员的岗位职责：
a.负责提供材料的数量，工日数等各类经济指标；
b.负责工程施工中各分部，分项工程量的计算；
c.负责工程预、结算书的编制。
(5)材料员岗位职责：
a.负责提供材料需要量方案及局部材料采购；
b.负责材料的进场检验、标识、贮存；
c.负责不合格材料的处理。
〔6〕机管员的岗位职责：
a.负责提供设备需要量方案；
b.负责设备的维修、保养；
c.负责设备的安装、拆卸。
〔7〕平安员岗位职责：                              
a.负责平安法规、制度的监督执行；
b.负责平安技术交底，平安检查；
c.负责工伤事故的调查协助。
〔8〕资料员岗位职责：
a.负责现场材料取样、送检；
b.负责现场资料收集、整理；
c.负责协助相关的资料检查、移交。
〔二〕质量目标与范围：
1、质量目标：各检验批均符合要求，总体为合格。
2、管理方针：诚信经营 　标准施工　 铸造精品
　　　　遵规守法　 节能降耗 　营造绿色
　　　　预防为主 　珍爱生命　 和谐安康 　 
３、工程的四大分部方案到达的质量标准
	分 部 工 程
	质 量 要 求

	基 础 分 部
	合格

	主 体 分 部
	良好

	装饰装修分部
	合格

	屋 面 分 部
	合格


〔三〕与工程有关的各方领导联络指南
	单位名称
	联　络　地　址
	联系   
	联系人
	负责人

	建设单位
	聊城市实验幼儿园筹建工作领导小组办公室
	 
	 
	 

	监理单位
	 聊城诚信建设监理
	 
	陈广延
	陈广延

	设计单位
	茌平建筑设计院 
	  
	 
	 

	勘察单位
	山东博琛岩土工程
	 
	
	

	施工单位
	山东聊建第一建设 
	
	段满敬 
	段满敬 


三、施工进度方案
〔一〕流水施工段的划分：
1〕、根底：根据本工程留设的伸缩缝，把其划分为六个施工段〔C1-C14轴/L-Q轴为第1段；B1-B14轴/E1-K/1轴为第2段；A1-A14轴/A-E轴为第3段；AA-GG轴/A15-A18轴为第4段；HH-QQ轴/ A15-A18轴为第5段；RR-Aa轴/ A15-A18轴为第6段〕，均为浅根底，基底标高-1.9，第1段南侧、第2段北侧、第5第6段西侧为车库，基底标高-5.5，本着先下后上的原那么，车库的基槽开挖影响到除第3第4施工段以外的另四个施工段，车库完不成，这四个段无法进展。但为了加快进度，各施工段基槽挖土自北向南施工，在施工车库根底的同时，第3第4施工段根底
、框架等同步施工，待车库封顶后，南侧两个施工段框架应根本完成，考虑到模板、脚手架等材料的周转，那么可把南侧的异型模板等材料周转至北侧第1、第5第6施工段〔第1与第3施工段为对称圆弧状结构，第4、5、6施工段为同圆心弧状结构〕。
主体:第3第4施工段为第一阶段，自北向南、自下而上进行流水施工，另外四个施工段待车库完成后，再分为两个阶段〔第1与第6段为一阶段，第2与第5段为另一阶段〕自北向南、自下而上同步进行流水施工。
2〕、装饰装修阶段：装饰为三个施工段，组织三个班组由上而下同步施工。
3〕、屋面：同装饰装修阶段，划分为三个流水段同步施工，防水层逐层施工，分层验收。
〔二〕施工流向及顺序：
1〕施工流向：根底分部采用由下向上、由北向南流水施工顺序。
2〕分部工程的施工顺序： 
分部工程的施工顺序遵循先结构后装修的原那么，将本工程划分为根底、主体、装饰装修、屋面、收尾竣工五个施工阶段，根底分为深根底和浅根底两类。
深根底阶段的施工顺序：定位放线→打井降水→挖槽→边坡支护→人工挖槽清槽→基槽放线→钎探→基槽验收→支垫层模板→浇筑根底垫层→做防水层 →浇筑保护层→放根底线→绑扎根底钢筋、支设模板→浇筑根底混凝土→搭设脚手架→绑扎挡土墙、柱钢筋；支设地下室梁、板、楼梯模板→支设挡土墙、柱模板；绑扎、安装梁、板、楼梯钢筋→浇筑挡土墙、柱、梁、板、楼梯混凝土→撤除挡土墙、柱、梁、板、楼梯模板→根底验收→做挡土墙外侧防水层→侧墙防水保护层→回填土→浅根底施工。
浅根底阶段的施工顺序：定位放线→挖槽→人工挖槽、清槽→基槽放线→钎探→基槽验收→支垫层模板→浇筑根底垫层→放根底线→绑扎根底钢筋、支设模板→浇筑根底混凝土→搭设脚手架→绑扎根底
柱钢筋；支设地梁、楼梯模板→绑扎、安装地梁、楼梯钢筋→浇筑根底柱、地梁、楼梯混凝土→撤除根底柱、地梁、楼梯模板→根底验收→回填土。
主体阶段的施工顺序：墙、柱钢筋连接、绑扎→搭设模板支撑→支设梁板模板→绑扎梁板钢筋→支设剪力墙、柱模板→浇筑梁板墙混凝土→撤除模板支撑→植筋→砌后砌隔墙。
装饰装修分部施工顺序：外墙抹灰→内墙抹灰、内墙砖→外墙瓷砖、真石漆→楼地面→门窗安装→内墙涂料→玻璃、栏杆、油漆→细部处理→竣工清理。
屋面分部的施工顺序：
上人屋面：细石混凝土保护层屋面自下而上进行，现浇钢筋混凝土屋面板→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→1.5厚聚氨酯防水涂料→最薄处30厚找坡2%找坡层为1：6水泥膨胀珍珠岩→20厚1:3水泥砂浆→保温层60厚挤塑板→30厚C20细石混凝土找平层→防水层3+3厚SBS改性沥青防水卷材→隔离层10厚1：4石灰砂浆→保护层40厚C20细石混凝土随打随抹平。
非上人屋面：自下而上进行：现浇钢筋混凝土屋面板→20厚1:3水泥砂浆找平层→1.5厚聚氨酯防水涂料→最薄处30厚找坡2%找坡层为1：6水泥膨胀珍珠岩→20厚1:3水泥砂浆找平层→保温层60厚挤塑板→30厚C20细石混凝土找平层→防水层3+3厚SBS改性沥青防水卷材→隔离层0.4厚聚乙烯膜一层→保护层20厚1：2.5水泥砂浆抹平压光，1m*1m分格，缝宽20，密封胶嵌缝。
竣工收尾：细部处理、修整及竣工清理，验收
3、根据以上划分的土建施工阶段，按工程进度调配我工程部的施工工具、合理调配施工人员数量进场，确保施工过程的连续作业及施工工艺顺序的先后；
4、能源、资源的消耗
①在工程未开工前按照图纸确定具体施工方案，然后根据施工方案计算出工程所需材料数量并制定材料大表，对材料数量进场严格控制，最大限度的降低材料使用量以节约工程本钱；
②在施工过程中要严格按照确定的具体施工方案进行施工，先进行工程量大的、长的，尽量防止返工，对废料进行回收放到规定的地方
四、施工准备工作方案与资源配置方案
〔一〕技术准备工作：
1、熟悉和会审施工图纸
组织各专业人员熟悉图纸，对图纸进行自审，熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互联系对照，发现问题，提前与建设单位、设计单位协商，参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸会审。
2、调查研究，收集各种有关的技术标准、标准、图集和经济资料等。编制施工组织设计、施工图预算和施工预算。根据施工图纸，计算分局部项工程量，按规定套用施工定额，计算所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数，以便做进度方案和供给方案，更好地控制本钱，减少消耗。
3、做好技术交底工作。本工程每一道工序开工前，均需进行技术交底，技术交底是施工企业技术管理的一个重要制度，是保证工程质量的重要因素，其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数，以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工。
技术交底专业均采用三级制，即各专业工程技术负责人---专业工长---各班组长，技术交底均有书面文字及图表，级级交底签字，工程技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善，并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求，操作要点及考前须知等进行详细的讲述交底，工长接受后，应反复详细地向作业班组进行交底，班组长在接受交底后，应组织工人进行认真讨论，全面理解施工意图，确保工程的质量和进度。
〔二〕现场准备
1、现场平面及高程控制网测量。
2、做好“三通一平〞，施工用水、用电由甲方提供，道路畅通，已平整，通讯设施已配齐。
3、各种材料、构件、机具、设备已陆续进场。
〔三〕机械设备和检测器具的选配
1、机械设备的选配： 
	序号
	名  称
	型号及规格
	数量
	使用时间

	1
	塔 吊
	QTZ40 
	1
	          2023.4 

	2
	塔 吊
	QTZ40
	1
	2023.4

	3
	电焊机
	AX630
	2
	2023.4

	4
	砂浆搅拌机
	200L
	2
	2023.4

	5
	电 锯
	MJ500
	2
	2023.4

	6
	平刨机
	
	1
	2023.4

	7
	切断机
	PQ-40-Ⅱ型
	2
	2023.4

	8
	弯曲机
	
	2
	2023.4

	9
	调直机
	
	1
	2023.4

	10
	振动棒
	Ф50〔1.5ｋｗ〕
	4
	2023.4

	11
	平板振动器
	BL11
	2
	2023.4

	12
	切割机
	
	2
	2023.4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



２、 检测器具的选配：
	序号
	名 称
	型号或规格
	数量
	使 用 时 间

	1
	全站仪
	
	1
	2023.4-2023 .3

	2
	水准仪
	DS3—Z
	2
	2023.4-2023 .3

	3
	铝合金检测尺
	2m
	4
	2023.4-2023 .3

	4
	塞 尺
	
	4
	2023.4-2023 .3

	5
	钢卷尺
	50m
	2
	2023.4-2023 .3

	6
	小卷尺
	5m
	10
	2023.4-2023 .3

	7
	百格网
	
	4
	2023.4-2023 .3

	8
	角度尺
	
	4
	2023.4-2023 .3

	9
	磅 秤
	
	2
	2023.4-2023 .3

	10
	拉线盒
	
	4
	2023.4-2023 .3

	11
	检测锤
	
	4
	2023.4-2023 .3

	12
	万用表
	MF145000型
	2
	2023.4-2023 .3

	13
	试模〔砼〕
	150×150×150
	20
	2023.4-2023 .3

	14
	试模〔砂浆〕
	70.7×70.7×70.7
	2
	2023.4-2023 .3

	15
	坍落度桶
	300×200×100
	1
	2023.4-2023 .3

	16
	大线锤
	4Kg
	1
	2023.4-2023 .3

	17
	小线锤
	
	10
	2023.4-2023 .3


〔四〕能源、资源的消耗
根据现场机械设备的配备情况，施工机具和照明生活用电的功率总和为最大消耗量。
1、按现场配备的机械，经计算动力用电总容量为220KW，照明用电为20KW，施工顶峰阶段最大用电量为240KW。
2、施工顶峰阶段经计算,日最大用水量为 60T〔或1.4升/秒〕。
 3、资源消耗：钢材 0.053T∕㎡，木材 0.013M³/㎡，水泥 0.04T/㎡。
〔五〕各项技术指标
1、工期：方案开工日期为2015年4月1日，方案竣工日期为2016年3月31日。合同工期总日历天数365天。
2、机械化程度：85%。
3、单位工程现场用工量：日平均人数：80人。
4、材料节约率：钢材0.5%，木材0.5%，水泥0.5%，砖〔或砌块〕1%，砂子2%，石子1%。
〔六〕施工组织形式、机构、体制
1、工程部组成情况：
	序 号
	职务或工种
	数  量
	负 责 面 备 注

	1
	工程经理
	1
	负责工程全面工作

	2
	工地负责人
	1
	负责工地全面工作

	3
	施工工长
	2
	负责工程的技术

	4
	资料员
	1
	负责工地的内业资料

	5
	平安员
	2
	负责工地的平安

	6
	质检员
	1
	负责工程的质检

	7
	材料员
	1
	负责工地的材料进出

	8
	瓦工
	30
	砌筑墙体浇筑砼等

	9
	木工
	80
	制作、安装、拆卸模板

	10
	钢筋工
	35
	制作、绑扎钢筋

	11
	油漆工
	10
	室内装饰

	12
	防水工
	10
	防水施工

	13
	电工
	1
	电气、线路维修巡视

	14
	电焊工
	1
	钢筋焊接

	15
	架子工
	10
	搭设架子



	16
	砼操作手
	4
	搅拌砼

	17
	砂浆操作手
	2
	搅拌砂浆

	18
	内装饰工
	40
	室内装饰

	19
	外墙装饰工
	40
	外墙装饰


2、施工组织机构
                     工程经理：段满敬
木工组长：                    钢筋组长：
	瓦工组长：                 　机管组长：段满臣
	              防水组长：
 (
屋
  
面
)根底阶段	主体阶段             装饰阶段
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) (
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) (
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五、主要施工方案
〔一〕主要分部、分项工程施工方法和关键部位技术措施
1、土方工程
1保证工程：
柱基、基坑、基槽、管沟和场地的基土土质必须符合设计要求，并严禁扰动。
2允许偏差工程，见表1-2.
土方工程的挖土和场地平整允许偏差〔表1-2〕
	序号
	工程
	允许偏差〔mm〕
	检验方法

	1
	外表标高
	0  -50
	用水准仪检查

	2
	长度、宽度
	300
	用经纬仪、拉线和尺量检查

	3
	边坡偏陡
	1：0.25
	观察或用坡尺检查


3、成品保护
1、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等，挖运土时不得装碰，并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否正确。
2、土方开挖时，要防止邻近建筑物或构建物，道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商，采取防护措施，并在施工中进行沉降或位移观测。
3、施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报请当地有关部门处理，方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防止损坏管线，造成严重事故。
4、应注意的质量问题
1、基底超挖：开挖基坑〔槽〕管沟不得超过基坑标高。如个别地方超挖时，处理方法应取得设计单位的同意，不得私自处理。
2、基底保护：基坑〔槽〕开挖后应尽量减少对基土的扰动。如遇根底不能及时施工时，可在基底标高以上预留20cm土层不挖，待做根底前再挖。
3、施工顺序：应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工，应注意宜先从低处开挖，分层、分段依次进行，形成一定坡度，以利排水。
4、防止施工机械下沉：施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲运机一般需要在地下水位0.5米以上推铲土；挖土机一般需要在地下水位0.8米以上挖土，以防机械自重下沉。
5、开挖尺寸缺乏，边坡过陡：基坑〔槽〕或管沟底部的开挖宽度和坡度，除应考虑结构尺寸要求外，应根据施工需要增加工作面宽度，如排水设施、支撑结构等所需的宽度。
5、平安措施

1、基坑开挖前，要对进场的开挖机械进行验收、检查，操作人员必须持证上岗。
2、工人上岗前必须进行平安教育。
3、机械挖土时，在伸臂工作范围内，不得进行其他作业。
4、人工清理时，两人操作间距保持2-3米，铁铲不要大幅度摆动。
5、上下基槽要设好阶梯，禁止踩踏土坡及其支撑。
6、各种机械的操作，应遵照有关平安操作技术规程。
7、根据土质分布情况，施工经验，本着“平安第一，预防为主〞的原那么派有专人看护，随时检查开挖过程中槽壁和边坡状态以防槽壁出现滑坡。
8、夜间如需施工，必须有足够的照明，并有专人指挥。
9、运输建筑材料、垃圾和工程渣土车辆，应防止其飞扬、洒落，保证行驶途中不污染道路和环境。确保施工现场出入口和道路畅通，场地平整，无大面积积水。
6、质量记录
1工程地质勘察报告。
2工程定位测量记录。
3详细开挖尺寸见放线记录。
7、土方回填工程
土料要求：宜优先采用基坑挖出的原土，并去除其中有机杂质和粒径大于50mm的颗粒，含水量应符合要求。
主要机具设备：人工回填主要机具设备有铁锹、小推车、打夯机、筛子，机械回填主要机具设备有推土机、铲运机等。
作业条件：回填土前应去除基底上草皮、杂物、树根和淤泥，排除积水，并在四周设排水沟，防止地面水流入填方区或基坑，浸泡地基，造成基土下陷。做好水平高程的测试，基坑、沟坡边上每隔3m打入水平木桩，地下室内的边墙上，做好水平标记。

施工操作工艺：填土前应检验其土料、含水量是否在控制范围内。土料含水量一般以“手握成团，落地开花〞为适宜。当含水量过大，应采取翻松、凉干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施，防止出现橡皮土。如土料过干时，那么应预先洒水湿润，增加压实遍数或使用较大功率的压实机械等措施。各种压实机具的压实影响深度与土的性质、含水量和压实遍数有关，回填土的最优含水量和最大干密度，应按设计要求试验确定。
回填土应分层摊铺和夯压密实，每层铺土厚度和压实遍数应根据土质、压实系数
和机具性能而定。一般铺土厚度应小于压实机械压实的作用深度，应能使土方压实而机械的功耗最少。填方应在边缘设一定坡度，以保护填方的稳定。填方应从最低处开始，由下而上整个宽度水平分层均匀铺填土料和夯实。
成品保护：回填时，应注意妥善保护定位轴线桩、高程桩，防止碰撞损坏或下沉。根底的混凝土、砂浆应到达一定强度，不致因填土受到损坏时，方可进行回填。基坑回填应分层〔每层30公分厚〕对称进行，防止一侧回填造成两侧压力不平衡，使根底变形或倾倒。夜间作业时，应合理安排施工顺序，设置足够照明，严禁汽车直接倒土入槽，防止铺填超厚和挤坏根底。已完填土应将外表压实，做成一定坡向或做好排水设施，防止地面水流入坑内，浸泡地基。
施工考前须知：应按规定每层取样测定夯实后的干密度，在符合设计和标准要求后，才能填上层，未到达设计要求的部位，应有处理措施。严格选用回填土料，控制含水量，夯实遍数。不同的土填筑时，应按土类有规那么分层铺填，将透水性大的土层置于透水性较小的土层之下，不得混杂使用，以利水分排除和基土稳定，并可防止在填方内形成水囊和产生滑动现象。管沟下部、机械夯压不到的边角部位、墙于地坪、散水的交接处，应用细粒土料回填，并仔细夯实。
2、地下防水工程
地下车库外墙、底板及顶板为防水混凝土，底板采用防水混凝土〔抗渗等级为S8〕、外墙及顶板采用防水混凝土〔抗渗等级为P6〕；柔性防水设在迎水面一侧为4+3厚SBS改性沥青防水卷材。
地下室墙身防水为：防水混凝土外墙→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→刷基层处理剂一遍→4+3厚SBS改性沥青防水卷材→保护层；
地下室底板防水：防水混凝土底板→50厚C20细石混凝土保护层→隔离层→4+3厚SBS改性沥青防水卷材→刷基层处理剂一遍→20厚1:2.5水泥砂浆找平层；
地下室顶板防水：防水混凝土顶板→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→4+3厚SBS改性沥青防水卷材→隔离层→70厚C20细石混凝土保护层。
卷材防水考前须知：
1〕、砼基层应坚实平整干净，螺栓应割进砼外表5mm，阴阳角及根底处与外墙交结处应用水泥砂浆抹成园弧形，大面积铺贴防水卷材之前，应做附加层。
2〕、按设计要求及标准要求施工外防水层，阴阳角处及底板与外墙交接处应做加强处理。
3〕、对进入施工现场的防水材料，不仅要有出厂合格证和试验报告，确保其符合标准和设计要求。
4〕、由于防水层的耐穿刺性差，所以防水层完工检查合格后，及时做保护层并及时用素土回填，同时也可防止防水层老化。
3、模板工程 　　
模板的选择：本工程所用模板选用12mm厚的多层板，要求边角整齐、外表光滑、防水、耐磨、易于脱模，不得有脱胶空鼓情况。此种模板的进场规格为2440×1220×12mm，可根据现场的砼构件的几何尺寸进行拼装。方木采用50×80mm。
1〕、根底模板安装与撤除施工技术措施：
模板质量要求：能够保证工程结构和构件各局部形状尺寸和相互位置的正确，具有足够的强度、刚度稳定性，能够可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力，以及施工过程中所产生的荷载。构造简单、装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土浇筑及养护等工艺要求。接缝严密，不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须涂刷隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋。
模板安装工艺流程：弹线→侧板拼接→涂刷脱模剂→侧板安装。 
在找平层上弹出边线，把截好尺寸的多层板加钉木挡拼成侧模。安装时使模板边与根底边线两者互相对准，用水准仪校正标高，在模板周围打上木桩，用平撑与斜撑支撑牢固。
模板的撤除：模板撤除时，先拆下木桩，再拆斜撑与平撑，最后撤除侧板。
2〕框架梁、现浇板模板安装与撤除技术措施
本工程均采用整表达浇板与框架梁墙浇筑在一起，其特点是：面积较大、整体性要求高、模板尺寸要求严、模板及支架应具有足够的强度、刚度和稳定性，确保在绑扎钢筋、浇筑混凝土过程中不变形、不移位、不漏浆。
本工程框架梁、现浇板支模采用扣件式钢管脚手架支模法，即在梁、板底搭设满堂脚手架，脚手架间距根据荷载确定，一般在梁两侧设两根脚手杆，以便固定梁侧模。现浇板跨度〔L〕大于4米时，要求支模时跨中的起拱L/400，根据板跨度和荷载情况设脚手杆，立杆、横杆交接处用扣件扎牢〔详见《模板支设方案》〕。

梁板模板支好后，对模板的尺寸、标高、平整度、模板和立杆的牢固情况等进行一次全面检查。如出现较大尺寸偏差或松动，及时加固或纠正，并将板面清理干净。检查完毕后，在立杆〔立杆间距、排距不大于1.2米〕之间设置纵、横水平拉杆和斜拉杆，以保持稳定。水平拉杆在距地面200㎜处设一道，以上每隔1.5米设一道，支杆底部铺设50㎜厚木垫板，垫板下如为土地面应夯实拍平，并用对拉木楔楔紧。
在支设模板时，采取依次支模、绑钢筋，先支框架梁再支现浇板模板的方法施工。
支设模板采用分层分段支模的方法。安装上层模板及支架应符合以下规定：下层楼板应具有承受上层荷载的承受能力或加设支架支撑；上层支架的立柱应对准下层支架的立柱，并铺设垫木。
模板由专人挑选变形小、接缝严密、接触面清理干净且未刷脱模剂等影响结构性能或阻碍装饰施工的隔离剂的模板；所有模板拼缝采用吹塑纸遮挡以免漏浆；在浇筑砼前，木模应浇水湿润但模板内不应有积水；模板与砼接触面应涂刷隔离剂；模板内的杂物清理干净；检查固定在模板上的预埋件、预留孔洞是否遗漏和安装牢固。
3〕楼梯模板安装技术措施
楼梯模板安装较其它构件的模板安装简单，其控制要点是：按设计图纸确定楼梯的坡度，先固定侧板，然后在侧板弹出踏步线，安装踏步立板。
梁、板模板安装的允许偏差及检验方法见下表：
	序号
	项   目
	允许偏差
	检查方法

	1
	梁轴线位移
	3
	尺量检查

	2
	梁标高
	+2    -5
	水准仪或尺量检查

	3
	梁截面尺寸
	+2    -5
	尺量检查



	4
	相邻两板上下差
	2
	用2m靠尺检查

	5
	外表平整度
	5
	尺量检查


模板安装的允许偏差及检验方法见下表
	序号
	项    目
	允许偏差〔mm〕
	检验方法

	1
	标高
	±5
	用水准仪和尺量检查

	2
	垂直度
	3
	用2m靠尺检查

	3
	上口宽度
	+2，0
	用尺量检查

	4
	轴线位移
	2
	用尺量检查


4〕、模板的撤除：
撤除顺序一般为后支的先拆，先支的后拆；先撤除非承重局部，后撤除承重局部。
当梁板跨度小于或等于8米时，必须在梁板混凝土强度到达设计强度的75%以上时方可撤除；当梁板跨度大于8米时，必须在梁板混凝土强度到达设计强度的100%方可撤除；梁侧模应在保证混凝土外表及棱角不因拆模而受损时，方可撤除。
4、钢筋工程
〔1〕、钢筋采用现场定型加工制作。钢筋进场时，按批进行检查和验收。核对标牌和质量证明书，进行现场抽样复验。
〔2〕、钢筋定位：划出钢筋安装位置线，如钢筋品种较多时，要在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。绑扎形式复杂的结构部件时，要事先考虑支模和绑扎的先后次序，先制定安装方案。绑扎部位的位置上所有杂物要在安装前清理好。
〔3〕
、依据施工图，抽取工程钢筋配料单，严格按配料单下料，为确保工期，便于施工，梁纵向接头采用闪光对焊连接、直螺纹钢筋连接或绑扎搭接接头，竖向构件采用电渣压力焊，所有钢筋材料，需挂牌分区堆放。
当采用钢筋闪光对焊时应考前须知：
①、对焊前要去除钢筋端头约150㎜范围内的铁锈、污染等，以免在夹具和钢筋间因接触不良而引起“打火〞。此外，如钢筋端头有弯曲，要调直或切除。
②、焊工必须持证上岗；当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时，要先制作对焊试样进行冷弯试验。合格后才能成批焊接。
焊接参数应根据钢种特性、气温上下、实际电压、焊机性能等具体情况由操作人员自行修正。
③、夹紧钢筋时，要使两钢筋端面的凸出局部相接触，以利均匀加热和保证与钢筋轴线相垂直。
④、焊接完毕后，应待接头处由白红色变为黑红色才能松开夹具，平稳地取出钢筋，以免引起接头弯曲。
⑤、焊接场地应有防风、防雨措施，以免接头区骤然冷却，发生脆裂。当气温较低时，接头部位用保温材料覆盖。
采用电渣压力焊焊接时应考前须知：
①、电渣压力焊的作业人员应进行内部培训，经考核合格者，发企业内部上岗证。作业人员必须持证上岗。
②、电渣压力焊钢筋在竖向或倾斜度在4：1范围内应用。
③、电压表、时间显示器应齐全，焊剂筒的直径应与所焊钢筋的直径相适应。
④、焊接前，每一个作业人员应对其在工程中准备进行电渣压力焊
的钢筋各做3个模拟试件，经拉伸试验合格后，方能上岗操作。
⑤、电渣压力焊可采用交流电源。焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。
⑥、焊接时，应根据班前焊所确定的焊接参数来进行操作。
电渣压力焊工艺过程应符合以下要求：
①、焊接夹具的上下钳口应夹紧于上下钢筋上，不得晃动；
②、引弧采用直接引弧法。直接引弧法是在通电后迅速将上钢筋提起，使两端头之间的距离为2-4mm引弧。这种过程很短。当钢筋端头夹杂不导电物质或端头过于平滑造成引弧困难时，可以屡次把上钢筋移下与下钢筋短接后再提起，到达引弧目的。
③、引燃电弧后，靠电弧的高温作用，将钢筋端头凸出局部不断烧化，同时将接口周围的焊剂充分熔化，形成一定深度的渣池。
④、渣池形成一定深度后，将上钢筋缓缓插入渣池中。由于电流直接通过渣池，产生大量的电阻热，使渣池温度升到近2000℃，将钢筋端头迅速而均匀地溶化。
⑤、在停止供电的瞬间，对钢筋施加挤压力，把焊口局部熔化的金属、熔渣及氧化物等杂质全部挤出结合面，完成挤压过程。
⑥、将熔渣清理干净。
⑦、注意焊接操作过程防止钢筋晃动，力求挺直。焊毕适当延长扶持上钢筋的时间。装焊剂时，力求钢筋四周均匀一致，防止焊剂局部泄露。
粗直径钢筋直螺纹连接
〔1〕、接头螺纹轧制加工
①、将待轧钢筋平放在支架上。对不规那么端头采用砂轮机切去10～20mm，端头对准螺纹轧制机的轧制孔。
②、开动轧制机，并用水润滑轧制头，缓慢向钢筋端头方向移动轧制头(移动尺寸根据螺纹相关尺寸调整)，使钢筋端头伸入轧制头内并轧出螺纹，再慢慢移开轧制头。此过程约需40s。
③、逐个检查钢筋端头螺纹的外观质量，并用手将套筒拧进钢筋端头，看是否过松或过紧，检查螺纹的深度是否符合要求。
④、将检验合格的端头螺纹戴上保护套或拧上连接套筒，并按规格分类堆放整齐待用。
〔2〕、丝头：外观质量牙顶宽度大于0.3p的不完整螺纹累计长度不得超过两个螺纹周长，标准型接头的丝头有效螺纹长度应大于1/2连接套筒长度，且允许误差为2p 。
〔3〕、直螺纹接头连接
①、钢筋同径和异径普通接头：先用扳手将连接套筒与一端钢筋拧紧，再将另一端钢筋与连接套筒拧紧。
②、可调接头(用于弯曲钢筋、固定钢筋等不能移动钢筋的接头连接)：先将连接套筒和锁紧螺母全部拧入螺纹长度较长的一端钢筋内，再把螺纹长度较短的一端钢筋对准套筒，旋转套筒使其从长螺纹钢筋头逐渐退出，并进入短螺纹钢筋头中，并与短螺纹钢筋头拧紧，然后将锁紧螺母也旋出，与连接套筒拧紧。
〔4〕、质量检查
①、外观检查：根据目测钢筋上的螺纹露在套筒外的长度为 +2p来判别钢筋直螺纹接头连接质量。
②、强度检验：钢筋直螺纹接头按规定(同一施工条件下，采用同一批材料的同等级、同规格接头，以500个作为一个验收批进行检验与验收，缺乏500个也作为一个验收批)，进行现场取样试验。
〔4〕、钢筋加工、安装
由专业班组根据钢筋加工配料单，使用钢筋机械统一加工，按《材料控制程序》和《标识和可追溯性控制程序》分品种、型号、规格分别挂牌堆放。加工成型的钢筋应分类堆放，经过半成品检查合格后统一领料，分部位、构件，吊运至需要部位由人工绑扎成型。
①、小于φ12的盘圆钢筋，使用冷拉调直，冷拉率不宜大于4％，大于φ12的钢筋应进定尺钢筋，采用机械切断、弯曲。钢筋外表应洁净，无损伤、油渍、锈污等，并在使用前去除干净，带颗粒状老锈的钢筋不得使用。
②、钢筋绑扎时，应按照测放的边线留出保护层。
③、为确保钢筋保护层厚度，除要在测试时严格把关外，还应根据结构部位分别选用砂浆垫块、细石砼垫块、钢筋头定位卡的方法。安装和绑扎钢筋后，不得踩踏钢筋。自检完毕后及时报验并办理隐蔽工程验收记录。
 ④、根底钢筋网的绑扎，四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间局部每根相互成梅花式扎牢，双向主筋的钢筋必须将全部钢筋相互交点扎牢，注意相邻绑扎点的铁丝扣要成“八〞字形绑扎。箍筋的接头应交错排列放置，箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应绑牢。绑扎箍筋时，铁丝扣要相互成八字形绑扎。墙的钢筋网绑扎同根底。钢筋有弯钩时，弯钩应朝向混凝土内，采用双层钢筋网时，在两层钢筋之间，设置钢筋拉钩以固定钢筋的间距。现浇板钢筋绑扎前，在底板上画出钢筋间距及梁扣筋两侧定位，按画好的间距绑扎，边绑扎边调直、找正、调整弯钩朝向。负弯距钢筋每个扣都要绑扎牢固。现浇板钢筋绑扎时应对上皮钢筋用钢筋马凳进行位置固定，以保证上皮钢筋在砼中的正确位置。板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁钢筋在中层、主梁的钢筋在下。梁接点处钢筋穿插十分稠密时，要注意梁顶面主筋间的净距要到达30mm，以便于浇注混凝土。
⑤、钢筋的绑扎与安装各构件钢筋绑扎与安装前必须检查钢筋规
格、型号、形状、尺寸、数量、锚固长度等是否符合设计要求。梁、柱、板等构件绑扎前根据弹好的轴线对钢筋进行校正就位。认真检查各种焊接接头是否出现裂缝、夹渣、偏心、焊头挤压不够等现象。钢筋绑扎、安装完毕后及时自检、报检并办理隐蔽工程验收手续。
    ⑥、钢筋的绑扎接头要符合以下规定：
搭接长度的末端距钢筋弯折处不得小于钢筋直径的10倍，接头不得位于构件最大弯距处。
5、混凝土工程：
混凝土采用商品混凝土，混凝土浇筑时严禁私自向混凝土内加水。 
1〕混凝土浇筑：
①、混凝土采用泵送砼。商品砼应选用10㎜-30㎜粒径组的粗骨料且级配良好；商品混凝土浇筑时，严禁向搅拌筒内加水。
②、浇筑竖向结构混凝土时，如浇筑高度超过3米时，采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开孔洞，以利浇混凝土。
③、浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动棒作用局部长度的1.25倍，一般为250-350㎜，最大不超过500㎜。
④、在浇筑混凝土过程中，严格保持钢筋平直、钢筋位置和保护层厚度。并随时检查模板、预埋件和预留孔洞是否变形移位，如有异常立即报告有关人员，并浇筑的混凝土凝结前修整完毕。操作人员不应在钢筋和模板支撑上行走，以免造成变形，影响质量和平安。
⑤、柱、梁、板的混凝土浇筑
浇筑前，先对原浇混凝土洒水冲洗及湿润，并在上下层混凝土结合面上均匀浇筑50㎜厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆，细细振捣前方可浇筑混凝土。
混凝土分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在300㎜以内。
⑥、a、混凝土一次浇筑。施工缝处设钢丝网或木模进行封堵。
b、柱、梁、板应同时浇筑，由一端开始用“赶浆法〞，即先浇筑柱、墙、梁，当到达板底位置时再与板混凝土一起浇筑。
c、浇筑梁混凝土时，应分层浇筑、分层振捣，分层厚度控制在450 mm。
d、梁、柱相交节点处钢筋稠密部位采用振动棒重点振捣，并配Ф50振动棒振捣，防止出现漏振。
⑦、楼梯混凝土浇筑
楼梯段混凝土自下而上浇筑。先振实底板混凝土，到达踏步位置与踏步混凝土一起浇筑，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上外表抹平。
楼梯混凝土宜连续浇筑完成。施工缝的处理：根据结构情况可留设于楼梯段1/3处。
⑧、机械振捣应遵守以下规定：
振动器安放在牢固的脚手板上。插入式振动器，可采用垂直振捣〔振动棒与混凝土外表垂直〕或斜向振捣〔振动棒与混凝土外表成400-450角〕；振动棒向混凝土插入时可快插，不得使软轴折成死弯，并不得将软轴插入混凝土内，振动一律不得碰撞模板和钢筋。振捣时必须将振动棒上下略为抽动，使这一层混凝土上下振捣均匀，每一振捣至混凝土不再沉落，不再出现气泡，外表泛浆为止；振完后要慢慢拔出，但当振动棒内吸入空气。振捣钢筋密的梁时，可在振动棒上接上一块钢片，钢片不宜过长。当梁较高时，应配合人工捣实。
插入式振动器可按三角形、梅花形或一字形排列逐点振捣，振捣位置的间距不得超过振动半径的1.5倍〔一般为300-400㎜〕，最好与振捣半径相等，即300㎜；分层浇筑时，假设下一层混凝土未凝结，那么不应碰触下一层混凝土。
2〕、混凝土的养护：已浇筑完的混凝土，应按以下规定养护：
①在梁板混凝土浇筑完毕12小时内，待混凝土外表吸水〔用指甲划不出明显的刻痕时〕后，即开始加以覆盖和浇水。柱、墙砼采用砼养护剂养护。
②用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土的浇水养护时间，不得小于7d，掺用缓凝性外加剂及有抗渗要求的混凝土不得小于14d。
③在最初3d内，应每隔2-3小时浇水一次，以后每日最少3次，保持混凝土处于足够的湿润状态。每日浇水次数还应视天气而定。气温低于5℃时，不得浇水，并按冬期施工要求处理。
④混凝土强度到达1.2N/㎜2前不得踩踏或安装模板支架。
采用塑料薄膜覆盖时，薄膜四周盖压严密，并保持薄膜内有凝结水。
⑤在养护过程中，同时做好同条件养护混凝土试块的养护工作。
⑥养护用水的要求与搅拌用水相同。
⑦在砼浇筑过程中，应严格注意以下事项：
砼浇筑前，应对有关技术人员和全体施工人员进行必要的技术操作和平安交底，到达人人都懂得工程质量要求和平安操作规程，做到心中有数。
砼浇筑前，应严格按照标准和规程要求，对模板、钢筋、铁件等逐项进行检验，并去除干净模板内的杂物，把不符合要求的缝隙和孔洞堵严。
砼浇筑前，应先确定施工缝的留置部位。现浇板上非特殊原因不得留设施工缝。
施工中，技术人员严格按标准要求留置标养试块、同条件养护试块。每班且不超过100M3砼留置标养试块1组，不同标号、不同部位的砼分别留置并标      明部位、日期。同条件试块的留置视构件的重要程度确定。
为防止现浇砼板出现厚薄不一、外表不平整等现象，将采取以下措施：现浇砼板采用平板振动器振捣，相邻两段间搭接30—50㎜；控制砼板浇筑厚度，除在四周模板上弹出水平控制线外，用钢筋作成与板等厚的标志，立放在浇筑地点，随浇筑随移动，以保持板面的水平标高；浇筑过程中，派有经验的木工检查模板及支撑，如有变形立即停止浇筑并在砼初凝前修理加固好。
  5、泵送混凝土施工技术措施
〔1〕混凝土的泵送
1、混凝土泵的平安使用及操作应严格执行使用说明书和其他有关规定。同时，应根据使用说明书制定专门操作要点。混凝土泵的操作人员必须经过专门培训合格后，方可上岗独立操作。泵送混凝土时，混凝土泵的支腿应平安伸出，并插好平安销。混凝土泵与输送管连通后，应按所用混凝土泵使用说明书的规定进行全面检查，符合要求前方可能开机进行空运转。
2、混凝土泵启动后，应先泵送适量水以湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土接触部位。经泵送水检查，确认混凝土泵和输送管中无异物后，应采用以下方法之一润滑混凝土泵和输送管内壁。
 a、泵送水泥浆；
b、泵送1：2水泥砂浆；
c、泵送与混凝土内除粗骨料外的其他成份相同配合比的水泥砂浆。
润滑用的水泥浆或水泥砂浆应分散布料，不得集中浇筑在同一处。
3、开始泵送时，混凝土泵应处于慢速、匀速并随时可反泵的状态。泵送速度，应先慢后快，逐步加速。同时，应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况，待各系统运转顺利后，方可以正常速度进行泵送。混凝土泵送应连续进行，如必须中断时，其中断时间不得超过混凝土从搅拌至浇筑完毕所允许的延续时间。泵送混凝土时，活塞应保持最大行程运转。泵送混凝土时，如输送管内吸入了空气，应立即反泵吸出混凝土至料斗中重新搅拌，排出空气后再泵送。泵送混凝土时，水箱或活塞清洗室中应经常保护充满水。
4、在混凝土泵送过程中，假设需接长3m以上〔含3m〕的输送管时，仍应预先用水和水泥砂浆，进行湿润和润滑管道内壁。混凝土泵送过程中，不得把拆下的输送管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。
5、当混凝土泵出现压力升高且不稳定、油温升高、输送管明显振动等现象而泵送困难时，不得强行泵送，并应立即查明原因，采取措施排除。

可先用木锤敲击输送管弯管、锥形管等部位，并进行慢速泵送或反泵，防止堵塞。
6、当输送管被堵塞时，应采取以下方法排除：
a、重复进行反泵和正泵，逐步吸出混凝土至料斗中，重新搅拌后泵送。
b、用木锤敲击等方法，查明堵塞部位，将混凝土敲击松动后，重复进行反泵和正泵，排除堵塞。
c、当上述两种方法无效时，应在混凝土卸压后，撤除堵塞部位的输送管，排出混凝土堵塞物后，方可接管。重新泵送前，应先排除管内空气前方可拧紧接头。
7、在混凝土泵送过程中，有方案中断时，应在预先确定的中断浇筑部位，停止泵送，且中断时间不宜超过1h。当混凝土泵送出现非堵塞中断时应采取以下措施：
a、混凝土泵车卸料清洗后重新泵送；或利用臂架将混凝土泵入料斗，进行慢速间歇泵送：有配管输送混凝土时，可进行慢速间歇反泵和正泵；
b、固定式混凝土泵，可利用混凝土搅拌运输车内的料，进行慢速间歇泵送：或利用料斗内的料，进行间歇反泵和正泵；
c、慢速间歇泵送时，应每隔4-5min进行四个行程的正、反泵。
8、向下泵送混凝土时，应先把输送管上气阀翻开，待输送管下段混凝土有了一定压力时，方可关闭气阀。混凝土泵送即将结束前，应正确计算尚需用的混凝土数量，并应及时告知混凝土搅拌站。泵送过程中，废弃的和泵送终止时多余的混凝土，应按预先确定的处理方法和场所，及时进行妥善处理。排除堵塞，重新泵送或清洗混凝土泵时，布料设备的出口应朝平安方向，以防堵塞物或废浆高速飞出伤人。
9、泵送结束
a、泵送结束时，应估算混凝土管道内和料斗中储存的混凝土量及浇捣现场所欠混凝土量，以便决定拌制混凝土量。

b、泵送完毕清理管道时，采用空气压缩机推动清洗球，先安好专用清洗管，再启动空压机，渐进加压。清洗过程中，应随时敲击输送管，了解混凝土是否接近排空。当输送管内尚有10m³左右混凝土时，应将压缩机缓慢减压，防止出现大喷暴和伤人。
c、泵送完毕，应立即清洗混凝土泵、布料器和管道，管道拆卸后按不同规格分类堆放。
〔2〕、泵送混凝土对模板的要求：
设计模板时，根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点，确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性。
模板的最大侧压力要根据混凝土浇筑速度、浇筑高度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素确定。
送料设备不得碰撞或直接搁置在模板上。
〔3〕、钢筋骨架的保护，应符合以下规定：
送料设备搁置在操作平台上，不直接支撑在钢筋骨架上。
板和块状结构的水平钢筋骨架〔网〕，设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点采取加固措施。
浇筑混凝土时，钢筋骨架一旦变形或移位，及时纠正。
混凝土泵送施工现场，由主管工长统一指挥和调度，保证顺利施工。
6、砌体工程
1〕、填充墙砌体工艺流程如下：
2〕填充墙砌筑前，应按设计要求结合砌块的品种、规格进行预排，皮数杆上应注明门窗洞口、木砖、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。转角处均应设置，皮数杆应垂直、牢固、标高一致。
3〕填充墙的组砌方法应正确，上下错缝，交接处咬槎搭砌。掉角严重的块不宜使用。
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