一、工程概况

广西沿海钦防铁路QF-1标段DK9+600 —DK15+925.68段水泥搅 拌桩主要用于路基工程中软土地基处理。加固里程段分别为

„ „ 			 	 	 	 			 „ „ 	 „ 			 „ . 	 „ 		, „ 	 „

| DK9+600 DK9+785 、 DK10+390 | DK10+470 、 DK10+609 |
| --- | --- |
| DK10+649 、 DK11+045 一DK11+330 | 、DK11+470 —DK11+630 、 |
| DK11+697 —DK11+790 、 DK12+430 | —DK12+470 、 DK12+557 — |
| DK12+593 、 DK12+864 一DK12+910 | 、DK12+993 —DK13+023 、 |
| DK13+150 —DK13+175 、 DK13+683 | —DK13+703 、 DK14+175 — |
| DK14+198 ,水泥搅拌桩桩径为50cm , 二、场地布置和施工前的准备 | 桩间距1.—1.2m。 |

(―)、场地布置

考虑到水泥搅拌桩分布不均匀，根据实际情况，实地放样，平整 场地，现场布置。

(二)、施工前准备

1、	组织施工人员学习和掌握有关设计图纸和铁路路基施工技术规范 的有关规定。结合本合同段的工程地质和水文气象条件，制定符合实 际的施工组织设计，落实岗位责任制，确保工程质量安全和进度。

2、	机械进场前，组织测量人员利用全站仪根据沿线已闭合的导线点 进行桩位放样。

3、施工场地准备

在水泥搅拌桩施工区内进行清障，整平处理，合理布置机械设备、

水泥储料场地。

4、配置的机械设备

主要机具包括：搅拌桩机、配套水泥罐及喷浆系统、空气压缩机 等。搅拌桩机由液压机步履底架、井架和导向加减压机构、钻机传动 系统、钻具、液压系统、喷浆系统、电气系统等部分组成。

| 搅拌桩施工主要机具规格与技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格与技术性能 | 用途 |
| 搅拌桩机 | PH-5A型，加固深度＜25m成桩直径 ＜600mm，钻机转速27.0~80.6r/mip 提升 速度0.57 1.70m/min，液压步履，纵向1.2m, 横向0.5m，接地比压＜0.027N/mm2；电机功 率37KW，重量8七 | 钻孔、喷气、喷浆、 搅拌 |
| 水泥罐 | 容量1.3m3,设计压力0.6N/mm2，带浆罐架、 旋转供料器、电子计量系统。 | 贮存粉料和加压输 送 |
| 空压机 | XK0.6 —0.10型，工作压力 1.0N/mm2，排量 1.6m3/min，电机功率 13KW。 | 输送、喷浆供气 |

（三）、原材料

搅拌桩采用的粉体加固剂为PO42.5普通硅酸盐水泥、二级以上 粉煤灰。要求新鲜无结块，入罐时经筛网过筛，最大粒度不超过5mm， 不含有纸屑、塑料布石子等杂质。

三、施工组织及进度计划

（一）、施工组织安排

本里程段共水泥搅拌桩加固段共计13段。加固里程分别为：

DK9+600 —DK9+785、DK10+390 —DK10+470、DK10+609 一 DK10+649 、

DK11+045 —DK11+330 、 DK11+470 —DK11+630 、

DK11+697 —DK11+790、DK12+430 —DK12+470、DK12+557 一

DK12+593、DK12+864 —DK12+910、DK12+993 —DK13+023、

DK13+150 —DK13+175、DK13+683 —DK13+703、DK14+175 一

DK14+198

（二）、进度控制

所有的水泥搅拌桩工程必须符合总进度计划要求，工期要求为

2010年7月10日一2010年9月25日。

四、施工组织机构

施工组织机构框图：

五、施工质量要求

水泥搅拌桩加固剂采用P.O 42.号水泥，水灰比控制在0.厂0. 5 成桩桩径不小于设计值，每米水泥用量52—58kg。均匀搅拌，成桩 顶面比设计标高高出30—50cm，单桩承载力达到设计值，搅拌桩施

工后地基承载力标准值不小于设计值。

| 水泥搅拌桩施工允许误差 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| 1 | 桩体直径 | 不小于设计值 |
| 2 | 桩体间距 | ±100mm |
| 3 | 垂直度 | 1.50% |

六、施工工艺及方法

（一）、施工准备及测量放样

搅拌桩施工前，备齐施工机械机具和材料，接通电力，施工劳力 进场，进行需施作喷浆作业地点的地面表皮清除，查明地下线路管道 情况后进行场地平整，桩位放线，一切准备就绪后，进行搅拌桩作业。

1、	场地清理：施工前，应按技术规范要求进行场地清理。清理后的 场地应平整，无杂草、树根等垃圾。

2、	布桩图：开工前，根据施工设计图按各分段里程画出布桩图。布 桩图上应标明线路中心、里程、路基底宽线、每个桩应编号、量出设 计桩长，布桩图报监理工程师，确定验收后，方可施工。处理地段水 泥搅拌桩桩径均为①500mm，桩间距1.1—1.2m，按等边三角形梅花 型排列。施工时，桩底高程不高于设计标高，桩顶高程不低于设计标 高。

3、	测量放样：对设计单位移交的导线点，水准点，施工前会同甲方 和监理工程师进行复核，确认无误后使用。测量人员按施工设计图， 进行搅拌桩桩位、原地面标高、等有关测量放样工作。测放桩位按设 计要求进行，在确定孔位时，需经复核确认后方可进入下一施工工序，

为保证桩位的准确性，桩位必须打入木桩或插入竹片作为桩位标记。

4、	材料：搅拌桩施工采用加固料为水泥，其质量、规格应符合设计 要求，并具有出厂质保单及出厂试验报告，确保在有效期内使用，严 禁使用过期、受潮、结块、变质的劣质水泥。运到工地的加固料水 泥），应对水泥质量进行抽样检验，一般要求每批量100吨最少抽检1 组。试验结果报监理工程师签认后方可投入使用。

5、	水泥土强度试验：施工前应详细了解各施工现场的地质情况，选 取有代表性的土层位置，钻孔取出一定数量的试样土进行必要的软土 物理性质、含水量、有机质含量试验和水泥土配合比强度试验，以验 证软土的性质和设计的水泥土搅拌桩）强度能否达到要求。试验结果 均应及时以书面报告形式提交监理工程师审查核实，如与原地质钻探 资料和设计要求不符，应通知设计方。

（二）、钻机就位及调直

组装架立搅拌桩机。检查主机各部的连接，液压系统、电气系统、 粉喷系统各部分安装试调情况及浆曜、管路的密封连接情况是否正 常，做好必要的调整和紧固工作，排除异常情况后，方可进行操作。

浆罐装满料后，进料口加盖密封。安装钻机时，将钻机对准桩位，调 平桩机机身以保证桩的垂直度。

（三）	、钻进

桩机调正后，启动主电机钻进，待搅拌钻头接近地面时，启动空 压机送气。钻深由深度尺盘确定，其数值应等于设计加固深度和桩机

横移槽距地面高度之和。

（四）	、钻至设计标高

当深度尺盘达到预定数量后，停止钻机，钻头反转，但不提升， 等待送料。

（五）	、送料

打开送料阀门，关闭送气阀门，喷送加固浆液。当浆液到达出浆 口后，应喷浆坐底30s，使浆液完全到达桩底端。

（六）	、提升钻头

确认加固浆液已到桩底后提升搅拌钻头，一般在桩底停滞2一4 分钟，即可保证加固浆液到达桩底，提升到设计标高时停止喷浆，停 止喷浆深度应结合搅拌提升的速度确定。在尚未喷桩的情况下严禁进 行钻机提升工作。搅拌头上提喷浆时的提升速度为0.5—0.8m/min, 喷浆压力为0.4—0.6MPa。

（七）	、停止提升

1、打开送气阀门，然后关闭送料阀，保持空压机运转，搅拌钻头提 升到桩顶时停止提升，在原位转动两分钟，以保证桩头的均匀密实、

重复搅拌

2、将搅拌钻头边旋转边向下钻至设计桩底深度，然后再提升出地面 进行第二次搅拌。

（九）、停机

将搅拌钻头提升到地面以上，停止主电机，停止空压机，填写施 工记录。

（十）、桩机移位：利用桩机液压系统，将桩机移到下一个桩位施工。

（十一）、搅拌施工完成后，在搅拌桩顶按照设计铺填50cm砂垫层。

七搅拌桩施工质量控制

（一）	、严格控制水泥等材料质量

按照设计要求选用水泥的品种标号，并采取防潮、防雨淋措施， 坚持先进库的水泥先用，后进库的水泥后用，避免水泥因放置时间长 使标号降低。

（二）	、加强管理工作

1、	制定具体的施工管理措施和适用的施工方法，对施工人员进行技 术培训、技术交底、使作业人员心中有数。

2、	指派技术水平高、精通地基加固知识的技术人员作技术指导或现 场负责，使施工全过程处于规范化、规程化控制状态。

3、	配备完整的制桩设备，具有可靠性和配套性机械，满足设计要求。

（三）	、确保加固桩体强度和均匀性。

1、施工时派人做好成桩记录，详细记录每根桩的位置、编号、喷浆 量及喷浆深度复搅深度等，发现问题及时纠正或采取补救措施。 成桩过程派专人监视发送设备，避免输浆管道发生堵塞。严格按要求 控制喷浆量和提升速度，以保证桩体内每一深度均得到充分拌合。

2、为保证成桩直径及搅拌均匀性程度，对使用的钻头定期复核检查， 对直径磨耗过大的钻头进行维修和更换。

（四）、加固效果检查

1、	在桩的不同部位切取试块，送至试验室分割成与室内试块相同尺 寸的试件，比较相同龄期室内外试块强度。

2、	做复合地基荷载试验，实测加固后的复合地基是否符合设计要求。

八、施工管理及注意事项

（一）	、施工过程中必须作好施工记录和计量记录，检查重点有：加 固料质量和用量、桩长、制桩过程有无断桩，桩体均匀、搅拌的转速、 提升时间、复搅长度、补桩和补搅等。

（二）	、搅拌桩施工应有自动记录桩身长度、单位桩长水泥用量并能 监测水泥是否到达喷浆孔底的自动记量装置。试桩过程中应对该自动 装置进行校核，正式施工过程中应不定期检查。

（三）	、施工环保及安全：必须采取有效的措施，防止搅拌桩施工对 环境的污染粉尘、污水、噪音等）和干扰附近既有道路上的车辆正常 行驶。

（四）	、搅拌桩施工根据施工工艺及工艺性试验确定的操作参数进 行，并随时注意记录压力、喷浆量、钻机钻进与提升速度、孔底电流 等有关参数。

（五）	、施工中应严格控制喷浆、停浆时间、钻进深度、钻机垂直度 及水平位置、停浆面标高、复搅深度等。终钻提升的确定，应以穿透 淤泥层为原则。水泥损耗量不得大于2kg/mo

（六）	、施工中不得中途中断喷浆，确保桩长。在尚未到达设计桩底 标高和尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业；若因停电或机械故障等 原因而中断喷浆时，应将钻机下钻至断浆点下不小于1米的位置，待 恢复供浆时再喷浆提升。

（七）	、按设计的喷浆量喷浆，施工中发现喷浆量不足时，应及时对 原桩复钻复喷，复喷的喷浆量仍不应小于设计用量。施工过程中应随

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907023012200006050