## Slide 1
隔墙工程轻钢龙骨隔墙施工工艺
2024-01-18
汇报人：AA

## Slide 2
contents
目录
隔墙工程概述
轻钢龙骨隔墙材料
施工工艺流程
关键施工步骤详解
常见问题与解决方案
质量控制与验收标准

## Slide 3
CHAPTER
隔墙工程概述
01

## Slide 4
隔墙工程是指在建筑物内部，为了划分空间、隔音、隔热、防火等目的而建造的墙体。
定义
根据材料不同，隔墙可分为砖墙、石膏板墙、轻钢龙骨墙等；根据功能不同，可分为承重墙和非承重墙。
分类
定义与分类

## Slide 5
隔墙是建筑物内部空间划分的主要手段，能够合理有效地利用空间。
空间划分
隔音隔热
防火安全
隔墙具有良好的隔音、隔热性能，能够提高建筑物的居住舒适度。
部分隔墙材料如砖墙、石膏板等具有一定的耐火时间，对于保障人员安全具有重要意义。
03
02
01
隔墙工程重要性

## Slide 6
国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）：规定了建筑物内部装修材料的燃烧性能等级和相应的使用范围。
行业标准《轻钢龙骨隔墙技术规程》（JGJ/T 157）：对轻钢龙骨隔墙的材料、设计、施工和验收等方面做出了具体规定。
地方标准：各地根据实际情况制定的相关标准和规范，如《北京市室内装饰工程质量验收标准》等。
相关规范与标准

## Slide 7
CHAPTER
轻钢龙骨隔墙材料
02

## Slide 8
轻钢龙骨
主龙骨
承载隔墙重量的主要构件，具有高强度和稳定性。
副龙骨
连接主龙骨和面板，起到支撑和固定作用。
横撑龙骨
加强隔墙的横向稳定性，防止隔墙变形。

## Slide 9
轻质、防火、隔音、隔热，适用于室内隔墙。
纸面石膏板
具有优异的防火、防潮、隔音性能，适用于潮湿环境。
硅酸钙板
高强度、耐冲击、防水防潮，适用于室外隔墙。
纤维水泥板
面板材料

## Slide 10
用于连接轻钢龙骨和面板，具有良好的紧固力。
自攻螺钉
用于将轻钢龙骨固定在楼板上，确保隔墙的稳定性。
膨胀螺栓
用于填补隔墙缝隙，提高隔墙的隔音、隔热性能。
密封胶
用于填补面板之间的缝隙，使隔墙表面更加平整。
填缝腻子
辅助材料

## Slide 11
CHAPTER
施工工艺流程
03

## Slide 12
03
技术准备
熟悉施工图纸，了解隔墙的位置、高度、宽度等尺寸要求，以及龙骨间距、连接方式等技术要求。
01
材料准备
准备好轻钢龙骨、面板、连接件、自攻螺钉等所需材料，并检查其规格、型号和质量是否符合设计要求。
02
工具准备
准备好电钻、切割机、螺丝刀、锤子等施工工具，确保工具齐全、完好。
施工准备

## Slide 13
测量放线
01
根据施工图纸，在地面和顶面弹出隔墙的位置线和边线。
02
根据龙骨间距要求，在地面和顶面弹出龙骨的分格线。
对于门窗洞口等特殊位置，应弹出相应的控制线。
03

## Slide 14
沿地、沿顶龙骨安装
根据弹出的位置线和边线，将沿地、沿顶龙骨用射钉或膨胀螺栓固定在楼地面和顶棚上。射钉或膨胀螺栓的间距应符合设计要求。
竖向龙骨安装
根据分格线，将竖向龙骨按线就位，通过连接件与沿地、沿顶龙骨连接固定。竖向龙骨的间距应符合设计要求。
横向龙骨安装
在竖向龙骨之间安装横向龙骨，横向龙骨的间距应符合设计要求。横向龙骨与竖向龙骨之间通过连接件连接固定。
安装龙骨

## Slide 15
安装面板
01
根据设计图纸和现场实际尺寸，对面板进行裁切和加工。
02
将面板从一侧开始安装，用自攻螺钉将面板固定在龙骨上。自攻螺钉的间距应符合设计要求。
03
安装过程中应注意保持面板的平整度和垂直度，及时调整和校正。

## Slide 16
接缝处理
对于面板之间的接缝，应采用密封胶进行密封处理，确保接缝处严密、平整。
对于面板与顶棚、地面之间的接缝，应采用踢脚线、压条等装饰材料进行收口处理，确保美观、整洁。

## Slide 17
施工完成后，应对隔墙进行全面检查，确保隔墙的平整度、垂直度、牢固度等符合设计要求和相关规范标准。
对于检查中发现的问题，应及时进行整改和处理，直至符合要求为止。
最后由建设单位、监理单位等相关单位进行联合验收，并签署验收合格文件。
01
02
03
检查验收

## Slide 18
CHAPTER
关键施工步骤详解
04

## Slide 19
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/907133024106006035