### UDC

### 团 体 标 准

P                              T/CMCA 400X─202X

__________________________________________________________

# 旧工业建筑再生利用施工组织设计标准

# Construction organization plan standard for the regeneration of old industrial building

（征求意见稿）

××××－××－××发布                ××××－××－××实施

中国冶金建设协会    发布

# 1  总    则

1.0.1  为贯彻国家技术经济政策，建立资源节约型社会，充分合理利用旧工业建筑，规范旧工业建筑再生利用项目的施工组织设计编制，提高施工管理水平，做到技术先进、操作高效、使用方便，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于旧工业厂区及建（构）筑物等再生项目的施工组织设计的编制和管理。

1.0.3  旧工业建筑再生利用项目的施工组织设计编制，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术   语

2.0.1  旧工业建筑再生利用施工组织设计 construction organization plan for the regeneration of old industrial building

以旧工业建筑再生利用项目为对象而编制的现场施工组织文件，用以指导施工在规定的时间内完成合格的建筑产品。

2.0.2  旧工业建筑再生利用施工组织总设计general construction organization plan for the regeneration of old industrial building

以旧工业建筑再生利用项目组成的厂区内或一定区域内的项目为对象编制的施工组织设计，对整个项目的施工起到指导作用。

2.0.3  旧工业建筑再生利用单位工程施工组织设计construction organization plan for unit project for the regeneration of old industrial building

以旧工业建筑再生利用项目单位工程为对象编制的施工组织设计，对单位工程的施工起到指导作用。

# 3  基本规定

3.0.1  旧工业建筑再生利用施工组织设计的编制应遵循“安全第一、科学布局、合理布置”的原则，充分做好施工现场管理。

3.0.2  旧工业建筑再生利用施工组织设计按照再生项目体量可分为施工组织总设计、单项工程施工组织设计、单位工程施工组织设计、专业施工组织设计。

3.0.3  旧工业建筑再生利用施工组织设计的编制依据如下：

1  与工程建设有关的法律、法规和文件。

2  国家现行有关标准和技术经济指标。

3  工程施工合同、招投标文件和与工程有关的其他合同。

4  已批准的工程设计及有关文件。

5  工程概算和主要工程量。

6  设备清单及主要材料清单。

7  主要设备技术文件。

8  新设备、新材料试验资料。

9  工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件。

10  施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。

3.0.4  施工组织设计的编制应符合下列原则：

1  符合国家法律、法规、标准的规定，结合施工企业的特点，对工程的特点、难点、性质、工程量进行综合分析，确定本工程施工组织设计的指导方针，实现工程建设的目标。

2  符合合同约定的建设工期、各项技术经济指标和质量目标。

3  符合基本建设程序，做好施工前期准备工作，合理安排施工顺序，实现完整的机组投产目标。

4

现场组织机构的设置、管理人员的配备，应精简、高效，满足工程建设的需要。

5  在加强综合平衡、调整施工密度、改善劳动组织的前提下，力求连续均衡施工，满足工程总体进度的要求。

6  施工现场布置应紧凑合理，便于施工，并符合安全、防火、环保、节能减排的要求，提高场地利用率，减少施工用地。

7  运用科学的管理方法和先进的施工技术，推广应用新技术，提高机械利用率和机械化施工的综合水平，降低施工成本，提高劳动生产率。

8  在经济合理的基础上，提高工厂化施工程度，减少现场作业，减少现场施工场地及施工人数。

9  明确质量目标，加强质量管理，保证工程质量，提高质量水平。

10  明确安全、职业健康和环境目标，加强安全、职业健康和环境管理，保证施工安全，提高安全管理水平。

11  加强物资采购、运输、验收、保管和发放的管理，确保工程物资的质量满足工程需要。

12  推行计算机信息技术在施工管理系统中的应用，提高信息化管理水平。

13  施工组织设计宜作系统的文字说明，并用图表表述，阐明各项内容依据的条件、计算根据、比选意图及技术经济指标。

3.0.5  施工组织设计应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划等基本内容。

3.0.6  施工组织总设计和单位工程施工组织设计应按下列顺序和内容进行编制。当单位工程施工组织设计作为施工组织总设计的补充时，编制内容可进行删减。

1  工程概况。

2  编制依据。

3  施工安排（含施工程序）。

4  施工准备。

5  施工方法及工艺要求。

6  施工进度计划。

7  劳动力配置计划；

8  物资配置计划。

9  施工平面布置。

10  质量管理措施。

11  职业健康安全管理措施。

12  环境管理措施。

13  其他措施。

3.0.7  施工组织设计应在工程竣工验收后归档。

# 4  施工组织总设计

## 4.1 一般规定

4.1.1  编制施工组织总设计应调研并分析旧工业建筑的区域环境和历史沿革，收集资料应具备真实性、完整性、时效性。

4.1.2  旧工业建筑再生利用施工组织总设计应体现施工总体部署和施工程序、施工总平面布置的合理性、建设工期及施工的均衡性，同时考虑施工方案的可行性及质量、安全、再生利用措施的有效性。

4.1.3  旧工业建筑再生利用施工组织总设计应充分体现绿色施工技术、设备及材料等，对既有建(构)筑物、基础设施、土地资源、能源、材料资源最大限度保留和利用。

## 4.2 工程概况

4.2.1  旧工业建筑再生利用工程概况应包括项目主要情况、项目主要施工条件和项目施工依据等。

4.2.2  旧工业建筑再生利用工程基本情况应包括下列内容：

1 项目名称、性质、地理位置、周边场地环境和再生利用规模。

2 项目的建造年代、结构类型以及结构保存现状等情况。

3 项目既有设备设施情况、交通组织情况。

4 项目原有场地污染情况。

5 项目建(构)筑物原有功能和再生功能情况。

6 项目的建设、检测、勘察、设计和监理等相关单位的情况。

7 施工合同或招标文件对项目施工的重点要求。

8 项目再生利用设计方案概况。

9 项目再生利用部分的结构检测报告。

10 项目室内外环境检测报告。

11 其他应说明的情况。

4.2.3  旧工业建筑再生利用主要施工条件应包括下列内容：

1 项目建设地点气象状况。

2 项目施工区域地形和工程水文地质状况。

3 项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建(构)筑物情况。

4 与项目施工有关的道路、河流等状况。

5 当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况。

6 当地供电、供水、供热和通信能力状况。

7 旧工业厂区既有设备设施状况。

8 旧工业厂区既有道路交通状况。

9 旧工业厂区既有景观状况。

10其他与施工有关的主要因素。

## 4.3 总体施工部署

4.3.1  施工组织总设计应结合旧工业建筑再生利用的特点对总体施工做出下列宏观部署：

1 确定旧工业建筑再生利用施工总目标，包括进度、质量、安全文明、环境和成本目标。

2 根据旧工业建筑再生利用施工总目标的要求，确定项目分阶段(期)交付的时间及任务计划。

3 确定旧工业建筑再生利用分阶段(期)施工的合理顺序及空间组织。

4.3.2  对于旧工业建筑再生利用施工的重点和难点应进行简要分析。

4.3.3  对于旧工业建筑原有结构的检测报告和室内外环境检测报告进行分析。

4.3.4

对于旧工业建筑的建（构）筑物的部分拆除和增层等工作做出部署。

4.3.5  对主要施工单位的资质和能力应提出明确要求。

## 4.4 施工总进度

4.4.1  施工总进度计划应按照旧工业建筑再生利用总体施工部署的安排进行编制。

4.4.2  施工总进度计划可采用网络图或横道图表示，并附必要说明。

## 4.5 总体施工准备与资源配置

4.5.1  总体施工准备应包括技术准备、现场准备和资金准备等。

4.5.2  技术准备、现场准备和资金准备应满足项目分阶段(期)施工的需要。

4.5.3  主要资源配置计划应包括劳动力配置计划和物资配置计划等。

4.5.4  劳动力配置计划应包括下列内容：

1 确定各施工阶段(期)的总用工量。

2 根据施工总进度计划确定各施工阶段(期)的劳动力配置计划。

4.5.5  物资配置计划应包括下列内容：

1根据施工总进度计划确定主要工程材料和设备的配置计划。

2根据总体施工部署和施工总进度计划确定主要施工周转材料和施工机具的配置计划。

## 4.6 主要施工方法

4.6.1  旧工业建筑再生利用应根据现场情况、结构检测报告、室内外环境检测报告选择合适的施工方法。

4.6.2  应对旧工业建筑再生利用结构的外接、增层、内嵌、下挖等施工方法进行简要说明。

4.6.3

应对旧工业建筑再生利用重点部位施工的组织措施、技术方案进行简要说明。

4.6.4  对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法应进行简要说明。

# 5  单位工程施工组织设计

## 5.1 一般规定

5.1.1  单位工程施工组织设计的编制内容，一般应包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备及资源配置计划、施工方法和施工现场平面布置等。

5.1.2  单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。

5.1.3  单位工程施工组织设计应在总设计确定的各项原则、措施指导下进行编制。

## 5.2 工程概况

5.2.1  工程概况应包括工程特点、施工特点、地点特征、施工范围。

5.2.2  工程特点应说明工程设计图纸的情况，特别是设计中是否采用了新结构、新技术、新工艺、新材料等内容，提出施工的重点和难点。

5.2.3  施工特点应结合旧工业建筑再生利用的特点进行说明。

5.2.4  旧工业建筑再生利用前应进行结构调查与检测，包括结构荷载、生产使用环境、维修和改造的历史，原单位工程设计使用年限内条件变化等。

5.2.5  地点特征应说明建筑物位置、地形、地质、地下水位、气温冬雨季时间、主导风向以及地震裂度等情况。

5.2.6  施工范围应明确拆除及改造的范围。

## 5.3 施工部署

5.3.1  施工部署应符合施工组织总设计中确定的总体目标。

5.3.2  施工部署应对施工进度计划和项目组织管理进行说明。

5.3.3  施工部署应对各主要分包工程施工单位的选择要求及管理方式进行简单说明。

## 5.4 施工进度

5.4.1  单位工程施工进度计划应根据合同工期和技术物资供应条件，遵循合理的施工工艺顺序和统筹安排各项施工活动的原则进行编制的。

5.4.2  单位工程施工进度计划应与施工总进度和各分项工程施工进度相统一。

5.4.3  单位工程施工进度计划应明确各分部分项工程施工时间及其相互之间的衔接、配合关系。

5.4.4  单位工程施工进度计划应确定所需劳动力、机械、材料等资源随时间进展的供应计划。

## 5.5 施工准备与资源配置

5.5.1  施工准备主要包括施工技术准备和施工现场准备。

5.5.2  施工技术准备应熟悉与会审图纸，复核建设单位提供的资料，并对已建工程进行测量定位和放线。

5.5.3  施工现场准备应完成场地清理工作，同时遵循“三通一平”原则。

5.5.4  单位工程施工进度计划表编制各项资源的需用量计划主要包括劳动力需用量、施工机具设备需用量、主要建筑材料及构配件需用量等。

5.5.5  编制劳动力需用量计划时，应详细分析各工种（或主要工种）人员的变化情况，宜画出各工种人员的动态图或表。

5.5.6  施工机具设备需用量计划应根据施工进度计划（方案）

编制的主要施工机具设备的名称、数量、规格、型号、进退场时间以及机具设备的来源。

5.5.7  主要材料需用量计划应根据施工预算、材料耗用定额和施工进度计划编制，编制时应明确材料名称、规格品种及使用时间等。

5.5.8  构配件需用量计划应根据施工图和施工进度计划分别进行编制，并落实加工单位，施工中按时、按数量规格组织进场。

## 5.6 主要施工方法

5.6.1  旧工业建筑再生利用施工阶段应包括拆除工程施工，地基基础、主体结构和围护结构的加固、改建施工。

5.6.2  拆除工程施工应遵循以下要求：

1  厂区建筑物拆除应遵循自上而下，先围护、后主体的拆除顺序，并应符合现行行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147的规定。

2 建筑物拆除工程施工前应明确建筑物、构筑物、设备设施原使用用途，对其中可能存在的有毒、有害物质应提前进行处理，并应符合现行团体标准《企业设备、建（构）筑物拆除活动污染防治技术指南》T/CAEPI 16-2018的规定。

3 厂区构筑物拆除工程施工应符合下列要求：

1）烟囱、筒仓等高大构筑物应优先选用机械拆除或爆破拆除，爆破施工应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的规定。

2）厂区内既有桥梁拆除工程施工应符合现行行业标准《城市梁桥拆除工程安全技术规范》CJJ248的规定。

3）管网、道路等其他构筑物拆除工程施工应遵循各专业安全技术。

4 厂区设备设施拆除工程施工应符合下列要求：

1）

设备设施拆除工程施工前应切断拟拆设备设施的结构连接节点、供电、供水、供气等外部连接。

2）在设备有限空间内进行拆除作业时应保证空气流通顺畅，确保安全后方可进入作业。

3）施工中有可能坠落的设备部件等物料应先行拆除或者提前加以固定。

4）通信设施拆除应符合现行行业标准《通信设施拆除安全暂行规定》YD 5221的规定。

5 拆除工程施工或破碎构件整理、翻渣、建筑垃圾清运时，应采用洒水或喷淋措施，避免破坏厂区环境安全。

5.6.3  地基基础施工应包括旧工业建筑地基基础工程、基坑工程、土石方工程等的加固与改建施工过程，在施工时应符合以下要求：

1 地基基础施工时应对地下水位、周围沉降、地基沉降、建筑倾斜、构件变形、裂缝、内力等进行监测。监测过程应符合现行行业标准《建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范》JGJ/T 302的规定。

2 地基基础施工应满足下列要求：

1）施工前应对既有地基基础进行可靠性鉴定。

2）施工应遵循防止倒塌、循序渐进、边挖边探的原则进行。

3）施工顺序应结合主体结构形式采用两侧对称进行、分段施工或间隔施工。

4）若基底存在旧基础、废弃管网等软硬不一部位，应按设计要求对地基进行处理。

3 基坑工程施工应满足下列要求：

1）基坑工程施工应编制基坑安全专项施工方案，经过专家论证后方可实施。

2）对既有结构基础加固开挖基坑时应避免对既有基础、邻近建（构）筑物、地下管网、道路等产生危害，否则应进行支护。

3）基坑开挖前应做好基坑排水措施等，雨天禁止室外开挖。基坑开挖过程中，应避免厂区施工和生活用水流入基坑。

4）基坑工程施工安全监测测点布置、监测方法、监测频率等应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定。

5.6.4  主体结构施工应包括木结构、砌体结构、混凝土结构、钢结构等的加固与改建施工过程，在施工时应分别满足以下要求：

1 木结构加固施工应满足下列要求：

1）应遵循先支撑、后加固的顺序施工，支撑点应稳定牢固。

2）施工前应分析加固部位、加固方法及加固施工对木结构整体安全的影响，并制定有针对性的加固施工方案。

3）应对木结构各构件、连接的虫蛀、腐蚀等情况等进行观察和标记，若出现异常情况应及时处理。

4）施工现场木材应远离火源，施工过程不应出现明火，若必须进行动火作业，应有专人看管。

2 砌体结构加固施工应满足下列要求：

1）应遵循由下至上、逐层进行、先竖向后水平构件和分段、对称进行的顺序进行。

2）应明确砖墙的组砌方法和质量要求。

3）对拱圈等物殊形式砌体，要在支模、砌筑、拆模等方面有明确的质量要求和技术措施。

4）当楼层有体型较大或重量较重的设备需要在主体工程结束后进入安装时，往往在主体结构的某一部位从外墙至安装的房间留出通道，这时，通道部分的砌体暂不砌，但需做好临时安全措施，如墙.上过梁加大断面或配筋，以安全承受上部荷重。

3 混凝土结构加固施工应满足下列要求：

1）混凝土结构加固施工不应有严重缺陷及影响结构安全的尺寸偏差。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/908101005000006042