ICS 35.020

L 01

备案号：

中 华 人 民 共 和 国 电 子 行 业 标 准

信息技术服务

信息系统服务监理规范

Information technology service

Information system service surveillance specification

2018-07-04 发布

2018-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目   次

前言 	 II

引言 	 IV

1 范围 	1

2  规范性引用文件 	1

3  术语和定义 	1

4 缩略语 	3

5 信息系统服务监理管理 	3

5.1    信息系统服务监理对象 	3

5.2   信息系统服务监理方法 	3

6  规划设计 	 6

6.1   服务需求的调研与分析 	 6

6.2   服务设计 	 7

6.3   服务设计的交付 	 7

7  招标阶段 	 7

7.1   招标准备 	 7

7.2   招 标 过 程 	7

7.3   合同签订 	7

7.4   文档要求 	 8

8  实施阶段 	8

8.1   概述 	 8

8.2   交 付 过 程 	8

8.3   控 制 过 程 	 10

8.4    解决过程 	10

8.5   关 系 过 程 	11

8.6   文档要求 	12

9  验收阶段 	13

9.1   概述 	13

9.2   服务移交管理 	13

9.3   服务评价与核算 	 14

9.4    文档要求 	14

10  监理质量与评价 	14

10.1   监理质量评价的原则 	 14

10.2   监理质量评价的模型 	 15

附  录  A  (资料性附录) 信息系统服务监理常用表格 	16

附  录  B (规范性附录) 信息系统服务监理服务等级划分与服务要求 	19

附  录  C  (规范性附录) 信息系统服务监理质量评价指标 	22

c.1   概 述 	22

C.2  监理的内容评价指标 	22

C.3  监理的质量评价指标 	23

C.4  信息系统服务实施的效果评价指标 	24

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及的专利。本文件的发布机构不承担标识这些专利的责任。

本标准由中国电子技术标准化研究院提出并归口。

本标准主要起草单位：山东正中信息技术股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、成都安美勤 信息技术股份有限公司、宁波赛迪信息技术有限公司、北京时代鼎典工程咨询有限公司、深圳赛西信息 技术有限公司、武汉实为咨询监理有限公司、北京中宏信科技有限公司、中国计算机用户协会、北京联 海信息系统有限公司、北京肯思捷信息系统咨询有限公司。

本标准主要起草人：郭锐、郑雷雷、卓兰、张建成、杨鹏、刘学成、王洪全、曹晖、苏汉茂、葛惊、 武志锋、焦庆武、杨建滨、汪波、曹劲、张硕、李娟、柯汉波、蔡本心、刘伟。

引    言

信息技术(如：云计算、物联网、移动互联、大数据以及其他T  技术等)发展迅猛，laaS 、PaaS 、 SaaS 等信息系统服务得到广泛应用。针对项目的管理已向针对服务的管理转变，现有规范或正在制定 的 GB/T19668  系列规范以工程项目或子系统为监理服务对象，本标准在信息技术服务标准 (ITSS)   体 系框架内，以服务型项目为监理服务对象，扩大监理服务范围。

信息技术服务信息系统服务监理规范

1 范围

本标准规定了信息系统服务监理的管理要求，给出了信息系统服务的规划设计、招标、实施、验收 四个阶段的监理内容和监理要点，并给出信息系统服务监理质量的评价指标。

本标准适用于：

——监理及相关服务的资质认证及资格认定和监督管理部门；

——从事监理及相关服务的单位和人员；

——信息系统服务业主单位；

——信息系统服务提供单位：

——从事监理及相关服务的教育、培训和研究单位。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19668.1-2014 信息技术服务监理第1部分：总则

3 术语和定义

GB/T 19668.1-2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

业主单位(需方) owner(acquirer)

具有信息系统服务和信息系统服务监理发包主体资格和支付服务价款能力的单位。

3.2

服务提供单位(供方) service         provider(supplier)

具有独立法人资格，具备信息系统服务提供能力，向业主单位提供信息系统服务的单位，负责管理 或交付一项或多项提供给业主单位的信息系统服务。

3.3

信息系统服务 information system service

服务提供单位(供方)利用信息技术方法和信息系统产品等，为业主单位(需方)所提供的专业信 息技术咨询、信息系统设计与开发、信息系统集成实施、运行维护、技术支持、软硬件系统租用等服务。

3.4

信息系统服务监理 information   system   service   surveillance

监理单位受业主单位委托，依据国家有关法律法规、标准规范和监理合同，对信息系统服务所实施 的监督管理。

3.5

监理机构 surveillance organization

当监理单位对信息系统服务项目实施监理及相关服务时，负责履行监理合同任务的组织机构。 注：改写GB/T 19668.1-2014, 定义3.5。

3.6

服务级别协议 service level agreement(SLA)

服务提供单位与业主单位之间签署的描述服务和约定服务级别的协议。

注：服务级别协议可包括在一个合同中或其他类型的书面协议中。

注：改写GB/T 24405.1-2009, 定义2.13。

3.7

服务管理体系 service   management  system(SMS)

指导和控制服务提供单位的服务管理活动的管理体系。

注：服务管理体系是由一系列相关或相互影响的元素组成，以建立策略和目标并促进日标实现。 [1SO/IEC 20000-1:2011,定义3.31]

3.8

配置项 configuration item

为了交付一项或多项服务而需要被控制的组件。

[1SO/IEC 20000-1:2011,定义3.3]

3.9

配置管理数据库 configuration  management  database(CMDB)

用于记录配置项全生命周期属性及配置项之间关系的存储数据。

[1SO/IEC 20000-1:2011,定义3.4]

3.10

需求调研 requirement survey

需求调研是指通过和业主单位(需方)反复进行沟通和交流而获取业主单位(需方)需求的一系列 活动。

3.11

持续改进 continual  improvement

增强满足服务需求能力的循环活动。

[1SO/IEC 20000-1:2011,定义3.5]

3.12

纠正措施 corrective action

为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因或降低其重复发生的可能性所采取的措施。

[1SO/IEC 20000-1:2011,定义3.6]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SLA    服务级别协议 (Service    Level    Agreement)

SMS   服务管理体系 (Service   Management   System)

CMDB    配置管理数据库 (Configuration    Management    Database)

PDCA    策划、实施、检查、处置 (Plan 、Do 、Check 、Action)

5 信息系统服务监理管理

# 5.1 信息系统服务监理对象

本标准将监理对象划分为十二个过程，分布于四个监理阶段中。信息系统服务监理在规划设计部分 主要提供服务需求分析和服务设计等咨询服务，在招标阶段和实施阶段主要针对服务的交付、控制、解 决、关系四个过程提供监督管理服务，在验收阶段主要提供服务移交的监督管理和服务评价与核算。监 理对象说明如表1所示。

表1  监理对象说明

| 监理及相关服务阶段 | 监理对象 |
| --- | --- |
| 规划设计阶段 | 服务需求的调研与分析：服务设计：服务设计的交付 |
| 招标阶段 | 招标准备；招标过程；合同签订 |
| 实施阶段 | 交付过程；控制过程；解决过程；关系过程 |
| 验收阶段 | 服务移交管理；服务评价与核算 |

# 5.2 信息系统服务监理方法

# 5.2.1 信息系统服务监理方法模型

图1所示的信息系统服务监理的 PDCA 方法模型阐明了第6章至第9章所介绍的监理对象管理要求  及其联系。左侧以监理对象管理要求和顾客需求作为输入，通过信息系统服务监理的管理和基于 PDCA   的服务实现图右侧输出的监理交付和顾客满意度的提升，同时依据监理SLA协议对监理质量进行评价。

SJ/T  11684—2018

信息系统服务监理

管理职责

监理交付

处置

·持续改进

检查

·监视、里

和评审

质量评价

策划

·策划监理

实施

·实施监理

监理对象 管理要求

顾客满意度

顾客需求

图 1 信息系统服务监理的 PDCA 方法模型

信息系统服务监理采用 “PDCA” 模式，适用于针对监理对象的所有活动。

注：PDCA 模式可简述如下：

P—- 策划：根据业主单位的要求和监理单位的方针，进行信息系统服务监理策划；

D——实施：实施和执行信息系统服务监理活动：

C——检查：根据方针、目标和信息系统服务监理的要求，对监理进行检查和评估，并报告结果； A—— 处置：采取措施，以持续改进信息系统服务监理绩效。

# 5.2.2  策划

监理机构应对信息系统服务监理进行策划，包括：

a)     监理单位需针对业主单位对监理工作的要求编制监理大纲，经监理单位技术负责人审核，由监

理单位法定代表人或授权代表书面批准；

b)     在监理合同签订后，由总监理工程师主持编制监理规划，经监理单位技术负责人审批，报送业

主单位签认后生效；

c)     监理工程师依据监理规划，编制特定流程或服务内容的监理细则，经总监理工程师批准后实施；

d)     在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划内容时，应由总 总监理工程师组织监理工程师修改，经监理单位技术负责人审批后报送业主单位签认；

e)     在监理工作实施过程中，监理细则应根据情况进行补充、修改和完善，并报总监理工程师批准。

# 5.2.3  实施

监理机构应依照批准或签认的信息系统服务监理策划开展监理工作，管理和交付监理，其中主要活 动包括：

a)     按监理规划实施各项监理活动；

b)    协助业主单位审核信息系统服务协议，促使信息系统服务协议合理有效；

c)     执行监理实施细则，确定并保持监理的策略、计划和规程的规范执行；

d)    审核计划中有关人员、计划和信息资源管理的合理性和可行性；

e)    审核管理流程的合理性、可行性和执行情况；

f)     监理团队的管理，例如，对监理人员的服务连续性进行管理；

g)    协助业主单位识别、评估和管理过程中的风险；

h)    检查和评估活动的执行情况。

# 5.2.4  检查

监理机构应依据策划安排，结合监理单位内部审核制度，在监理实施的适当阶段，利用内部审核和 其他检查，对监理进行监视、测量、分析和评审，以验证监理按照策划有效实施并满足监理合同和业主 单位的要求。

监视、测量、分析和评审的事项宜包括：

a)    监理目标的实现情况；

b)    顾客满意度；

c)     资源利用率：

d)  趋势；

e)    严重不符合项。

审核方案应规定审核的准则、范围、频次和方法，审核人员的选择和审核的实施应确保审核过程的 客观性和公正性，审核人员不应审核自己的工作。监理的活动均应予以记录，分析的结果作为监理改进 计划的输入。

5.2.5  处置

5.2.5.1 方针

监理机构应遵守监理单位发布的有关信息系统服务监理改进的方针，清楚定义实施过程中监理改进 活动的角色和职责。

# 5.2.5.2  改进的管理

改进活动应划分优先级。监理机构应遵照监理单位制定的持续改进计划和要求，对实施过程中所有  建议的改进进行评估、记录、排定优先顺序并授权，在实施过程中识别、测量、报告并管理改进活动， 至少包括：

a)     单个过程的改进。可由监理机构相关过程责任人来实施，例如，执行单个纠正和/或预防措施；

b)     多个过程的改进或整个组织的改进应报监理单位，由监理单位根据持续改进计划和要求统一实 施。

# 5.2.5.3  活动

监理机构在实施过程中应执行改进活动，具体包括：

a)    收集并分析数据，建立能力基线和标杆，以管理和交付监理及管理过程；

b)    识别、策划并实施改进；

c)     与所有相关方进行商议；

d)    设定改进质量、成本和资源利用的目标；

e)     考虑所有关于监理改进的输入；

f)     检查和评估监理的改进；

g)    修订策划过程中必须修订的内容，如：监理规划、监理细则的修改等；

h)    确保所有批准的措施都已交付执行，并达到了预期目标。

6 规划设计

# 6.1 服务需求的调研与分析

# 6.1.1 组织管理

组织管理包括如下要求：

a)    组织管理应贯穿于调研全过程；

b)    组织管理应明确需求调研分析相关单位和部门间的关系，明确分配任务和引导需求细化。

# 6.1.2  需求调研

监理机构应开展如下需求调研工作：

a)    制定服务需求调研方案指导服务需求调研工作。服务需求调研方案至少应明确调研的目的、范 围、进度计划和具体调研方式：

b)    根据既定的服务需求调研方案开展具体调研工作，并留存服务需求调研记录(参见表A.1)。

# 6.1.3  需求分析

监理机构应对服务需求调研记录进行统计分析、分类整理和规范化描述，给出服务需求分析报告， 必要时重复或进行更深层次的调研工作，以完善服务需求分析报告。服务需求分析报告应为制定可行的 服务方案提供依据，并与业主单位进行沟通和确认。

服务需求分析报告应包括以下主要内容：

a)    服务目录；

b)    服务内容；

c)    服务要求；

d)    服务时间；

e)     服务所需的资源；

f)     服务方式和交付成果等。

# 6.1.4  需求管理及变更

需求调研分析过程是一个由粗到细、渐进明晰、持续完善的过程，监理机构应建立需求管理流程， 对服务需求进行分级和建档管理。需求管理包括在服务过程中维持服务需求约定的所有活动，具体包括：

a)    明确服务需求基线；

b)    评审提出的服务需求变更申请、评估每项变更可能的影响，从而决定是否实施变更；

c)     以可控的方式将服务需求变更融入到服务过程中；

d)    使当前的服务计划与服务需求保持一致；

e)     分析变更所产生的影响并在此基础上协商出新的约定；

f)     在整个服务过程中跟踪服务需求状态及其变更情况。

# 6.1.5  需求成果

需求成果包括：

a)    服务需求调研方案；

b)    服务需求调研记录：

c)    服务需求分析报告；

d)    服务需求变更记录等。

# 6.2  服务设计

监理机构应根据业主单位确认的服务需求分析报告，对服务交付过程、控制过程、解决过程、关系

过程等进行规范化设计，形成服务设计报告。服务设计报告，应包含如下内容：

a)    服务的目标设定：覆盖服务交付过程的能力管理和服务级别管理：

b)    服务流程图：覆盖服务交付过程的信息安全管理、服务连续性和可用性管理；覆盖控制过程的 配置管理、变更和发布与部属管理；覆盖解决过程的事件和服务请求管理、问题管理；覆盖关 系过程的业务关系管理和供应商管理；

c)     服务总体规划：覆盖服务交付过程、控制过程、解决过程、关系过程的所有管理内容；

d)    服务预算：编制服务预算，列出预算汇总表和各单项服务的费用明细表，说明经费来源，制定

资金使用计划；覆盖交付过程的服务预算与核算管理；

e)    确定服务的招标方案：覆盖关系过程的供应商管理；

f)     从服务的安全性、可靠性、响应性、有形性和友好性五个维度建立服务质量评价模型和评价指 标体系。

# 6.3 服务设计的交付

服务设计报告经监理机构内部评审通过后，提交业主单位审核确认。必要时应对业主单位相关人员 进行培训，对服务设计报告达成一致意见。

7 招标阶段

# 7.1 招标准备

监理机构应依据服务设计报告开展以下工作：

a)    协助业主单位明确服务招标需求；

b)    协助业主单位对供方服务能力提出具体要求，包括人员、流程、SMS和资源情况等；

c)     在业主单位授权下，可参与招标文件的编制，监理机构应对招标书的服务内容、技术和质量要 求、服务时间要求、服务验收方法等提出监理意见。

# 7.2  招标过程

招标过程监理机构主要开展如下工作：

a)     在业主单位授权下，监理机构可参与招标答疑工作，协助业主单位对服务招标涉及的功能、技 术指标向投标单位解释；

b)     在业主单位授权下，监理机构可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出 监理意见：

c)     监理机构宜见证招标过程合法、合规；

d)    监理机构应协助业主单位选择合适的服务提供单位；

e)     监理机构可协助业主单位收集整理招标结果，包括中标服务商的投标文件、资质复印件、投标 过程中的承诺等。

# 7.3  合同签订

合同签订过程，监理机构主要开展如下工作：

a)    应协助业主单位审核业主单位与服务提供单位签订的服务合同和SLA, 并给出监理意见； b)    应促使业主单位、服务提供单位所签定的服务合同与SLA在技术、经济上合理有效；

c)  应参与合同的签定，在服务合同中应明确要求服务提供单位接受监理机构的监理；

d)    应建议业主单位在服务合同中明确服务的阶段划分及其质量和进度要求，并以此作为服务阶段 性付款的依据。

# 7.4 文档要求

招标阶段监理机构的文档管理主要包括：

a)     签署和发布监理意见；

b)    妥善保管与监理相关文档资料，包括需求说明、招投标文件和监理文档等。

8 实施阶段

# 8.1  概述

在实施阶段，监埋机构应依据服务提供单位与业主单位签署的信息系统服务合同、SLA以及服务提 供单位的SMS, 协助业主单位对服务提供单位服务交付过程、控制过程、解决过程和关系过程的质量、进 度和投资进行控制，对服务提供单位的信息系统服务合同、SLA和文档资料进行管理，协调有关各方面 的工作关系。

# 8.2 交付过程

# 8.2.1 管理内容

服务提供单位的服务交付过程管理内容包括：服务能力管理、服务级别管理、信息安全管理、服务 连续性和可用性管理、服务报告以及服务的费用控制。

# 8.2.2 服务能力管理监理要点

服务能力管理监理要点如下：

a)     监理机构应协调服务提供单位与业主单位识别和协商确定服务能力和性能要求：

b)    监理机构应从人员、技术、信息和财务等资源方面审核服务提供单位服务能力计划的完整性和 合理性；

c)     监理机构应对服务能力计划的变更和管理进行控制和记录；

d)    监理机构应监督服务提供单位对服务能力的使用、服务能力数据的分析和性能调整，督促服务 提供单位提升服务能力以满足协商确定的服务需求。

# 8.2.3  服务级别管理监理要点

服务级别管理监理要点如下：

a)     监理机构应协助业主单位审核服务提供单位提供的服务目录，服务目录应包括服务与服务组件 之间的依赖关系

b)     监理机构应监督服务提供单位所交付的每项服务符合SLA中约定的服务目标、工作量特性和例 外；

c)     监理机构应跟踪服务提供单位按计划的时间间隔与业主单位回顾服务与SLA;

d)     监理机构应对服务需求、服务目录、SLA和其他协议的变更按照变更管理流程进行处理，并提 出监理意见，做好变更记录；

e)     监理机构应督促服务提供单位对服务目录随服务和SLA的变更进行维护，确保相互间保持一致；

f)     监理机构应跟踪服务提供单位计划的时间间隔对照服务目标监控趋势与效果，督促服务提供单

位对服务结果进行记录和回顾，以识别不符合的原因和改进机会；

g)    监理机构应审核服务组件之间、服务提供单位与业主单位之间的活动与接口定义文件，督促服 务提供单位按计划的时间间隔监控接口定义文件中约定的服务日标和其他约定承诺的效果，督 促服务提供单位对服务结果进行记录和回顾，以识别不符合的原因和改进机会。

# 8.2.4 信息安全管理监理要点

信息安全管理监理要点如下：

a)     监理机构宜协助业主单位制定信息安全方针，与服务相关单位人员沟通信息安全方针和人员遵 守方针的重要性，确立信息安全管理目标，定义信息安全风险管理和风险接受原则所采用的方 法，定期执行信息安全风险评估，执行信息安全内部审计，对审计结果进行回顾以识别改进机 会；

b)     监理机构应督促服务提供单位实施和运行物理的、管理的和技术的信息安全控制，保护信息资 产的机密性、完整性和可访问性；督促服务提供单位履行信息安全方针的要求，实现信息安全 管理目标，管理信息安全相关风险；

c)     监理机构应协助业主单位和服务提供单位制定信息安全控制措施和风险管理措施，并监督控制

措施的有效运行和维护；

d)    监理机构应协助业主单位和服务提供单位对信息安全控制的有效性进行评估，采取必要的改进 措施，审核服务提供单位有关信息安全与信息安全措施报告，并提出监理意见；

e)     监理机构应按照监理规划中的规范流程处理信息安全的变更和实践，审核变更申请，识别变更

服务的信息安全风险和对现有信息安全方针和控制的潜在影响；

f)     监理机构应协助业主单位对信息安全事件通过事件管理程序进行管理，对信息安全风险进行适 当的优先级排序；

g)    监理机构应监督服务提供单位对安全事件的类型、数量和影响的分析，审核服务提供单位信息 安全事件报告，识别改进机会。

# 8.2.5  服务连续性和可用性管理监理要点

服务连续性和可用性管理监理要点如下：

a)     监理机构应依据服务设计报告、信息系统服务合同、SLA审核服务提供单位服务连续性和可用 性的服务需求报告和服务计划，并提出监理意见；

b)    监理机构应跟踪服务提供单位对服务连续性和可用性的监控与测试，并做监理检查记录(参见 表A.2)。

# 8.2.6 服务报告监理要点

服务报告监理要点如下：

a)     监理机构应协助业主单位和服务提供单位制定服务报告的编制计划、编制标准；

b)    监理机构应根据服务设计报告、信息系统服务合同、SLA以及服务提供单位的SMS审核服务报告 的符合性、及时性和有效性。

# 8.2.7 服务费用控制监理要点

服务费用控制监理要点如下：

a)    监理机构应依据信息系统服务合同、SLA及其补充协议，对资金使用实施监督，审核服务提供 单位提交的服务阶段性报告和付款申请；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/917000161104006032