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1、 工程概况
[bookmark: _Toc83948023][bookmark: _Toc83987902]本项目所在地位于青浦区重固镇区东侧，新联村。工程范围西起福定路口往东，里程桩号为K0+760～K1+120。桥粱起点桩号为K1+041.136-K1+063.136，全长22m。桥台后搭板各6.0m。桥面、台后搭板结构为沥青混凝土面。桥台桩基接受Φ800mm钻孔灌注桩，C30水下混凝土，桩长为30m，每排9根，共18根。10cm厚C20桥台素混凝土垫层，桥台台身接受C35钢筋混凝土浇筑，板粱接受C50预应力混凝土空心板、8cm厚C40钢筋混凝土桥面铺装层、2mm厚防水层、6cm厚中粒式沥青混凝土(AC-20C)、4cm
 细粒式沥青混凝土(AC-13C)(SBS改性沥青)。桥台后搭板、卧粱灰土上铺垫20cm厚砾石砂、10cm厚C20素混凝土垫层、40cm厚钢筋混凝土浇筑、1.0cm厚乳化沥青下封层、6cm厚中粒式沥青混凝土(AC-20C)、4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C)(SBS改性沥青)。人行道接受8cm厚C20钢筋混凝土预制板、4cm厚M15水泥砂浆上铺设3cm厚石材面层。人行道栏杆接受石材。
主要技术指标
（1) 桥粱等级:桥粱结构平安等级一级。
(2) 设计荷载:城市-B级。
(3)设计年限:设计运用年限50年。
本工程于2014年07月02日开工，至2015年08 月10日完成。
二、监理工作的依据与接受的标准、规范
依据业主批复的监理规划和监理实施细则与施工图纸、标准、规范和国家、地方强制性条文对工程进行全过程的监理。
本工程监理与质量等级核定执行下列标准和规范性文件、通用图等施工与验收：
1. 施工规范、规程和工程验收标准
（1）《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
（2）《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011
（3）《公路路面基层施工技术细则》JTG/TF20-2015
（4）《城市桥粱工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008
（5）《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）
（6）《沥青路面施工与验收规范》GB50092-96
 (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）2011版
(8)《工程测量规范》GB50026-2007
（9）《工程建设标准强制性条文》（建设部）
（10）其他验收规范与相关文件
2、工程勘察设计文件
1）施工图纸、设计说明和相关标准图集
2）设计交底会议纪要、设计变更文件
3、合同
1）建设单位与监理单位签订的建设监理合同
2）建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同
三、质量问题与处理状况
由于本工程监理在业主的大力协作支持下，监理人员在全过程的施工中，把工程质量放在首位，坚持各项监理规章制度，盯紧施工现场，遇有不符合设计和规范之处与时改正，坚持“进度听从支配，进度听从平安、质量，质量推翻听从监理”的制度。确保质量在运行过程中处于全面的、全过程的受控状态，工程未出现重大质量与平安事故。
四、施工过程中提出的整改问题销项状况
本工程施工过程中没有发生大的整改状况，在施工过程中局部存在回填质量不符要求等质量问题，经监理机构实行口头指出、工程例会或签发监理工程师通知单的形式，由施工单位当场整改或限期整改，并经监理复查合格，监理机构销项。
五、工程质量、平安、环境与运用功能的评价
l、质量保证资料:工程质量保证资料基本齐全。施工组织设计与技术交底资料符合要求：开工报告批复手续完备；原材料与功能试验资料按检验评定标准要求的内容和频率进行，未发觉漏检点，试验合格证齐全；
隐藏检验手续完备；分项、分部、单位工程质量评定资料齐全、真实、手续完备；竣工图清晰完整，与现场实物相符，竣工资料装订符合国标要求。
2、 参建单位
    建设单位：上海重固新镇实业发展有限公司
设计单位：上海城西城建工程勘测设计院有限公司
施工单位：上海广豪建筑实业有限公司
监理单位：上海科安建设监理有限公司
3、 评估依据
1、 工程质量管理概况：
1） 按设计施工图、设计说明、技术交底、变更通知、有关指令规范进行监理。
2） 与时复核施工单位引测的临时水准点、基线并督促施工单位按时进行复核。
3） 每道工序施工时，均要对其所涉与的有关数据进行复核，符合要求后方可进入下道工序施工；每道工序、每个单元工程完工后，施工单位必需进行“三检”，再报监理复核，合格后签认才可进入下道工序施工，在施工过程中，实施全过程动态监控，坚持以预控为主，强化技术标准的执行力度。
4） 督促施工单位做好基坑开挖后的维护和排水工作。
5） 对每根桩的装位、孔径、孔深、钢筋笼的规格尺寸、焊接方式进行细致检查；对砼协作比、塌落度、下料高度、护桩等进行全过程监理，并督促施工单位按规范要求做试块送检。
6） 督促施工单位做好桩的高应变、低应变检测工作。
7） 检查各部位钢筋的规格、数量、形态、尺寸、焊接、绑扎方式、安装误差与爱惜层厚度。
8） 检查模板的支撑承载力，刚度和稳定性，表面平整度、光滑度、垂直度、接缝、仓内尺寸等。
9） 对砼的协作比、塌落度、下料高度、分层厚度，浇捣方式，拆模方面的处理等进行全过程监理，并督促施工单位在施工中按规范做试块送检。
10）检查每块梁的外部质量、尺寸、吊装时对支座的安放位置。
11）对回填土前基坑的清洁进行检查，对回填土土质，回填方式进行全过程监理。
12）对桥面铺装和栏杆的安装进行全过程监理。
13）与时做好内业资料，使其与施工同步。
2、工程质量状况：
     本工程在监理的督促下，施工单位能按规范要求进行施工和管理，自觉把好质量关，工程总体质量较好。由监理组织对该工程进行综合评定，其中资料得分93，外观得分82.6分，实测得分80.8分，工程综合得分85分，评定等级为合格，符合施工与验收规范的要求。
3、 原材料、成品、半成品的质量状况：
1） 对原材料的监理，做到先试后用的原则。首先对进场原材料（包括型钢伸缩缝）的生产厂家资质、质保单等进行逐项审查，然
2） 后按规范要求进行见证取样和送样复试，复试合格经监理签认后方可运用。对不合格的原材料坚决予以退场。
3） 本工程进场的原材料复试结果均合格。
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