# 目	录

第一章	临时施工道路专项方案编制依据	1

第二章	工程概况	1

第三章	劳动力、机具安排计划	1

一、劳动力安排	1

二、施工机具安排	2

第四章	临时施工道路施工方案	2

第五章	环境保护措施及文明施工措施	17

一、环境保护措施	18

二、文明施工措施	19

# 第一章	临时施工道路专项方案编制依据

  - 营山县一环路北段工程招投标文件及答疑；

  - 业主提供的《营山县城一环路北段工程施工图设计》；

  - 业主对本工程施工所提出的有关建议、要求；

  - 合同约定的工作范围；

  - 现场实际情况和业主要求；

  - 《省道 S204 线过境营山县城绕城改线工程方案设计》；

  - 营山县规划局提供的该项目地形资料；

  - 既有道路的施工图资料；

# 第二章	工程概况

项目名称：顺庆至蓬安至营山一级公路营山县城段（营山县城一环路北段）；

项目地址位于朗池镇新生村 5 组晏家朝门沿北环至兴隆路铁路桥，本段工程起点坐标N (X)= 41869.7564，E (Y)= 65392.5862， 终点坐标N (X)= 39752.5370，E (Y)=60793.8237，本段改线总里

程 7.844km。为便于开展施工全线设置十四条便道。

# 第三章	劳动力、机具安排计划

# 一、劳动力安排

施工班组：（共 28 人）

①	机械工班：3 人。

②	汽车工班：4 人。

③	现场管理人员：	1 人。

④		辅助人员：15 人。养护班组：（共 8 人）

①	机械工班：1 人。

②	普工：5 人。

# 二、施工机具安排

序

名称

规格型号

单位

数量

备注

主要机具设备表

| 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | ZLC-50 | 台 | 1 |
| 2 | 挖掘机 | 320 | 台 | 1 |
| 3 | 压路机 | 25T | 台 | 1 |
| 4 | 发电机 | 15KW | 台 | 1 |
| 5 | 自卸车 |  | 辆 | 4 |

# 第四章	临时施工道路施工方案

本工程沿县城周边走向，道路路线较长，施工控制关键节点多， 为贯彻县委县府、一环路指挥部、业主等以施工促进拆迁，先局部后

全局的工作推进要求，从而达到全面开工目的。而现状比邻一环路的村级道路等级低，在一环路区域分布较少，无法满足工程施工进场需要，因此临时进场施工便道的修建势在必行，成为控制全线施工进度的关键因素。

经现场踏勘调查发现，临时进场施工便道拟采用部分利用现有村级道路和沿本工程道路路线走向红线外右侧新建便道相结合的方案实施，以保证工程的顺利推进。

临时进场施工便道完成工程使用功能后，可纳入农村公路网络， 交付当地村社使用，大大改善当地村社出行条件，为当地村民造福， 充分体现政府执政为民的理念。

1、利用现有村级道路作为临时进场施工便道改造及维护方案

利用现有村级道路利用现有村级道路走向及道路结构，对现有道路进行局部加宽改造及加固。

由于现有的村道路幅宽约 3 米，道路等级低，多为泥泞道路，无法满足施工通道的条件，需要进行加宽改造及加固处理。

改造现有村道路幅宽度按 5 米控制，对没有达到 5 米宽的路段需要进行加宽处理，加宽路基采用补缺回填石方形成路基，按填挖交界段施工工艺控制，对需处理的软基路段，采用借土换填，遵照本工程设计特殊路基处理工艺实施。

路面结构层采用 25CM 厚 5%掺量水泥稳定碎石层；道路每隔100 米加宽设置一长度为 12 米、加宽 3 米的错车港，错车港结构层采用 25CM 厚 5%掺量水泥稳定碎石层；临时道路外侧作宽 0.5 米，

深 0.5 米简易排水沟。

现有村道等级较低，局部改造后经重型施工机械设备、运输车辆等通行会造成道路破坏，必须进行道路维护恢复通行能力。

2、新建临时进场施工便道及维护方案

对现状没有可利用现有村级道路的施工段，则采用沿本工程道路路线走向红线外右侧加宽用地 8 米新建便道作为临时进场施工便道。新建临时道路路幅宽度按 5 米设计，路基采用本工程道路设计回

填石方形成，按道路设计路基回填施工工艺控制，对需处理的软基路段，采用借土换填，遵照本工程设计特殊路基处理工艺实施。

路面结构层采用 25CM 厚 5%掺量水泥稳定碎石层；道路每隔100 米加宽设置一长度为 12 米、加宽 3 米的错车港，错车港结构层采用 25CM 厚 5%掺量水泥稳定碎石层；临时道路外侧作宽 0.5 米， 深 0.5 米简易排水沟。

在 K8、K10、K11 三座桥梁跨越现状河流部位采用如下方案修建临时进场施工便道：

方案一：修建简易漫水桥，

先进行河道路改移，清淤后，没河道路并排埋设 5 排 2 米钢筋砼管道，每排 30 米；然后进行填筑施工，填筑高度为 5 米，按 1： 1 放坡，路面结构层采用25CM 厚 5%掺量水泥稳定碎石层，顶面路幅宽度为 8 米；迎水面为了减少对路基的冲刷，采用预制砼砌块进行砌筑，完成后再输通河道；

此方案受季节性的影响较大，如果 3 月的春雨来临，甚至 7 月

的雨季来临，将影响河道的排洪能力，可能会给上游的村庄以及施工造成影响；

方案二：修建施工便桥跨越河流，贯通两岸形成运输通道。但此方案需要设计单位进行便桥方案设计。

3、临时进场施工便道位置分布、用途及必要性、可行性以及工程量、造价概算

临时进场施工便道位置分布见平面布置图。

（一）、第一条进场施工便道3.1.1、临时进场施工便道位置

利用营中学校至 K7+120 现有村道改造及维护。3.1.2、临时进场施工便道用途及必要性、可行性

    - K7+000-K7+070 段属软基处理回填路段，设计有碎石桩， 必须先完成碎石桩后才能进行路基回填，为控制性工程施工路段；

    - K7+150 处设计有 1-1.5 圆管涵，遵循“先地下后地上”的施工规范原则必须先施工管涵；

    - 利用现有村道作为进场道路，可以保障碎石桩施工前期设备进场，以及形成碎石桩和圆管涵材料进场通道。

    - 、临时进场施工便道工程量及造价概算：

      - 该临时进场施工便道全长 2000 米；

      - 工程量及概算

序号

1

项目名称

清淤

单位

M3

工程数量

4080

单价（元）	总价（元）

20.56

83885

| 2 | 借土回填 | M3 | 8160 | 49.56 | 404410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 水稳层 | M2 | 2720 | 59.7 | 162384 |
|  |  | 合计 |  |  | 650679 |

    - 、涉及的临时用地：

- 全线沿村道加宽1 米，每100 米设长 12 米加宽 3 米会车道；

- 面积为 2720M2。

（二）、第二条施工便道： 3.2.1、临时进场施工便道位置

36 米大道钢管桥处--K8+130 利用现有村道改造及维护。

    - 、临时进场施工便道路用途以及必要性、可行性

      - K7+500-K8+611 段为软基处理段，为控制性工程施工路段；

      - K8+230 处设计有 1-1.5 圆管涵，遵循“先地下后地上”的施工规范原则必须先施工管涵。

    - 、临时进场施工便道工程量及造价概算：

- 该临时进场施工便道全长 600 米；（详平面图）

- 工程量及概算

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 借土回填 | M3 | 2400 | 49.56 | 118944 |
| 2 | 水稳层 | M2 | 3000 | 59.7 | 179100 |
|  |  | 合计 |  |  | 298044 |

    - 、涉及的临时用地：

- 全线沿村道加宽1 米，每100 米设长 12 米加宽 3 米会车道；

- 面积为 1416M2。

（三）、第三条施工便道： 3.3.1、临时进场施工便道位置

K7+000--K9+120 段道路右侧红线外加宽用地 8 米新建便道。3.3.2、临时进场施工便道路用途以及必要性、可行性

K7+000--K9+120 段为特殊路基处理段，需借土换填。借土量达 44 万 M3，为控制性工程施工路段，必须尽早施工。

    - 、临时进场施工便道工程量及造价概算：

      - 该临时进场施工便道全长 2120 米；

      - 工程量及概算

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清淤 | M3 | 25440 | 20.56 | 523046 |
| 2 | 借土回填 | M3 | 25440 | 49.56 | 1260806 |
| 3 | 水稳层 | M2 | 10600 | 59.7 | 632820 |
|  |  | 合计 |  |  | 2416672 |

    - 、涉及的临时用地：

- 沿 K7+000--K9+120 段右侧红线外加宽用地 8 米；

- 面积为共 10600M2。

（四）、临时施工便桥： 3.4.1、临时施工便桥位置

K8+611 桥梁处漫水桥 30m。

    - 、临时进场施工便道路用途以及必要性、可行性

K8+611 桥梁横跨泄洪渠，为保证纵向便道贯通，便于路基施工， 拟采用修建漫水桥方案。

    - 、	临时进场施工便道工程量及造价概算：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清淤 | M3 | 320 | 20.56 | 6579 |
| 2 | 块片石回填 | M3 | 960 | 120 | 115200 |
| 3 | 钢筋混凝土涵管 | M | 50 | 2500 | 125000 |
| 4 | 水稳层 | M2 | 160 | 59.7 | 9552 |
|  |  | 合计 |  |  | 256331 |

    - 、涉及的临时用地：

      - 沿桥梁右侧红线外加宽用地 8 米；

      - 面积为 160M2。

（五）、第四条施工便道： 3.5.1、临时进场施工便道位置

K9+120 旁(复兴桥A 线延长线边村道)--K8+611 利用现有村道改造及维护。

    - 、临时进场施工便道路用途以及必要性、可行性

K8+611 桥梁为本工程控制性工程，该便道为 K8+611 桥梁施工进场便道。

    - 、临时进场施工便道工程量及造价概算：

      - 该临时进场施工便道全长 650 米；

      - 工程量及概算

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清淤 | M3 | 3900 | 20.56 | 80184 |
| 2 | 借土回填 | M3 | 5850 | 49.56 | 289926 |
| 3 | 水稳层 | M2 | 1950 | 59.7 | 116415 |
|  |  | 合计 |  |  | 486525 |

    - 、涉及的临时用地：

- 全线沿村道加宽2 米，每100 米设长 12 米加宽 3 米会车道；

- 面积为 1950M2。

（六）、第五条施工便道： 3.6.1、临时进场施工便道位置

K9+150--K9+420 道路右侧红线外加宽用地 9 米3.6.2、临时进场施工便道路用途以及必要性、可行性

贯通路基借土回填运输通道。

    - 、临时进场施工便道工程量及造价概算：

      - 该临时进场施工便道全长270 米；道路宽8 米，面层20CM 级配碎石层，30CMC15 碾压混凝土；

      - 工程量及概算

序号

1

2

项目名称

土石方开挖借土回填

单位

M3 M3

工程数量

324

907

单价（元）	总价（元）

10.89

49.56

3528

44961

3

20CM 级配碎

M2

2160

30.2

65232

石

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/926101200020010041