# 输电线路工程

全过程机械化施工策划方案

目  录

一.概述	3

二.组织机构	 3

三.工程概况	 3

四.工程全线地形及塔位情况介绍	 3

五.全过程机械化应用策划方案	4

1. 临时道路施工设备	4

2.物料工地运输部分	7

3.基础施工部分	9

4.组塔施工部分	12

5.架线施工部分	 14

6.接地施工部分	18

7.其它辅助装备	 18

# 一.概述

输电线路全过程机械化施工即是在输电线路施工全过程全面使  用机械化施工装备，完成各施工工序建设任务，按施工工序可以分为 以下几部分：临时道路修建、物料运输、基础施工、组塔施工、架线

施工、接地施工等。

输电线路全过程机械化施工装备是满足临时道路修建、物料运  输、基础施工、组塔施工、架线施工、接地施工等符合输电线路施工

特点的、自动化程度高、易于组装、功能复合化的系列化机械装备。

本策划方案以XX 工程为依托，编制全面、符合工程应用的全工

程机械化施工方案。

# 二.组织机构

为全面贯彻XX 公司文件要求，拟依托XX 成立XX 线路工程全过

程机械化应用实施工作组，组织机构成员构成初步策划如下：

组  长 ：

副组长：

组  员 ：

# 三.工程概况

# 四.工程全线地形及塔位情况介绍

现场地形主要以平原为主，塔位所在处大部分为耕地。塔基处底 层岩性主要为粉土、粘性土和砾类土，塔基地段及附近未见危及塔基 稳定的不良地质作用，但地下水位埋深较浅，多数塔位埋深在1.5m

至 3m  之间，因此在施工时需要考虑地下水对塔基设计及施工的影 响。结合特高压项目线路距离远，塔材质量大等多方面考虑，本标段

在基础设计时将全部采用灌注桩基础形式。由于地处平原地区，各塔

位距主要运输道路较近，交通条件便利。

# 五.全过程机械化应用策划方案

XX 线路工程沿线全部处在平原地区，塔基处地质情况主要为粉 土、粘性土和砾类土，且地下水位埋深较浅，需要考虑地下水对塔基 设计及施工的影响。因此，结合现场实际需要，综合考虑基础、铁塔 及架线情况，对 XX 工程的临时道路、物料运输、基础施工、铁塔施

工、架线施工、接地施工和辅助设备等全过程机械化应用策划方案如

下 ：

# 1.临时道路施工设备

大部分塔位距主要交通道路较近，交通便利，但由于塔位多处在农 田耕地处，跟据现场实际情况，部分工程桩号需修筑道路，拟采用的机

械化设备为：挖掘机、推土机、装载机。

1.1.装备型号参数表

推土机型号参数表                     表 1

| 序号 | 参数 | 山推SD13 | 山推SD16 | 山推SD22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推装斗容(m3) | 5 | 6 | 6.4 |
| 2 | 发动机功率(kw) | 120 | 120 | 162 |
| 3 | 铲刀宽度(mm) | 3700 | 4200 | 3725 |
| 4 | 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 |
| 5 | 传动方式 | 机械 | 机械 | 机械 |

装载机型号参数表

表 2

| 序号 | 参数 | 龙工LG818 | 龙工ZL50C | 龙工LG856B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定重量(t) | 1.6 | 5 | 5 |
| 2 | 额定斗容量(m3) | 1.05 | 2.7～3.0 | 2.7～3.0 |
| 3 | 装卸方式 | 前卸式 | 前卸式 | 前卸式 |
| 4 | 动臂提升时间(S) | 4.9 | 6 | 6 |
| 5 | 行走方式 | 轮胎式 | 轮胎式 | 轮胎式 |
| 6 | 重量(kg) | 5600 | 16600 | 17000 |

挖掘机型号参数表

表 3

| 序号 | 参数 | SY55C-9 | DH70 | XE150D | XE210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖机吨位(t) | 6 |  |  |  |
| 2 | 标准斗容(m3) | 0.21 | 0.28 | 0.6 | 0.91 |
| 3 | 回转速度(rpm) | 9.6 | 10.5 | 12.3 | 13.3 |
| 4 | 爬坡能力(/%): | 70 |  | 70 | 70 |
| 5 | 斗杆挖掘力(kN) | 33 | 3.7 | 85 | 138 |
| 6 | 整机工作重量(Kg) | 5780 |  | 14400 | 21500 |
| 7 | 行走速度(高速/低速) (Km/h) | 4.06/2.75 | 4.5/2.8 | 5.213.16 | 5.5/3.5 |
| 8 | 铲斗挖掘力(kN) | 45 | 5.3 |  |  |
| 9 | 发动机额定功率(KW) | 40.9 | 45.8 | 85.4 | 103 |
| 10 | 发动机额定转速 (r/min) | 2100 | 2200 | 2200 | 1950 |
| 11 | 最大挖掘半径(mm) | 6090 | 6170 | 8296 | 9930 |
| 12 | 最大挖掘深度(mm) | 3800 | 4060 | 5538 | 6605 |
| 13 | 最大卸载高度(mm) | 3950 | 5032 | 6181 | 6860 |
| 14 | 最大挖掘高度(mm) | 5710 | 6918 | 8641 | 9725 |
| 15 | 最大垂直挖掘深度 (mm) | 3055 |  |  |  |
| 16 | 挖掘机履带长度(mm) | 2345 |  |  |  |
| 17 | 最小离地间隙(mm) | 330 |  | 478 | 485 |
| 18 | 尾部旋转半径(mm) | 1640 | 1710 | 2325 | 2750 |
| 19 | 履带轨距(mm) | 1600 | 1990 | 1990 | 2390 |
| 20 | 标准履带板宽(mm) | 400 | 400 | 600 | 600 |

1.2.工程临时道路修筑情况

XX 工程，主要为平原地形，机械进场比较方便。由于大部份桩号设在 农用土地上，往往需要进行临时道路修建。根据线路复测情况，大部分施工 桩号选用以上一种机械设备修筑施工道路即可，部分桩号需采用多种机械设 备进行道路修建，根据工程耐张段不同，对本工程拟采用的机械设备情况如

下表4所示。

修建道路主要情况一览表(待议)       表4

| 序号 | 桩号 | 交通情况 | 修路情况 | 拟采用机械设 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

2.物料工地运输部分

XX工程，主要为平原地形，且附近一般有运输道路，塔材可通过货车到  达塔位附近。由于塔位多处在农田种植区域，需修建道路，平整形成作业区， 这些作业往往对环境造成一定程度的破坏和资源浪费，因此经过优化选择和

调研，综合工程实际情况，物料工地运输设备可采用轻型卡车进行运输。

2.1.拟采用的机械设备情况介绍

本工程物料运输拟采用轻型卡车进行物料运输。轻型卡车载运货物的汽 车，俗称卡车，规格型式多样，运输范围大距离远、机动性能好、可靠性能

高。

轻型卡车

表 5

| 序号 | 驱动形式 | 福田BJ1049V9JW6-A | 东风EQ1060TZ35D3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机型号 | BJ491EQ-7 |  |
| 2 | 发动机功率(kw) | 70 | 85 |
| 3 | 燃油种类 | 汽油 | 柴油 |
| 4 | 载重(kg) | 1815 | 2990 |
| 5 | 轴 距 ( mm ) | 3360 | 3300 |
| 6 | 车厢尺寸(mm) | 4230×1900×400 | 4150×1990×450 |
| 7 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2270 | 5995×2090×2260 |
| 8 | 车辆总重(kg) | 4390 | 6135 |

2.2.工程物料运输情况计划表

根据工程实际需要，针对性的选择物料运输方式，大运选择轻型卡车， 小运选择货其他运输方式(包括基础钢筋、地脚、模板、塔材、导线、金具

等材料和设备),工程运输方式计划如下表6所示。

工程运输方式计划一览表                    表 6

| 序号 | 桩号 | 交通情况 | 地势情况 | 拟采用机械设 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

| 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.基础施工部分

根据 XX 工程地形条件和地质情况，基础型式全部为灌注桩基础，因此 工程基础施工部分主要以灌注桩机、挖掘机等为主，机械化施工应用策划

如下：

3.1.基础选用机械设备

3.1.1.灌注桩基础

对河谷平原地区塔位，由于地下水位较高，土层覆盖层较厚，设计一般  采取灌注桩基础，该地区地形较为平坦，交通条件良好，通过修建临时道路， 机械设备可直接到达塔位处，基坑开挖时须使用挖掘机挖掘泥浆池，再用反

循环钻机完成灌注桩的开挖工作，挖掘机设备。灌注桩机设备型号见表7。

灌注桩机及其主要参数

表7

| 序号 | 参数 | CFG-26 | CFG28 | ZHR150 | ZHR220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 最大钻孔直径(mm) | 800 | 800 | 1500 | 2000 |
| 2. | 最大钻孔深度(m) | 22 | 23 | 60 | 62 |
| 3. | 额定输出扭矩(kN.m) | 35.5 | 35.5 | 150 | 220 |
| 4. | 钻孔转速(rpm) | 31 | 31 | 6-30 | 7-32 |
| 5. | 最大加压力(kN) |  |  | 120 | 180 |
| 6. | 最大起拔力(kN) | 300 | 300 | 200 | 240 |
| 7. | 加压油缸行程(mm) |  |  | 3500 | 4200 |
| 8. | 桅杆左右倾斜角度(°) |  |  | ±3 | ±3 |
| 9. | 桅杆前倾角度(°) |  |  | 5 | 5 |
| 10. | 发电机额定功率(kW) | 110 | 110 | 125 | 194 |
| 11. | 履 带 宽 度 ( mm ) |  |  | 800 | 700 |

| 12. | 工作状态设备高度(mm) | 31000 | 33000 | 19302 | 2114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13. | 工作状态设备宽度(mm) | 5000 | 5000 | 4000 | 4300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | 运输状态设备长度(mm) | 12000 | 12000 | 13808 | 15230 |
| 15. | 运输状态设备宽度(mm) |  |  | 3200 | 3100 |
| 16. | 运输状态设备高度(mm) |  |  | 3005 | 3180 |
| 17. | 轮 距 ( m m ) |  |  | 3830 | 4600 |
| 18. | 牵引力(kN) |  |  | 260 | 400 |
| 19. | 重量(t) | 43 | 48 | 55 | 65 |

3.1.2.基础浇制

根据工程地形条件，综合考虑各种施工因素，结合基础型式特点，XX 工 程全线采用商用混凝土，由于交通条件便利，混凝土搅拌完成后计划选用罐

式运输车运至基础现场，直接浇制，具体型号参数详见表8。

罐式运输车                     表 9

| 序 号 | 参 数 | 斯太尔 | 东风天龙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 罐体容积(m³) | 5 | 5.42 |
| 2. | 发动机排量(L) | 9.726 | 8.9 |
| 3. | 发动机功率(kw) | 247 | 275 |
| 4. | 燃料种类 | 柴油 | 柴油 |
| 5. | 长×宽×高(mm) | 9100×2500×3900 | 9200×2500×3880 |
| 6. | 轮距(前/后)(mm) | 2047/1820 | 1986/1860 |
| 7. | 重量(kg) | 25000 | 25000 |
| 8. | 额定载荷(kg) | 11870 | 11665 |

| 9. | 最高车速(km/h) | 80 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |

3.1.3.基础振捣装置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/926204022044010103