# U 型预应力板桩施工方案

目    录

1、工程概况 	3

1.1    概述 	3

1.2    主要工程量 	3

1.3   周边环境概况 	 3

2、工程地质	 3

3、施工安排及关键节点控制 	5

4 、施工工艺 	 6

4.1  板桩的定制、运输、起吊、搬运 	 6

4.2    沉桩工艺 	 7

4.3  沉桩施工方法 	8

4.4      板桩沉桩质量控制 	9

4.5  沉桩作业的安全控制	 11

5、资源计划 	 12

5.1   设备投入计划见下表： 	 12

5.2  人员投入计划见下表： 	 13

6、施工进度计划及保证措施 	 13

6.1  施工进度计划 	13

6.2  工期保证措施 	13

# 1、工程概况

## 1.1 概述

本工程地点位于昆山市巴城镇七浦塘，本次施工段主要工作内容为七

浦塘拓浚整治工程昆山一标段板桩的打设。

先张法 U 型预应力混凝土板桩由混凝土制成并具有大体上为U 形的

横截面，横断面如图所示：

其中所述U 形横截面具有位于所述U 形底部的弯折段，以及位于所 述U 形两侧的第一连接段和第二连接段，所述第一连接段和所述第二连接 段分别具有形状相配合的第一连接部和第二连接部。结构受力上其具有高 抗弯、高抗剪性能，还具有一定的承重功能。另外，两边的连接部相当于

一个扣合板，接头拼接后中间可以留有空隙，这个中间的空隙可以填入一

些浆体材料或者其他联结材料，保证止水效果和连接强度。

## 1.2 主要工程量

本次施工七浦塘拓浚整治工程昆山一标段板桩的打设，采用

U-CS-450-15 型号先张法U 形预应力混凝土板桩，共计  1836 根。

## 1.3  周边环境概况

周边主要构筑物为紧靠河道边施工,打桩对周边环境的影响一般可

以忽略不计，但是根据现场实际情况，主要考虑沉桩过程中施工安全及施 工不便，河岸两边的高压电缆线及一些小房子在施工区域要抓紧拆除。河 岸两边施工场地及堆桩场地抓紧平整，吊机的扒杆和高压线安全距离保证 8 米， 在施工过程中应加强对河岸的监控，发现异常情况应停止施工并

及时处理。

2地基土构成与特征

根据本次完成的钻探孔野外现场编录资料和室内土工试验成果，结合 详勘阶段及附近场地的工程地质资料，按地基土的土性特征、埋藏分布条 件及其物理力学性质，将场地本次勘察深度埋深范围内的地基土，  细分

为5个工程地质层，现由浅至深分述如下：

A 层：杂填土

灰黄杂灰色粉质粘土杂壤土，沙壤土，土质松软。

该层全址均有分布， 一般地段其层厚在1.00～1.60m之间，老河道附

近其层厚在4.56M

(2-1)(al-1Q43)

灰黄色～蓝灰色粉质粘土，  等偏高压缩性，含铁锰质斑点渲染，土 质不均，自上而下渐变灰变软。干强度高，韧性高，摇震反应无，土面有

油脂光泽。

该层局部地段分布，层厚2.95-3.29M

(3-1)灰，灰黄色粉质粘土近淤泥质，淤泥质粉质粘土，厚度为7M

左右。

(3-4)灰黄，棕黄夹浅灰色粉质粘土。

(4-1)灰黄夹灰色粉质粘土，粘土。

(4-2)灰黄色粉沙，重粉质沙壤土，夹粉质粘土，厚度3M 左右。

(5-3)灰黄夹灰色粉质粘土，厚度3M 左右。

# 2、施工准备

办理各种施工手续；

组织设备、人员进场，树立安全牌、防火设施；

地下管网测量及保护，平整场地，布设排水系统；

布置好材料堆放；

安排好临时用水、用电；

落实好材料供应商，制定供料计划，要求供应商既满足设计要求，同

时必须满足施工进度需要。

技术准备

工程开工前，组织主要管理人员学习有关规范、规程文件；

组织主要管理人员仔细研究施工图，明确后方可施工；

进行施工组织设计的深化、完善；

进行施工技术总交底及各级施工技术交底；

根据合同工期编制施工进度控制计划；

进行各级安全技术交底；

完善各项规章制度；

# 3、施工安排及关键节点控制

首先进场一台 WY200 挖掘机，对河岸边场地进行平整压实，根据现 场实际情况路基比较松软要铺设30CM厚碎石垫层并压实，以确保卸桩吊 机和施工用50T履带吊车安全，根据情况上面要铺设路基板。河岸和水面 的垂直高度不能超过1米，桩位距河岸边要空出2-5米左右，  河岸边场 地临时道路宽度不能小于6.5米，这样可以方便机械和工人施工。(具体

简图附后，可以参照此图布置。)

进场履带吊车、电动振动锤及钢围檩配套安装材料， 测量放线，打 设定位型钢，定位型钢打设过程中要用两个约成90度交角的经纬仪严格 控制垂直度，垂直度偏差不宜超过1/200,定位型钢插入土内深度应适当

加长，上端宜高出U 形板桩设计桩顶标高0.5～1米。

安装钢围檩架，安装过程中要控制好钢围檩与板桩侧壁接触的导向 段(400mm 厚)的垂直度，钢围檩的内侧壁间距控制在455mm(针对U-CS-450

桩型的施工)。钢围檩精准控制安装完成后即可按拟定方向顺序施工板桩。

为确保板缝间扣合严密，板桩在施工过程需采用合理有效的可提供  水平约束力的紧固装置，针对该新型的U 形板桩，我司设计加工上下两点  	(间距约1米)滑轮卡槽式的紧固装置，加力结构则采用人工手拉葫芦。 该设计思路的出发点有以下三点：①相对于一点施力，上下两点独立相互  施力更有助于板桩施工过程中垂直度的调节；②滑轮卡槽式装置对桩侧的  阴阳榫起到保护作用；③人工手拉葫芦的施力装置主要是考虑到：施力的

大小应根据现场的实际情况结合施工经验灵活调节。

板桩打设至设计标高后，应及时采取一定措施与前一根桩连接成一 板桩墙体，以防止在后继板桩施工过程中将临近刚施工好的板桩带下，该

现象在施工短桩时尤其突出，要格外引起注意。

# 4、施工工艺

拟选用DZPJ-135  电动振动锤施工，配合50吨履带吊，施工工艺如下：

## 4.1 板桩的定制、运输、起吊、搬运

4.1.1定制

拟采用板桩为U 形断面，幅宽为1020mm、截面厚度为450mm、桩长暂定

为11m。为了使板桩整齐地打入地基并和各板桩之间紧密结合在板桩两侧 做有阴阳榫。为了使后施打的板桩与已打的板桩靠得紧密，将桩端阴榫一 侧削成斜角.在施打时，地基力对此斜面产生一个推挤力将板桩紧紧靠在

一起。

4.1.2采购

板桩由上海中技桩业股份有限公司生产，并负责运至施工现场，施工 我方和相关单位一起按规范要求进行外观检查验收，验收合格并达到设计

强度后方可施工。

钢筋混凝土板桩允许偏差值：  横截面相对两边之差5mm

凸榫和凹榫       士 3mm

保护层厚度       ±5mm

桩尖对桩轴线位移  10mm

桩身弯曲矢高≤0.1%桩长且≤10mm

4.1.3 运输、起吊

板桩起吊根据规范要求进行吊点设计，防止吊损板桩。在吊装、运输 及堆放管桩的过程中，应轻起轻放，严紧抛掷、碰撞、滚落，吊运过程中

应保持平稳，吊点应符合设计要求。

## 4.2  沉桩工艺

沉桩时，各工序应连续进行，工艺流程如下图所示

沉桩流程图

预插、拔钢板桩           取桩            入导向架             调平板桩的垂直度(或斜度)

震动沉桩           复核桩平面以及垂直度偏差            压震动锤               定位、压紧

调整偏位             震动沉桩                沉桩记录               起锤           下一根桩

拟选用步履式打桩机施工，  施工工艺如下：

4.3选择机械性能分析

电动振动锤具有结构合理、有较大的冲击能力、工作效率高、振动锤

在打桩时砂层受震动，力学性能会明显下降，可有效的降低沉桩阻力。

## 4.4沉桩施工方法

在沉桩前必须做好设计及施工技术交底。安排好沉桩顺序。沉桩按照 《板桩码头设计与施工规范》、《港口工程桩基规范》(不限于)中的相关

规定执行。

4.4.1 基线测量：在沉桩施工前，对现场的测量控制基线和基线点进行复 核，根据现场情况进行施工平面坐标控制点和高程基准点的引测，及进行

沉桩施工基线的放样。

4.4.2 施工场地平整。

4.4.3 板桩定位：为控制好板桩墙的轴线位置、减少桩的平面扭曲和提高

打桩效率。加工好足够强度及刚度的导向架，导向架如下图所示。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/928032071027006024