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一、编制依据
1.1烟台万华搬迁一体化项目丙烯酸装置区街区给排水工程(2484)施工图纸。
1.2本工程施工依据的规范和标准如下：
（1）02S515 排水检查井(含03修订版)
（2）03S702 钢筋混凝土化粪池
（3）04S516 混凝土排水管道基础与接口
（4）04S520 埋地塑料排水管道施工
（5）05S502 室外给水管道附属构筑物
（6）50268-2008 给水排水工程施工验收规范
（7）59-2011《建筑施工平安检查评分标准》
（8）46-2005《建筑施工现场临时用电平安技术规范》
（9）80-1991《建筑施工高处作业平安技术规范》
（10）50026-2007《工程测量规范》
（11）50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
  （12） 50204-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》
（13）50268-2008《给水排水管道工程施工与验收规范》
    （14）50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工与验收规范》
    （15）4730-2005《压力容器无损检测》
    （16）3505-2008《石油化工施工平安技术规程》
    （17）3503-2007《工程建设交工技术文件规定》
1.3法律法规：
《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程平安生产管理条例》与山东省与烟台市有关规定。
二、工程概况
2.1工程特点
本工程由中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院设计。给排水工程包括:生活水管()；工业给水管()；高压消防给水管()；泡沫消防给水管()；循环水供/回水管()；淡化海水管(1)；地面污水排水管()；污染雨水排水管(1)；生活污水排水管()；雨水排水管()等；、、、、、管线接受钢管；1管线接受高密度聚乙烯管()给水管；、1、主干线接受离心球墨铸铁管,与各单元交界处接受与各单元相同的材质；管线中≥600接受钢筋混凝土管<600接受离心球墨铸铁管；其中钢筋混凝土管550米，离心球墨铸铁管6023米，不锈钢管420米，碳钢管9580米。本工程为各种工业给排水管道与钢筋混凝土管井。建筑结构平安等级为二级，建筑抗震分组其次组，抗震设防烈度为7度，设计运用年限为50年。
2.2建设地点与环境特征
本工程位于烟台万华工业园丙烯酸酯装置区内。
岩、土层分布：
①层填土：承载力低，压缩性高，结构松散，为新近填土，未经处理，不宜干脆作为基础持力层。
②层中砂：承载力较低，压缩性较高，厚度一般较小，分布不稳定，属工程性质相对较差的地基土层。
③层粉质粘土：承载力较高，压缩性中等，厚度变更较大，当承载力满足上部建（构）筑物要求时，在分布稳定、层顶面埋深较浅地段，可作为拟建建（构）筑物的自然地基持力层。
④层残积砂质粘性土：承载力较高，压缩性较低，厚度变更较大，当承载力满足上部建（构）筑物要求时，在分布稳定、层顶面埋深较浅地段，可作为拟建建（构）筑物的自然地基持力层。
⑤层全风化黑云二长花岗岩、⑥1层砂砾状强风化黑云二长花岗岩：承载力高，压缩性低，厚度大，分布稳定，在层顶面埋深较浅地段，
可作为拟建建（构）筑物的自然地基持力层。
⑤夹、⑥1夹层全风化、强风化煌斑岩脉、构造片岩脉，与⑤层、⑥1层工程性质基本相近，可视为同层。
⑥2层块状状强风化黑云二长花岗岩：承载力高，压缩性低，厚度大，分布较稳定，在层顶面埋深较小地段是良好的自然地基持力层，在层顶面埋深较大地段是较好的桩基持力层。
⑥2夹层块状强风化花岗斑岩脉：承载力高，压缩性低，呈陡倾角脉状产出，作为基础持力层时，需留意与四周岩体的压缩性差异。
⑦层中风化黑云二长花岗岩：承载力高，压缩变形可忽视不计，厚度大，分布稳定，是良好的桩基持力层。
⑦夹层中风化花岗斑岩脉、玄武质玢岩脉、煌斑岩脉、构造片岩脉：承载力高，压缩变形可忽视不计，一般呈陡倾角脉状产出，作为基础持力层时，需留意与四周岩体的压缩性差异本工程持力层为1层强风化花岗岩，灰-灰白色，中粗粒结构，块状构造，厚度为5-8.1m,平均6.13m，地基承载力特征值700。
地下水主要是基岩裂隙水，位于1层强风化花岗岩中，水源为大气降水与相邻含水层侧向径流并以蒸发与地下迳流方式排泄。该区域6-9月水位较高，稳定水位埋深最小1.5m，最大1.65m，平均1.58m，水位标高，最小27.48m,最大29.62m，平均28.56m。
气候特征：属温带季风气候，冬夏季风交替显著，气温适中，四季分明。每年 6 月至 9 月雨水较为密集，常年有3-4级风。
三、方案设计
    本方案所涉与施工内容主要包括：测量放线、土方开挖、回填、布管和下管、管道对口和调直稳固、管道安装、水压试验和清洗、管道消毒、管道防腐、井室施工等。由于管道工程分布面广、零散、移动施工，
钢管地基承载力大于80、管道防腐要求高、大口径管道多、工程量大、工期紧、地质形势困难、施工期间多组工作人员交叉作业、统筹施工等特点，使它不同于其他一般工程项目，需结合现场实际施工状况确定管道工程的施工依次和施工方法。图中绘制的给排水管道局部可能与现场实际状况不完全相符，据设计施工说明施工时依据现场实际状况作适当调整。原则是：压力流管道躲重力流管道、小管道让大管道。为保证给排水管道工程各项工作顺当、有序的进行，从工程质量动身，结合施工现场实际状况编制此方案。
四、施工部署
   4.1项目部管理人员职责支配表
土建项目管理人员职责支配表
	工作岗位
	姓名
	职称
	工作职责范围

	项目经理
	吕德强
	高级
工程师
	对工程进度、质量、平安、文明施工向建设单位全面负责；代表公司履行对建设单位的合约，并代表建设单位行使对项目全部建设单位指定分包商的管理权。

	施工经理
	于治家
	工程师
	对负责区域的进度、质量、平安、文明施工向项目经理负责；代表项目经理对项目部的管理，并代表项目经理行使对负责区域全部大小事务的管理权。负责施工现场的施工人员组织，工期进度，环境爱惜，平安生产，文明施工。

	技术
负责人
	刘民
王健
	助工
	全面负责工程施工中的平安、质量、进度等一切技术工作；负责施工组织设计编制；负责对重要分项工程与关键部位进行技术交底；负责技术协调；技术难关处理。

	技术员
	欧阳春
李安超
孙裕臣
	助工
	负责分部分项技术交底；参与工程检点的验收，处理施工中一般技术问题；参与对设计院、工程部、监理的部分技术管理工作；负责施工现场监督和管理工作。

	材料员
	孙吉存
	助工
	负责材料设备的询价、选购	、供货、现场物料管理与器材租赁。
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