相关项目

BT投资建设合同合约书

二O一O年二月

目  录

一、BT投资建设合同合约书正文

（一）、相关项目基本情况	1

（二）、BT投资方式和合适的内容	2

（三）、管理管控目标	2

（四）、工程竣工结算办法	2

（五）、回购款的计算及支付时限	4

（六）、投资建设保障	7

（七）、安全施工	8

（八）、双方的权利和义务	9

（九）、工程质量与文明施工	10

（十）、甲乙双方违约责任	10

（十一）、未尽事宜	11

（十二）、合同合约文件的构成	11

（十三）、合同合约份数	12

二、BT投资建设合同合约书附件

附件一:关于提前支付回购款有关问题的补充协议	13

附件二:回购款支付节点横道图………………………………………………...…16

附件三:承诺书	20

附件四:工程质量保修书	21

附件五:安全生产责任合同合约	23

附件六:安全、文明施工责任书	25

附件七:廉政合同合约	27

附件八:龙泉驿区政府投资相关项目工程变更管理管控暂行办法	29

附件九:工程现场管理管控实施细则	36

附件十:工程材料价格报审表	44

BT投资建设合同合约书

相关项目委托单位：成都经济技术开发区建设发展有限公司(以下简称合约甲方)

相关项目BT投资方：                                  (以下简称合同乙方)

经成都龙泉驿区人民政府授权，合约甲方于2010年   月   日通过公开比选，确定合同乙方作为                     相关项目的BT投资商；根据合同乙方与成都龙泉驿区人民政府签订的《BT投资建设意向书》、BT招商比选文件、相关项目BT投资商参选文件，依照《中华人民共和国合同合约法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程投资建设事项协商一致，订立本合同合约。

# 一、相关项目基本情况

相关项目名称：                  相关项目

合同合约暂定价：               （万元）【在审计完成前，经区财政评审中心审定的招标控制价作为本工程合同合约暂定价（除暂列金额、不含投资回报）】，如甲定材料（主要为部分二装材料等）价格暂时无法确定，则以暂定价计入预算控制价，待甲定材料价格最终确定后，据实调整结算价。

建设地点：

建设规模：根据规划及施工图，该相关项目总建筑面积约为    万平方米。（最终以竣工图为准）―

# 二、BT投资方式和合适的内容

1、BT方式:  BT投资商出资建设，相关项目业主分期回购。

2、建设合适的内容: 施工设计图的全部合适的内容（含水、电、总平、绿化、附属工程）。

# 三、管理管控目标

工程质量标准：按照中华人民共和国行业标准、施工图设计文件及其它现行相关文件规定验收，工程质量合格。

工程工期：  ―― 个日历天；

开工日期：      年   月    日(以开工报告日期为准)

竣工日期：      年   月    日（以竣工报告日期为准)

因不可抗力、合约甲方原因及非合同乙方原因而造成工期延误的，工期作相应顺延；因合同乙方原因造成工期延误的，合约甲方应向合同乙方索赔。

# 四、工程竣工结算办法

1、工程建安成本(含建安税)：

本相关项目建安工程造价计价方式按2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件执行。材料价格以施工期间同期《成都市工程造价信息》为准；装饰材料、安装、电气设备、绿化工程的乔木、灌木等以及《成都市工程造价信息》中缺项的材料价格由甲乙双方共同核价确定（七个工作日内签字确定，如果合约甲方在七个工作日内不能确认签字的，以合同乙方或施工单位报价为准进入工程决算）。按此计算基础上，总价下浮3%（人工费、材料费、税金不下浮）确认为本相关项目建安工程造价。如施工期间相关行业主管部门发布新的相关配套2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》调整文件，则按调整文件据实调整。

2、 投资综合回报：

2.1本相关项目投资综合回报按区审计局审定的建安造价及总平、绿化、附属工程和投资成本金额作为投资综合回报计算基数，乘以投资回报率10%。如果发生下述第五项中有关提前支付回购款的事项,则投资综合回报的计算依据应以附件一“关于提前支付回购款有关问题的补充协议”的约定为准。

3、在相关项目建安成本（不含投资综合回报）回购过程中，如果合同乙方实际应缴纳的建安营业税及附加,由合约甲方承担（因合同乙方

不遵守税收法律法规等规章制度而缴纳的营业税及附加除外），计入建设成本,但不作为投资综合回报计算基数。合同乙方收取的投资综合回报所对应的营业税由合同乙方承担。

# 五、回购款的计算及支付时限

本合同合约工程回购款=建安成本+投资综合回报，按以下时限分期回购。

- 建安成本部分

1.1 工程主体七层完工后，15日内合约甲方向合同乙方支付单体工程暂定价的20%（本条件只针对18层及以上建筑，小高层安居工程七层完工后不付款）。

1.2工程主体（指标段内所有单体工程）封顶后，15日内合约甲方向合同乙方支付至单体工程暂定价的40%；

1．3房屋单体工程(除总平、绿化外)完工后15日内，合约甲方向合同乙方支付至单体工程暂定价的55%；

1.4全部工程竣工验收合格且合同乙方向合约甲方交付房屋后30日内，合约甲方向合同乙方支付至已完工程合同合约暂定价及总平、绿化、附属工程的60%。

1.5全部工程验收合格且合同乙方向合约甲方交付房屋并提供全部竣工资料后，6个月之内，合约甲方向合同乙方支付至合同合约暂定价和

总平、绿化、附属工程的80%（如果完成建安成本和总平、绿化、附属工程的审计，该笔款项按审定价的80%支付）；

1.6全部工程验收合格且交付房屋后，18个月之内，合约甲方向合同乙方支付至审定价的97%，剩余3%作为工程质量保修金，在质保期满一年后合约甲方在30日内支付保修金的85%，其余保修金期满后合约甲方在30个工作日内一次性付清。

所有签证变更程序必须按照《龙泉驿区政府投资相关项目工程变更签证管理管控暂行办法》（龙发改发【2009】194号）执行，增加部份的款项（不含材料涨价部分），按上述时间节点及比例同步支付。任何在上述时间节点以前支付的款项都视为提前支付回购款。

2、 投资综合回报部分：

2.1 在工程综合验收合格且交付使用之后，并提交经合约甲方审核的完整的竣工验收资料之日起，15个工作日内，合约甲方以暂定价为计算基础，向合同乙方支付投资综合回报的55%；

2.2 在审计结算完成后15个工作日内，合约甲方向合同乙方支付至投资综合回报的80%；

2.3 在审计结算批复下达后，6个月之内，合约甲方向合同乙方一次性付清投资综合回报尾款。

2.4 如出现以下情况，则合同乙方无权收取相应投资综合回报：

2.4.1 如出现提前支付回购款事项，合约甲方在应付投资综合回报的基础上扣减提前支付回购款所对应的投资综合回报（提前支付额×10%）。具体计算办法以附件一“关于提前支付回购款有关问题的补充协议”的约定为准。

2.4.2 如在工程建设和结算过程中发生民工、材料商闹事等情况，则合约甲方有权终止拨付合同乙方所有款项（包括合同乙方投资综合回报），将拨付合同乙方的款项用于支付民工工资和材料款，以维护社会稳定；上述用于支付的款项，合同乙方无权再行收取（含投资综合回报）。

2.4.3如在相关项目建设过程中发现合同乙方存在恶意转包工程的行为，则合约甲方有权扣减合同乙方投资综合回报。

3、若合约甲方回购款在上述约定付款期限应付而未付，合约甲方按中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率支付未付款利息。

4、自工程竣工验收合格之日后第10日起，按银行同期贷款利率计算未付部分资金利息至付清之日止。

5、若银行融入资金到位情况良好，经区政府批准可提前支付回购款。对提前支付的回购价款按同期人民银行贷款基准利率及提前支付天数计算利息。（具体计算办法以附件一“关于提前支付回购款有关问题的补充协议”的约定为准）

属工程  的建设保障第一条的内容6、根据公司资金调度情况，合约甲方可以银行承兑汇票（6个月期）方式支付工程款，利息由合约甲方承担，

合同乙方必须配合执行。

# 六、投资建设保

# 1、

# 合同乙方帐户资金必须达到合同合约暂定价的30%（含保证金），上述资金封闭使用，专项用于本工程建设，如资金未筹集到位，则工程不得开工。此条不能接受，我公司不能接受此条合适的内容如下：﹙1﹚该相关项目我公司于2007年06月16日与成都市龙泉驿区国有资产投资经营XX签订了投资建设合同合约；并且已经在运行当中；﹙2﹚该相关项目A组团我公司已经投入了大量资金；﹙3﹚我公司只能在该相关项目实施过程中保证工程进度投入资金；﹙4﹚该相关项目在招标文件中并没有提出投资建设保障第一条的合适的内容。

2、合同乙方缴纳履约保证金肆佰万元人民币进入甲乙双方共管账户，合同乙方在施工过程中可使用叁佰万元。其余壹佰万元在工程完工后，合约甲方在10个工作日内一次性退还合同乙方。

3、合同乙方必须按其与施工单位签订的施工合同合约，按月进度支付工程款，如合同乙方无力支付，合约甲方

可从BT投资回购款中扣除相应款项支付施工单位（如金额不足于支付，则从履约保证金帐户中扣除）。

4、合同乙方必须按照法律法规的规定缴纳民工工资保证金，并提供缴纳凭据交予合约甲方备案。

5、电梯、消防、电气设备等重大设备采购和主要材料品牌与规格的确认必须在合约甲方的指导下按程序进行。

6、合同乙方必须依法公开招标，确定施工单位，并按国家相关法律完成相关项目建设，合同乙方劳务分包及专业分包必须征得合约甲方同意并确认，并将相关资料提供合约甲方备案，严禁施工单位转包工程。

7、合约甲方每次向合同乙方支付回购款后，合同乙方按合约甲方要求办理资金划拔公示，并严格按公示合适的内容向劳务公司、材料商等单位及个人分配资金。

# 七、 安全施工

1、合同乙方必须严格按照国家《中华人民共和国道路交通安全法》、《建筑安全生产管理管控条例》、《建筑安全生产管理管控实施细则》及地方相关安全管理管控

规定要求施工单位组织施工，在施工过程中严格控制安全管理管控工作，在工程施工过程中所发生的一切安全事故均与合约甲方无关，由合同乙方及施工单位自行承担一切责任；合同乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法律、法规。保障作业人员的安全，防止安全事故发生。

2、合同乙方应遵守和执行《中华人民共和国劳动法》，按安全生产管理管控规定完善建筑工程施工意外伤害保险等各项保险工作。

3、合同乙方应督促施工单位按规定缴纳民工工资保证金和《建筑工程意外伤害保险》，若因民工工资问题造成的社会不稳定因素，合同乙方必须负责妥善解决，合约甲方不承担任何责任。

# 八、双方的权利和义务

1、合约甲方的权利和义务

1.1 合约甲方负责相关项目的拆迁、规划、设计、三通一平等前期工作，并提供经审查批准的施工图纸文件；

1.2合约甲方负责公开选择地勘、检测、招标代理、监理等各类中介服务机构，监督合同乙方依法依规完成施工招标等工作。

1.3 在送审工程结算资料齐备合同乙方予以积极配合的前提下，

合约甲方应协调龙泉驿区审计局自完整接受送审资料之日起3个月内完成审计，审定建安成本。

2、合同乙方的权利和义务

2．1合同乙方严格遵守法律、法规及合约甲方的相关规定，依法完成报建、施工招标、现场管理管控等各项工作并对工程质量、进度、成本以及安全负责。

2．2合同乙方负责多渠道筹集资金，确保建设资金及时足额到位，不得因资金问题造成工期延误。

2. 3合同乙方承诺保证按期支付民工工资和材料款，并足额交纳民工工资保证金和材料风险保证金，不得发生拖欠民工工资、材料款事件，不得影响社会稳定。

2．4合同乙方不得将该相关项目恶意转包。

2. 5合同乙方应配合和维护地方财政税收利益，根据国家税务征管部门（国税、地税）相关规定照章纳税，关于代扣税管理管控办法另行约定。

2. 6合同乙方在全部工程竣工验收合格后3个月内提交完整的竣工结算资料给合约甲方，由合约甲方申请竣工结算审计。若合同乙方未能按上述时间递交结算资料，则相应付款时间节点顺延。

# 九、工程质量与文明施工

1、合同乙方应严格执行国家质量管理管控体系、安全监督

管理管控办法的有关规定，保证工程质量合格，避免安全事故。

2、合同乙方应按规定做好文明施工和扬尘防治工作。

3、对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。

# 十、甲乙双方违约责任

1、合同乙方必须在合同合约约定的时间内交付工程，除不可抗力及政策原因外不得延误工期；若延期交付，每天按暂定价的万分之一至万分之三进行处罚。

2、合同乙方必须严格按照合同合约约定的质量标准组织施工，保证工程质量一次性交验合格。若工程出现质量缺陷，合同乙方必须无条件返工至合格为止，且视情节的轻重收取5000元～10万元的违约金。合同乙方应自费返修后，经质监、监理、合约甲方认定达到合同合约约定的质量标准为止。

3、合约甲方保证按合同合约约定按时支付工程回购款，若延期支付按同期银行利率支付未付款利息。

4、合同乙方若违反承诺，不能保证建设资金按期到位，发生拖欠民工工资、材料款等事项，影响社会稳定，合约甲方有权终止拨付合同乙方所有款项（包括合同乙方投资综合回报），将拨付合同乙方的款项用于支付民工工资和材料款等，上述用于支付的款项合同乙方无权再行收取（含投资综合回报）。

# 十一、未尽事宜

甲乙双方友好协商解决，以补充协议方式完善双方责权利。

# 十二、 合同合约文件的构成

1、本合同合约的组成要件：

1.1投资商与龙泉驿区人民政府所签订的投资意向书；

1.2中选通知书；

1.3合同合约附件十个。

# 十三、合同合约份数

本合同合约正本肆份，副本十二份，合约甲方、合同乙方各执正本二份，副本各六份，当正本与副本的合适的内容不一致时，以正本为准。

合约甲方：成都经济技术开发区建设发展有限公司（公章）

法定代表人：

或授权的代理人：

住所：                        电话：

邮政编码：610100　　　　　　  传真：

开户银行：         　         银行帐号：

合同乙方：                                  （公章）

法定代表人：

或授权的代理人：

住所：                         电话：

邮政编码：　　　　　　         传真：

开户银行：         　          银行帐号：

公证方：                                （公章）

2010年   月   日

# 附件一：

关于提前支付回购款有关问题的补充协议

一、协议背景

合约甲方和合同乙方于2010年   月   日共同签署了《              相关项目BT投资建设合同合约书》，该合同合约约定的回购款的支付方式为：

一)建安成本部份

  - 工程主体七层完工后，30日内合约甲方向合同乙方支付单体工程合同合约暂定价的20%（本条件只针对18层及以上建筑，小高层安居工程七层完工后不付款）。

  - 工程主体（指标段内所有单体工程）封顶后，30日内合约甲方向合同乙方支付至单体工程暂定价的40%；

  - 房屋单体工程(除总平、绿化外)完工后30日内，合约甲方向合同乙方支付至单体工程暂定价55%；

  - 全部工程竣工验收合格且合同乙方向合约甲方交付房屋后30日内，合约甲方向合同乙方支付至已完工程（含单体、总平、绿化）合同合约暂定价的60%。

  - 全部工程验收合格且合同乙方向合约甲方交付房屋并提供全部竣工资料后，届满6个月之日起，30日内合约甲方向合同乙方支付至合同合约暂定价（含单体、总平、绿化）的80%（如果完成建安成本审计，该笔回购款按审定价的80%支付）；

- 全部工程验收合格且交付房屋后，届满18个月之日起，30日内合约甲方向合同乙方支付至审定价的95%，剩余5%作为工程质保金，在质保期满后30日内支付。

所有签证变更程序必须按照《龙泉驿区政府投资相关项目工程变更签证管理管控暂行办法》（龙发改发【2009】194号）执行，增加部份的款项（不含材料涨价部分），按上述时间节点及比例同步支付。任何在上述时间节点以前支付的款项都视为提前支付回购款。

二）投资综合回报部份：

1.在工程全部竣工验收合格且交付使用之后，并提交经合约甲方审核的完整的竣工验收资料之日起，30个工作日内，合约甲方以暂定价为计算基础，向合同乙方支付投资综合回报的40%；

2.在审计结算完成后30个工作日内，按暂定价，合约甲方向合同乙方支付至投资综合回报的80%；

3.在审计结算批复下达后，届满6个月之日起，30个工作日内，合约甲方向合同乙方付投资综合回报尾款。

4.如出现以下情况，则合同乙方无权收取相应投资综合回报：

4.1如出现提前支付回购款事项，合约甲方在应付投资综合回报的基础上扣减提前支付回购款所对应的投资综合回报。

4.2如在工程建设过程中发生民工、材料商闹事等情况，则合约甲方有权动用合同乙方投资综合回报，以维护社会稳定；上述被动用的投资综合回报，合同乙方无权再行收取。

4.3合约甲方监督、指导如在相关项目建设过程中发现合同乙方存在恶意转包工程的行为，合同乙方对分包单位按程序选择的过程，合约甲方有权扣减合同乙方投资综合回报。

二、约定事项

若合约甲方到位资金良好，合约甲方同意可以提前支付部分回购款，但必须按照提前回购的时间、回购款的金额按比例扣减贷款利息及BT投资回报。

一）扣减实际贷款利率具体计算公式及票据出具流程如下：

1、应扣贷款利息计算

应扣贷款利息=提前付款金额×同期银行贷款年利率×提前付款期（天）/360（天）

例1：某BT合同合约金额为6000万元，同期银行贷款年利率6%，合同合约约定工期18个月，开工日期2010年1月1日，竣工日期2011年6月30日，BT投资回报10%。主体2010年5月31日封顶验收合格，合同乙方要求2010年5月1日提前1个月支付1000万元回购款。

应扣贷款利息计算=1000*6%*30/360=5（万元）

2、票据出具流程

按例1,合同乙方本次向合约甲方出具1000万发票，合约甲方向合同乙方出具5万元其他业务收入发票（或收据），合约甲方实际支付金额为995万。

二）合约甲方扣减BT投资综合回报的计算过程：

1、应扣投资综合回报的计算

当次应扣投资综合回报=当次提前支付款项*10%

按例1，本次支付1000万元，属于提前支付，则：

应扣投资综合回报=1000*10%=100（万元）

如果在投资综合回报支付的时间节点前，存在多次提前支付回购款的情况，那么，每个时间节点实际支付的投资综合回报等于该时间节点应付的投资综合回报扣除该时间节点前累计应扣投资综合回报。如果该时间节点应付的投资综合回报小于该时间节点前累计应扣的投资综合回报，差额部份并入下一个时间节点的应扣投资综合回报。

按例1，当工程审计完成后,假定审定的建安成本为6500万元,则合约甲方应付投资回报为6500*10%=650万,扣减累计应扣投资综合回报,合约甲方实际应付投资回报为550万元。

2、投资回报的支付及票据处理流程

合同乙方在向合约甲方办理该回购款的支付申请时,应向合约甲方出具放弃该部份提前支付回购款所对应的投资综合回报的承诺书（见附件三）。

合同乙方按投资综合回报支付的时间节点,根据合约甲方实际支付的综合投资汇报向合约甲方出具发票。

上述例1中有关金额的表述仅作为参考，甲、乙双有关投资综合回报、回购款、利息等的计算，以实际发生数为准。

三、其它

协议生效后，即成为主合同合约不可分割的组成部分，与原合同合约具有同等的法律效力。除本协议中明确所补充的条约条款之外，原合同合约的其余部分应完全继续有效。

四、协议份数

本合同合约正本肆份，副本十二份，合约甲方、合同乙方各执正本二份，副本各六份，当正本与副本的合适的内容不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

（本页无正文）

合约甲方：成都经济技术开发区建设发展有限公司（公章）

法定代表人：

或授权的代理人：

住所：                          电话：

邮政编码：610100　　　　　　    传真：

开户银行：         　           银行帐号：

合同乙方：                                  （公章）

法定代表人：

或授权的代理人：

住所：                           电话：

邮政编码：　　　　　　           传真：

开户银行：         　            银行帐号：

公证方：                                （公章）

2010年   月   日

附件二:回购款支付节点横道图

■建安成本支付节点横道图:

开工

*工程主体七层完工后30个工作日内

工程主体封顶验收后30个工作日内

房屋单体工程（除总平、绿化外）完工后30个工作日内

全部工程竣工验收合格且交付房屋后30个工作日内

质保期满后30个工作日内

全部工程验收合格且交付房屋后后届满18个月之日起30个工作日内

全部工程竣工验收合格交付后届满6个月之日起30个工作日内

工程进度

| 从开工算起预计时间 | 0 |  | 5个月 | 16个月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付基数 |  | 单体工程 暂定价 | 单体工程 暂定价 | 单体工程 暂定价 | 已完工程合同合约暂定价（含单体、总平、绿化） | 合同合约暂定价或审定价（含单体、总平、绿化） | 审定价 | 审定价 |
| 当期支付的比例 |  | 20% | 20% | 15% | 5% | 20% | 15% | 5% |
| 累计支付比例 |  | 20% | 40% | 55% | 60% | 80% | 95% | 100% |

注：*工程主体七层完工后30个工作日内合约甲方向合同乙方支付合同合约暂定价的20%（本条件只针对18层以上建筑，小高层安居工程七层完工后不付款）。

- 投资综合回报支付节点横道图:

开工

全部工程验收合格交付后并提供完整的竣工验收资料起30个工作日内

审计结算批复下达后，届满6个月之日起，30个工作日内

在审计结算完成后30个工作日内

主体封顶验收后30个工作日内

房建工程竣工验收合格后30个工作日内

工程进度

| 从开工算起预计时间 | 0 | 5个月 | 16个月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付基数 |  |  |  | 合同合约暂定价 | 合同合约暂定价 | 审定价 |
| 当期支付的比例 |  |  |  | 40% | 40% | 20% |
| 累计支付比例 |  |  |  | 40% | 80% | 100% |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/945033203202011113