贵 阳 客 运 东 站 及 综 合 配 套 项 目 A 区 房 建 工 程

保温工程施工方案

目    录

第一章   本设计方案编制范围及编制依据	3

第一节：编制范围	3

其次节：编制依据	3

其次章工程概况	3

第三章  保温施工方案	4

第一节 内天井外墙保温内做法施工工艺	4

其次节  中空玻化微珠保温砂浆外墙外保温施工工艺	17

第三节  中空玻化微珠保温砂浆屋面保温施工工艺	22

第四节  底部自然通风的架空楼板保温系统	26

第五节  铝合金门窗工程	26

第四章  本工程质量目标、质量保证体系及质量保证措施	33

第一节  技术保证	33

其次节   质量保证体系	33

第三节  质量保证措施	38

第五章  平安组织保证体系及平安施工措施	39

第一节   平安组织保证体系	39

其次节  平安施工措施	39

第六章  材料管理及材料节约措施	40

第一节   材料供应管理	40

其次节  材料支配	40

第三节  运用过程中材料管理	41

第七章   工程技术档案管理	42

第八章  文明施工措施	43

第九章  本工程主要仪器	43

第十章  本工程项目经理简介及本工程管理网络	43

第一节  项目经理简介	43

其次节  本施工组织机构网络图	44

第十一章  本工程目标工期，保证工期措施及进度支配	45

## 第一章   本设计方案编制范围及编制依据

### 第一节：编制范围

贵阳客运东站建设项目A区房建工程外墙外保温系统、内天井外墙保温系统、底部自然通风的架空楼板保温系统、屋面保温系统、铝合金门窗工程。

### 其次节：编制依据

1、业主供应的施工图纸

2、《外墙外保温建筑构造》                        （10J121）

3、《建筑结构荷载规范》                          （GB50009-2001）

4、《外墙外保温工程技术规程》                    （JG144-2004）

5、《国家住宅建筑构造》                          （03J930-1）

6、《中空玻化微珠无机保温砂浆构造》               （GB/T10801.1-2002）

7、《建筑节能工程施工质量验收规范》             （GB500411-2007）

8、本公司制定的企业施工规程及图集

9、施工图纸

10、图纸会审纪要

11、设计修改文件

12、国家及现行的技术标准及规范

## 其次章工程概况

本工程为贵阳客运东站建设项目A区房建工程外墙外保温系统、内天井外墙保温系统、底部自然通风的架空楼板保温系统、屋面保温系统。

本项目楼层为多层， 内天井外墙保温采纳30mm厚中空玻化微珠保温砂浆系统（外墙保温内做法）、底部自然通风的架空楼板保温采纳30mm厚的中空玻化微珠保温砂浆系统。屋面保温采纳80mm厚中空玻化微珠保温砂浆，外墙

饰面材料为干挂铝单板及玻璃幕墙。

## 第三章  保温施工方案

### 第一节 内天井外墙保温内做法施工工艺

一、主要材料

1、找平层 ： 1：2.5水泥砂浆

2、界面剂：界面砂浆

3、保温层：中空玻化微珠保温

4、网格布：按行业标准〈JG158－2004 ）选择1 60g，孔距4＊4mm，用塑料锚栓固定。

5、抗裂防护层：抗裂砂浆。

二、材料用量

1、找平层 ： 1：2.5水泥砂浆，其用量按实际墙体平整度和垂直度确定。

2、界面剂：混凝土墙面用，砖墙和拉毛处理过的墙面不须要用，设计厚度2-3mm，理论用量2kg/m2。

3、中空微珠保温层：1厘米每平方米用量4.2kg，施工损耗约10％左右：

4、网格布：搭接不应小于10mm，阴阳角处的搭接不应小于50mm；

5、锚栓：膨胀钉锚固于基层的深度不小于25mm；

6、抗裂砂浆：设计厚度5－7mm，施工损耗约10％左右即理论用量6－8kg /m2。

三、施工条件

1、基层墙面应干燥并已验收合格，门窗框已安装到位。外墙内立面上的水管、各种进户管线等外墙上的各种预埋件已安装完毕。

2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内建议不得低于5摄氏度（低于5摄氏度应运用甲酸钙防冻措施），可使风力不大于5级。

3、为保证施工质量，施工面应避开

长时间阳光直射，应保证系统施工的连续性。

4、雨天施工应实行有效措施，防止飘风雨水冲刷墙面，有脚架带网布为宜。

5、墙体系统在施工过程中所实行的爱护措施，应待泛水、密封材料等永久爱护按设计要求施工完毕后方可拆除。

四、工艺流程

1：2.5水泥砂浆找平→施工前12h或2h将墙面浇水→滚涂界面砂浆→分二遍做保温砂浆→养护至少24h→第一遍抗裂砂浆→铺设网格布→锚栓固定→其次遍抗裂砂浆（覆盖锚栓）→养护

1、抹灰找平层保温系统的性能指标

| 试 验 项 目 |  | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 吸水量，g/m2，浸水24 h |  | ≤ 500 |
| 抗冲击强度，J | 一般型 (P型) | ≥ 3.0 |
|  | 加强型 (Q型) | ≥ 10.0 |
| 抗风压1） |  | 抗风压值不小于工程项目的风荷载设计值 |
| 耐冻融 |  | 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象 |
| 水蒸气湿流密度，g/(m2 ·h) |  | ≥ 0.85 |
| 不透水性 |  | 试样防护层内侧无水渗透 |
| 耐候性1） |  | 表面无裂纹、粉化、剥落现象 |

2、界面胶粘剂的性能指标

| 试 验 项 目 |  | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 压剪粘接强度，MPa （与水泥砂浆） | 原强度 | ≥ 0.70 |
|  | 耐水 | ≥ 0.50 |
|  | 耐冻融 | ≥ 0.50 |

4、中空玻化微珠浆料

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 湿表观密度 | ㎏/m³ | ≤650 |
| 干表观密度 | ㎏/m³ | 260~300 |
| 导热系数 | w/m.k | ≤0.070 |
| 蓄热系数 | w/m².k | ≥0.95 |
| 抗压强度 | KP | ≥300 |
| 压剪粘接强度 | KP | ≥80 |
| 线性收缩率 | % | ≤0.3 |
| 软化系数 | - | ≥0.6 |
| 难燃性 | - | A级不然 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/946104152015010100