同心县中医医院门诊医技综合楼项目一标段中厅吊顶满堂脚手架

专项施工方案

编    制：

审    核：

审    批：

施工单位：宁夏第二建筑有限公司

编制日期：2023年 11 月 12日

目  录

第一节  编制依据	2

第二节　工程概况	2

（一）工程简介	2

（二）建筑概况	3

第三节  施工部署	3

第四节  施工准备	4

（一）技术准备	4

（二）材料准备	5

（三）机具准备	8

第五节  施工安排	8

（一）施工部位及工期安排	8

（二）劳动力组织及职责分工	9

第六节  主要施工方法及措施	10

（一）脚手架搭设	10

（二）脚手架拆除	12

第七节  脚手架安全技术措施	13

第八节  事故预防措施	15

第九节  脚手架结构设计计算书	16

# 第一节 编制依据

# 1、施工承包合同；

2、施工组织总设计；

3、JGJ130－2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

4、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》；

5、GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》

6、DBJ13-91-2007《建设工程施工重大危险源辨识与监控技术规程》

7、宁建（建）[2019]31号《宁夏危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》

8、工程涉及的其他规范、标准、规程和安全生产法律法规。

# 第二节　工程概况

## （一）工程简介

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  | 同心县中医医院门诊医技综合楼项目一标段 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程地点 |  | 同心县中医院 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工单位 |  | 宁夏第二建筑有限有限公司 |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设单位 |  | 同心县卫生健康局 |  |  |  |  |  |
| 5 | 设计单位 |  | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 6 | 勘察单位 |  | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 7 | 监理单位 |  | 宁夏慧源项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| 8 | 建筑概况 |  | 建筑功能 |  | 公共建筑 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑面积 |  | 11000平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑高度 |  | 23.7m |  |  |  |
|  |  |  | 建筑层数 |  | 地上六层，局部七层 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑层高 |  | 底层4.2m 标准层3.6m |  |  |  |
| 9 | 结构概况 |  | 基础结构形式 |  | 基础承台、扩底灌注桩 |  |  |  |
|  |  |  | 主体结构形式 |  | 框架结构 |  |  |  |
| 10 | 建筑高度 | 23.75m | 室外标高 | -0.45m |  | 总高度 | 23.75 |
| 11 | 设计等级 |  | 建筑设计等级一级，屋面防水等级Ⅰ级。 |  |  |  |  |
| 12 | 建筑耐火 |  | 多层公共建筑、耐火等级二级 |  |  |  |  |

# 第三节  施工部署

结合本工程结构形式、实际施工特点，综合楼一层中厅（6~9轴交A~D轴范围）实施硅酸板吊顶、通风管道安装、及电气管线和灯具安装，需搭设长22.5米、宽18.3米、高6米满堂脚手架。

为满足综合楼一层大厅吊顶装修施工搭设的满堂脚手架，全部采用Φ48×3.0钢管搭设，满堂脚手架立杆间距纵横均为1800；立杆接长必须对接，不得采用搭接接长。满堂脚手架水平横杆沿高度每间隔1800设一道，距楼地面150设一道扫地杆，第一道横杆距地高度1.8处搭设，考虑底层运输材料行走方便，在材料运输的相应位置顶搭好防护层。满堂脚手架的剪刀撑纵横均要设置，水平剪刀撑竖向间隔不超过8m，竖向剪刀撑全高满设于四周，剪刀撑与楼地面的角度为45度至60度，剪刀撑必须采用搭接接长，搭接长度不小于1米。架顶面满铺脚手板做为装饰操作层，满堂脚手上部长向立杆间距内增加两道水平横杆。防止脚手板挑头，每个脚手板与水平横杆用14#铁丝穿孔绑扎牢固。

在门厅北侧二层层扶梯处分别搭设上下走道，以便人员施工上下和零星材料运输。爬梯坡度不大于45度，并在走道上设防滑条。主要装饰材料用3个可移动滑轮钢丝绳组垂直运输到操作层。

在作业层四周和上下走道两侧设防护栏杆，栏杆高度不低于1.2米，中间架设0.6米架设横杆，四周均设置密目网封闭。

由于本次搭设的脚手架较高，因此在架体的纵、横向方向均设置剪刀撑，加强脚手架的稳定。纵向剪刀撑连续设置。剪刀撑在后搭设部分的脚手架处断开，在后续搭设时跟进。

脚手架施工人员由项目技术负责人、安全员、施工员、施工班组长、作业人员等组成，脚手架搭设的全过程由项目技术负责人统一指挥、调度、部署，并负责架体安装质量的监控与验收。施工前必须由各级工程技术人员向施工作业人员进行交底，交底的内容包括：施工方案、质量要求、安全技术及操作规程。

# 第四节  施工准备

## （一）技术准备

## （二）材料准备

- 材料要求

1）钢管杆件

钢管杆件包括立杆、纵向水平杆（大横杆）、横向水平杆（小横杆）、剪刀撑、斜杆、扫地杆和防护栏杆等。

钢管采用外径Φ48mm、壁厚3.0mm的脚手架钢管，材质应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中的Q235-A级钢的规定。作为脚手架杆件使用的钢管必须进行防锈处理，即对购进的钢管先行除锈，然后内壁擦涂两道防锈漆，外壁涂防锈漆一道和面漆两道。钢管上严禁打孔，严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

钢管质量检验要求

| 项次 |  | 检 查 项 目 | 验 收 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新 | 1 | 产品质量合格证 | 必须具备 |

| 管 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 钢管材质检验报告 |  |
|  | 3 | 表面质量 | 钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕、深的划道及严重锈蚀等缺陷，严禁打孔； |
|  | 4 | 外径48mm | 允许偏差±0.5mm |
|  |  | 壁厚3.0mm | 允许偏差±0.36,最小壁厚2.7mm |
|  | 5 | 端面 | 应平整，两端端面切斜偏差不得超过1.7mm |
|  | 6 | 防锈处理 | 必须进行防锈处理镀锌或涂防锈漆 |
| 旧管 | 7 | 钢管锈蚀程度，应每年检查一次 | 钢管锈蚀深度小于0.5mm |
|  | 8 | 其他项目同新管项次3、4、5 | 同新管项次3、4、5 |

2）扣件和底座

扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件，是杆件的连接件。扣件应采用可锻铸铁或铸钢制作。

（1）扣件应符合现行国家标准GB15381《钢管脚手架扣件》的规定，机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造；扣件的附件采用的材料应符合GB/T700《碳素结构钢》(GB/T700)中的Q235-A级钢的规定；螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定；垫圈应符合GB96-76《垫圈》的规定。在螺栓拧紧扭力矩达65 N.M时不得发生破坏。

（2）铸铁不得有裂纹、气孔；不宜有疏松、砂眼或其他影响使用性能的铸造缺陷；并应将影响外观质量的粘砂、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。

（3）扣件与钢管的贴合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好。

（4）扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

（5）当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm。

（6）扣件表面应进行防锈处理。

扣件质量检验要求：

| 项次 |  | 检 验 项 目 | 验 收 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新 扣 件 | 1 | 生产许可证、质量检测报告、产品质量合格证、复试报告 | 必须具备 |
|  | 2 | 表面质量及性能 | 不允许有裂缝、变形、螺栓滑丝；扣件与钢管接触部位不应有氧 化皮；活动部位应能灵活转动，旋转扣件两旋转面间隙应小于1 mm；扣件表面应进行防锈处理 |

|  | 3 | 螺栓 | 不得滑丝 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N·m，且不应大于65 N·m. |  |

底座用于承受脚手架立柱传递下来的荷载，采用棉被与模板满铺。

3）脚手板

脚手板

脚手板采竹笆片，在操作层四应设置防护栏杆。脚手板设置在三根横向水平杆上，并在两端8cm处用直径

1.2mm的镀锌铁丝箍绕2~3圈固定。脚手板应平铺、满铺、铺稳，接缝中设两根小横杆，各杆距接缝的距离均不大于15cm。防止出现探头及空挡现象。

防护设施

脚手架外围要满挂密目平安网，以防止人员随便进入。密目网采用1.8x6.0m的规格，用风绳绑扎在模杆外立杆里侧。作业层外围设防护栏杆。

脚手板质量检验要求：

木脚手架材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱa级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm，两端宜各设置直径不小于4mm的镀锌钢丝箍两道。宽度、厚度允许偏差应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的规定；不得使用扭曲变形、劈裂、腐朽的脚手架。

2、材料供应计划

脚手架工程材料选用：钢管采用外径Φ48mm、壁厚3.0mm的焊接钢管，扣件采用可锻铸铁铸造扣件，脚手板采用木制成品脚手板，安全网采用阻燃密目安全网，钢丝绳采用Φ14（6×19）钢丝绳。脚手架施工所用材料计划见下表。

脚手架材料进场计划表

| 序号 | 材料品种 | 规格型号 | 使用部位 | 单位 | 数 量 | 供应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | Φ48×3.0 | 脚手架 | m | 1500 | 2023.11.11 |
| 2 | 扣件 | 可锻铸铁 | 脚手架 | 个 | 500 | 2023.11.11 |
| 3 | 脚手板 | 木制 | 脚手架 | 片 | 50 | 2023.11.11 |
| 4 | 安全网 | 密目式 | 脚手架 | ㎡ | 500 | 2023.11.11 |
| 5 | 模板 | 8mm | 脚手架底部 | ㎡ | 500 | 2023.11.11 |

| 6 | 棉被 |  | 脚手架底部 | ㎡ | 500 | 2023.11.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## （三）机具准备

主要机具及工具准备见下表。

机具及工具准备一览表

| 名称 | 规格 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单头扳手 | 开口宽（mm）：17~19、22~24 | 搭设和拆除架子 | 5 |
| 力矩扳手 | 30mm | 检查扣件拧紧力度 | 2把 |
| 游标卡尺 | YB-001 | 检查钢管外径和壁厚 | 1把 |
| 塞尺 | SDRA-10 | 检查钢管两端面切斜偏差 | 1把 |
| 水平尺 | LF-3S | 检查水平杆高差 | 1把 |
| 角尺 |  | 检查剪刀撑、斜撑倾角 | 2把 |
| 水准仪 | DS3-D | 检查水平度 | 1台 |
| 经纬仪 | FDR2GCL | 检查垂直度 | 1台 |
| 钢卷尺 | 50米 | 检查钢管弯曲程度，搭设的距离和长度 | 3个 |
| 钢卷尺 | 5米 | 测量钢管位置、间距 | 3个 |

# 第五节  施工安排

## （一）施工部位及工期安排

根据施工进度计划，脚手架搭设工期安排见下表

施工部位及工期安排

| 序号 | 施工部位 | 施工时间 | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼一层大厅 | 2023.11.11 | 30 |

## 劳动力组织及职责分工

项目经理

1）管理人员组织机构

施工现场负责人

项目技术负责人

机

械

员

材

料

员

施

工

员

机

械

员

安

全

员

质

量

员

1）项目经理（1 人）：

2）项目技术负责人（1 人）：

3）施工现场负责人（1 人）：

4）质量员（1 人）：

5）安全员（1人）：

6）施工员（1人）：

7）材料员（1 人）：

8）机械员（1 人）：

9）资料员（1 人）：

2）工人分工及数量

根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排，主要劳动力分工及数量见下表。

劳动力准备一览表

| 序号 | 施工部位 人数 工种 | 综合楼一层中厅 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架子工 | 5 |  |
| 2 | 土建 | 2 |  |
| 3 | 普工 | 2 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/948043040136006030