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1. 编制依据

1.1 本工程施工图

1.2 本工程施工组织设计

1.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规 X》GB50202-2002

1.4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2010

1.5 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

1.6 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

1.7 《施工现场临时用电安全技术规 X》JGJ46-2012

1.8 《建设工程施工现场供用电安全规 X》GB50194-2002

1.9 《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》DBJ01-83-2003

1.10 我公司编制的《中国建筑二局第三建筑公司标准工作程序》SBC·3·QESMS·02X－2005 2.工程概况
五龙口城中村改造项目位于 XX 省 XX 市希望路南、育林路两侧，包含 N8-02#地块和N10-01#地块。
N8-02#地块 1#、2#、3#、4#高层及相邻地下车库，总建筑面积 64832.15 ㎡。其中，1# 楼建筑面积 7223.49 ㎡，地上建筑面积 5941.93 ㎡，地下 3 层地上 12 层，建筑高度 35.400m； 2#楼建筑面积 8075.67 ㎡，地上建筑面积 6725.38 ㎡，地下 3 层地上 13 层，建筑高度 38.3m；
3#楼建筑面积 17200.83 ㎡，地上建筑面积 16037.79 ㎡，地下 2 层地上 30 层，建筑高度 89.75m；

4#楼建筑面积 17168.32 ㎡，地上建筑面积 15783.13 ㎡，地下 2 层地上 30 层，建筑高度 89.75m； 地下室车库 14799.08 ㎡，地下 2 层。
N10-01#地块 1#、2#、3#、4#高层 5#楼商业及相邻地下车库，总建筑面积 153416.12 ㎡。其中，1#楼建筑面积 31631.65 ㎡，地上建筑面积28313.97 ㎡，地下4 层地上 33 层，建筑高
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度 96.3m；2#楼建筑面积 31370.75 ㎡，地上建筑面积 27892.24 ㎡，地下 4 层地上 33 层，建筑高度 96.3m；3#楼建筑面积 35094.17 ㎡，地上建筑面积 31579.00 ㎡，地下 4 层地上 33 层， 建筑高度 96.30m；4#楼建筑面积 18449.01 ㎡，地上建筑面积17092.22 ㎡，地下4 层地上 33 层，建筑高度 97.050m； 5#楼建筑面积 3667.12 ㎡，地上 6 层，建筑高度 22.65m；地下室
车库 32709.07 ㎡，地下三层。
N08 地块基坑开挖深度为 1#、2#楼 7.3m，3#、4#楼 7.8m，中间车库部分开挖深度为 6.5m。 N10 地块基坑开挖深度为 10.8m，中间车库部分开挖深度为 6.5m。











	1
	工程名称
	五龙口城中村改造项目 N08-02 地块、N10-01 地块

	2
	工程地址
	XX 省 XX 市高新区育林路与希望路口

	3
	建设单位
	XX 建业高新置业 XX

	4
	设计单位
	机械工业第六设计研究院 XX

	5
	监理单位
	XX 广骏工程监理 XX

	6
	质量监督单位
	XX 市高新区质量监督站

	7
	施工总承包单位
	中建二局第三建筑工程 XX

	
8
	
施工主要分包单位
	XX 成源建筑劳务分包 XX XX 瑞腾建筑劳务 XX

	9
	质量目标
	合格，创 XX 省“中州杯”

	10
	建筑功能
	商住楼

	11
	资金来源
	自筹

	12
	合同工期
	2015 年 6 月 15 日开工，2017 年 3 月 15 日工程竣工





 (
序
号
项
目
容
)基坑应尽早回填，回填前应排除积水，清除含水量较高的浮土和建筑垃圾。回填时应在相对的两侧或四周同时均匀进行并分层夯实，填土应分层压实，压实系数不小于0.94，回填土采用 2:8 灰土，严禁回填垃圾、杂物等。
本工程土方回填按回填土部位分为：室外基槽回填土，室外车库顶板及内庭院回填土。
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	做法表：
	

	项目
	部位
	土体	备注

	室外回填
	基槽部位
	2:8 灰土

	室外车库顶板及
	车库顶板种植区
	种植土

	内庭院回填土
	内庭院
	种植土






[image: ]3 .土方回填工期安排
 (
施工部位
回填工期计划
备注
N08
 地块北侧
（1#
、
2#楼）
 
2015
 年 
10
 月 
20
 日
-2015
 年 
10
 月 
30 日
N08
 地块南侧
（3#
、
4#楼）
 
2015
 年 
10
 月 
20
 日
-2015
 年 
10
 月 
30 日
N10
 地块北侧
（1#
、
2#楼）
 
2015
 年 
10
 月 
30
 日
-2015
 年 
11
 月 
10 日
N10 地块南侧（4#楼）
2015 年 10 月 30 日-2015 年 11 月 10 日
N10 地块 3#、5#楼
2015 年 11 月 30 日-2015 年 12 月 10 日
)
4. 施工部署

4.1 施工部署原则

1. 回填前，提前一周原土取样送检，做最大干密度试验。

2. 根据现场实际情况及作业条件，将按比例搅拌的灰土运输至现场基坑边，再用挖机进行分层回填。
4.2 施工准备和作业条件

4.2.1 施工准备

（1） 回填土源由业主、监理指定，本工程所用回填灰土均在土源地进行拌制，灰土的配合比按设计要求为 2：8，严格执行配合比。拌合时必须均匀一致，至少翻拌两次；拌合好的灰土颜色应均匀。土方运至基槽边2 米处，然后采用人工配合串筒运至工作面。回填土车辆在运输过程中注意防滑，在上下坡道处避免积水，并在基槽边设置车辆进入警界标志。
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（2） 根据不同部位回填土作业时间，提前落实运土车辆、夯压机械，以及跳板、覆盖雨布和抽水泵等机械器具材料，以满足施工需要。
（3)按设计要求和土方施工及验收规程的规定，针对土料的含水率和干密度试验，确定试验程序，制定试验计划，做好实验准备。
（4） 安排好回填土施工劳动力队伍，组织作业班组，做好施工技术交底，为保质保量的完成施工任务做好人力资源准备。
（5） [image: ]机械配置表


	设备
	型号
	台数
	备注

	大型挖掘机
	320C-1M
	2
	

	小型挖掘机
	PC-60
	2
	

	装载机
	ZL50
	3
	

	自卸车
	斯达斯特 ZZ3251M32422
	5
	

	蛙式打夯机
	HW60
	10
	

	木夯
	个
	5
	

	钢尺
	米
	50
	

	手推车
	辆
	20
	

	筛子（孔径 6-10mm
	
	
	

	
和 16-20mm 两种）
	套
	5
	用于灰土

	筛子（50mm）
	套
	5
	用于筛土

	木耙
	把
	10
	

	铁锹
	把（尖头及平头）
	30
	

	2m 靠尺
	根
	5
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4.2.2 作业条件

⑴回填前应清除基底的垃圾、散落材料等杂物，清除坑穴积水、淤泥，验收基底标高， 对地下室外墙、顶板和地下防水及保护层等进行检查验收。检查预留的洞口、套管位置是否正确，并办好隐检手续。
⑵对水、电、热等专业的室外管沟位置、标高进行落实，有需要在回填前施工的部位要及时完成；可以后施工的管道部位，先进行回填，待设备安装阶段，再进行局部管沟开挖， 管线安装完毕，按要求进行二次回填。
⑶施工前应做好标高测量，在基坑边坡上，每隔 3 米弹定标高控制点，做好高程标志。

⑷确定好土方机械、车辆的行走路线。

4.2.3 取土

根据《ISO14001 环境管理体系标准》及环保施工与扬尘防治方案的规定，回填土料取自甲方提供土方，取土土样必须经监理单位验收后方可使用。
4.1 回填工艺

⑴填土前应将基槽底的垃圾、树根等杂物清理干净，排除积水。

⑵检验回填土的种类、粒径是否符合规定，清除回填土中的草皮、垃圾、有机杂质等杂

物。

⑶填土土料在夯实前应先做击实试验，以得到符合密实度要求条件下的最优含水量。如含水量偏高，可采用翻松、晾晒、均匀掺加干土或其他吸水性材料等措施；如回填土的含水量偏低，可采用预先洒水湿润等措施。土料含水量一般以手握成团，落地开花为适宜。
⑷土方回填应先初步整平，从场地的最低部分开始，自下而上分层铺填。

⑸碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，平碾一般不超过	2km/h；振动碾不应超高2km/h；
（6） 室外基槽回填每隔30 米设置一个段，在段中设置倒土点，由小型挖掘机将土向两
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边倒运，基槽内防水导墙上 300mm 标高以下由人工进行夯填，以上由蛙式打夯机夯实。

⑺回填土应分层铺摊和夯实，室外回填采用小型挖掘机及蛙式打夯机配合使用，每层铺土厚度 300mm，每层压实遍数 3～4 遍；在机械施工碾压不到的填土，应配合人工推土，用木夯分层夯打密实，每层铺土厚度 300mm，每层压实遍数 3～4 遍。
⑻在地形起伏之处应做接茬，修筑 1:2 阶梯形边坡，每台阶高可取 50cm、宽 100cm，且应保证边缘部位的压实质量；分段填筑时每层接缝处应作成大于1:1.5 的斜坡，碾迹重叠0.5～ 1.0m，上下层错缝距离不应小于 1m。接缝部位不得在基础、墙角、柱墩等重要部位。






（9） 回填室内时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应人工先在管子周围填土夯实， 并应由管道两边同时进行，直至管顶 0.5m 以上时，在不损坏管道的情况时，方可采用打夯机夯实。
（10） 修正找平：回填土每层压实后，应按规 X 进行环刀取样，测出土的最大干密度， 达到设计或规 X 要求后再铺上一层土。填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土夯实。
（11） 回填土应预留一定的下沉高度，以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下  ，土体逐渐沉落密实，预留量为回填高度的 3%。
（12） 回填土施工应尽量连续进行并夯实，每天回填完的部位应立即进行覆盖。

4.2 试验

回填土前应做击实试验，确定最优含水量及相应的最大干容重。现场回填采用环刀法取样（或用小轻便触探仪直接通过锤击数来检验干密度和密实度），基槽回填每层按长度	20
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㎡-50 ㎡取样一组，取样部位应在每层夯实后的下半部。

4.3 质量保证措施

分层虚铺厚度符合规定，夯压密实，表面无松散、起皮。

4.5.1 保证项目

(1) 基底处理必须符合设计要求或施工规 X 的规定。

(2) 回填土的土质要求、杂质含量以及筛分条件严格按照设计要求验收后方可填入。(3)回填土施工过程中应检查每层填筑厚度、含水量控制和压实程序。
(4) 回填土标高必须符合设计要求。

(5) 留槎和接槎。分层留槎接槎的位置、方法正确，接槎密实、平整。

(6) 回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率不应小于 90%；不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g∕cm2,且不应集中。每层符合设计要求后，才能填筑上层。
(7) 严格控制回填土的厚度，回填土含水率控制在最优含水率的±2%。

4.5.2 允许偏差项目
 (
项次
项目
允许偏差（mm）
检验方法
1
顶面标高
0 -50
用水平仪或拉线和尺量检查
2
表面平整度
15
用 2m 靠尺和楔形塞尺量检查
)
4.5.3 应注意的质量问题

⑴土方回填前应清楚基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。

⑵填方施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水率控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具确定。
⑶回填土下沉：因虚铺超过规定厚度或夯实不够遍数，甚至漏夯，以及施工用水渗入土层中，基底有机物或树根、落土等杂物清理不彻底等原因，造成回填土下沉。为此，应在施
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