投标文件目录

第一局部商务报价

第一章、唱标单

第二章、工程报价综合单价组价明细表第三章、投标书第二局部施工方案

第一章、施工方案说明

第二章、编制依据及原那么

第三章、施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图

第四章、主要分部、分项工程的施工工艺、方法

第五章、主要劳动力、材料、施工机具安排

第六章、保证平安、质量、工期、文明施工等的技术措施和可行的经济措施

第七章、临时设施工程数量机具平面布置

第三局部资格说明

第一章、法定代表人授权委托书

第二章、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本复印件

第三章、资质证书副本复印件第四章、委托代理人身份证复印件

第四局部拟派人员配备及经验业绩

第一章、工程组织机构

第二章、拟派工程经理及其他施工管理人员配备情况

第三章、近两年承当的类似工程业绩

附件1:工程质量承诺书附件

2:平安文明生产承诺书

第一局部商务报价

第一章、唱标单

第二章、工程报价综合单价组价明细表第三章、投标书

投标书

致招标人:

- 我方已仔细研究了乐高地产〔乐高大厦〕外墙保温及装饰工程工招标文件的内容，愿意以人民币(大写〕玖佰伍拾肆万贰仟眘佰零捌元眘角伍分

(RMB¥9542108.15元〕的投标总报价，工程负音人彭小山,按合同的约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

- 我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

- 在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标〞、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

投标人：天成建筑工程〔盖章)

法定代表人或其授权的代理人：	 (签字〕

2023年4月26日

第二局部施工方案第一章、施工方案说明

本工程为外墙保温工程，施工方案包括确定施工程序，施工阶段的划分，施工顺序及流水施工的组织，主要分局部项的施工方法。本工程主要施工内容包含聚合物砂浆找平层、EPS保温板粘贴、外墙真石漆、外墙面砖、破化微珠外墙保温等。我公司编制施工方案时也是紧紧的围绕上述施工内容进行编制，主要针对施工顺序、施工工艺、质量控制等内容。

第二章、编制依据及原那么

一、编制依据及说明

1、工程施工设计图纸。

2、现行建筑工程施工标准、验收标准及相应的国家标准。

3、现场勘察和工地调查情况。

4、我公司根据工程特点及公司的施工能力和技术装备情况，与有关人员

反复讨论，研究编制该工程技术标书。

5、工程施工招标投标文件及招标文件答疑。

6、参照以下标准和标准

| 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- |
| 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
| 《建筑装饰工程施工及验收标准》 | JGJ73-91 |
| 《建筑节能工程施工质量验收标准》 | GB50411-2007 |
| 《外墙外保温工程技术规程》 | JGJ144-2004 J408-2005 |
| 《外墙保温应用技术标准》 | DBJ14-035-2007 |
| 《山东省建筑标准设计图集》 | L08SJ119B |
| 《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准》 | JGJ130-2001 |
| 《建筑施工平安检查标准》 | JGJ59-99 |
| 《建筑施工现场供电平安标准》 | GB50194-93 |

二、编制原那么

遵循招标文件中规定的施工标准、验收标准的原那么。在编写主要工程施工

方法中，严格按设计要求，满足招标文件技术条款的规定，执行现行的施工规

范和验收标准，科学组织施工，确保工程质量合格。

按照招标文件对工期的要求，结合人力资源、机械装备和类似工程的施工管理经验，以科学的施工组织、切实可行的施工方法、可靠的技术保证措施，来确保按期优质平安高效的完本钱工程。

坚持实事求是的原那么。在制定施工方案时，坚持科学组织、合理安排、均衡生产，采用工程法管理，通过与业主、监理和设计单位的充分合作，实现人力、机械、物资等资源的最正确优化。尽可能减少占地，控制环境污染，压缩临时设施规模，搞好文明施工。

积极推广应用“四新〞成果的原那么。在各项施工中，对于能够提高工程质量、加快施工进度、降低工程本钱的新技术、新设备、新工艺、新材料等积极推广采用。

第三章、施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图

一、施工顺序

清理基层-墙面测量、弹线、挂线-粘贴翻包网格布-粘贴聚苯板〔防火隔离带、破化微珠〕-锚固件固定-抹底层抹面砂浆-铺贴网格布-外墙饰面

二、总进度安排

自接到甲方开工令后50日历天内完成所有工作。

三、总形象进度示意图

本工程施工楼号多，有利于扩大工作面进行流水施工。本工程进度方案安排综合考虑了各工序之间的平行安排、流水作业、交叉作业、雨季施工影响等因素，总形象进度示意图如下：

| 工程名称 | 总工期50天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 进场准备 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清理基层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底灰挂网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙饰面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |

第四章、主要分部、分项工程的施工工艺、方法

一、EPS保温板施工

1、施工条件

1.1基层墙体用聚合物水泥砂浆找平〔一般为1:3的水泥砂浆〕，基层墙体的平整度到达验收标准，其外表可为毛面。

1.2门窗洞口的尺寸与位置符合验收标准。

1.3当有变形缝时，变形缝的盖板应提前安装完毕。

1.4各种预埋件应提前安装完毕。

1.5施工地点温度不应低于5度；风力不大于5级。

1.6雨天施工时应采取有效防雨措施，防止雨水冲刷墙面。

2、基层墙体处理

2.1基层墙体的垂直度与平整度应到达验收要求。

2.2基层外表应清洁，无油污，脱模剂等其它阻碍粘结的材料；

2.3对于基层外表墙体过干时，应喷水湿润；

2.4对于基层墙体检查，应按隐蔽工程管理程序办理有关手续。

3、材料的配制

3.1开桶后，抗裂剂有分层现象，在使用前搅匀即可。

3.2粘结胶浆、抗裂砂浆的配制应严格按规定的配比和工艺在现场进行，除规定之外，严禁添加任何添加剂。

3.3粘结剂与水的比例约为1:0.25;抗裂剂与抹面粉的比例约为1:4.0。用手提搅拌机搅拌3-5分钟制成胶浆。

4、EPS板的粘贴

4.1施工程序〔见以下图〕

4.2EPS板的采用电热丝切割成型，标准板尺寸为1200mm*60mm。其允许误

差应符合施工要求，大小面应垂直。

4.3粘贴EPS板的同时应进行破纤网的翻包。用钜齿抹子将粘结胶浆均匀抹于EPS板面上,而后将EPS板贴在基层墙体上，也可采用点粘法粘贴挤塑板。聚苯板粘贴时应轻揉动就位，不得局部用力按压，EPS板的对头缝应挤紧，并与板齐平，粘贴好后应立即刮除板缝和侧面残留的粘结胶浆。EP板贴牢后，随时用专用的搓抹子将板边不平处搓平,尽量减少板与板的高差接缝对大于2mm 的板缝应同时用板条塞满并打磨平面。

4.4EPS板应自下而上，沿水平方向铺设粘贴，竖缝应逐行错缝约1/2板长，在墙角处应交错互锁，并应保证墙角垂直度。

5、抗裂防护层的做法：

5.1贴完EPS板后，再在EPS板外表打锚固件，锚固件的用量平均为8个/m2，大墙面锚固件的打法。

5.2在EPS板外表均匀抹一层抹面砂浆，其厚度约在3mm左右，待其形成强度后，再在其外表均匀涂抹一道2.0mm左右厚的抹面胶浆，将事先裁好的破纤网压入抹面胶浆中，待其外表可碰触时，然后再在其外表刮一层抹面胶浆。

5.3压入抹面胶浆中的网格布的网眼砂浆饱满度应为100%;耐碱网格布搭接宽度不应小于50mm,网格布的边缘严禁干搭接，必须嵌在底层砂浆中。破纤网的铺设应自上而下，沿外墙一圈一圈铺设阴角处耐碱网格布要压茬搭接。

5.4在洞口四角处沿45度方向补贴一块200mm*300mm的标准网，以防止

开裂。

5.5阴阳角处应压茬搭接其宽度不应小于200mm;搭接处的网眼砂浆饱满

都应为100%,同时要求抹平、找直，保持阴阳角的方正和垂直度。

5.6破纤网铺设完毕后，才可进行下一道工序的施工。对已完工的部位，应采取适当措施，防止雨水的渗透和冲刷。

5.7窗角、阴阳角等部位的加强网格布应先用底层砂浆贴好，接着连续施工大面，掌握先施工细部，后施工整体。

6、网格布翻包：

6.1网格布在门窗洞口处、变形缝、女儿墙项部等系统终止部位需进行网格布翻包。

6.2翻包网格布施工步骤为：

裁剪窄幅标准网，长度由需翻包的墙体部位尺寸而定；

在基层墙体上所有洞口周边及系统起、终端处，涂抹宽10cm，厚度约为2mm的粘结胶浆；

将窄幅网格布的一端10cm压入粘结胶浆中，佘下的另一端甩出备用并应保持清洁；

当此部位的EPS板贴好以后，将翻包部位的EPS板的正面和侧面，均涂抹上抹面胶浆，将预先留出的网格布沿板厚翻包，再将翻包网压入抹面胶浆中。

7、成品保护措施与修补

7.1成品保护

7.2施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠倒工序作业。

7.3对抹完聚合物砂浆的保温墙体不得随意开凿孔洞，如确实需要应在聚

合物砂浆到达设计强度前方可进行，安装物件后应恢复原状。

7.4各构造层在凝结硬化之前应防止水冲、撞击、振动。

7.2修补

应用同类EPS板按照损坏部位的大小、形状和厚度切割成形，覆盖在损害处划出修补范围；

割除损坏范围内的保温层，使其露出与割口外表相同大小和洁净的墙体基层面，并在割口周边外36mm宽范围内磨去面层，直至露出原有的破纤网；

应在修补范围外侧贴盖防污胶带后，再粘结修补EPS板和破纤网；

修补面整平后，应经24h养护才可刷新的面层涂料或贴面砖。纹理色彩应和原墙面一致。

8、细节部位的施工

8.1窗口部位的施工

按照建筑节能设计要求，窗口侧边也需要做保温，但需要在窗口设计时预留保温层厚度才能在此部位进行保温。

飘窗的上窗台板的上面以及下窗台板的下面需要进行保温，假设此部位不进行保温，冬天此部位很可能出现结露的问题。按照节能设计，上下窗台板的小侧面也需要保温，但此部位施工较为麻烦，是否需要做应进一步确定。

窗口部位在进行保温后，不宜采用滴水槽，可直接用EPS板做出鹰嘴。

窗口部位在粘贴挤塑板时，应在洞口四角处加贴一块45度斜向标准网格布。此做法的主要目的是为了防止窗口出现八字纹。

假设窗口侧边进行保温，我公司的做法一般是将EPS板做至窗口中间

线，在进行抹面层时，将网格布预10cm长度，在内墙抹灰时，再将此网格布压砂浆中，盖住衔接缝。

假设窗口侧面假设不进行保温，那么应在贴EPS板前，此部位进行网格布的翻包，然后贴完聚苯板后，再在抹面与铺网格布时，将网格布压至窗口侧面。8.2阴阳角部位的施工

阴阳角部位在粘贴EPS板时应交错互锁，并应保证墙角垂直度。按要求粘好EPS板。做抹面施工时，阴角、阳角处网格布互相搭接20cm，以便于对角处受力明显部位进行加强。

8.3伸缩缝的处理

系统变形缝的施工应将系统终端处用窄幅破纤网翻包，系统变形缝两侧抹面胶浆的距离约为20mm左右。

较宽变形缝中有金属调整片的，应在EPS板粘贴前即按设计要求安装就位，并与基层墙体牢固固定，作好防锈处理。金属板面应和EPS板面平齐。8.4穿墙管或预埋件的处理

首先应在粘贴聚苯板时，预埋管件周围采用破纤网翻包做法贴聚苯

板。

聚苯板与预埋管件之间的缝隙应填满聚合物砂浆。

在抹面层抗裂砂浆时，应将预埋管件周围抹好压实，不得甩缝。

8.5空调板的施工

空调板不需要进行保温施工；

在空调板顶部，抹面胶浆与网格布要拐至空调板顶部至少搭接10cm

在空调板底部，抹面砂浆与网格布直接顶到空调板上，一般不需搭

接。

8.6勒脚部位

按图集一般做法：在散水标高2cm以上部位，弹线，然后在此部位网格布翻包，粘贴EPS板，在进行面层施工时，先将翻包的网格布抹在聚苯板上，然后再在抹面层的网格布按照要求抹在EPS板上。施工完后，EPS板与散水坡有一定的间隙〔约2cm)，在散水坡做好后，该缝隙用EPS板填上，并用密封膏密封。

实际的施工过程：因为散水坡的施工一般较晚，所以施工时一般是在距散水标高隔20-30cm处，弹控制线，然后将EPS板按要求贴于墙体上。在抹面时，先预留出一定长度的网格布，用于与控制线下面的部位连接。当散水坡做好后，然后再将佘下部位的EPS板贴好，将EPS板与散水坡的间隙留小，在面层抹面时，将空隙用抹面胶浆填实，然后抹面砂浆与网格布直接项至散水上。

二、防火隔离带〔60厚防火岩棉〕

1、施工准备

1.1基层墙体找平层已完成，且到达质量标准，外墙保温板及防火隔离带及配套材料已到位。

1.2岩棉双面涂界面剂。因岩棉具有很强的憎水性，与聚合物胶浆的粘结力不强，为提高岩棉与基层墙体的粘结力，可在施工前涂刷界面剂进行处理，岩棉涂刷界面剂后，与基层墙体的拉拔强度可到达0.1MPa以上。

2、岩棉与基层墙体的粘贴

2.1拌和岩棉专用粘结剂：在干净的容器中倒入粘结砂浆25kg，边加料边搅拌。聚合物胶浆适宜采用机械搅拌，速度为400rpm,直至稠浆状无需加水及其他添加物，一小时内用完。

2.2粘贴：岩棉防火隔离带的粘贴要与大墙面保温板粘贴按统一工序进行，即由下至上先进行外墙保温板的粘贴，粘贴高度到达防火隔离带位置时，再由墙体一端的阳角开始进行岩棉防火隔离带的粘贴。岩棉粘贴时按垂直于岩棉纤维的方向进行粘贴。因防火隔离带所用岩棉为摆锤法制作，平行于纤维方向的抗拉强度偏低，为>10kPa，但垂直于纤维方向的抗拉强度很高，为>150kPa，高于EPS保温板的抗拉强度，固采用垂直于岩棉纤维方向施工时，完全能够到达保温系统的抗拉要求。严禁进行防火隔带位置预留后，再进行后塞式施工工序。

2.3岩棉粘贴采用满粘法。采用满粘法施工时，胶粘剂的涂抹面积与聚苯板面积之比不得小于80%。

2.4胶粘剂应涂抹在岩棉上，而不是涂抹在基层上，涂胶时应按面积均布，岩棉侧边应保持清洁，不得粘有砂浆。

2.5岩棉涂胶后要及时粘贴，粘贴时应轻揉滑动就位，不得局部用力按压，岩棉对头缝应挤紧，并与整体墙面的保温板齐平，胶粘剂的压实厚度宜控制在3-5mm，贴好后应产即刮除板缝和板侧面残留的粘结剂。岩棉与岩棉、岩棉与整体墙面保温板的间隙不应大于2mm,板间高差不得大于1.0mm,板缝大于2mm 时应用聚氨酯发泡胶现场进行填充处理。

3、锚固件的安装

3.1用于固定岩棉的锚固件圆盘直径不得小于巾100mm。

3.2待岩棉粘贴完成，且不再移动时安装锚固件。按设计要求位置用冲击

钻钻孔，锚固深度为基层内50mm,锚固件安装位置宜在岩棉高度方向的中部。

3.3自攻螺钉应挤紧并将塑料膨胀钉的钉帽与岩棉外表齐平或略抒入些，确保膨胀钉尾部回抒，使其与基层墙体充分锚固。

3.4锚固件布置方法，按岩棉防火隔离带长度方向每间距500mm设置1个。

4、网格布的铺设

4.1防火岩棉隔离带上设置网格布，其主要是对岩棉与整体墙面接缝处进行的处理措施，因岩棉为无机保温材料，而用于大墙面的保温板一般为有机保温材料，两者的密度与收缩率有很大区别，故采用增加一层网格布的方式，以保证两材料之间在施工完成结构时不会出现裂缝现象。

4.2设置方法：网格布的高度为岩棉高度加200mm。用抹子在岩棉及岩棉上下各100mm高度的范围内均匀涂抹一道厚度为2-3mm的抹面胶浆，立即将网格布压入胶浆中，待胶浆干硬至可碰触时，再抹上第二道抹面胶浆，直至全部覆盖网格布，使网格布约处两道胶浆中的中间位置，总厚度不得低于3mm。

4.3待抹面胶浆初凝后再进行整体大墙面保温工程抹面层的施工。

三、玻化微珠保温

1、施工材料

1.1界面砂浆，即聚合物粘结胶浆〔YL-811);

1.2保温砂浆〔YL-851);

1.3聚合物抗裂抹面胶浆〔YL-812);

1.4耐碱破纤网格布。

2、施工准备

2.1与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸，并与施工现场进行

比对，及时检查现场和图纸变更的情况，并制定施工实施细节。

2.2落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。

2.3检查施工用水、电的情况。

3、施工要点

3.1基层处理

基层外表应将浮灰、油污及墙角杂物清理干净，大于10mm的凸出物应剔除铲平。既有建筑应将墙体的爆皮、粉化、松动或裂缝、空鼓、旧涂层彻底清理，并修补缺陷、加固及找平。

3.2界面砂浆的调制与施工

界面砂浆干粉料YL-811与净水约按2：1的比例混合，搅拌成均匀浆料即可使用。将墙面清洁后，用滚刷或笤帚均匀涂刷界面剂砂浆。

3.3保温砂浆的施工

保温砂浆的配制

将净水与保温砂浆YL-851约按1.2:1(重量比〕的比例混合搅拌均匀，可按施工稠度适当调整加水量。搅好的砂浆宜在2小时内用完，不得回收落地料二次使用。

破化微珠保温砂浆应在界面砂浆枯燥固化前分数遍成活。第一遍抹灰要均匀密实，第二遍抹灰应在上一遍抹灰硬化后进行，每遍抹灰厚度不宜大于20mm，最后一遍抹灰厚度应到达灰饼、冲筋的厚度，用大杠搓平。

保温层固化枯燥前方可进行抗裂保护层施工。

3.4聚合物抗裂抹面胶浆的配制与施工

将聚合物抗裂抹面胶浆干粉料YL-812与净水按4:1的重量比搅拌

均匀。并在2小时内用完。

先在保温层外表涂抹一层聚合物抗裂抹面胶浆，厚度约2mm,稍干后再涂抹一层聚合物抗裂抹面胶浆，厚度约1mm,随即用抹子将破纤网格布压入砂浆。

破纤网格布铺设要平整无褶皱，饱满度应到达100%,不得有网线外

露。

抹完聚合物抗裂抹面胶浆后，应检查平整度、垂直度及阴阳角方正, 必要时应进行修补。

3.5成品保护

分隔线、滴水槽、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆，应及时清理干净。

移动吊篮，翻拆架子应防止破坏已抹好的墙面，门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。其它工种作业时应不得污染或损坏墙面，严禁踩踏窗口。各构造层在凝结前应防止水冲，撞击、振动。

四、真石漆面层

1、施工流程

施工工序墙面检查修补清理-喷涂封闭底漆-弹墨线分格-贴交道分各条- 喷第一道真石漆-撕揭第一层胶带-喷第二道真石漆-撕揭第二层胶带-灰缝处理-喷涂罩面漆2道-清理场地。

2、施工工序墙面检查修补清理2.1基层处理

施工人员进场后应进行基面检查，基层的垂直度、平整度、接缝部位是否顺直、分格条是否均匀一致平直，其误差是否在验收标准要求的范围内。基层外表不能有疏松、粉化、麻面、裂缝、空鼓等现象，露出基面的金属件、螺丝等都必须进行防锈处理。基层外表应充分枯燥，通常新抹的基层外表在通风良好的情况下，砂浆抹灰面夏季应枯燥10天，冬季20天以上，混凝土面夏季3 周，冬季4周以上。对不合格的基面应拒绝在验收单上签字，应在整改后经检查验收合格前方可进行下道工序施工。

基面验收合格后，应安排施工人员使用钢丝刷、砂纸除去基层外表的浮灰、

油污等附着物，所有大角应弹线检查。对偏差较大的部位应用专用抹面砂浆进行修补。将凸起部位应敲掉或打磨平整，空鼓部位应敲掉后重新修补平整，待枯燥前方可进行下道工序施工。局部泛碱的部位应用弱酸溶液进行清洗，最后用清水冲洗干净。

2.2找平

采用防水腻子在抗裂层砂浆上批刮进行找平，腻子必须和抗裂砂浆相互兼容，最好采用同一企业的产品，否那么，应胀缩不同将会导致真石漆出现大小不一的裂缝。

基面处理完毕后，即可进行腻子批嵌，本工程采用亚士外墙专用腻子，将亚士外墙专用腻子与水按1 0.4重量比进行配制。先在搅拌桶内参加约9.5kg 清水，然后将一包亚士外墙腻子〔25kg)倒入其中，用电动搅拌机搅拌均匀后，静置5分钟，再次搅拌均匀即可使用，腻子搅拌均匀后用抹刀直接将腻子批刮在基面上，当气温较高时或基层面比拟枯燥时，在批腻子前可对基层适当洒水, 以减缓腻子中的水分蒸发，搅拌好的腻子应在2小时内用完，夏季或气温较高时应适当缩短使用时间，大风天气，环境和基层外表温度低于10°C或高于40°C 时不宜施工，施工完成后的墙面在6小时内应防止淋雨。腻子在施工完12小时即可进行打磨，打磨后的腻子面可能比拟疏松，此属正常现象，可适当喷水进行养护，腻子的强度会随时逐渐提高。每遍腻子的厚度应控制在1mm左右，二遍完成后的总厚度应控制在2 mm内。腻子层厚度过厚会对整个饰面层造成负面影响。

2.3封闭底漆

封闭底漆的颜色可根据装饰效果对灰缝颜色的要求选用。

不能在高温直射的阳光下或雨天，高湿度，5度以下，大风等天气条件下施工。

不可与其他涂料相混，防止破坏其特性。

基层含水率应小于10度，ph值不大于10j，经检查符合要求后，方

可施涂底漆。

可采用滚涂，刷涂，喷涂施工，施涂要均匀，厚薄要一致。

待底漆完全干固后，方可进行下步工序的施工。

封闭底漆施工方法：

- 对基层外表处理后出现细部到大面积仔细检查，确认符合要求，检测基层含水率小于15%后，进行基层封墙底漆施工；

- 基层封底前对门窗，空调支架等金属件部位进行必要的包裹和遮盖，待整体成品后去除，以防止污染和锈蚀；

- 基层封墙底漆施工前要严格按照产品规定的稀释比例进行稀释，注意：稀释时应对底漆充分搅拌，保证均匀；

- 基层封闭底漆确保无漏底、流挂；

- 底漆施工结束后，施工工具应及时清洗，清洗后于阴凉处保存。

- 腻子干透前方可图刷底漆。

- 图刷底漆4-6小时后进入下道工序。

- 涂布均匀、无漏涂。

2.4弹涂分格

根据设计要求对墙面进行分格，分格时从整个单体的四周由上而下同时分

格，以保证四周相应的灰缝在同一水平线上，所有竖向灰缝相互平行，铅垂，做到灰缝横平竖直。

2.5胶带分格条

由于仿面砖效果装饰做法分格条较多，传统的木分隔条和翅料分隔条已不再使用。由于基层面难以到达足够的平整度，很难做到分格条与基层完全吻合，喷涂真石漆时将难以保证灰缝的顺直，导致灰缝整修困难和整修工作量大：再那么，木分格条与塑料分格条固定困难。鉴于上述情况，经过实践，采用纸胶带取代木分格条和塑料分格条，可以取得比拟理想的效果。

2.6喷涂真石漆

在分格设计符合要求前方可进行仿石漆喷涂施工。

仿石漆应严格按产品规定的稀释比例进行稀释，注意：稀释时应对仿石漆充分搅拌，保证均匀；

喷涂时从上面到下面按顺序施工；

施工中涂料应接在分格线或窗套等处，防止结合处出现色差；

施工后应到达色泽一致，无流挂，漏底，阴角处无积料；

不同仿石漆施工时，应先待一种仿石漆施工完成并表干前方可进行

另一种颜色仿石漆施工，施工时需将另一种颜色仿石漆进行保护防止污染；〔仿石漆颜色以最终送样后的封样品为准〕。

点状均匀，大小符合要求，无露底漏滚现象。

无流坠现象。

门窗等无污染。

真石漆在使用前，必须彻底搅拌均匀，施工间隙应盖紧桶盖，以防止涂料结皮。

采用喷涂法施工，施工前必须进行试喷，以确定所用喷嘴、工作压力、喷枪移动速度等施工因素：要求喷涂均匀、厚薄一致，确保施涂质量和效果。

2.7撕揭分格胶带

胶带撕揭前，需用裁纸刀将胶带在纵横交接处，沿平行于水平胶带的方向，将竖向胶带切断，以防止撕揭胶带时真石漆脱落。

灰缝处理

胶带撕揭后，对灰缝进行整理和整修，以保证灰缝顺直且宽窄一致。

2.8罩面漆

在仿石面漆施工完毕后，涂层外表硬干〔晴天枯燥24小时以上，阴雨天应延长枯燥时间〕才能进行罩面漆喷涂施工；

罩面漆应严格按照产品规定的稀释比例进行稀释，注意：稀释时应对底漆充分搅拌，保证均匀；

涂饰施工应从上面到下面按顺序施工；

施工中涂料应接在分格线或窗套等处，防止结合处出现色差；

施工后应到达色泽一致，无流挂，漏底，阴角处无积料；

可采用喷涂、滚涂法施工，要求涂装必须均匀，不得漏涂。

2.9其他考前须知

采用小颗粒真石漆，喷涂后要求外表平整、起伏小，颗粒分布均与、密实，颜色一致。

要求灰缝横平竖直、宽窄一致：特别要求在分格条撕揭时，不要带

掉底层涂料。

分格胶带宜采用纸面胶带，纸面对真石漆由良好的吸附作用：假设采用塑料面胶带，会导致真石漆流淌。同时，在夏季施工时，要求胶带具有良好的耐温性能，防止温度稍高胶带反面熔化，导致胶带撕揭困难。

把握好分格胶带的撕揭时间。真石漆外表枯燥，用手按压无明显压痕且不粘手时即可撕揭。撕揭过早，会导致真石漆流淌：撕揭过晚，一是分格胶带不易撕掉，再者会导致灰缝处真石漆被揭掉，灰缝不顺直。

同一单体，应从上而下同步施工。

同一单体的真石漆要一次进全，以减少色差。

五、面砖面层

1、操作工艺

弹线分格-排砖-浸砖-镶贴面砖-面砖勾缝与擦缝

2、主要施工方法

2.1弹分格线、排砖

在抹面砂浆上，按排砖大样图和水平、垂直控制线弹出伸缩缝位置线、窗眉砖控制线、大角转角砖控制线、分格线。

根据深化设计图和实际尺寸，结合面砖规格进行现场排砖。非整

砖应排在不明显处，即阴角或次要部位，窗口两侧收口砖为1/2或1/4整砖。通常用缝宽来调整面砖排列尺寸，但砖缝宽度应不小于5mm，不得采用密缝。墙面突出的卡件、孔洞处面砖套割应吻合，排砖应美观。

2.2浸砖

将选好的面砖清理干净，浸水2h以上，并清洗干净，待外表晾干前方可粘贴。

2.3粘贴面砖

先粘贴标砖作为基准，控制面砖的垂直、平整度和砖缝位置、出墙厚度。然后在每一分格内均挂横竖向通线，作为粘贴标准，自上而下进行粘贴。粘结层厚度宜为4~8mm。面砖粘贴时，面砖之间的水平缝用宽度适宜的米厘条控制，米厘条用贴砖砂浆临时粘贴，并临时加垫小木楔调整平整度。待粘贴面砖的砂浆强度到达75%时，取出米厘条。

窗上口粘贴60 x 240mm面砖，竖排，上下口加设铝板装饰条，装饰条自身带排水坡度。

在砖反面满抹一层饰面砖胶粘剂，然后把面砖粘贴到墙上，用小铲轻轻敲击，使之与基层粘结牢固，并用靠尺检查调整平整度和垂直度，用开刀调整面砖的横竖缝。在粘结层初凝前或允许的时间内，可调整面砖的位置和接缝宽度, 使之附线并敲实；在初凝后或超过允许的时间后，严禁震动或移动面砖。

2.4勾缝

勾缝应按设计要求的材料和深度进行。勾缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空股。勾缝宜按先水平后垂直的顺序进行，缝宜凹进面砖2~3mm。勾缝后要

及时用干净的布或棉丝将砖外表擦干净，防止污染墙面。

2.5清理：面砖勾缝后，用废旧毛巾或棉纱将面砖外表擦洗干净，以免影响面砖的整体清洁、美观。

2.6检查、修补：面砖铺贴好并待砂浆收干后，应对面砖逐块进行敲击检查，如发现起壳，应及时进行处理，不留隐患。

第五章、主要劳动力、材料、施工机具安排

一、主要劳动力安排

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普工 | 名 | 20 | 按方案进出场 |
| 2 | 保温安装工 | 名 | 40 | 按方案进出场 |
| 3 | 架子工 | 名 | 10 | 按方案进出场 |
| 4 | 粉刷工 | 名 | 30 | 按方案进出场 |
| 5 | 电工 | 名 | 5 | 按方案进出场 |

合理调配劳动力是保证施工进度的关键。公司将对所有劳动力进行统一调配，需要时马上调配至工作面配合施工，防止出现施工关键阶段因特殊原因造成现场劳动力短缺的情况，以保障关键工序的顺利完成。

二、材料安排方案

1、在开工前，我们将组织人员考察和选择各种原材料资源，择优选购。所有用于本工程的材料，其来源都将申报监理公司批准，质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验，不合格材料禁止用于本工程。根据施工图纸、施工进度方案及工程量清单，编制主要材料进场方案表，并根据实际情况，作局部调整。

2、占材料总量比重大的材料如EPS保温板、饰面砖、防火岩棉、真石漆等大宗材料，施工准备阶段制定详尽的物料需求方案，由工程部考察各材料

供给商并与其签订供料合同，合同中应明确材料进场方案及供需方责任和义务，施工过程中保证材料按时足量进场。

3、材料投入保证措施

- 根据施工组织设计中的施工进度方案和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量方案，作好备料、供料工作和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

- 根据材料需用量方案做好材料的申请、订货和采购工作，使方案得

到落实。

- 组织材料按方案进场，并作好保管工作。

- 材料进场检验

认真进行原材料检验，特别是重要材料，必须有质量保证书及合格证方可使用，要按规定做好抽样检验。进库的材料须验收后入库，并建立台帐。现场堆放的材料，必须有必要的防火、防盗、防雨、防变质、防损坏措施。

- 材料使用监督现场材料管理责任者应对现场材料使用进行分工监督、检查。认真执行领发料手续，记录好材料使用台帐。按施工场地平面图堆料，按要求的防护措施保护材料。按规定进行用料交底和工序交接。严格执行材料配合比，合理用料。

三、主要机械、设备安排方案

|  | 型号 |  |  | 检修 | 现在 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 情况 | 何处 | 进场时间 |
| 高空作业吊 笼 | ZPL630 | 60台 | 曰照 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 电锤 | GBSCH-10 | 100把 | 浙江 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 脚手架 | SPG-11 | 120套 | 河北 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 靠尺杆 | KCH-0032 | 100根 | 烟台 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 电线电缆 | DXqy-003 | 600米 | 天津 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 平安带 |  | 120根 | 河北 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 平安帽 |  | 120个 | 河北 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 磨子 |  | 100把 | 河北 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 铁刷子 |  | 100把 | 河北 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 吊绳 |  | 120根 | 河北 | 良好 | 公司 | 开工之日 |
| 吊板 |  | 120个 | 河北 | 良好 | 公司 | 开工之日 |

施工机械设备管理措施:

1、施工设备使用前进行性能检测，合格前方准使用；在进行检修保养时，必须熄灭发动机或切断电源，防止发生意外。

2、施工机械操作平安规程，定期对场内机械维修、保养，严禁带病作业。各种机械的安装和使用须符合原厂使用规定，并办理验收手续，经检验合格后，方可使用，并定期进行检测。

3、各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须持有操作合格证，不准操作人员操作与操作证不相符的机械；不准将机械设备交给无操作证的人员操作，对

机械操作人员要建立档案，专人管理。

4、驾驶室或操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

5、操作人员必须按照本机说明书规定，严格按照工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度，做到工作前检查、工作中观察、工作后检查保养，认真填写机械运转记录。

6、使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉机械或重物时，人员应远离钢丝绳。起重作业应严格按照《建筑机械使用平安技术规程》〔JGJ3346 )和《建筑安装工人平安技术操作规程》

( 1980-20 )规定的要求执行。

7、定期组织机电设备、车辆平安大检查，对检查中查出的平安问题，按照“三不放过〞的原那么进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

第六章、保证平安、质量、工期、文明施工等的技术措施和可行的经济措施

一、平安措施

本工程施工主要在室外采用吊篮进行施工，空中作业频繁，高空作业平安尤为重要。

1、平安目标

平安目标：到达合格标准。

2、高空作业方案

2.1高空坠落事故的防范措施

切实控制人员素质到达上岗要求；

组织新老工人学习现场平安生产管理制度；

编制工程的施工组织设计和平安技术措施；

对上级部门提出的防范措施进行实施。

加强施工人员的平安教育

虽然工地生产任务紧，工地条件限制，在工地上开展经常性的平安教育会有一些实际困难。工程部将根据实际情况，开办各种技术培训班时，设立一个平安生产教育培训班，并把防高处坠落作为一个必须的内容，对组织领导干部、工程技术人员、专兼职平安员、从事后险性较大的工种工人进行相对集中的技术、平安教育。

贯彻执行规章制度

对用于高处作业的设施、材料的进场验收，周转使用的复验；

对一些易发生高处坠落事故的环节，设专人随时检查验收；

加强防坠落设施使用过程中的检查。

2.2高空作业平安规程

作业人员必须熟悉掌握本工种专业技术及规程。

年满18岁，经体格检查合格前方可从事高空作业。凡患有高血压、低血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适于高空作业的人，禁止登高作业。

距地面二公尺以上，工作斜面坡度大于45°，工作地面没有平稳的立脚地方或有震动的地方，应视为高空作业。

防护用品要穿戴整齐，裤角要扎住，戴好平安帽，不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度的平安带，并应将绳子牢系在巩固的建筑结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上。

登高前，施工负责人应对全体人员进行现场平安教育。

检查所用的登高工具和平安用具〔如平安帽、平安带、梯子、跳板、脚手架、防护板、平安网〕必须平安可靠，严禁冒险作业。

高空作业区地面要划出禁区，用竹篱笆围起，并挂上“闲人免进〞、“禁止通行〞等警示牌。

靠近电源〔低压〕线路作业前，应先联系停电。确认停电前方可进行工作，并应设置绝缘档壁。作业者最少离开电线〔低压〕2公尺以外。禁止在高压线下作业。

高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物件；并必须从指定的路线上下，不得在高空投掷材料或工具等物；不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上；不准打闹。工作完毕应及时将工

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/955111022140011043